## Modelo_aPreencher (hidden)
Instruções de preenchimento
1. Indicar nas células em amarelo da coluna D se a área utiliza ou não o campo na planilha de Capex
2. Campos em branco serão entendidos como não utilizados
3. Campos em azul já preenchidos pela EDE
4. Os campos seguem a mesma sequência da planilha original, em caso de dúvida o campo original está na guia "MODELO" deste arquivo
Coluna | Descrição do Campo | Área utiliza Projeção? (Sim/Não)
1 | Analise Estrategia | Suporte EDE
2 | Check | Suporte EDE
3 | Arquivo | Suporte EDE
4 | Origem | Suporte EDE
5 | VP | Necessário
6 | Responsável | Necessário
7 | Conferido | Necessário
8 | Id PDNG
9 | N° PDNG
10 | Empresa | Necessário
11 | Corporativo ou SPE | Necessário
12 | Segmento | Necessário
13 | Descrição da ação
CATEGORIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
14 | Especificação PDNG
15 | Código SAP | Necessário quando existente
16 | Instalação | Necessário quando puder especificar
17 | Investimento Novo | Necessário
18 | Número da ação ou Nome Projeto
19 | Fonte de geração
20 | Período e prazo de execução do projeto (Projetos de Geração)
21 | Especificar receita
22 | Data de início da operação comercial | Necessário para novos investimentos
23 | Fonte de recurso
24 | MW (Projetos de Geração)
25 | Investimento Contratado
26 | Evidência
27 | Status financeiro do investimento
28 | Descrição detalhada do investimento (escopo)
29 | Área responsável
30 | Categorização CISE
31 | Destinação investimento
PROJEÇÃO
32 | jan/24 | Necessário
33 | fev/24 | Necessário
34 | mar/24 | Necessário
35 | abr/24 | Necessário
36 | mai/24 | Necessário
37 | jun/24 | Necessário
38 | jul/24 | Necessário
39 | ago/24 | Necessário
40 | set/24 | Necessário
41 | out/24 | Necessário
42 | nov/24 | Necessário
43 | dez/24 | Necessário
44 | 2024 | Necessário
45 | 2025 | Necessário
46 | 2026 | Necessário
47 | 2027 | Necessário
48 | 2028 | Necessário
49 | 2024-2028 | Necessário
50 | 2029 | Necessário quando existir estimativa
51 | 2030 | Necessário quando existir estimativa
52 | 2031 | Necessário quando existir estimativa
53 | 2032 | Necessário quando existir estimativa
54 | 2033 | Necessário quando existir estimativa
55 | 2024-2033 | Necessário quando existir estimativa
DEMAIS INFORMAÇÕES PARA TRANSMISSÃO
56 | Receita_jan/24
57 | Receita_fev/24
58 | Receita_mar/24
59 | Receita_abr/24
60 | Receita_mai/24
61 | Receita_jun/24
62 | Receita_jul/24
63 | Receita_ago/24
64 | Receita_set/24
65 | Receita_out/24
66 | Receita_nov/24
67 | Receita_dez/24
68 | Receita_2024
69 | Receita_2025
70 | Receita_2026
71 | Receita_2027
72 | Receita_2028
73 | Receita_2024-2028
74 | Receita_2029
75 | Receita_2030
76 | Receita_2031
77 | Receita_2032
78 | Receita_2033
79 | Receita_2024-2033
80 | Obrigacao_Regulatoria
81 | Num_SGPMR
82 | Estado atual da contratação do investimento
83 | Autorização REA referente
84 | Contrato de Concessão
85 | Fim da Concessão
86 | Data de Início da Obra
87 | Conclusão da Obra
88 | Investimento 2020 (R$ mil)
89 | Investimento 2021 (R$ mil)
90 | Investimento 2022 (R$ mil)
91 | Data Base do Investimento
92 | Data de início da Operação Comercial4
93 | Taxa Interna de Retorno (TIR)
94 | Investimento Aneel (R$ mil)
95 | RAP REA (R$ mil)
96 | Data base
97 | Vida Útil/Vigência da RAP (anos)
98 | O&M
99 | Prazo para Entrada (meses)
100 | Data Publicação REA
101 | Data de Entrada em Operação Aneel
102 | WACC
103 | Investimento Contratado_ANEEL

## Atividades (hidden)
Id | Descrição | Status
1 | Solicitar às áreas a indicação de quais colunas utilizam para sanear a quantidade de informação necessária | Em andamento Email 28/05, recebido até 05/06 VEE, COO, OORC, VID
2 | Acertar com Jairo planilhas acessórias para SAP no caso dos R&M de pp
3 | Para Transmissão, alinhar: COO: usava [Categorização CISE] + [Destinação do investimento] para R&M VEE: usava [Categorização CISE] + [Descrição detalhada do investimento (escopo)]
4 | Solução da planilha excel para recebimento e consolidação dos dados: A. A logica de consolidação continua e mesma? B. quais campos devem ter seu conteúdo limitado a uma lista. C. Atualizar guia de intruções de preenchimento D. Bloquear a inclusão de novas colunas?
5 | Estudar colunas que serão utilizadas para o PE 2025 e fazer proposição para as áreas do modelo final (se possível junto com as demais melhorias a seguir). 1. Proposta fechada com EDEP + EDEI + FRPCA 2. Proposta fechada com as áreas de projeção FRPP (Planejamento) + Regulação (receita de T) + VED SPEs 3. Proposta fechada com áreas finais
6 | Dashboard 1. Saída de dadose visualização 2. Comparação com ciclo anterior 3. Verificação de duplicidades
7 | Categorias CISE + Analise interna 1. Serão revistas? 2. A ideia de uma pré classificação interna será mantida?
8 | As projeções do PE 2024 serão limitadoras ou só comparadoras?
9

## ModeloFinal
| Investimentos PE 2026 |  |  |  |  | PREENCHER | TRUE |  | Dados Automáticos |  | Informar o Departamento do responsável pela informação | OBRIGATÓRIA: 1. Indicar o número do coletor PEP ou OI. 2. NÃO informar PEP que não esteja aberto no SAP. 3. TRANSMISSÃO: informação deve ser considerada uma linha para cada código SGPMR (nesse caso, repetir o PEP).
| De 2026 à 2030 |  |  |  |  | VP | Teles Pires | Arquivo | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | [9 empty] | 1000 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 930 | 1490.7 | 6129.45 | 12143.16 | 2540.01 | 24883.32 | 23220 | 38500 | 18000 | 9000 | 113603.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Responsável Preenchimento | Roberta Borges | [12 empty] | 10127.1914 | 506.4049 | 1871.2361 | 1503.6311 | 1254.1523 | 1900.2484 | 4648.9423 | 4147.9648 | 17821.5376 | 9721.6009 | 14094.3509 | 3933.6849 | 71530.9455 | 56047.9444 | 72822.0036 | 117997.6469 | 35101.1603 | 353499.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | Teles Pires
[9 empty] | Linhas preenchidas = | 64
NÃO PREENCHER - AUTOMÁTICO + EDEP + EDEI | [6 empty] | CATEGORIZAÇÃO DO INVESTIMENTO |  |  |  |  | Dados SAP | COMPLEMENTO | [6 empty] | Investimentos R$ mil - nominal
Analise Estrategia | Check | Arquivo | VP | Responsável | Conferido | Id PE | Corporativo ou SPE | Empresa | Segmento | Categoria Cise | Subcategoria CISE | Coletor de Custo | Cód Projeto VED | Cód SGPMR | Número da LO | ID real | Descrição do projeto | Especificação | Local da Instalação | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2026-2035 | sequencial
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_1 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7000 |  |  |  | COO.NO26.126 | Equipamentos sobressalentes - UHE Teles Pires | Aquisição de Sobressalentes Críticos para o Estoque da UHE Teles Pires. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1080 | 1530 | 180 | 4050 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_2 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7023 |  |  |  | COO.NO26.127 | Aquis. Trafo excitação - Sobressalente Critico | Equipamentos e Ferramentas O&M. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_3 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Móveis | Bens móveis diversos | NSCA.7002 |  |  |  |  | Equipamentos e Ferramentas O&M | Equipamentos e Ferramentas O&M. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_4 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7001 |  |  |  | COO.NO26.128 | Nicho para armazenamento de ensecadeiras TA | Construir nicho para armazenamento de ensecadeiras de tomada d'água da UHE Teles Pires. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_5 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Móveis | Bens móveis diversos | NSCA.7000 |  |  |  |  | Reservatório de óleo - Casa de força UHE Teles Pires | Aquisição de reservatório para armazenamento de óleo hidráulico e ou isolante para UHE Teles Pires. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_6 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7005 |  |  |  | COO.NO26.129 | Modernização Sistema de Retificadores - CF e SE - UHE Teles Pires | Modernizar os sistemas retificadores da Casa de Força e subestação da UHE - Tele Pires. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_7 | SPE | Teles Pires | Geração | Segurança de Barragem | Segurança de Barragem | NGHI.7016 |  |  |  |  | Marco Superficiais Barragem - UHE Teles Pires | Instalação de marcos superficiais na barragem da UHE Teles Pires. Atendimento a ISR 2023 - C 4. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_8 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Móveis | Veículos leves | NSCA.7005 |  |  |  |  | Aquisição de Ambulância para UHE Teles Pires | Aquisição de Ambulância para UHE Teles Pires | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_9 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7002 |  |  |  | COO.NO26.130 | Viga Pescadora - jusante UHE Teles Pires | Aquisição viga pescadora içamento das ensecadeiras (stop loog) lado jusante da UHE Teles Pires. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_10 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7006 |  |  |  | COO.NO26.131 | Gerador Diesel de Emergência - Alojamentos UHE Teles Pires | Melhorias na rede interna e implatação de gerador Diesel para alimentação do alojamento Teles Pires. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_11 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7009 |  |  |  | COO.NO26.132 | Sistema de ventilação dos Painéis de Excitação | Adequar o sistema de ventilação e exaustão dos painéis do sistema de excitação das Unidades Geradoras. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_12 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7007 |  |  |  | COO.NO26.133 | Modernização do Sistema de CO2 das UGs | Modernização do sistema de proteção e combate a incêndios CO2 das Ugs. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.01 | 200.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_13 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7024 |  |  |  | COO.NO26.134 | Aquisição de Polos Reserva | Aquisição de 7 Polos Reserva para Estoque Emergencial conforme recomendação Diretoria Técnica | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.05 | 2500.05 | 0 | 5000.1 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 33000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_14 | SPE | Teles Pires | Geração | Modernização | Modernização | NGHI.7026 |  |  |  | COO.NO26.135 | Modernização do Sistema SDSC da Usina | Modernização do Sistema SDSC da Usina conforme recomendação da Diretoria Técnica | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.7 | 1811.4 | 2083.11 | 0 | 4800.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_15 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Imóveis | Ampliação | NSED.7000 |  |  |  |  | Melhorias nas Edificações dos Alojamento | Construção da Cobertura e pavimentação do Estacionamento de Veiculos do complexo de hospeadagem. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 270 | 270 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_16 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Imóveis | Ampliação | NSED.7000 |  |  |  |  | Melhorias nas Edificações dos Alojamento | Instalação do Sistema de Irrigação das Áreas Verdes. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_17 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7027 |  |  |  | COO.NO26.136 | Revitalização do tratamento anticorrosivo comportas de vertedouro | Revitalização do tratamento anticorrosivo comportas de vertedouro | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_18 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7028 |  |  |  | COO.NO26.137 | Revitalização dos painéis stop logs e grandes anticardumes | Revitalização dos painéis stop logs e grandes anticardumes | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_19 | SPE | Teles Pires | Geração | Modernização | Modernização | NGHI.7040 |  |  |  | COO.NO26.138 | Modernização do sistema de RT, RV digital e instrumentação | Modernização do sistema de RT, RV digital e instrumentação | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_20 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Móveis | Máquinas pesadas | NSCA.7006 |  |  |  |  | Aquisição de Caminhão Munck | Aquisição de Caminhão Munck para UHE Teles Pires | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_21 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | SPCS - Sistema Proteção Controle e Supervisão | NGHI.7029 |  |  |  | COO.NO26.139 | Modernização do sistema de proteção UGs e SEs | Modernização do sistema de proteção UGs e SEs | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_22 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7030 |  |  |  | COO.NO26.140 | Relocação da Subestação 34,5/13,8kV | Relocação da subestação 34,5/13,8kV em virtude dos furtos sucessivos de cabos, os custos com manutenção e responsabilidade dos 5km de rede, e a dificuldade para monitoramento, manobras e deslocamento. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_23 | SPE | Teles Pires | Geração | Ampliação | Ampliação | NGHI.7039 |  |  |  | COO.NO26.141 | Implementação da alimentação do serviço auxiliar pela UG-05 | Implementação da alimentação do serviço auxiliar pela UG-05 | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_24 | SPE | Teles Pires | Geração | Modernização | Modernização | NGHI.7041 |  |  |  | COO.NO26.142 | Modernização dos sistema de Regulação de Velocidade e Regulador de Tensão para RTV. | Modernização dos sistema de Regulação de Velocidade e Regulador de Tensão para um único sistema de regulação e controle chamado Regulador de Tensão e Velocidade RTV. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_25 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7031 |  |  |  | COO.NO26.143 | Implementar sistema de iluminação no solo da SE Teles Pires | Implementar sistema de iluminação no solo da SE Teles Pires para facilitar manutenções futuras | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_26 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7025 |  |  |  | COO.NO26.144 | Modernização do sistema de contagem de descarga dos para-raios | Modernização do sistema de contagem de descarga dos para-raios das linhas de transmissão (monitoramento wi-fi Siemens) | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_27 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7032 |  |  |  | COO.NO26.145 | Implementação de sistema preditivo para monitoramento de motores | Implementação de sistema preditivo para monitoramento de motores (tipo Tracktian) | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_28 | SPE | Teles Pires | Geração | Modernização | Modernização | NGHI.7042 |  |  |  | COO.NO26.146 | Manutenção do sistema de monitoramento de vibração e entreferro das Ugs | Atualização do sistema de monitoramento de vibração e entreferro das Ugs (hardware e software). | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_29 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7033 |  |  |  | COO.NO26.147 | Implementação do monitoramento on-line dos Transformadores Elevadores | Implementação do monitoramento on-line de gases DGA nos transformadores elevadores Implementação do monitoramento on-line de emissão acústica nos transformadores elevadores Implementação do monitoramento on-line de buchas (Treetech) nos transformadores elevadores | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_30 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7034 |  |  |  | COO.NO26.148 | Implementação do monitoramento on-line (da sala de operação) de descargas parciais dos geradores. | Implementação do monitoramento on-line (da sala de operação) de descargas parciais dos geradores. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_31 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7035 |  |  |  | COO.NO26.149 | Implementação de alimentação dupla de corrente contínua em todos os paineis. | Implementação de alimentação dupla de corrente contínua em todos os paineis, implementação de transferência entre bancos de bateria para incrementar o grau de segurança e confiabilidade das instalações. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_32 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7036 |  |  |  | COO.NO26.350 | Reforço Pilares de saída de linha | Instalação de reforço metalico, tipo mão francesa, nos pilares dos transformadores de saída de linha. | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_33 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7037 |  |  |  | COO.NO26.149 | Recuperação parede de jusante da Casa de Força | Execução de obra de recuperação ou reconstrução de parede anti-refluxo da Casa de Força, conforme projeto executivo da Intertechne | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_34 | SPE | Teles Pires | Geração | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | NGHI.7038 |  |  |  | COO.NO26.149 | Climatização dos Painéis de Comando e Controle e Excitação das UG's | Climatização dos Painéis de Comando e Controle e Excitação das UG's | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_35 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Imóveis | Nova Instalação | NSED.7003 |  |  |  |  | Galpão para armazenamento de materiais sobressalentes | Galpão para armazenamento de materiais sobressalentes | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_36 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Plano de Gestão e Controle Ambiental da Operação | UHE Teles Pires | 5 | 45.4226 | 64.4226 | 39.4226 | 50.4226 | 39.4226 | 251.9226 | 39.4226 | 424.4226 | 356.1266 | 54.4226 | 39.4226 | 1409.8523 | 1588.8949 | 1062.2749 | 1081.5846 | 1143.824 | 6286.4307 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_37 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Resgate de Peixes nas Turbinas | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_38 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Monitoramento da Sismicidade | UHE Teles Pires | 0 | 12 | 20 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 83.4 | 80.4 | 405 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_39 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa da Estabilidade das Encostas Marginais Sujeitas A Processos Erosivos | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 297 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_40 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias | UHE Teles Pires | 7.9537 | 0 | 15.9074 | 0 | 12.9537 | 0 | 0 | 0 | 14.7394 | 0 | 0 | 0 | 51.5543 | 51.5543 | 51.5543 | 51.5543 | 51.5543 | 257.7713 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_41 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa das Águas Subterrâneas | UHE Teles Pires | 0 | 40.494 | 9 | 0 | 20.444 | 20.05 | 0 | 20.444 | 0 | 20.05 | 20.444 | 0 | 150.926 | 150.926 | 150.926 | 150.926 | 150.926 | 754.63 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_42 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Monitoramento Climatológico / VIII - Hidrossedimentológico | UHE Teles Pires | 17 | 0 | 434 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 2272 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_43 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 62.516 | 7.5 | 0 | 62.516 | 0 | 0 | 592.516 | 0 | 0 | 62.516 | 787.564 | 757.564 | 757.564 | 757.564 | 750 | 3810.256 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_44 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal E Implantação de Viveiro de Mudas | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_45 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Monitoramento da Flora | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.3525 | 0 | 0 | 0 | 401.3525 | 444.742 | 500 | 600 | 0 | 1946.0945 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_46 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1300 | 1800 | 900 | 650 | 650 | 5300 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_47 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Investigação de Corbicula fluminea | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_48 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Monitoramento de Ictiofauna | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 20 | 20 | 90 | 350 | 20 | 0 | 0 | 620 | 520 | 500 | 500 | 500 | 2640 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_49 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Preservação do Patrimônio Cultural Histórico, Arqueológico E Paleontológico | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_50 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente - App | UHE Teles Pires | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | 366.62 | 166.62 | 166.62 | 2199.4406 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5799.4406 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_51 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Recomposição Florestal | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 2060 | 2060 | 2060 | 9980 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_52 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Plano de desenvolvimento dos Territórios de Jacareacanga | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 750 | 0 | 0 | 0 | 830 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_53 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Gestão e Regularização Fundiária | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 20 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 256.5 | 119 | 119 | 1049 | 119 | 1662.5 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_54 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial na APP da UHE Teles Pires | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 926 | 648 | 924 | 654 | 648 | 3800 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_55 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Interação e Comunicação Social | UHE Teles Pires | 12.6336 | 6.6336 | 8.6336 | 21.6336 | 6.6336 | 8.6336 | 6.6336 | 6.6336 | 8.6336 | 6.6336 | 6.6336 | 8.6336 | 108.6032 | 198.4087 | 125.43 | 217.0425 | 214.8805 | 864.365 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_56 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Educação Ambiental | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 804 | 804 | 804 | 864 | 4076 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_57 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa de Compensação Ambiental | UHE Teles Pires | 9627 | 0 | 471 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098 | 6449.083 | 6449.083 | 6449.083 | 6449.083 | 35894.3321 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_58 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | PACUERA | UHE Teles Pires | [11 empty] | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_59 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | FOPAG | UHE Teles Pires | 182.0448 | 154.7579 | 150.1972 | 149.9781 | 162.8392 | 152.5294 | 176.1269 | 152.6939 | 158.0767 | 147.7939 | 147.7939 | 153.2059 | 1888.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.0376 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_60 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7000 |  |  | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação |  | Atendimento a condicionantes ambiental | Programa Básico Ambiental Indígena | UHE Teles Pires | 108.9392 | 80.4768 | 118.9392 | 80.4768 | 128.9392 | 155.4768 | 278.9392 | 1159.5007 | 940.4768 | 133.2768 | 1123.2768 | 143.2768 | 4451.995 | 2698.7215 | 2801.1215 | 1852.8424 | 1852.8424 | 13657.5228 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_61 | SPE | Teles Pires | Ambiental | Ambiental | Geração | NIMA.7001 |  |  |  |  | Fundiário | Fundiário | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 500 | 230 | 190 | 80 | 40 | 9400 | 0 | 150 | 120 | 10710 | 7200 | 14400 | 80500 | 8050 | 120860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_62 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Imóveis | Nova Instalação | NSED.7002 |  |  |  |  | Construção de um galpão para abrigo das embarcações | Construção de um galpão para abrigo das embarcações | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 125.65 | 0 | 125.65 | 0 | 0 | 359 |  |  |  |  | 359 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_63 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Móveis | Mobiliário | NSCA.7001 |  |  |  |  | Aquis. Mobiliário - Alojamento | Aquisição de equipamentos para cozinha do refeitório (Lava louças industrial, fogão, forno, bancada de inox, coifa industrial, buffet quente/frio) | UHE Teles Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 100 |  | 180 | 368 | [5 empty] | 0
| TRUE | Cópia de Capex Orcamentário_PE2026_2030 - Rev3_VERSÃO FINAL 1.xlsx | Teles Pires | Roberta Borges |  | Teles Pires_64 | SPE | Teles Pires | Infraestrutura | Bens Imóveis | Ampliação | NSED.7000 |  |  |  |  | Melhorias nas Edificações dos alojamento. | Revitalização do Complexo de Hospedagem da área interna e externo (pintura geral, considerando piso, paredes, teto...). | UHE Teles Pires | [12 empty] | 0 | 430 |  |  |  | 430 | [5 empty] | 0
Note on M8: Número

## Resumo
Rótulos de Linha | Soma de 2026 | Soma de 2027 | Soma de 2028 | Soma de 2029 | Soma de 2030 | Soma de 2026-2030
Ambiental | 41262.6255 | 28997.9444 | 33822.0036 | 99597.6469 | 25521.1603 | 229201.3807
NIMA.7000 | 30552.6255 | 21797.9444 | 19422.0037 | 19097.6469 | 17471.1603 | 108341.3807
NIMA.7001 | 10710 | 7200 | 14400 | 80500 | 8050 | 120860
Ampliação | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
NGHI.7039 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
Bens Imóveis | 1647 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 5077
NSED.7000 | 1288 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1718
NSED.7002 | 359 |  |  |  |  | 359
NSED.7003 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
Bens Móveis | 3488 | 400 | 500 | 400 | 580 | 5368
NSCA.7000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
NSCA.7001 | 88 |  | 100 |  | 180 | 368
NSCA.7002 | 1520 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3120
NSCA.7005 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NSCA.7006 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
Melhoria Pequeno Porte | 20083.11 | 22820 | 27500 | 15000 | 9000 | 94403.11
NGHI.7000 | 4050 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 13050
NGHI.7001 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
NGHI.7002 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
NGHI.7005 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
NGHI.7006 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738
NGHI.7007 | 200.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.01
NGHI.7009 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520
NGHI.7023 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
NGHI.7024 | 5000.1 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 33000.1
NGHI.7025 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
NGHI.7027 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
NGHI.7028 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
NGHI.7029 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500
NGHI.7030 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
NGHI.7031 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
NGHI.7032 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
NGHI.7033 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
NGHI.7034 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
NGHI.7035 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
NGHI.7036 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
NGHI.7037 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
NGHI.7038 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
Modernização | 4800.21 | 400 | 9000 | 3000 | 0 | 17200.21
NGHI.7026 | 4800.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.21
NGHI.7040 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000
NGHI.7041 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
NGHI.7042 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
Segurança de Barragem | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
NGHI.7016 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
Total Geral | 71530.9455 | 56047.9444 | 72822.0036 | 117997.6469 | 35101.1603 | 353499.7007

## Planilha1 (hidden)
Descrição do projeto | Especificação | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Aquis. Mobiliário - Usina | Aquisiçao para Substituição de Mobiliário de Escritório (mesas, estações de trabalho, cadeiras...) para Usina (sala de controle, sala da operação e manutenção, engenharia, reunião, administrativa e auditório). Os Móveis atuais são desde o periodo de obra, aproximadamente 10 anos, se fazendo necessário a substituição. | 320
Aquis. Mobiliário - Alojamento | Aquisição de Equipamentos para Academia (Bicicleta ergonomica, Leg Press, Rack, Alteres, Barras...). | 110
Melhorias nas Edificações dos Alojamento | Construção de Sala de Estudos. | 220
Melhorias nas Edificações dos Alojamento | Construção de Heliponto | 200
Aquisição de Veiculos Caminhonete para UHE Teles Pires | Aquisição de Veiculos Camionete para UHE Teles Pires | 1900
Revitalização dos Banheiros, Copa e Auditório da UHE Teles Pires | Revitalização da estrutura civil dos Banheiros, Copa e Auditório do prédio de controle da UHE Teles Pires. | 900
Pavimentação dos Acessos Internos da UHE Teles Pires | Pavimentação 5,5km relacionados aos acessos internos da UHE Teles Pires | 17500
Aquis. Mobiliário - Alojamento | Aquisição para Substituição de Mobiliário dos quartos do alojamento, sendo eles: colchão, geladeira, televisor, maquina de lavar para lavanderia. | 60 | 65 | 120 | 75 | 160
Melhorias nas Edificações dos alojamento. | Reforma/Ampliação da academia e área de lazer. |  | 160
Melhorias nas Edificações dos alojamento. | Construção da Quadra de Areia Volei/Beach Tênis. |  | 160
|  | 21210 | 385 | 120 | 75 | 160
| versão anterior | 94551.6255
73341.6255
[7 empty] | DT | 36060
| Fundiário | 7710 |  |  |  |  | GMA | 44991.6255
[7 empty] | Total 2026 | 81051.6255
81051.6255

## LO (hidden)
Origem | Empresa | Número da LO | Data de Emissão | Data de Validade | Status da Licença | Ativos
Geração | CGT Eletrosul | LO Nº 2811/2023 | 2023-07-16 | 2027-07-16 | LO válida | PCH Barra do Rio Chapéu
Geração | CGT Eletrosul | RLIO nº 2473/2024 | 2024-03-19 | 2030-03-19 | LO válida | CGH Cachoeira Branca
Geração | CGT Eletrosul | LO nº 991/2010 - 1ª Renovação | 2016-04-05 | 2026-04-05 | LO válida | UTE Candiota III
Geração | CGT Eletrosul | LO nº 245/2019 | 2019-12-10 | 2027-12-10 | LO válida | UHE São Domingos
Geração | CGT Eletrosul | LO Nº 1685/2024 | 2024-03-19 | 2034-03-19 | LO válida | Parque Eólico Coxilha Negra
Geração | CGT Eletrosul | LO n° 1128/2023 | 2023-04-14 | 2027-04-14 | LO válida | PCH João Borges
Geração | CGT Eletrosul | LO nº 2478/2023 | 2023-08-16 | 2026-12-21 | LO válida | UHE Passo São João
Geração | CGT Eletrosul | LO nº 2269/2023 | 2023-07-28 | 2028-07-30 | LO válida | UEE Capão do Inglês , UEE Cerro Chato 1 , UEE Cerro Chato 2 , UEE Cerro Chato 3 , UEE Coxilha Seca , UEE Galpões
Geração | Chesf | LO - Nº 03.00074.2025 | 2025-03-12 | 2026-03-12 | LO válida | CRESP
Geração | Chesf | LO N° 1641/2025 | 2025-02-27 | 2035-02-27 | LO válida | UHE LUIZ GONZAGA
Geração | Chesf | 1633/2023 | 2023-08-07 | 2028-08-05 | LO válida | UHE CUREMAS
Geração | Chesf | 406/2004 - 1° Renovação | 2025-01-10 | 2035-01-10 | LO válida | UHE SOBRADINHO
Geração | Chesf | 509/2005 | 2020-12-24 | 2030-12-24 | LO válida | UHE APOLONIO SALES , UHE Paulo Afonso I , UHE Paulo Afonso II , UHE Paulo Afonso III , UHE Paulo Afonso IV
Geração | Chesf | Portaria 27.402/2022 | 2022-11-19 | 2026-11-19 | LO válida | UHE PEDRA
Geração | Chesf | 147/2001 | 2016-05-12 | 2026-05-12 | LO válida | UHE XINGO
Geração | Chesf | Portaria nº 18.876 | 2019-08-09 | 2024-08-09 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE TAMANDUÁ MIRIM 2
Geração | Chesf | Portaria nº 18.071 | 2019-03-27 | 2024-03-27 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE ANGICAL 2
Geração | Chesf | PORTARIA 15.278/2017 | 2017-11-24 | 2022-11-24 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE CASA NOVA III
Geração | Chesf | PORTARIA 21.786/2020 | 2020-11-12 | 2025-11-12 | LO Solicitada renovação no prazo | CASA NOVA A
Geração | Chesf | Portaria nº 17.723 | 2019-01-30 | 2024-01-30 | LO Solicitada renovação no prazo | COQUEIRINHO 2
Geração | Chesf | Portaria nº 18.601 | 2019-06-19 | 2024-06-19 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE ACAUÃ
Geração | Chesf | Portaria nº 18.873 | 2020-08-08 | 2025-08-09 | LO Solicitada renovação no prazo | PAPAGAIO
Geração | Chesf | Portaria nº 19.580 | 2019-11-14 | 2024-11-15 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE ARAPAPÁ
Geração | Chesf | Portaria nº 19.581 | 2019-11-14 | 2024-11-15 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE TEIU 2
Geração | Chesf | Portaria nº 19.914 | 2020-01-09 | 2025-01-10 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE CAITITU 2
Geração | Chesf | Portaria 25.820 | 2022-04-14 | 2025-11-12 | LO Solicitada renovação no prazo | Planta Piloto Eólico Solar Casa Nova I A
Geração | Chesf | PORTARIA 15.279/2017 | 2017-11-24 | 2022-11-24 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE CASA NOVA II
Geração | Chesf | RESOLUÇÃO CEPRAM 2861 | 2002-01-03 | 2006-12-30 | LO Solicitada renovação no prazo | FUNIL
Geração | Chesf | Portaria nº 20.085 | 2020-02-07 | 2025-02-08 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE CORRUPIÃO 3
Geração | Chesf | Portaria nº 20.107 | 2020-02-11 | 2025-02-12 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE CARCARÁ
Geração | Chesf | Portaria nº 19.927 | 2020-01-13 | 2025-01-14 | LO Solicitada renovação no prazo | UEE CAITITU 3
Geração | Chesf | 319/2013 | 2013-07-04 | 2023-07-04 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE BOA ESPERANÇA
Geração | Eletronorte | 342/99-15 | 2024-02-23 | 2026-02-23 | LO válida | UTE Aparecida
Geração | Eletronorte | 13777/2022 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | LO válida | UHE CURUÁ-UNA
Geração | Eletronorte | 624/13-04 | 2024-07-29 | 2026-07-29 | LO válida | UTE ANORI
Geração | Eletronorte | 554/13-04 | 2024-09-10 | 2026-09-10 | LO válida | UTE CAAPIRANGA
Geração | Eletronorte | 544/13-04 | 2025-03-06 | 2027-03-06 | LO válida | UTE ANAMÃ
Geração | Eletronorte | 157189 | 2023-05-29 | 2027-05-29 | LO válida | UHE SAMUEL
Geração | Eletronorte | 13592/2022 | 2022-07-20 | 2027-02-13 | LO válida | UHE TUCURUÍ
Geração | Eletronorte | 031/17-02 | 2024-02-29 | 2028-02-29 | LO válida | UTE MAUÁ 3
Geração | Eletronorte | 368/13-03 | 2023-02-02 | 2025-02-02 | LO Solicitada renovação no prazo | UTE CODAJÁS
Geração | Eletronorte | 043/95-15 | 2023-05-03 | 2025-05-03 | LO Solicitada renovação no prazo | UTE RIO NEGRO
Geração | Eletronorte | 0484/2016 | 2016-12-28 | 2022-12-28 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE COARACY NUNES
Geração | Eletronorte | 023/87-17 | 2023-07-07 | 2024-07-07 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE BALBINA
Geração | Operação Sudeste | LO 1305-2015 1ª Renovação | 2025-06-13 | 2035-06-13 | LO válida | UHE Porto Colômbia
Geração | Operação Sudeste | LO 1392-2017 | 2017-06-19 | 2027-06-19 | LO válida | UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho
Geração | Operação Sudeste | LO 1074-2012 (Retificação) | 2023-07-17 | 2033-07-17 | LO válida | AHE Simplício - Queda Única
Geração | Operação Sudeste | LO REN 613-2007 | 2017-03-03 | 2027-03-03 | LO válida | UHE Itumbiara
Geração | Operação Sudeste | LO 1079-2012 - 1ª Renovação 1ª Retificação | 2018-05-03 | 2028-05-03 | LO válida | UHE Funil
Geração | Operação Sudeste | LO Nº IN003988 | 2023-06-28 | 2029-06-28 | LO válida | UTE Santa Cruz
Geração | Operação Sudeste | LO nº 1687/2024 | 2024-04-01 | 2034-04-01 | LO válida | UHE Batalha
Geração | Operação Sudeste | LO FE002662 | 2002-12-20 | 2007-12-20 | LO Solicitada renovação no prazo | UTE Campos
Geração | Operação Sudeste | LO 088/2003 - 1a. RENOVAÇÃO | 2020-11-03 | 2024-11-03 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE Serra da Mesa
Geração | Operação Sudeste | LO 1036/2011 | 2011-06-17 | 2021-06-17 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE Marimbondo
Geração | Operação Sudeste | Licença de Funcionamento 1051-2016 | 2016-06-15 | 2019-11-03 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE Corumbá
Geração | Operação Sudeste | LO 318804/2019 | 2019-01-24 | 2024-01-23 | LO Solicitada renovação no prazo | APM Manso
Geração | SPE | LO N° 1044/2011 - 1° Renovação - 3° Retificação | 2016-05-17 | 2026-05-17 | LO válida | UHE Santo Antônio
Geração | SPE | LO Nº 1272/2014 - 2ª Renovação | 2025-04-25 | 2035-04-25 | LO válida | UHE Teles Pires
Geração | SPE | LO nº001-SUPRAM CM | 2010-02-22 | 2014-02-22 | LO Solicitada renovação no prazo | UHE Retiro Baixo
Transmissão | Chesf | 2016-102112/TEC/RLO-0228 | 2018-05-18 | 2024-05-18 | LO Solicitada renovação no prazo
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 291647 | 2023-03-13 | 2028-03-13 | LO válida | LT 230kV Areia - Guarapuava Oeste C1 (SE Guarapuava Oeste até a torre VOO18R) , LT 230kV Guarapuava Oeste - Irati Norte C1 (SE Guarapuava Oeste até á torre VOO18R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LAO Nº 7517/2022 | 2022-12-06 | 2026-12-06 | LO válida | LT 230kV Joinville - Vega do Sul C1 , LT 230kV Joinville - Vega do Sul C2
Transmissão | CGT Eletrosul | RLO n° 134/2022 | 2022-11-08 | 2026-11-08 | LO válida | LT 138kV Água Clara - São Domingos C1
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 111/2022 | 2022-01-10 | 2026-01-10 | LO válida | SE Coletora Itararé
Transmissão | CGT Eletrosul | 273616-R1 | 2022-07-07 | 2028-07-07 | LO válida | SE Ivaiporã , SE Ivaiporã
Transmissão | CGT Eletrosul | LAO N. 2494/2024 | 2024-04-10 | 2028-04-09 | LO válida | SE Biguaçu
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 1229/2019 | 2019-03-01 | 2029-03-01 | LO válida | SE Joinville Norte
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 2370/2020 | 2020-06-23 | 2030-06-23 | LO válida | LT Jorge Lacerda B - Palhoça C1 (em CD comJLA-JLB C2 até a torre 7130TO002) , LT 230kV Jorge Lacerda A - Jorge Lacerda B C2 (em CD com torre 7130TO002 JLB-PAL C1)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 5256/2020 | 2020-09-04 | 2030-09-04 | LO válida | LT 525kV Biguaçu - Abdon Batista C1 , LT 525kV Abdon Batista - Campos Novos C1 , LT 525kV Biguaçu - Blumenau C1
Transmissão | CGT Eletrosul | 1699/2024 | 2024-09-02 | 2034-09-02 | LO válida | LT 230 kV Biguaçu - Palhoça , LT 230kV Biguaçu - Desterro , SE Desterro
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 7984/2022 | 2022-12-27 | 2032-12-27 | LO válida | LT 230kV Curitiba - Joinville Norte C1 (SE Joinville Norte até a torre 7050TO005R) , LT 230kV Joinville - Joinville Norte C1 (SE Joinville Norte até a torre 7050TO005R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 11/2023 | 2023-01-03 | 2033-01-03 | LO válida | LT 230kV Blumenau - Joinville Norte C1 (SE Joinv. Norte até a torre 7110TO157)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 298211 | 2023-06-20 | 2026-06-20 | LO válida | LT 230kV Irati Norte - Ponta Grossa (SE Ponta Grossa até a torre V0344R) , LT 230kV Ponta Grossa Norte- Ponta Grossa C1 (SE Ponta Grossa até a torre V0344R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 2165/2018 | 2018-07-13 | 2028-07-13 | LO válida | LT 525kV Itá - Campos Novos
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 839/2024 | 2024-03-12 | 2034-03-12 | LO válida | LT 69kV Barra do Rio Chapéu - Braço do Norte
Transmissão | CGT Eletrosul | 7547/2024 | 2024-09-16 | 2032-09-16 | LO válida | SE Itajaí
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 303226-R1 | 2023-08-21 | 2028-08-21 | LO válida | LT 230kV Guarapuava Oeste - Irati Norte C1 (SE Irati Norte até a torre V0240R) , LT 230kV Irati Norte - Ponta Grossa (SE Irati Norte até a torre V0240R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 836/2009 | 2023-12-27 | 2033-12-27 | LO válida | LT 525kV Campos Novos - Nova Santa Rita
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 00911/2024 | 2024-03-14 | 2029-03-15 | LO válida | LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C1 (SE Nova Santa Rita até a Torre V0076R) , LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro2 , LT 525kV Guaíba 3 - Povo Novo C1 (Torre 8580TO075 até a SE Povo Novo) , SE Marmeleiro 2 , SE Povo Novo , SE Santa Vitória do Palmar 2 , LT 525 kV Marmeleiro2 - Santa Vitória do Palmar2 C1
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 1223/2014 | 2021-06-30 | 2030-11-30 | LO válida | LT 525kV Itá - Nova Santa Rita C2 , LT 525kV Itá - Salto Santiago C2
Transmissão | CGT Eletrosul | LOER nº 3200/2024 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | LO válida | LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará C2
Transmissão | CGT Eletrosul | LO Nº 199/2002 - 3ª Renovação - 1ª Retificação | 2022-10-24 | 2032-10-24 | LO válida | LT 525kV Itá - Caxias
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 1609/2021 | 2021-10-06 | 2031-10-06 | LO válida | LT 230KV Foz do Chapecó - Pinhalzinho2 C2
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 1428/2018 - 1ª RETIFICAÇÃO | 2019-03-06 | 2028-02-28 | LO válida | LT 230KV Foz do Chapecó - Pinhalzinho2 C1 , SE Pinhalzinho 2
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 1225/2014 - 1ª Retificação | 2016-09-19 | 2026-09-19 | LO válida | LT Itajaí - Camboriú Morro do Boi (ITJ-CMB) , LT Itajaí - Itajaí Fazenda (ITJ-IFA) , LT Joinville - Joinville GM (JOI-JGM) , LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2 C1 , LT 230kV Biguaçu - Jorge Lacerda B, C1 , LT 230kV Blumenau - Gaspar2 C1 , LT 230kV Blumenau - Gaspar2 C2 , LT 230kV Blumenau - Joinville C1 , LT 230kV Blumenau - Joinville Norte C1 , LT 230kV Gaspar2 - Palhoça C1 , LT 230kV Jorge Lacerda B - Palhoça C1 , LT 230kV Jorge Lacerda B - Siderópolis C1 , LT 230kV Jorge Lacerda B - Siderópolis C2 , LT 230kV Jorge Lacerda B - UT Jorge Lacerda C1 , LT 230kV Jorge Lacerda B - UT Jorge Lacerda C2 , LT Araquari Hyosung - Joinville SC (AHG-JSC) , LT Biguaçu - Itajaí Fazenda (BIG-IFA) , LT Biguaçu - Tijucas (BIG-TJS) , LT Blumenau - Gaspar (BLU-GPR) , LT Blumenau - Ilhota (BLU-ITA) , LT Camboriú Morro do Boi - Tijucas (CMB-TJS) , LT Florianópolis - Palhoça 1 (FLO-PAL-1) , LT Florianópolis - Palhoça 2 (FLO-PAL-2) , LT Ilhota - Araquari Hyosung (ITA-AHG) , LT Ilhota - Gaspar (ITA-GPR) , LT Ilhota - Itajaí 1 (ITA-ITJ-1) , LT Ilhota - Itajaí 1 (ITA-ITJ-2) , LT Ilhota - Piçarras (ITA-PCS) , LT Imbituba - Palhoça Pinheira (IBA-PPA) , LT Joinville - Joinville Santa Catarina (JOI-JSC) , LT Joinville GM - Joinville SC (JGM-JSC) , LT Joinville Santa Catarina - Piçarras (JSC-PCS) , LT Jorge Lacerda A - Imbituba (JLA-IBA) , LT Jorge Lacerda A - Palhoça (JLA-PAL) , LT Palhoça - Palhoça Pinheira (PAL-PPA) , SE Blumenau , SE Florianópolis , SE Ilhota , SE Joinville , SE Jorge Lacerda A , SE Jorge Lacerda B , SE Palhoça , SE Siderópolis
Transmissão | CGT Eletrosul | LO N° 1281/2014 - 1° RENOVAÇÃO | 2021-05-11 | 2031-05-12 | LO válida | LT 230kV Candiota - Presidente Médici C1 , LT 525kV Candiota - CO Melo C1 , SE Candiota
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 00674/2024 | 2024-02-28 | 2029-02-28 | LO válida | LT 230 kV Camaquã3 - Nova Santa Rita , LT 230 kV Camaquã3 - Povo Novo , LT 230 kV Povo Novo - Quinta , SE Camaquã 3
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 2372/2023 | 2023-06-15 | 2027-06-15 | LO válida | LT 230kV Biguaçu - Gaspar2 C1 (SE Gaspar 2 até a torre 7430TO422R) , LT 230kV Blumenau - Gaspar2 C1 (SE Gaspar 2 até a torre 7440TO422R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 1664/2023 | 2023-03-13 | 2033-03-13 | LO válida | LT 230kV Londrina - Sarandi C1 (SE Sarandi até a torre 7340TO048) , LT 230kV Maringá - Sarandi C2 (SE Sarandi até a torre 7340TO047)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 2167/2024 | 2024-06-27 | 2029-06-28 | LO válida | LT Ramal GRA3 230 kV (trecho da LT GRA3 - CIAG – a partir da TO 0006 até SE GRA3 , Trecho da LT 230kV Vila Maria – Nova Prata 2 C2 (torres 0303R – 299R – Pórtico) , Trecho da LT 525kV Ytá – Nova Santa Rita C1 (torres 0668 até o Pórtico SE nova Santa Rita) , LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3 (em CD com ATL-OSO3 até TO 0084 ) , LT 230 kV Atlântida 2 - Osório 2 (em Circuito Duplo (CD) com ATL-GRA3) , LT 230 kV Caxias - Caxias 5 , LT 230 kV Garibaldi 1 – Vinhedos C1 (em CD com MCL-VIN entre as TO0058R e 0067R , LT 230 kV Monte Claro – Vinhedos C1 (em CD com GAR-VIN entre as TO0058R e 0067R) , LT 230kV Presidente Médici - Santa Cruz C1 , LT Ramal GRA3 230 kV (trecho da LTGRA2-GRA3 – a partir da TO 0030 até SE GRA3) , SE Atlântida 2 , SE Caxias , SE Caxias 6 , SE Cerro Chato , SE Foz do Chapecó , SE Gravataí 3 , SE Ijuí 2 , SE Lajeado Grande , SE Missões , SE Nova Petrópolis 2 , SE Nova Santa Rita , SE Santo Ângelo , SE Tapera 2 , Trecho da LT 230kV Caxias 5 – Lajeado Grande (torres 0135/0136/0004R até o Pórtico SE Caxias 5 – em CD a partir da TO 0004R com trecho da FAR-CAX5 C1) , Trecho da LT 230kV Farroupilha – Caxias 5 (torres 0006/0005/0004R até o Pórtico SE Caxias 55 – em CD a partir da TO 0004R com trecho da LGR-CAX5 C1) , Trecho da LT 230kV Monte Claro - Nova Prata 2 C2 (torres 0025R – 0001R - Pórtico SE Nova Prata 2– em CD com trecho da NPR2-VMT C2" , Trecho da LT 230kV Nova Prata 2 – Vila Maria C2 (torres 0025R – 0001R - Pórtico SE Nova Prata 2 – em CD com trecho da MLC-NPR2 C2) , Trecho da LT 230kV Passo Fundo – Vila Maria C1 – (torres 0301R – 0302R – Pórtico) , Trecho da LT 230kV Passo Fundo – Vila Maria C2 (torres 0303R – 0302R – Pórtico) , Trecho da LT 230kV Vila Maria – Nova Prata 2 C1 (torres 300R – 299R – Pórtico) , Trecho da LT 525kV Gravataí – Nova Santa Rita C1 (torres 0005 até o Pórtico SE nova Santa Rita
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 956/2010 - 1º Renovação | 2021-05-21 | 2031-05-21 | LO válida | LT 230kV Foz do Chapecó - Guarita C1 , LT 230kV Foz do Chapecó - Xanxerê C1 , LT 230kV Foz do Chapecó - Xanxerê C2
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 1350/2016 | 2016-09-19 | 2026-09-18 | LO válida | LT 138kV Ivinhema2 - Nova Andradina C1 (SE Nova Andradina até a torre 6380TO001R) , LT 138kV Nova Andradina - Porto Primavera C1 (SE Nova Andradina até a torre 6380TO001R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 7487/2016 | 2016-07-26 | 2021-07-26 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230kV Londrina - Londrina Copel C2 (SE Londrina até a torre 7330TO068R) , LT 230kV Londrina - Sarandi C1 (SE Londrina até a torre 7330TO068R)
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 36352/2019 | 2019-10-27 | 2025-10-27 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 525kV Cascavel Oeste - Ivaiporã C1 , LT 525kV Ivaiporã - Salto Santiago C2
Transmissão | CGT Eletrosul | LO n° 235/2019 | 2019-11-28 | 2023-11-28 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Ivinhema 2
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 807/2008 - 1ª Renovação | 2014-10-02 | 2020-10-02 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2 (SEBIG até TO250) , LT 230 kV Biguaçu - Jorge Lacerda B (SEBIG até TO248) , LT Biguaçu - Florianópolis C1 (BIG-FLO) até Torre 011R , LT Biguaçu - Florianópolis C2 (BIG-FLO) até Torre 011R , LT Biguaçu - Itajaí Fazenda (BIG-IFA) até Torre 011R , LT Biguaçu - Tijucas (BIG-TJS) até Torre 011R
Transmissão | CGT Eletrosul | LO nº 1259/2014 | 2014-10-02 | 2024-10-02 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230kV Areia - Salto Osório C1 , LT 230kV Areia - Salto Osório C2 , LT 230kV Passo Fundo - Xanxerê C1 , LT 230kV Passo Fundo - Xanxerê C2 , LT 230kV Pato Branco - Xanxerê C1 , LT 230kV Salto Osório - Pato Branco C1 , LT 230kV Salto Osório - Xanxerê C1 , LT 525kV Areia - Campos Novos C1 , LT 525kV Areia - UH Gov. Bento Munhoz C1 , LT 525kV Areia - UH Gov. Bento Munhoz C2 , LT 525kV Areia -Segredo C1 , LT 525kV Salto Santiago - Itá C1 , LT 525kV Salto Santiago -Segredo C1 , LT 69kV Salto Osório - Salto Santiago C1 , SE Areia , SE Campos Novos , SE Itá , SE Machadinho , SE Passo Fundo , SE Salto Osório , SE Salto Santiago , SE Xanxerê
Transmissão | CGT Eletrosul | 1672/2025 | 2025-03-10 | 2030-03-10 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 138kV Campo Grande - Mimoso C2 , LT 138kV Campo Grande - Mimoso C3 , LT 138kV Campo Grande - Mimoso C4 , LT 138kV Jupiá - Mimoso C2 , LT 138kV Jupiá - Mimoso C3 , LT 138kV Jupiá - Mimoso C4 , SE Campo Grande , SE Mimoso
Transmissão | CGT Eletrosul | LO Nº 7247/2021 | 2021-11-30 | 2025-11-30 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230kV Blumenau - Itajaí C1 , LT 230kV Blumenau - Itajaí C2
Transmissão | Chesf | 2024.0205154975.EXP.LON | 2024-05-02 | 2026-05-02 | LO válida | SE RIO LARGO II
Transmissão | Chesf | 05.21.03.001110-6 | 2021-04-05 | 2026-04-04 | LO válida | ANGELIM - TACAIMBO, 230 KV, C1 , ANGELIM - TACAIMBO, 230 KV, C2 , SE TACAIMBO
Transmissão | Chesf | 001/2023 - SUDEMA - PREF ICO | 2023-09-04 | 2026-09-04 | LO válida | SE ICO
Transmissão | Chesf | 216/2024 | 2024-09-06 | 2026-09-06 | LO válida | SE CAUIPE
Transmissão | Chesf | 05.21.03.000715-4 | 2021-03-08 | 2026-03-07 | LO válida | SE JOAIRAM
Transmissão | Chesf | 05.21.03.000721-5 | 2021-03-08 | 2026-03-07 | LO válida | ANGELIM - RECIFE II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 05.21.03.000720-8 | 2021-03-08 | 2026-03-07 | LO válida | SE RECIFE II
Transmissão | Chesf | 159/2023 | 2023-06-13 | 2026-06-12 | LO válida | SE IBIAPINA II
Transmissão | Chesf | 86/2000 2 Renovação | 2024-06-14 | 2034-06-14 | LO válida | JARDIM - CAMACARI IV, 500 KV, C1 , SE CAMAÇARI II , SE CAMAÇARI IV , SE JARDIM
Transmissão | Chesf | 2019-133717/TEC/RLO-0110 | 2022-07-18 | 2028-07-18 | LO válida | SE NATAL III
Transmissão | Chesf | 2019-147623/TEC/RLO-0994 | 2020-05-07 | 2026-05-07 | LO válida | SE SE TOUROS
Transmissão | Chesf | 05.21.02.000535-1 | 2021-03-12 | 2026-03-11 | LO válida | RIBEIRAO - RECIFE II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 231/2022 | 2022-07-13 | 2026-07-12 | LO válida | LIBRA - LIBRA, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2021-170427/TEC/RLO-1155 | 2024-01-30 | 2028-01-30 | LO válida | SANTANA DO MATOS II - ACU II, 138 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2021-172420/TEC/RLS-0417 | 2023-10-28 | 2029-10-28 | LO válida | SE EXTREMOZ II
Transmissão | Chesf | 05.21.03.000728-4 | 2021-03-09 | 2026-03-08 | LO válida | SE MIRUEIRA , SE MIRUEIRA II , RECIFE II - MIRUEIRA, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 128/2020 | 2020-03-11 | 2026-03-10 | LO válida | CAUIPE - FORTALEZA II, 230 KV, C1 (04S3)
Transmissão | Chesf | 211/2020 | 2020-05-12 | 2026-05-11 | LO válida | FORTALEZA II - DELMIRO GOUVEIA, 230 KV, C1 , FORTALEZA II - DELMIRO GOUVEIA, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2019-131292/TEC/LO-0015 | 2024-08-13 | 2030-08-13 | LO válida | SE SANTA CRUZ II
Transmissão | Chesf | 05.22.08.003640-8 | 2022-08-05 | 2027-08-04 | LO válida | JOAIRAM - BONGI, 230 KV, C1 , JOAIRAM - BONGI, 230 KV, C2 , JOAIRAM - BONGI, 230 KV, C3
Transmissão | Chesf | 2020-152885/TEC/RLO-0783 | 2023-11-08 | 2027-11-08 | LO válida | PARAISO - LAGOA NOVA II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2017-109093/TEC/LO-0103 | 2021-04-28 | 2027-05-10 | LO válida | SE MOSSORO II
Transmissão | Chesf | 2021-171155/TEC/RLO-1187 | 2024-02-01 | 2028-02-01 | LO válida | JOAO CAMARA III - CEARA MIRIM II, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2018-125166/TEC/RLO-0890 | 2020-10-21 | 2026-10-21 | LO válida | PARAISO - NATAL II, 230 KV, C1 , PARAISO - NATAL II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2020-156494/TEC/LO-0256 | 2021-04-23 | 2027-04-23 | LO válida | MOSSORO II - ACU II, 230 kV, C2 , PARAISO - ACU C3
Transmissão | Chesf | 107/2025 | 2025-05-24 | 2028-05-24 | LO válida | XINGO - JARDIM, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 075/2024 | 2024-11-04 | 2027-11-04 | LO válida | SE SOBRAL II
Transmissão | Chesf | 1395/2017-2ª Retificação | 2024-12-10 | 2027-07-05 | LO válida | SE FORTALEZA I , SE FORTALEZA II , FORTALEZA II - CAUIPE, 230 KV, C1 (04S1) , FORTALEZA II - FORTALEZA, 230 KV, C1 , FORTALEZA II - FORTALEZA, 230 KV, C2 , FORTALEZA II - FORTALEZA, 230 KV, C3 , FORTALEZA II - MARACANAU II, 230 KV, C1 , MARACANAU II - CAUIPE, 230 KV, C1 , SE PECEM II , PECEM II - FORTALEZA II, 500 KV, C1 , PRESIDENTE DUTRA - TERESINA II, 500 KV, C1 , PRESIDENTE DUTRA - TERESINA II, 500 KV, C2 , SE SOBRAL III , SOBRAL III - PECEM II, 500 KV, C1 , SE TERESINA II , TERESINA II - SOBRAL III, 500 KV, C1 , SE TIANGUA II , Teresina II/Tianguá II, 500 kV , Tianguá II/ Sobral III 500kV
Transmissão | Chesf | 004/2024 | 2024-01-08 | 2027-01-07 | LO válida | SE QUIXADA
Transmissão | Chesf | 03.22.08.003742-5 | 2022-08-09 | 2027-08-08 | LO válida | RECIFE II - JOAIRAM, 230 KV, C1 , RECIFE II - JOAIRAM, 230 KV, C2 , RECIFE II - JOAIRAM, 230 KV, C3
Transmissão | Chesf | 371/2024 | 2024-11-08 | 2027-11-08 | LO válida | SE MILAGRES
Transmissão | Chesf | 2059/2022 | 2022-08-09 | 2027-08-09 | LO válida | SE PILOES II
Transmissão | Chesf | 2021-165038/TEC/RLO-0718 | 2024-02-05 | 2028-02-05 | LO válida | MOSSORO II - MOSSORO IV, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 1400/2017 | 2017-07-13 | 2027-07-13 | LO válida | IBIAPINA II - PIRIPIRI, 230 KV, C1 , BOA ESPERANCA - TERESINA, 230 KV, C1 , BOA ESPERANCA - TERESINA, 230 KV, C2 , SAO JOAO PIAUI - BOA ESPERANCA, 500 KV, C1 , BOA ESPERANCA , BOA ESPERANÇA II , LT 230 kV BOA ESPERANÇA - BOA ESPERANÇA II
Transmissão | Chesf | Nº PI-RLO.05655-7/2023 | 2023-11-28 | 2027-11-13 | LO válida | SE PICOS , SAO JOAO PIAUI - PICOS, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2024.10.02-0001 | 2024-10-02 | 2026-01-26 | LO válida | SE ACARAU II
Transmissão | Chesf | LO PD063/2023 | 2024-01-01 | 2028-12-27 | LO válida | SE PICI II
Transmissão | Chesf | 0034/2024 | 2024-01-09 | 2028-10-08 | LO válida | SE COTEMINAS
Transmissão | Chesf | 563/2022 | 2022-03-17 | 2027-03-16 | LO válida | GOIANINHA - SANTA RITA II, 230 KV, C1 , SE SANTA RITA II , SANTA RITA II - MUSSURE II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 001/2024 | 2024-01-24 | 2027-02-23 | LO válida | SE TAUA II
Transmissão | Chesf | D000007/24 | 2025-02-27 | 2028-02-08 | LO válida | TERESINA - PIRIPIRI, 230 KV, C1 , SE PIRIPIRI , SE TERESINA I
Transmissão | Chesf | 110/2025 | 2025-04-25 | 2029-04-24 | LO válida | QUIXADA - FORTALEZA II, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 05.25.04.002618-1 | 2025-04-29 | 2035-04-27 | LO válida | SE BONGI , BONGI - ACONORTE, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 05.25.04.002557-3 | 2025-04-25 | 2035-04-23 | LO válida | SE JABOATAO II , JABOATAO II - PIRAPAMA II, 230 KV, C1 , RECIFE II - JABOATAO II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 05.25.04.002616-7 | 2025-04-29 | 2035-04-27 | LO válida | SE PIRAPAMA II , RECIFE II - PIRAPAMA II, 230 KV, C1 , RECIFE II - PIRAPAMA II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | D000005/25 | 2025-05-05 | 2029-04-30 | LO válida | SE ELISEU MARTINS
Transmissão | Chesf | 2025.20051644986.EXP.LON | 2025-05-20 | 2027-05-20 | LO válida | RIO LARGO II - BRASKEM, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2025.21051645675.EXP.LON | 2025-05-21 | 2027-05-21 | LO válida | MESSIAS - RIO LARGO II, 230 KV, C1 , MESSIAS - RIO LARGO II, 230 KV, C2 , MESSIAS - RIO LARGO II, 230 KV, C3
Transmissão | Chesf | 2024-206611/TEC/RLO-1036 | 2025-05-23 | 2030-03-27 | LO válida | CEARA MIRIM II - JOAO CAMARA II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 1066/2012 | 2016-02-06 | 2029-11-01 | LO válida | SE BOM NOME , BOM NOME - MILAGRES, 230 KV, C1 , BOM NOME - MILAGRES, 230 KV, C2 , BOM NOME - MILAGRES, 230 KV, C3 , FLORESTA II - BOM NOME, 230 KV, C1 , LUIZ GONZAGA - MILAGRES, 500 KV, C1 , PAULO AFONSO III - BOM NOME, 230 KV, C3 , PAULO AFONSO III - FLORESTA II, 230 KV, C1 , TACARATU - BOM NOME, 230 KV, C1 , TACARATU - PAULO AFONSO III, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 1601/2021 | 2021-01-05 | 2031-01-05 | LO válida | PAU FERRO - SANTA RITA II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | Nº PI-RLO.03324-0/2023 | 2023-09-19 | 2027-08-17 | LO válida | SAO JOAO PIAUI - ELISEU MARTINS, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 269/2002 | 2009-11-11 | 2029-11-11 | LO válida | TERESINA II - TERESINA, 230 KV, C1 , TERESINA II - TERESINA, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 198 10249008 | 2024-07-26 | 2028-07-26 | LO válida | SE TERESINA III
Transmissão | Chesf | 3675453 | 2024-07-26 | 2028-07-26 | LO válida | TERESINA II - TERESINA III, 230 KV, C1 , TERESINA II - TERESINA III, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2022.27051273353.EXP.LON | 2022-05-27 | 2026-05-27 | LO válida | SE MACEIO II , MESSIAS - MACEIO II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2024.17121595268.EXP.LON | 2024-12-17 | 2026-12-17 | LO válida | SE ARAPIRACA III , SECC RIO LARGO II - PENEDO, 230 KV, C1 NA SE ARAPIRACA III
Transmissão | Chesf | 2025.27011605033.EXP.LON | 2025-01-27 | 2029-01-27 | LO válida | PAULO AFONSO III - ZEBU II, 230 KV, C1 , PAULO AFONSO III - ZEBU II, 230 KV, C2 , SE ZEBU II
Transmissão | Chesf | 36/2025 | 2025-03-10 | 2028-03-10 | LO válida | SE ITABAIANA , ITABAIANA - JARDIM, 230 KV, C1 , ITABAIANA - JARDIM, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 05.23.03.001586-3 | 2023-04-14 | 2028-04-12 | LO válida | RECIFE II - MIRUEIRA, 230 KV, C2 , RECIFE II - MIRUEIRA, 230 KV, C3
Transmissão | Chesf | 2020-155269-TEC-RLO-1174 | 2025-03-18 | 2029-03-07 | LO válida | SE MOSSORO IV
Transmissão | Chesf | 2024-208253/TEC/RLO-1103 | 2025-02-03 | 2031-02-03 | LO válida | SANTA CRUZ II - CURRAIS NOVOS II, 138 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2019-131229/TEC/RLO-0026 | 2025-02-03 | 2031-02-03 | LO válida | EXTREMOZ II - CEARA MIRIM II, 230 KV, C1 , CEARA MIRIM II - EXTREMOZ II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2024-212548/TEC/RLO-1296 | 2025-03-07 | 2031-03-07 | LO válida | SE JOAO CAMARA III
Transmissão | Chesf | 404/2020 | 2020-07-16 | 2026-07-15 | LO válida | MILAGRES - QUIXADA, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 530/2019 | 2015-03-06 | 2029-09-15 | LO válida | SE QUIXERE
Transmissão | Chesf | 216/2020 | 2020-04-16 | 2026-04-15 | LO válida | BANABUIU - RUSSAS II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 80/2020 | 2020-10-14 | 2026-10-13 | LO válida | RUSSAS II - BANABUIU, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 63/2025-DICOP | 2025-02-17 | 2028-02-17 | LO válida | SE BANABUIU
Transmissão | Chesf | 1464/2018 | 2018-08-11 | 2028-10-11 | LO válida | SE FLORESTA
Transmissão | Chesf | 013/2025 | 2025-03-20 | 2028-03-20 | LO válida | SE RUSSAS II
Transmissão | Chesf | 027/2023 | 2023-08-16 | 2027-08-16 | LO válida | SE AQUIRAZ II
Transmissão | Chesf | 1476/2019ª Renovação - 1ª Retificação | 2019-02-05 | 2029-02-05 | LO válida | CAMPINA GRANDE II - GOIANINHA, 230 KV, C1 , CAMPINA GRANDE II - PARAISO, 230 KV, C1 (04V1) , CAMPINA GRANDE II - PARAISO, 230 KV, C2 (04V2) , CAMPINA GRANDE II - PILOES II, 138 KV, C1 (03L2); , CAMPINA GRANDE II - SANTACRUZ II, 138 KV, C1 (03L1); , MILAGRES - COREMAS, 230 KV, C1 (04M6) , MILAGRES - COREMAS, 230 KV, C2 (04M5) , SE MUSSURE II , PARAISO - SANTA CRUZ II, 138 KV, C1 , PILOES II - PARAISO, 138 KV, C1 , QUIXERE - MOSSORO II, 230 KV, C1 (04L1) , RUSSAS II - QUIXERE, 230 KV, C1 (04C2) , SE COREMAS , TACAIMBO - CAMPINA GRANDE II, 230 KV, C1 (04C1) , TACAIMBO - CAMPINA GRANDE II, 230 KV, C2 (04C2) , Goianinha - João Pessoa II, 230 kV (04N3) , Goianinha - João Pessoa II 230 kV (04N2) , João Pessoa II - Mussuré II, 230 kV (04F1) , João Pessoa II - Santa Rita II , 230 kV (04J1) , João Pessoa II - Mussuré II , 230 kV (04F2) , JOAO PESSOA II - SANTA RITA II, 230 kV, C2 (04F4)
Transmissão | Chesf | 523/2020 | 2021-11-05 | 2026-09-28 | LO válida | AQUIRAZ II - BANABUIU, 230 KV, C1 , AQUIRAZ II - BANABUIU, 230 KV, C2 , AQUIRAZ II - BANABUIU, 230 KV, C3 , BANABUIU - FORTALEZA, 230 KV, C1 , BANABUIU - FORTALEZA, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 1328/2016 | 2016-03-23 | 2026-03-23 | LO válida | ANGELIM II - PAU FERRO, 500 KV, C1 , RECIFE II - PAU FERRO, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2025-242782/TEC/LO-0111 | 2025-07-09 | 2031-07-09 | LO válida | SE AÇU II
Transmissão | Chesf | 058/1999 | 2022-11-23 | 2032-11-23 | LO válida | MESSIAS - SUAPE II, 500 KV, C1 , SUAPE II - RECIFE II, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2025-06-01 | 2025-01-24 | 2029-01-23 | LO válida | SE Abaiara
Transmissão | Chesf | 212/2024 | 2024-11-13 | 2027-11-13 | LO válida | SOCORRO - FAFEN, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 05.24.02.001202-2 | 2024-02-15 | 2034-02-12 | LO válida | SECC MIRUEIRA - GOIANINHA, 230 KV, C1 NA SE PAU FERRO , LT 230 kV Pau Ferro / Goianinha
Transmissão | Chesf | 060/1999 | 2023-09-29 | 2033-09-29 | LO válida | SE CAMPINA GRANDE II , CAMPINA GRANDE II - COTEMINAS, 230 KV, C1 , CAMPINA GRANDE III - EXTREMOZ II 230 KV, C2 , CAMPINA GRANDE III - EXTREMOZ II, 230 KV, C1 , CAMPINA GRANDE III - NATAL III 230 KV, C1 , SE NATAL II , NATAL III - NATAL II, 230 KV, C1 , NATAL III - NATAL II, 230 KV, C2 , PAU FERRO - CAMPINA GRANDE II, 230 KV, C1 , PAU FERRO - CAMPINA GRANDE II, 230 KV, C2 , PAU FERRO - COTEMINAS, 230 KV, C1 , NATAL III - EXTREMOZ II, C1, 230 kV , NATAL III - EXTREMOZ II, C2, 230 kV
Transmissão | Chesf | 05.24.09.007564-4 | 2024-10-01 | 2034-09-29 | LO válida | SECC MIRUEIRA - GOIANINHA, 230 KV, C1 NA SE PAU FERRO , LT 230 kV Mirueira - Pau Ferro C1 , LT 230 kV Mirueira - Pau Ferro C2
Transmissão | Chesf | 05.23.09.007829-7 | 2023-09-15 | 2028-09-13 | LO válida | SE GOIANINHA , RECIFE II - GOIANINHA, 230 KV, C1 , RECIFE II - GOIANINHA, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 05.20.09.002646-4 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | LO válida | JABOATAO - RECIFE II, 69 KV, C1
Transmissão | Chesf | 394/2004 | 2022-06-27 | 2032-06-24 | LO válida | SE PAU FERRO , RECIFE II - PAU FERRO, 230 KV, C1 , RECIFE II - PAU FERRO, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 1375/2017 | 2023-08-10 | 2033-08-10 | LO válida | SOCORRO - PENEDO, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 03.23.10.008906-6 | 2023-10-25 | 2033-10-22 | LO válida | ANGELIM - TACAIMBO, 230 KV, C3
Transmissão | Chesf | 03.23.10.008686-7 | 2023-10-11 | 2033-10-08 | LO válida | SECCIONAMENTO ANGELIM - RECIFE II, 230 KV, CD NA SE RIBEIRÃO
Transmissão | Chesf | 343/2024 - DICOP | 2024-09-18 | 2029-09-17 | LO válida | SE DELMIRO GOUVEIA
Transmissão | Chesf | 1331/2016 | 2016-03-23 | 2026-04-29 | LO válida | ABAIXADORA - ZEBU, 69 KV, C1 , SE CATU , SE CICERO DANTAS , SE ITABAIANINHA , ITABAIANINHA - CATU, 230 KV, C1 , SE ITAPARICA , ABAIXADORA - MULUNGU, 69 KV, C1 , USINA I - PAULO AFONSO III, 230 KV, C1 , SE LUIZ GONZAGA , LUIZ GONZAGA - OLINDINA, 500 KV, C1 , SE OLINDINA , PAULO AFONSO III - CICERO DANTAS, 230 KV, C1 , PAULO AFONSO III - CICERO DANTAS, 230 KV, C2 , PAULO AFONSO III - ITABAIANA, 230 KV, C2 , PAULO AFONSO III - ITABAIANA, 230 KV, C3 , PAULO AFONSO IV - LUIZ GONZAGA, 500 KV, C1 , PAULO AFONSO IV - OLINDINA, 500 KV, C2 , SE USINA APOLONIO SALES , USINA I - PAULO AFONSO III, 230 KV, C2 , USINA II - PAULO AFONSO III 230 KV, C1 , USINA II - PAULO AFONSO III 230 KV, C3 , USINA II - PAULO AFONSO III 230 KV, C4 , USINA II - PAULO AFONSO III 230 KV, C5 , USINA II - ZEBU, 138 KV, C1 , USINA III - PAULO AFONSO III, 230 KV, C1 , USINA III - PAULO AFONSO III, 230 KV, C2 , USINA III - PAULO AFONSO III, 230 KV, C3 , USINA III - PAULO AFONSO III, 230 KV, C4 , USINA IV - PAULO AFONSO IV, 500 KV, C1 , USINA IV - PAULO AFONSO IV, 500 KV, C2 , USINA IV - PAULO AFONSO IV, 500 KV, C3 , USINA IV - PAULO AFONSO IV, 500 KV, C4 , USINA IV - PAULO AFONSO IV, 500 KV, C5 , USINA IV - PAULO AFONSO IV, 500 KV, C6 , SE USINA LUIZ GONZAGA , SE USINA PAULO AFONSO I , SE USINA PAULO AFONSO II , SE USINA PAULO AFONSO III , SE USINA PAULO AFONSO IV , VILA ZEBU - ITAPARICA, 69 KV, C1 , ZEBU - MOXOTO, 69 KV, C1 , USINA II - PAULO AFONSO III 230 KV, C2 , P. Afonso III-Itabaiana , USINA LUIZ GONZAGA - LUIZ GONZAGA, 500 KV C1 , USINA LUIZ GONZAGA - LUIZ GONZAGA, 500 KV, C2 , USINA LUIZ GONZAGA - LUIZ GONZAGA, 500 KV, C3
Transmissão | Chesf | 2018-125908/TEC/LO-0227 | 2024-09-19 | 2030-09-19 | LO válida | SE PARAISO
Transmissão | Chesf | 1406/2017 | 2017-09-20 | 2027-09-20 | LO válida | FUTURA - SOBRADINHO, 500 KV, C1 , IBIAPINA II - SOBRAL II, 230 KV, C1 , JUAZEIRO III - FUTURA, 500 KV, C1 , JUAZEIRO III - LUIZ GONZAGA, 500 KV, C1 , LUIZ GONZAGA - SOBRADINHO, 500 KV, C1 , SE SAO JOAO DO PIAUI , SE SOBRADINHO , SOBRADINHO - JUAZEIRO III, 500 KV, C1 , SOBRADINHO - LUIZ GONZAGA, 500 KV, C2 , SOBRADINHO - SAO JOAO PIAUI, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 35/2025 | 2025-01-21 | 2029-01-20 | LO válida | SOBRAL II - CAUIPE, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 03.21.11.004744-1 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | LO válida | SECC BOM NOME - PAULO AFONSO, 230 KV, C1 , SE TACARATU
Transmissão | Chesf | 05.24.02.001072-1 | 2024-02-06 | 2034-02-03 | LO válida | PIRAPAMA II - SUAPE II, 230 KV, C1 , PIRAPAMA II - SUAPE II, 230 KV, C2 , SE SUAPE II , SUAPE II - SUAPE III, 230 KV, C1 , SUAPE II - SUAPE III, 230 KV, C2 , SE SUAPE III
Transmissão | Chesf | 05.23.05.004201-6 | 2023-06-01 | 2028-05-30 | LO válida | ANGELIM II - RECIFE II, 500 KV, C2
Transmissão | Chesf | 32-3/2025 | 2025-02-21 | 2028-02-21 | LO válida | JARDIM - NOSSA SENHORA SOCORRO, 230 KV, C1 , SE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Transmissão | Chesf | 183/2024 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | LO válida | ITABAIANA - ITABAIANINHA, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 05.21.07.002811-9 | 2021-07-23 | 2026-07-22 | LO válida | PIRAPAMA II - RECIFE II, 69 KV, C1
Transmissão | Chesf | 213/2024 | 2024-11-13 | 2027-11-13 | LO válida | JARDIM - CIA. VALE DO RIO DOCE, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 05.21.04.001630-6 | 2021-04-30 | 2026-04-29 | LO válida | ANGELIM - RIBEIRAO, 230 KV, C1 , SE RIBEIRAO
Transmissão | Chesf | 085/2024 | 2024-08-15 | 2027-08-15 | LO válida | SOBRAL III - SOBRAL II, 230 KV, C1 , SOBRAL III - SOBRAL II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 1309/2015 | 2021-03-16 | 2025-10-15 | LO Solicitada renovação no prazo | CEARA MIRIM II - CAMPINA GRANDE III 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2016-097335/TEC/LO-0050 | 2018-10-22 | 2020-08-17 | LO Solicitada renovação no prazo | TOUROS - CEARA MIRIM II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2018-119177/TEC/LO-0124 | 2019-02-21 | 2025-02-21 | LO Solicitada renovação no prazo | SE CEARA MIRIM II
Transmissão | Chesf | 1235/2014 | 2014-11-17 | 2018-11-24 | LO Solicitada renovação no prazo | PICOS - TAUA II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2018-125495/TEC/RLO-0990 | 2021-12-27 | 2024-12-04 | LO Solicitada renovação no prazo | SE LAGOA NOVA II
Transmissão | Chesf | 524/2017 | 2017-07-11 | 2021-02-15 | LO Solicitada renovação no prazo | ICO - BANABUIU, 230 KV, C1 , MILAGRES - BANABUIU, 230 KV, C1 , MILAGRES - BANABUIU, 230 KV, C2 , MILAGRES - ICO, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | LO 2016-105096/TEC/RLO-0608 | 2018-02-23 | 2022-02-23 | LO Solicitada renovação no prazo | JOAO CAMARA III - CEARA MIRIM II, 500 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2023.15091433765.EXP.LOR | 2023-09-15 | 2025-09-15 | LO Solicitada renovação no prazo | SE PENEDO
Transmissão | Chesf | 2023.0591428152.EXP.LOR | 2023-09-05 | 2025-09-05 | LO Solicitada renovação no prazo | USINA APOLONIO SALES - PAULO AFONSO III, 230 KV, C1 , USINA APOLONIO SALES - PAULO AFONSO III, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2019-145167/TEC/LO-0316 | 2019-11-27 | 2025-11-27 | LO Solicitada renovação no prazo | SE SANTANA DOS MATOS II
Transmissão | Chesf | 2023.15091433870.EXP.LOR | 2023-09-15 | 2025-09-15 | LO Solicitada renovação no prazo | SE MACEIO
Transmissão | Chesf | 2023.05091428257.EXP.LOR | 2023-09-05 | 2025-09-05 | LO Solicitada renovação no prazo | PAULO AFONSO IV - PAULO AFONSO III, 230 KV, C1 , PAULO AFONSO IV - PAULO AFONSO III, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2023.25091437046.EXP.LOR | 2023-09-25 | 2025-09-25 | LO Solicitada renovação no prazo | MESSIAS - MACEIO, 230 KV, C1 , MESSIAS - MACEIO, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 1.238/2014 - 2ª Retificação | 2014-05-22 | 2024-07-24 | LO Solicitada renovação no prazo | SE ANGELIM , ANGELIM - MESSIAS, 230 KV, C1 , ANGELIM - MESSIAS, 230 KV, C2 , ANGELIM - MESSIAS, 230 KV, C3 , SE ANGELIM II , GARANHUNS II - ANGELIM II, 500 KV, C1 (05L5) , GARANHUNS II - ANGELIM, 230 KV, C1 , GARANHUNS II - ANGELIM, 230 KV, C2 , LUIZ GONZAGA - GARANHUNS II, 500 KV, C1 (05Z1) , SE MESSIAS , SE PAULO AFONSO III , PAULO AFONSO III - ANGELIM, 230 KV, C1 , PAULO AFONSO III - GARANHUNS II, 230 KV, C1 , PAULO AFONSO III - GARANHUNS II, 230 KV, C2 , PAULO AFONSO III - GARANHUNS II, 230 KV, C3 , PAULO AFONSO III - SANTANA II C1, 230 KV (04L1) , SE PAULO AFONSO IV , PAULO AFONSO IV - ANGELIM II, 500 KV, C1 (05L6) , PAULO AFONSO IV - XINGO, 500 KV, C1 , SANTANA II - ANGELIM C1, 230 KV (04Z9) , USINA XINGO - XINGO, 500 KV, C1 , USINA XINGO - XINGO, 500 KV, C2 , USINA XINGO - XINGO, 500 KV, C3 , USINA XINGO - XINGO, 500 KV, C4 , USINA XINGO - XINGO, 500 KV, C5 , USINA XINGO - XINGO, 500 KV, C6 , XINGO - MESSIAS, 500 KV, C1 , SE XINGO 500 KV , SE XINGO 69 KV , SE ZEBU
Transmissão | Chesf | 1693/2024 | 2024-05-28 | 2026-02-27 | LO Solicitada renovação no prazo | SE CAMPINA GRANDE III
Transmissão | Chesf | 2019-136655/TEC/LS-0249 | 2023-03-03 | 2025-10-24 | LO Solicitada renovação no prazo | SECC MOSSORO II - ACU II, 230 KV, C2 NA SE ACU III
Transmissão | Chesf | 329/2003 | 2016-05-24 | 2021-05-24 | LO Solicitada renovação no prazo | BANABUIU - MOSSORO II, 230 KV, C1 , BANABUIU - MOSSORO II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 463/2020 | 2020-11-03 | 2023-11-03 | LO Solicitada renovação no prazo | FORTALEZA II - PICI II, 230 KV, C1 , FORTALEZA II - PICI II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 391/2021 | 2021-09-03 | 2025-09-02 | LO Solicitada renovação no prazo | MILAGRES - TAUA II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 1196257/2021 | 2021-10-21 | 2025-10-21 | LO Solicitada renovação no prazo | SAO LUIS II - SAO LUIS III, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 87/2019 | 2021-11-23 | 2025-07-24 | LO Solicitada renovação no prazo | AQUIRAZ II - FORTALEZA, 230 KV, C2 , AQUIRAZ II - FORTALEZA, 230 KV, C3 , AQUIRAZ II - FORTALEZA, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 115/2021 | 2021-02-15 | 2025-02-14 | LO Solicitada renovação no prazo | ACARAU II - SOBRAL III, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2015-092659/TEC-RLO-0859 | 2018-09-17 | 2020-03-30 | LO Solicitada renovação no prazo | MOSSORO II - ACU II, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 03.20.06.001.902-7 | 2020-06-26 | 2025-06-25 | LO Solicitada renovação no prazo | SECC PAU FERRO - COTEMINAS na SE LAGOA DO CARRO
Transmissão | Chesf | 1111/2020 | 2020-08-06 | 2025-08-05 | LO Solicitada renovação no prazo | CAMPINA GRANDE II - CAMPINA GRANDE III, 230 KV, C1 , CAMPINA GRANDE II - CAMPINA GRANDE III, 230 KV, C2 , CAMPINA GRANDE III - CAMPINA GRANDE II, 230 KV, C3
Transmissão | Chesf | 2023.19091435248.EXP.LOR | 2023-09-19 | 2025-09-19 | LO Solicitada renovação no prazo | RIO LARGO II - PENEDO, 230 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2013-063478/TEC/LO-0426 | 2014-01-30 | 2016-12-27 | LO Solicitada renovação no prazo | SE JOAO CAMARA II
Transmissão | Chesf | 2019-136653/TEC/LSIO-0004 | 2023-03-15 | 2025-11-20 | LO Solicitada renovação no prazo | SECC MOSSORO II - ACU II, 230 KV, C1 NA SE ACU III
Transmissão | Chesf | D000099/17 | 2017-02-23 | 2020-02-23 | LO Solicitada renovação no prazo | TERESINA - PIRIPIRI, 230 KV, C1 , SE PIRIPIRI , SE TERESINA I
Transmissão | Chesf | 2012-057024/TEC/RLO-0730 | 2018-12-14 | 2024-12-14 | LO Solicitada renovação no prazo | PARAISO - ACU II, 230 KV, C2
Transmissão | Chesf | 2016-103071/TEC/RLO-0313 | 2018-03-06 | 2023-03-06 | LO INATIVA - Solicitada renovação fora do prazo | CURRAIS NOVOS II - SANTANA DO MATOS II, 138 KV, C1
Transmissão | Chesf | 2008-019349/TEC/RLO-0483 | 2008-07-28 | 2011-08-20 | LO INATIVA - Solicitada renovação fora do prazo | SE CURRAIS NOVOS II
Transmissão | Eletronorte | 1019314/2024 | 2024-02-02 | 2028-02-02 | LO válida | SE Imperatriz
Transmissão | Eletronorte | 13896/2023 | 2023-06-12 | 2028-06-10 | LO válida | LT 230 kV Marabá / Carajás - C1 , SE Carajás , SE Integradora , SE Marabá
Transmissão | Eletronorte | 494/13 - 02 | 2022-03-24 | 2026-03-24 | LO válida | LT 230 kV Jorge Teixeira / Lechuga - C3 , LT 230 kV Jorge Teixeira / Lechuga - CD
Transmissão | Eletronorte | 126/15-03 | 2023-06-28 | 2027-06-28 | LO válida | SE Lechuga
Transmissão | Eletronorte | 1014616/2024 | 2024-01-26 | 2028-01-26 | LO válida | SE São Luís II
Transmissão | Eletronorte | 323711/2021 | 2021-02-09 | 2026-02-08 | LO válida | SE Lucas do Rio Verde
Transmissão | Eletronorte | 157489/2023 | 2023-10-03 | 2027-10-03 | LO válida | SE Ariquemes
Transmissão | Eletronorte | 1030160/2024 | 2024-03-18 | 2028-03-01 | LO válida | LT 500 kV Presidente Dutra / Boa Esperança - C1
Transmissão | Eletronorte | 1030005/2024 | 2024-03-20 | 2028-03-01 | LO válida | LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco
Transmissão | Eletronorte | 1019403/2024 | 2024-02-02 | 2028-02-02 | LO válida | SE Coelho Neto
Transmissão | Eletronorte | 14377/2023 | 2023-11-06 | 2028-11-04 | LO válida | LT 138 kV Curuá-Una / Tapajós
Transmissão | Eletronorte | 0133/2021 (2 Renovação) | 2024-04-22 | 2034-04-22 | LO válida | LT 230 kV Boa Vista / Santa Elena (Venezuela) - C1 , SE Boa Vista
Transmissão | Eletronorte | 1019233/2024 | 2024-02-02 | 2028-02-02 | LO válida | SE Miranda II
Transmissão | Eletronorte | 1114732/2024 | 2024-11-12 | 2028-11-12 | LO válida | LT 230 kV São Luís II / Miranda / Peritoró / Coelho Neto / Teresina - C1
Transmissão | Eletronorte | 328643/2023 | 2023-01-10 | 2029-01-08 | LO válida | LT 230 KV Coxipó / Jauru - C1 e C2 (CD)
Transmissão | Eletronorte | 1590/2020 | 2020-08-28 | 2030-08-28 | LO válida | Seccionamento da LT Miranda II/São Luís II - C1 e C2 até SE Bacabeira
Transmissão | Eletronorte | 332969/2024 | 2024-08-29 | 2030-08-29 | LO válida | LT 230 kV Barra do Peixe / Rondonópolis - C1 , SE Barra do Peixe
Transmissão | Eletronorte | 333070/2024 | 2024-09-13 | 2030-09-12 | LO válida | LT 230 kV Coxipó / Nobres / Nova Mutum / Sorriso / Sinop- C1 , SE Coxipó , SE Nobres , SE Nova Mutum , SE Sinop , SE Sorriso
Transmissão | Eletronorte | 1050/2011 - 2ª Renovação | 2024-08-08 | 2034-08-08 | LO válida | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves / Balsas , SE Balsas , SE Ribeiro Gonçalves
Transmissão | Eletronorte | 329123/2023 | 2023-03-24 | 2029-03-29 | LO válida | SE Jaurú
Transmissão | Eletronorte | 332971/2024 | 2024-08-29 | 2030-08-28 | LO válida | LT 138 kV Couto Magalhães / Rondonópolis - C1 , LT 230 kV Couto Magalhães / Rondonópolis , SE Couto Magalhães
Transmissão | Eletronorte | 156585/2022 | 2023-01-17 | 2028-01-13 | LO válida | SE Vilhena
Transmissão | Eletronorte | 322247/2020 | 2020-07-16 | 2025-07-15 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Barra do Peixe / Rondonópolis - C2 , SE Rondonópolis
Transmissão | Eletronorte | 1053/2011 | 2016-09-21 | 2018-09-06 | LO Solicitada renovação no prazo | Estações Conversoras CA/CC/CA, tipo back to back, 400MW , LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho - C1 e C2 , SE Coletora Porto Velho
Transmissão | Eletronorte | 1150/2013 | 2013-06-05 | 2021-03-05 | LO Solicitada renovação no prazo | Eletrodo de Terra associado à Estação Retificadora 01 CC/CA/500/±600kV, instalado na SE Coletora PV , Linha do Eletrodo associada à Est. Retificadora 01 CA/CC, 500/±600kV, na SE Coletora PV
Transmissão | Eletronorte | 1151/2013 | 2013-06-05 | 2021-03-05 | LO Solicitada renovação no prazo | Eletrodo de Terra associada à Estação Inversora 01 CC/CA/600/±500kV, instalado na SE Araraquara 2 , Linha do Eletrodo associado à Estação Inversora 01 CC /CA 600/±500 Kv
Transmissão | Eletronorte | 322661/2020 | 2020-09-09 | 2025-09-08 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 138 kV Rondonópolis / Coxipó , LT 230 kV Rondonópolis / Coxipó C1 , LT 230 kV Rondonópolis / Coxipó C2
Transmissão | Eletronorte | 0265/02 | 2002-09-20 | 2006-09-20 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 500 kV Tucuruí / Marabá / Imperatriz / Presidente Dutra / São Luís - C1 e C2
Transmissão | Eletronorte | 1132/2013 | 2013-02-26 | 2021-02-26 | LO Solicitada renovação no prazo | Estação Retificadora nº 01 CC/CA, 500/±600 kV, instalada na SE Coletora Porto Velho
Transmissão | Eletronorte | 1338/2016 | 2016-05-19 | 2021-05-19 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Jaurú / Porto Velho - C3
Transmissão | Eletronorte | 1131/2013 | 2013-02-28 | 2021-02-28 | LO Solicitada renovação no prazo | Estação Inversora nº 01 CC/CA, 600/±500 kV, instalada na SE Coletora Araraquara 2
Transmissão | Eletronorte | 152861/2021 | 2021-08-30 | 2025-08-30 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Jaru
Transmissão | Eletronorte | 9172/2015 | 2015-06-22 | 2019-06-21 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 138 kV Tucuruí / Cametá , SE Cametá , SE Tucuruí Vila
Transmissão | Eletronorte | 150069/2020 | 2020-05-27 | 2024-05-27 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230kV Porto Velho / Vilhena C1 , SE Porto Velho , SE Samuel
Transmissão | Eletronorte | 14829/2024 | 2024-06-14 | 2025-09-22 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Vila do Conde / Guamá - C1 , LT 500/230 kV Tucuruí / Vila do Conde - C1 , SE Guamá , SE Tucuruí , SE Vila do Conde , LT 230 kV Vila do Conde / Guamá - C2
Transmissão | Eletronorte | 1122/2013 | 2014-09-02 | 2023-02-02 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Porto Velho / Abunã / Rio Branco - C2
Transmissão | Eletronorte | 342/2003 | 2011-09-19 | 2021-09-19 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 500 kV Imperatriz / Colinas / Miracema - C1 , SE Colinas , SE Miracema
Transmissão | Eletronorte | 10111/16 | 2016-08-05 | 2021-08-04 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Guamá / Utinga - C1 e C2 , LT 230 kV Santa Maria / Castanhal - C2 , LT 230 kV Utinga / Castanhal -C1 , LT 230 kV Utinga / Miramar-C1 e C2 , SE Miramar , SE Santa Maria , SE Utinga
Transmissão | Eletronorte | 11043/2018 | 2018-06-05 | 2022-06-04 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Tucuruí / Altamira / Transamazônica / Ruropolis - C1 , SE Altamira , SE Rurópolis , SE Transamazônica
Transmissão | Eletronorte | 1080/2012 | 2014-03-25 | 2020-09-25 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Porto Velho / Abunã / Rio Branco - C1 , SE Abunã , SE Rio Branco
Transmissão | Eletronorte | 152322/2021 | 2021-06-21 | 2025-06-16 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Ji-Paraná
Transmissão | Eletronorte | 152863/2021 | 2021-08-30 | 2025-08-30 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Pimenta Bueno
Transmissão | Operação Sudeste | 514/2022 | 2022-07-18 | 2026-07-17 | LO válida | SE Vitoria
Transmissão | Operação Sudeste | 93/2000 Renovação | 2024-11-26 | 2030-11-26 | LO válida | LT 750 kV Itaberá - Ivaiporã 3
Transmissão | Operação Sudeste | 019/2022 | 2022-02-24 | 2027-02-24 | LO válida | SE Bandeirantes
Transmissão | Operação Sudeste | 299/2020 | 2020-05-26 | 2030-05-26 | LO válida | SE Barro Alto
Transmissão | Operação Sudeste | 90/2023 | 2023-07-24 | 2027-07-23 | LO válida | SE Viana
Transmissão | Operação Sudeste | 003/2021 | 2021-12-02 | 2026-12-02 | LO válida | SE Adrianópolis
Transmissão | Operação Sudeste | 1405 | 2024-10-30 | 2034-10-30 | LO válida | LT 345 kV Marimbondo - Porto Colômbia
Transmissão | Operação Sudeste | 1702 | 2024-10-30 | 2034-10-30 | LO válida | LT 500 kV Marimbondo - Água Vermelha
Transmissão | Operação Sudeste | 1406 | 2024-10-30 | 2034-10-30 | LO válida | LT 345 kV Itumbiara - Porto Colômbia
Transmissão | Operação Sudeste | 40/2013 | 2013-09-19 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Batalha - Paracatu
Transmissão | Operação Sudeste | 30/2022 | 2022-04-11 | 2027-04-11 | LO válida | SE Niquelândia
Transmissão | Operação Sudeste | 90/2021 | 2021-02-23 | 2031-02-23 | LO válida | LT 230 kV Xavantes - Pirineus C2 , SE Pirineus
Transmissão | Operação Sudeste | LO Nº 153/2023 | 2023-07-21 | 2026-05-06 | LO válida | LT 230 kV Barro Alto - Niquelândia
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN0020996 | 2012-10-09 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Alcântara - Adrianópolis I
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002986 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 345 kV Macaé - Campos 2
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002995 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Campos (Usina) - Campos (Subestação) 1
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002993 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Santa Cruz - Palmares II
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002992 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Campos (Usina) - Campos (Subestação) 2
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002991 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 345 kV Macaé - Campos 1
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002988 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Imbariê - São José 1
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002987 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Imbariê - São José 2
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN0020991 | 2012-10-04 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Alcântara - Imbariê - Adrianópolis
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN0020978 | 2012-10-04 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Adrianópolis - CEPEL 2
Transmissão | Operação Sudeste | 296-2005 | 2022-09-21 | 2032-09-21 | LO válida | SE COMPERJ (GASLUB)
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003313 | 2010-12-02 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Jacarepaguá - Palmares
Transmissão | Operação Sudeste | 310905 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | LO válida | SE Foz do Iguaçu 50 HZ , SE Foz do Iguaçu 60 HZ
Transmissão | Operação Sudeste | 1656/2023 | 2023-03-30 | 2033-03-30 | LO válida | LT 138 kV Campos - Cachoeiro do Itapemirim Circuito 1 , LT 138 kV Campos - Cachoeiro do Itapemirim Circuito 2 , LT 138 kV Campos - Iriri , LT 138 kV Campos - Rochão Leão , LT 138 kV Iriri - Rocha Leão , LT 138 kV Rocha Leão - Magé 1 , LT 138 kV Rocha Leão - Magé 2 , LT 345 kV Adrianópolis - Venda das Pedras , LT 345 kV Campos - Viana , LT 345 kV Campos - Vitória , LT 345 kV Viana - Vitória , LT 500 kV Adrianópolis - São José , SE Angra dos Reis
Transmissão | Operação Sudeste | 1657/2023 | 2023-09-19 | 2033-09-19 | LO válida | LT 600 kV Foz do Iguaçu - Ibiuna 1 - Bipolo 1 (Polo 1 e 2) , LT 600 kV Foz do Iguaçu - Ibiuna 1 - Bipolo 2 (Polo 3 e 4) , LT 750 kV Itaberá - Ivaiporã 1 , LT 750 kV Itaberá - Ivaiporã 2
Transmissão | Operação Sudeste | 170/2001 | 2023-05-15 | 2031-05-15 | LO válida | LT 750 kV Foz do Iguaçu - Ivaiporã 3
Transmissão | Operação Sudeste | 863/2018 | 2018-11-12 | 2028-11-12 | LO válida | SE Rio Verde
Transmissão | Operação Sudeste | 2019-04-01 | 2019-05-02 | 2029-05-02 | LO válida | SE Brasilia Sul
Transmissão | Operação Sudeste | 174/2021 - IBRAM/PRESI | 2021-10-01 | 2029-04-12 | LO válida | SE Brasilia Geral
Transmissão | Operação Sudeste | 1666/2024 | 2024-12-12 | 2034-12-12 | LO válida | LT 138 kV Angra (Furnas) - Angra (Enel)
Transmissão | Operação Sudeste | LO Nº 1116/2012 - 1ª Renovação | 2025-01-30 | 2035-01-30 | LO válida | LT 138 kV Anta - Simplício , LT 138 kV Simplício - Rocha Leão
Transmissão | Operação Sudeste | 238/2002 - 2ª RENOVAÇÃO | 2019-04-25 | 2029-04-25 | LO válida | SE Samambaia
Transmissão | Operação Sudeste | 1669/2024 | 2024-12-27 | 2029-12-27 | LO válida | LT 138 kV Cachoeira Paulista - Volta Redonda 1 , LT 138 kV Cachoeira Paulista - Volta Redonda 2 , LT 345 kV Adrianópolis - Itutinga 1 , LT 345 kV Adrianópolis - Itutinga 2 , LT 345 kV Campinas - Poços de Caldas , LT 345 kV Furnas - Pimenta , LT 345 kV Furnas - Estreito , LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas 1 , LT 345 kV Furnas - Poços de Caldas 2 , LT 345 kV Guarulhos - Poços de Caldas 1 , LT 345 kV Guarulhos - Poços de Caldas 2 , LT 345 kV Luiz Carlos Barreto - Estreito 1 , LT 345 kV Luiz Carlos Barreto - Estreito 2 , LT 345 kV Mogi das Cruzes - Poços de Caldas (Mogi das Cruzes - Atibaia -Poços de Caldas) , LT 345 kV Porto Colômbia - Volta Grande , LT 500 kV Adrianópolis - Cachoeira Paulista 1 (Adrianópolis - Terminal Rio - Cachoeira Paulista 1) , LT 500 kV Adrianópolis - Resende (Adrianópolis - Terminal Rio - Resende) , LT 500 kV Araraquara - Marimbondo C1 (Araraquara - Marimbondo 2 - Marimbondo C1) , LT 500 kV Araraquara - Marimbondo C2 (Araraquara - Marimbondo 2 - Marimbondo C2) , LT 500 kV Araraquara - Poços de Caldas , LT 500 kV Cachoeira Paulista - Itajubá , LT 500 kV Cachoeira Paulista - Resende , LT 500 kV Poços de Caldas - Itajubá , LT 138kV Funil - Cachoeira Paulista , LT 138kV Funil - Volta Redonda
Transmissão | Operação Sudeste | 1705/2024 | 2024-10-21 | 2034-10-21 | LO válida | LT 345kV Itumbiara - Brasília Sul (Itumbiara - Corumbá - Brasília Sul)
Transmissão | Operação Sudeste | 1349-2016 | 2016-08-30 | 2026-08-30 | LO válida | LT 500 kV Araraquara - Marimbondo - Seccionamento na SE Marimbondo II (Guaraciaba Transmissora)
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003314 | 2010-12-02 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Jacarepaguá - ZIN
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN002990 | 2010-10-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Palmares - Mato Alto
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003316 | 2010-12-02 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Muriqui - Brisamar
Transmissão | Operação Sudeste | LO 1002 | 2024-01-10 | 2025-12-18 | LO válida | SE São José
Transmissão | Operação Sudeste | IN051678 | 2020-10-05 | 2026-10-05 | LO válida | SE Baixada Fluminense
Transmissão | Operação Sudeste | 325307/2021 | 2021-10-07 | 2026-10-06 | LO válida | LT 230 kV Manso - Nobres
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN016320 | 2011-04-14 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Zona Oeste - ZIN I
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003311 | 2010-12-02 | 2557064 | LO válida | LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá 1 , LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá 2 (Adrianópolis - Nova Iguaçu - Jacarepaguá)
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003309 | 2010-12-02 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Muriqui - Angra
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003208 | 2010-11-22 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Santa Cruz - Brisamar I
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003315 | 2010-12-02 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Jacuacanga - Brisamar
Transmissão | Operação Sudeste | 1403/2017 | 2017-08-28 | 2027-08-28 | LO válida | LT 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN0020992 | 2012-10-04 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Alcântara - Adrianópolis III
Transmissão | Operação Sudeste | 434/2005 | 2019-12-04 | 2029-12-04 | LO válida | LT 345 kV Ouro Preto 2 - Vitoria (Vitória - Padre Fialho - Barro Branco - Ouro Preto)
Transmissão | Operação Sudeste | 140/2001 REN | 2019-01-16 | 2029-01-16 | LO válida | LT 750 kV Itaberá - Tijuco Preto 3
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN003456 | 2010-12-21 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Santa Cruz - ZIN 2 (antiga Santa Cruz - ZIN - Ari Franco)
Transmissão | Operação Sudeste | IN050637 | 2019-11-12 | 2029-11-09 | LO válida | LT 138 kV Adrianópolis - Magé 1 , LT 138 kV Adrianópolis - Magé 2
Transmissão | Operação Sudeste | LO CA IN 0020979 | 2012-10-04 | 401680 | LO válida | LT 138 kV Adrianópolis - CEPEL 1
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN016321 | 2011-04-14 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Santa Cruz - Palmares I
Transmissão | Operação Sudeste | 312/2003 - 2ª Renovação | 2022-11-04 | 2030-11-04 | LO válida | LT 500 kV Bateias - Ibiúna
Transmissão | Operação Sudeste | IN052795 | 2022-05-03 | 2034-05-03 | LO válida | LT 345 kV Macaé - Campos 3 , SE Campos , SE Macaé
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN016322 | 2011-04-14 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Santa Cruz - ZIN 1 (antiga Santa Cruz - ZIN - Comos)
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN0020980 | 2012-10-04 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Alcântara - Adrianópolis II
Transmissão | Operação Sudeste | CA IN020047 | 2012-06-27 | 2557064 | LO válida | LT 138 kV Jacarepaguá I - Mato Alto
Transmissão | Operação Sudeste | IN050654 | 2019-11-14 | 2029-11-11 | LO válida | LT 138 kV São José - Magé I , LT 138 kV São José - Magé II
Transmissão | Operação Sudeste | 2262 | 2014-12-30 | 2024-12-30 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 345 kV Tijuco Preto - Itapeti -Nordeste - Trecho Itapeti -Nordeste
Transmissão | Operação Sudeste | 341-2003 | 2014-01-21 | 2022-01-21 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Gurupi , LT 500 KV Norte - Sul 1
Transmissão | Operação Sudeste | LO 159/2001 2° renovação | 2020-06-12 | 2025-06-12 | LO Solicitada renovação no prazo | ETEL Araçoiaba da Serra
Transmissão | Operação Sudeste | IN051682 | 2020-09-30 | 2024-10-16 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Resende
Transmissão | Operação Sudeste | 182/2001 | 2001-12-31 | 2005-12-31 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 500 kV Serra da Mesa - Samambaia I
Transmissão | Operação Sudeste | 30/98 | 2003-10-13 | 2007-10-13 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 500 kV Serra da Mesa - Samambaia II
Transmissão | Operação Sudeste | LMO 001707 | 2015-10-27 | 2020-10-27 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 138 kV Zona Oeste - ZIN II (Santa Cruz - Jacarepaguá I - Torre 02 À SE Zona Oeste)
Transmissão | Operação Sudeste | 1011/2011 - 1° Retificação | 2014-05-09 | 2024-05-09 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 500 kV Angra - Rio 2 (Angra Loop São José - Grajaú) , SE Zona Oeste
Transmissão | Operação Sudeste | 82/2018 | 2018-06-12 | 2024-06-10 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 230 kV Mascarenhas - Linhares , SE Linhares
Transmissão | Operação Sudeste | 2091 | 2012-09-13 | 2022-09-13 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 345 kV Tijuco Preto - Itapeti -Nordeste - Trecho Tijuco Preto - Itapeti
Transmissão | Operação Sudeste | 26005833 | 2019-05-17 | 2023-05-17 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Tijuco Preto
Transmissão | Operação Sudeste | 389/2004 | 2004-05-19 | 2008-05-19 | LO Solicitada renovação no prazo | LT 500 kV Cachoeira Paulista - Adrianopolis 3
Transmissão | Operação Sudeste | 088/2003 - 1a. RENOVAÇÃO | 2020-11-03 | 2024-11-03 | LO Solicitada renovação no prazo | SE Serra da Mesa
Transmissão | Operação Sudeste | 015/2014 SUPRAM CM | 2014-02-25 | 2020-02-25 | LO INATIVA - Solicitada renovação fora do prazo | SE Barro Branco
Ambiental | Teles Pires | 1272/2014 - 2ª Renovação | 2025-04-25 | 2035-04-25 | LO válida

## R&M (hidden)
Código | Segmento | Corporativo ou SPE? | Categoria do Investimento | Empresa | Descrição detalhada do emprendimento (escopo) | Tipo de Equipamento (Equip. principal)
T2023-201 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Anastácio: Instalação do 2º reator de barra de 27 Mvar em 230 Kv
T2023-104 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Sorriso: Instalação do 4º TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA trifásico
T2023-142 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço SE Joinville: substituição TF1 138/69 kV - 50 MVA por TF de 138/69 kV – 66 MVA
T2023-160 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Açu II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA
T2023-159 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA
T2023-161 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA
T2023-181 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV
T2023-167 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Resende: Instalação do 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar |  | T2023-201 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Anastácio: Instalação do 2º reator de barra de 27 Mvar em 230 Kv | 0
T2023-167-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Resende. |  | T2023-104 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Sorriso: Instalação do 4º TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA trifásico | 0
T2023-149 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA |  | T2023-142 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço SE Joinville: substituição TF1 138/69 kV - 50 MVA por TF de 138/69 kV – 66 MVA | 0
T2023-134 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA. |  | T2023-160 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Açu II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA | 0
T2023-114 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA. |  | T2023-159 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA | 0
T2023-109 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA |  | T2023-161 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA | 0
T2023-003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar |  | T2023-181 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV | 0
T2023-005 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar |  | T2023-167 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Resende: Instalação do 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar | 0
T2023-004 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1 |  | T2023-167-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Resende. | 0
T2023-030 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA |  | T2023-149 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA | 0
T2023-031 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar |  | T2023-134 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA. | 0
T2023-033 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA |  | T2023-114 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA. | 0
T2023-034 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA |  | T2023-109 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA | 0
T2023-035 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA |  | T2023-136 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA. | 0
T2023-012 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA |  | T2023-162 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA | 0
T2023-006 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar |  | T2022-069 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões | 0
T2023-007 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1 |  | T2024-005 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAÍ 3: Instalação do 2º Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravataí 3. | 0
T2023-029 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA |  | T2023-190 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA. | 0
T2023-013 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA |  | T2023-169 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 1º RTB 345 kV - 3x44 Mvar | 0
T2023-014 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva |  | T2023-169-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna. | 0
T2023-032 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar |  | T2023-171 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 2º RTB 345 kV - 3x44 Mvar | 0
T2022-042 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR |  | T2023-171-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna | 0
T2022-036 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAr |  | T2024-001 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV | 0
T2023-136 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA. |  | T2024-002 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar | 0
T2024-096 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Adrianópolis: Substituição do banco de transformadores TR2A 345/138 kV, 3x75 MVA |  | T2024-003 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar | 0
T2023-162 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA |  | T2024-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar | 0
T2023-074 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1 |  | T2024-122 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV | 0
T2023-075 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01 |  | T2024-123 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA | 0
T2023-076 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02. |  | T2024-133 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV | 0
T2022-010 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA |  | T2024-134 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV | 0
T2022-011 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE C. Paulista - susbtituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA |  | T2024-135 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV | 0
T2022-012 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA |  | T2023-131 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu. | 0
T2022-013 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA |  | T2021-026 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV | 0
T2023-072 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE São Luís I: substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA. |  | T2021-028 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV | 0
T2023-073 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE São Luís II: substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV de 200MVA. |  | T2023-129 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II. | 0
T2023-068 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição banco de autotransformador de força - VCAT7 02 |  | T2023-128 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó. | 0
T2023-069 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição do banco de autotransformador de potência - VCAT7 01. |  | T2023-137 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA. | 0
T2023-070 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Marabá: substituição do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V. |  | T2019-074 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III | 0
T2022-103 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2. |  | T2022-028 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar | 0
T2023-028 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Campo Grande: substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar |  | T2024-006 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE MOSSORÓ IV: Instalação do 2º Transformador de 230/69 kV | 0
T2024-012 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar |  | T2019-090 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II | 0
T2024-013 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar |  | T2022-112 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos | 0
T2024-014 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar |  | T2023-202 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Dourados: Substituição do Reator de Barra 1 de 27 Mvar por 1x50Mvar, 230 kV | 0
T2024-015 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar |  | T2022-113 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II | 0
T2021-113 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravataí - substituição do autotransformador monofásico reserva, 525/230 kV , 224 MVA |  | T2023-130 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu. | 0
T2021-099 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada. |  | T2023-187 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA. | 0
T2022-069 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões |  | T2023-154 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz- Substituição BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. | 0
T2023-002 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravatai: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C |  | T2023-153 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE P. Dutra- Substituição do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. | 0
T2024-005 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | SE GRAVATAÍ 3: Instalação do 2º Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravataí 3. |  | T2023-138 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA | 0
T2023-190 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA. |  | T2023-145 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA | 0
T2023-169 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 1º RTB 345 kV - 3x44 Mvar |  | T2023-148 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA | 0
T2023-169-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna. |  | T2023-166-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Ivaiporã | 0
T2023-171 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Ibiúna: Instalação do 2º RTB 345 kV - 3x44 Mvar |  | T2023-166 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Ivaiporã: Instalação do 2º RTB 765 kV - 3x110 Mvar | 0
T2023-171-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar, na SE Ibiúna |  | T2023-168-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Baixada Fluminense | 0
T2024-001 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV |  | T2023-168 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Baixada Fluminense: Instalação do 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar | 0
T2024-002 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar |  | T2024-011 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Camaçari IV: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra em 500 kV | 0
T2024-003 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar |  | T2024-103 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Coremas: Instalação do 4º TR 230/69 kV | 0
T2024-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar |  | T2024-034 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Zebu: Instalação do 4º TF 230/69 | 0
T2024-122 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV |  | T2024-127 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV | 0
T2024-123 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA |  | T2024-119 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV | 0
T2024-133 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV |  | T2015-048 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM | 0
T2024-134 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV |  | T2021-046 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Itaberá - Instalação 3° reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB. | 0
T2024-135 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV |  | T2021-052 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar | 0
T2024-078 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia AT01 FASES A e C |  | T2022-099 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Camaçari IV - Instalação do 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico | 0
T2024-081 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A, B e C |  | T2022-032 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Bongi - Instalação do 5ª transformador e substituição de três transformadores | 0
T2024-087 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASES A, B e C |  | T2017-068 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV | 0
T2024-098 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA |  | T2021-065 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Poções II - Instalação do 3° transformador 230/138 kV, 100 MVA. | 0
T2023-131 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu. |  | T2019-029 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões. | 0
T2022-041 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAr |  | T2021-072 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina | 0
T2022-040 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAr |  | T2020-031 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão | 0
T2023-067 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2. |  | T2021-053 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha. | 0
T2023-065 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1. |  | T2021-075 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV | 0
T2023-066 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3. |  | T2022-066 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV | 0
T2020-012 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) |  | T2019-073 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. | 0
T2021-026 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV |  | T2019-032 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões | 0
T2021-028 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV |  | T2019-072 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Instalação do 1° Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III | 0
T2023-129 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II. |  | T2022-065 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar | 0
T2023-128 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó. |  | T2019-066 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Seccionamento na SE Iriri da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1 | 0
T2023-137 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA. |  | T2017-073 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Campos - adequação do setor de 138 kV | 0
T2019-074 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III |  | T2022-070 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar | 0
T2020-010 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) |  | T2022-134 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA | 0
T2020-016 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria) |  | T2022-101 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões. | 0
T2022-028 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar |  | T2022-133 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA | 0
T2024-006 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE MOSSORÓ IV: Instalação do 2º Transformador de 230/69 kV |  | T2023-110 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV | 0
T2019-090 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II |  | T2023-113 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA | 0
T2023-011 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravataí: substituição do autotransformador monofásico,TF2, 525/230 kV, 3x224 MVA |  | T2023-107 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Boa Esperança: substituição do banco ATR1 500/230 kV | 0
T2022-112 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos |  | T2023-108 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Boa Esprança: substituição da fase reserva do ATR1 500/230 kV | 0
T2023-202 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Dourados: Substituição do Reator de Barra 1 de 27 Mvar por 1x50Mvar, 230 kV |  | T2023-112 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA | 0
T2022-001 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA. |  | T2023-080 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA. | 0
T2022-113 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II |  | T2022-102 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série. | 0
T2023-130 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu. |  | T2019-030 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões. | 0
T2023-187 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA. |  | T2019-031 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. | 0
T2023-154 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz- Substituição BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. |  | T2019-068 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar | 0
T2023-153 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE P. Dutra- Substituição do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr. |  | T2019-067 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | 3° BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias. | 0
T2023-010 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar |  | T2016-048 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | 0
T2023-008 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar |  | T2016-062 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | 0
T2023-009 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar |  | T2016-088 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | 0
T2023-138 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA |  | T2016-087 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | 0
T2023-145 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA |  | T2020-030 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV. | 0
T2023-148 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA |  | T2020-024 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi | 0
T2022-008 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr |  | T2019-005 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA | 0
T2023-166-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Ivaiporã |  | T2019-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo | 0
T2023-166 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Ivaiporã: Instalação do 2º RTB 765 kV - 3x110 Mvar |  | T2019-065 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) | 0
T2023-168-A | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar, na SE Baixada Fluminense |  | T2014-061 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento | 0
T2023-168 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Baixada Fluminense: Instalação do 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar |  | T2020-063 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste | 0
T2024-011 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Camaçari IV: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra em 500 kV |  | T2021-002 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte | 0
T2024-090 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C |  | T2021-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville | 0
T2024-093 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA |  | T2020-022 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA. | 0
T2024-103 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Coremas: Instalação do 4º TR 230/69 kV |  | T2021-031 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV | 0
T2024-030 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Pirapama II: Substituição do Transformador Trifásico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA |  | T2021-051 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV. | 0
T2024-034 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Zebu: Instalação do 4º TF 230/69 |  | T2021-079 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV. | 0
T2024-076 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituição do banco capacitor |  | T2021-080 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio | 0
T2024-032 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR4 230/69 kV, 100 MVA |  | T2020-071 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA. | 0
T2024-031 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR3 230/69 kV, 100 MVA |  | T2021-078 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05 | 0
T2024-029 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA |  | T2024-191 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Arapiraca III: Instalação do 3º Transformador de Potência Trifásico de 230/69 kV | 0
T2024-028 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição de 1 Autotransformador 500/230 kV, 100 MVA |  | T2024-192 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Teixeira de Freitas II: Instalação do 3º AT Monofásico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA | 0
T2024-077 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE P. COLOMBIA 138 Kv: Substituição do transformador TR5MVA |  | T2024-151 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Imperatriz: Instalação do 4º TR230/69 kV - 100 MVA e conexões | 0
T2024-082 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia TRRG09V |  | T2024-152 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR1 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA | 0
T2024-086 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1C FASE A, B e C |  | T2024-153 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Ji-Paraná: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV | 0
T2024-092 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA |  | T2024-156 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Presidente Dutra: Fase reserva reator de barra 50 MVar - 550 kV | 0
T2024-101 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Barro Alto: Substituição do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA |  | T2024-157 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Vilhena: 3° TF 230/69/13,8 kV | 0
T2024-091 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA |  | T2024-215 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR2 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA | 0
T2024-100 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substituição do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV |  | T2024-154 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Nobres: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV | 0
T2024-079 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de reator RT1A FASES A, B e C |  | T2024-155 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Porto Franco: 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões | 0
T2024-083 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1B FASE A, B e C |  | T2024-228 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Porto Velho: Instalação do 5º TF 230/69 kV – 1 x 150 MVA e Conexoes | 0
T2024-097 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Marimbondo: Substituição do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar |  | T2024-230 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE IBICOARA: Instalação do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexões | 0
T2024-102 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Brasília Sul: Substituição da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA |  | T2024-237 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Seccionamento da LT 230kV Bom Nome-PauloAfonso III C3 na SE Zebu III | 0
T2024-069 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar |  | T2024-238 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Seccionamento da LT 230kV Floresta II-PauloAfonso III C2 na SE Zebu III. | 0
T2024-085 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RTIATP2 FASES B e C |  | T2024-225 | Transmissão | Corporativo | RGP | Eletrobras | Reforço na SE São José: Substituição do TR11 pelo TF 500/138kV, 3 x 300 MVA | 0
T2024-089 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT02 FASE A, B e C |  | T2024-226 | Transmissão | Corporativo | RGP | Eletrobras | Reforço na SE São José: Substituição do TR12 pelo TF 500/138kV, 3 x 300 MVA | 0
T2024-080 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de capacitor BC07 345 kV |  | T2024-227 | Transmissão | Corporativo | RGP | Eletrobras | Reforço na SE São José: Substituição da Fase Reserva para o TR11 e TR12 - TF 500/138kV, 1 x 300 MVA | 0
T2024-095 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Itaberá: Substituição do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar |  | T2025-001 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kVSAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-1. | 0
T2024-075 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de banco de capacitor BC03 |  | T2025-002 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kVSAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-2. | 0
T2024-088 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT01 FASES A, B e C |  | T2025-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Rondonopolis: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (5° unidade da subestação). | 0
T2024-071 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE São Luis I: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69 kV, 100 MVA |  | T2025-005 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Sinop: Instalação do 4º ATF 230/138 kV – 150 MVA. | 0
T2024-074 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar |  | T2025-006 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Nova Mutum: Instalação do 4º ATF 230/69 kV – 75 MVA. | 0
T2024-070 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Imperatriz: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA |  | T2025-007 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Nova Mutum: Substituição TF1 230/69 kV. | 0
T2024-073 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar |  | T2024-242 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA. | 0
T2024-072 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar |  | T2024-243 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C2 BA | 0
T2024-127 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV |  | T2025-032 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETROBRAS | Reforço na SE Poços de Caldas: Instalação do 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA. | 0
T2024-119 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV |  | T2025-036 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE 230/69 kV Mirueira: Substituição do transformador 04TR3 (100 MVA) | 0
T2022-047 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr |  | T2025-037 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE 230/69 kV Mirueira: Substituição do transformador 04TR4 (100 MVA) | 0
T2015-048 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM |  | T2025-041 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Sorriso: Substituição do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA por uma 1 x 100 MVA | 0
T2022-059 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2. |  | T2025-042 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Sorriso: instalação do 5° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA | 0
T2021-102 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico reserva - TFR1, 440/230 kV, 112 MVA |  | T2025-045 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETROBRAS | Reforço na SE Jacarepaguá: Instalação do 1º reator de barra trifásico - 30 Mvar/138 kV | 0
T2021-046 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Itaberá - Instalação 3° reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB. |  | T2025-047 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Mirueira II: Instalação do 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA | 0
T2021-052 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Adrianópolis - instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, (3+1) x 45,3 Mvar |  | T2025-050 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Lucas do Rio Verde: instalação do 3° ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA | 0
T2022-099 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Camaçari IV - Instalação do 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico |  | T2025-052 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Siderópolis: instalação do 4º TF 230/69 kV – 150 MVA | 0
T2022-032 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Bongi - Instalação do 5ª transformador e substituição de três transformadores
T2022-104 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVAr.
T2017-068 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV
T2021-065 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Poções II - Instalação do 3° transformador 230/138 kV, 100 MVA.
T2019-029 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.
T2021-072 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina
T2022-061 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.
T2022-117 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C1.
T2022-003 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA
T2022-063 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.
T2020-031 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão
T2021-053 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.
T2020-014 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)
T2021-075 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Poços de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV
T2022-049 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
T2022-066 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Viana - instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1)x20 Mvar, 345 kV
T2022-058 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.
T2020-015 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Vila do Conde-Substituição de 4 bancos de capacitores 230 kV, 111 MVAr cada. (Melhoria)
T2021-106 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC1, 230 kV, 125 MVAr
T2022-005 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA
T2021-101 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Assis - substituição do transformador monofásico TF1 - 440/230 kV, 336 MA
T2022-045 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR
T2022-007 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
T2022-060 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.
T2022-119 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C3.
T2021-108 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Blumenau - substituição do autotransformador monofásico TF5, Fases A, B e C, 672 MVA
T2022-009 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA
T2019-073 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.
T2019-032 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões
T2021-103 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Areia - substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 672 MVA
T2022-002 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA
T2022-105 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 750 kV, 110MVAr.
T2022-048 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
T2019-021 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B
T2019-072 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Instalação do 1° Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III
T2022-065 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar
T2022-004 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA
T2019-066 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Seccionamento na SE Iriri da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1
T2022-050 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
T2022-062 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.
T2017-073 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Campos - adequação do setor de 138 kV
T2020-007 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR1 230/69 kV- (3+1)x50 MVA (Melhoria)
T2022-070 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar
T2022-118 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C2.
T2022-006 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr
T2021-100 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Farroupilha - substituição do transformador trifásico - TF2 - 230/69 kV - 88 MVA
T2021-107 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Blumenau - substituição do banco de capacitores BC2, 230 kV, 125 MVAr
T2022-134 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA
T2021-111 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA
T2022-035 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT5, 500 kV, 3x33,33 MVAr
T2022-039 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT2, 500 kV , 3x50 MVAr
T2022-043 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR
T2022-055 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVAr
T2022-064 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria-SE Itabera-Substituição das fases A e B do banco de reatores RT1 765kV.
T2022-083 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar
T2022-101 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões.
T2022-133 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA
T2023-054 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Maceió: Substituição do transformador 04T3 da SE MCO.
T2023-056 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E3
T2023-057 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E2
T2023-059 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAr, posição 05E1
T2023-071 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Transamazônica: substituição do reator 230 kV 30 MVAr - TMRE6.01
T2023-110 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV
T2023-113 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA
T2023-107 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Boa Esperança: substituição do banco ATR1 500/230 kV
T2023-108 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Boa Esprança: substituição da fase reserva do ATR1 500/230 kV
T2023-112 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA
T2022-044 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR
T2023-080 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA.
T2022-081 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar
T2023-052 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ
T2022-086 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - subsituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar
T2021-110 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico reserva RER1, 525 kV, 50 MVAr
T2022-034 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAr
T2021-109 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Curitiba - substituição do reator monofásico RE2, 525 kV, 150 MVAr, Fases A, B e C
T2021-112 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico TF2, 525/230 kV , 672 MVA
T2021-098 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.
T2022-080 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar
T2022-084 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar
T2022-102 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série.
T2023-051 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ.
T2023-055 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de Reator monofásico, 50 MVAr, posição operacional 05ER
T2023-058 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAr, posição operacional 05ER
T2019-030 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões.
T2020-041 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | SE Boa Esperança (Melhorias)-Substituição de reatores monofásicos
T2019-031 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões.
T2019-068 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar
T2019-067 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | 3° BANCO DE AUTORANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias.
T2016-048 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.
T2016-062 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV
T2016-088 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.
T2016-087 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.
T2020-030 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV.
T2020-024 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi
T2019-005 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Itumbiara - Instalação dos módulos de conexão 345 e 230 kV para o 4º TR 345/230 kV – 225 MVA
T2019-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Itumbiara - Instalar dois novos disjuntores nos vãos do TR 53 e da LT para Marimbondo
T2019-007 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | SE Itumbiara - Substituição dos autotransformadores AT50, AT53, AT01, AT02 e AT-Reserva
T2019-065 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.)
T2014-061 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento
T2020-063 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | Instalação do 2º ATF 500/138-13,8 kV, 3 x 300 MVA, na SE Zona Oeste
T2021-002 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Recapacitação LT 230kV Blumenau - Joinville Norte
T2021-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Recapacitação LT 230 kV Blumenau - Joinville
T2021-007 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Melhoria-SE S. J. do Piauí-Substituição do reator monofásico reserva 500kV,33,3Mvar.
T2020-008 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | SE Governador Mangabeira: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)
T2020-009 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Guamá - Substituição de transformador de potência TR2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)
T2020-011 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF1 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)
T2020-013 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Utinga - Substituição de transformador de potência TF2 230/69 kV- 3x50 MVA (Melhoria)
T2020-017 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Vila do Conde-Substituição de bancos de reatores 500 kV, (3+1)x55 MVAr (Melhoria)
T2020-019 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Colinas - Substituição de compensação série fixa BC2 500 kV, 161 MVA (Melhoria)
T2021-016 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz-Substituição do reator RT1 500 kV, 3x50 MVAr, e RTR5 500 kV, 50 MVAr (Melhoria)
T2021-017 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz-Substituição da compensação série BC2 500kV, 451 Mvar. (Melhoria)
T2021-018 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Imperatriz-Substituição do reator RT3 500 kV, 3x33,3 MVAr, e RTR4 500 kV, 33,3 MVAr (Melhoria)
T2021-019 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Marabá- Substituição da compensação série BC2 500kV,283 Mvar. (Melhoria)
T2021-020 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Marabá-Substituição dos reator 500kV RT3,3x45,33Mvar. (Melhoria)
T2021-021 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Marabá -Substituição dos reatores 500kV RTR2, 45,33Mvar, e RT2,3x45,33Mvar. (Melhoria)
T2021-022 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Rondonópolis-Substituição do BC1 230 kV, 30 MVAr. (Melhoria)
T2021-023 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Pres. Dutra-Substituição dos reatores 500 kV RTR1, 50 Mvar, e RTR1, 33,3Mvar (Melhoria)
T2021-024 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE Pres. Dutra-Substituição da compensação série BC2 500 kV, 454 Mvar. (Melhoria)
T2021-025 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | SE P.DUTRA-Substituição de um Banco de Reatores RT7 500 kV - 136 Mvar. (Melhoria)
T2020-022 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Miranda II - Instalação do TR3 230/69 kV, 100MVA.
T2021-031 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV
T2021-051 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Vilhena - instalação de um reator de barra 230kV.
T2021-050 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Mascarenhas de Moraes - substituição dos dois transformadores 138/13,8 kV - 30 MVA
T2021-079 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Rio Verde - instalação de um banco de capacitores de 80 Mvar, 138 kV.
T2021-080 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Instalação do 1º reator de barra 230kV na SE Anastácio
T2021-104 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TF3, 230/138 kV , 150 MVA
T2021-105 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Melhoria na SE Blumenau - substituição do transformador trifásico TR4, 230/138 kV, 150 MVA
T2020-071 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | SE Marabá: Substituição TF2 230/69 kV, 33MVA, por unidade de 100 MVA.
T2022-053 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Revitalização da SE Ibiúna - revitalização da fase C (7197231)
T2022-054 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | SE IBIUNA: Revitalização da Unidade atualmente na Reserva (7197232)
T2023-077 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Rio Branco I: substituição do reator de derivação trifásico 230 kV/ RBRE6-02 - 20MVAr
T2021-078 | Transmissão | Corporativo | RGP | FURNAS | SE Bandeirantes - instalação de fase reserva para o AT05
T2023-103 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição da fase reserva do VCAT7 01
T2024-191 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Arapiraca III: Instalação do 3º Transformador de Potência Trifásico de 230/69 kV
T2024-192 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Teixeira de Freitas II: Instalação do 3º AT Monofásico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA
T2024-190 | Transmissão | Corporativo | MGP | Eletrobras | Melhoria na SE Ivaiporã: Substituição de trafo potencia TRRG01
T2024-151 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Imperatriz: Instalação do 4º TR230/69 kV - 100 MVA e conexões
T2024-152 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR1 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA
T2024-153 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Ji-Paraná: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV
T2024-156 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Presidente Dutra: Fase reserva reator de barra 50 MVar - 550 kV
T2024-157 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Vilhena: 3° TF 230/69/13,8 kV
T2024-215 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR2 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA
T2024-154 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Nobres: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV
T2024-155 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Porto Franco: 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões
T2024-228 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Porto Velho: Instalação do 5º TF 230/69 kV – 1 x 150 MVA e Conexoes
T2024-230 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE IBICOARA: Instalação do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexões
T2024-237 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Seccionamento da LT 230kV Bom Nome-PauloAfonso III C3 na SE Zebu III
T2024-238 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Seccionamento da LT 230kV Floresta II-PauloAfonso III C2 na SE Zebu III.
T2024-225 | Transmissão | Corporativo | RGP | Eletrobras | Reforço na SE São José: Substituição do TR11 pelo TF 500/138kV, 3 x 300 MVA
T2024-226 | Transmissão | Corporativo | RGP | Eletrobras | Reforço na SE São José: Substituição do TR12 pelo TF 500/138kV, 3 x 300 MVA
T2024-227 | Transmissão | Corporativo | RGP | Eletrobras | Reforço na SE São José: Substituição da Fase Reserva para o TR11 e TR12 - TF 500/138kV, 1 x 300 MVA
T2025-001 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kVSAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-1.
T2025-002 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kVSAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-2.
T2025-004 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Rondonopolis: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (5° unidade da subestação).
T2025-005 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Sinop: Instalação do 4º ATF 230/138 kV – 150 MVA.
T2025-006 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Nova Mutum: Instalação do 4º ATF 230/69 kV – 75 MVA.
T2025-007 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço SE Nova Mutum: Substituição TF1 230/69 kV.
T2024-242 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA.
T2024-243 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C2 BA
T2025-018 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Foz do Iguaçu: revitalização do transformador conversor 57844
T2025-019 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Foz do Iguaçu: revitalização do transformador conversor 7197219
T2025-020 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 57855
T2025-021 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7197222
T2025-022 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7476860
T2025-023 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7197223
T2025-024 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7197226
T2025-025 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETROBRAS | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 58778
T2025-032 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETROBRAS | Reforço na SE Poços de Caldas: Instalação do 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA.
T2025-036 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE 230/69 kV Mirueira: Substituição do transformador 04TR3 (100 MVA)
T2025-037 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE 230/69 kV Mirueira: Substituição do transformador 04TR4 (100 MVA)
T2025-041 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Sorriso: Substituição do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA por uma 1 x 100 MVA
T2025-042 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Sorriso: instalação do 5° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA
T2025-045 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETROBRAS | Reforço na SE Jacarepaguá: Instalação do 1º reator de barra trifásico - 30 Mvar/138 kV
T2025-047 | Transmissão | Corporativo | RGP | CHESF | Reforço na SE Mirueira II: Instalação do 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA
T2025-050 | Transmissão | Corporativo | RGP | ELETRONORTE | Reforço na SE Lucas do Rio Verde: instalação do 3° ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA
T2025-052 | Transmissão | Corporativo | RGP | CGT ELETROSUL | Reforço na SE Siderópolis: instalação do 4º TF 230/69 kV – 150 MVA
T2024-187 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição de reator RESERVA 1 - RTIATP1/2/3
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T5) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Disjuntor
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T5.A) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Para-raio
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T521.A) 13.8 kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Transformador de Corrente
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T5-5) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Seccionadora
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T523.C) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Transformador de Corrente
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T5-4) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Seccionadora
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T522.B) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Transformador de Corrente
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T5.C) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Para-raio
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T5.B) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR5, na SE ACU II | Para-raio
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (14T4) 230 kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE ACU II | Disjuntor
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T4-4) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Seccionadora
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T4) 13,8k V, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Disjuntor
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T4.B) 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Para-raio
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T4.C) 13,8kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Para-raio
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T4-5) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR4 , na SE ACU II | Seccionadora
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T421.A) 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Transformador de Corrente
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T422.B 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Transformador de Corrente
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T423.C) 13,8kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Transformador de Corrente
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T4.A ) 13,8 kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR4, na SE ACU II | Para-raio
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230V, associado ao TR4, na SE ACU II | Proteção e Controle
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS (04T5) 230kV, associado ao TR5, na SE ACU II | Proteção e Controle
TAP.2023.068 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 69kV, associado ao TR4, na SE ACU II | Proteção e Controle
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS (04T5) 69kV, associado ao TR5, na SE ACU II | Proteção e Controle
TAP.2025.274 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR5 (04T5 ) 230/69/13,8kV, 39 MVA, na SE ACU II. | Transformador de Potência
TAP.2025.210 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT1 (AQRE601) 230kV, 20 MVAr, na SE ARIQUEMES | Reator de Linha
TAP.2025.210 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS AQSPR00 13,8kV, associado ao RT1, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (AQTF601) 230/69kV, 60 MVA, na SE ARIQUEMES | Transformador de Potência
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS QPC1-6AY 230KV, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS QPC2-6AY 230KV, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS QPC-4AX 230KV, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios AQPR6-01 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios AQPR6-01 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR6-01 230kV, fase V, arranjo BD4, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR4-01 69kV, fase A, arranjo BPT, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR4-01 69kV, fase B, arranjo BPT, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.211 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR4-01 69kV, fase V, arranjo BPT, associado ao TR1, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (AQTF602) 230/69kV, 60 MVA, na SE ARIQUEMES | Transformador de Potência
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS QPC1-6BY 230kV, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS QPC2-6BY 230kV, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS QPC-4CX 230KV, associado a EL JARU, na SE ARIQUEMES | Proteção e Controle
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR601 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR601 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR601 230kV, fase V, arranjo BD4, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR401 69kV, fase A, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR401 69kV, fase B, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio AQPR401 69kV, fase V, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Para-raio
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora AQSB605 230kV, arranjo BD4, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Seccionadora
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora AQSB606 230kV, arranjo BD4, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Seccionadora
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora AQSY603 230kV, arranjo BD4, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Seccionadora
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora AQSD410 69kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Seccionadora
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora AQSY404 69kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Seccionadora
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente AQTC401 69kV, fase A, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Transformador de Corrente
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente AQTC401 69kV, fase B, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Transformador de Corrente
TAP.2025.212 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente AQTC401 69kV, fase V, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE ARIQUEMES | Transformador de Corrente
TAP.2025.346 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1-A) 500kV, 33,3MVAr, fase A, arranjo DJM, associado a EL de S.J Piauí, na SE B.ESPERANCA. | Reator de Linha
TAP.2025.346 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator de Linha de Neutro (09E1.N) 13,8kV, 0,23MVAr, associado à EL de S.J PIiauí, na SE B.ESPERANCA. | Outros Equipamentos
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T2-6) 230 kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Seccionadora
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T2.A) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Para-raio
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T2 ) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Disjuntor
TAP.2025.268 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente RT2 (01E2-L.A) 13,8 kV. 1,66MVAr, fase A, arranjo BS na SE B.JESUS LAPA | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.268 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente RT2 (01E2-L.C) 13,8 kV, 1,66MVAr, fase C, arranjo BS na SE B.JESUS LAPA | Reator Limitador de Corrente
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T2.C) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Para-raio
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (32T2-5) 69kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Seccionadora
TAP.2025.268 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente RT2 (01E2-L.B) 13,8 kV, 1,66MVAr, fase B, arranjo BS na SE B.JESUS LAPA | Reator de Barra
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T2.B) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Para-raio
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T2-5) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Seccionadora
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (32T2-6) 69 kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Seccionadora
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (32T2-4) 69 kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Seccionadora
TAP.2023.060 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (12T2) 69 kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE B.JESUS LAPA | Disjuntor
TAP.2025.268 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (04ER) 230 kV, 5MVAr, arranjo BPT, na SE B.JESUS LAPA | Reator de Linha
TAP.2025.259 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT3 (04E3) 230 kV, 3,33MVAr, na SE B.JESUS LAPA | Reator de Barra
TAP.2025.259 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao RT3, na na SE B.JESUS LAPA | Proteção e Controle
TAP.2023.131 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Regulador de Potência TREG1 (02R1) 69/69 kV, 40MVAr, na SE BANABUIU | Transformador de Potência
TAP.2023.131 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (04T1) 230/69kV, 33MVA, na SE BANABUIU | Transformador de Potência
TAP.2025.251 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, na SE BANABUIU | Reator de Linha
TAP.2025.263 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Barra Monofásico RTR1 (04ER) 230 kV, 3,33MVAr, na SE BANABUIU | Reator de Barra
TAP.2023.131 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR1, na SE BANABUIU | Proteção e Controle
TAP.2023.131 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 69kV, associado ao TR1, na SE BANABUIU | Proteção e Controle
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02-A) 345/230kV, 75MVA, fase A, na SE BANDEIRANTES. | Transformador de Potência
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02-B) 345/230kV, 75MVA, fase B, na SE BANDEIRANTES. | Transformador de Potência
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02-C) 345/230kV, 75MVA, fase C, na SE BANDEIRANTES. | Transformador de Potência
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ2332, 13,8kV, arranjo BS, associado á IB, na SE BANDEIRANTES. | Disjuntor
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC821, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR2, na SE BANDEIRANTES. | Seccionadora
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC823, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR2, na SE BANDEIRANTES. | Seccionadora
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC825, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR2, na SE BANDEIRANTES. | Seccionadora
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC827, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR2, na SE BANDEIRANTES. | Seccionadora
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC829 345kV, arranjo BD5, associado ao TR2, na SE BANDEIRANTES. | Seccionadora
TAP.2025.201 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (RT8V1), 345kV, 20 MVAr, na SE BANDEIRANTES. | Reator de Linha
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio 345kV, fase A, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Para-raio
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio 345kV, fase B, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Para-raio
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio 345kV, fase C, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Para-raio
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC880T 345kV, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Seccionadora
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC881C 345kV, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Seccionadora
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC883C 345kV, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Seccionadora
TAP.2023.082 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC885C 345kV, arranjo BD5, associado ao BC1, na SE BANDEIRANTES | Seccionadora
TAP.2025.200 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da CLP - PLC2 AT02 SAT AUTOMATION de supervisão de Chaveamento associado ao Transformador Reserva TRR2 na SE BANDEIRANTES. | Proteção e Controle
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Monofásico TR1 (BPAT601) 230/138/13,8 kV, 16,67 MVA, fase A, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potência
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Monofásico TR1 (BPAT601) 230/138/13,8 kV, 16,67 MVA, fase B, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potência
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Barramento Flexivel (BPBR00) 230kV, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Barramento
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Cubiculo (BPCB203) 13,8kV, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Cubículo
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor (BPDJ205) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Disjuntor
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio (BPPR201) 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Para-raio
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio (BPPR201) 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Para-raio
TAP.2025.213 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico Reserva TRR1 (BPATR601) 230/138kV, 50 MVA, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potência
TAP.2025.213 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio BPPR201 13,8kV, fase R, arranjo BS, associado ao TRR1, na SE BARRA PEIXE | Para-raio
TAP.2025.213 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio BPPR501 138kV, fase R, arranjo BPT, associado ao TRR1, na SE BARRA PEIXE | Para-raio
TAP.2025.213 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio BPPR601 230kV, fase R, arranjo BD4, associado ao TRR1, na SE BARRA PEIXE | Para-raio
TAP.2025.215 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT1 (BPRE601) 230kV, 20 MVAr, arranjo BD4, na SE BARRA PEIXE | Reator de Linha
TAP.2025.213 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TR3 (BPAT6-03) 230/138kV, 50 MVA, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potência
TAP.2025.213 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BPSPRAT 13,8KV, associado ao TR3, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.215 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BPSPRRE 230KV, associado ao RT1, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.215 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BPSPRLI 230KV, associado a Entrada de Linha Rio Verde, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.215 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BPSPRLI 230KV, associado a Entrada de Linha Rio verde C2, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio (BPPR201) 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Para-raio
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Sistema de Medição (BPAT601 - BPSME01) 230 kV, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (BPSPRAT) 230 kV, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (BPTC201-A) 13,8V, fase A, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Corrente
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (BPTC201-B) 13,8V, fase B, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Corrente
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (BPTC201-V) 13,8V, fase V, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Corrente
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Potencial (BPTP201-A) 13,8KV, fase A, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potencial
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Potencial (BPTP201-B) 13,8KV, fase B, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potencial
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Potencial (BPTP201-V) 13,8KV, fase V, arranjo BS, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Transformador de Potencial
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Sistema de Medição (BPAT601 - BPSME01) 138KV, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.383 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (BPSPRAT) 138kV, associado ao TR1, na SE BARRA PEIXE | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-1 SP/PR e proteção de falha do disjuntor DJ52-103, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital com localizador de faltas por ondas viajantes (TW) da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-1 SP/PR, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do Reator de Linha 500 kV, 165 Mvar, associado ao RTL3, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 500 kV 165 Mvar, associado ao RTL3, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-2 SP/PR e proteção de falha do disjutor DJ52-106, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital com localizador de faltas por ondas viajantes (TW) da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-2 SP/PR, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do Reator de Linha 500 kV 165 Mvar, associado ao RTL4, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 500 kV 165 Mvar, associado ao RTL4, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção de falha de disjutor do DJ52-118, 500 kV, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção primário digital da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C1, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção alternado OPLAT, incluindo as bobinas de bloqueio, da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C1, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção primário digital da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C2, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção alternado OPLAT, incluindo as bobinas de bloqueio, da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C2, na SE BATEIAS | Proteção e Controle
TAP.2025.310 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (RE1-A) 525kV 50MVAr. fase A, na SE BLUMENAU. | Reator de Barra
TAP.2025.310 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (RE1-B) 525kV 50MVAr. fase B, na SE BLUMENAU. | Reator de Barra
TAP.2025.310 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (RE1-C) 525kV 50MVAr. fase C, na SE BLUMENAU. | Reator de Barra
TAP.2025.310 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator de Barra Monofásico (RE-R) 525kV 50MVAr. fase Reserva, na SE BLUMENAU. | Reator de Barra
TAP.2023.110 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador Monofásico TR6 (TF6) 525/230/13,8kV, 224MVA, fase A, na SE BLUMENAU | Transformador de Potência
TAP.2023.110 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador Monofásico TR6 (TF6) 525/230/13,8kV, 224MVA, fase B, na SE BLUMENAU | Transformador de Potência
TAP.2023.110 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador de Corrente TC 500kV, fase B, arranjo DJM, associado ao TR6, na SE BLUMENAU | Transformador de Corrente
TAP.2023.110 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador de Corrente TC 500kV, fase C, arranjo DJM, associado ao TR6, na SE BLUMENAU | Transformador de Corrente
TAP.2025.310 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Para-raios 525kV, arranjo DJM, associado ao RT1, na SE BLUMENAU. | Para-raio
TAP.2025.216 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (BVBC201) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.216 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC1, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.216 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao BC1, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.216 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC1, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.216 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao BC1, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.216 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BVSPRBC 13,8kV, associado ao BC1, na SE BOA VISTA | Proteção e Controle
TAP.2025.217 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 (BVBC202) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.217 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC2, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.218 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 (BVBC203) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.218 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC3, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.219 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC4 (BVBC204) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.219 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC4, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.219 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao BC4, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.219 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC4, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.219 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao BC4, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.219 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BVSPRBC 13,8kV, associado ao BC4, na SE BOA VISTA | Proteção e Controle
TAP.2025.220 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC5 (BVBC205) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.220 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC5, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.221 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC6 (BVBC206) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.221 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC6, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.221 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao BC6, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.221 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC6, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.221 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao BC6, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.221 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BVSPRBC 13,8kV, associado ao BC6, na SE BOA VISTA | Proteção e Controle
TAP.2025.222 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC7 (BVBC207) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.222 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC7, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.223 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC8 (BVBC208) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.223 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC8, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.224 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC9 (BVBC209) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.224 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC9, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.224 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao BC9, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.224 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC9, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.224 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente BVTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao BC9, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.224 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS BVSPRBC 13,8kV, associado ao BC9, na SE BOA VISTA | Proteção e Controle
TAP.2025.225 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC10 (BVBC210) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | Banco de Capacitor
TAP.2025.225 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente de Neutro BVTC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC10, na SE BOA VISTA | Transformador de Corrente
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (04T7) 230/13,8kV, 40MVA, na SE BONGI | Transformador de Potência
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T7-1.B) 13,8 kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T7-6) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T7-2.C) 13,8 kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (14T7) 230 kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE BONGI | Disjuntor
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T7-2.A) 13,8 kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Transformador de Corrente
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T7-2.A) 13,8 kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T7) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Disjuntor
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T7-4) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T7-8) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T7-5) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T7-2.C) 13,8 kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Transformador de Corrente
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T7-1.A) 13,8 kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T7-2.B) 13,8 kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T7-1.C ) 13,8 kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T7-2.B) 13,8 kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR7, na SE BONGI | Transformador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR6 (04T6) 230/13,8kV, 40MVA, na SE BONGI | Transformador de Potência
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T6-5) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T6-1.C ) 13,8 kV fase C, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora ( 31T6-4 ) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T6-2.B) 13,8 kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Transformador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T6-2.C) 13,8 kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Transformador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T6-1.A) 13,8 kV fase A, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T6-2.C) 13,8 kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T6) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Disjuntor
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T6-2.A) 13,8 kV fase A, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T6-6 ) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico (01E2-L.C ) 13,8 kV, 2 MVAr, fase C, associado ao TR6, na SE BONGI | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T6-2.A) 13,8 kV fase A, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Transformador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T6-8) 13,8 kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Seccionadora
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T6-2.B) 13,8 kV, fase Barranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente (01E2-L.A) 13,8 kV, 2 MVAr, fase A, associado ao TR6, na SE BONGI | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raios (71T6-1.B) 13,8 kV, fase Barranjo BS, associado ao TR6, na SE BONGI | Para-raio
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (14T6) 230 kV, arranjo BPT, associado ao TR6, na SE BONGI | Disjuntor
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico (01E2-L.B) 13,8 kV, 2 MVAr, fase B, associado ao TR6, na SE BONGI | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR6, na SE BONGI | Proteção e Controle
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR7, na SE BONGI | Proteção e Controle
TAP.2025.275 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 13,8kV, associado ao TR6, na SE BONGI | Proteção e Controle
TAP.2025.276 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 13,8kV, associado ao TR7, na SE BONGI | Proteção e Controle
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TRR2 (AT87V1) 345/230kV, 75 MVA, fase Reserva, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Potência
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios 230kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS.SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios 230kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS.SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios 230kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS.SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC731, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC733, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC735, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC737, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC739, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC lado SC737, 230kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL | Transformador de Corrente
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC lado SC737, 230kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Corrente
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC lado SC737, 230kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Corrente
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios 345kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS.SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios 345kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS.SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios 345kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS.SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC835, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC837, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC839, 345kV, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Seccionadora
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC lado SC837, 345kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL | Transformador de Corrente
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC lado SC837, 345kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Corrente
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC lado SC837, 345kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Corrente
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR3 (AT03-A) 345/230kV, 75MVA, fase A, na SE BRAS. SUL | Transformador de Potência
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR3 (AT03-B) 345/230kV, 75MVA, fase B, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Potência
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR3 (AT03-C) 345/230kV, 75MVA, fase C, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Potência
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios Terciário 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios Terciário 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios Terciário 13,8kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR3, na SE BRAS. SUL. | Para-raio
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Aterramento TFAT - Terciário 13.8/0,12KV, 25MVA, fase A, arranjo BS, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Aterramento
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Aterramento TFAT - Terciário 13.8/0,12KV, 25MVA, fase B, arranjo BS, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Aterramento
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Aterramento TFAT - Terciário 13.8/0,12KV, 25MVA, fase C, arranjo BS, na SE BRAS. SUL. | Transformador de Aterramento
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC21 - SINOCON de supervisão de 138kV, associado ao TR1, na SE BRAS. SUL | Proteção e Controle
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC22 - SINOCON de supervisão de 345kV, associado ao TR1 na SE BRAS. SUL. | Proteção e Controle
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC03 - SINOCON de supervisão de 230kV, associado ao TR3 na SE BRAS. SUL. | Proteção e Controle
TAP.2025.304 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC04 - SINOCON de supervisão de 345kV, associado ao TR3 na SE BRAS. SUL. | Proteção e Controle
TAP.2024.170 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (09E2-C) 26 kV, 100 MVAr, fase C na SE C.GRANDE II | Reator de Barra
TAP.2025.252 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 (04E1) 230 kV, 10 MVAr, na SE C.GRANDE II. | Reator de Barra
TAP.2025.284 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.A) 500/230kV, 200MVA, fase A, na SE CAMACARI II. | Transformador de Potência
TAP.2025.284 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.B) 500/230kV, 200MVA, fase B, na SE CAMACARI II. | Transformador de Potência
TAP.2025.284 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.C) 500/230kV, 200MVA, fase C, na SE CAMACARI II. | Transformador de Potência
TAP.2025.284 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T2-7) 500kV, arranjo BD6, associado ao TR2, na SE CAMACARI II. | Seccionadora
TAP.2025.318 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR8 (02T8) 69/13,8kV, 5MVA, na SE CAMACARI II. | Transformador de Potência
TAP.2024.029 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 100MVA, fase A, na SE CAMACARI II | Transformador de Potência
TAP.2024.029 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 100MVA, fase C, na SE CAMACARI II | Transformador de Potência
TAP.2024.029 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TRR1 (04TR) 230/13,8kV, 100MVA, fase reserva, na SE CAMACARI II | Transformador de Potência
TAP.2025.284 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500kV, associado ao TR2, na SE CAMACARI II. | Proteção e Controle
TAP.2025.284 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR2, na SE CAMACARI II. | Proteção e Controle
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lâmina de terra SC9127/SC9120T 500 kV, arranjo AN, associada à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS. | Seccionadora
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC9205 500 kV, arranjo AN, associada à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS. | Seccionadora
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC9207 500 kV, arranjo AN, associada à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS. | Seccionadora
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC9215 500 kV, arranjo AN, associada à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS. | Seccionadora
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC9217 500 kV, arranjo AN, associada à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS. | Seccionadora
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lâmina de terra SC9317/SC9310T 500 kV, arranjo AN, associada à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS. | Seccionadora
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ9208 500kV, arranjo AN, associado à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS | Disjuntor
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ9218 500kV, arranjo AN, associado à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS | Disjuntor
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ9208 500 kV, fase A, arranjo AN, associado à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS | Transformador de Corrente
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ9208 500 kV, fase B, arranjo AN, associado à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS | Transformador de Corrente
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ9208 500 kV, fase C, arranjo AN, associado à EL ARARAQUARA FURNAS C1, na SE CAMPINAS | Transformador de Corrente
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ9218 500 kV, Fase A, arranjo AN, associado à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS | Transformador de Corrente
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador do Corrente TC DJ9218 500 kV, Fase B, arranjo AN, associado à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS | Transformador de Corrente
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ9218 500 kV, Fase C, arranjo AN, associado à EL FERNÃO DIAS C1, na SE CAMPINAS | Transformador de Corrente
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de proteção principal, lado de baixa 345 kV, associados ao AT51, na SE CAMPINAS. | Proteção e Controle
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de controle e supervisão 500 kV, módulo de alta, associado ao AT51 na SE CAMPINAS. | Proteção e Controle
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de controle e supervisão 345 kV, módulo de baixa, associado ao AT51, na SE CAMPINAS. | Proteção e Controle
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador digital de perturbações 500/345 kV, associados ao AT51, na SE CAMPINAS. | Proteção e Controle
TAP.2023.040 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de proteção principal, lado de alta 500 kV, associados ao AT51, na SE CAMPINAS. | Proteção e Controle
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT6 (RT06-A), 345kV, 20MVAr, fase A, na SE CAMPOS. | Reator de Linha
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT6 (RT06-B), 345kV, 20MVAr, fase B, na SE CAMPOS. | Reator de Linha
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT6 (RT06-C), 345kV, 20MVAr, fase C, na SE CAMPOS. | Reator de Linha
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1, 345kV, 20MVAr, fase reserva, na SE CAMPOS. | Reator de Linha
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ8732, 345kV, arranjo AN, associado à EL MACAÉ MERCHAN C2, na SE CAMPOS. | Disjuntor
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8731, 345kV, arranjo AN, associado à EL MACAÉ MERCHAN C2, na SE CAMPOS. | Seccionadora
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8733, 345kV, arranjo AN, associado à EL MACAÉ MERCHAN C2, na SE CAMPOS. | Seccionadora
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC 345KV DJ8732 LTCMMH2 345kV, fase C, arranjo AN, associado à EL MACAÉ MERCHAN C2, na SE CAMPOS. | Transformador de Corrente
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC880R, 345kV, arranjo AN, associado ao RT6, na SE CAMPOS. | Seccionadora
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8121 345kV, arranjo AN, associado à EL MACAÉ RIO NOVO DO SUL C1, na SE CAMPOS. | Seccionadora
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8123 345kV, arranjo AN, associada à EL RIO NOVO DO SUL C1, na SE CAMPOS. | Seccionadora
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC 345KV DJ8122 LTCMSRNS1, fase A, arranjo AN, associado à EL RIO NOVO DO SUL C1, na SE CAMPOS. | Transformador de Corrente
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC 345KV DJ8122 LTCMSRNS1, fase B, arranjo AN, associado à EL RIO NOVO DO SUL C1, na SE CAMPOS. | Transformador de Corrente
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC 345KV DJ8122 LTCMSRNS1, fase C, arranjo AN, associado à EL RIO NOVO DO SUL C1, na SE CAMPOS. | Transformador de Corrente
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 345 kV, 60 MVAr, associado ao RT6 e da proteção de falha do disjuntor DJ882R na SE CAMPOS. | Proteção e Controle
TAP.2025.202 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC06 - SINOCON de supervisão 345 kV, associado ao RT6, na SE CAMPOS. | Proteção e Controle
TAP.2025.226 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (CJBC601) 230kV, 30 MVAr, arranjo BD4, na SE CARAJAS | Banco de Capacitor
TAP.2025.226 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS CJSPRBC 230kV, associado ao BC1, na SE CARAJAS | Proteção e Controle
TAP.2025.226 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio CJPR601 230kV, arranjo BD4, associado ao BC1, na SE CARAJAS | Para-raio
TAP.2025.332 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (CORE7-02) 500kV, 55MVAr, fase A, na SE COLINAS. | Reator de Linha
TAP.2025.332 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora COSR702 500kV, arranjo DJM, associado ao RT2 na SE COLINAS | Seccionadora
TAP.2025.319 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (04T2 ) 230/69 kV, 100 MVA, na SE COTEGIPE | Transformador de Potência
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT2 (CXRE502) 138kV, 5 MVAr, na SE COXIPO | Reator de Linha
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio CXRE502 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE COXIPO | Para-raio
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio CXRE502 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE COXIPO | Para-raio
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio CXRE502 138kV, fase V, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE COXIPO | Para-raio
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora CXRE502 138kV, arranjo BD5, associada ao RT2, na SE COXIPO | Seccionadora
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CXRE502 138kV , fase A, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE COXIPO | Transformador de Corrente
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CXRE502 138kV , fase B, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE COXIPO | Transformador de Corrente
TAP.2025.227 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CXRE502 138kV , fase V, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE COXIPO | Transformador de Corrente
TAP.2025.312 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (Shunt RE1) 525kV, 50MVAr, Fase B, na SE CURITIBA. | Reator de Barra
TAP.2025.312 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (Shunt RE1) 525kV, 50MVAr, Fase C, na SE CURITIBA. | Reator de Barra
TAP.2025.312 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do para-raios 525kV, fase A, arranjo DJM, associado ao RT1, na SE CURITIBA. | Para-raio
TAP.2024.091 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94T4-A, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE DELM. GOUVEIA | Transformador de Corrente
TAP.2024.091 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94T4-C, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE DELM. GOUVEIA | Transformador de Corrente
TAP.2024.091 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94T4-B, 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE DELM. GOUVEIA | Transformador de Corrente
TAP.2023.012 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão, controle contra falha de disjuntor do módulo de conexão do reator RE1 de 230 kV (DJ722) na SE DOURADOS | Proteção e Controle
TAP.2023.112 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão, controle contra falha de disjuntor do módulo de conexão do TR3 230kV (DJ752) na SE DOURADOS | Proteção e Controle
TAP.2023.112 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão, controle contra falha de disjuntor do módulo de conexão do TR4 230kV (DJ772) na SE DOURADOS | Proteção e Controle
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC12221 750kV, arranjo DJM, associado a Interligação de Barras do TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Seccionadora
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC12223 750kV, arranjo DJM, associado a Interligação de Barras do TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Seccionadora
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC (DJ12224), 750kV, fase A, arranjo DJM, associado a Interligação de Barras do TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Corrente
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC (DJ12224), 750kV, fase B, arranjo DJM, associado a Interligação de Barras do TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Corrente
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC (DJ12224), 750kV, fase C, arranjo DJM, associado a Interligação de Barras do TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Corrente
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC5267 69kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Seccionadora
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador Trifásico do Serviço Auxiliar TR (TSA2) 69/13,8 kV, 3MVA, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potência
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TP (AT02-5) 69kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TP (AT02-5) 69kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TP (AT02-5) 69kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ12264 750kV,arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Disjuntor
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC12261/SC12120T) 750kV,arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Seccionadora
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC12263 750kV,arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Seccionadora
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC12265 750kV,arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Seccionadora
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC (DJ12264), 750kV, fase A, arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Corrente
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC (DJ12264), 750kV, fase B, arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Corrente
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC (DJ12264), 750kV, fase C, arranjo DJM, associado ao TR2, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Corrente
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase A, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potência
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase B, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potência
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase C, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potência
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TRR5 (AT912V) 750/500kV, 550MVA, fase Reserva, na SE F.IGUACU 60HZ. | Transformador de Potência
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do para-raios PR AT912V-9 750kV, arranjo DJM, associado ao TRR5, na SE F.IGUACU 60HZ. | Para-raio
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da KXD.1 de supervisão de Sala de Relês Elevadora 750 KV, na SE F.IGUACU 60HZ. | Proteção e Controle
TAP.2025.205 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da KXE.1 de supervisão de Sala de Relês Elevadora 750 KV, na SE F.IGUACU 60HZ. | Proteção e Controle
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (04E4.A) 230 kV, 3,33MVAr, fase A, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (04E4.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (04E4.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (04E3.A) 230 kV, 3,33MVAr, fase A, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (04E3.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (04E3.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2024.003 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34X3-7R) 230 kV, arranjo BPT, associada ao RT3, na SE FORTALEZA | Seccionadora
TAP.2025.256 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2.A) 230 kV, 3,33MVAr, fase A, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2025.256 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34X2-7R) 230 kV, arranjo BPT, associado ao RT2, na SE FORTALEZA | Seccionadora
TAP.2025.256 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE FORTALEZA. | Reator de Linha
TAP.2025.256 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, arranjo BPT, na SE FORTALEZA | Reator de Linha
TAP.2025.253 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 (04E1) 230 kV, 10 MVAr, na SE GOIANINHA | Reator de Barra
TAP.2024.093 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94T2-A, 230kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE GOIANINHA. | Transformador de Corrente
TAP.2024.093 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94T2-B, 230kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE GOIANINHA. | Transformador de Corrente
TAP.2024.093 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94T2-C, 230kV, arranjo BPT, associado ao TR2, na SE GOIANINHA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC1A (BSINBC1A) 500kV, 127,5MVAr, fase A, arranjo DJM, na SE IBIUNA | Banco de Capacitor
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do para-raios PR24F30C 500kV, fase A, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C-1, na SE IBIUNA | Para-raio
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do para-raios PR24F30C 500kV, fase B, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C-1, na SE IBIUNA | Para-raio
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição para-raios PR24F30C 500kV, fase C, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C-1, na SE IBIUNA | Para-raio
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC24F19 500kV, arranjo DJM, associada à EL BATEIAS C1, na SE IBIUNA | Seccionadora
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC24F4 500kV, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C1, na SE IBIUNA | Seccionadora
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC24F5 500kV, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C1, na SE IBIUNA | Seccionadora
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC2A (BSINBC2A) 500kV, 127,5MVAr, fase A, arranjo DJM, na SE IBIUNA | Banco de Capacitor
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR22F30C 500kV, fase A, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C-2, na SE IBIUNA | Para-raio
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR22F30C 500kV, fase B, arranjo DJM associado à EL BATEIAS C-2, na SE IBIUNA | Para-raio
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR22F30C 500kV, fase C, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C-2, na SE IBIUNA | Para-raio
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC22F19 500kV, arranjo DJM, associada à EL BATEIAS C2, na SE IBIUNA | Seccionadora
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC22F4 500kV, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C2 na SE IBIUNA | Seccionadora
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC22F5 500kV, arranjo DJM, associado à EL BATEIAS C2, na SE IBIUNA | Seccionadora
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-1 SP/PR , na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital com localizador de faltas por ondas viajantes (TW) da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-1 SP/PR , na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 500 kV 105 Mvar IBIUNA RTINBC1 SP, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 500 kV 105 Mvar IBIUNA RTINBC1 SP, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC1A SP (BSINBC1A) , na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC1A SP (BSINBC1A) na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC1B SP (BSINBC1B) , na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC1B SP (BSINBC1B), na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção de falha de disjutor do DJ24F2, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-2 SP/PR , na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital com localizador de faltas por ondas viajantes (TW) da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C-2 SP/PR , na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 500 kV 105 Mvar IBIUNA RTINBC2 SP, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 500 kV 105 Mvar IBIUNA RTINBC2 SP, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC2A SP (BSINBC2A), na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC2A SP (BSINBC2A), na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção do CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC2B SP (BSINBC2B), na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC2B SP (BSINBC2B), na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção de falha de disjutor do DJ22F2, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção primário digital da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C1, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção alternado OPLAT, incluindo as bobinas de bloqueio, da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C1, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção primário digital da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C2, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de teleproteção alternado OPLAT, incluindo as bobinas de bloqueio, da LT 500 kV IBIUNA /BATEIAS C2, na SE IBIUNA | Proteção e Controle
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC1A (BSINBC1A) 500kV, 127,5MVAr, fase B, arranjo DJM, na SE IBIUNA | Banco de Capacitor
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC1A (BSINBC1A) 500kV, 127,5MVAr, fase C, arranjo DJM, na SE IBIUNA | Banco de Capacitor
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC2A (BSINBC2A) 500kV, 127,5MVAr, fase B, arranjo DJM, na SE IBIUNA | Banco de Capacitor
TAP.2025.207 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC2A (BSINBC2A) 500kV, 127,5MVAr, fase C, arranjo DJM, na SE IBIUNA | Banco de Capacitor
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr, fase A, na SE IMPERATRIZ | Reator de Linha
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr, fase B, na SE IMPERATRIZ | Reator de Linha
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr, fase V, na SE IMPERATRIZ | Reator de Linha
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio IZPR7-01 500kV, fase A, arranjo DJM, associado ao RT4, na SE IMPERATRIZ | Para-raio
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio IZPR7-01 500kV, fase B, arranjo DJM, associado ao RT4, na SE IMPERATRIZ | Para-raio
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio IZPR7-01 500kV, fase V, arranjo DJM, associado ao RT4, na SE IMPERATRIZ | Para-raio
TAP.2025.228 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora IZSR7-04 500kV, arranjo DJM, associado ao RT4, na SE IMPERATRIZ | Seccionadora
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT14 (IZRE7-14-A) 500kV, 60MVAr, fase A, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT14 (IZRE7-14-B) 500kV, 60MVAr, fase B, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT14 (IZRE7-14-V) 500kV, 60MVAr, fase V, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RTR14 (IZRE7-14-R) 500kV, 60MVAr, fase R, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (IZPR7-01-A) 500kV, fase A, arranjo DJM, associado ao RT14 na SE IMPERATRIZ. | Para-raio
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (IZPR7-01-B) 500kV, fase B, arranjo DJM, associado ao RT14 na SE IMPERATRIZ. | Para-raio
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (IZPR7-01-C) 500kV, fase C arranjo DJM, associado ao RT14 na SE IMPERATRIZ. | Para-raio
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (IZSR2-01) 13,8kV, arranjo BS, associado ao RT14 na SE IMPERATRIZ. | Seccionadora
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (IZSPRRE) 500kV, associado ao RT14 na SE IMPERATRIZ. | Proteção e Controle
TAP.2025.335 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (IZSPRDJ) 500kV, associado ao RT14 na SE IMPERATRIZ. | Proteção e Controle
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT11 ( IZRE711-A) 500kV, 55MVAr, fase A, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT11 ( IZRE711-B) 500kV, 55MVAr, fase B, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT11 ( IZRE711-V) 500kV, 55MVAr, fase V, na SE IMPERATRIZ. | Reator de Barra
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (IZSPRRE) 500kV, associado ao RT11, na SE IMPERATRIZ. | Proteção e Controle
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raios (IZPR701-A) 500kV, fase A, arranjo DJM, associado ao RT11, na SE IMPERATRIZ. | Para-raio
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (IZSD736) 500kV, arranjo BS, associado ao RT11, na SE IMPERATRIZ. | Seccionadora
TAP.2025.333 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (IZSPRDJ) 500kV, associado ao RT11, na SE IMPERATRIZ. | Proteção e Controle
TAP.2024.078 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (IZSPRRE) 500kV, associado ao RT12, na SE IMPERATRIZ. | Proteção e Controle
TAP.2024.078 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raios (IZPR701-B) 500kV, fase B, arranjo DJM, associado ao RT12, na SE IMPERATRIZ. | Para-raio
TAP.2024.078 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raios (IZPR701-V) 500kV, fase V, arranjo DJM, associado ao RT12, na SE IMPERATRIZ. | Para-raio
TAP.2024.078 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (IZSR712) 500kV, arranjo DJM, associado ao RT12, na SE IMPERATRIZ. | Seccionadora
TAP.2023.130 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Seccionadora com lâmina de Terra IZCA7-05 500 kV, arranjo DJM, associada à EL MARABA C1, na SE IMPERATRIZ | Seccionadora
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T2) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE IRECE | Disjuntor
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RLCC (01E2-L.B) 13,8kV, 0,66MVAr, fase B, na SE IRECE. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RLCC (01E2-L.C) 13.8 kV, 0,66MVAr, fase C, na SE IRECE. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T2.A) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE IRECE | Para-raio
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RLCC (01E2-L.A) 13,8kV, 0,66MVAr, fase A, na SE IRECE | Reator Limitador de Corrente
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T2.C) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE IRECE | Para-raio
TAP.2023.070 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T2.B) 13,8 kV, arranjo B5, associado ao TR2, na SE IRECE | Para-raio
TAP.2025.264 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Trifásico RTR1 (04ER) 230 kV, 5MVAr, na SE IRECE | Reator de Linha
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (76T7.A) 6,9kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T8.B) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31T9-8) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Seccionadora
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T7.B) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T7.A) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (74T7.A) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR7, na SE IRECE | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (76T7.B) 6,9kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (76T7.C) 6,9 kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (74T7.B ) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T7.C ) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE IRECE. | Para-raio
TAP.2025.250 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Regulador de Potência TREG2 (02R2) 69/69kV, 40 MVA, na IRECE | Transformador Regulador
TAP.2025.340 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (04T7) 230/13,8/6,9kV, 40 MVA, na SE IRECE. | Transformador de Potência
TAP.2023.071 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão, controle e proteção (principal e alternada) associado ao módulo de conexão do reator RT1 (RE1- DJ1072) na SE ITA | Proteção e Controle
TAP.2023.071 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão, controle do módulo de entrada de linha NSR C1(DJ 1062) na SE ITA | Proteção e Controle
TAP.2023.071 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão, controle do módulo de entrada de linha Machadinho (DJ 1112) na SE ITA | Proteção e Controle
TAP.2025.271 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (92T2-B) 69 kV, arranjo BPT, fase B, associado ao TR2, na SE ITABAIANINHA | Transformador de Corrente
TAP.2025.271 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (92T2.A) 69 kV, arranjo BPT, fase A, associado ao TR2 , na SE ITABAIANINHA | Transformador de Corrente
TAP.2025.271 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR2, na SE ITABAIANINHA | Proteção e Controle
TAP.2025.271 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 69 kV, associado ao TR2, na SE ITABAIANINHA | Proteção e Controle
TAP.2025.271 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador TR2 (04T2) 230/69/13,8 kV, 39MVA, na SE ITABAIANINHA | Transformador de Potência
TAP.2025.203 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTEBIM 500kV, 37MVAr, fase B, na SE ITUMBIARA. | Reator de Linha
TAP.2025.203 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTEBIM 500kV, 37MVAr, fase C, na SE ITUMBIARA. | Reator de Linha
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR49 (AT49) 500/345kV, 186,7MVA, fase A, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potência
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR49 (AT49) 500/345kV, 186,7MVA, fase B, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potência
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR49 (AT49) 500/345kV, 186,7MVA, fase C, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potência
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC851 345kV, arranjo BD5, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC853 345kV, arranjo BD5, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC855 345kV, arranjo BD5, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC857 345kV, arranjo BD5, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC859 345kV, arranjo BD5, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7341 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Seccionadora
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7343 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Seccionadora
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7345 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Seccionadora
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7347 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Seccionadora
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7349 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Seccionadora
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV2 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Transformador de Corrente
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV2 230kV, fase B, arranjo BD5,associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Transformador de Corrente
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV2 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Transformador de Corrente
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Série BC1 (BSIMRV1 - A) 230kV, 11,3MVAr, fase A arranjo BD5, na SE ITUMBIARA. | Banco de Capacitor
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7321 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7323 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7325 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7327 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7329 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Seccionadora
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV1 230kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV1 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCP LTIMRV1 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCP LTIMRV1 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Série BC2 (BSIMRV2 - A) 230kV, 61MVAr, fase A, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA | Banco de Capacitor
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios (PR LTIMRV2 UHITB) 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Para-raio
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios (PR LTIMRV2 UHITB) 230kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Para-raio
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios (PR LTIMRV2 UHITB) 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Para-raio
TAP.2025.501 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TP LTIMCL 345kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL PORTO COLOMBIA C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.501 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TP LTIMCL 345kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL PORTO COLOMBIA C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.501 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TP LTIMCL 345kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL PORTO COLOMBIA C1, na SE ITUMBIARA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção (BSIMRV1) do CR 230 kV 33,9 Mvar, associado ao BC1 na SE ITUMBIARA. | Proteção e Controle
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital (BSIMRV1) do CR 230 kV 33,9 Mvar, associado ao BC1 na SE ITUMBIARA. | Proteção e Controle
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção (BSIMRV2) do CR 230 kV 183 Mvar, associado BC2, na SE ITUMBIARA | Proteção e Controle
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital (BSIMRV2) do CR 230 kV 183 Mvarr, associado BC2, na SE ITUMBIARA | Proteção e Controle
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC19 SINOCON 345kV de supervisão de Banco de transformadores, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Proteção e Controle
TAP.2025.204 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC20 SINOCON 500KV de supervisão de Banco de transformadores, associado ao TR49, na SE ITUMBIARA. | Proteção e Controle
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da MACH2 de supervisão de Banco de Capacitores Série 230kV, associado a EL RIO VERDE C1, na SE ITUMBIARA. | Proteção e Controle
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da DEAL de supervisão de Banco de Capacitores Séria (BSIMRV2) 230KV, associado à RIO VERDE FUR C2, na SE ITUMBIARA | Proteção e Controle
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Série BC1 (BSIMRV1 - B) 230kV, 11,3MVAr, fase B arranjo BD5, na SE ITUMBIARA. | Banco de Capacitor
TAP.2025.209 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Série BC1 (BSIMRV1 - C) 230kV, 11,3MVAr, fase C, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA. | Banco de Capacitor
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Série BC2 (BSIMRV2 - B) 230kV, 61MVAr, fase B, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA | Banco de Capacitor
TAP.2025.248 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Série BC2 (BSIMRV2 - C) 230kV, 61MVAr, fase C, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA | Banco de Capacitor
TAP.2025.203 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR4 500kV, 37MVAr, fase reserva, na SE ITUMBIARA. | Reator de Linha
TAP.2025.313 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador Trifásico TR10 (TF10) 230/69kV, 83MVA, na SE J.LACERDA-A. | Transformador de Potência
TAP.2025.354 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico AT2B 345/138kV, 75MVA, fase C, na SE JACAREPAGUA. | Transformador de Potência
TAP.2025.354 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TRR2 345/138kV, 75MVA, na SE JACAREPAGUA | Transformador de Potência
TAP.2025.307 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (JPSPRPR) 230kV, associado ao RT1, na SE JI-PARANA. | Proteção e Controle
TAP.2025.306 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição da Banco de Capacitor Derivação BC2 (JPBC6-02) 230KV, 18,5MVAR, arranjo BD3, na SE JI-PARANA. | Banco de Capacitor
TAP.2025.305 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição da Banco de Capacitor Derivação BC1 (JPBC6-01) 230KV, 18,5MVAR, arranjo BD3, na SE JI-PARANA. | Banco de Capacitor
TAP.2025.305 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Potencial (JPTP2-01 - A) 230 KV, fase A, arranjo BD3, associado ao BC1, na SE JI-PARANA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.305 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Potencial (JPTP2-01 - B) 230 KV, fase B, arranjo BD3, associado ao BC1, na SE JI-PARANA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.305 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Potencial (JPTP2-01 - C) 230 KV, fase C, arranjo BD3, associado ao BC1, na SE JI-PARANA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.307 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição da Reator de Linha Trifásico RT1 (JPRE6-01) 230kV, 20 MVAR, na SE JI-PARANA. | Reator de Linha
TAP.2025.307 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Para-Raios (JPPR6-01-A) 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE JI-PARANA | Para-raio
TAP.2025.307 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Para-Raios (JPPR6-01-B) 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE JI-PARANA. | Para-raio
TAP.2025.307 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Para-Raios (JPPR6-01-C) 230kV, fase C, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE JI-PARANA. | Para-raio
TAP.2025.307 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (JPSR6-01) 230kV, arranjo BD4, associada ao RT1, na SE JI-PARANA. | Seccionadora
TAP.2023.132 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, na SE JOINVILLE NORTE | Proteção e Controle
TAP.2023.132 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, na SE JOINVILLE NORTE | Proteção e Controle
TAP.2025.389 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do transformador trifásico TR2 (TF2) 138/69/13,2 KV, 33MVA na SE JOINVILLE | Transformador de Potência
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da proteção principal contra falha de disjuntor (DJ 862) 230 kV, associado ao TR3, na SE LONDRINA ESU | Proteção e Controle
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da proteção principal contra falha de disjuntor (DJ 1052) 500 kV, associado ao TR3, na SE LONDRINA ESU | Proteção e Controle
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição dos sistemas de supervisão e controle 230 kV, associado ao TR3, na SE LONDRINA ESU | Proteção e Controle
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição dos painéis de distribuição de 48 Vcc, na SE LONDRINA ESU | Serviços Auxiliares
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição dos painéis de distribuição de 125 Vcc, na SE LONDRINA ESU | Serviços Auxiliares
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da UAC que supervisiona os serviços auxiliares, na SE LONDRINA ESU | Proteção e Controle
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição dos sistemas de supervisão e controle da IB 230 kV incluindo a proteção Falha de Disjuntor, na SE LONDRINA ESU | Proteção e Controle
TAP.2023.002 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de supervisão e controle 500 kV, associado ao TR3, na SE LONDRINA ESU | Proteção e Controle
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSB6-21) 230kV, arranjo BD4, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico MBAT2-01 13,8/13,8kV, 41,8MVA, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Potência
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC202 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC202 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC202 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC203 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC203 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.229 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-MBTC203 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Monofásico MBTF2-01 13,8/0,44 kV, 0,79 MVA, fase A, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Potência
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Monofásico MBTF2-01 13,8/0,44 kV, 0,79 MVA, fase B, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Potência
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Monofásico MBTF2-01 13,8/0,44 kV, 0,79 MVA, fase V, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Potência
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico MBRL202 13,8kV, fase A, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico MBRL202 13,8kV, fase B, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico MBRL202 13,8kV, fase V, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-MBTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-MBTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-MBTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao Compensador SíncronoCS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-MBTC202 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-MBTC202 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.230 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-MBTC202 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao Compensador Síncrono CS1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Potencial MBTP2-01 230kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Transformador de Potencial
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Potencial MBTP2-01 230kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Transformador de Potencial
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Potencial MBTP2-01 230kV, fase V, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Transformador de Potencial
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora MBSB6-03 230KV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora MBSB6-04 230KV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora MBSD6-03 230KV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora MBSD6-04 230KV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (MBSY6-02/MBCA6-04) 230KV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS MBSPRTF 230KV, associado ao TF1, na SE MARABA | Proteção e Controle
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC230-MBTC601 230KV, fase A, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC230-MBTC601 230KV, fase B, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.231 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC230-MBTC601 230KV, fase V, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSB6-22) 230kV, arranjo BD4, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSD6-23) 230kV, arranjo BD4, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSD6-24) 230kV, arranjo BD4, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSY6-11) 230kV, arranjo BD4, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.325 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Para-Raios 500kV, fase A, arranjo DJM, associado à EL IMPERATRIZ C1, na SE MARABA. | Para-raio
TAP.2025.325 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Para-Raios 500kV, fase B, arranjo DJM, associado à EL IMPERATRIZ C1, na SE MARABA. | Para-raio
TAP.2025.325 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Para-Raios 500kV, fase C, arranjo DJM, associado à EL IMPERATRIZ C1, na SE MARABA. | Para-raio
TAP.2025.325 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 500kV, fase A, arranjo DJM, associado à EL IMPERATRIZ C1, na SE MARABA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.325 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 500kV, fase B, arranjo DJM, associado à EL IMPERATRIZ C1, na SE MARABA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.325 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 500 kV, fase C, arranjo DJM, associado à EL IMPERATRIZ C1, na SE MARABA. | Transformador de Potencial
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor (MBDJ6-11) 230kV, arranjo BD4, associado ao TF3, na SE MARABA | Disjuntor
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de corrente TF603-MC230-MBTC601 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao TF3 , na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de corrente TF603-MC230-MBTC601 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao TF3 , na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de corrente TF603-MC230-MBTC601 230kV, fase C, arranjo BD4, associado ao TF3 , na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios ( MBTF6-03-A) 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao TF3 , na SE MARABA | Para-raio
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios ( MBTF6-03-B) 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao TF3 , na SE MARABA | Para-raio
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios ( MBTF6-03-C) 230kV, fase C, arranjo BD4, associado ao TF3 , na SE MARABA | Para-raio
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição dos painéis de SPCS ( MBTF6-03) 230kV, associado ao TF3, na SE MARABA | Proteção e Controle
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSD4-09) 69kV, arranjo BPT, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSD4-10) 69kV, arranjo BPT, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da seccionadora (MBSY4-04) 69kV, arranjo BPT, associado ao TF3, na SE MARABA | Seccionadora
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de correnteTF603-MC69-MBTC401 69kV, fase A, arranjo BPT, associado ao TF3 , na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de corrente TF603-MC69-MBTC401 69kV, fase B, arranjo BPT, associado ao TF3 , na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de corrente TF603-MC69-MBTC401 69kV, fase C, arranjo BPT, associado ao TF3 , na SE MARABA | Transformador de Corrente
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios (MBTF6-03-A) 69kV, fase A, arranjo BPT, associado ao TF3, na SE MARABA | Para-raio
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios (MBTF6-03-B) 69kV, fase B, arranjo BPT, associado ao TF3, na SE MARABA | Para-raio
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios (MBTF6-03-C) 69kV, fase C, arranjo BPT, associado ao TF3, na SE MARABA | Para-raio
TAP.2025.386 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição dos painéis de SPCS ( MBTF6-03) 69kV, associado ao TF3, na SE MARABA | Proteção e Controle
TAP.2025.278 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico Reserva TRR1 (04TR) 230/13,8/13,8 kV, 40MVA, na SE MATATU | Transformador de Potência
TAP.2025.336 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TF1 (MCTF5-01) 138/13,8kV, 2MVA, na SE MIRACEMA. | Transformador de Potência
TAP.2025.336 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (MCTC501) 138kV, fase A, associado ao TF1 138/13,8kV na SE MIRACEMA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.336 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (MCTC501) 138kV, fase B, associado ao TF1 138/13,8kV na SE MIRACEMA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.336 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (MCTC501) 138kV, fase V, associado ao TF1 138/13,8kV na SE MIRACEMA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.337 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 ( MRRE6-01) 230kV, 10 MVAr, na SE MIRANDA II. | Reator de Barra
TAP.2025.337 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (MRSPRRE) 230kV, associado ao RT1, na SE MIRANDA II. | Proteção e Controle
TAP.2025.337 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios (MRPR601) 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE MIRANDA II. | Para-raio
TAP.2025.337 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios (MRPR601) 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE MIRANDA II. | Para-raio
TAP.2025.337 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raios (MRPR601) 230kV, fase V, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE MIRANDA II | Para-raio
TAP.2025.337 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (MRSPRDJ) 230kV, associado ao RT1, na SE MIRANDA II | Proteção e Controle
TAP.2025.338 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT2 (MRRE6-02) 230kV, 10MVAr, na SE MIRANDA II. | Reator de Barra
TAP.2025.338 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (MRSPRRE) 230kV, associado ao RT2, na SE MIRANDA II. | Proteção e Controle
TAP.2025.338 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (MRSPRDJ) 230kV, associado ao RT2, na SE MIRANDA II. | Proteção e Controle
TAP.2025.369 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Subsituição de Transformador Trifásico TR1 (04T1) 230/69 kV, 100 MVA, arranjo BPT, na SE MUSSURE II | Transformador de Potência
TAP.2025.370 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição de Transformador Trifásico TR3 (04T3) 230/69 kV, 100 MVA, arranjo BPT, na SE MUSSURE II | Transformador de Potência
TAP.2025.384 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2) 230 kV, 3,3MVAr, fase A, na SE NATAL II. | Reator de Linha
TAP.2025.384 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2) 230 kV, 3,3MVAr, fase B, na SE NATAL II. | Reator de Linha
TAP.2025.384 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2) 230 kV, 3,3MVAr, fase C, na SE NATAL II. | Reator de Linha
TAP.2025.384 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao RT2, na SE NATAL II | Proteção e Controle
TAP.2024.094 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94N1-A, 230kV, arranjo BPT, na SE NATAL II. | Transformador de Corrente
TAP.2024.094 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94N1-B, 230kV, arranjo BPT, na SE NATAL II. | Transformador de Corrente
TAP.2024.094 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Transformador de Corrente 94N1-C, 230kV, arranjo BPT, na SE NATAL II. | Transformador de Corrente
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (04T1) 230/13,8 kV, 40MVA na SE OLINDINA | Transformador de Potência
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (14T1-A) 230 kV, arranjo BS, associado ao TR1, na SE OLINDINA | Disjuntor
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T1.B) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR1, na SE OLINDINA | Transformador de Corrente
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T1.A ) 13,8 kV, fase A, arranjo BS, associado ao TR1, na SE OLINDINA | Para-raio
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T1.B ) 13,8 kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR1, na SE OLINDINA | Para-raio
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Para-raio (71T1.C ) 13,8 kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR1, na SE OLINDINA | Para-raio
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC (91T1.C) 13,8 kV, arranjo BS, associado ao TR1, na SE OLINDINA | Transformador de Corrente
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR1 na SE OLINDINA | Proteção e Controle
TAP.2025.267 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 13,8kV, associado ao TR1 na SE OLINDINA | Proteção e Controle
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TRR1 (05TR.M) 500/230kV, 200MVA, fase Reserva, na SE P.AFONSO IV. | Transformador de Potência
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR8 (05T8.A) 500/230kV, 200MVA, fase A, na SE P.AFONSO IV. | Transformador de Potência
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR8 (05T8.B) 500/230kV, 200MVA, fase B, na SE P.AFONSO IV. | Transformador de Potência
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR8 (05T8.C) 500/230kV, 200MVA, fase C, na SE P.AFONSO IV. | Transformador de Potência
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (35T8-7A) 500kV, arranjo DJM, associado à IB, na SE P.AFONSO IV. | Seccionadora
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (35T8-7B) 500kV, arranjo DJM, associado a IB, na SE P.AFONSO IV. | Seccionadora
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500kV, associado ao TR8, na SE P.AFONSO IV. | Proteção e Controle
TAP.2025.287 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR8, na SE P.AFONSO IV. | Proteção e Controle
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT8 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase A, na SE P.DUTRA | Reator de Linha
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT8 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase B, na SE P.DUTRA | Reator de Linha
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT8 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase V, na SE P.DUTRA | Reator de Linha
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase R, na SE P.DUTRA | Reator de Linha
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora PDSD725 500kV, arranjo DJM, associado à EL TERESINA II , na SE P.DUTRA | Seccionadora
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora PDSD726 500kV, arranjo DJM, associado à EL TERESINA II, na SE P.DUTRA | Seccionadora
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (PDSL706/PDCA715) 500kV, arranjo DJM, associado à EL TERESINA II, na SE P.DUTRA | Seccionadora
TAP.2025.232 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora PDSR708 500kV, arranjo DJM, associado ao RT8, na SE P.DUTRA | Seccionadora
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT9 (PDRE7-09-A) 500kV, 60 MVAr, fase A, na SE P.DUTRA | Reator de Barra
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT9 (PDRE7-09-B) 500kV, 60 MVAr, fase B, na SE P.DUTRA | Reator de Barra
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio PDPR7-01 500kV, fase A, arranjo DJM, associado ao RT9, na SE P.DUTRA | Para-raio
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio PDPR7-01 500kV, fase B, arranjo DJM, associado ao RT9, na SE P.DUTRA | Para-raio
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio PDPR7-01 500kV, fase V, arranjo DJM, associado ao RT9, na SE P.DUTRA | Para-raio
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Disjuntor PDDJ7-13 500kV, arranjo DJM, associado ao RT9, na SE P.DUTRA | Disjuntor
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora PDSD7-24 500kV, arranjo DJM, associado ao RT9, na SE P.DUTRA | Seccionadora
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT9 (PDRE7-09 -V) 500KV, 60 MVAr, fase V, na SE P.DUTRA | Reator de Barra
TAP.2025.233 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Monofásico RTR1 (PDRE7-09 -R) 500KV, 60 MVAr, fase Reserva, na SE P.DUTRA | Reator de Barra
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TF1 (PRTF6-01) 230/69kV, 100MVA, na SE PERITORO. | Transformador de Potência
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (PRPR201) 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Para-raio
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (PRPR201) 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Para-raio
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (PRPR201) 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITOR. | Para-raio
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSD206 ) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSD207 ) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (PRSPRTF) 230kV, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Proteção e Controle
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRST201) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (PRTC201) 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Transformador de Corrente
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (PRTC201) 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Transformador de Corrente
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (PRTC201) 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Transformador de Corrente
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (PRPR401) 69kV, fase A, arranjo BPT, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Para-raio
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (PRPR401) 69kV, fase B, arranjo BPT, associado ao TF1, na SE PERITORO | Para-raio
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-raio (PRPR401) 69kV, fase V, arranjo BPT, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Para-raio
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSB401) 69kV, arranjo BPT, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSD401) 69kV, arranjo BPT, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSD402) 69kV, arranjo BPT, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSB603) 230kV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSB604) 230kV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSD603) 230kV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSD604) 230kV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (PRSY602) 230kV, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO | Seccionadora
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (PRTC601) 230kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO. | Transformador de Corrente
TAP.2025.339 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente (PRTC601) 230kV, fase V, arranjo BD5, associado ao TF1, na SE PERITORO | Transformador de Corrente
TAP.2025.352 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR2, na SE PICOS. | Proteção e Controle
TAP.2025.352 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 69kV, associado ao TR2, na SE PICOS. | Proteção e Controle
TAP.2025.352 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (04T2) 230/69/13,8 kV, 39MVA, na SE PICOS. | Transformador de Potência
TAP.2025.349 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 (01E1) 13,8kV, 5MVAr, na SE PIRIPIRI. | Reator de Barra
TAP.2025.350 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RTS1 (01E2-L.A) 13,8kV, 1,666MVAr, fase A, na SE PIRIPIRI. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.350 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RTS1 (01E2-L.B) 13,8kV, 1,666MVAr, fase B, na SE PIRIPIRI. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.350 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RTS1 (01E2-L.C) 13,8kV, 1,666MVAr, fase C, na SE PIRIPIRI. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.349 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (31E1-4) 13,8kV, arranjo BS, associado ao RT1, na SE PIRIPIRI. | Seccionadora
TAP.2025.349 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC 91E1.C 13,8kV, fase C, arranjo BS, associado ao RT1, na SE PIRIPIRI | Transformador de Corrente
TAP.2025.349 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC 91E1.B 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao RT1, na SE PIRIPIRI | Transformador de Corrente
TAP.2025.349 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Transformador de Corrente TC 91E1.A 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao RT1, na SE PIRIPIRI | Transformador de Corrente
TAP.2025.234 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TF1 (PFTF601) 230/69 kV, 33 MVA, na SE PORTO FRANCO | Transformador de Potência
TAP.2025.234 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (PFSPRTF) 230kV, associado ao TF1, na SE PORTO FRANCO | Proteção e Controle
TAP.2025.234 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS PFSPRDJ 69kV, associado ao TF1, na SE PORTO FRANCO | Proteção e Controle
TAP.2025.235 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TF2 (PFTF602) 230/69kV, 33MVA, na SE PORTO FRANCO | Transformador de Potência
TAP.2025.235 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS PFSPRDJ 230kV, associado ao TF2, na SE PORTO FRANCO | Proteção e Controle
TAP.2025.285 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.A) 500/230kV, 200MVA, fase A, na SE RECIFE II. | Transformador de Potência
TAP.2025.285 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.B) 500/230kV, 200MVA, fase B, na SE RECIFE II. | Transformador de Potência
TAP.2025.285 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.C) 500/230kV, 200MVA, fase C, na SE RECIFE II. | Transformador de Potência
TAP.2025.285 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T2-7 ) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR2, na SE RECIFE II. | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (BSRVBP1) 230kV, 37,2MVAr, arranjo BD5, na SE RIO VERDE FUR | Banco de Capacitor
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 (BSIMRV1) 230kV, 33,9MVAr, arranjo BD5, na SE RIO VERDE FUR | Banco de Capacitor
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7321 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7323 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7325 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7327 230kV, arranjo BD5, associado à EL RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7329 230kV, arranjo BD5, associado à EL ITUMBIARA/RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV1 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL ITUMBIARA/RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Corrente
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV1 230kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL ITUMBIARA/RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Corrente
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC LTIMRV1 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL ITUMBIARA/RIO VERDE FUR C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Corrente
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lâmina de terra SC7079/SC7770T 230kV, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do para-raios (PR LIRVBP1) 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Para-raio
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do para-raios (PR LIRVBP1) 230kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Para-raio
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do para-raios (PR LIRVBP1) 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Para-raio
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7771 230kV, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7773 230kV, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7775 230kV, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7777 230kV, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC7779 230kV, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Seccionadora
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC LIRVBP1 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Corrente
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC LIRVBP1 230kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Corrente
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição de Transformador de Corrente TC LIRVBP1 230kV, fase C, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Corrente
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCP LIRVBP1 230kV, fase A, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Potencial
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCP LIRVBP1 230kV, fase B, arranjo BD5, associado à EL BARRA PEIXE C1, na SE RIO VERDE FUR | Transformador de Potencial
TAP.2025.351 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT4 138kV, 15MVA, na SE RIO VERDE FUR. | Reator de Barra
TAP.2025.351 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente 138kV, fase A, arranjo BD3, associado ao RT4, na SE RIO VERDE FUR. | Transformador de Corrente
TAP.2025.351 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente 138kV, fase B, arranjo BD3, associado ao RT4, na SE RIO VERDE FUR. | Transformador de Corrente
TAP.2025.351 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente 138kV, fase C, arranjo BD3, associado ao RT4, na SE RIO VERDE FUR. | Transformador de Corrente
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção (BSIMRV1) do CR 230 kV, 34 Mvar, associado ao BC3, na SE RIO VERDE FUR | Proteção e Controle
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital (BSIMRV1) do CR 230 kV 34 Mvar, associado ao BC3, na SE RIO VERDE FUR | Proteção e Controle
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção (BSRVBP1) do CR 230 kV 37,2 Mvar, associado ao BC1, na SE RIO VERDE FUR | Proteção e Controle
TAP.2025.249 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital (BSRVBP1) do CR 230 kV 37,2 Mvar, associado ao BC1, na SE RIO VERDE FUR | Proteção e Controle
TAP.2025.247 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da MACH 1 / MACH 2 de supervisão de Banco Capacitores Série, associado à EL ITUMBIARA - RIO VERDE C1 - 230KV, na SE RIO VERDE FUR | Proteção e Controle
TAP.2025.236 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT2 (RPRE602) 230kV, 30 MVAr, na SE RONDONOPOLIS | Reator de Linha
TAP.2025.236 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora RPSR602 230kV, arranjo BD5, associada ao RT2, na SE RONDONOPOLIS | Seccionadora
TAP.2025.236 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente RPTC601 230kV, fase A, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE RONDONOPOLIS | Transformador de Corrente
TAP.2025.236 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente RPTC601 230kV, fase B, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE RONDONOPOLIS | Transformador de Corrente
TAP.2025.236 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente RPTC601 230kV, fase V, arranjo BD5, associado ao RT2, na SE RONDONOPOLIS | Transformador de Corrente
TAP.2025.236 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS 230kV, associado ao RT2, na SE RONDONOPOLIS | Proteção e Controle
TAP.2025.237 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT3 (RPRE603) 230kV, 30 MVAr, na SE RONDONOPOLIS | Reator de Barra
TAP.2025.237 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS 230kV, associado ao RT3, na SE RONDONOPOLIS | Proteção e Controle
TAP.2025.366 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT4 (RPRE604) 230kV, 20MVAr, na SE RONDONOPOLIS. | Reator de Linha
TAP.2025.366 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora RPSR603 230kV, arranjo BD5, associada ao RT4, na SE RONDONOPOLIS. | Seccionadora
TAP.2025.366 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS 230kV, associado ao RT4, na SE RONDONOPOLIS. | Proteção e Controle
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (TF7) 230/69kV, 33,3MVA, na SE S. OSORIO. | Transformador de Potência
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da seccionadora CS421 69kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Seccionadora
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da seccionadora CS801 230kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Seccionadora
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da seccionadora CS803 230kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Seccionadora
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da seccionadora CS805 230kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Seccionadora
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da seccionadora CS807 230kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Seccionadora
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição da seccionadora CS809 230kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Seccionadora
TAP.2025.314 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Disjuntor DJ802 230kV, arranjo BPT, associado ao TR7, na SE S. OSORIO. | Disjuntor
TAP.2025.280 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.A) 500kV, 33,3MVAr, fase A, na SE S.JOAO PIAUI. | Reator de Linha
TAP.2025.280 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.B) 500kV, 33,3MVAr, fase B, na SE S.JOAO PIAUI. | Reator de Linha
TAP.2025.280 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.C) 500kV, 33,3MVAr, fase C, na SE S.JOAO PIAUI. | Reator de Linha
TAP.2025.280 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator de Aterramento RTN1 (02E1.N) 69kV, 0,23MVAr, na SE S.JOAO PIAUI. | Transformador de Aterramento
TAP.2025.371 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR3 na SE S.JOAO PIAUI. | Proteção e Controle
TAP.2025.372 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR4, na SE S.JOAO PIAUI | Proteção e Controle
TAP.2025.280 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500kV, associado ao Reator RT1 (05E1) na SE S.JOAO PIAUI. | Proteção e Controle
TAP.2025.373 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator de Aterramento RTN2 (02E2.N) 69kV, 0,23MVAr, na SE S.JOAO PIAUI. | Reator de Aterramento
TAP.2025.371 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 69kV, associado ao TR3, na SE S.JOAO PIAUI. | Proteção e Controle
TAP.2025.372 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 69kV, associado ao TR4, na SE S.JOAO PIAUI | Proteção e Controle
TAP.2025.374 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR5 (02T5) 69/13,8 kV, 1MVA, na SE S.JOAO PIAUI | Transformador de Potência
TAP.2025.315 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Transformador Trifásico TR4 (TF4) 69/13,8kV, 15MVA na SE S.SANTIAGO. | Transformador de Potência
TAP.2023.133 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR3 500/345kV, 350MVA, fase B, na SE SAMAMBAIA. | Transformador de Potência
TAP.2023.133 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR8 500/345kV, 350MVA, fase C, na SE SAMAMBAIA. | Transformador de Potência
TAP.2023.134 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador Monofásico TR2 500/345kV, 350MVA, fase A, na SE SAMAMBAIA. | Transformador de Potência
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ652 138kV, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Disjuntor
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR652-A 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Para-raio
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR652-B 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Para-raio
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR652-C 138kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Para-raio
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC651 138kV, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC653 138kV, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC655 138kV, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC657 138kV, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC659 138kV, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC652-A 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Corrente
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC652-B 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Corrente
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC652-C 138kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR12, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Corrente
TAP.2025.390 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador trifásico TR12 138/34,5kV, 1x30MVA, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Potência
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ662 138kV, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Disjuntor
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR662-A 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Para-raio
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR662-B 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Para-raio
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raios PR662-C 138kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Para-raio
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC661 138kV, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC663 138kV, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC665 138kV, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC667 138kV, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC669 138kV, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Seccionadora
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC667-A 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Corrente
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC667-B 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Corrente
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC667-C 138kV, fase C, arranjo BD5, associado ao TR34, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Corrente
TAP.2025.391 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Transformador trifásico TR34 138/34,5kV, 1x30MVA, na SE SANTA CRUZ | Transformador de Potência
TAP.2025.357 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 138kV, 100Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ. | Banco de Capacitor
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC655C 138kV, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Seccionadora
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 138kV, 150Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ. | Banco de Capacitor
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC675C 138kV, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Seccionadora
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ658C 138kV, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Disjuntor
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR650T01 138kV, fase A, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Para-raio
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR650T01 138kV, fase B, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Para-raio
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR650T01 138kV, fase C, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Para-raio
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR650T02 138kV, fase A, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Para-raio
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR650T02 138kV, fase B, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Para-raio
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR650T02 138kV, fase C, arranjo BD5, associado aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Para-raio
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC651C 138kV, arranjo BD5, associada aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Seccionadora
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC653C 138kV, arranjo BD5, associada aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ. | Seccionadora
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC657C/SC650T) 138kV, arranjo BD5, associada aos BC1e BC2, na SE SÃO JOSÉ | Seccionadora
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCPBR6A2 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao Barramento BRRM05, na SE SÃO JOSÉ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCPBR6A2 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao Barramento BRRM05, na SE SÃO JOSÉ | Transformador de Potencial
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial DCPBR6A2 138kV, fase C, arranjo BD5, associado ao Barramento BRRM05, na SE SÃO JOSÉ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TPBR6B2 138kV, fase A, arranjo BD5, associado ao Barramento BRRM07, na SE SÃO JOSÉ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TPBR6B2 138kV, fase B, arranjo BD5, associado ao Barramento BRRM07, na SE SÃO JOSÉ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Potencial TPBR6B2 138kV, fase C, arranjo BD5, associado ao Barramento BRRM07, na SE SÃO JOSÉ. | Transformador de Potencial
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 138kV, 150Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ | Banco de Capacitor
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC665C 138kV, arranjo BD5, associada aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Seccionadora
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ668C 138kV, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Disjuntor
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR660T01 138kV, fase A, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4,, na SE SÃO JOSÉ | Para-raio
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR660T01 138kV, fase B, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Para-raio
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR660T01 138kV, fase C, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Para-raio
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR660T02 138kV, fase A, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Para-raio
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR660T02 138kV, fase B, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Para-raio
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Para-raio PR660T02 138kV, fase C, arranjo BD5, associado aos BC3 e BC4,na SE SÃO JOSÉ | Para-raio
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC661C/SC660T) 138kV, arranjo BD5, associada aos BC3 e BC4,na SE SÃO JOSÉ | Seccionadora
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC663C 138kV, arranjo BD5, associada aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Seccionadora
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC667C 138kV, arranjo BD5, associada aos BC3 e BC4, na SE SÃO JOSÉ | Seccionadora
TAP.2025.359 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC4 138kV, 100Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ. | Banco de Capacitor
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC685C 138kV, arranjo BD5, associada aos BC3 e BC4,, na SE SÃO JOSÉ | Seccionadora
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de proteção e controle 138 kV, 150 Mvar, associado ao BC1, na SE SAO JOSE | Proteção e Controle
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 138kV, 150Mvar, associado ao BC1, na SE SAO JOSE. | Proteção e Controle
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de proteção 138kV, 150Mvar, associado ao BC2, na SE SAO JOSE. | Proteção e Controle
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 138kV, 150Mvar, associado aos BC1 e BC2, na SE SAO JOSE. | Proteção e Controle
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do sistema de proteção 138 kV, 150 Mvar, associado ao BC3, na SE SAO JOSE | Proteção e Controle
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 138 kV, 150 Mvar, associado ao BC3, na SE SAO JOSE | Proteção e Controle
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 138 kV, 150 Mvar, associado ao BC4, na SE SAO JOSE | Proteção e Controle
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 138 kV, 150 Mvar, associado ao BC4, na SE SAO JOSE | Proteção e Controle
TAP.2025.356 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC23 138kV de supervisão dos BC1(150Mvar) e BC2 (100Mvar), na SE SAO JOSE. | Proteção e Controle
TAP.2025.358 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC24 138 kV de supervisão dos BC3 (150 Mvar) e BC4 (100 Mvar), na SE SAO JOSE | Proteção e Controle
TAP.2025.342 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (LITF6-01) 230/69kV, 100MVA, na SE SAO LUIS I. | Transformador de Potência
TAP.2025.342 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (LISPRTF) 230kV, associado ao TR1, na SE SAO LUIS I. | Proteção e Controle
TAP.2025.342 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (LISPRDJ) 69kV, associado ao TR1, na SE SAO LUIS I | Proteção e Controle
TAP.2025.239 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT2 (SPRE602) 230kV, 20 MVAr, na SE SINOP | Reator de Linha
TAP.2025.239 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SPSR602 230kV, arranjo BD4, associado ao RT2, na SE SINOP | Seccionadora
TAP.2025.239 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS SPSR602 230kV, associado ao RT2, na SE SINOP | Proteção e Controle
TAP.2024.508 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE SOBRAL II | Reator de Linha
TAP.2024.508 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, na SE SOBRAL II | Reator de Linha
TAP.2025.254 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE SOBRAL II | Reator de Linha
TAP.2025.254 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, na SE SOBRAL II | Reator de Linha
TAP.2024.508 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2-A) 230 kV 3,33MVAr, fase A, na SE SOBRAL II | Reator de Linha
TAP.2025.254 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1.A) 230 kV, 3,33MVAr, fase A, na SE SOBRAL II | Reator de Linha
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (SSBC201) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE SORRISO | Banco de Capacitor
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio SSPR201 13,8kV, fase A, arranjo BS , associado ao BC1, na SE SORRISO | Para-raio
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio SSPR201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado BC1, na SE SORRISO | Para-raio
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio SSPR201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado BC1, na SE SORRISO | Para-raio
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SSCA201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC1, na SE SORRISO | Seccionadora
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SSSC201 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC1, na SE SORRISO | Seccionadora
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SSSC202 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC1, na SE SORRISO | Seccionadora
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente SSTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao BC1, na SE SORRISO | Transformador de Corrente
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente SSTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC1, na SE SORRISO | Transformador de Corrente
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente SSTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao BC1, na SE SORRISO | Transformador de Corrente
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 (SSBC202) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE SORRISO | Banco de Capacitor
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio SSPR202 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao BC2, na SE SORRISO | Para-raio
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio SSPR202 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC2, na SE SORRISO | Para-raio
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Para-Raio SSPR202 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao BC2, na SE SORRISO | Para-raio
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SSCA202 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC2, na SE SORRISO | Seccionadora
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SSSC203 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC2, na SE SORRISO | Seccionadora
TAP.2025.241 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora SSSC204 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC2, na SE SORRISO | Seccionadora
TAP.2025.240 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (SSSPRBC)13,8kV, associado aos BC1 e BC2, na SE SORRISO | Proteção e Controle
TAP.2025.345 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (TJTF6-01) 230/69kV, 30MVA, na SE TAPE DE JIRAU. | Transformador de Potência
TAP.2025.345 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (TJSPRTF) 230kV, associado ao TR1 na SE TAPE DE JIRAU. | Proteção e Controle
TAP.2025.255 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (04ER.M) 230 kV, 3.33MVAr, fase reserva, na SE TERESINA | Reator de Linha
TAP.2025.258 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2-A) 230 kV, 3.33MVAr, fase A, na SE TERESINA | Reator de Linha
TAP.2025.255 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1-A) 230 kV, 3.33MVAr, fase A, na SE TERESINA | Reator de Linha
TAP.2025.258 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE TERESINA | Reator de Linha
TAP.2025.255 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, na SE TERESINA | Reator de Linha
TAP.2025.255 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (04E1.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, na SE TERESINA | Reator de Linha
TAP.2025.375 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Subsituição de Transformador Trifásico TR4 (04T4) 230/69 kV, 100 MVA, arranjo BD5, na SE TERESINA | Transformador de Potência
TAP.2025.375 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Subsituição de seccionadora (32T4-5) 69 kV, arranjo BPT, associado ao TR4, na SE TERESINA | Seccionadora
TAP.2025.375 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Subsituição de seccionadora (32T4-4) 69 kV, arranjo BPT, associado ao TR4, na SE TERESINA | Seccionadora
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ844C 345kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ844C 345kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Disjuntor DJ8554 345kV, arranjo DJM, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Disjuntor
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8551 345kV, arranjo DJM, associada ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8553 345kV, arranjo DJM, associada ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8555 345kV, arranjo DJM, associada ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8531 345kV, arranjo DJM, associada à IB8534, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora SC8533 345kV, arranjo DJM, associada à IB8534, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC5 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | Banco de Capacitor
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC857C/SC850T) 345kV, arranjo DJM, associado ao BC5, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ854C 345kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BC5, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ854C 345kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BC5, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ854C 345kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BC5, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.360 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | Banco de Capacitor
TAP.2025.363 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC6 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | Banco de Capacitor
TAP.2025.363 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC867C/SC860T) 345kV, arranjo DJM, associado ao BC6, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.364 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC9 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | Banco de Capacitor
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC4 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | Banco de Capacitor
TAP.2025.364 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC897C/SC890T) 345kV, arranjo DJM, associado ao BC9, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MGP | FURNAS | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC10 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO. | Banco de Capacitor
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC807C/SC800T) 345kV, arranjo DJM, associado ao BC10, na SE TIJUCO PRETO. | Seccionadora
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ804C 345kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BC10, na SE TIJUCO PRETO. | Transformador de Corrente
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ804C 345kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BC10, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ804C 345kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BC10, na SE TIJUCO PRETO. | Transformador de Corrente
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da Seccionadora com lamina de terra (SC847C/SC840T) 345kV, arranjo DJM, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Seccionadora
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do Transformador de Corrente TC DJ844C 345kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Transformador de Corrente
TAP.2025.360 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 345 kV, associado ao BC2, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.360 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 345 kV, associado ao BC2, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 345 kV, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 345 kV, associado ao BC4, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 345 kV, associado ao BC5, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.362 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 345 kV, associado ao BC5, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.363 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 345 kV, associado ao BC6, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.363 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 345 kV, associado ao BC6, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.364 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 345 kV, associado ao BC9, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.364 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 345 kV, associado ao BC9, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção 345kV, associado ao BC10, na SE TIJUCO PRETO. | Proteção e Controle
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição do registrador de perturbações digital 345kV, associado ao BC10, na SE TIJUCO PRETO. | Proteção e Controle
TAP.2025.360 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição dos sistemas de proteção das barras BR8C1, BR8C2, BR8C3 e BR8C4 e da proteção dos disjuntores DJ824C, DJ834C, DJ844C, DJ854C, DJ864C, DJ874C, DJ884C, DJ894C e DJ804C na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.360 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC18 de supervisão 345KV, associado ao BC2 e BC3, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.360 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC19 de supervisão 345KV, associado ao vão dos BC2 e BC3, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC20 de supervisão 345KV, associado aos BC4 e BC5, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.361 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC21 de supervisão 345kV, associado aos BC4 e BC5, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.363 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC22 de supervisão 345KV, associado aos BC6, BC7 e BC8, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.363 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC23 de supervisão 345KV, associado aos BC6, BC7 e BC8, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC24 de supervisão 345kV, associado ao vão dos BC9 e BC10, na SE TIJUCO PRETO. | Proteção e Controle
TAP.2025.365 | Transmissão | Corporativo | MPP | FURNAS | Substituição da UAC25 de supervisão 345kV, associado ao vão dos BC9 e BC10, na SE TIJUCO PRETO | Proteção e Controle
TAP.2025.344 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (TVTF4-02) 69/13,8KV, 10MVA, na SE TUCURUI VILA. | Transformador de Potência
TAP.2025.344 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (TVSPRTF) 69KV, associado ao TR2, na SE TUCURUI VILA. | Proteção e Controle
TAP.2025.344 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Para-Raios (TVPR401) 69KV, fase A, arranjo BS, associado ao TR2, na SE TUCURUI VILA. | Para-raio
TAP.2025.344 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Para-Raios (TVPR401) 69KV, fase B, arranjo BS, associado ao TR2, na SE TUCURUI VILA | Para-raio
TAP.2025.344 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição de Para-Raios (TVPR401) 69KV, fase V, arranjo BS, associado ao TR2, na SE TUCURUI VILA. | Para-raio
TAP.2025.344 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (TVST402 ) 69KV, arranjo BS, associado ao TR2, na SE TUCURUI VILA | Seccionadora
TAP.2025.343 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição de Banco de Capacitor Derivação BC1 (TVBC2-02) 13,8kV, 3MVAr, arranjo BS, na SE TUCURUI VILA. | Banco de Capacitor
TAP.2025.343 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (TVCA2-02) 13,8kV, arranjo BS associado ao BC1, na SE TUCURUI VILA | Seccionadora
TAP.2025.343 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (TVSC2-02) 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC1, na SE TUCURUI VILA. | Seccionadora
TAP.2025.343 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Seccionadora (TVSC2-12) 13,8kV, arranjo BS, associado ao BC1, na SE TUCURUI VILA. | Seccionadora
TAP.2025.343 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição da Transformador de Corrente (TVTC2-01) 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao BC1, na SE TUCURUI VILA. | Transformador de Corrente
TAP.2025.343 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS (TVSPR01) 13,8kV, associado ao BC1, na SE TUCURUI VILA | Proteção e Controle
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TRR1 (05TR) 500/230kV, 100MVA, na SE U.SOBRADINHO. | Transformador de Potência
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR4 (05T4.A) 500/230kV, 100MVA, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | Transformador de Potência
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR4 (05T4.B) 500/230kV, 100MVA, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | Transformador de Potência
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Monofásico TR4 (05T4.C) 500/230kV, 100MVA, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | Transformador de Potência
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (35T4-7A) 500kV, arranjo DJM, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-1A) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (11T4 ) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Disjuntor
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-5B) 230kV, arranjo BD5, associada ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-2B) 230kV, arranjo BD5, associada ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (14T4-A ) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Disjuntor
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Disjuntor (14T4-B ) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Disjuntor
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-5A) 230kV, arranjo BD5, associada ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-2A) 230kV, arranjo BD5, associada ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-1B) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-7C) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição da Seccionadora (34T4-7A) 230kV, arranjo BD5, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Seccionadora
TAP.2025.283 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT5 (05E5.A) 500kV, 33,3MVAr, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.283 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT5 (05E5.B) 500kV, 33,3MVAr, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.283 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT5 (05E5.C) 500kV, 33,3MVAr, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.283 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator de Aterramento RTN5 (02E5.N) 69kV, 0,23MVAr, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Aterramento
TAP.2025.282 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (05E4.A ) 500kV, 33,3MVAr, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.282 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (05E4.B ) 500kV, 33,3MVAr, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.282 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (05E4.C ) 500kV, 33,3MVAr, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.282 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator de Aterramento RTN4 (02E4.N) 69kV, 0,23MVAr, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Aterramento
TAP.2025.281 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do Reator de Aterramento RTN3 (02E3.N) 69kV, 0,35MVAr, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Aterramento
TAP.2025.281 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500 kV, associado ao RT3 na SE U.SOBRADINHO. | Proteção e Controle
TAP.2025.282 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500Kv, associado ao RT4 na SE U.SOBRADINHO. | Proteção e Controle
TAP.2025.283 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500kV, associado ao RT5, na SE U.SOBRADINHO. | Proteção e Controle
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 500Kv, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Proteção e Controle
TAP.2025.286 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição do SPCS 230kV, associado ao TR4, na SE U.SOBRADINHO. | Proteção e Controle
TAP.2025.281 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (05E3.A) 500kV, 50MVA, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.281 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (05E3.B) 500kV, 50MVA, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.281 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (05E3.C) 500kV, 50MVA, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | Reator de Linha
TAP.2025.347 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR6 (04T6) 230/69/13,8kV, 33,34MVA na SE UB.ESPERANCA. | Transformador de Potência
TAP.2025.348 | Transmissão | Corporativo | MGP | CHESF | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (02T7) 69/13,8kV, 5MVA, na SE UB.ESPERANCA. | Transformador de Potência
TAP.2025.348 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Para-raios (72T7.A) 69kV, fase A arranjo BS, associado ao TR7, na SE UB.ESPERANCA. | Para-raio
TAP.2025.348 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Para-raios (71T7) 13,8kV, arranjo BS, associado ao TR7, na SE UB.ESPERANCA. | Para-raio
TAP.2025.348 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Para-raios (72T7.B) 69kV, fase B, arranjo BS, associado ao TR7, na SE UB.ESPERANCA. | Para-raio
TAP.2025.348 | Transmissão | Corporativo | MPP | CHESF | Substituição de Para-raios (72T7.C) 69kV, fase C, arranjo BS, associado ao TR7, na SE UB.ESPERANCA. | Para-raio
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico VCAT201 13,8/13,8kV, 41,8MVA, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Potência
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor VCDJ2-04 13,8kV, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Disjuntor
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor VCDJ2-05 13,8kV, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Disjuntor
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC202 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC202 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC202 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC203 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC203 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.242 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-AT201-VCTC203 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS VCSPRTF 230kV, associado ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Proteção e Controle
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Seccionadora VCCA6-14 230kV, arranjo DJM, associada ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Seccionadora
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Seccionadora VCST6-04 230kV, arranjo DJM, associada ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Seccionadora
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor VCDJ6-25 230kV, arranjo DJM, associado ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Disjuntor
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Seccionadora VCSD6-49 230kV, arranjo DJM, associada ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Seccionadora
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Seccionadora VCSD6-50 230kV, arranjo DJM, associada ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Seccionadora
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC230-VCTC601 230kV, fase A, arranjo DJM, associado ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC230-VCTC601 230kV, fase B, arranjo DJM, associado ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.244 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC230-VCTC601 230kV, fase V, arranjo DJM, associado ao TF1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador Trifásico VCTF201 13,8/0,44kV, 0,4MVA, associado ao CS1, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Potência
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor VCDJ203 13,8kV, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Disjuntor
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico VCRL202 13,8kV, 0,69 MVAr, fase A, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico VCRL202 13,8kV, 0,69 MVAr, fase B, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico VCRL202 13,8kV, 0,69 MVAr, fase V, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-VCTC201 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-VCTC201 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-VCTC201 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-VCTC202 13,8kV, fase A, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-VCTC202 13,8kV, fase B, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.243 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS201-MC13-TF201-VCTC202 13,8kV, fase V, arranjo BS, associado ao TF201, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.245 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS VCSPRTF 230kV, associado ao TF2, na SE VILA DO CONDE | Proteção e Controle
TAP.2025.245 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor VCDJ6-28 230kV, arranjo DJM, associado ao TF2, na SE VILA DO CONDE | Disjuntor
TAP.2025.245 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS202-MC230-VCTC601 230kV, fase A, arranjo DJM, associado ao TF2, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.245 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS202-MC230-VCTC601 230kV, fase B, arranjo DJM, associado ao TF2, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.245 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador de Corrente CS202-MC230-VCTC601 230kV, fase V, arranjo DJM, associado ao TF2, na SE VILA DO CONDE | Transformador de Corrente
TAP.2025.367 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Disjuntor VCDJ2-12 13,8kV, arranjo BS, associado ao CS2, na SE VILA DO CONDE. | Disjuntor
TAP.2025.367 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Seccionadora VCSS2-02 13,8kV, arranjo BS, associado ao CS2, na SE VILA DO CONDE. | Seccionadora
TAP.2025.367 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador VCTF2-06 B 13,8/0,514kV, 0,79MVA, associado ao CS2, na SE VILA DO CONDE. | Transformador de Potência
TAP.2025.367 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do Transformador VCTF2-06 V 13,8/0,514kV, 0,79MVA, associado ao CS2, na SE VILA DO CONDE. | Transformador de Potência
TAP.2025.246 | Transmissão | Corporativo | MGP | ELETRONORTE | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 (VNBC603) 230kV, 116MVAr, arranjo BD4, na SE VILHENA | Banco de Capacitor
TAP.2025.246 | Transmissão | Corporativo | MPP | ELETRONORTE | Substituição do SPCS VNSPR01 230kV, associado ao BC3, na SE VILHENA | Proteção e Controle
TAP.2025.316 | Transmissão | Corporativo | MGP | CGT ELETROSUL | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 230kV, 100MVAr, arranjo BPT, na SE XANXERE ESU. | Banco de Capacitor
TAP.2025.316 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RLC1-A 230kV, 0,12MVAr, fase A, na SE XANXERÊ. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.316 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RLC1-B 230kV, 0,12MVAr, fase B, na SE XANXERÊ. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.316 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do Reator Limitador de Corrente Monofásico RLC1-C 230kV, 0,12MVAr, fase C, na SE XANXERÊ. | Reator Limitador de Corrente
TAP.2025.387 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230kV Passo Fundo - Xanxerê C1, e dos cabos de controle e potência associados, na SE XANXERE ESU. | Proteção e Controle
TAP.2025.387 | Transmissão | Corporativo | MPP | CGT ELETROSUL | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230kV Passo Fundo - Xanxerê C2, e dos cabos de controle e potência associados, na SE XANXERE ESU. | Proteção e Controle
TAP.2024.135 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | AREIA
TAP.2025.322 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | ATLANTIDA 2
TAP.2023.007 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | B. FLUMINENSE
TAP.2023.060 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | B.JESUS LAPA
TAP.2023.086 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BANDEIRANTES
TAP.2025.378 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BARREIRAS
TAP.2023.087 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BARRO ALTO
TAP.2023.110 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BLUMENAU
TAP.2024.097 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BONGI
TAP.2025.394 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BONGI
TAP.2025.395 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | BONGI
TAP.2023.027 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | C. MAGALHAES
TAP.2023.040 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CAMPINAS
TAP.2023.001 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CAMPINAS
TAP.2025.379 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CATU
TAP.2025.404 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CAXIAS II
TAP.2024.067 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CAXIAS SUL 5
TAP.2025.397 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | COELHO NETO
TAP.2025.398 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | COELHO NETO
TAP.2023.012 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | DOURADOS
TAP.2023.112 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | DOURADOS
TAP.2025.380 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | EUNAPOLIS
TAP.2024.166 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | EUNAPOLIS
TAP.2025.408 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | GUARULHOS
TAP.2023.006 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | GUARULHOS
TAP.2024.171 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IBICOARA
TAP.2023.004 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IBIUNA
TAP.2024.165 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IMPERATRIZ
TAP.2025.341 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IRECE
TAP.2023.070 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IRECE
TAP.2023.077 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | ITABAIANA
TAP.2024.015 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IVAIPORA FUR
TAP.2023.046 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | IVAIPORA FUR
TAP.2023.073 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | JI-PARANA
TAP.2023.002 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | LONDRINA ESU
TAP.2024.098 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | LT 500 kV MILAGRES II /MILAGRES CE
TAP.2025.019 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | MIRUEIRA
TAP.2025.020 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | MIRUEIRA
TAP.2025.011 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | MIRUEIRA
TAP.2025.405 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | NIQUELANDIA
TAP.2024.009 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PIRAPAMA II
TAP.2025.013 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | POCOS CALDAS
TAP.2023.003 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PORTO FRANCO
TAP.2023.005 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | RESENDE
TAP.2025.003 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | RONDONOPOLIS
TAP.2025.381 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SANTA CRUZ II
TAP.2024.026 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SAO JOSE
TAP.2024.178 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SAO LUIS I
TAP.2024.057 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SAO LUIS II
TAP.2023.026 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SAO LUIS II
TAP.2025.021 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SAPEACU
TAP.2023.011 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SIDEROPOL.ESU
TAP.2025.029 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SORRISO
TAP.2025.382 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | TACAIMBO
TAP.2025.400 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | TEIX. FREITAS II
TAP.2025.401 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | VARZEA GRANDE
TAP.2023.016 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | VITORIA
TAP.2025.403 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | ZEBU II
NPR0006 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Substituição de RDP (Atendimento aos procedimento de Rede)
NPR0001 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação do Reator de neutro e equipamento Complementares
NPR0005 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de SPCS 500 kV no Sistema Maranhão
NPR0002 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de secionador de 500 kV no Sistema Maranhão
NPR0003 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de secionador de 69 kV no Sistema Maranhão
NPR0004 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de Para-raios de 500KV no Sistema Maranhão
NPR0007 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de Grupo Gerador Diesel
NPR0008 - 012/2009 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Operação BTB Stand Alone com UHE Jirau
NPR0009 - 012/2009 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Operação Conjunta do BTB com UHE Jirau e UHE Santo Antonio
NPR0010 - 012/2009 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Operação Paralela do BTB com o TF13
NPR0011 - 012/2009 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Configuração Y na SE Coletora Porto Velho
NPR0012 - 012/2009 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Automatismo do Modo Isolado do BTB
NPR0013 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Adequação do Serviço auxiliar 13,8kV para atendimento ao procedimento de rede
CP00084 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Adequação NBR 13.231
CP00085 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Implantação da 2ª fonte de SAUX
CP00086 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG Reforço
CP00089 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | RDP Reforço
CP00087 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Projeto de instalação do bay de 69 kV no 02T5 SE SJI
CP00088 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Implantação Chaves Secionadoras monopolares para Automatização de Transferência do Reator Reserva
CP00090 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Substituição de Reator de Aterramento
CP00090 - 020/2010 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Substituição de Reator de Aterramento
CP00090 - 019/2010 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Substituição de Reator de Aterramento
CP00091 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | RDPs Compensadores - Adequação aos PR do ONS [Reforço]
CP00092 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | RDPs Transformadores e Reatores - Adequação aos PR do ONS [Reforço]
CP00098 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG LOTE 3D
CP00099 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG LOTE 5
CP00094 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SEP SNB E CFO
CP00095 - 019/2010 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROCESSO
CP00101 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CABOS OPGW LOTE 2 - REFORÇO
CP00102 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | NOVOS SDH FASE 2 - REFORÇO
CP00100 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | NOVOS SDH FASE 4 - REFORÇO
CP00096 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG LOTE 3C
CP00097 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG LOTE 3B
CP00097 - 008/2005 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG LOTE 3B
CP00093 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | PDIG LOTE 3A
CP00100 - 004/2010 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | NOVOS SDH FASE 4 - REFORÇO
CP00103 - 061/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CABOS OPGW LOTE 3 - REFORÇO
CP00103 - 007/2005 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | CABOS OPGW LOTE 3 - REFORÇO
SP00039 - 007/2014 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE DIVERSAS - Proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada - SE's CPFL
SP00039 - 004/2008 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE DIVERSAS - Proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada - SE's CPFL
SP00039 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE DIVERSAS - Proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada - SE's CPFL
SP00040 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE CAMPOS NOVOS - Substituição de Equipamentos
SP00041 - 057/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Biguaçu - Substituição de Equipamentos
FP00092 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Adrianopolis - RPP 2025
FP00094 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Rocha Leão - RPP 2025
FP00095 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE BRASÍLIA SUL
FP00096 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Angra - RPP 2025
FP00097 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Angra - MPP 2025
FP00093 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SEP 345kV AD-RN - RPP 2025
FP00098 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Santa Cruz - SAUX RPP 2025
FP00099 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE Guarulhos - RPP 2025
FP00101 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de OPGW - SP/MG - RPP 2025
FP00100 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Instalação de OPGW - RJ/ES - RPP 2025
FP00005A - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | SE São José - Substituição de diversos equipamentos por superação do 138kV - complemento
FP00026 - 062/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | Gurupi - Teleassistência (Complementação)
TAP.2025.414 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | ABUNÃ
TAP.2025.415 - 058/2001 | Transmissão | Corporativo | MPP |  | RIO BRANCO 1
Note on E3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MPP - Melhoria de Pequeno Porte RPP - Reforço de Pequeno Porte MGP - Melhoria de Grande Porte RGP - Reforço de Grande Porte Ampliação - Leilões de Transmissão

## SGPMR (hidden)
Agente | Instalação | Região | Tipo Equipamento | kV | Revitalização Necessária | Função Transmissão | Situação da Análise | Número SGPMR | Status da Obra | Código Identificação | Razão Principal Superação | Data de Entrada em Operação
CHESF | LT LUIZ GONZAGA / OLINDINA (05S4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 2 Cabos Para-raios do vão - (05S4). Novos cabos: Dotterel e EHS 3/8". Capacidade do novo equipamento: Novos cabos: Dotterel e EHS 3/8". | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0000430/2016 | Em Andamento | 05S4 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | MOXOTO | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Superação das secionadoras: - 31Y3-4 - 31Y3-5 | Não Informada | Concluída | 0000111/2011 | Não Iniciada |  | Corrente Nominal
FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN saindo de Angra até a estrutura T.00042, totalizando 17,20 km de extensão, e entre as estruturas T.00171 (a 75 km de Angra) e T.00243, totalizando 28,32 km de extensão. |  | Concluída | 0005026/2018 | Em Andamento | LT 500 kV Angra - Nova Iguaçu | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU /SAO JOSE C-1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Acréscimo de um cabo COCHIN entre a saída de São José e a estrutura T.2112 (19,69 km), de dois cabos COCHIN entre as estruturas T.2112 e T.2105 (2 x 3,02 km) e de um cabo COCHIN entre as estruturas T.2105 e T.2102 (0,5 km), totalizando 26,23 km de extensão.. |  | Concluída | 0005047/2018 | Em Andamento | LT 500 kV São José - Nova Iguaçu | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 500 kV ZONA OESTE /NOVA IGUACU C-1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN entre as estruturas T.016 (a 4,16 km de Angra) e T.0233, totalizando 19,57 km de extensão. |  | Concluída | 0005049/2018 | Em Andamento | LT 500 kV Zona Oeste - Nova Iguaçu | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU /GRAJAU C-1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN saindo de Grajaú até a estrutura T.3028, totalizando 42,58 km de extensão, e por dois cabos CAA COCHIN entre as estruturas T.3028 e T.3021, totalizando 2 x 2,94 km de extensão.. |  | Concluída | 0005050/2018 | Em Andamento | LT 500 kV Grajaú - Nova Iguaçu | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN entre as estruturas T.0016 (a 7,17 km de Adrianópolis) e T.3021, totalizando 2,13 km de extensão, substituição de um cabo OPGW3 por um CAA COCHIN entre as estruturas T.0020 (a 8,72 km de Adrianópolis) e T.3021, totalizando 0,58 km de extensão, e adição de um cabo 3/8’’ EAR a partir da SE Adrianópolis até a T.0020, totalizando 8,72 km de extensão. |  | Concluída | 0005051/2018 | Em Andamento | LT 500 kV Adrianópolis - São José | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /JACAREPAGUA C-2 RJ - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 23,4 km, no trecho entre a SE Jacarepaguá e a torre 38. |  | Concluída | 0005054/2018 | Em Andamento | LT 345 kV Jacarepaguá – Nova Iguaçu | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /JACAREPAGUA C-2 RJ - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 14,7 km, no trecho entre a SE Adrianópolis e a torre 38. |  | Concluída | 0005055/2018 | Em Andamento | LT 345 kV Adrianópolis – Nova Iguaçu | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 500 kV CAMPINAS/FERNÃO DIAS SP - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho de LT de 13 km a partir do ponto de seccionamento em direção a Campinas totalizando 26 km. |  | Concluída | 0005056/2018 | Em Andamento | LT 500 kV Campinas – Fernão Dias | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA /FERNAO DIAS SP - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho de LT de 13 km a partir do ponto de seccionamento em direção a Cachoeira Paulista totalizando 26 km. |  | Concluída | 0005057/2018 | Em Andamento | LT 500 kV Cachoeira Paulista – Fernão Dias | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | SUB C.GRANDE II - 230 | NORTE/NORDESTE | Seccionadora |  | Subtituição de 1 secionadora com chave de terra do vão EL COTEMINAS (34C3-5). | Não Informada | Concluída | 0000110/2013 | Em Andamento | 34C3-5 | Corrente Nominal
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição dos 2 (dois) cabos para-raios tipo aço 3/8" por cabo CAA Dotterel, em 10 km sequenciais na LT 345 kV Campos – Rio Novo do Sul C1, a partir de 1,35 km da SE Rio Novo do Sul, no ponto de seccionamento da antiga LT 345 kV Campos – Vitória para a entrada da SE Rio Novo do Sul. | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | Concluída | 0005099/2018 | Em Andamento | LT 345 kV Campos - Rio Novo do Sul C1 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04L1 - Paulo Afonso C1 (DJ 14L1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /P.AFONSO C-1 PE/PB | Concluída | 0001188/2017 | Não Iniciada | DJ 14L1 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M4 - Tacaimbó C1 (DJ 14M4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0001189/2017 | Não Iniciada | DJ 14M4 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M5 - Tacaimbó C2 (DJ 14M5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0001190/2017 | Não Iniciada | DJ 14M5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M7 - Messias C1 (DJ 14M7) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0001191/2017 | Não Iniciada | DJ 14M7 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M8 - Messias C2 (DJ 14M8) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0001192/2017 | Não Iniciada | DJ 14M8 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M9 - Messias C3 (DJ 14M9) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0001193/2017 | Não Iniciada | DJ 14M9 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04N4 - Garanhuns II C2 (DJ 14N4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM / GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0001194/2017 | Não Iniciada | DJ 14N4 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | Miranda II - 230 | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente |  | Revitalização necessária: substituição dos TCs da LT para Peritoró e São Luís II. Justificativa: superação da corrente nominal (fator limitante ativo) após a entrada em operação das UTEs Nova Olindina e Tocantinópolis. Origem: PAR e ONS RE 2.1/xxx/2009 Relatório de análise de superação de equipamentos 2010-2012. |  | Concluída | 0000224/2009 | Não Iniciada |  | Corrente Nominal
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Secccionadoras do vão 04L1 - Paulo Afonso C1 (34L1-1, 34L1-2 ,34L1-4, 34L1-5, 34L1-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT Paulo Afonso C1 | Concluída | 0001278/2017 | Não Iniciada | 34L1-1, 34L1-2 ,34L1-4, 34L1-5, 34L1-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Secccionadoras do vão 04M4 - Tacaimbó C1 (34M4-4, 34M4-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0001281/2017 | Não Iniciada | 34M4-4, 34M4-5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 5 Secccionadoras do vão 04M7 - Messias C1 (34M7-1, 34M7-2, 34M7-4, 34M7-5, 34M7-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0001283/2017 | Não Iniciada | 34M7-1, 34M7-2, 34M7-4, 34M7-5, 34M7-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 2 Secccionadoras do vão 04M5 - Tacaimbó C2 (34M5-4, 34M5-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0001284/2017 | Não Iniciada | 34M5-4, 34M5-5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 4 Secccionadoras do vão 04M8 - Messias C2 (34M8-1, 34M8-2, 34M8-4, 34M8-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0001287/2017 | Não Iniciada | 34M8-1, 34M8-2, 34M8-4, 34M8-5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 5 Secccionadoras do vão 04M9 - Messias C3 (34M9-1, 34M9-2, 34M9-4, 34M9-5, 34M9-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0001288/2017 | Não Iniciada | 34M9-1, 34M9-2, 34M9-4, 34M9-5, 34M9-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 5 Secccionadoras do vão 04N4 - Garanhuns II C2 (34N4-1, 34N4-2, 34N4-4, 34N4-5, 34N4-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV ANGELIM / GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0001291/2017 | Não Iniciada | 34N4-1, 34N4-2, 34N4-4, 34N4-5, 34N4-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Barramento | 230 | Substituição dos trechos de barramento existentes. Serão necessários 4 cabos Dahlia 556,5 CA (sem alma de aço) e trocar os conectores, espaçadores e lançamento de cabos e conectores paralelos para refazer as conexões existentes das descidas de cabos. Capacidade do novo equipamento: Corrente nominal de 3.160 A. | Barramento | Concluída | 0000006/2015 | Em Andamento |  | Corrente Nominal
CHESF | SUB P.AFONSO III - 230 | NORTE/NORDESTE | Seccionadora |  | Substituição de 6 Secccionadoras do vão 04M2 - Usina Apolônio Sales C2 (34M2-1, 34M2-2, 34M2-3, 34M2-4, 34M2-5, 34M2-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-2 BA | Concluída | 0001293/2017 | Não Iniciada | 34M2-1, 34M2-2, 34M2-3, 34M2-4, 34M2-5, 34M2-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão AT06 (DJ8464). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR6 SP | Concluída | 0002048/2020 | Em Andamento | DJ8464 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão AT07 (DJ8474). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP | Concluída | 0002053/2020 | Em Andamento | DJ8474 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (DJ8564). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC2 SP | Concluída | 0002054/2020 | Em Andamento | DJ8564 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 (DJ8554). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC4 SP | Concluída | 0002055/2020 | Em Andamento | DJ8554 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão MC 345 kV BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP MC2 (DJ8524). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP | Concluída | 0002056/2020 | Em Andamento | DJ8524 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Juatama C2 (12J4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | LT Juatama C2 | Concluída | 0004356/2017 | Em Andamento | 12J4 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão BC03 (SC837C/SC830T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC3 SP | Concluída | 0002443/2020 | Em Andamento | SC837C/SC830T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão BC06 ( SC867C/SC860T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC6 SP | Concluída | 0002454/2020 | Em Andamento | SC867C/SC860T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIIDTP2 (SC8741) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LI Itapeti - Tijuco Preto C2 | Concluída | 0002456/2020 | Em Andamento | SC8741 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIIDTP2 (SC8743) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LI Itapeti - Tijuco Preto C2 | Concluída | 0002460/2020 | Em Andamento | SC8743 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIIDTP2 (SC8843) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Itapeti - Tijuco Preto C2 | Concluída | 0002462/2020 | Em Andamento | SC8843 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LIIDTP2 (SC8847/SC8840T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LI Itapeti - Tijuco Preto C2 | Concluída | 0002466/2020 | Em Andamento | SC8847/SC8840T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,5 | Substituição de 1 Seccionadora do vão Barra (K0-Q5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | MG FUNIL 13,5 kV | Concluída | 0004390/2017 | Não Iniciada | K0-Q5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIIDTP4 (SC8881) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Itapeti - Tijuco Preto C4 | Concluída | 0002470/2020 | Em Andamento | SC8881 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIIDTP4 (SC8883) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Itapeti - Tijuco Preto C4 | Concluída | 0002473/2020 | Em Andamento | SC8883 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LIIDTP4 (SC8887/SC8880T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LI Itapeti - Tijuco Preto C4 | Concluída | 0002476/2020 | Em Andamento | SC8887/SC8880T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIBXTP1 (SC8711) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Baixada - Tijuco Preto C1 | Concluída | 0002479/2020 | Em Andamento | SC8711 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIBXTP1 (SC8713) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Baixada - Tijuco Preto C1 | Concluída | 0002483/2020 | Em Andamento | SC8713 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIBXTP1 (SC8811) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Baixada - Tijuco Preto C1 | Concluída | 0002486/2020 | Em Andamento | SC8811 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LIBXTP1 (SC8813) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | LI Baixada - Tijuco Preto C1 | Concluída | 0002490/2020 | Em Andamento | SC8813 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LIBXTP1 (SC8817/SC8810T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LI Baixada - Tijuco Preto C1 | Concluída | 0002494/2020 | Em Andamento | SC8817/SC8810T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT05 (SC8453) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Concluída | 0002496/2020 | Em Andamento | SC8453 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Amaralina 02V3 (92V3-1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 24 kA. | LT Amaralina 02V3 | Concluída | 0004638/2017 | Não Iniciada | 92V3-1 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT05 (SC8455) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Concluída | 0002498/2020 | Em Andamento | SC8455 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT07 (SC8471) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP | Concluída | 0002501/2020 | Em Andamento | SC8471 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Barramento | 230 | Substituição de 1 Barramento (BR7A / BR7B), com capacidade nominal de corrente de 723 A e de 940 A em emergência. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 2500. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002620/2020 | Em Andamento | BR7A / BR7B | Corrente Nominal
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT07 (SC8473) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP | Concluída | 0002636/2020 | Em Andamento | SC8473 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão AT07 (SC8475) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP | Concluída | 0002638/2020 | Em Andamento | SC8475 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BC 345 kV 200 MVAr T. PRETO BC2 SP MC2 (SC8561) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC2 SP | Concluída | 0002647/2020 | Em Andamento | SC8561 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB1 (SC8541) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002655/2020 | Em Andamento | SC8541 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB1 (SC8543) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002658/2020 | Em Andamento | SC8543 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (SC8563) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC2 SP | Concluída | 0002661/2020 | Em Andamento | SC8563 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (SC8565) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC2 SP | Concluída | 0002666/2020 | Em Andamento | SC8565 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (SC8521) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP | Concluída | 0002671/2020 | Em Andamento | SC8521 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (SC8523) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP | Concluída | 0002675/2020 | Em Andamento | SC8523 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (SC8525) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP | Concluída | 0002678/2020 | Em Andamento | SC8525 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de 2 Transformadores de Corrente do vão AT06 (TC associado ao DJ8464 - Fases B e C). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR6 SP | Concluída | 0002767/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ8464 - Fases B e C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão AT07 (TC associado ao DJ8474). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP | Concluída | 0002770/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ8474 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB1 (TC associado ao DJ8544). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-059 - RB | Concluída | 0002788/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ8544 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP MC2 (TC associado ao DJ8564). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC2 SP | Concluída | 0002794/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ8564 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão MC 345 kV BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP MC2 (TC associado ao DJ8524). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP | Concluída | 0002801/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ8524 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor |  | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC (DJ9516). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | LT Araraquara - Poços de Caldas | Concluída | 0008215/2019 | Em Andamento | DJ9516 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor |  | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC (DJ9316). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | LT Araraquara - Poços de Caldas | Concluída | 0008220/2019 | Em Andamento | DJ9316 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor |  | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA (DJ9526). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | LT Araraquara - Campinas | Concluída | 0008225/2019 | Em Andamento | DJ9526 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor |  | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA (DJ9326). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | LT Araraquara - Campinas | Concluída | 0008231/2019 | Em Andamento | DJ9326 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão IB - DJ9128 (TC associado ao DJ9128). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | MG SAMAMBAIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0003041/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ9128 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão IB - DJ9522 (TC associado ao DJ9522 ). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0003060/2020 | Em Andamento | TC associado ao DJ9522 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADSJ (SC9617/9610T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Concluída | 0008349/2019 | Em Andamento | Substituição da SC9617/9610T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente |  | Substituição de 1 Transformador de Corrente do vão EL 138 kV CAMPINAS LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP (HU310549). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0003182/2020 | Em Andamento | HU310549 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente |  | Substituição de 1 Transformador de Corrente do vão EL 138 kV CAMPINAS LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP (HU310551). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0003199/2020 | Em Andamento | HU310551 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente |  | Substituição de 1 Transformador de Corrente do vão EL 138 kV CAMPINAS LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP (HU310550). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0003203/2020 | Em Andamento | HU310550 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTADGR (SC9627/9620T). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Concluída | 0008358/2019 | Em Andamento | Substituição da SC9627/9620T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP (SC6515) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0003213/2020 | Em Andamento | SC6515 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP (SC6517) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0003215/2020 | Em Andamento | SC6517 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP (SC6519/SC6510T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0003218/2020 | Em Andamento | SC6519/SC6510T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP (SC6525) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0003226/2020 | Em Andamento | SC6525 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP (SC6527) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0003229/2020 | Em Andamento | SC6527 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | SUB CAMPINAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP (SC6529/SC6520T) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0003232/2020 | Em Andamento | SC6529/SC6520T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Trafo 2 (PRDJ2-02). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | TR 230/69 kV PERITORO TF2 MA | Concluída | 0003235/2020 | Não Iniciada | PRDJ2-02 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | USI US.COA.NUNES - 13,2 | NORTE/NORDESTE | Disjuntor |  | Substituição de 1 Disjuntor do vão Vão da 3ª unidade (CNDJ2-06). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. | Função Geração | Concluída | 0003264/2020 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | USI US.COA.NUNES - 13,2 | NORTE/NORDESTE | Seccionadora |  | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão Vão da 3ª unidade (CNSD2-10) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA | Função Geração | Concluída | 0003265/2020 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 1 Transformador de Corrente do vão Trafo 1 (TC 13,8kV). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. | TR 230/69 kV PERITORO TF1 MA | Concluída | 0003272/2020 | Não Iniciada | TC 13,8kV | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão MCLI-LI4-01 - Maracanã-1 - Vão By (LISD4-22). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007495/2020 | Em Andamento | LISD4-22 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Seccionadora sem Chave de Terra do vão MCLI-LI4-01 - Maracanã-1 - Vão By (LISD4-21). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007497/2020 | Em Andamento | LISD4-21 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão Maracanã-1-Vão By (LISY4-10;LICA4-08). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007498/2020 | Em Andamento | LISY4-10;LICA4-08 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Seccionadora sem Chave de Terra do vão FQLI-LI4-02 - Forquilha-2 - Vão Cy (LISD4-18). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007499/2020 | Em Andamento | LISD4-18 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Seccionadora sem Chave de Terra do vão FQLI-LI4-02 - Forquilha-2 - Vão Cy (LISD4-17). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007500/2020 | Em Andamento | LISD4-17 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão Forquilha-2 Vão Cy (LISY4-08;LICA4-07). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007502/2020 | Em Andamento | LISY4-08;LICA4-07 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão Forq.1 Dy (LISD416;LISD415;LISY407;LICA406). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007503/2020 | Em Andamento | LISD416;LISD415;LISY407;LICA406 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LIPUCM . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2000 A. | LI Porto do Açu - Campos | Concluída | 0008593/2019 | Em Andamento | li | Corrente Nominal
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 2 Secccionadoras sem Chave de Terra do vão São Francisco-1 - Vão Ey (LISD410;LISD409). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007504/2020 | Em Andamento | LISD410;LISD409 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão São Francisco-1 - Vão Ey (LISY405; LICA405). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007505/2020 | Em Andamento | LISY405; LICA405 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão Centro1 Fy (LISD408;LISD407;LISY404;LICA404). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007507/2020 | Em Andamento | LISD408;LISD407;LISY404;LICA404 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão Vila Palmeira-1 - Vão Gx (LICA4-03). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007508/2020 | Em Andamento | LICA4-03 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão RNLI-LI4-01 - Renacença - 1 - Vão Gy (LICA4-09). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007509/2020 | Em Andamento | LICA4-09 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra e 1 Secionadora com Chave de Terra do vão Itaqui-1 Iy (LISD402;LISD401;LISY401;LICA401). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007510/2020 | Em Andamento | LISD402;LISD401;LISY401;LICA401 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de Terra do vão LITF6-01 - Vão Fx (LISD426;LISD425;LISY412). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF1 MA | Concluída | 0007512/2020 | Não Iniciada | LISD426;LISD425;LISY412 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 2 Secccionadoras sem Chave de Terra do vão LITF6-03 - Vão Bx (LISD4-20; LISY4-09). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0007513/2020 | Em Andamento | LISD4-20; LISY4-09 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Seccionadora sem Chave de Terra do vão LITF6-03 - Trafo 3 - Vão Bx (LISD4-19). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0007514/2020 | Em Andamento | LISD4-19 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Seccionadora sem Chave de Terra do vão LITA4-01 - TA1 - Vão Cx (LIST4-01). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007515/2020 | Em Andamento | LIST4-01 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 Seccionadora sem Chave de Terra do vão LITF4-05 - Tf. Serv. Aux. - Vão Hy (LISD4-03). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007516/2020 | Em Andamento | LISD4-03 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 2 Secccionadoras sem Chave de Terra do vão IB - 01 - Vão Ix-Iy (LISD429;LISD430). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007518/2020 | Em Andamento | LISD429;LISD430 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 2 Secccionadoras sem Chave de Terra do vão IB - 02 - Vão Dx-Dy (LISD4-11; LISD4-12). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007519/2020 | Em Andamento | LISD4-11; LISD4-12 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 2 Secccionadoras sem Chave de Terra do vão Transf. Barra - Vão Dy-Ey (LISD428;LISD427). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007520/2020 | Em Andamento | LISD428;LISD427 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão MCLI-LI4-02 - Maracanã-2 - Vão Ay. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007526/2020 | Em Andamento | MCLI-LI4-02 - Maracanã-2 - Vão Ay | Saturação
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão FQLI-LI4-02 - Forquilha-2 - Vão Cy. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007527/2020 | Em Andamento | FQLI-LI4-02 - Forquilha-2 - Vão Cy | Saturação
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão FQLI-LI4-01 - Forquilha-1 - Vão Dy. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007528/2020 | Em Andamento | FQLI-LI4-01 - Forquilha-1 - Vão Dy | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão SFLI-LI4-01 - São Francisco-1 - Vão Ey. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007530/2020 | Em Andamento | SFLI-LI4-01 - São Francisco-1 - Vão Ey | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão CTLI-LI4-01 - Centro C1 - Vão Fy. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007531/2020 | Em Andamento | CTLI-LI4-01 - Centro C1 - Vão Fy | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão VPLI-LI4-01 - Vila Palmeira-1 - Vão Gx. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007533/2020 | Em Andamento | VPLI-LI4-01 - Vila Palmeira-1 - Vão Gx | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão RNLI-LI4-01 - Renacença - 1 - Vão Gy. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007534/2020 | Em Andamento | RNLI-LI4-01 - Renacença - 1 - Vão Gy | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão ITLI-LI4-01 - Itaqui-1 - Vão Iy. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007535/2020 | Em Andamento | ITLI-LI4-01 - Itaqui-1 - Vão Iy | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LITF6-01 - Trafo 1 - Vão Fx. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007536/2020 | Em Andamento | LITF6-01 - Trafo 1 - Vão Fx | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LITF6-02 - Trafo 2 - Vão Ex. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007537/2020 | Não Iniciada | LITF6-02 - Trafo 2 - Vão Ex | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LITF6-04 - Trafo 4 - Vão Ax. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007538/2020 | Não Iniciada | LITF6-04 - Trafo 4 - Vão Ax | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LITF4-05 - Tf. Serv. Aux. - Vão Hy. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007540/2020 | Em Andamento | LITF4-05 - Tf. Serv. Aux. - Vão Hy | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LITA4-03 - TA3 - Vão Hx. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | SEM FUNÇÃO DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA | Concluída | 0007541/2020 | Em Andamento | LITA4-03 - TA3 - Vão Hx | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LIBXTP1 (DJ8714) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LT Baixada - Tijuco Preto 1 | Concluída | 0007552/2020 | Em Andamento | DJ8714 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LIBXTP1 (DJ8814) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LT Baixada - Tijuco Preto 1 | Concluída | 0007553/2020 | Em Andamento | DJ8814 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | SUB C.GRANDE II - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de proteção de barras. | Não Informada | Concluída | 0000315/2008 | Em Andamento
FURNAS | Adrianópolis - 345 |  | Outros Equipamentos |  | Substituição de RDP |  | Concluída | 0000555/2012 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de RDP | Não Informada | Concluída | 0000554/2012 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV IZSD7-07 FASE A | LT-MBIZLT701 | Concluída | 0006858/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV IZSD7-07 FASE B | LT-MBIZLT701 | Concluída | 0006859/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV IZSD7-07 FASE V | LT-MBIZLT701 | Concluída | 0006860/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | MELHORIA NAS CHAVES SECCIONADORAS PDSC7-01 E PDSC7-02 COM INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE FIM DE CURSO MECÂNICO. | CR 500 kV 390 Mvar P.DUTRA BC1 MA | Concluída | 0000109/2018 | Em Andamento
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção diferencial de barras. | Não Informada | Concluída | 0000748/2009 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000236/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000238/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000237/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000240/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000239/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000241/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000242/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000245/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000244/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para monitoramento do equipamento RT 500 kV 148 Mvar P.DUTRA 11 MA. | LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C -2 PI/MA | Concluída | 0000243/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RBF | Concluída | 0000249/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RBF | Concluída | 0000250/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000251/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000253/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000255/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000256/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000254/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000257/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TC DO DISJUNTOR PDDJ7-02 FASE V Nº DE SÉRIE SP 17936 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000258/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000283/2019 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do controle dos seguintes vãos: 500KV [ VÃO UG01 (DJ - 9012); VÃO UG02 (DJ - 9242); VÃO UG03 (DJ - 9132 e 9032); VÃO UG04 (DJ - 9462); VÃO UG05 (DJ - 9352); VÃO UG05 (DJ - 9352); VÃO UG06 (DJ - 9062); VÃO UG07 (DJ - 9572 e 9072);VÃO UG08 (DJ - 9682); VÃO UG09 (DJ - 9022); VÃO LIMRIMAR1 (DJ - 9042); VÃO LIMRIMAR2 (DJ - 9052); VÃO LI MRAV(DJ - 9082)]; | Supervisão e Controle | Concluída | 0000209/2018 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle dos seguintes vãos: 345KV [ VÃO LTMRCL (DJ - 8522) ] e UAC de Serviços auxiliares. | Supervisão e Controle | Concluída | 0000210/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 4 RO. | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000289/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento TR 230 / 69 kV ARIQUEMES TF1 RO. | MG ARIQUEMES / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000294/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento TR 230 / 69 kV ARIQUEMES TF2 RO. | MG ARIQUEMES / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000295/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES 1 RO. | MG ARIQUEMES / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000296/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000302/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000304/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento BC 230 kV 30 Mvar CARAJAS 1 PA. | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000305/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG COELHO NETO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000307/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento TR 230 / 69 kV COELHO NETO TF2 MA. | MG COELHO NETO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000308/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG COELHO NETO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000311/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função RT 500 kV 137 Mvar COLINAS 4 TO. | MG COLINAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000312/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000322/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000323/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230/69 kV JARU 1 RO. | MG JARU / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000327/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SE JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento TR 230 / 138 kV JAURU 1 MT. | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000330/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar Registrador Digital de Perturbação - RDP para monitoramento do equipamento RT 230 kV 30 Mvar JAURU 3 MT. | LT 230 kV JAURU / VARZ.GRANDE 2 C 1 MT | Concluída | 0000331/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para monitoramento do equipamento RT 230 kV 30 Mvar JAURU 4 MT. | LT 230 kV JAURU / VARZ.GRANDE 2 C 2 MT | Concluída | 0000332/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000333/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000335/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000336/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000338/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | L.D.RIO VERDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230/138 kV L.D.Rio Verde ATR1 MT. | MG L.D.RIO VERDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000343/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000340/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP do equipamento TR 500 / 230 kV MARABA 2 PA. | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000345/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000344/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000346/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000348/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000347/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000352/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000350/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000351/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000353/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 500 / 138 kV MIRACEMA TF1 TO. | MG MIRACEMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000354/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG NOVA MUTUM / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000360/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230 / 69 kV PERITORO TF1 MA. | MG PERITORO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000361/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 138 kV PORTO FRANCO 1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | MG PORTO FRANCO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000371/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV PORTO VELHO TF3 RO | MG PORTO VELHO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000377/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV PORTO FRANCO TF1 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | MG PORTO FRANCO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000373/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230 / 69 kV PORTO FRANCO TF2 MA. Aumento da observabilidade pela inclusão de entradas analógicas para atendimento aos requisitos do Procedimento de Rede e disponibilização do protocolo IEC61850. | MG PORTO FRANCO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000374/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230/138 RIO BRANCO I ATR1 AC. | MG RIO BRANCO I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000382/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000386/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000387/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000390/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000392/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS 1 MT. | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000391/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000398/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000404/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230/69 kV SAO LUIS I TF1 MA | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000402/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 230/69 kV SAO LUIS I TF4 MA. | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000405/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 500/230 kV SAO LUIS II 1 MA. | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000408/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP Para atender a função TR 500 / 230 kV SAO LUIS II 2 MA. | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000409/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000415/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000413/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000414/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000416/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000418/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000420/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000422/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000421/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SORRISO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000424/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SORRISO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000423/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000435/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000436/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 KV | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000444/2019 | Não Iniciada
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | 2 Disjuntores n° 11E1 e 11E2 | Não Informada | Concluída | 0000168/2008 | Em Andamento
FURNAS | SUB CAMPINAS - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LTCAGA STCA FASE A | LTCAGA | Concluída | 0003876/2016 | Em Andamento
FURNAS | SUB CAMPINAS - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LTCAGA STCA FASE B | LTCAGA | Concluída | 0003877/2016 | Em Andamento
FURNAS | SUB CAMPINAS - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LTCAGA STCA FASE C | LTCAGA | Concluída | 0003878/2016 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Autotransformador AT01 500/230/13.8 kV : Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0018995/2015 | Em Andamento
FURNAS | JACAREPAGUA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Serviços auxiliares de corrente alternada (CA) da subestação. Modernização para automatismo do grupo Motor-Gerador. | MG JACAREPAGUA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019063/2015 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr COLINAS RT1 TO | Concluída | 0000790/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr COLINAS RT2 TO | Concluída | 0000791/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr MIRACEMA RT1 TO | Concluída | 0000793/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 Mvar MIRACEMA RT2 TO | Concluída | 0000794/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA RT3 TO | Concluída | 0000795/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT4 MA | Concluída | 0000796/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra IZBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo oito vãos e seis unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra IZBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo oito vãos e seis unidades de bay (bays unit). | IZBR7-02 | Concluída | 0000802/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra IZBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e oito unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra IZBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e oito unidades de bay (bays unit). | IZBR7-01 | Concluída | 0000801/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra MCBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e quatro unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MCBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e quatro unidades de bay (bays unit). | MCBR7-01 | Concluída | 0000803/2019 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Autotransformadores AT2A 345/138/13,8 kV- Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG ADRIANOPOLIS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019005/2015 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra MCBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e duas unidades de bay (bays unit). Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MCBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo dez vãos e duas unidades de bay (bays unit). | MCBR7-02 | Concluída | 0000804/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | MBBR7-01 | Concluída | 0000805/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | MBBR7-02 | Concluída | 0000806/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | PDBR7-01 | Concluída | 0000807/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | LDBR7-01 | Concluída | 0000809/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | LDBR7-02 | Concluída | 0000810/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | PDBR7-02 | Concluída | 0000808/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | TCBR7-01 | Concluída | 0000811/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | TCBR7-03 | Concluída | 0000813/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | TCBR7-02 | Concluída | 0000812/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras | TCBR7-04 | Concluída | 0000814/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0000815/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0000816/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0000818/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0000817/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0000819/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0000820/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0000821/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr MARABA RT4 PA | Concluída | 0000824/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de reator | RTB 500 kV 150 MVAr P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0000825/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr P.DUTRA RT2 MA | Concluída | 0000826/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr P.DUTRA RT3 MA | Concluída | 0000827/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de reator | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0000828/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTB 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT6 MA | Concluída | 0000830/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Reator RTSMSB1 da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C1: Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG SAMAMBAIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019036/2015 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT12 MA | Concluída | 0000831/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Concluída | 0000833/2019 | Não Iniciada
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de SECIONADOR SC811 | CT AT01 | Concluída | 0004040/2016 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de SECIONADOR SC8781 | CT AT01 | Concluída | 0004041/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Concluída | 0000832/2019 | Não Iniciada
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de SECIONADOR SC8783 | CT AT01 | Concluída | 0004042/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de autotransformador | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR2 MA | Concluída | 0000839/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de autotransformador | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0000840/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de autotransformador | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0000841/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO, FABRICAÇÃO BBC, CÓDIGO OPERACIONAL PDAT7-01 FASE A. | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0000770/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO, FABRICAÇÃO BBC, CÓDIGO OPERACIONAL PDAT7-01 FASE B. | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0000772/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO, FABRICAÇÃO BBC, CÓDIGO OPERACIONAL PDAT7-01 FASE V. | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0000775/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0000873/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr MARABA RT1 PA | Concluída | 0000874/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr MARABA RT2 PA | Concluída | 0000875/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr MARABA RT3 PA | Concluída | 0000876/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0000877/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 150 MVAr P.DUTRA RT4 MA | Concluída | 0000878/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de reator | RTL 500 kV 136 MVAr P.DUTRA RT7 MA | Concluída | 0000879/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator. | RTL 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ RT2 MA | Concluída | 0000880/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator. | RTL 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ RT1 MA | Concluída | 0000881/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de reator. | RTL 500 kV 100 Mvar IMPERATRIZ RT3 MA | Concluída | 0000882/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF2 AC. | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF2 AC | Concluída | 0000891/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0000897/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0000899/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0000898/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-1 MA/PA | Concluída | 0000902/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0000900/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0000901/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-1 MA/PA | Concluída | 0000904/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0000903/2019 | Não Iniciada
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Autotransformadores AT1B 345/138/13,8 kV- Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG ADRIANOPOLIS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019004/2015 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0000905/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0000906/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0000907/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0000912/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV P.DUTRA /S.ANTON LOPES C-1 MA | Concluída | 0000908/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de linha de transmissão | LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0000913/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de transformador | TR 500/138 kV MIRACEMA TF1 TO | Concluída | 0000914/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP | RT 230 kV 20 Mvar RIO BRANCO I RT2 AC | Concluída | 0000917/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 500KV EM UM AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO, FABRICAÇÃO BBC, CÓDIGO OPERACIONAL PDAT7-01 FASE RESERVA. | TRR 500/230 kV P.DUTRA TRR1 MA | Concluída | 0000856/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO, FABRICAÇÃO BBC, CÓDIGO OPERACIONAL PDAT7-01 FASE RESERVA. | TRR 500/230 kV P.DUTRA TRR1 MA | Concluída | 0000859/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 500KV EM UM AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO, FABRICAÇÃO BBC, CÓDIGO OPERACIONAL LDAT7-02 FASE V. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0000893/2018 | Não Iniciada
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Desativação por fim de vida útil do banco AT02 345/138 kV. | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0013707/2016 | Em Andamento
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de TRAFO DE POTENCIA AT04 FASE A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0013708/2016 | Em Andamento
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Revitalização completa de duas unidades (números de série: 45972 e 45973), retiradas do banco AT02 da mesma subestação, e de um transformador (número de série: 46599), retirado da subestação Campinas. As três unidades serão instaladas no banco AT01. (verificar GEQ.O.I.080.2020) | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR1 DF | Concluída | 0000986/2019 | Em Andamento
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Revitalização completa de duas unidades (números de série: 45972 e 45973), retiradas do banco AT02 da mesma subestação, e de um transformador (número de série: 46599), retirado da subestação Campinas. As três unidades serão instaladas no banco AT01. (verificar GEQ.O.I.080.2020) | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR1 DF | Concluída | 0000987/2019 | Em Andamento
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Revitalização completa de duas unidades (números de série: 45972 e 45973), retiradas do banco AT02 da mesma subestação, e de um transformador (número de série: 46599), retirado da subestação Campinas. As três unidades serão instaladas no banco AT01. (verificar GEQ.O.I.080.2020) | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR1 DF | Concluída | 0000989/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DE UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDRE7-08 FASE A, CONTEMPLANDO: PINTURA COMPLETA, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS VEDAÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DA MEMBRANA DO SISTEMA DE SELAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTOS FÍSICOS E VÁLVULAS. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0000940/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DE UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDRE7-08 FASE V, CONTEMPLANDO: PINTURA COMPLETA, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS VEDAÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DA MEMBRANA DO SISTEMA DE SELAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTOS FÍSICOS E VÁLVULAS. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0000942/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DE UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDRE7-08 FASE B, CONTEMPLANDO: PINTURA COMPLETA, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS VEDAÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DA MEMBRANA DO SISTEMA DE SELAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTOS FÍSICOS E VÁLVULAS. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0000941/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL CHTF6-01, CONTEMPLANDO: PINTURA COMPLETA, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS VEDAÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DA MEMBRANA DO SISTEMA DE SELAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE UM RELÉ DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE UM INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO ISOLANTE, SUBSTITUIÇÃO DE UMA VÁLVULA DE ALÍVIIO DE PRESSÃO, SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS ISOLADORAS DOS RADIADORES, SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO DA VENTILAÇÃO FORÇADA. | TR 230/69 kV COELHO NETO TF1 MA | Concluída | 0000944/2018 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da Fase B (2R8618-5) | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA RT1 SP | Concluída | 0000998/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV FASE A DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-04. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0000952/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV FASE V DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-04. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0000956/2018 | Não Iniciada
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da Fase B (58558) | RTL 750 kV 329 MVAr IVAIPORA RIA1 PR | Concluída | 0001002/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da Fase C (58557) | RTL 750 kV 329 MVAr IVAIPORA RIA1 PR | Concluída | 0001003/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV FASE B DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-04. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0000954/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS FASES A , B E V DA LINHA TCMB-LT7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0013808/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO FASES A, B e V DA LINHA TCMB-LT7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0013809/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-01 FA. | CR-MBRE7-01 | Concluída | 0000966/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 2 BOBINAS DE BLOQUEIO FASES B e V DA LINHA TCMB-LT7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0013810/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PARA-RAIOS-FASESA A , B e V DO MBRE7-01 - REATOR DE LINHA TCMB-LT7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0013811/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA 500 kV MBSD7-01 QUE FAZ PARTE DA EL DA TCMB-LT7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0013813/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA IZCA7-08 DA LINHA IZPD-LT7-01 | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013821/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PARA-RAIOS 500 kV 7PRRE DA LINHA IPDZ-LT7-01 LIGADO AO IZRE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013823/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 BOBINAS DE BLOQUEIO FASES A, B , V 7BBZ DA LINHA PDBE-LT7-01 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0013826/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE FASES A , B , V 7TCRE DO PDRE7-05 DA LT PDBE-LT7-01 | RTR 500 kV 33.3 MVAr P.DUTRA RTR5 MA | Concluída | 0013827/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PARA-RAIOS 500 kV FASES A, B , V 7PRRE DO REATOR PDRE7-05 LADO ALTA DA LINHA PDBE-LT7-01 | RTR 500 kV 33.3 MVAr P.DUTRA RTR5 MA | Concluída | 0013828/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PARA-RAIOS FASES A , B , V DO PDRE7-05 LIGADO A PDBE-LT7-01 LADO DE BAIXA 7PRRE | RTR 500 kV 33.3 MVAr P.DUTRA RTR5 MA | Concluída | 0013829/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PARA-RAIOS 500 kV FASES A, B, V 7PRRE LADO ALTA DO PDRE7-06 | RTR 500 kV 60 Mvar P.DUTRA RTR6 MA | Concluída | 0013834/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE FASES A, B , V 7TCCRE DO PDRE7-06 DA LINHA PDBE-LET7-01 | RTR 500 kV 60 Mvar P.DUTRA RTR6 MA | Concluída | 0013833/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PAR-RAIOS FASES A, B , V DO REATOR PDRE7-06 LADO BAIXA TENSÃO | RTR 500 kV 60 Mvar P.DUTRA RTR6 MA | Concluída | 0013835/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500 kV VÃO CY 7TC1Y, FASES A, B,V DO MODULO CONEXÃO DE BARRAS DE 500 KV. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0013837/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500 kV VÃO CY 7TC2Y, FASES A, B,V DO MODULO CONEXÃO DE BARRAS DE 500 KV. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0013838/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 PARA-RAIOS 500 kV FASES A, B, V DA PDIZ-LT7-01 VÃO CZ | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013840/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 BOBINAS DE BLOQUEIO FASES A, B, V VÃO CZ 7BBX DA IZPD-LT7-01 | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013841/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 500 kV, 7TPX, VÃO CZ | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013860/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500 kV FASES A,B,V ; 7TCRE DO PDRE7-04, VÃO CZ | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013862/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 500 kV FASES A, B ,V ; 7TCX ; VÃO CZ DA IZPD-LT7-01 | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0013863/2016 | Não Iniciada
CHESF | USI U.SOBRADINHO - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do reator shunt de 500 kV 05E6 R (reserva) da SE SOB. | RTR 500 kV 33.33 MVAR US. L.SOBRADINHO RTR6 BA | Concluída | 0001064/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de autotransformador | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0001065/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de autotransformador | TR 500/230 kV MARABA TR1 PA | Concluída | 0001066/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da proteção e controle de autotransformador | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0001067/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 69 kV TCTF4-02 | TR 69/13,8 kV TUCURUI VILA TR2 PA | Concluída | 0001052/2018 | Não Iniciada
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Reator RTSMSB1 da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C1: Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019042/2015 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Serviços auxiliares de corrente alternada (CA) da subestação. Modernização para automatismo do grupo Motor-Gerador. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019066/2015 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Autotransformador AT04 230/138/13.8 kV : Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0018997/2015 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Para-Raios 7PRRE - Fase A | RTR 500 kV 50 MVAr P.DUTRA RTR4 MA | Concluída | 0014107/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Para-Raios 7PRRE - Fase B | RTR 500 kV 50 MVAr P.DUTRA RTR4 MA | Concluída | 0014108/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Para-Raios 7PRRE - Fase V | RTR 500 kV 50 MVAr P.DUTRA RTR4 MA | Concluída | 0014109/2016 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIATP1 de 1242 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Itaberá - Tijuco Preto C1, por outro de características similares. | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0001369/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIATP2 de 1242 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Itaberá - Tijuco Preto C2, por outro de características similares. | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0001368/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA FUR - 765 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV2 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Itaberá C2, por outro de características similares. | LT 765 kV Itaberá - Ivaiporã C2 | Concluída | 0001371/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA FUR - 765 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição completa do banco de capacitores série BSIAIV1 de 1056 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Itaberá - Ivaiporã C1, por outro de características similares. | LT 765kV Itaberá - Ivaiporã C1 | Concluída | 0001373/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIFIV2 de 1017 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C2, por outro de características similares. | LT 765 kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C2 | Concluída | 0001375/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição completa do banco de capacitores série BSIFIV1 de 1017 Mvar, localizado na saída de linha da LT 765kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C1, por outro de características similares. | LT 765 kV Ivaiporã - Foz do Iguaçu C1 | Concluída | 0001376/2019 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO, CONTROLE DE PARTIDA E CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS3 SP | Concluída | 0001502/2019 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO, CONTROLE DE PARTIDA E CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS4 SP | Concluída | 0001503/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA | MG 500 kV POCOS CALDAS MG1 MG | Concluída | 0001520/2019 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO DO CS 01K1 | FT CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0001526/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE DO CS 01K1 | FT CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0001527/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TR 04T3 | FT CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0001530/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DAS PONTES RETIFICADORAS DO CS 01K1 | FT CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0001529/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE PROTEÇÃO DO CS 01K1 | FT CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0001528/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-03 Fase Reserva(FR). | RTL 500 kV 136 MVAr MARABA RT3 PA | Concluída | 0001614/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ218 | MIG 13,8 kV BARRA A - CA1 | Concluída | 0011057/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2118 | MIG 13,8 kV BARRA A - CA2 | Concluída | 0011058/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2128 | MIG 13,8 kV BARRA A - CA3 | Concluída | 0011059/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2138 | MIG 13,8 kV BARRA A - CA4 | Concluída | 0011060/2016 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 VÃO DE TRANSFERÊNCIA 12D1 SE BNO 69KV. | DJ 12D1 SE BNO | Concluída | 0001868/2018 | Não Iniciada
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2018 | MIG 13,8 kV BARRA A - CA5 | Concluída | 0011061/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC2117 | MIG 13,8 kV BARRA A - TSA1 | Concluída | 0011062/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC2127 | MIG 13,8 kV BARRA A - TSA3 | Concluída | 0011063/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC2227 | MIG 13,8 kV BARRA A - TSA4 | Concluída | 0011064/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC2137 | MIG 13,8 kV BARRA A - TSA5 | Concluída | 0011065/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ228 | MIG 13,8 kV BARRA B - CB1 | Concluída | 0011066/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2218 | MIG 13,8 kV BARRA B - CB2 | Concluída | 0011067/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2228 | MIG 13,8 kV BARRA B - CB3 | Concluída | 0011068/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2238 | MIG 13,8 kV BARRA B - CB4 | Concluída | 0011069/2016 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 VÃO DE TRANSFERÊNCIA 12D1 SE DMG 69KV. | DJ 12D1 SE DMG | Concluída | 0001876/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2038 | MIG 13,8 kV BARRA B - CB5 | Concluída | 0011070/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de DISJUNTOR DJ2028 | MIG 13,8 kV BARRA B - CB7 | Concluída | 0011071/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC2217 | MIG 13,8 kV BARRA B - TSA2 | Concluída | 0011072/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC2237 | MIG 13,8 kV BARRA B - TSA6 | Concluída | 0011073/2016 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Autotransformador AT02 500/230/13.8 kV : Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0018996/2015 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Registrador Digital de Perturbação, que monitora os equipamentos AT02. | TR 500/230 kV S.DA MESA TR2 GO | Concluída | 0002067/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMSB2. | RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 2 DF | Concluída | 0002101/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMSB1. | RT 500 kV 73P6 Mvar SAMAMBAIA 1 DF | Concluída | 0002102/2019 | Em Andamento
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 125km de cabo para-raio por cabo OPGW para atendimento a SE ARAPIRACA da LT 230KV ARAPIRACA III / RIO LARGO II | LT 230 kV ARAPIRACA III/RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0002068/2018 | Em Andamento
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 24km de cabo para-raio por cabo OPGW da LT 230KV CAMAÇARI / COTEGIPE | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0002070/2018 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 1A SP no terminal da subestação de Ibiúna. | BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 1A SP | Concluída | 0002159/2019 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 2A SP no terminal da subestação de Ibiúna. | BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 2A SP | Concluída | 0002163/2019 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 2B SP no terminal da subestação de Ibiúna. | BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 2B SP | Concluída | 0002165/2019 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de Registrador Digital de Perturbação com a finalidade de monitoração do BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 1B SP no terminal da subestação de Ibiúna. | BS 500 kV 382 Mvar IBIUNA 1B SP | Concluída | 0002161/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK DE GÁS HIDROGÊNIO USADO NA REPRESSURIZAÇÃO DO COMPENSADOR SINCRONO Nº02. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002117/2018 | Em Andamento
FURNAS | SUB S.DA MESA - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção associada ao disjuntor central da LT Serra da Mesa – Serra da Mesa 2 na SE Serra da Mesa, com vistas a aumentar a segurança intrínseca dessa subestação. | Outros | Concluída | 0002168/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO EIXO DO COMPENSADOR SINCRONO Nº02. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002126/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK DE GÁS HIDROGÊNIO USADO NA REPRESSURIZAÇÃO DO COMPENSADOR SINCRONO Nº01. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002136/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PÁRA-RAIOS DA FASE 'B' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0002154/2018 | Não Iniciada
FURNAS | SUB S.DA MESA - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMSB2. | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB2 GO | Concluída | 0002218/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB S.DA MESA - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição dos Registradores Digitais de Perturbação, que monitora o equipamento RTSMGU1. | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU1 GO | Concluída | 0002214/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR TCs (FASES A, B e V) DE 230KV DO DJ604-TC601 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0002183/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ?SUBSTITUIR TRANSFORMADORES DE CORRENTE DO CUBÍCULO DE 13,8KV | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0002188/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR TCs 230KV (FASES A, B e V) DO DJ606-TC601 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0002189/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ?SUBSTITUIR TCs 230 (FASES A, B e V) DO DISJUNTOR LDDJ6-08 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0002192/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR TCs 230 (FASES A, B e V) DO DISJUNTOR LDDJ6-10 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0002194/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ??SUBSTITUIR TCs 230 (FASES A, B e V) DO BAY DA LINHA LDMR-LT601 | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0002202/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ??SUBSTITUIR TCs 230 (FASES A, B e V) DO BAY DA LINHA LDLI-LT601 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0002205/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ?SUBSTITUIR TCs 230 (FASES A, B e V) DO BAY DA LINHA LDLI-LT602 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0002212/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR TCs 230 KV (FASES A, B e V) DO BAY DO LDAT7-03 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0002215/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500 KV, FASE A DA MRLD-LT7-01, ASSOCIADO AO LDDJ7-01. | LT 500 kV MIRANDA II / SAO LUIS II C 1 MA | Concluída | 0002304/2018 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Reator RTSMSB2 da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C2: Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019043/2015 | Em Andamento
FURNAS | MOGI CRUZES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | LI 230 kV Mogi (CTEEP)- Mogi : Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG MOGI CRUZES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019024/2015 | Em Andamento
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Reator RTSMSB2 da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C2: Sistema de Proteção, Supervisão e circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | MG SAMAMBAIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0019037/2015 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP | RT 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS RT3 MT | Concluída | 0002649/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 500 136 Mvar MIRACEMA 1 TO. | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 1 TO | Concluída | 0002651/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações - RDP para atender a função RT 500 136 Mvar MIRACEMA 2 TO. | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 2 TO | Concluída | 0002652/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA RT3 TO | Concluída | 0002653/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB RIO BRANCO I - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de Registrador Digital de Perturbações - RDP | BC 230 kV 18P5 Mvar RIO BRANCO I 1 AC | Concluída | 0002654/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-17 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-3 PI/MA | Concluída | 0002677/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-06 | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0002678/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ2-02 FRENAGEM | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002679/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ2-03 PARTIDA | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002681/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ2-04 NEUTRO | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002682/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ2-05 EXCITAÇÃO | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002683/2019 | Não Iniciada
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Construção de muro de contenção de talude do Patio de 69 kV. (Volume de muro a ser construído: 660 m³). | FT MG 230 kV COTEGIPE MG1 BA | Concluída | 0002653/2018 | Em Andamento
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Construção de muro no entorno da subestação. (Muro composto por mourões e placas em concreto pré-moldado no total de 1075 m; Muro em Alvenaria de Concreto no total de 216 m.) | FT MG 230 kV COTEGIPE MG1 BA | Concluída | 0002652/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ2-06 SERVIÇO AUXILIAR | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0002690/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDB6-01 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002692/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDB6-02 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002696/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-04 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0002698/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-06 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0002759/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-08 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0002760/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-10 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0002761/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-19 | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA C-1 MA | Concluída | 0002762/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-16 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0002763/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE FABRICAÇÃO BBC NÚMERO DE SÉRIE SP18011. TRANSFORMADOR DE CORRENTE DO REATOR NR 07 DA SEPD (PDRE7-07) FASE B, ASSOCIADO À LINHA IZPDLT7-02. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0002764/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-18 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0002765/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS (VEDAÇÕES, CONTATOS, CÂMARAS, COLUNAS ETC) DAS FASES 'A', 'B' E 'V' DO DISJUNTOR LDDJ6-03 | BC 230 kV 61,1 + 50,8 Mvar SAO LUIS II BC2 BC1 MA | Concluída | 0002766/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição/Revitalização dos cubículos de 13,8 kV e transformadores de serviço auxiliar e seus comandos e proteção | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002855/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ?SUBSTITUIR A CHAVE SECCIONADORA DE 230KV LDSB6-38 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0002901/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ??SUBSTITUIR A CHAVE SECCIONADORA DE 230KV - LDSD6-28 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002904/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | ??SUBSTITUIR A CHAVE SECCIONADORA DE 230KV - LDSB6-06 | BC 230 kV 61,1 + 50,8 Mvar SAO LUIS II BC2 BC1 MA | Concluída | 0002905/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da bucha de 500KV da fase A do autotransformador PDAT7-01 | TRR 500/230 kV P.DUTRA TRR1 MA | Concluída | 0002940/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da bucha de 500 da fase B do autotransformador PDAT7-01. | TRR 500/230 kV P.DUTRA TRR1 MA | Concluída | 0002941/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV IZSD7-10 FASE A | MG-IZMG-07 | Concluída | 0006139/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV IZSD7-10 FASE B | MG-IZMG-07 | Concluída | 0006140/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV IZSD7-10 FASE V | MG-IZMG-07 | Concluída | 0006141/2016 | Não Iniciada
FURNAS | LT Foz do Iguaçu - Ibiúna C4 - 600 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo contrapeso. | FT LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C-4 PR/SP | Concluída | 0003117/2018 | Em Andamento
FURNAS | LT Foz do Iguaçu - Ibiúna C3 - 600 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo contrapeso. | FT LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C-3 PR/SP | Concluída | 0003116/2018 | Em Andamento
FURNAS | LT Araraquara - Poços de Caldas - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de espaçadores-amortecedores ao longo do trecho da linha, iniciando na torre 01 até a torre 255, totalizando 1671 espaçadores-amortecedores. | LT 500 kV ARARAQUARA FUR / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | Concluída | 0003202/2019 | Em Andamento
FURNAS | LT Araraquara - Campinas - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de espaçadores-amortecedores ao longo do trecho da linha, iniciando na torre 01 até a torre 202, totalizando 2649 espaçadores-amortecedores. | LT 500 kV ARARAQUARA FUR / CAMPINAS C 1 SP | Concluída | 0003201/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de TRANSFORMADOR CORRENTE 500 kV FASE A | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006386/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV FASE A | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006387/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV FASE B | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006388/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV FASE V | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006389/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | PÁRA-RAIOS 500 kV FASE A | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006391/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | PÁRA-RAIOS 500 kV FASE B | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006392/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | PÁRA-RAIOS 500 kV FASE V | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006393/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de TRANSFORMADOR CORRENTE 500 kV FASE B | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006395/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSD7-08 FASE A | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006396/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSD7-08 FASE B | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006397/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSD7-08 FASE V | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006398/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSD7-09 FASE A | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006400/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSD7-09 FASE B | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006401/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSD7-09 FASE V | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006402/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSL7-02 | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006403/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSR7-02 FASE A | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006405/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSR7-02 FASE B | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006406/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV IZSR7-02 FASE V | LT-IZPDLT701 | Concluída | 0006407/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de TRANSFORMADOR CORRENTE 500 kV FASE V | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006414/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LADO 500 KV TR01 FASE A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0012426/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LADO 500 KV TR01 FASE C | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0012427/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Ilha dos Pombos - São José. | LT 138 kV SAO JOSE ILHA POMBOS C1 | Concluída | 0003317/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Triagem - São José C2 | LT 138 kV TRIAGEM / SAO JOSE C-2 RJ | Concluída | 0003319/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Triagem - São José C-1 RJ | LT 138 kV TRIAGEM / SAO JOSE C-1 RJ | Concluída | 0003318/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Cordovil - São José C1 | LT 138 kV CORDOVIL / SAO JOSE C-1 RJ | Concluída | 0003320/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Cordovil - São José C2. | LT 138 kV CORDOVIL / SAO JOSE C-2 RJ | Concluída | 0003322/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Magé - São José C1 | LT 138 kV SAO JOSE / MAGE C-1 RJ | Concluída | 0003325/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Magé - São José C2 | LT 138 kV SAO JOSE / MAGE C-2 RJ | Concluída | 0003328/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Imbariê - São José C2 | LT 138 kV IMBARIE / SAO JOSE C-2 RJ | Concluída | 0003333/2018 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 1 BR8A2 FASE A | BARRA BR8A2 | Concluída | 0012444/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 1 BR8A2 FASE B | BARRA BR8A2 | Concluída | 0012445/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 1 BR8A2 FASE C | BARRA BR8A2 | Concluída | 0012446/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 2 BR8A2 FASE A | BARRA BR8A2 | Concluída | 0012447/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da teleproteção da LT 138 kV Imbariê - São José C1. | LT 138 kV IMBARIE / SAO JOSE C-1 RJ | Concluída | 0003331/2018 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 2 BR8A2 FASE B | BARRA BR8A2 | Concluída | 0012448/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 2 BR8A2 FASE C | BARRA BR8A2 | Concluída | 0012449/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 1 BR8B2 FASE A | BARRA BR8B2 | Concluída | 0012450/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 1 BR8B2 FASE B | BARRA BR8B2 | Concluída | 0012451/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 1 BR8B2 FASE C | BARRA BR8B2 | Concluída | 0012452/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 2 BR8B2 FASE A | BARRA BR8B2 | Concluída | 0012453/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 2 BR8B2 FASE B | BARRA BR8B2 | Concluída | 0012454/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS 2 BR8B2 FASE C | BARRA BR8B2 | Concluída | 0012455/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de DISJUNTOR DJ8454 | CT 345 kV AT05 | Concluída | 0012456/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de SECIONADOR SC12941 | CT 765 kV AT04 | Concluída | 0012457/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de SECIONADOR SC12943 | CT 765 kV AT04 | Concluída | 0012458/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de SECIONADOR SC12947 | CT 765 kV AT04 | Concluída | 0012459/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de SECIONADOR c/lt SC12140T | CT 765 kV AT04 | Concluída | 0012460/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de DISJUNTOR DJ12954 | CT 765 kV AT05 | Concluída | 0012461/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de DISJUNTOR DJ12964 | CT 765 kV AT06 | Concluída | 0012462/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de SECIONADOR SC12841 | IB 765 kV (ITABERÁC2/AT04) | Concluída | 0012471/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de SECIONADOR SC12843 | IB 765 kV (ITABERÁC2/AT04) | Concluída | 0012472/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de DISJUNTOR DJ12854 | IB 765 kV (ITABERÁC3/AT05) | Concluída | 0012473/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIBXTP1 STTP FASE A | LIBXTP1 345 KV | Concluída | 0012474/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIBXTP1 STTP FASE B | LIBXTP1 345 KV | Concluída | 0012475/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIBXTP1 STTP FASE C | LIBXTP1 345 KV | Concluída | 0012476/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIIDTP1 STTP FASE B | LIIDTP1 345 KV | Concluída | 0012477/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIIDTP1 STTP FASE C | LIIDTP1 345 KV | Concluída | 0012478/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIIDTP2 STTP FASE A | LIIDTP2 345 KV | Concluída | 0012482/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIIDTP2 STTP FASE B | LIIDTP2 345 KV | Concluída | 0012483/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LIIDTP2 STTP FASE C | LIIDTP2 345 KV | Concluída | 0012484/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LITLTP2 STTP FASE B | LITLTP2 | Concluída | 0012488/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LITLTP2 STTP FASE C | LITLTP2 | Concluída | 0012489/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LITPID4 STTP FASE A | LITPID4 345 KV | Concluída | 0012496/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LITPID4 STTP FASE B | LITPID4 345 KV | Concluída | 0012497/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LITPID4 STTP FASE C | LITPID4 345 KV | Concluída | 0012498/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de PÁRA-RAIOS 69 KV IZRE7-02 PR401 FASE N | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006500/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição de PARA-RAIOS CS01 - fase A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0012510/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição de PARA-RAIOS CS01 - fase B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0012511/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de derivação, fase A, que compõe o banco CORE7-01 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003435/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de PÁRA-RAIOS 500 kV FASE A | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006507/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição de PARA-RAIOS PARARAIOS LADO 20 KV AT05 FASE C | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0012514/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição e automação do grupo gerador de emergência | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003436/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Centro de Cargas de Emergência 2 - CCEM-2 | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003438/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de PÁRA-RAIOS 500 kV FASE B | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006509/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição de PARA-RAIOS CS01 - fase C | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0012516/2016 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Centro de Cargas Normais 1 - CCN-1 | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003439/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Centro de Cargas de Emergência 1 - CCEM-1 | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003437/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Centro de Cargas Normais 2 - CCN-2 | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003440/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de derivação, fase B, que compõe o banco CORE7-01 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003445/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Painel QIECC | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003444/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Painel QDCC | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Concluída | 0003442/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de neutro, que compõe o banco CORE7-01 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003450/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de derivação, fase V, que compõe o banco CORE7-01 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003448/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de derivação, fase A, que compõe o banco CORE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003454/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de PÁRA-RAIOS 500 kV FASE V | CR-IZPDLT701 | Concluída | 0006525/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de derivação, fase B, que compõe o banco CORE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003458/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Painel QDCC-1 | MG 750 kV IVAIPORA MG1 PR | Concluída | 0003461/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Painel QDCC-2 | MG 750 kV IVAIPORA MG1 PR | Concluída | 0003463/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de derivação, fase V, que compõe o banco CORE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003462/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de 01 transformador de aterramento | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Concluída | 0003473/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de 01 cubículo blindado, classe 15 kV | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Concluída | 0003471/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Restauração de reator de neutro, que compõe o banco CORE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003468/2019 | Não Iniciada
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de 01 resistor de aterramento | MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP | Concluída | 0003474/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | "Restauração de 01 (um) reator reserva quente comum aos bancos CORE7-01 e CORE7-02 " | RTR 500 kV 45.45 MVAr COLINAS RTR1 TO | Concluída | 0003480/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de transformador de potencial capacitivo, fase V, instalado na saída de linha da SE Miracema, vão MCDP7-DX | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0003489/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização e restauração do disjuntor com três polos, CODJ7-09, VÃO CZ SE COLINAS | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0003521/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização e restauração de um Disjuntor com três polos, CODJ7-07, VÃO CX SE COLINAS | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0003527/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO MOTOR 25 HP 14 PÓLOS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | MBCS2 02 | Concluída | 0003501/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO de 2 MOTORES 25 HP 14 PÓLOS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | VCCS2 02 | Concluída | 0003498/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DE 230 KV | VCTF6 01 | Concluída | 0003533/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DE 230 KV | VCTF6 02 | Concluída | 0003534/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA (PÓLOS, ARMÁRIO DE COMANDO E SPCS) DO DISJUNTOR LDDJ7-07 | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0003648/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TC DE 230KV DO BAY DO DISJUNTOR LDDJ6-04 (FASE 'A') | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0003714/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização e restauração de um Disjuntor, MCDJ7-08, VÃO CY SE MIRACEMA | MG MIRACEMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003733/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | "Revitalização e restauração de um Disjuntor, MCDJ7-07, VÃO CX SE MIRACEMA" | MG MIRACEMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003739/2019 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Secioonador SC9013. | UG1 | Concluída | 0003756/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500KV DA FASE A DO REATOR IZRE7-06 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT6 MA | Concluída | 0003805/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | ?SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS 125VCC 600AH - BANCO BATERIAS 125 VCC Nº 03 - SALA DE COMANDO | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003786/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | ?SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS 125VCC 600AH - BANCO BATERIAS 125 VCC Nº 04 - SALA DE COMANDO | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003787/2018 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Secionador SC9037/9030T. | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-1 MG/SP | Concluída | 0003816/2018 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Secionador SC9057/9050T. | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-2 MG/SP | Concluída | 0003838/2018 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da secionadora SC870R. (N87989B) | MC 345 kV RTL 345 kV 60 MVAr CAMPOS RT5 RJ | Concluída | 0003870/2019 | Em Andamento
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do disjuntor DJ9104. (N. série - C-10780-03) | TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0003871/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC12916 - FASE B. (N. Série - 472693) com capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0003876/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC12916 - FASE C. (N. Série - 472696) com capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0003874/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC12926 - FASE C. (N. Série - 7176028) com capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0003878/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12923. | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0003890/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC12926 - FASE B. (N. Série - 7176031) com capacidade de 3000 A/45,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0003891/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC12916 - FASE A. (N.Série - 472695) com capacidade de 3000 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0003888/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição do disjuntor DJ12916 (N. série - 11226R009) com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0004019/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12927 (nº serie: 01042, cod. mat.: 10196925), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 750 kV 528 Mvar IVAIPORA BC3B PR | Concluída | 0004073/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC12929 c/LT SC12920T | CR 750 kV 528 Mvar IVAIPORA BC3A PR | Concluída | 0004074/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC12919 c/LT SC12910T | CR 750 kV 528 Mvar IVAIPORA BC1A PR | Concluída | 0004078/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12925 (nº serie: 01025, cod. mat.: 10196926), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 750 kV 528 Mvar IVAIPORA BC3A PR | Concluída | 0004076/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12915 (nº serie: 1866, cod. mat.: 10196018), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 750 kV 528 Mvar IVAIPORA BC5A PR | Concluída | 0004080/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC12629 c/LT SC12620T | CR 750 kV 508 Mvar IVAIPORA BC4A PR | Concluída | 0004086/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12627 (nº serie: 1446 M, cod. mat.: 10196020), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 750 kV 508 Mvar IVAIPORA BC4B PR | Concluída | 0004084/2019 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12625 (nº serie: 1447, cod. mat.: 10196021), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 750 kV 508 Mvar IVAIPORA BC4A PR | Concluída | 0004083/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12727 (nº serie: 01045, cod. mat.: 10196911), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 765 kV 621 Mvar ITABERA BC2A SP | Concluída | 0004094/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção e supervisão da LT 138kV DME - Poços de Caldas C2. | LT 138 kV DME - POCOS DE CALDAS C-2 | Concluída | 0004073/2018 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção e supervisão da LT 138kV DME - Poços de Caldas C1. | LT 138 kV DME - POCOS DE CALDAS C-1 | Concluída | 0004071/2018 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC12619 c/LT SC12610T | CR 750 kV 508 Mvar IVAIPORA BC2A PR | Concluída | 0004091/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de PARA-RAIOS 765 kV Fase A | CR 750 kV 621 Mvar ITABERA BC1A SP | Concluída | 0004101/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de seccionador SC12725 (nº serie: 01044, cod. mat.: 10196910), por outro seccionador com lâmina de terra. |  | Concluída | 0004098/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de PARA-RAIOS 765 kV Fase C | CR 750 kV 621 Mvar ITABERA BC1A SP | Concluída | 0004106/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138 kV Ilha dos Pombos - São José. | LT 138 kV ILHA DOS POMBOS - SAO JOSE | Concluída | 0004082/2018 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de PARA-RAIOS 765 kV Fase B | CR 750 kV 621 Mvar ITABERA BC1A SP | Concluída | 0004104/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Cascadura - São José C1. | LT 138 kV CASCADURA - SAO JOSE C-1 | Concluída | 0004084/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Cascadura - São José C2. | LT 138 kV CASCADURA - SAO JOSE C-2 | Concluída | 0004086/2018 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de PARA-RAIOS 765 kV Fase A | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004108/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Triagem - São José C1. | LT 138 kV TRIAGEM - SAO JOSE C-1 | Concluída | 0004087/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Triagem - São José C2. | LT 138 kV TRIAGEM - SAO JOSE C2 | Concluída | 0004089/2018 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de PARA-RAIOS 765 kV Fase B | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004110/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de PARA-RAIOS 765 kV Fase C | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004111/2019 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Cordovil - São José C1. | LT 138 kV CORDOVIL - SAO JOSE C1 | Concluída | 0004091/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Cordovil - São José C2. | LT 138 kV CORDOVIL - SAO JOSE C-2 | Concluída | 0004093/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Magé - São José C2. | LT 138 kV MAGE - SAO JOSE C-2 | Concluída | 0004101/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 139kV Imbariê - São José C1 (terminal São José). | LT 138 kV IMBARIE - SAO JOSE C-1 | Concluída | 0004103/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE 230KV FASES A, B, V DO TRANSFORMADOR IZTF6-02 | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS3 + TF2 MA | Concluída | 0004122/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138kV Imbariê - São José C2 (terminal São José). | LT 138 kV IMBARIE - SAO JOSE C-2 | Concluída | 0004105/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500KV DA FASE A DO REATOR IZRE7-03 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0004139/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500KV DA FASE A DO DISJUNTOR IZDJ7-05 | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0004157/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DE 13.8 KV | TR 230/13,8 kV MARABA TF1 PA | Concluída | 0004161/2019 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substitu~ição de 3 Para-raios na entrada de linha da LT 345kV Marimbondo - Porto Colômbia. | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0004155/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-06 (FASES A, B, V e R) Melhoria com Reforço de Pequeno Porte associado (SGPMR nº 0009786/2021) | RTR 500 kV 45.45 MVAr IMPERATRIZ RTR6 MA | Concluída | 0004197/2018 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernização nos serviços auxiliares. | MODULO GERAL (FT MG 345 kV BANDEIRANTES MG1 GO) | Concluída | 0004358/2018 | Em Andamento
FURNAS | SUB BRAS. SUL - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização nos serviços auxiliares. | MODULO GERAL (FT MG 345 kV BRAS.SUL MG1 DF | Concluída | 0004360/2018 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 13,8 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Modernização nos serviços auxiliares de Média Tensão. | MODULO GERAL (FT MG 500 kV F.IGUACU 60HZ MG1 PR) | Concluída | 0004363/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de REATOR 500 kV LDRE7-03 (FASES A, B, V e R). Melhoria com Reforço de Pequeno Porte associado (SGPMR nº 0009788/2021) | LDRE7-03 | Concluída | 0004442/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-01 (FASES A, B e V). Melhoria com Reforço de Pequeno Porte associado (SGPMR nº 0009787/2021) | PDRE7-01 | Concluída | 0004458/2018 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador trifásico 230 kV, potência 100 MVA, posição operacional 04T2, da subestação FTZ. | TR 230/69/13,8 kV FORTALEZA TR2 CE | Concluída | 0004508/2018 | Em Andamento
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do transformador 04T3 da SE MTT e suas conexões. | FT TR 230/69 kV MATATU TR3 BA | Concluída | 0004515/2018 | Em Andamento
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador trifásico 230 kV, potência 100 MVA, posição operacional 04T3, da subestação MCO. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0004520/2018 | Não Iniciada
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador trifásico 230 kV, potência 100 MVA, posição operacional 04T4, da subestação FTZ. | TR 230/69/13,8 kV FORTALEZA TR4 CE | Concluída | 0004525/2018 | Em Andamento
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do transformador 04T2 da SE JDM e suas conexões. | FT TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004528/2018 | Em Andamento
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do transformador 04T2 da SE JCR e suas conexões. | FT TR 230/69 kV JACARACANGA TR2 BA | Concluída | 0004529/2018 | Em Andamento
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos três reatores 05E2 A/B/C da SE RCD e suas conexões. | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II RT2 PE | Concluída | 0004547/2018 | Em Andamento
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do reator reserva 05E2 R da SE RCD. | RTR 500 kV 33.3 MVAr RECIFE II RTR1 PE | Concluída | 0004548/2018 | Em Andamento
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos dois reatores 05E1 A/B da SE CMDe suas conexões. | RT 500 kV 100 Mvar CAMACARI II RT1 BA | Concluída | 0004549/2018 | Em Andamento
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do reator reserva 05E1 R da SE CMD. | RTR 500 kV 33.3 MVAr CAMACARI II RTR1 BA | Concluída | 0004550/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA PRINCIPAL DE 13.8 KV DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004822/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-01 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004831/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PORTA ESCÔVAS / ESCOVAS COM ESTIBO E LIMITADOR E MICROSWITCHES, SISTEMA MDC DE ASPIRAÇÃO DE PÓ COM SISTEMA DE MONITORAMENTOEM TEMPO REAL (I-BRUSH) DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0004835/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-03 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004837/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MOTOBOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004836/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR PONTA DE EIXO COM ANEL COLETOR DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0004841/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-04 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004840/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR PONTA DE EIXO COM ANEL COLETOR DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0004844/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-05 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004842/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR PONTA DE EIXO COM ANEL COLETOR DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004848/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR ANÉIS DE ESTANQUEIDADE DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0004855/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-07 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004853/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-10 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | VCCS2-02 | Concluída | 0004852/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 2,0 VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004846/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR ANÉIS DE ESTANQUEIDADE DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004857/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE PÁS DE ALUMINIO DOS AEROVENTILADORES DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004856/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-07 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004860/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0004861/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-11 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | VCCS2-02 | Concluída | 0004859/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RADIADORES (ÁGUA/AR) DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004865/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004867/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | LT 230 kV VILA DO CONDE/GUAMA C-2 PA | Concluída | 0004872/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-13 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004871/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE PÁS DE ALUMINIO EXTRUDADO DOS AEROVENTILADORES DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | VCCS2-01 | Concluída | 0004870/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RADIADORES (ÁGUA/AR) DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01. | VCCS2-01 | Concluída | 0004874/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MOTOBOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004875/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 6,0 (SEIS) CAIXAS METÁLICAS DE AR DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004876/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004878/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE PÁS DE ALUMINIO DOS AEROVENTILADORES DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004881/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DAS VÁVULAS REGULADORAS DOS SISTEMAS DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO / LEVANTAMENTO E ESTANQUEIDADE DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01. | VCCS2-01 | Concluída | 0004886/2018 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 13,8 KV - MBDJ2-01 DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004884/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RADIADORES (ÁGUA/AR) DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004882/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PORTA ESCÔVAS / ESCOVAS COM ESTIBO E LIMITADOR E MICROSWITCHES, SISTEMA MDC DE ASPIRAÇÃO DE PÓ COM SISTEMA DE MONITORAMENTOEM TEMPO REAL (I-BRUSH) DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0004889/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA PRINCIPAL DE 13.8 KV DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004895/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA PRINCIPAL DE 13.8 KV DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | VCCS2-02 | Concluída | 0004896/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO MOTOR 25 HP 14 PÓLOS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004893/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV MBDJ2-07 DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004892/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PORTA ESCOVAS / ESCOVAS COM ESTIBO E LIMITADOR E MICROSWITCHES, SISTEMA MDC DE ASPIRAÇÃO DE PÓ COM SISTEMA DE MONITORAMENTOEM TEMPO REAL (I-BRUSH) DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-01 | VCCS2-01 | Concluída | 0004891/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV MBDJ2-04 DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004899/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV MBDJ2-03 DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004897/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-08 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | VCCS2-02 | Concluída | 0004900/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004906/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV MBDJ2-05 DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004903/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV VCDJ2-09 DO COMPENSADOR SÍNCRONO VCCS2-02 | VCCS2-02 | Concluída | 0004904/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR ANÉIS DE ESTANQUEIDADE DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004898/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004908/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DE 13.8 KV MBDJ2-01 DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004907/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004910/2018 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR 1,0 CONJUNTO DE SELAGENS MECÂNICAS DO COMPENSADOR SÍNCRONO MBCS2-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0004909/2018 | Não Iniciada
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão nas 171 estruturas listadas no campo observação. | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0004940/2018 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão nas 65 estruturas listadas no campo observação. | FT LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE | Concluída | 0004949/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T6 230/138kV SE FNL | FT TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0004948/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T2 230/138kV SE FNL | FT TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Concluída | 0004947/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T1 230/138kV SE FNL | FT TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Concluída | 0004946/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 03J2 D. MEIRA (COELBA) 138KV | LT 03J2 SE FNL | Concluída | 0004957/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 03T7 138/115kV SE FNL | TR 138/115 kV FUNIL TR7 (03T7) BA | Concluída | 0004952/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 03J4 ITABUNA II (COELBA) 138KV | LT 03J4 SE FNL | Concluída | 0004960/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 03J3 ITABUNA I (COELBA) 138KV | LT 03J3 SE FNL | Concluída | 0004958/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 03J1 UPE/IPIAÚ (COELBA) 138KV | LT 03J1 SE FNL | Concluída | 0004956/2018 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 03P2 V. CONQUISTA/ POÇÕES/IPIAÚ (COELBA) 138KV | LT 03P2 SE FNL | Concluída | 0004961/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Modernização de da proteção, controle e supervisão da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C1 na SE Samambaia | LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C1 | Concluída | 0005043/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Modernização de da proteção, controle e supervisão da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C2 na SE Samambaia | LT 500 kV Samambaia-Serra da Mesa C2 | Concluída | 0005044/2018 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Modernização de da proteção, controle e supervisão da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C1 na SE Samambaia | LT 500 kV S.DA MESA /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0005045/2018 | Em Andamento
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Modernização de da proteção, controle e supervisão da LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C2 na SE Serra da Mesa | LT 500 kV S.DA MESA /SAMAMBAIA C-2 GO/DF | Concluída | 0005046/2018 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização da proteção, controle e supervisão da LT 138 kV Magé - São José C1 | LT 138 kV Magé - São José C1 | Concluída | 0005059/2018 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02J6. | LT 02J6 | Concluída | 0000480/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02J7. | LT 02J7 | Concluída | 0000481/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02N2. | LT 02N2 | Concluída | 0000485/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo Aterramento 69kV 02A1. | TT 02A1 | Concluída | 0000491/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo Aterramento 69kV 02A2. | TT 02A2 | Concluída | 0000492/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo 04T1 230/69kV. | FT TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR1 CE | Concluída | 0000494/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo 04T2 230/69kV. | FT TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0000495/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo 04T3 230/69kV. | FT TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0000496/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB DELM. GOUVEIA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo 04T4 230/69kV. | FT TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR4 CE | Concluída | 0000497/2017 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02V1. | LT 02V1 | Concluída | 0000538/2017 | Não Iniciada
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02V3. | LT 02V3 | Concluída | 0000539/2017 | Não Iniciada
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo Aterramento 02A1. | TT 02A1 | Concluída | 0000540/2017 | Não Iniciada
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares do Trafo 02T3 69/13,8kV. | FT MG 230 kV BOM NOME MG1 PE | Concluída | 0000541/2017 | Não Iniciada
CHESF | SUB B.JESUS LAPA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02C2. | LT 02C2 | Concluída | 0000561/2017 | Em Andamento
CHESF | SUB B.JESUS LAPA - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção e dispositivos auxiliares de 01 terminal de LT 02M3. | LT 02M3 | Concluída | 0000564/2017 | Em Andamento
FURNAS | Itumbiara - 500 |  | Outros Equipamentos |  | Grupo Transformador Elevador e Unidade Geradora 04 -TRUG04 : Revitalização do Sistema de Proteção, Supervisão e Controle acrescidos do reforço de blindagem nos circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | Unidade Geradora 4 | Concluída | 0001419/2014 | Em Andamento
FURNAS | Itumbiara - 500 |  | Outros Equipamentos |  | Grupo Transformador Elevador e Unidade Geradora 01 -TRUG01 : Revitalização do Sistema de Proteção, Supervisão e Controle acrescidos do reforço de blindagem nos circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | Unidade Geradora 1 | Concluída | 0001413/2014 | Em Andamento
FURNAS | Itumbiara - 500 |  | Outros Equipamentos |  | Grupo Transformador Elevador e Unidade Geradora 03 -TRUG03 : Revitalização do Sistema de Proteção, Supervisão e Controle acrescidos do reforço de blindagem nos circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | Unidade Geradora 3 | Concluída | 0001424/2014 | Em Andamento
FURNAS | SE da UTE Campos - 69 |  | Outros Equipamentos |  | Substituição de 3 disjuntores (DJ538 5838 5848) e 8 seccionadoras (SC5835/SC5830T 5831 5833 5815/5810T 5825/5820T 5845/5840T 5841 5843) |  | Concluída | 0001390/2014 | Em Andamento
FURNAS | Itumbiara - 500 |  | Outros Equipamentos |  | Grupo Transformador Elevador e Unidade Geradora 02 -TRUG02 : Revitalização do Sistema de Proteção, Supervisão e Controle acrescidos do reforço de blindagem nos circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | Unidade Geradora 2 | Concluída | 0001321/2014 | Em Andamento
FURNAS | Itumbiara - 500 |  | Outros Equipamentos |  | Grupo Transformador Elevador e Unidade Geradora 05 -TRUG05 : Revitalização do Sistema de Proteção, Supervisão e Controle acrescidos do reforço de blindagem nos circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | Unidade Geradora 5 | Concluída | 0001412/2014 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de um Sub-Quadro de distribuição de corrente continua 125 VCC, com duas barras, e demais cabos | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000287/2014 | Não Iniciada
FURNAS | Adrianópolis - 138 |  | Outros Equipamentos |  | Substituição de 9 disjuntores (DJ606 626 6316 6326 6336 6346 6356 636 e 6366) 25 seccionadoras s/LT (SC6351 6355 6365 621 623 625 635 631 633 6361 6335 6331 6341 6345 601 603 605 607 6321 6325 6311 6315 641 643 645) 6 seccionadoras c/LT (SC6310T/SC6313 6320T/6323 6330T/6333 6340T/6343 6350T/6353 6360T/6363) e 30 TC (Magé 1 e 2 Alcântara Alcântara 1 2 e 3 AT1B AT2A e amarre) |  | Concluída | 0000692/2014 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das seguintes seccionadoras: SC921, SC9315, SC9317, SC9325, SC9327 e SC9440T/9447. | Não Informada | Concluída | 0001391/2014 | Em Andamento
FURNAS | Itumbiara - 500 |  | Outros Equipamentos |  | Grupo Transformador Elevador e Unidade Geradora 06 -TRUG06 : Revitalização do Sistema de Proteção, Supervisão e Controle acrescidos do reforço de blindagem nos circuitos secundários de corrente, potencial e controle. | Unidade Geradora 6 | Concluída | 0001426/2014 | Em Andamento
ELETROBRAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de 2 disjuntores (DJ12728 12848) e 5 seccionadoras (SC12853 12933 12719 12729 12739/12730T). | - | Concluída | 0001421/2014 | Em Andamento
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de proteção e controle do terminal RCD da LT 04M3-RCD/AGL 230kV, composto de: 02 Painéis de proteção; 02 Relés Digitais (PP e PA); 01 Unidade de Controle; 01 Registrador de Perturbação (RDP). | LT 230 kV RECIFE II / ANGELIM C-2 PE | Concluída | 0000434/2020 | Não Iniciada
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 69 esferas de sinalização aérea. | FT LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0000454/2016 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8764 - Fase C. | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB7 | Concluída | 0000736/2020 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8764 - Fase B. | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB7 | Concluída | 0000737/2020 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8734 - Fase B. | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB9 | Concluída | 0000741/2020 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR LTARACAM fase B (nº de série: 51401). | LT 500 kV ARARAQUARA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001151/2020 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR LTARACAM fase A (nº de série: 51400). | LT 500 kV ARARAQUARA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001150/2020 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR LTARAPCA1 fase A (nº de série: 51397). | LT 500 kV ARARAQUARA /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0001155/2020 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR LTARAPCA1 fase B (nº de série: 51399). | LT 500 kV ARARAQUARA /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0001152/2020 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR LTARACAM fase C (nº de série: 51403). | LT 500 kV ARARAQUARA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001156/2020 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do REATOR LTARAPCA1 fase C (nº de série: 51404). | LT 500 kV ARARAQUARA /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0001157/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR LTARAMAR2 fase A (nº de série: 51402). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-2 MG/SP | Concluída | 0001159/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR LTARAMAR2 fase B (nº de série: 51398). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-2 MG/SP | Concluída | 0001161/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR RTMRAR2 FASE C fase C (nº de série: 51396). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-2 MG/SP | Concluída | 0001162/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR LTARAMAR1 fase C (nº de série: 6506178). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-1 MG/SP | Concluída | 0001166/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR RTMRARV - Reserva (nº de série: 51395). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-1 MG/SP | Concluída | 0001164/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR LTARAMAR1 fase B (nº de série: 6506177). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-1 MG/SP | Concluída | 0001167/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB ARARAQUARA FUR - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR LTARAMAR1 fase A (nº de série: 6506176). | LT 500 kV MARIMBONDO /ARARAQUARA C-1 MG/SP | Concluída | 0001168/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT57 fase A (nº de série: 500789). | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001179/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT57 fase C (nº de série: 500791). | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001176/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB C. PAULISTA - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR RT01 fase A (nº de série: 6397061). | RT 500 kV 136 Mvar C. PAULISTA RT1 SP | Concluída | 0001185/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT57 fase B (nº de série: 500790). | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001182/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB C. PAULISTA - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR RT01 fase B (nº de série: 6397059). | RT 500 kV 136 Mvar C. PAULISTA RT1 SP | Concluída | 0001187/2020 | Em Andamento
FURNAS | SUB C. PAULISTA - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do REATOR RT01 - Reserva (nº de série: 56293). | RT 500 kV 136 Mvar C. PAULISTA RT1 SP | Concluída | 0001188/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS - Reserva AT57/AT59 (nº de série: 46492). | TRR 525/138 kV C. PAULISTA TRR1 SP | Concluída | 0001191/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT59 fase A (nº de série: 46493). | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001192/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT59 fase C (nº de série: 46495). | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001197/2020 | Em Andamento
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT59 fase B (nº de série: 46494). | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001195/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT51 fase A (nº de série: K547272). | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001203/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT51 fase C (nº de série: K547271). | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001199/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR TRANS AT51 fase B (nº de série: K547273). | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001205/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER - Reserva (nº de série: 500553). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001229/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER TRUG05 fase B (nº de série: 500558). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001231/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER TRUG04 fase B (nº de série: 500556). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001230/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER TRUG06 fase C (nº de série: 500564). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001233/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER TRUG01 fase B (nº de série: 500547). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001236/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER TRUG01 fase C (nº de série: 500548). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001238/2020 | Em Andamento
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do TR GER TRUG03 fase C (nº de série: 500550). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001239/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR RGDJ6-03. | TR 500/230 kV RIB.GONCALVES TR1 PI | Concluída | 0006273/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A (MRTF6-02) | TR 230/69 kV MIRANDA II TF2 MA | Concluída | 0006276/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR RGDJ6-02. | TR 230/69 kV RIB.GONCALVES TF1 PI | Concluída | 0006278/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR RGDJ6-01. | LT 230 kV BALSAS /RIB.GONCALVES C-1 MA/PI | Concluída | 0006281/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO PÁTIO DE 500kV - ETAPA 1 | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0006292/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB RIB.GONCALVES - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR RGDB4-01. | MG 500 kV RIB.GONCALVES MG3 PI IB1 | Concluída | 0006290/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TP 69 KV - TCTU-LT4-01 | EL 69 kV TUCURUI LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0006305/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDB6-01. | MG BALSAS / CCO-2009-001 - RB | Concluída | 0006309/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDJ6-03. | TR 230/69 kV BALSAS TR1 MA | Concluída | 0006326/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDJ6-02. | TR 230/69 kV BALSAS TR1 MA | Concluída | 0006327/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDJ6-01. | LT 230 kV BALSAS /RIB.GONCALVES C-1 MA/PI | Concluída | 0006329/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDJ4-06. | FT TR 230/69 kV BALSAS TR2 MA | Concluída | 0006331/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDB4-01. | MG BALSAS / CCO-2009-001 - RB | Concluída | 0006330/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO de Sistema de Detecção e combate a Incêndio | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006348/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) pára-raio de 230 KV, Fase V, do BAY TRANSFORMADOR DE 230/69/13.8 KV - JRTF6-01. | TR 230/69 kV JARU TR1 RO | Concluída | 0006351/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Modernização do CFTV da SE Marabá | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006349/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR TRIPOLAR DE 69 KV - TCDB4-01 | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006355/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Quadro de Comando e Controle de Motores do Compensador Síncrono | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006356/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição buchas 230 kV MBTF6-01 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0006359/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição bucha 230kV VCTF6-02 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0006361/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - VCTC6 LY2, FA, FB e FV do VCDJ6 02 | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC1 PA | Concluída | 0006363/2020 | Em Andamento
FURNAS | GRAJAU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO, CONTROLE DE PARTIDA E CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO | CS 200/-150 Mvar GRAJAU CS1 RJ | Concluída | 0001497/2020 | Em Andamento
FURNAS | GRAJAU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO, CONTROLE DE PARTIDA E CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO | CS 200/-150 Mvar GRAJAU CS2 RJ | Concluída | 0001498/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 69 KV - TCDJ4-09 | EL 69 kV TUCURUI LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0006377/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR BSDJ4-01. | TR 230/69 kV BALSAS TR1 MA | Concluída | 0006380/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO, REVITALIZAÇÃO DA PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES DAS CÂMARAS DE EXTINÇÃO DO DISJUNTOR PFDJ6-01 | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0006398/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DA LINHA PDMRLT7-02 F.V | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0006399/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PÊNDULOS DA ESTRUTURA 608. | LT 500 kV MIRANDA II /SAO LUIS II C-1 MA | Concluída | 0006401/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) pára-raio de 230 KV, Fase B, do BAY TRANSFORMADOR DE 230/69/13.8 KV - JRTF6-01. | TR 230/69 kV JARU TR1 RO | Concluída | 0006406/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DA LINHA PDMRLT7-02 F.B | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0006414/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) pára-raio de 230 KV, Fase A, do BAY TRANSFORMADOR DE 230/69/13.8 KV - JRTF6-01. | TR 230/69 kV JARU TR1 RO | Concluída | 0006423/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 69KV EM UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-01 - FASE V. | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0006458/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 69KV EM UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-01 - FASE B. | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0006462/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 69KV EM UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-01 - FASE A. | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0006467/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-02 FASE V. | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS3 + TF2 MA | Concluída | 0006471/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-02 FASE B. | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS3 + TF2 MA | Concluída | 0006473/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-02 FASE A. | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS3 + TF2 MA | Concluída | 0006477/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-01 FASE RESERVA. | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0006478/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-01 FASE B. | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0006485/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-01 FASE V. | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0006482/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZTF6-01 FASE A. | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0006487/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-03 FASE RESERVA. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0006494/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | IMPLEMENTAÇÃO NO IZAT7-01 FASE V DE UM DISPOSITIVO E TUBULAÇÃO PARA COLETA DE ÓLEO DO COMUTADOR COM EQUIPAMENTO ENERGIZADO. | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0006498/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-03 FASE V. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0006496/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-03 FASE B. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0006500/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MBBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo oito vãos e quatro unidades de bay (bays unit). | MG MARABA | Concluída | 0001600/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra MBBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e cinco unidades de bay (bays unit). | MG MARABA | Concluída | 0001601/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 230KV EM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL PDTF6-03 FASE A. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0006508/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra PDBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo seis vãos e oito unidades de bay (bays unit). | MG P.DUTRA | Concluída | 0001602/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra PDBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo seis vãos e seis unidades de bay (bays unit). | MG P.DUTRA | Concluída | 0001603/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra LDBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo sete vãos e cinco unidades de bay (bays unit). | MG SAO LUIS II | Concluída | 0001604/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES COM CORROSÃO | FT LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS III C-1 MA | Concluída | 0006506/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra LDBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo seis vãos e quatro unidades de bay (bays unit). | MG SAO LUIS II | Concluída | 0001605/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo treze vãos e seis unidades de bay (bays unit). | MG TUCURUI | Concluída | 0001606/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo treze vãos e cinco unidades de bay (bays unit). | MG TUCURUI | Concluída | 0001607/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-03, contemplando cinco unidades de bay (bays unit). | MG TUCURUI | Concluída | 0001608/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada da barra TCBR7-04, contemplando duas unidades de bay (bays unit). | MG TUCURUI | Concluída | 0001609/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA DE NEUTRO EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-11 FASE V. | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Concluída | 0006517/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM DE AUXILIARES | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0006516/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA DE NEUTRO EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-11 FASE A. | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Concluída | 0006524/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM DO BAY | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0006520/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0006525/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA DE NEUTRO EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-12 FASE RESERVA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0006526/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA DE NEUTRO EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-12 FASE V. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0006527/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA DE NEUTRO EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-12 FASE B. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0006528/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM DAS TORRES | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0006529/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM DO BAY | FT LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0006530/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM DO BAY | FT LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0006531/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DE ANCORAGEM | LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0006532/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS PARA RAIOS DA LINHA | FT LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0006534/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-11. | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006535/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-10. | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006536/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV - MBTF6-03 | TR 230/69 kV MARABA TF3 PA | Concluída | 0006538/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-09 | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006537/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSR7-01. | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006541/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 500KV EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-12 FASE RESERVA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0006542/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 500KV EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-12 FASE V. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0006543/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BUCHA CONDENSIVA DE 500KV EM UM REATOR DERIVAÇÃO MONOFÁSICO, CÓDIGO OPERACIONAL IZRE7-12 FASE B. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0006545/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-08 | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006544/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-06. | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006547/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-07. | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006549/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | "SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES DO TANQUE PRINCIPAL E RADIADORES DA FASE B QUE SÃO DE BORRACHA DO TIPO NITRÍLICA POR VEDAÇÕES DE FLÚOR-SILICONE""" | RT 500 kV 136 Mvar MIRANDA II RT71 MA | Concluída | 0006559/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | "SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES DO TANQUE PRINCIPAL E RADIADORES DA FASE A QUE SÃO DE BORRACHA DO TIPO NITRÍLICA POR VEDAÇÕES DE FLÚOR-SILICONE""" | RT 500 kV 136 Mvar MIRANDA II RT71 MA | Concluída | 0006561/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um (01) disjuntor 230kV JRDJ6-03, associado ao bay do transformador JRTF6-01 da Subestação de Jarú. | TR 230/69 kV JARU TR1 RO | Concluída | 0006599/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) transformadores de potencial capacitivo de 230 KV, da Linha de Transmissão JPPB-LT601. | EL 230 kV PIMENTA BUENO LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-1 RO | Concluída | 0006605/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase B, do barramento flexível PBBR6-02. | MG PIMENTA BUENO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006607/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase A, do barramento flexível PBBR6-02. | MG PIMENTA BUENO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006608/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DA LINHA PDMRLT7-02 F.A | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0006645/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DA LINHA PDSOLT7-01 F.B | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006654/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DA LINHA PDSOLT7-01 F.V | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006651/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DA LINHA PDSOLT7-01 F.A | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006656/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | TPC - 01 UNIDADE PARA O BARRAMENTO I de 230 KV DA SEPV - FASE B. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0006681/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de DISJUNTOR 500 kV MBDJ7-02 | MG-MBMG-07 | Concluída | 0008289/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | TPC - 01 UNIDADE PARA O BARRAMENTO I de 230 KV DA SEPV - FASE A. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0006688/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 03 (três) divisor capacitivo de potencial de 230 KV, Fases A,B e V, da Linha de Transmissão JRJP-LT601. | EL 230 kV JI-PARANA LT 230 kV JARU /JI-PARANA C-1 RO | Concluída | 0006691/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV MBTC72B-DJ-MBDJ702 | MG-MBMG-07 | Concluída | 0008305/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TPC -01 UNIDADES PARA A LINHA CTPVLI6-01 - Fase V (extremidade SEPV). | LT 230 kV COLETORA PORTO VELHO /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0006702/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV MBTC72V-DJ-MBDJ702 | MG-MBMG-07 | Concluída | 0008307/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) transformadores de potencial de 230 KV, Fase A e B, do barramento flexível JPBR6-01. | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006714/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TPC -01 UNIDADES PARA A LINHA CTPVLI6-01 - Fase B (extremidade SEPV). | LT 230 kV COLETORA PORTO VELHO /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0006718/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-13 | RT 500 kV 163 Mvar P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0006730/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-03 RESERVA | RTR 500 kV 50 MVAr P.DUTRA RTR3 MA | Concluída | 0006778/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle da LT Marabá - Carajás 230kV (MBCJ-LT6-01 vão 6CX) | LT 230 kV MARABA /CARAJAS - EL 230 kV MARABA LT 230 kV MARABA /CARAJAS | Concluída | 0006798/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | DISJUNTOR 500 kV MBDJ7-01 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008370/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV MBSD7-02 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008371/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-06 | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006792/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV MBSD7-03 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008372/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV MBSL7-01 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008373/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA 500 kV MBSR7-01 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008374/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV MBCA7-03 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008375/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV MBTC7FB-DJ-MBDJ701 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008378/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV MBTC7FB-RE-MBRE701 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008379/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV MBTC7FV-DJ-MBDJ701 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008380/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV MBTC7FV-RE-MBRE701 | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008381/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-03 F.A | RTR 500 kV 50 MVAr P.DUTRA RTR3 MA | Concluída | 0006814/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-02 F.B | RTR 500 kV 45.3 MVAr P.DUTRA RTR2 MA | Concluída | 0006824/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-02 F.V | RTR 500 kV 45.3 MVAr P.DUTRA RTR2 MA | Concluída | 0006820/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-02 F.B | RTR 500 kV 45.3 MVAr P.DUTRA RTR2 MA | Concluída | 0006828/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção, Comando, Controle e Supervisão da LT Marabá - Distrito Industrial 230kV (MBMC-LT6-01 - vão 6BX) | LT Marabá - Distrito industrial 230kV - MBMC-LT6-01 | Concluída | 0006829/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | COMPENSAÇÃO SÉRIE FÍXA 500 kV N.01 MBCL7-01 | CR-MBCL7-01 | Concluída | 0008395/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-01 F.V | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0006838/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | REATOR 500 kV MBRE7-01 FB | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008397/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-02 F.A | RTR 500 kV 45.3 MVAr P.DUTRA RTR2 MA | Concluída | 0006832/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | REATOR 500 kV MBRE7-01 FV | LT-TCMBLT701 | Concluída | 0008398/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TPC -01 UNIDADES PARA A LINHA CTPVLI6-01 - Fase A (extremidade SEPV). | LT 230 kV COLETORA PORTO VELHO /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0006834/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-01 F.B | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0006842/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | TPC - 01 UNIDADE PARA O BARRAMENTO I de 230 KV DA SEPV - FASE V. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0006843/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDRE7-01 F.A | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0006845/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de SECCIONADORA 500 kV MBSD7-04 | LT-MBIZLT701 | Concluída | 0008406/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDAT7-01 F.V | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0006852/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 03 (três) pára-raios de 230 KV, Fase A, B e V do BAY TRANSFORMADOR DE 230/69/13.8 KV - JRTF6-02. | TR 230/69 kV JARU TR2 RO | Concluída | 0006851/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção, Controle e Supervisão do MBTF6-01- 230kV - vãos 6FY | TR 230/13,8 kV MARABA TF1 PA | Concluída | 0006858/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção, Comando, Controle e Supervisão do MBTF6-03 - 230kV e 69kV - vãos 6AY e 4CX | TR 230/69 kV MARABA TF3 PA | Concluída | 0006860/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção, Comando, Controle e Supervisão da LT Marabá - Nova Jacundá C1 69kV (MBNJ-LT4-01) vão AY | EL 69 kV LT MARABA NOVA JACUNDÁ 1 | Concluída | 0006861/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDAT7-01 F.B | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0006862/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO DO PDAT7-01 F.A | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0006863/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIO 01 DA LINHA PDTSLI7-01 F.V | FT LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0006864/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSGTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 01 DA LINHA PDTSLI7-01 F.B | FT LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0006865/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 02 DA IZPDLT7-02 F.V | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0006867/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 01 DA LINHA PDTSLI7-01 F.A | FT LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0006866/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 02 DA IZPDLT7-02 F.B | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0006870/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 02 DA IZPDLT7-02 F.B | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0006868/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 02 DA IZPDLT7-01 F.V | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006877/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 02 DA LINHA IZPDLT7-01 F.B | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006879/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES DO BAY | FT LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0006881/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 02 DA LINHA IZPDLT7-01 F.A | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006882/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-02. | FT MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0006886/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 01 DA LINHA IZPDLT7-01 F.B | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006887/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 01 DA IZPDLT7-01 F.V | FT LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006884/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES DO BAY | FT LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0006890/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO 01 DA LINHA IZPDLT7-01 F.A | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006889/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSR7-02. | FT LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0006891/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | PFSY6-03 - REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA CAIXA DE MOLA E MECANISMO DE COMANDO DA HASTE PRINCIPAL DA SECCIONADORA LORENZETTI COM A SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E AJUSTES. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0006896/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | PFSB6-05 - REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA CAIXA DE MOLA E MECANISMO DE COMANDO DA HASTE PRINCIPAL DA SECCIONADORA LORENZETTI COM A SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E AJUSTES. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0006904/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO DO DISJUNTOR LDDJ7-10 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0006909/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REVITALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES SECCIONADORAS PDSD7-01. | FT RTB 500 kV 150 MVAr P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0006961/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle da LT Marabá - Nova Jacundá C2 69kV (MBNJ-LT4-02) vão DX | EL 69 kV LT MARABA NOVA JACUNDÁ 2 | Concluída | 0006973/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção, Comando, Controle e Supervisão da LT Marabá - Rondon C1 69kV (MBRN-LT4-01) vão BY | EL 69 kV LT MARABA RONDON DO PARÁ C1 | Concluída | 0006980/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle de Barras 69kV -(MBBR4-01) | IB 69 kV MARABA MG1 PA IB1 | Concluída | 0006985/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle do Paralelismo dos Bancos de Autotransformadores de 500kV - MBAT7-01 e MBAT7-02 | TR 500/230 kV MARABA TR1 PA - TR 500/230 kV MARABA TR2 PA | Concluída | 0006993/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de parafusos lubrificadores na parte ativa da seccionadora VNSR6-01 | EL 230 kV VILHENA LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-1 RO | Concluída | 0007022/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 205/1 e componentes associados. Altura = 33 m e Carregamento/Esforço = 3980 DAN. | FT LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0002167/2020 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS LOCALIZAÇÃO AT RESERVA 500/345/13.8 KV | AUTOTRANSFORMADORES RESERVA | Concluída | 0002197/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS LOCALIZAÇÃO AT RESERVA 500/345/13.8 KV | AUTOTRANSFORMADORES RESERVA | Concluída | 0002201/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS LOCALIZAÇÃO AT1B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002202/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS LOCALIZAÇÃO AT1B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002203/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de PARA-RAIOS LOCALIZAÇÃO AT1B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002204/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC8103C | BC10 | Concluída | 0002206/2016 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 030/2 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0002190/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 027/3 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0002188/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 045/2 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0002192/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 050/3 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0002194/2020 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC861 | CT AT2B | Concluída | 0002217/2016 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 054/3 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0002204/2020 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC863 | CT AT2B | Concluída | 0002218/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC865 | CT AT2B | Concluída | 0002219/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC867 | CT AT2B | Concluída | 0002220/2016 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 005/5 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0002210/2020 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC869 | CT AT2B | Concluída | 0002222/2016 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 004/3 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0002206/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 018/2 e componentes associados. Altura = 21 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0002214/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 004/2 e componentes associados. Altura = 45 m e Carregamento/Esforço = 3980 DAN. | FT LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0002216/2020 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC6391 | EL Adrianópolis - Cepel C1 | Concluída | 0002230/2016 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 009/2 e componentes associados. Altura = 45 m e Carregamento/Esforço = 3980 DAN. | FT LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0002218/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 036/1 e componentes associados. Altura = 38,9 m e Carregamento/Esforço = 3990 DAN. | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0002220/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 169 e componentes associados. Altura = 31,5 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0002226/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 12 e componentes associados. Altura = 34,5 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0002224/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /SANTA RITA II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 042/1 e componentes associados. Altura = 38,8 m e Carregamento/Esforço = 5000 DAN. | FT LT 230 kV GOIANINHA /SANTA RITA II C-1 PE/PB | Concluída | 0002259/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 351 e componentes associados. Altura = 31,5 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002260/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 386 e componentes associados. Altura = 31,5 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0002261/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 464 e componentes associados. Altura = 38,8 m e Carregamento/Esforço = 4043 DAN. | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002264/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da estrutura metálica autoportante: 389 e componentes associados. Altura = 31,5 m e Carregamento/Esforço = 3700 DAN. | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002263/2020 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC1 2701 TERCIARIO AT53 FASE A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002272/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC1 2701 TERCIARIO AT53 FASE B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002280/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC1 2701 TERCIARIO AT53 FASE C | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002282/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC2 2701 TERCIARIO AT53 FASE A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002290/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC2 2701 TERCIARIO AT53 FASE B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002294/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC2 2701 TERCIARIO AT53 FASE C | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002298/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de SECIONADOR SC6371 |  | Concluída | 0002314/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC AT1B 345KV FASE A | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002322/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC AT1B 345KV FASE B | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002323/2016 | Em Andamento
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de TRAFO CORRENTE CA/CC TC AT1B 345KV FASE C | BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES | Concluída | 0002324/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - São Francisco C1 (SFLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST4 | Concluída | 0007489/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - São Francisco C1 (SFLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST4 | Concluída | 0007490/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Forquilha C1 (FQLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST3 | Concluída | 0007491/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Forquilha C1 (FQLI-LI4-01). | EL 13,8 kV SAO LUIS I DIST3 | Concluída | 0007492/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Forquilha C2 (FQLI-LI4-02). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST2 | Concluída | 0007493/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Forquilha C2 (FQLI-LI4-02). | EL 13,8 kV SAO LUIS I DIST2 | Concluída | 0007494/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Maracanã C1 (MCLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST1 | Concluída | 0007496/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Maracanã C1 (MCLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST1 | Concluída | 0007501/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Itaqui C1 (ITLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST8 | Concluída | 0007517/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Itaqui C1 (ITLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST8 | Concluída | 0007521/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Renascença C1 (RNLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST7 | Concluída | 0007522/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Renascença C1 (RNLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST7 | Concluída | 0007523/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Vila Palmeira C1 (VPLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST6 | Concluída | 0007524/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Vila Palmeira C1 (VPLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST6 | Concluída | 0007525/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de TP para Proteção de Controle da LT 69 kV São Luis I - Centro C1 (CTLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST5 | Concluída | 0007529/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da Cadeia Principal de Proteção e Instalação da Cadeia Complementar de Proteção e Controle da LT 69 kV São Luis I - Centro C1 (CTLI-LI4-01). | EL 69 kV SAO LUIS I DIST5 | Concluída | 0007532/2020 | Não Iniciada
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Registrador Digital de Perturbação (RDP) referente à LT 05V7 (JARDIM/CAMACARI IV C-1). | FT LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0007562/2020 | Não Iniciada
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Registrador Digital de Perturbação (RDP) referente à CT 230kV do 05T6. | TR 500/230 kV JARDIM SE TR6 SE | Concluída | 0007563/2020 | Não Iniciada
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Registrador Digital de Perturbação (RDP) referente à CT 500kV do 05T6. | TR 500/230 kV JARDIM SE TR6 SE | Concluída | 0007564/2020 | Não Iniciada
CHESF | SUB JARDIM SE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Adequação da EL 05V7 da SE Jardim, com a instalação de: 01 DJ, 01 CS S/LT (incluindo respectivos suportes e fundações, conexões de alta tensão, cabos de controle e potência) e sistema de proteção associado (2 painéis para a UA e remanejamento das proteções da LT), além de cabos de proteção e controle.. | FT LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0002706/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 04 fundação em concreto armado da estrutura metálica autoportante: 207/1 e componentes associados. Altura da torre = 31,2 m ; Carregamento/Esforço da torre = 3980 DAN; Volume de concreto = 11,84m³. | FT LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0002737/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 01 fundação em concreto armado da estrutura de concreto retangular: 008/4 e componentes associados. Altura da torre = 31,85 m ; Carregamento/Esforço da torre = 3700 DAN; Volume de concreto = 10,56m³. | FT LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002739/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II CE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 04 fundação em concreto armado da estrutura metálica autoportante: 022/1 e componentes associados. Altura da torre = 44,8 m ; Carregamento/Esforço da torre = 4209 DAN; Volume de concreto = 4,00m³. | FT LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002741/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 04 fundação em concreto armado da estrutura metálica autoportante: 037/2 e componentes associados. Altura da torre = 31,5 m ; Carregamento/Esforço da torre = 5000 DAN; Volume de concreto = 14,49m³. | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0002742/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 01 fundação em concreto armado da estrutura de concreto duplo T: 353 e componentes associados. Altura da torre = 23,5 m ; Carregamento/Esforço da torre = 2400 DAN; Volume de concreto = 4,5m³. | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0002746/2020 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 04 fundação em concreto armado da estrutura metálica autoportante: 090/1 e componentes associados. Altura da torre = 32,1 m ; Carregamento/Esforço da torre = 5000 DAN; Volume de concreto = 14,49m³. | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0002744/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 01 fundação em concreto armado da estrutura metálica autoportante: 050/3 e componentes associados. Altura da torre = 39 m ; Carregamento/Esforço da torre = 3700 DAN; Volume de concreto = 10,12m³. | FT LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II C-1 PB | Concluída | 0002749/2020 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 9 vigas da Subestação Fortaleza I. | MG 230 kV FORTALEZA MG1 CE | Concluída | 0002751/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 252 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 000/1;000/2;000/3;001/1;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;003/4;004/2;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/3;007/1;008/1;008/2;009/1;009/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;014/1;015/1;016/1;018/1;022/1;022/2 Est | FT LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0004187/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 161 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 023/1;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;027/1;027/2;028/1;028/2;028/3;029/1;030/1;030/2;035/2;036/1;036/2;037/1;038/1;039/2;039/3;040/1;041/1;041/2;042/1;043/2;043/3;044/1;044/2;046/1;047/1;050/2;051/1;051/2 Est | FT LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0004217/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 163 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 052/1;052/3;053/1;053/2;054/1;054/2;055/2;056/1;056/2;057/1;057/3;057/4;058/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;063/2;064/2;064/3;065/1;066/2;066/3;067/1;067/2;067/3;072/2;073/2;073/3;074/1;074/2;074/3;075/1 Est | FT LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0004221/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 136 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 033/1;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;037/3;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;050/3;050/4;051/1;052/1;054/3 Est | FT LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004232/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 154 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;004/2;005/1;005/2;006/3;007/1;007/2;008/2;011/1;013/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/2;032/1;032/2 Est | FT LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004230/2020 | Em Andamento
CHESF | LT XINGÓ - MESSIAS (05V4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 148 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 090/1;090/2;091/1;092/1;092/2;093/2;094/2;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;099/1;100/1;100/2;101/1;101/2;102/1;102/2;104/1;104/2;105/1;105/2;106/1;107/1;107/2;108/1;108/2;109/1;112/1;113/1;115/2 Est | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0004241/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 152 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 29 est 055/1;055/2;057/2;058/1;058/2;059/1;059/2;059/3;060/1;061/2;062/1;062/2;063/1;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;067/1;067/2;067/3;068/2;069/1;069/2;070/1;073/1;073/2;074/1 Est | FT LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004235/2020 | Em Andamento
CHESF | LT XINGÓ - MESSIAS (05V4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 116/2;117/1;117/2;118/1;119/2;120/1;120/2;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;126/1;127/2;128/1;129/2;130/2;131/1;131/2;132/1;132/2;133/1;133/2;134/2;135/1;135/2;136/1;136/2;137/1 Est | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0004244/2020 | Em Andamento
CHESF | LT XINGÓ - MESSIAS (05V4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 144 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 137/2;138/1;139/1;140/1;140/2;141/1;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;146/1;146/2;147/1;147/2;150/1;150/2;151/1;153/1;155/2;156/2;157/1;158/1;158/2;159/1;160/1;161/1;161/3;162/2;163/1;163/2;164/1;165/1;165/2 Est | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0004245/2020 | Em Andamento
CHESF | LT XINGÓ - MESSIAS (05V4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 167/2;167/3;168/1;168/2;170/1;170/2;171/1;171/2;172/1;172/2;173/1;173/2;174/1;175/1;175/2;177/1;177/2;178/1;178/2;178/3;179/1;179/2;179/3;180/1;181/2;182/1;182/2;183/1;183/2;184/1;184/2;184/3;186/1;187/1 Est | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0004246/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão da LT 345 Bandeirantes - Samambaia c2 | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-2 GO/DF | Concluída | 0004255/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III PE/BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 136 fundações em concreto armado das estruturas metálicas estaiadas tipo "V":5/2;6/2;7/2;8/1;8/2;10/2;10/3;11/1;16/1;17/1;18/1;20/1;23/2;34/1;36/2;39/1;39/2;40/1;46/2;51/1;51/2;52/1;57/2;64/2;65/1;66/2;67/1;86/1;92/1;92/2;93/1;93/2;100/1;100/2 (34 estruturas). Total = 81,6 m³. | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0002876/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 121/3;122/1;122/2;123/1;123/2;123/3;124/1;124/2;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;131/1;131/2;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2;134/3;135/1;135/2;136/1;137/1;137/2 | FT LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0004265/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV JUAZEIRO III /U.SOBRADINHO BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 84 fundações em concreto armado das estruturas metálicas estaiadas tipo "V": 1/2; 4/1; 5/1; 5/2; 6/1; 6/2; 10/2; 11/1; 12/1; 12/2; 13/1; 17/1; 20/2; 25/1; 26/1; 26/2; 29/2; 30/1; 30/2; 32/1; 32/2 (21 estruturas). Total = 50,4 m³. | FT LT 500 kV JUAZEIRO III /U.SOBRADINHO C-1 BA | Concluída | 0002879/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão de Amarre de 345kV | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004277/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do controle no vão da LI 230 Xavantes - Bandeirantes c1 | LI 230 KV XAVANTES / BANDEIRANTES C-1 | Concluída | 0004292/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do controle no vão da LI 230 Xavantes - Bandeirantes c2 | LI 230 KV XAVANTES / BANDEIRANTES C-2 | Concluída | 0004293/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do controle no vão da LI 230 Anhanguera - Bandeirantes c1 | LT 230 kV ANHANGUERA /BANDEIRANTES C-1 GO | Concluída | 0004294/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do controle no vão de Amarre de 230kV | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004296/2020 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do controle no vão da LI 230 Anhanguera - Bandeirantes c2 | LT 230 kV ANHANGUERA /BANDEIRANTES C-2 GO | Concluída | 0004295/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 212 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 095/1;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;098/4;099/1;099/2;100/1;100/2;100/3;100/4;101/1;101/2;101/3;102/1;102/2;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;107/3;108/1;108/2 | FT LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0004306/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-3 RO | Concluída | 0002931/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-3 RO | Concluída | 0002956/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / NOVA IGUACU C 1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | troca de 485 cadeias de isoladores | LT 500 kV ANGRA FUR / NOVA IGUACU C 1 RJ | Concluída | 0004366/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-3 RO | Concluída | 0002984/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / NOVA IGUACU C 1 RJ - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | troca de amortecedores em 100 vãos | LT 500 kV ANGRA FUR / NOVA IGUACU C 1 RJ | Concluída | 0004367/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-3 RO | Concluída | 0002992/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da proteção e controle diferencial de barras da cadeia alternada das barras JPBR6-01 e JPBR6-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo nove vãos e seis unidades de bay (bays unit). | MG JI-PARANA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003017/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV JARU /JI-PARANA C-1 RO | Concluída | 0003032/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0003034/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-1 RO | Concluída | 0003045/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0003040/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-3 RO | Concluída | 0003047/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-3 RO | Concluída | 0003052/2020 | Não Iniciada
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Adequação da CT 500 kV 05T6 da SE Jardim, contemplando a instalação de: 01 disjuntor, 02 chaves-seccionadoras sem lâmina de terra, 03 TCs e 03 TPs (incluindo respectivos suportes e fundações, conexões de alta tensão, cabos de controle e potência). | TR 500/230 kV JARDIM SE TR6 SE | Concluída | 0003056/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-3 RO | Concluída | 0003059/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP). | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-3 RO | Concluída | 0003067/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 345 kV ADRIANÓPOLIS - ITUTINGA CIRC 2 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de 03 e substituição de 03 esferas de sinalização | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / ITUTINGA C 2 RJ/MG | Concluída | 0004466/2020 | Não Iniciada
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de proteção e controle (composto por proteção principal, proteção alternada e UC) e instalação de 2 painéis e cabos de controle para atender a adequação do novo vão de 500 kV do TR 500/230 kV (05T6). | TR 500/230 kV JARDIM SE TR6 SE | Concluída | 0003108/2020 | Em Andamento
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle (UC), lado 230kV do 05T6, para atender a adequação do novo vão de 500/230 kV do TR, com a instalação de 1 painel e cabos de controle. | TR 500/230 kV JARDIM SE TR6 SE | Concluída | 0003115/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0003121/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LI 500 kV GURUPI - MIRACEMA CIRC 1 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 5 esferas de sinalização | LT 500 kV GURUPI / MIRACEMA C 1 TO | Concluída | 0004491/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-3 RO | Concluída | 0003124/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV JARU /JI-PARANA C-1 RO | Concluída | 0003132/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI CIRC 1 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 13 esferas de sinalização | LT 500 kV S.DA MESA / GURUPI C 1 GO/TO | Concluída | 0004504/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA CIRC 1 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 5 esferas de sinalização | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | Concluída | 0004506/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV SERRA DA MESA - GURUPI CIRC 1 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 29 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV S.DA MESA / GURUPI C 1 GO/TO | Concluída | 0004505/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA CIRC 2 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 5 esferas de sinalização | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIAC 2 GO/DF | Concluída | 0004508/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | EL 230 kLT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0003138/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA CIRC 1 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 16 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | Concluída | 0004507/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar sistema de oscilografia digital(RDP) | LT 230 kV ARIQUEMES /JARU C-1 RO | Concluída | 0003137/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV SERRA DA MESA - SAMAMBAIA CIRC 2 - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 20 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIA C 2 GO/DF | Concluída | 0004509/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-1 RO | Concluída | 0003141/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 345 kV CORUMBÁ - BRASÍLIA SUL - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 16 esferas de sinalização | LT 345 kV CORUMBA/ BRAS. SUL C 1 GO/DF | Concluída | 0004510/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 345 kV CORUMBÁ - BRASÍLIA SUL - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 23 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV CORUMBA / BRAS. SUL C 1 GO/DF | Concluída | 0004513/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV ARIQUEMES /JARU C-1 RO | Concluída | 0003148/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Ampliação do sistema registrador de perturbação, instalando modulo TW de oscilógrafia digital(RDP) | LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-3 RO | Concluída | 0003153/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 345 kV BANDEIRANTES - SAMAMBAIA CIRC 1 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 17 esferas de sinalização | LT 345 kV BANDEIRANTES / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | Concluída | 0004523/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação das proteções e controle diferencial para as barras nº 01 (CJBR7-01) e nº 2 (CJBR702) - Cadeia Alternada, contemplando uma unidade central com capacidade de, no mínimo, trezes vãos e, no mínimo, sete unidades de bay (bays unit). | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003155/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de uma unidade de bay da Proteção e Controle Diferencial de Barras no Vão de Interligação de Barras de 230 kV da SE Abunã (ANDB6-01). (Vão CX). | MG 230 kV ABUNA MG1 RO | Concluída | 0003156/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT 345 kV BANDEIRANTES - SAMAMBAIA CIRC 2 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 7 esferas de sinalização | LT 345 kV BANDEIRANTES / SAMAMBAIAC 2 GO/DF | Concluída | 0004526/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT 500 kV São José – Nova Iguaçu - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo OPGW degradado por cabo OPGW novo. Trecho de 15 km da torre 2125 até o pórtico da SE São José. | LT 500 kV SÃO JOSÉ / NOVA IGUAÇU | Concluída | 0004531/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT 345 kV Adrianópolis – Jacarepaguá Circ 2 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo para-raios 3/8” EHS degradado por cabo OPGW. Trecho de 3 km da torre 83 até o pórtico da SE Jacarepaguá. | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / JACAREPAGUA C 2 RJ | Concluída | 0004535/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal das barras (MRBR6-01 e MRBR6-02), contemplando uma unidade central com capacidade de processamento de no mínimo 18 vãos e quinze unidades de bay (bays unit). | MG MIRANDA II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003162/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT 345 kV Adrianópolis – Jacarepaguá Circ 1 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de cabo OPGW novo. Trecho de 300 m referente à passagem pela torre 85, interligando as torres 3077 da LT 500 kV ADRIANÓPOLIS - GRAJAÚ com a torre 83 da LT 345 kV ADRIANÓPOLIS - JACAREPAGUÁ 2 . | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / JACAREPAGUA C 1 RJ | Concluída | 0004540/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT 500 kV Grajaú – Nova Iguaçu - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo para-raios 3/8” EHS degradado por cabo OPGW. Trecho 19 km da torre 3077 até o pórtico da SE Grajaú. | LT 500 kV GRAJAU / NOVA IGUACU C 1 RJ | Concluída | 0004543/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT 500 kV Adrianópolis – Grajaú - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo OPGW degradado por cabo OPGW novo. Trecho de 9 km da torre 3077 até a torre 3092. | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / GRAJAU C 1 RJ | Concluída | 0004542/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da Proteção e Controle Diferencial de Barras de 230 kV da SE Nobres - Cadeia Alternada - constituída de uma unidade central com, no mínimo, oito vãos e seis unidades de bay. | MG 230 kV NOBRES MG2 MT | Concluída | 0003172/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT 500 kV Zona Oeste – Nova Iguaçu - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cabo OPGW degradado por cabo OPGW novo. Trecho de 3 km da torre 215 até a torre 224. | LT 500 kV NOVA IGUACU / ZONA OESTE C 1 RJ | Concluída | 0004544/2020 | Em Andamento
FURNAS | LT Itumbiara - Rio Verde 1 - 230 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cadeias de isoladores de porcela escura por de vidro ao longo da LT (totalizando 255 cadeias). | LT 230 kV ITUMBIARA / RIO VERDE FUR C 1 MG/GO | Concluída | 0004548/2020 | Não Iniciada
FURNAS | LT Rio Verde - Cachoeira Celg 2 - 138 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de cadeias de isoladores de porcelana escura por de vidro ao longo da LT (totalizando 106 cadeias). | LT 138 kV RIO VERDE / CACHOEIRA DOURADA C2 GO | Concluída | 0004551/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SE JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação da Proteção e Controle Diferencial de Barras de 230kV da SE Jauru - Cadeia Alternada - constituída de uma unidade central com 13 vãos e 7 unidades de bay. | MG 230 kV JAURU MG1 MT | Concluída | 0003201/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de TC de Barras para monitoramento das Correntes do Vão de Interligação de Barras nº 01 de 230 kV - (ANDB6-01). (Vão CX). | MG 230 kV ABUNA MG1 RO | Concluída | 0003207/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB RIO BRANCO I - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de TC de Barras para monitoramento das Correntes do Vão de Interligação de Barras nº 01 de 230 kV - (RBDB6-01). (Vão AY). | MG 230 kV RIO BRANCO 1 MG1 AC | Concluída | 0003212/2020 | Em Andamento
FURNAS | MACAE MERCHAN | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca da rede de dados operativa | MG MACAE MERCHAN / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004599/2020 | Em Andamento
FURNAS | MACAE MERCHAN | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca do sistema de monitoramento da LI MHVP (RDP4) | LT 345 kV MACAE MERCHAN/VENDA PEDRAS C-1 RJ | Concluída | 0004602/2020 | Em Andamento
FURNAS | MACAE MERCHAN | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do sistema de sincronismo de tempo da subestação Macaé, instalado em 2001. | MG MACAE MERCHAN / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004600/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca da proteção BF DJ8112 | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0004606/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca da proteção da linha | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0004604/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca do sistema de monitoramento da LT CMMH1 (RDP) | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0004608/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do sistema de controle e supervisão da linha 345 kV Campos-Macaé circuito 1, na subestação Campos, instalado em 2001. | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0004607/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca da proteção da linha | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0004609/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca do sistema de monitoramento da LT CMMH2 (RDP) | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0004613/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca da proteção BF DJ8732 | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0004611/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do sistema de controle e supervisão da linha 345 kV Campos-Macaé circuito 2, na subestação Campos, instalado em 2001. | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0004612/2020 | Em Andamento
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca do sistema de monitoramento da LT CMMH3 (RDP) | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-3 RJ | Concluída | 0004615/2020 | Em Andamento
FURNAS | IRIRI | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Instalação de um equipamento de sincronismo em substituição aos equipamentos TS3100 e XLi responsáveis pelo fornecimento de sinais tempo e frequencia para sistemas de telecomunicações, proteção, controle e supervisão atendendo os submódulos 2.7, 11.8 e 12.2 do procedimentos de rede do ONS. | MG 138 kV IRIRI MG1 RJ | Concluída | 0004658/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 161 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 001/1;001/2;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;016/1;016/2;017/1;017/2;017/3 | FT LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0003359/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | PÁRA-RAIOS 500 kV FASE A | PDIZLT701 | Concluída | 0009599/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | PÁRA-RAIOS 500 kV FASE B | PDIZLT701 | Concluída | 0009600/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | PÁRA-RAIOS 500 kV FASE V | PDIZLT701 | Concluída | 0009601/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSD7-13 | PDIZLT701 | Concluída | 0009603/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSD7-14 | PDIZLT701 | Concluída | 0009604/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSL7-03 | PDIZLT701 | Concluída | 0009605/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSR7-03 | PDIZLT701 | Concluída | 0009606/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV PDCA7-09 | PDIZLT701 | Concluída | 0009607/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSD7-12 | PDMG-07 | Concluída | 0009611/2016 | Não Iniciada
CHESF | LT P. AFONSO IV - OLINDINA (05S5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 70 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 15 est 205/2;206/1;206/3;207/2;208/1;208/2;209/1;209/2;210/1;210/2;211/1;211/2;212/1;212/3;213/1 | LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0003391/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSD7-15 | PDBELI701 | Concluída | 0009628/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSD7-16 | PDBELI701 | Concluída | 0009629/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSL7-04 | PDBELI701 | Concluída | 0009630/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSR7-04 | PDBELI701 | Concluída | 0009631/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSR7-06 | PDBELI701 | Concluída | 0009632/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV PDCA7-12 | PDBELI701 | Concluída | 0009633/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | TRANSFORMADOR CORRENTE 500 kV FV | PDBELI701 | Concluída | 0009634/2016 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SECCIONADORA 500 kV PDSD7-17 | PDMG-07 | Concluída | 0009636/2016 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 177 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 27 est 001/1;001/1D;001/2;001/2D;001/3D;002/1;002/1D;002/2;003/1;003/1D;003/2;003/2D;003/3;004/1;004/1D;004/2;004/2D;004/3;005/1;005/1D;005/2;005/2D;005/3D;006/1;006/2;CGD;CGT | FT LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3 PB | Concluída | 0003515/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 177 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 27 est 001/1;001/1D;001/2;001/2D;001/3D;002/1;002/1D;002/2;003/1;003/1D;003/2;003/2D;003/3;004/1;004/1D;004/2;004/2D;004/3;005/1;005/1D;005/2;005/2D;005/3D;006/1;006/2;CGD;CGT | FT LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB | Concluída | 0003511/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 15 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 4 est. 158/2;159/1;163/1;177/2 | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0003528/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRADINHO - S.J.PIAUÍ (05C5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 212 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 41 est 01/1;01/2;04/2;13/2;14/1;14/2;15/1;16/2;17/2;18/1;18/2;19/1;19/2;20/1;20/2;21/1;22/1;22/2;23/1;23/2;26/1;30/1;31/1;36/2;43/2;44/1;44/2;48/2;50/1;50/2;51/1;52/1;52/2;53/1;54/1;54/2;56/1;59/2;60/1;60/2;61/1 | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0003535/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.SOBRADINHO PE/BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 184 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 001/3;003/1;004/1;005/1;011/1;011/2;012/1;012/2;018/1;018/2;019/1;020/1;020/2;033/1;036/2;037/1;037/2;038/1;039/1;039/2;040/1;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;044/2;045/1;064/1;064/2;067/2;072/1;072/2;073/1 | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0003536/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV JUAZEIRO III /U.SOBRADINHO BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 152 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 01/3;02/1;05/1;05/2;06/1;06/3;010/1;010/2;011/1;012/1;012/2;013/1;014/2;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;020/2;023/1;025/1;026/2;027/2;029/2;030/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;038/2 | FT LT 500 kV JUAZEIRO III /U.SOBRADINHO C-1 BA | Concluída | 0003542/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III PE/BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 148 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 185/2;186/1;189/2;190/1;199/1;203/1;210/1;214/2;215/2;217/1;217/2;218/1;218/2;222/2;225/1;225/2;226/1;226/2;227/1;227/2;228/1;228/2;229/1;229/2;230/1;230/2;231/1;231/2;232/1;232/2;233/1;233/2;234/1;234/2 | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0003541/2020 | Em Andamento
CHESF | LT OLINDINA - CAMAÇARI II (05L5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 148 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 14/2;15/2;52/1;52/2;53/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;066/3 | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0003666/2020 | Em Andamento
CHESF | LT OLINDINA - CAMAÇARI II (05L5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 44 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 7 est 067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;069/1 | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0003667/2020 | Em Andamento
CHESF | LT FORTALEZA II - CAUÍPE (04S1) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 153 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 31 est 001/1D;001/2D;001/3D;002/1D;002/2D;003/1D;003/2D;003/3D;004/1D;005/1D;005/2D;006/1D;006/2D;007/1D;007/2D;008/1D;008/2D;009/1D;009/2D;009/3D;010/1D;170/1;170/2;171/1;171/2;172/1;172/2;173/1;173/2;174/1;174/2 | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0003668/2020 | Em Andamento
CHESF | LT FORTALEZA II - CAUÍPE (04S1) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 141 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 174/3;175/1;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2;178/1;178/2;179/1;179/2;180/1;180/2;180/3;181/1;182/1;182/2;183/1;183/2;184/1;184/2;184/3;185/1;185/2;186/1;186/2;187/1;187/2;187/3;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2 | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0003669/2020 | Em Andamento
CHESF | LT FORTALEZA II - D. GOUVEIA (04F5) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 291 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;001/6;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;002/6;003/1;003/2;003/3;003/4;003/5;003/6;003/7;004/1;004/2;004/3;004/4;004/5;004/6;004/7;005/1;005/2;005/3;005/4;005/5;005/6;006/1;006/2;006/3 | LT 230 kV DELM. GOUVEIA/FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0003671/2020 | Em Andamento
CHESF | LT FORTALEZA II - D. GOUVEIA (04F4) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 291 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;001/6;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;002/6;003/1;003/2;003/3;003/4;003/5;003/6;003/7;004/1;004/2;004/3;004/4;004/5;004/6;004/7;005/1;005/2;005/3;005/4;005/5;005/6;006/1;006/2;006/3 | LT 230 kV DELM. GOUVEIA/FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0003672/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRAL II - CAUÍPE (04S2) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 186 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 007/3;008/1;008/1D;008/2;008/2D;008/3;009/1;009/1D;009/2;009/2D;009/3D;010/1;010/1D;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;013/3;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2 | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003675/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRAL II - CAUÍPE (04S2) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 204 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 32 est 1/1;1/1D;001/2;001/2D;001/3;001/3D;001/4;001/5;002/1;002/1D;002/2;002/2D;003/1;003/1D;003/2D;003/3D;004/1;004/1D;004/2;005/1;005/1D;005/2;005/2D;006/1;006/1D;006/2;006/2D;006/3;007/1;007/1D;007/2;007/2D | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003674/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRAL II - CAUÍPE (04S2) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 129 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;022/1;023/1;023/2;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;031/3;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1 | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003676/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRAL II - CAUÍPE (04S2) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 165 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2 | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003677/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRAL II - CAUÍPE (04S2) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 177 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 049/3;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;060/3;061/1;061/2;062/1;062/2;062/3;063/1;063/2;064/1 | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003678/2020 | Em Andamento
CHESF | LT SOBRAL II - CAUÍPE (04S2) - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 129 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;069/1;069/2;069/3;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;076/3;077/1 | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003679/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-05 FASE A | PDMG-07 | Concluída | 0010005/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-05 FASE B | PDMG-07 | Concluída | 0010006/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-05 FASE V | PDMG-07 | Concluída | 0010007/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-06 FASE A | PDMG-07 | Concluída | 0010008/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-06 FASE B | PDMG-07 | Concluída | 0010009/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-06 FASE V | PDMG-07 | Concluída | 0010011/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-04 FASE A | PDIZLT701 | Concluída | 0010016/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-04 FASE B | PDIZLT701 | Concluída | 0010017/2016 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | REATOR 500 kV PDRE7-04 FASE V | PDIZLT701 | Concluída | 0010019/2016 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 230 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 001/1;001/2;001/3;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;006/3;008/1;008/2;008/3;009/1;009/3;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;015/3;018/1;018/2;020/1 | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0005543/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 230 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/2;024/1;024/2;025/1;026/3;027/2;028/1;028/2;029/2;030/3;032/1;032/2;032/3;033/2;033/3;034/1;034/2;035/1;035/3;036/1;036/2;036/3;037/1;038/2;038/3;039/1;039/3;040/3;041/2;041/3 | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0005566/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 041/4;042/1;042/2;042/3;043/2;044/1;044/2;044/3;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/2;048/3;048/4;049/1;049/2;049/3;050/2;050/3;051/1;051/3;052/1;052/2;053/1;053/2;053/3;054/3;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2 | FT LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0005569/2020 | Em Andamento
CHESF | LT L. GONZAGA - OLINDINA (05S4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 326 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 001/2;003/1;006/3;020/1;024/2;025/1;026/1;026/2;027/1;027/3;028/1;028/2;029/1;029/3;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;034/1;034/2;034/3;035/1;035/2;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;037/4;037/5 | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005575/2020 | Em Andamento
CHESF | LT L. GONZAGA - OLINDINA (05S4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 158 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 038/2;038/3;038/4;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;040/3;040/4;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;042/3;042/4;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;044/4;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;046/3;046/4;047/1;047/2;047/3;048/1 | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005599/2020 | Em Andamento
CHESF | LT L. GONZAGA - OLINDINA (05S4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 158 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 059/3;060/1;060/2;060/3;061/1;061/2;061/3;061/4;062/1;062/2;062/3;063/1;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;065/4;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;068/4;069/1;069/2;069/3 | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005603/2020 | Em Andamento
CHESF | LT L. GONZAGA - OLINDINA (05S4) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 158 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 048/2;048/3;049/1;049/2;049/3;050/1;050/2;050/3;050/4;051/1;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;054/4;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;056/3;056/4;057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2 | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005602/2020 | Em Andamento
CHESF | LT P. AFONSO IV - OLINDINA (05S5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1 | LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0005620/2020 | Em Andamento
CHESF | LT P. AFONSO IV - OLINDINA (05S5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 200 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2 | LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0005617/2020 | Em Andamento
CHESF | LT P. AFONSO IV - OLINDINA (05S5) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias isoladores mesma classe tensão-tipo-material-composição das 35 est 032/2;032/3;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;047/1;047/2 | LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0005623/2020 | Em Andamento
CHESF | LT MILAGRES - QUIXADÁ (05V3) - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 267 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 34 est 123/1;123/2;123/3;124/1;125/1;125/2;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;131/1;131/2;132/1;137/1;137/2;138/1;138/2;141/1;141/2;142/1;142/2;143/1;143/2;143/3;146/2;147/1;147/2;148/1 | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0005624/2020 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV TIANGUA II /SOBRAL III CE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 205 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 33 est 303/2;305/2;306/2;317/2;318/2;319/1;319/2;320/1;320/2;321/1;321/2;322/1;322/2;323/1;323/2;324/1;324/2;325/1;325/2;326/1;326/2;327/1;327/2;328/1;328/2;329/1;329/2;329/3;330/1;330/2;330/3;331/1;331/2 | FT LT 500 kV TIANGUA II /SOBRAL III C-1 CE | Concluída | 0005628/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV SAO LUIS II LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA. | LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0005834/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV SAO LUIS II LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA. | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0005835/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV P.DUTRA LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0005836/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV P.DUTRA LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0005837/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PDSO-LT701 PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV P.DUTRA LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA. | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0005838/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB P.DUTRA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV P.DUTRA LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA. | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0005839/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV IMPERATRIZ LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0005840/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV IMPERATRIZ LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0005841/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV IMPERATRIZ LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-1 MA/PA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-1 MA/PA | Concluída | 0005842/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV IMPERATRIZ LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0005843/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV SAO LUIS II LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA. | LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0005845/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV IMPERATRIZ LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0005844/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA EL 500 kV SAO LUIS II LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA. | LT 500 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0005846/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA MA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA MA | Concluída | 0005848/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA MA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REGISTRADOR DE PERTURBAÇÃO, RDP, DA LINHA DE TRANSMISSÃO PARA DO TIPO ONDAS VIAJANTES DA LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA MA | Concluída | 0005847/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Sistema de Proteção, Comando, Controle e Supervisão - SPCS do Serviço Auxiliar da SE Carajás - Cadeias Principal e Alternada | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005849/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da Unidade de Supervisão e Comando do Automatismo do Grupo Gerador Diesel (Quadro Completo) | MG INTEGRADORA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005852/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO (UPC) - TCTU-LT4-01. | EL 69 kV TUCURUI LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0005854/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Unidade de Comando, Controle e Supervisão De Linha de Transmissão | LT 230 kV CARAJAS /INTEGRADORA C-3 PA | Concluída | 0005855/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Unidade de Comando, Controle e Supervisão De Linha de Transmissão | LT 230 kV CARAJAS /INTEGRADORA C-2 PA | Concluída | 0005856/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão - SPCS da LT 230 kV Carajás - Integradora C1 (CJIG-LT6-01). | LT 230 kV CARAJAS /INTEGRADORA C-1 PA | Concluída | 0005857/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão do Bay de Interligação de Barras (IB 230 kV MG 230 kV CARAJAS MG1 PA IB1) (CJDB6-01) | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005860/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Quadro e Equipamentos de Supervisão e Comando do Automatismo do Grupo Diesel Gerador- GDG -01 380/220 V - 115 kVA | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005858/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão - SPCS de Banco de Capacitor (CJBC6-01). | BC 230 kV 30 Mvar CARAJAS BC1 PA | Concluída | 0005861/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB CARAJAS - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão - SPCS da LT 230 kV Carajás - Integradora C3 (CJIG-LT6-03). | LT 230 kV CARAJAS /INTEGRADORA C-3 PA | Concluída | 0005862/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB CARAJAS - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão - SPCS da LT 230 kV Carajás - Integradora C2 (CJIG-LT6-02). | LT 230 kV CARAJAS /INTEGRADORA C-2 PA | Concluída | 0005863/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB CARAJAS - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão - SPCS da LT 230 kV Carajás - Integradora C1 (CJIG-LT6-01). | LT 230 kV CARAJAS /INTEGRADORA C-1 PA | Concluída | 0005864/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Proteção, Comando, Controle e Supervisão do Serviço Auxiliar - Principal e Alternada | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005865/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos IEDs conectados no SICAM de 500kV | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005920/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO PÁRA-RAIOS 69 KV - TCTU-LT4-01 | EL 69 kV TUCURUI LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0005932/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Disjuntor MBDJ6-06. | LT 230 kV MARABA /CARAJAS | Concluída | 0006000/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Disjuntor MBDJ7-06. | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0006010/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | SUB CARAJAS - | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de painéis QSACA e QSACC, Cubículos de disjuntores de 13,8kV, Retificadores do serviço auxiliar da SE Carajás | MG 230 kV CARAJAS MG1 PA | Concluída | 0006018/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha 230kV do transformador VCTF6-01. | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0006022/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR TRIPOLAR 69 KV - TCDJ4-07 | EL 69 kV TUCURUI LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0006082/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do disjuntor 500 KV - TCDJ7-03 | RTB 500 kV 50 Mvar TUCURUI RT1 PA | Concluída | 0006096/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do disjuntor TCDJ7-08 | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0006120/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do disjuntor TCDJ7-05 | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0006160/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do disjuntor TCDJ7-12 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0006194/2020 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE V | TR 230/69 kV MIRANDA II TF2 MA | Concluída | 0006252/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR 15D2. | TR 500/230 kV RIB.GONCALVES TR1 PI | Concluída | 0006266/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR 15T2. | TR 500/230 kV RIB.GONCALVES TR1 PI | Concluída | 0006261/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B (MRTF6-02) | TR 230/69 kV MIRANDA II TF2 MA | Concluída | 0006271/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB RIB.GONCALVES - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DO DISJUNTOR RGDB6-01. | FT MG 500 kV RIB.GONCALVES MG3 PI | Concluída | 0006270/2020 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2Y FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007118/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação cabo OPGW | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007120/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2Y FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007114/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-05-FASE A da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 2 500 kV C.PORTO VELHO CV5 RO | Concluída | 0007122/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | CASTANHAL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação e modernização da rede de cabos ópticos da Eletronorte | FT LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-2 PA | Concluída | 0007135/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-05-FASE V da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 2 500 kV C.PORTO VELHO CV5 RO | Concluída | 0007133/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-06-FASE B da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007139/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-05-FASE B da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 2 500 kV C.PORTO VELHO CV5 RO | Concluída | 0007129/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-06-FASE V da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007145/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-06-FASE A da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007137/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-11 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 2 | Concluída | 0007165/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-08 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 1 | Concluída | 0007151/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M3 AGL/RCD 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007167/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-10 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 2 | Concluída | 0007161/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Ampliação e modernização da rede de cabos ópticos da Eletronorte | LT 230 kV TUCURUI /ALTAMIRA C-1 PA | Concluída | 0007168/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-12 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | MG C.PORTO VELHO / CCO-2009-012 - RB | Concluída | 0007170/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Ampliação e modernização da rede de cabos ópticos da Eletronorte | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0007163/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-07 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | MG C.PORTO VELHO / CCO-2009-010 - RB | Concluída | 0007149/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador CTTF-09 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 1 | Concluída | 0007157/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Ampliação e modernização da rede de cabos ópticos da Eletronorte | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0007178/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS , SUBQUADROS E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SERVIÇO AUXILIAR 125 VCC DA SE BOA VISTA | MG BOA VISTA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007186/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS , SUBQUADROS E DO SISTEMA PROTEÇÃO, MEDIÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SERVIÇO AUXILIAR 380 VAC DA SE BOA VISTA | MG BOA VISTA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007179/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1Y FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007187/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1D FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007173/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1D FASE B da subestação Araraquara II, em Araraqiara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007176/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1D FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007184/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1D FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007182/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF2D FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007196/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF2D FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007201/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T3 230/69kV SE AGL | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Concluída | 0007198/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1Y FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007193/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalaçãode sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF2D FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007206/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF1Y FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007190/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T5 230/69kV SE AGL | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Concluída | 0007203/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF2Y FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007209/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T6 230/69kV SE AGL | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR6 PE | Concluída | 0007208/2019 | Não Iniciada
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL TAC DA LT 04M4 TAC/AGL 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0007224/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF2Y FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007213/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistema de monitoramento de temperatura de óleo e enrolamento digital, no transformador TF2Y FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007214/2019 | Em Andamento
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL TAC DA LT 04M5 TAC/AGL 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0007228/2019 | Não Iniciada
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL MSI DA LT 04M7 MSI/AGL 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0007279/2019 | Não Iniciada
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL RIB DA LT 04S1 RIB/AGL 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0007305/2019 | Não Iniciada
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL MSI DA LT 04M9 MSI/AGL 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0007293/2019 | Não Iniciada
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL MSI DA LT 04M8 MSI/AGL 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0007286/2019 | Não Iniciada
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Implantação de Barra de Transferência e Painéis de Plugue no setor de 345kV e 138kV da SE Campinas. | MG CAMPINAS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007320/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de equipamentos | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007459/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Painéis de Distribuição do serviço auxiliar de 220VCA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007455/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T4 230/69kV. | FT TR 230/69 kV C.GRANDE II TR4 PB | Concluída | 0007457/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T3 230/69kV. | FT TR 230/69 kV C.GRANDE II TR3 PB | Concluída | 0007462/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI VILA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de painéis de 125Vcc com vida útil esgotada | MG 69 kV TUCURUI VILA MG1 PA | Concluída | 0007473/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SUB TUCURUÍ-VILA - | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de equipamentos | MG 69 kV TUCURUI VILA MG1 PA | Concluída | 0007471/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J1 CGD/CATOLÉ 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / CATOLE 02J1 | Concluída | 0007486/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J4 CGD/BVT 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / BVT 02J4 | Concluída | 0007507/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J2 CGD/AEROCLUBE 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / AEROCLUBE 02J2 | Concluída | 0007496/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 000/1;001/1;001/2;001/3;001/3A;001/3B;002/1;002/2;002/3;002/4;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3 = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0007502/2019 | Em Andamento
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J3 CGD/BORBOREMA 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / BORBOREMA 02J3 | Concluída | 0007499/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J7 CGD/AROEIRAS 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / AROEIRAS 02J7 | Concluída | 0007532/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J6 CGD/BOQUEIRÃO 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / BOQUEIRAO 02J6 | Concluída | 0007522/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J5 CGD/EMBRATEX 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / EMBRATEX 02J5 | Concluída | 0007513/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02N1 CGD/BOA VISTA 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / BOA VISTA 02N1 | Concluída | 0007538/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02N2 CGD/POCINHOS 69KV. | LT 69 kV C.GRANDE II / POCINHOS 02N2 | Concluída | 0007547/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DO TRAFO DE ATERRAMENTO 02A1 CGD 69KV | TT 69kV C. GRANDE II 02A1 | Concluída | 0007575/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DO BANCO DE CAPACITORES 02H2 CGD 69KV | BC 69kV C. GRANDE II 02H2 | Concluída | 0007588/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 000/1;001/1;001/2;001/3;001/3A;001/3B;002/1;002/2;002/3;002/4;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3 = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0007585/2019 | Em Andamento
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 VÃO DE TRANSFERÊNCIA 12D1 SE CGD 69KV | FT MG 230 kV C.GRANDE II MG1 PB | Concluída | 0007570/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DO BANCO DE CAPACITORES 02H1 CGD 69KV | BC 69kV C. GRANDE II 02H1 | Concluída | 0007580/2019 | Não Iniciada
CHESF | SUB C.GRANDE II - 69 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 02T7 69/13,8kV. | TR 69/13,8 kV C. GRANDE II PB | Concluída | 0007591/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 005/2D;005/1D;004/2D;004/1D;003/2D;003/1D;002/2D;002/1D;001/3D;001/2D;001/1D;007/1;007/2;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1 = 27 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007643/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T1 230/69kV. | FT TR 230/69 kV COREMAS TR1 PB | Concluída | 0007629/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;024/1;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2; = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007648/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;056/1; = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007661/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 028/1;028/2;028/3;028/4;029/1;030/1;030/2;031/1;031/2;031/3;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2; = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007653/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 04T2 230/69kV. | FT TR 230/69 kV COREMAS TR2 PB | Concluída | 0007672/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;081/1;081/2;082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1; = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007682/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 056/2;056/3;057/1;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;067/1;068/1;068/2;068/3;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1; = 29 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007667/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J2 CMA/POMBAL 69KV. | LT 69 kV COREMAS / POMBAL 02J2 | Concluída | 0007680/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 087/2;088/1;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;096/1;096/2;096/3;097/1;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007686/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J1 CMA/POMBAL 69KV. | LT 69 kV COREMAS / POMBAL 02J1 | Concluída | 0007678/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J3 CMA/MALTA 69KV. | LT 69 kV COREMAS / MALTA 02J3 | Concluída | 0007687/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J9 CMA/DVS 69KV. | LT 69 kV COREMAS / DVS 02J9 | Concluída | 0007697/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J5 CMA/CRM 69KV. | LT 69 kV COREMAS / CRM 02J5 | Concluída | 0007691/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 023/2; 024/1; 025/1; 025/2; 026/1; 026/2; 027/1; 027/2; 028/1; 028/2; 028/3; 028/4; 029/1; 030/1; 030/2; 031/1; 031/2; 031/3; 032/1; 032/2; 033/1; 033/2; 034/1; 034/2; 035/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007696/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 012/2; 013/1; 013/2; 014/1; 014/2; 015/1; 015/2; 016/1; 016/2; 017/1; 017/2; 017/3; 018/1; 018/2; 019/1; 019/2; 020/1; 020/2; 020/3; 021/1; 021/2; 022/1; 022/2; 022/3; 023/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007694/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J4 CMA/MALTA 69KV. | LT 69 kV COREMAS / MALTA 02J4 | Concluída | 0007689/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 VÃO DE TRANSFERÊNCIA 12D1 SE CMA 69KV | FT MG 230 kV COREMAS MG1 PB | Concluída | 0007699/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 005/2D;005/1D; 004/2D; 004/1D; 003/2D; 003/1D; 002/2D; 002/1D; 001/3D; 001/2D; 001/1D; 007/1; 007/2; 008/1; 008/2; 008/3; 009/1; 009/2; 010/1; 010/2; 011/1; 011/2; 012/1 = 23 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007690/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 035/2; 036/1; 036/2; 037/1; 037/2; 038/1; 039/1; 039/2; 040/1; 040/2; 041/1; 041/2; 041/3; 042/1; 042/2; 043/1; 043/2; 044/1; 044/2; 045/1; 045/2; 046/1; 046/2; 047/1; 047/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007698/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J6 CMA/PIANCO 69KV. | LT 69 kV COREMAS / PIANCO 02J6 | Concluída | 0007693/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 02J8 CMA/SÃO GONCALO 69KV. | LT 69 kV COREMAS / SÃO GONCALO 02J8 | Concluída | 0007695/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 048/1; 048/2; 049/1; 049/2; 050/1; 050/2; 051/1; 051/2; 052/1; 052/2; 053/1; 053/2; 054/1; 054/2; 055/1; 056/1; 056/2; 056/3; 057/1; 058/1; 058/2; 059/1; 059/2; 060/1; 060/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007700/2019 | Em Andamento
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DO TRAFO DE ATERRAMENTO 02A1 CMA 69KV | TT 69kV COREMAS 02A1 | Concluída | 0007702/2019 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRAFO 03T9 138/69kV. | FT TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Concluída | 0007710/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 061/1; 062/1; 062/2; 063/1; 063/2; 064/1; 065/1; 065/2; 065/3; 066/1; 066/2; 067/1; 068/1; 068/2; 068/3; 069/1; 069/2; 070/1; 070/2; 071/1; 071/2; 072/1; 072/2; 073/1; 073/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007708/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 074/1; 074/2; 075/1; 075/2; 076/1; 077/1; 077/2; 078/1; 078/2; 079/1; 079/2; 080/1; 081/1; 081/2; 082/1; 082/2; 083/1; 083/2; 084/1; 085/1; 085/2; 086/1; 086/2; 087/1; 087/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007713/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 065/1; 065/2; 066/1; 067/1; 068/1; 068/2; 069/1; 069/2; 070/1; 071/1; 071/2; 072/1; 072/2; 073/1; 073/2; 074/1; 074/2; 075/1; 075/2; 075/3; 076/1; 076/2; 077/1; 077/2; 078/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007718/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 088/1; 089/1; 089/2; 090/1; 090/2; 091/1; 091/2; 092/1; 092/2; 093/1; 093/2; 094/1; 094/2; 095/1; 096/1; 096/2; 096/3; 097/1; 098/1; 098/2; 099/1; 099/2; 100/1; 100/2 = 24 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0007714/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 078/2; 079/1; 079/2; 079/3; 080/1; 081/1; 082/1; 083/1; 083/2; 083/3; 084/1; 084/2; 085/1; 085/2; 086/1; 086/2; 087/1; 087/2; 088/1; 088/2; 089/1; 089/2; 090/1; 090/2; 091/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007720/2019 | Em Andamento
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 VÃO DE TRANSFERÊNCIA 13D1 SE FNL 138KV | FT MG 230 kV FUNIL MG1 BA | Concluída | 0007715/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 051/1; 052/1; 052/2; 053/1; 053/2; 053/3; 054/1; 055/1; 055/2; 056/1; 056/2; 057/1; 057/2; 058/1; 059/1; 059/2; 060/1; 060/2; 061/1; 061/2; 062/1; 063/1; 063/2; 063/3; 064/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007716/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 091/2; 092/1; 093/1; 093/2; 094/1; 094/2; 094/3; 095/1; 095/2; 096/1; 096/2; 097/1; 097/2; 098/1; 098/2; 098/3; 099/1; 099/2; 100/1; 100/2; 101/1; 101/2; 102/1; 102/2; 103/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007721/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /PAU FERRO PB/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 065/1; 065/2; 066/1; 067/1; 068/1; 068/2; 069/1; 069/2; 070/1; 071/1; 071/2; 072/1; 072/2; 073/1; 073/2; 074/1; 074/2; 075/1; 075/2; 075/3; 076/1; 076/2; 077/1; 077/2; 078/1 = 25 Estr | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | Concluída | 0007729/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 104/1; 104/2; 105/1; 106/1; 106/2; 107/1; 108/1; 108/2; 109/1; 109/2; 110/1; 110/2; 111/1; 111/2; 112/1; 112/2; 113/1; 113/2; 114/1; 115/1; 115/2; 116/1; 116/2; 117/1; 117/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007722/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /PAU FERRO PB/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 051/1; 052/1; 052/2; 053/1; 053/2; 053/3; 054/1; 055/1; 055/2; 056/1; 056/2; 057/1; 057/2; 058/1; 059/1; 059/2; 060/1; 060/2; 061/1; 061/2; 062/1; 063/1; 063/2; 063/3; 064/1 = 25 Estr | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | Concluída | 0007728/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 117/3; 118/1; 118/2; 119/1; 119/2; 120/1; 120/2; 120/3; 121/1; 121/2; 122/1; 122/2; 122/3; 123/1; 123/2; 123/3; 124/1; 124/2; 124/3; 124/4; 125/1;125/2;126/1;126/2;126/3;127/1 = 26 Estr | FT LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007725/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /PAU FERRO PB/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 117/3; 118/1; 118/2; 119/1; 119/2; 120/1; 120/2; 120/3; 121/1; 121/2; 122/1; 122/2; 122/3; 123/1; 123/2; 123/3; 124/1; 124/2; 124/3; 124/4; 124/5; 124/6 = 22 Estr | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | Concluída | 0007736/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR 04T3 | FT TR 230/13,8 kV TERESINA II TRR2 PI | Concluída | 0007740/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /PAU FERRO PB/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 091/2; 092/1; 093/1; 093/2; 094/1; 094/2; 094/3; 095/1; 095/2; 096/1; 096/2; 097/1; 097/2; 098/1; 098/2; 098/3; 099/1; 099/2; 100/1; 100/2; 101/1; 101/2; 102/1; 102/2; 103/1 = 25 Estr | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | Concluída | 0007732/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /PAU FERRO PB/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 078/2; 079/1; 079/2; 079/3; 080/1; 081/1; 082/1; 083/1; 083/2; 083/3; 084/1; 084/2; 085/1; 085/2; 086/1; 086/2; 087/1; 087/2; 088/1; 088/2; 089/1; 089/2; 090/1; 090/2; 091/1 = 25 Estr | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | Concluída | 0007730/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /PAU FERRO PB/PE - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 104/1; 104/2; 105/1; 106/1; 106/2; 107/1; 108/1; 108/2; 109/1; 109/2; 110/1; 110/2; 111/1; 111/2; 112/1; 112/2; 113/1; 113/2; 114/1; 115/1; 115/2; 116/1; 116/2; 117/1; 117/2 = 25 Estr | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | Concluída | 0007735/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007756/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO DISJUNTOR DE TRANSFERÊNCIA DE BARRAS 14D1 | FT MG 500 kV TERESINA II MG1 PI | Concluída | 0007744/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007758/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392 ;393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007749/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007746/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443 ;444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007750/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007753/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575 ;576; 577; 578; 579; 580 ;581; 582 ;583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007760/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007766/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 593; 594; 595; 596; 597; 598; 599; 599A; 600; 606; 607 = 11 Estr. | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007762/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443 ;444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007771/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007772/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392 ;393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007768/2019 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL DO TRAFO 05T1 | FT TR 500/230 kV TERESINA II TR1 PI | Concluída | 0007769/2019 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL DO TRAFO 05T2 | FT TR 500/230 kV TERESINA II TR2 PI | Concluída | 0007773/2019 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 01 TERMINAL DE LT 05V9 | LT 500 KV TERESINA II / TIANGUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0007785/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007778/2019 | Em Andamento
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL MCO DA LT 04S6 MCO/MSI 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0007788/2019 | Não Iniciada
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DO DISJUNTOR DE TRANSFERÊNCIA 14D1 230KV | FT MG 230 kV MACEIO MG1 AL | Concluída | 0007793/2019 | Não Iniciada
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL MCO DA LT 04S7 MCO/MSI 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0007790/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007804/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 593; 594; 595; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 604A; 605; 606; 607 = 16 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007805/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557 = 35 Estr | FT LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007803/2019 | Em Andamento
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 120km cabo pararaio por cabo OPGW para atendimento a SE COREMAS | FT LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE | Concluída | 0007879/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização para serviços de tratamento e pintura anticorrosiva nos Vasos de Pressão do disjuntor CODJ7-16 instalados na Subestação de Colinas associado a função Reatores 500KV CORE7-04 | RT 500 kV 136 Mvar COLINAS RT4 TO | Concluída | 0008032/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Revitalização do sistema de Excitação do Compensador Síncrono 01-PDCS2-01 com substituição de componentes da ponte de Tiristores da máquina 01 - associado a função COMPENSADOR SÍNCRONO PDCS2-01 | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0008038/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Revitalização do sistema de Excitação do Compensador Síncrono 02 - PDCS2-02 com substituição de componentes da ponte de Tiristores da máquina 02 - associado a função COMPENSADOR SÍNCRONO PDCS2-02 | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0008046/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 14 CADEIAS DE ISOLADORES DE VIDRO POR ISOLADORES POLIMERICOS | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0008075/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 47 CADEIAS DE ISOLADORES DE VIDRO POR ISOLADORES POLIMERICOS | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0008146/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 58 CADEIAS DE ISOLADORES DE VIDRO POR ISOLADORES POLIMERICOS | LT 230 kV CARAJAS /MARABA C-1 PA | Concluída | 0008250/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de Transformador de Potencial Capacitivo de 230 KV, Fase A. | FT LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0008251/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 28 CADEIAS DE ISOLADORES DE VIDRO POR ISOLADORES POLIMERICOS | LT 230 kV ALTAMIRA /TRANSAMAZONIC C-1 PA | Concluída | 0008264/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230KV -(TCDJ6-04) - associado a função LINHA DE TRANSMISSÃO TCAT-LT6-01 | LT 230 kV TUCURUI /ALTAMIRA C-1 PA | Concluída | 0008267/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 28 CADEIAS DE ISOLADORES DE VIDRO POR ISOLADORES POLIMERICOS | LT 230 kV RUROPOLIS /TRANSAMAZONIC C-1 PA | Concluída | 0008273/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de Transformador de Potencial Capacitivo de 230 KV, fase B | FT LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0008282/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de CHAVE SECCIONADORA 69 kV | FT TR 230/69 kV VILHENA TR1 RO | Concluída | 0008277/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de CHAVE SECCIONADORA 69 kV | FT TR 230/69 kV VILHENA TR1 RO | Concluída | 0008287/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de Transformador de Potencial Capacitivo de 230 KV, Fase V. | FT LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0008291/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de CHAVE SECCIONADORA 69 kV | FT TR 230/69 kV VILHENA TR1 RO | Concluída | 0008304/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de CHAVE SECCIONADORA 69 kV | TR 230/69 kV VILHENA TR2 RO | Concluída | 0008313/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de CHAVE SECCIONADORA 69KV - Fases A, B e C | TR 230/69 kV VILHENA TR2 RO | Concluída | 0008317/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Aquisição de CHAVE SECCIONADORA 69KV - Fases A, B e C | TR 230/69 kV VILHENA TR2 RO | Concluída | 0008330/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Registrador Digital de Perturbações - RDP | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008362/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Bobina de Bloqueio, Posição Operacional 64M6, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0008402/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Bobina de Bloqueio, Posição Operacional 64M8, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0008405/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Bobina de Bloqueio, Posição Operacional 64S1, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0008406/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Bobina de Bloqueio, Posição Operacional 64S2, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0008410/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Bobina de Bloqueio, Posição Operacional 64M7, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0008416/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Bobina de Bloqueio, Posição Operacional 64L1, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV P.AFONSO III /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0008417/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 85,5 km de cabo de fibra ótica da CJIG-LT6-02 e 03 circuito duplo. | CJIG-LT6-02 e 03 | Concluída | 0008431/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | "Realizar o desvio das LTs CJIG-LT6-02 e 03, compreendendo 4 km" | CJIG-LT6-02 e 03 | Concluída | 0008432/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - FA, FB e FV. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008530/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - FA, FB e FV. | LT 230 kV GUAMA /UTINGA C-1 PA | Concluída | 0008564/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR UGDJ6 18 DE FABRICAÇÃO ABB TIPO LTB 245 (UGBC6 03) | BC 230 kV 55 Mvar UTINGA BC3 PA | Concluída | 0008589/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR UGDJ6 19 DE FABRICAÇÃO ABB TIPO LTB 245 (UGBC6 04) | BC 230 kV 55 Mvar UTINGA BC4 PA | Concluída | 0008592/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - FA, FB e FV. | LT 230 kV GUAMA /UTINGA C-2 PA | Concluída | 0008598/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - VCTC6 KX, FA, FB e FV do VCDJ6 04 (VCBC6 03) | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC3 PA | Concluída | 0008603/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008604/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DA BARRA I | MG ALTAMIRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008608/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - VCTC6 LY1, FA, FB e FV do VCDJ6 01 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008607/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - VCTC 6DY1, FA, FB e FV do VCDJ6 01 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008612/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DOS TERMINAIS DA LINHA ATTC LT6 01 | LT 230 kV TUCURUI /ALTAMIRA C-1 PA | Concluída | 0008610/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - VCTC 6DX, FA, FB e FV do VCDJ6 01 | TR VCTF6-01 | Concluída | 0008617/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - FA, FB e FV. | GMVCLT6 02 | Concluída | 0008619/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 06 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE 13.8 KV. | BC 230 kV 111 Mvar VILA DO CONDE BC2 PA | Concluída | 0008618/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI VILA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (uma) bucha condensiva 34,5kV do transformador TVAT4-01 fase A. | TR TVAT4-01 | Concluída | 0008624/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GMDJ6 11 DE FABRICAÇÃO ABB TIPO LTB 245 | BC 230 kV 55,5 Mvar GUAMA BC1 PA | Concluída | 0008625/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI VILA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (uma) bucha condensiva 34,5kV do transformador TVAT4-01 fase V. | TR TVAT4-01 | Concluída | 0008628/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GMDJ6 12 DE FABRICAÇÃO ABB TIPO LTB 245 | BC 230 kV 55,5 Mvar GUAMA BC2 PA | Concluída | 0008627/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI VILA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (uma) bucha condensiva 34,5kV do transformador TVAT4-01 fase B. | TR TVAT4-01 | Concluída | 0008626/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - FA, FB e FV. | TR 500/230 kV MARABA TR1 PA | Concluída | 0008630/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUSBTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE 230 KV - FA, FB e FV. | MBTF6-01 | Concluída | 0008633/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos transformadores de potencial indutivo 34,5kV no TMTF6-01 | TR 230/34,5 kV TRANSAMAZONIC TF1 PA | Concluída | 0008641/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO GERADOR DE EMERGÊNCIA No.1 (380VCA 200 KVA) | MG RUROPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008639/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008638/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos transformadores de potencial indutivo 34,5kV no TMTF6-02 | TR 230/34,5 kV TRANSAMAZONIC TF2 PA | Concluída | 0008643/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE TENSÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E SAGE. | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004185/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO DAS BARRAS MRBR6-01 | MG MIRANDA II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004189/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE TENSÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E SAGE. | MG UTINGA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004197/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0004193/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE TENSÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E SAGE. | MG 230 kV MIRAMAR MG1 PA | Concluída | 0004195/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE | TR 230/138 kV MIRANDA II TR1 MA | Concluída | 0004198/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE TENSÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CA/CC DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E SAGE. | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004199/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC LADO 13.8 KV DO AT02 - TCTTB2 - FASE B, número de série - T81015-01-14. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004266/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC LADO 13.8 KV DO AT02 - TCTTB2 - FASE A, número de série - T81015-01-5. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004265/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC LADO 13.8 KV DO AT02 - TCTTB2 - FASE C, número de série - T81015-01-15. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004268/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC de Neutro TCTTB2, número de série - 73680. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004269/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TRAFO ATERRAMENTO AT02 - TRTTB2 - Fase C, número de série - 166645. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004298/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TRAFO ATERRAMENTO AT02 - TRTTB2 - Fase B, número de série - 166646. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004305/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE | TR 230/69 kV MIRANDA II TF2 MA | Concluída | 0004310/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DE 230 KV DA FASE V do VCAT701 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0004314/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE | TR 230/69 kV MIRANDA II TF1 MA | Concluída | 0004317/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DE 230 KV DA FASE B | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0004316/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE | RT 230 kV 10 Mvar MIRANDA II RT2 MA | Concluída | 0004325/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TRAFO ATERRAMENTO AT02 - TRTTB2 - Fase A, número de série - 166647. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR2 MG | Concluída | 0004327/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC LADO 13.8 KV DO AT01 - TCTTB1 - FASE A, número de série - T81015-02-2. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004333/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO | LDMR-LT6-01 | Concluída | 0004339/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC LADO 13.8 KV DO AT01 - TCTTB1 - FASE B, número de série - T81015-02-5. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004335/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC LADO 13.8 KV DO AT01 - TCTTB1 - FASE C, número de série - T81015-2-10. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004337/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC de Neutro TCTTB1, número de série - 65G12529. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004340/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TRAFO ATERRAMENTO AT01 - TRTTB1 - Fase B, número de série - 166641. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004342/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TRAFO ATERRAMENTO AT01 - TRTTB1 - Fase C, número de série - 166642. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004347/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TRAFO ATERRAMENTO AT01 - TRTTB1 - Fase A, número de série - 146498. | MC 13,8 kV TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR1 MG | Concluída | 0004346/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC9107 - Fase B, número de série K74081-13-2. | MC 500 kV TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0004348/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC9107 - Fase A, número de série - K74081-07-4. | MC 500 kV TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0004351/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 500 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do TC9107 - Fase C, número de série - K74081-09-3. | MC 500 kV TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0004349/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB POCOS CALDAS - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do DCPBT51 LADO 345 KV - FASE A, número de série - 730414. | MC 345 kV TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0004353/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8764 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB7 | Concluída | 0004365/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8734 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB9 | Concluída | 0004371/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8734 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB9 | Concluída | 0004412/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8774 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB6 | Concluída | 0004423/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8774 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB6 | Concluída | 0004424/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8774 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB6 | Concluída | 0004428/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8554 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 | Concluída | 0004447/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8554 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 | Concluída | 0004448/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8554 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | MC 345 kV BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP MC1 | Concluída | 0004450/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8464 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | F-S-STTPR-TR06-MC345 | Concluída | 0004455/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8744 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB8 | Concluída | 0004462/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8744 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB8 | Concluída | 0004465/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8744 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB8 | Concluída | 0004464/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8844 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004501/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8844 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004499/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8844 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004497/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8714 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB13 | Concluída | 0004513/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8714 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB13 | Concluída | 0004511/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8714 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | IB 345 kV MG 750 kV TIJUCO PRETO MG1 SP IB13 | Concluída | 0004507/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8814 - Fase A com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004518/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8814 - Fase B com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004520/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TCS DJ8814 - Fase C com capacidade de 3000 A/63,0 kA por um de 4000 A/63 kA | EL 345 kV TIJUCO PRETO LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004523/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA (CHAVES DE TRANSFERÊNCIA, RÉGUAS DE BORNES, CANALETAS DE PASSAGEM ETC) DO ARMÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DO LDAT7-03 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0004565/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA (PÓLOS, ARMÁRIO DE COMANDO E SPCS) DO DISJUNTOR LDDJ6-26 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0004564/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DE 13,8KV DEVIDO FINAL DE VIDA ÚTIL (LDAT7-03) | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0004566/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA (PÓLOS, ARMÁRIO DE COMANDO E SPCS) DO DISJUNTOR LDDJ7-09 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004567/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA (PÓLOS, ARMÁRIO DE COMANDO E SPCS) DO DISJUNTOR LDDJ7-10 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0004569/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Dos Rádios VHF´s Fixos e Móveis da SE-COXIPÓ | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004616/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor, Posição Operacional 12T4, SUB ANGELIM | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004664/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34BA-1, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004665/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34D1-1, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004667/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34BP-1, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004666/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34D1-2, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004668/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94D1, Fase A, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004669/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94D1, Fase B, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004670/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94D1, Fase C, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004671/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34D2-1, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004672/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34D2-2, SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0004673/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74L1, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV P.AFONSO III /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0004677/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74L1, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV P.AFONSO III /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0004679/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74L1, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV P.AFONSO III /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0004678/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34M3-4, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004680/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M4-2, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0004681/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M4-2, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0004682/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M4-2, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0004683/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M4, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0004684/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M4, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0004685/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M4, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0004686/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M5, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0004690/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M5, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0004689/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34M6-1, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0004692/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34M6-2, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0004693/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M5, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0004691/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34M6-6, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0004694/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M6, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0004698/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M6, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0004697/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94M6, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0004699/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M7, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0004702/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M7, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0004700/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M7, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0004701/2019 | Não Iniciada
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase A com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0004793/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE 'V' DO DISJUNTOR LDDJ7-05, CÓD. OPERACIONAL DJ705-TC702 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004794/2019 | Em Andamento
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase B com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0004798/2019 | Em Andamento
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LADO 345 KV AT03 - Fase C com capacidade de 1200 A/24,0 kA por um de 4000 A/50 kA | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0004801/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE 'B' DO DISJUNTOR LDDJ7-05, CÓD. OPERACIONAL DJ705-TC702 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004799/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE 'A' DO DISJUNTOR LDDJ7-05, CÓD. OPERACIONAL DJ705-TC702 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004805/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, AT702-PR701, FASE 'A' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0004813/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PÁRA-RAIOS 230KV, BC601-PR601 FASE 'V' | BC 230 kV 61,1 + 50,8 Mvar SAO LUIS II BC2 BC1 MA | Concluída | 0004836/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PÁRA-RAIOS 230KV, BC601-PR601 FASE 'B' | BC 230 kV 61,1 + 50,8 Mvar SAO LUIS II BC2 BC1 MA | Concluída | 0004823/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, AT702-PR701, FASE 'V' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0004820/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TPC 230KV, BC601-DP601 FASE 'A' | BC 230 kV 61,1 + 50,8 Mvar SAO LUIS II BC2 BC1 MA | Concluída | 0004840/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, RE703-PR701, FASE 'B' | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0004843/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE 'V' DO DISJUNTOR LDDJ7-04 | MA-CPLD-LD-LDBC-LI702 | Concluída | 0004868/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE 'V' DO DISJUNTOR LDDJ7-01 | MA-CPLD-LD-LDBC-LI701 | Concluída | 0004890/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE 'B' DO DISJUNTOR LDDJ7-01 | MA-CPLD-LD-LDBC-LI701 | Concluída | 0004892/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LTGAIN2 STGA - Fase A com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 SP | Concluída | 0004903/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase C com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 SP | Concluída | 0004901/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase B com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 SP | Concluída | 0004898/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LTGAIN2 STGA - Fase B com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 SP | Concluída | 0004904/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LIGANE STGA - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Concluída | 0004907/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LIGANE STGA - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Concluída | 0004911/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LIGAIN2 STGA - Fase C com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-2 SP | Concluída | 0004906/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LIGANE STGA - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Concluída | 0004910/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASES 'A' DO DISJUNTOR LDDJ7-06, CÓD. OPERACIONAL DJ706-TC701 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0004931/2019 | Não Iniciada
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Concluída | 0004955/2019 | Em Andamento
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Concluída | 0004957/2019 | Em Andamento
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 MG IB1 | Concluída | 0004973/2019 | Em Andamento
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC8120T LTFUIT02 UHFU - Fase C com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Concluída | 0004959/2019 | Em Andamento
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE B com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 MG IB1 | Concluída | 0004970/2019 | Em Andamento
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC DJ806 LADO BR8C - FASE A com capacidade de 2000 A/31,5 kA por um de 4000 A/50 kA | IB 345 kV MG 345 kV FURNAS MG1 MG IB1 | Concluída | 0004969/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV DO BAY DA LINHA BCLD-LI702, FASE 'V' | MA-CPLD-LD-LDBC-LI702 | Concluída | 0004975/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, AT701-PR701, FASE 'RESERVA' | TRR 500/230 kV SAO LUIS II TRR1 MA | Concluída | 0004979/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, AT701-PR701, FASE 'V' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0004982/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, AT701-PR701, FASE 'A' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0004985/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV DO BAY DA LINHA BCLD-LI701, FASE 'B' | MA-CPLD-LD-LDBC-LI701 | Concluída | 0004994/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LORENZETTI INEBRASA FA2-245-40 MRDJ6-02 | TR 230/138 kV MIRANDA II TR1 MA | Concluída | 0004996/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS 500KV, LDBC-LI701, FASE 'A' | MA-CPLD-LD-LDBC-LI701 | Concluída | 0004998/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TC DE 230KV DO BAY DO DISJUNTOR LDDJ6-04 (FASE 'V') | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0005002/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TC DE 230KV DO BAY DO DISJUNTOR LDDJ6-04 (FASE 'B') | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0005004/2019 | Não Iniciada
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12611 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0005051/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da lâmina de terra SC12220T com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0005054/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12617 com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0005053/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da lâmina de terra SC12610T com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0005050/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da lâmina de terra SC12620T com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0005055/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12627 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0005059/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12623 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0005058/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12621 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0005057/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da lâmina de terra SC12630T com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0005060/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB F.IGUACU 60HZ - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12637 com capacidade de 3150 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV F.IGUACU 60HZ LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0005070/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da secionadora SC12917. | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0005076/2019 | Em Andamento
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da lâmina de terra SC12910T. | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0005072/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDB6-01 | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0005103/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDJ6-05 | LDLI-LT6-02 | Concluída | 0005106/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB IVAIPORA - 765 | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC12623 com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV IVAIPORA LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0005107/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDJ6-04 | LDLI-LT6-01 | Concluída | 0005114/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da secionadora SC12711. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005122/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDJ6-03 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF4 MA | Concluída | 0005124/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da lâmina de terra SC12710T com capacidade de 3500 A/40,0 kA por um de 4000 A/50 kA | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005121/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da secionadora SC12713. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005126/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da secionadora SC12721. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005133/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da lâmina de terra SC12720T. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005132/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da lâmina de terra SC12240T. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005131/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da secionadora SC12727. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005136/2019 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da secionadora SC12723. | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005135/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDJ6-02 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0005146/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDJ6-02 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0005145/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SIEMENS 3AS2 LIDJ6-01 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF2 MA | Concluída | 0005156/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 61 (51 estruturas). | FT LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-2 BA | Concluída | 0005236/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV NATAL III /NATAL II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 001/1, 001/2, 001/3, 006/2, 007/1, 009/3, 010/1, 011/1, 011/2, 012/1, 012/2 e pórtico da NTD. Totalizando 11 estrutura e 01 pórtico. | FT LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0005251/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 000531, 000533, 000534, 000536, 000537, 000539, 000541, 000542, 000543, 000544, 000548, 000550, 000551 e Pórtico de STD. Totalizando 13 Estruturas e 01 pórtico. | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005249/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV EXTREMOZ II /NATAL III RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 177/2A e pórtico de NTT. | FT LT 230 kV EXTREMOZ II /NATAL III C-1 RN | Concluída | 0005250/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 099/1, 099/2, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 109/1, 109/2, Totalizando 21 Estruturas. | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0005252/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /NATAL II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 24/1;24/3;26/1;26/2;32/3;39/2;40/2;42/2;42/3;43/1;44/1;45/2;46/1;49/2;50/1;55/3;58/1;59/3;60/2;61/1;62/2;64/2;66/1;68/1;69/1;69/2;71/2;75/3;78/1;87/1;88/3;090/3;091/2. = 33 Torres | FT LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0005266/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /NATAL II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 1/1;1/2;1/3;2/1;2/2;2/3;3/1;3/2;3/3;4/1;4/2;5/2;6/1;6/3;8/1;14/2;15/1;15/2;15/3;17/1;18/2;19/1;19/2;19/3;20/1;20/2;20/3;21/1;21/2;21/3;22/1;23/1. = 32 Estruturas | FT LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0005265/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /NATAL II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 1/1;1/3;2/1;2/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/2;005/3;006/1;012/2;015/1;015/3;016/1;016/3;017/1;018/1;018/2;019/1;019/2;020/2;020/3;021/1;023/1. Totalizando 26 Estruturas | FT LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0005267/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 088/2;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;091/2;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;097/3;099/1;099/3. Totalizando 25 Estruturas | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005269/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 88/2;89/1;89/2;89/3;90/1;90/2;90/3;91/1;91/2;91/3;92/1;92/2;93/1;93/2;94/1;94/2;94/3;95/1;95/2;95/3;96/1;96/2;96/3;97/1;97/2;97/3;98/1;98/2;99/1;99/2;99/3 = 31 Torres | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0005270/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 466;467;468;469;470;471;472;473;474;476;477;478;479;480;481; 482;484;485;487;488;489;491;492;493;494;495;496;499;503; = 29 Estruturas | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005271/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV NATAL III /NATAL II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 1/1;1/2;1/3;1/4;2/2;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;006/1;006/2;007/2;008/1;009/1;009/3;010/1;011/2;012/1;012/2 e pórtico NTD. = 24 estruturas e 01 pórtico. | FT LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0005273/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material e composição das estruturas: 82/1;82/2;83/1;84/1;84/2;85/1;85/2;86/1;86/2;87/1;87/2;88/1;88/2;89/1;89/2;90/1;90/2;91/1;91/2;92/1;92/2;93/1;93/2;94/1;94/2;95/1;95/2;96/1;96/2;97/1;97/2;98/1 = 32 Est. | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0005274/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão;tipo;material;composição das estruturas: 100/3;101/1;101/2;102/1;102/2;103/1;106/1;106/2;119/2;120/1;129/2;130/1;134/1;166/2;170/1;171/1;172/1;172/2;173/1;173/2;174/1;174/2;175/1;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2. = 28 Torres | FT LT 230 kV C.GRANDE III /NATAL III C-1 PB/RN | Concluída | 0005272/2019 | Em Andamento
FURNAS | MACAE MERCHAN | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Troca do sistema de proteção, controle e supervisão | LT 345 kV MACAE MERCHAN/VENDA PEDRAS C-1 RJ | Concluída | 0005497/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca do sistema de controle e supervisão | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0005501/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção da linha | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0005499/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção BF DJ8464 | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0005500/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção BF DJ8574 | MG 345 kV MACAE MERCHAN MG1 RJ | Concluída | 0005505/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção da linha | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0005507/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca do sistema de controle e supervisão (após seccionamentos COMPERJ e SE Lagos) | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV ADRIANOPOLIS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0005504/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca do sistema de controle e supervisão | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0005509/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção BF DJ8474 | EL 345 kV MACAE MERCHAN LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0005508/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção BF DJ8554 | MG 345 kV MACAE MERCHAN MG1 RJ | Concluída | 0005516/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção BF DJ8584 | MG 345 kV MACAE MERCHAN MG1 RJ | Concluída | 0005523/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca do controle e supervisão Proteção de barras e Serviço Auxiliar | MG 345 kV MACAE MERCHAN MG1 RJ | Concluída | 0005528/2019 | Em Andamento
FURNAS | SUB MACAE MERCHAN - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Troca da proteção de barras | MG 345 kV MACAE MERCHAN MG1 RJ | Concluída | 0005529/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr.: 109/3, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118/2, 118/3A, 118/4A, 118/5 = 21 Estr. | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005534/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr.: 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/3, 104/1, 104/2, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/3, 109/2 = 22 Estr. | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005533/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84M7, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005685/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84M7, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005686/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84M7, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005691/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M8, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005695/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M8, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005696/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74M8, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005693/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84M8, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005700/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84M8, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005697/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84M8, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005698/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74N2, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005704/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74N2, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005703/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94N2, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005709/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94N2, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005708/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74N2, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005707/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor, Posição Operacional 14N2, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005711/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94N2, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005710/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34N2-5, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005715/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34N2-4, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005713/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74N4, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-3 PE | Concluída | 0005718/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74N4, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-3 PE | Concluída | 0005719/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34S1-1, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005721/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34S1-2, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005725/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34S1-4, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005728/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34S1-5, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005731/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74S1, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005734/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84S1, Fase B, da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005747/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74S1, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005738/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84S1, Fase A, da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005742/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74S1, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005741/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Potencial, Posição Operacional 84S1, Fase C, da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005750/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94S1, Fase A, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005755/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94S1, Fase B, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005764/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador Corrente, Posição Operacional 94S1, Fase C, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005767/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34S2-4, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005770/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74T3, Fase A, SUB ANGELIM | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Concluída | 0005776/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74T3, Fase B, SUB ANGELIM | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Concluída | 0005778/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34S2-5, SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005774/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Para-Raio, Posição Operacional 74T3, Fase C, SUB ANGELIM | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Concluída | 0005781/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34T5-4, SUB ANGELIM | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Concluída | 0005786/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador, Posição Operacional 34T5-5, SUB ANGELIM | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Concluída | 0005790/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04M3 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0005794/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04M6 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0005795/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04M8 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005803/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04M7 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005800/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04N2 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005811/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04M9 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005808/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04S1 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005819/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado ao TR 04T5 da SUB ANGELIM | FT TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Concluída | 0005827/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a Interligação de Barras da SUB ANGELIM | FT MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0005829/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Isoladores de Pedestal associado a EL 04S2 da SUB ANGELIM | FT LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005824/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/2, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 108/3, 109/1, 109/2, 109/3, 110/2, 111/1, 111/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0005926/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/2, 118/1, 118/2, 118/3B, 118/5 = 15 Estr | FT LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0005930/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 021/3, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 023/1, 023/2, 023/3, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 025/1, 025/2, 025/3, 025/4, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 027/1, 027/2, 027/3 = 25 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005959/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 035/2, 035/3, 035/4, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 038/1, 038/2, 038/3, 038/4, 039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 039/5, 040/1, 040/2, 040/3, 041/1, 041/2 = 25 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005966/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 015/4, 016/1, 016/2, 016/3, 016/4, 017/1, 017/2, 017/3, 017/4, 018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 020/1, 020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 021/1, 021/2 = 25 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005957/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 027/4, 028/1, 028/2, 028/4, 029/1, 029/2, 029/3, 030/1, 030/2, 030/3, 030/4, 031/1, 031/2, 032/1, 032/2, 032/3, 032/4, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 034/1, 034/2, 034/2A, 035/1 = 25 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005961/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 047/3, 047/4, 047/5, 048/1, 048/2, 048/3, 048/4, 049/2, 049/3, 049/4, 050/1, 050/2, 050/3, 050/4, ACD, SMD = 16 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005971/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 041/3, 041/4, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4, 042/4A, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 044/1, 044/2, 044/3, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 047/1, 047/2 = 25 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005969/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão,tipo,material e composição das est: 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 504 = 36 Est. | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005982/2019 | Em Andamento
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do TC LTGAIN1 STGA - Fase A com capacidade de 4000 A/31,5 kA por um de 4000 A/63 kA | LT 345 kV GUARULHOS /IBIUNA C-1 SP | Concluída | 0005979/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão,tipo,material e composição das est: 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 525, 526, 529, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 = 36 Est | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0005993/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 493;494;495;496;497;499;500;504;505;506;507;508;509;511;512;513;514;515;516;518;519;520;524;525;526;527;528;529;529A;1/1;1/2;1/3;2/1;2/2;3/1;3/2;4/1;4/2;PRS = 39 Estr. | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0006025/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN - 138 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 427;428;430;432;433;434;438;441;442;443;444;445;446;447;449;450;451;452;458;459;461;462;463;464;465;466;468;469;471;474;477;478;479;480;481;482;484;485;486;487;488;489;490;492 = 44 Estr | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Concluída | 0006020/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 124/2;125/1;125/2;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;131/1;131/2;153/2;166/2;171/2;174/2;175/1;175/2;176/1;177/1 = 23 Estr. | FT LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0006051/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 040/2, 041/1, 041/2, 042/1, 042/2, 043/1, 043/2, 044/1, 045/1, 045/2, 046/1, 046/2, 047/1, 047/2, 048/1, 049/1, 049/2, 050/1, 050/2, 051/1, 052/1, 052/2, 053/1, 053/2, 054/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006083/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 070/1, 070/2, 070/3, 071/1, 071/2, 072/1, 072/2, 073/1, 073/2, 074/1, 074/2, 075/1, 075/2, 076/1, 076/2, 077/1, 077/2, 078/1, 078/2, 079/1, 080/1, 080/2, 081/1, 081/2, 110/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006089/2019 | Em Andamento
FURNAS | LT Adrianópolis Jacarepaguá C1 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Tratamento de proteção anticorrosiva, para extensão de vida útil, em fundações do tipo grelha: 16 fundações metálicas (04 torres ao longo da LT) | LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá C1 | Concluída | 0006073/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 028/1, 028/2, 029/1, 029/2, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 032/1, 032/2, 033/1, 034/1, 034/2, 035/1, 035/2, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 037/1, 038/1, 038/2, 039/1, 039/2, 040/1 = 25 Estr | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006082/2019 | Em Andamento
FURNAS | LT Adrianópolis Jacarepaguá C2 - 345 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Tratamento de proteção anticorrosiva, para extensão de vida útil, em fundações do tipo grelha: 16 fundações metálicas (04 torres ao longo da LT) | LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá C2 | Concluída | 0006076/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 110/2, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2,114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2 = 25 Estr | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006091/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV PARAISO /ACU II RN - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estr: 123/1, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 130/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, ACD, PRS = 24 Estr | FT LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006093/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-1 MT - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Desenvolver, adquirir e instalar dispositivo de proteção de cadeias de isoladores contra fezes de aves em 538 estruturas. | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-1 MT | Concluída | 0006160/2019 | Em Andamento
FURNAS | USI M. MORAES - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC2053. | UG-05 | Concluída | 0006459/2019 | Em Andamento
FURNAS | USI M. MORAES - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC2063. | UG-06 | Concluída | 0006461/2019 | Em Andamento
FURNAS | USI M. MORAES - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC2083. | UG-08 | Concluída | 0006466/2019 | Em Andamento
FURNAS | USI M. MORAES - 13,8 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição da secionadora SC2073. | UG-07 | Concluída | 0006463/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01(um) Disjuntor de 230 kV -GMDJ6 11 - associado a função BANCO DE CAPACITORES GMBC6-01 da Subestação Guamá. | BC 230 kV 55,5 Mvar GUAMA BC1 PA | Concluída | 0006498/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 500 kV USI XINGO /JARDIM AL/SE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 132/1 131/2 131/1 130/2 130/1 129/3 129/2 129/1 128/1 127/3 127/2 127/1 126/2 126/1 125/2 125/1 124/2 124/1 123/2 123/1 122/2 122/1 121/2 121/1 120/1 119/3 119/2(27 estruturas) | FT LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0006528/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV USI XINGO /JARDIM AL/SE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 160/2 160/1 159/2 159/1 158/2 158/1 157/2 157/1 156/2 156/1 155/2 155/1 154/2 154/1 153/2 153/1 152/1 151/2 151/1 150/2 149/3 150/1 149/2 149/1 148/2 148/1 147/2(27 estruturas) | FT LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0006521/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV USI XINGO /JARDIM AL/SE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 147/1 146/2 146/1 145/2 145/1 144/1 143/2 143/1 142/1 141/2 141/1 140/1 139/3 139/2 139/1 138/1 137/2 137/1 136/2 136/1 135/2 135/1 134/1 133/2 133/1 132/3 132/2(27 estruturas) | FT LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0006525/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230 kV -GMDJ6 11 - associado a função BANCO DE CAPACITORES GMBC6-01 da Subestação Guamá. | BC 230 kV 55,5 Mvar GUAMA BC1 PA | Concluída | 0006574/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento 01(um) Disjuntor de 230 kV ( GMDJ6 12 ) associado a função BANCO DE CAPACITORES GMBC6-02 da Subestação Guamá. | BC 230 kV 55,5 Mvar GUAMA BC2 PA | Concluída | 0006589/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento 01(um) Disjuntor de 230 kV ( GMDJ6 12 ) associado a função BANCO DE CAPACITORES GMBC6-02 da Subestação Guamá. | BC 230 kV 55,5 Mvar GUAMA BC2 PA | Concluída | 0006594/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230KV -(UGDJ6-19) - associado a função BANCO DE CAPACITORES UGBC6-04 da Subestação Utinga | BC 230 kV 55 Mvar UTINGA BC4 PA | Concluída | 0006657/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230KV -(UGDJ6-18) - associado a função BANCO DE CAPACITORES UGBC6-03 da Subestação Utinga | BC 230 kV 55 Mvar UTINGA BC3 PA | Concluída | 0006653/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização geral com substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230KV -(MMDJ6-01) - associado a função TRANSFORMAÇÃO MMTF601. | TRANSFORMAÇÃO MMTF601 | Concluída | 0006661/2019 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M4 AGL/TAC 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0006666/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M5 AGL/TAC 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0006674/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M8 AGL/MSI 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0006687/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M7 AGL/MSI 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0006685/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M6 AGL/TAC 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0006682/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04S1 AGL/RIB 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0006695/2019 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TERMINAL AGL DA LT 04M9 AGL/MSI 230KV | FT LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0006691/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 9 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 3 est 206/2;207/1;212/2 | FT LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0006744/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 241/3 241/4 242/1 242/2 242/3 243/1 243/2 243/3 244/1 244/2 244/3 244/4 245/1 245/2 245/3 246/1 246/2 246/3 247/1 247/2 247/3 247/4 248/1 248/2 248/3 249/1 249/2(27 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0006742/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bobina de bloqueio | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006808/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de bobina de bloqueio | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006813/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bobina de bloqueio | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006825/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de bobina de bloqueio | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006816/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de bobina de bloqueio | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006820/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de teleproteção digital | MG UTINGA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006844/2019 | Não Iniciada
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 110/3 111/1 111/2 112/1 112/2 112/3 113/1 113/2 114/1 115/1 115/2 115/3 116/1 116/2 116/3 117/1 117/2 118/1 118/2 118/3 119/1 119/2 120/1 120/2 121/1 122/1 122/2(27 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006854/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 123/1 123/2 123/3 124/1 124/2 125/1 125/2 125/3 126/1 126/2 127/1 127/2 128/1 128/2 129/1 129/2 130/1 130/2 130/3 131/1 132/1 132/2 133/1 133/2 133/3 134/1 134/2(27 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006852/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas:33/1 33/2 135/1 135/2 136/1 136/2 137/1 137/2 138/1 138/2 139/1 139/2 140/1 140/2 141/1 141/2 142/1 142/2 143/1 143/2 144/1 144/2 145/1 145/2 146/1 146/2 146/3 146/4(28 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006850/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 51/1 51/2 51/3 69/2 70/1 70/2 71/1 71/2 72/1 72/2 73/1 73/2 74/1 74/2 75/1 75/2 76/1 76/2 77/1 77/2 78/1 78/2 78/3 79/1 79/2 79/3 80/1 80/2 80/3 81/1 81/2 82/1 82/2(33 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006861/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 35/2 35/3 36/1 36/2 37/1 37/2 38/1 38/2 39/1 39/2 39/3 40/1 40/2 41/1 41/2 42/1 43/1 43/2 43/3 44/1 44/2 45/1 45/2 46/1 46/2 47/1 47/2 48/1 48/2 49/1 49/2 50/1 50/2(33 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006865/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 98/1 98/2 98/3 99/1 99/2 100/1 100/2 101/1 101/2 102/1 102/2 103/1 103/2 104/1 104/2 105/1 105/2 106/1 106/2 106/3 107/1 107/2 108/1 108/2 109/1 109/2 110/1 110/2(28 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006855/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58(58 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006878/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão tipo material e composição das estruturas: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111(52 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006881/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248(41 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006886/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152(41 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006884/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289(41 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006890/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371(41 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006898/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412(41 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006902/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330(41 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006895/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA - 500 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 (26 estruturas) | FT LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006904/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 78 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 26 est 41/2;43/1;44/1;44/2;45/1;45/2;46/1;46/2;46/3;47/1;47/2;48/1;48/2;49/1;49/2;49/3;50/1;50/2;51/1;51/2;51/3;52/1;52/2;53/2;54/1;55/1 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006920/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 54 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 18 est 55/2;56/1;56/2;58/2;59/2;60/1;60/2;60/3;61/1;61/2;62/1;62/2;65/1;65/3;66/1;66/2;66/3;69/2 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006923/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 81 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 27 est 15/1;15/2;16/1;16/2;16/3;17/2;17/3;18/1;18/2;18/3;19/1;20/1;20/2;20/3;21/1;21/2;21/3;22/1;22/2;24/1;24/2;25/1;25/2;26/1;26/2;27/1;27/2 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006913/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 84 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 28 est 69/3;70/1;70/2;71/1;71/2;71/3;72/1;72/2;72/3;73/1;73/2;73/3;74/1;74/2;74/3;75/1;75/2;76/1;76/2;77/1;78/1;79/1;79/2;79/3;80/3;81/1;81/2;82/1 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006926/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 72 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 24 est 28/2;29/2;29/3;30/1;30/2;30/3;31/2;31/3;32/1;33/2;34/1;34/2;35/2;36/2;36/3;37/1;37/2;38/1;38/2;38/3;39/2;39/3;40/1;40/2 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006914/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 72 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 24 est 122/1;122/2;123/1;124/1;124/2;125/1;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;128/3;129/2;130/1;130/2;131/1;131/2;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006950/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 72 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 24 est 109/1;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;115/1;115/2;115/3;116/1;117/2;118/1;119/1;119/2;120/1;120/2;121/1;121/2;121/3 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006944/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 75 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 25 est 83/1;83/2;84/1;86/1;87/2;87/3;88/1;88/2;89/1;89/2;90/1;90/2;90/3;91/1;91/2;92/1;93/1;93/2;94/1;94/2;95/1;95/2;95/3;96/1;96/2 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006930/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do conjunto de cadeias de isoladores de mesma classe de tensão, tipo, material e composição das estruturas: 96/3 97/1 97/2 98/1 98/2 98/3 99/1 99/2 100/1 100/2 100/3 101/1 101/2 101/3 102/1 103/1 103/2 103/3 104/1 105/1 105/2 106/1 106/2 107/1 107/2 108/1 108/2 108/3(28 estruturas) | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006938/2019 | Em Andamento
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA - 230 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 69 cadeias de isoladores de mesma classe tensão-tipo-material-composição das 23 est 135/1;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;138/1;138/2;138/3;139/1;139/2;140/1;140/2;140/3;140/5;141/1;141/2;141/3;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1 | FT LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006953/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de teleproteção digital | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006983/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de teleproteção digital | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006990/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-05-FASE A da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 2 500 kV C.PORTO VELHO CV5 RO | Concluída | 0007001/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-05-FASE B da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 2 500 kV C.PORTO VELHO CV5 RO | Concluída | 0007005/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-05-FASE V da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 2 500 kV C.PORTO VELHO CV5 RO | Concluída | 0007008/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de teleproteção digital | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007017/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-06-FASE A da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007010/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-06-FASE V da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007019/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-06-FASE B da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007015/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de teleproteção digital | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007030/2019 | Não Iniciada
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-10 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 2 | Concluída | 0007060/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-08 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 1 | Concluída | 0007054/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-09 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 1 | Concluída | 0007057/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador CTTF-11 da subestação Coletora, em Porto Velho RO. | CV 37,8 KV BTB PORTO VELHO POLO 2 | Concluída | 0007064/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF1Y FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007089/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF1D FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007075/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF1D FASE C da subestação Araraquara II, em Araraqiara - SP. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007082/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF1D FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 500 kV C.PORTO VELHO CV6 RO | Concluída | 0007079/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF1Y FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007093/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2D FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007100/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2D FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007108/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2D FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007103/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF1Y FASE C da subestação Araraquara II, em Araraqiara - SP. | POLO 1 CC SE ARARAQUARA 2 CV1 SP | Concluída | 0007095/2019 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2Y FASE A da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP. | POLO 2 CC SE ARARAQUARA 2 CV2 SP | Concluída | 0007112/2019 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 2 RS (TCs associados ao DJ762). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 2 RS | Concluída | 0000270/2021 | Em Andamento | TC DJ762 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS (TCs associados ao DJ792). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS | Concluída | 0000271/2021 | Em Andamento | TC DJ792 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS (TCs associados ao DJ842). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS | Concluída | 0000272/2021 | Em Andamento | TC DJ842 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência |  | Desativação do CER 2x(+100/-70) Mvar (Fim de Vida Util). Associado aos módulos: MC 230 kV CE 100/-70 MvAr FORTALEZA CE1 CE CE2, CE 100/-70 Mvar FORTALEZA CE2 CE e CE 100/-70 MvAr FORTALEZA CE1 CE. | CE 2X(100/-70) Mvar FORTALEZA CE1+CE2 CE | Concluída | 0000249/2021 | Não Iniciada | CE1 e CE2
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 69 | Desativação do setor de 69 kV da Camaçari II e dos transformadores T5 e T6 existentes de 230/69 kV - 100/107 MVA (vida útil esgota em 2020). Associada a implantação do novo setor de 69 kV, Lote 10 do Leilão Nº 02/2019-ANEEL. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000251/2021 | Em Andamento | T5 e T6
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Desativação pátio de 69 kV, incluindo TR3 230/69 kV, transformador reserva (TRR1) 230/69 kV, EL 69 kV Caxias do Sul 5 - Caxias do Sul 2 C-1, EL 69 kV Caxias do Sul 5 - Caxias do Sul 1 C-1, EL 69 kV Caxias do Sul 5 - Flores da Cunha C-1 e equipamentos referentes ao Módulo Geral de 69 kV (Infraestrutura, barramentos e Interligador de Barras). Associados aos módulos: MG 69 kV CAXIAS DO SUL 5, TR 230/69 kV CAXIAS SUL 5 TR3 RS, MC 230 kV TR 230/69 kV CAXIAS SUL 5 TR3 RS, MC 69 kV TR 230/69 kV CAXIAS SUL 5 TR3 RS, TR 230/69 kV CAXIAS SUL 5 TRR1 RS, LT 69 kV CAXIAS DO SUL 5 / CAXIAS DO SUL 1 C-1 RS, LT 69 kV CAXIAS DO SUL 5 / CAXIAS DO SUL 2 C-1 RS e LT 69 kV CAXIAS DO SUL 5 / FLORES DA CUNHA C-1 RS. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000253/2021 | Em Andamento | setor 69 kV
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Desativação do pátio de 69 kV, incluindo desativação de TR5 230/69 kV, EL 69 kV Charqueadas - Charqueadas 2 C-1, EL 69 kV Charqueadas - Guaíba 1 C-1, EL 69 kV Charqueadas - Taquari C-1, EL 69 kV Charqueadas - Triunfo C-1 e equipamentos referentes ao Módulo Geral do pátio de 69 kV (Infraestrutura, barramentos e Interligador de Barras), exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU. Associados aos módulos: TR 230/69 kV CHARQUEADAS TR5 RS, MC 69 kV TR 230/69 kV CHARQUEADAS TR5 RS, MC 230 kV TR 230/69 kV CHARQUEADAS TR5 RS, EL 69 kV CHARQUEADAS LT 69 kV CHARQUEADAS 2 /CHARQUEADAS C-1 RS, EL 69 kV CHARQUEADAS LT 69 kV GUAIBA /CHARQUEADAS C-1 RS, EL 69 kV CHARQUEADAS LT 69 kV TRIUNFO /CHARQUEADAS C-1 RS, EL 69 kV CHARQUEADAS LT 69 kV TAQUARI /CHARQUEADAS C-1 RS e EL 69 kV CHARQUEADAS LT 69 kV SAO JERONIMO /CHARQUEADAS C-1 RS. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000254/2021 | Em Andamento | setor 69 kV
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 6 Seccionadoras associadas do vão TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS (Seccionadoras CS841, CS843, CS845, CS847, CS849 e CS849R). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS | Concluída | 0000287/2021 | Em Andamento | CS841 / CS843 / CS845 / CS847 / CS849 / CS849R | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 6 Seccionadoras associadas do vão TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS (Seccionadoras CS791, CS793, CS795, CS797, CS799 e CS799R). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS | Concluída | 0000289/2021 | Em Andamento | CS791 / CS793 / CS795 / CS797 / CS799 / CS799R | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 2 Seccionadoras associadas do vão MG CAMPOS NOVOS (Seccionadoras CS751 e CS753). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000290/2021 | Em Andamento | CS751 / CS753 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 2 Seccionadoras associadas ao vão LT 230 kV SIDEROPOL ESUL / J.LACERDA B C-1 (Seccionadoras CS711 e CS713). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | LT 230 kV SIDEROPOL ESU / J.LACERDA B C-1 SC | Concluída | 0000297/2021 | Em Andamento | CS711 / CS713 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TF2 525/230/13,8 kV (DJ762) da SE Nova Santa Rita. Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 2 RS | Concluída | 0000333/2021 | Em Andamento | DJ762 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TF3 525/230/13,8 kV (DJ792) da SE Nova Santa Rita. Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS | Concluída | 0000335/2021 | Em Andamento | DJ792 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TF4 525/230/13,8 kV (DJ842) da SE Nova Santa Rita. Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento (kA): 63 kA. Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS | Concluída | 0000336/2021 | Em Andamento | DJ842 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP SINC FASE B AT51 - DCPS 9205 (nº serie: 730407, cod. int.: 10190023) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001092/2021 | Em Andamento | DCP SINC FASE B AT51 - DCPS 9205
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de Disjuntor DJ9308 (nº serie: F10781-04, cod. int.: 10190780) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001083/2021 | Em Andamento | DJ9308
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de Transformador de Potencial TP2513 FASES A E B (nº serie: 337635, cod. int.: 10232814) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001050/2021 | Em Andamento | TP2513 FASES A E B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor DJ612 (nº serie: HA-1905433, cod. int.: 10191426) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001038/2021 | Em Andamento | DJ612
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial BR 6O - TP FASE A (nº serie: P91095, cod. int.: 10187891) | MG ANGRA FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000941/2021 | Em Andamento | BR 6O - TP FASE A
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial BR 6O - TP FASE B (nº serie: 6194123, cod. int.: 10187917) | MG ANGRA FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000942/2021 | Em Andamento | BR 6O - TP FASE B
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial BR 6O - TP FASE C (nº serie: P1045, cod. int.: 10187918) | MG ANGRA FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000943/2021 | Em Andamento | BR 6O - TP FASE C
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial BR 6O - TP FASE A (nº serie: 76/53050/30, cod. int.: 10187930) | MG ANGRA FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000944/2021 | Em Andamento | BR 6O - TP FASE A
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial BR 6O - TP FASE B (nº serie: 76/53050/31, cod. int.: 10187931) | MG ANGRA FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000945/2021 | Em Andamento | BR 6O - TP FASE B
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial BR 6O - TP FASE C (nº serie: 76/53050/32, cod. int.: 10187932) | MG ANGRA FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000947/2021 | Em Andamento | BR 6O - TP FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de Disjuntor DJ9012R (nº serie: 1140-4R-001, cod. int.: 10191528) | RT 500 kV 136 Mvar C. PAULISTA 1 SP | Concluída | 0001071/2021 | Em Andamento | DJ9012R
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor DJ622 (nº serie: HA-1905434, cod. int.: 10191427) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001052/2021 | Em Andamento | DJ622
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de Disjuntor DJ8518 (nº serie: A04034, cod. int.: 10191749) | CS 60 / -30 Mvar VITORIA CS2 + TR2 2 ES | Concluída | 0001244/2021 | Em Andamento | DJ8518
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Compensador estático | 10,5 | Desativação de Compensador Estático CE01. | CE 100/-50 Mvar BANDEIRANTES CE1 TRC1 GO | Concluída | 0000969/2021 | Em Andamento | CE01
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Compensador estático | 10,5 | Desativação de Compensador Estático CE02. | CE 100/-50 Mvar BANDEIRANTES CE2 GO | Concluída | 0000977/2021 | Em Andamento | CE02
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC911 (nº serie: M973, cod. int.: 10195266) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001084/2021 | Em Andamento | SC911
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9305 (nº serie: M940, cod. int.: 10195264) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001086/2021 | Em Andamento | SC9305
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9307 (nº serie: M974, cod. int.: 10195260) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001088/2021 | Em Andamento | SC9307
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC611 (nº serie: 222, cod. int.: 10195971) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001039/2021 | Em Andamento | SC611
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC613 (nº serie: 223, cod. int.: 10195972) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001040/2021 | Em Andamento | SC613
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC615 (nº serie: 229, cod. int.: 10195973) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001041/2021 | Em Andamento | SC615
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC617 (nº serie: 228, cod. int.: 10195974) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001042/2021 | Em Andamento | SC617
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC619 (nº serie: 221, cod. int.: 10195975) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001043/2021 | Em Andamento | SC619
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC917 (nº serie: 9365/16, cod. int.: 10195414) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001047/2021 | Em Andamento | SC917
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9355 (nº serie: 9365/12, cod. int.: 10195410) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001048/2021 | Em Andamento | SC9355
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9357 (nº serie: 12514, cod. int.: 10194808) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001049/2021 | Em Andamento | SC9357
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC621 (nº serie: 226, cod. int.: 10195976) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001054/2021 | Em Andamento | SC621
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC623 (nº serie: 227, cod. int.: 10195977) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001055/2021 | Em Andamento | SC623
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC625 (nº serie: 231, cod. int.: 10195978) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001059/2021 | Em Andamento | SC625
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC627 (nº serie: 230, cod. int.: 10195979) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001060/2021 | Em Andamento | SC627
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Seccionadora SC629 (nº serie: 220, cod. int.: 10195980) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001061/2021 | Em Andamento | SC629
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC927 (nº serie: 9365/17, cod. int.: 10195415) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001066/2021 | Em Andamento | SC927
FURNAS | LT 345 kV Guarulhos - Nordeste | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Cabo para-raio |  | Substituição de 34,7 km de cabo para-raios 3/8" por OPGW de 14,7 mm, em toda a extensão da linha. Substituição de 6,5 km de cabo para-raios 3/8" por cabo tipo DOTTEREL, da SE Guaruhos até a torre T13, e entre a torre 66 e a torre 70 e o trecho remanescente de 3/8" entre as torres T13 e T66 (extensão de 23,2 km) deverá ser substituido por um novo cabo do tipo 3/8", pois o trecho está danificado por vandalismo. | LT 345 kV GUARULHOS /NORDESTE C-1 SP | Concluída | 0000347/2021 | Em Andamento | Não se aplica | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | LT 345 kV Mogi das Cruzes - Nordeste | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Cabo para-raio |  | Substituição de 25,2 km de cabo para-raios 3/8" por OPGW de 14,7 mm, em toda a extensão da linha. Substituição de 3,5 km de cabo para-raios 3/8" por cabo tipo DOTTEREL, da SE Mogi das Cruzes até a torre T113, e entre a torre T70 e a torre T74 e o trecho remanescente de 3/8" entre as torres T74 e T113 (extensão de 16,7 km) deverá ser substituído por um novo cabo do tipo 3/8". | LT 345 kV MOGI CRUZES /NORDESTE C-1 SP | Concluída | 0000348/2021 | Em Andamento | Não se aplica | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC DJ9308 FASE A (nº serie: K74081-15-1, cod. int.: 10184440) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001089/2021 | Em Andamento | TC DJ9308 FASE A
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC DJ9308 FASE B (nº serie: K74081-15-7, cod. int.: 10184441) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001090/2021 | Em Andamento | TC DJ9308 FASE B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC DJ9308 FASE C (nº serie: K74081-16-5, cod. int.: 10184442) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0001091/2021 | Em Andamento | TC DJ9308 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de Transformador de Potencial TP2513 FASES B E C (nº serie: 337634, cod. int.: 10232815) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR57 SP | Concluída | 0001051/2021 | Em Andamento | TP2513 FASES B E C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de Transformador de Potencial TP2553 FASES A E B (nº serie: 337636, cod. int.: 10232822) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001067/2021 | Em Andamento | TP2553 FASES A E B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de Transformador de Potencial TP2553 FASES B E C (nº serie: 337637, cod. int.: 10232823) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0001068/2021 | Em Andamento | TP2553 FASES B E C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de Transformador de Potência TRANSFORMADOR FASE C (nº série: 302358, cod. int: 10182903) | TRELV 500/13,8 KV UG04 | Concluída | 0001207/2021 | Em Andamento
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de Transformador de Potência TRANSFORMADOR FASE A (nº serie: 302229, cod. int: 10182913) | TRELV 500/13,8 KV UG04 | Concluída | 0001209/2021 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP, fase A, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP | Concluída | 0001151/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT01A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP, fase B, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP | Concluída | 0001152/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT01B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP, fase C, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP | Concluída | 0001153/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT01C
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP, fase A, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP | Concluída | 0001154/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT01A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP, fase B, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP | Concluída | 0001156/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT01B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP, fase C, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR1 SP | Concluída | 0001157/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT01C
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP, fase A, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP | Concluída | 0001158/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT02A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP, fase B, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP | Concluída | 0001160/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT02B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP, fase C, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP | Concluída | 0001161/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT02C
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP, fase A, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP | Concluída | 0001163/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT02A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP, fase B, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP | Concluída | 0001164/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT02B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP, fase C, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR2 SP | Concluída | 0001165/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT02C
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP, fase A, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP | Concluída | 0001167/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT03A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP, fase B, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP | Concluída | 0001168/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT03B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP, fase C, lado de alta tensão - 500kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP | Concluída | 0001169/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA AT AT03C
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP, fase A, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP | Concluída | 0001172/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT03A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP, fase B, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP | Concluída | 0001173/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT03B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de equipamento de medição de tensão no módulo TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP, fase C, lado de baixa tensão - 345kV. | TR 500/345 kV IBIUNA ATR3 SP | Concluída | 0001175/2021 | Em Andamento | BPD BUCHA BT AT03C
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 69 kV associado ao vão LT Ilha do Bispo (DJ12J7), base e estrutura de suporte, posição operacional 12J7 da SE MUSSURE II, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA. | LT 69 kV MUSSURE II / ILHA DO BISPO PB | Concluída | 0000623/2021 | Em Andamento | 11340422 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 69 kV associado ao vão LT Cristo (DJ12J2), base e estrutura de suporte, posição operacional 12J2 da SE MUSSURE II, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA. | LT 69 kV MUSSURE II / CRISTO PB | Concluída | 0000675/2021 | Em Andamento | 11340421 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 69 kV associado ao vão Amarre (DJ12D1), base e estrutura de suporte, posição operacional 12D1 (um) da SE MUSSURE II, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA. | MG MUSSURE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000687/2021 | Em Andamento | 11340419 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel da proteção Falha de Disjuntor e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente ao Reator 1 (RT1) 525 kV da SE Itá | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0001658/2021 | Em Andamento | PP44A
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase A, SE Campos Novos. | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS RT1 SC | Concluída | 0001170/2021 | Em Andamento | RE1/A
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase B, SE Campos Novos. | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS RT1 SC | Concluída | 0001171/2021 | Em Andamento | RE1/B
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel Falha de Disjuntor e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Salto Santiago C1 | LT 500 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0001661/2021 | Em Andamento | PP54A
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituir Reator de Linha de 30MVAr, código operacional RPRE6-01, por vida útil esgotada. | FT LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-2 GO/MT | Concluída | 0000886/2021 | Em Andamento | RPRE6-01
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Implantação do painel da proteção Falha de Disjuntor do tipo Alternada e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Salto Santiago C1 | LT 500 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0001664/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES DE 13.8kV NÚMERO 2 DA SUB RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC2 MT | Concluída | 0000888/2021 | Em Andamento | RPBC2-02
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 13.8 NÚMERO 1 DA SUB RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC1 MT | Concluída | 0000887/2021 | Em Andamento | RPBC2-01
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase C, SE Campos Novos. | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS RT1 SC | Concluída | 0001174/2021 | Em Andamento | RE1/C
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 13.8 NÚMERO 3 DA SUB RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC3 MT | Concluída | 0000890/2021 | Em Andamento | RPBC2-03
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE FORÇA Nº 03 230/69kV DE 100MVA DA SUB SÃO LUÍS I POR OUTRO TR 230/69/13,8kV DE MESMA POTÊNCIA | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0000891/2021 | Em Andamento | LITF6-03
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS AUTOTRANSFORMADORES DE FORÇA Nº 01 500/230kV DE 200MVA DA SE SÃO LUÍS II, FASES "A", "B" E "V". | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0000892/2021 | Em Andamento | LDAT7-01 FASES "A", "B" E "V"
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Implantação do painel da proteção Falha de Disjuntor do tipo Alternada e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente ao Reator 1 (RT1) 525 kV da SE Itá | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0001659/2021 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1, SE Campos Novos. | RTR 525 kV 33.3 MVAr C.NOVOS RTR1 SC | Concluída | 0001178/2021 | Em Andamento | RE1R
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase A, SE Campos Novos. | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS RT2 SC | Concluída | 0001179/2021 | Em Andamento | RE2/A
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR 230 kV 30 MVAr - TMRE6.01 | LT 230 kV TRANSAMAZONIC /ALTAMIRA C-1 PA | Concluída | 0001614/2021 | Em Andamento | TMRE6-01
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase B, SE Campos Novos. | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS RT2 SC | Concluída | 0001327/2021 | Em Andamento | RE2/B
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase C, SE Campos Novos. | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS RT2 SC | Concluída | 0001336/2021 | Em Andamento | RE2/C
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V. | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0001008/2021 | Em Andamento | MBRE7-04
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR DE FORÇA 500/230 kV 750 MVA -VCAT7 02 FASES: A, B e V. | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0001010/2021 | Em Andamento | VCAT7-02
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel Falha de Disjuntor e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Machadinho. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0001666/2021 | Em Andamento | PP64A
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Implantação do painel da proteção Falha de Disjuntor do tipo Alternada e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Machadinho C1 | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0001667/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 01 - 500/230/13,8 kV 750 MVA -VCAT7 01 FASES B, V e R | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0001012/2021 | Em Andamento | VCAT7-01
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel Falha de Disjuntor e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C1. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0001668/2021 | Em Andamento | PP44B
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Implantação do painel da proteção Falha de Disjuntor do tipo Alternada e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C1 | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0001670/2021 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel Falha de Disjuntor e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Caxias. | LT 500 kV CAXIAS /ITA C-1 RS/SC | Concluída | 0001672/2021 | Em Andamento | PP74B
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Implantação do painel da proteção Falha de Disjuntor do tipo Alternada e dos cabos de controle e potência associados (200 m), referente à LT 525 kV Itá - Caxias | LT 500 kV CAXIAS /ITA C-1 RS/SC | Concluída | 0001674/2021 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador trifásico com comutador sob carga, TF1, 230/138 kV, 75 MVA Nota EPE/ONS: Os novos TRs de 75 MVA da SE Dourados devem ter a mesma impedância (em torno de 9% na base 75 MVA) que o atual TR2 (único TR que não será substituído). Além de evitar desbalanço de fluxo entre as unidades paralelas, a impedância reduzida na SE Dourados, auxilia na redução de fluxo da fronteira mais próxima (SE Dourados 2), postergando assim a possíveis sobrecargas e indicações de reforços já detectados no horizonte de longo prazo. | TR 230/138 kV DOURADOS TR1 MS | Concluída | 0001340/2021 | Em Andamento | TF1
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador trifásico com comutador sob carga, TF4, 230/138 kV, 75 MVA Nota EPE/ONS: Os novos TRs de 75 MVA da SE Dourados devem ter a mesma impedância (em torno de 9% na base 75 MVA) que o atual TR2 (único TR que não será substituído). Além de evitar desbalanço de fluxo entre as unidades paralelas, a impedância reduzida na SE Dourados, auxilia na redução de fluxo da fronteira mais próxima (SE Dourados 2), postergando assim a possíveis sobrecargas e indicações de reforços já detectados no horizonte de longo prazo. | TR 230/138 kV DOURADOS TR4 MS | Concluída | 0001343/2021 | Em Andamento | TF4
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador trifásico com comutador sob carga, TF3, 230/138 kV, 75 MVA Nota EPE/ONS: Os novos TRs de 75 MVA da SE Dourados devem ter a mesma impedância (em torno de 9% na base 75 MVA) que o atual TR2 (único TR que não será substituído). Além de evitar desbalanço de fluxo entre as unidades paralelas, a impedância reduzida na SE Dourados, auxilia na redução de fluxo da fronteira mais próxima (SE Dourados 2), postergando assim a possíveis sobrecargas e indicações de reforços já detectados no horizonte de longo prazo. | TR 230/138 kV DOURADOS TR3 MS | Concluída | 0001349/2021 | Em Andamento | TF3
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE |  | 138 | Implantação de um módulo de Entrada de Linha em 138kV, arranjo barra principal e transferência, com destino à SE Bonito na SE IRECÊ | LT 138 kV Irecê - Bonito |  | 0000896/2021 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 50 Mvar, Fase A, SE Itá. | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0001352/2021 | Em Andamento | RE1/A
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 50 Mvar, Fase B, SE Itá. | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0001357/2021 | Em Andamento | RE1/B
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 50 Mvar, Fase C, SE Itá. | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0001361/2021 | Em Andamento | RE1/C
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1, SE Itá. | RTR 525 kV 50 Mvar ITA RTR1 SC | Concluída | 0001363/2021 | Em Andamento | RE1R
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF2, 525/230 kV, 224 MVA, Fase A, SE Gravataí. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0001368/2021 | Em Andamento | TF2/A
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF2, 525/230 kV, 224 MVA, Fase B, SE Gravataí. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0001372/2021 | Em Andamento | TF2/B
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF2, 525/230 kV, 224 MVA, Fase C, SE Gravataí. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0001377/2021 | Em Andamento | TF2/C
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 525/230 kV, 224 MVA, Fase A, SE Gravataí. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR3 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-3 RS | Concluída | 0001386/2021 | Em Andamento | TF3/A
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 525/230 kV, 224 MVA, Fase B, SE Gravataí. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR3 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-3 RS | Concluída | 0001391/2021 | Em Andamento | TF3/B
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 525/230 kV, 224 MVA, Fase C, SE Gravataí. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR3 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-3 RS | Concluída | 0001396/2021 | Em Andamento | TF3/C
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da Proteção e Controle da LT 138 kV Porto Franco - Tocantinópolis | EL 138 kV PORTO FRANCO DIST1 | Concluída | 0001013/2021 | Em Andamento | N-S-MAPF-DIT-TTPFLI501-PFSPRLI
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Reator | 525 | Desativação do reator monofásico, RE1, 525 kV, 50 Mvar, Fase A, SE Gravataí. Associado a esta obra são esperadas adaptações à base existente, caixa separadora de óleo, parede corta fogo e sistema de proteção contra incêndio. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT1 RS | Concluída | 0001400/2021 | Em Andamento | RE1/A
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Reator | 525 | Desativação do reator monofásico, RE1, 525 kV, 50 Mvar, Fase B, SE Gravataí. Associado a esta obra são esperadas adaptações à base existente, caixa separadora de óleo, parede corta fogo e sistema de proteção contra incêndio. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT1 RS | Concluída | 0001405/2021 | Em Andamento | RE1/B
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 1 (um) disjuntor 69 kV, base e estrutura de suporte, posição operacional 12J1 da SE MUSSURE II, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA | LT 69 kV MUSSURE II /J. PESSOA (02J1) | Concluída | 0001031/2021 | Em Andamento | 11340420 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Reator | 525 | Desativação do reator monofásico, RE1, 525 kV, 50 Mvar, Fase C, SE Gravataí. Associado a esta obra são esperadas adaptações à base existente, caixa separadora de óleo, parede corta fogo e sistema de proteção contra incêndio. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT1 RS | Concluída | 0001409/2021 | Em Andamento | RE1/C
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Reator | 525 | Desativação do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1, SE Gravataí. Associado a esta obra são esperadas adaptações à base existente, caixa separadora de óleo, parede corta fogo e sistema de proteção contra incêndio. | RTR 525 kV 50 MVAr GRAVATAI RTR1 RS | Concluída | 0001413/2021 | Em Andamento | RE1/R
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 50 Mvar, Fase A, SE Gravataí. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT2 RS | Concluída | 0001419/2021 | Em Andamento | RE2/A
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 50 Mvar, Fase C, SE Gravataí. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT2 RS | Concluída | 0001431/2021 | Em Andamento | RE2/C
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Capacitor | 230 | Substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar, SE Gravataí 2. | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Concluída | 0001471/2021 | Em Andamento | BC4
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Capacitor | 230 | Substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar, SE Gravataí 2. | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC5 RS | Concluída | 0001473/2021 | Em Andamento | BC5
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 230/138 kV, 28 MVA, Fase A, SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0001442/2021 | Em Andamento | TF3/A
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 230/138 kV, 28 MVA, Fase B, SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0001450/2021 | Em Andamento | TF3/B
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3, 230/138 kV, 28 MVA, Fase C, SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0001454/2021 | Em Andamento | TF3/C
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potência | 230 | Substituição do autotransformador monofásico com comutador sob carga,TF3R, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva, SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0001456/2021 | Em Andamento | TF3R
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas da LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC (Seccionadoras CS711, CS713 e CS715). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC | Concluída | 0001682/2021 | Em Andamento | CS711, CS713 e CS715 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas da LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC (Seccionadoras CS721, CS723 e CS725). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0001683/2021 | Em Andamento | CS721, CS723 e CS725 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas da LT 230 kV BLUMENAU /GASPAR 2 C-2 SC (Seccionadoras CS731, CS733 e CS735). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 2 SC | Concluída | 0001687/2021 | Em Andamento | CS731, CS733 e CS735 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas da LT 230 kV BLUMENAU /GASPAR 2 C-1 SC (Seccionadoras CS741, CS743 e CS745). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 1 SC | Concluída | 0001689/2021 | Em Andamento | CS741, CS743 e CS745 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Capacitor | 230 | Substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar, SE Palhoça. | BC 230 kV 50 Mvar PALHOCA ESU BC1 SC | Concluída | 0001474/2021 | Em Andamento | BC1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas ao vão da LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 (Seccionadoras CS711, CS713 e CS715). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0001695/2021 | Em Andamento | CS711, CS713 e CS715 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas ao vão da LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 (Seccionadoras CS721, CS723 e CS725). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0001696/2021 | Em Andamento | CS721, CS723 e CS725 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 2 Seccionadoras associadas ao vão da barramento de transferência 230 kV (Seccionadoras CS743 e CS745). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001697/2021 | Em Andamento | CS743 e CS745 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 3 Seccionadoras associadas ao vão da LT 230 kV CURITIBA /JOINV.NORTE C-1 (Seccionadoras CS761, CS763 e CS765). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 kA. | LT 230 kV CURITIBA /JOINV.NORTE C-1 PR/SC | Concluída | 0001699/2021 | Em Andamento | CS761, CS763 e CS765 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 2 Seccionadoras associadas ao vão da LT 230 kV LONDRINA ESU /APUCARANA C-1 (Seccionadoras CS771 e CS775). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 230 kV LONDRINA ESU /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0001700/2021 | Em Andamento | CS771 e CS775 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de 2 Seccionadoras associadas ao vão da LT 230 kV LONDRINA ESU /LONDRINA COT C-1 (Seccionadoras CS831 e CS835). Associado a esta obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 kA. | LT 230 kV LONDRINA ESU /LONDRINA COT C-1 PR | Concluída | 0001702/2021 | Em Andamento | CS831 e CS835 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras (14D1), na SE Angelim. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001776/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Garanhuns II-C5 (04N6), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-5 PE | Concluída | 0001777/2021 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Messias-C1 (04M7), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0001739/2021 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Messias-C2 (04M8), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0001742/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Messias-C3 (04M9), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0001745/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Ribeirão-C2 (04S2), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0001747/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Recife II-C1 (04M3), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0001748/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Ribeirão-C1 (04S1), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0001750/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Tacaimbó-C1 (04M4), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Concluída | 0001753/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Tacaimbó-C2 (04M5), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0001754/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Angelim/Tacaimbó-C3 (04M6), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-3 PE | Concluída | 0001756/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT P. Afonso III/Angelim-C1 (04L1), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV P.AFONSO III /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0001779/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Garanhuns II/Angelim-C1 (04N2), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0001780/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão da LT Garanhuns II/Angelim-C2 (04N4), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2 PE | Concluída | 0001782/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender no mínimo 16 vãos e 03 bastidores de rede SPCS composto por 14 switches Ethernet e componentes associados na SE Angelim. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001789/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras (14D2), na SE Angelim. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001778/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão do TR 230/69 kV (04T3), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Concluída | 0001781/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão do TR 230/69 kV (04T5), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Concluída | 0001783/2021 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 02 unidades de bay de proteção de barra (principal e alternada) e cabos de controle associados ao módulo de conexão do TR 230/69 kV (04T6), na SE Angelim, para integrar as proteções de barra do tipo adaptativa e distribuída. | TR 230/69 kV ANGELIM TR6 PE | Concluída | 0001785/2021 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | LT 230 kV PALHOCA ESU / GASPAR 2 C-1 SC | SUL/MS | Itens não elétricos |  | Execução de serviços de estabilização e proteção de talude próximo a torre 192 da LT 230 kV Palhoça - Gaspar 2 C-1. | LT 230 kV PALHOCA ESU / GASPAR 2 C-1 SC | Concluída | 0003602/2021 | Em Andamento | LT 230 PAL/GAS2 C-1
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / GASPAR 2 C-1 SC | SUL/MS | Itens não elétricos |  | Execução de serviços de estabilização e proteção de talude próximo a torre 349 da LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2 C-1. | LT 230 kV BIGUACU / GASPAR 2 C-1 SC | Concluída | 0003603/2021 | Em Andamento | LT 230 BIG/GAS2 C-1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LITQCA4 STCAM FASE A (nº serie: 45452, cod. int.: 10200192) | TR 345/138 kV CAMPINAS TR4 SP | Concluída | 0007269/2021 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LITQCA4 STCAM FASE A
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LITQCA4 STCAM FASE B (nº serie: 45453, cod. int.: 10200193) | TR 345/138 kV CAMPINAS TR4 SP | Concluída | 0007280/2021 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LITQCA4 STCAM FASE B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LITQCA4 STCAM FASE C (nº serie: 45451, cod. int.: 10200194) | TR 345/138 kV CAMPINAS TR4 SP | Concluída | 0007284/2021 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LITQCA4 STCAM FASE C
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | Substituição de Para-raio PR LADO 13.8 KV AT51 FASE A (nº serie: 74/1, cod. int.: 10198785) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0007287/2021 | Em Andamento | PR LADO 13.8 KV AT51 FASE A
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | Substituição de Para-raio PR LADO 13.8 KV AT51 FASE B (nº serie: 74/2, cod. int.: 10198786) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0007289/2021 | Em Andamento | PR LADO 13.8 KV AT51 FASE B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | Substituição de Para-raio PR LADO 13.8 KV AT51 FASE C (nº serie: 74/3, cod. int.: 10198787) | TR 500/345 kV CAMPINAS TR51 SP | Concluída | 0007290/2021 | Em Andamento | PR LADO 13.8 KV AT51 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de Disjuntor DJ508 (nº serie: 1140-PM-002, cod. int.: 10191580) | DIT | Concluída | 0005449/2023 | Em Andamento | DJ508
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor DJ7518 (nº serie: 1140-2R-007, cod. int.: 10191572) | LT 230 kV BARRO ALTO /AGUAS LINDAS C-1 GO | Concluída | 0005447/2023 | Em Andamento | DJ7518
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor DJ7018C (nº serie: 1133-2R-001, cod. int.: 10191604) | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0005446/2023 | Em Andamento | DJ7018C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor DJ708 (nº serie: 1140-2R-009, cod. int.: 10191570) | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005451/2023 | Em Andamento | DJ708
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9347 FASE A (nº serie: K74081-03-4, cod. int.: 10184503) | LT 500 kV C. PAULISTA /ANGRA C-1 SP/RJ | Concluída | 0005540/2023 | Em Andamento | TC9347 FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9347 FASE B (nº serie: K74081-06-4, cod. int.: 10184504) | LT 500 kV C. PAULISTA /ANGRA C-1 SP/RJ | Concluída | 0005541/2023 | Em Andamento | TC9347 FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9347 FASE C (nº serie: K74081-16-3, cod. int.: 10184506) | LT 500 kV C. PAULISTA /ANGRA C-1 SP/RJ | Concluída | 0005543/2023 | Em Andamento | TC9347 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9325 FASE A (nº serie: K74081-19-3, cod. int.: 10184510) | LT 500 kV C. PAULISTA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0005545/2023 | Em Andamento | TC9325 FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9325 FASE B (nº serie: K74081-17-4, cod. int.: 10184509) | LT 500 kV C. PAULISTA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0005546/2023 | Em Andamento | TC9325 FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9325 FASE C (nº serie: K74081-17-1, cod. int.: 10184508) | LT 500 kV C. PAULISTA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0005547/2023 | Em Andamento | TC9325 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9127 FASE A (nº serie: K74081-19-5, cod. int.: 10184512) | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Concluída | 0005548/2023 | Em Andamento | TC9127 FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9127 FASE B (nº serie: K74081-19-7, cod. int.: 10184531) | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Concluída | 0005550/2023 | Em Andamento | TC9127 FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9127 FASE C (nº serie: K74081-01-2, cod. int.: 10184530) | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Concluída | 0005552/2023 | Em Andamento | TC9127 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9210T LICHIJ STCH FASE A (nº serie: 730448, cod. int.: 10190005) | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Concluída | 0005634/2023 | Em Andamento | DCP9210T LICHIJ STCH FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9210T LICHIJ STCH FASE B (nº serie: 730463, cod. int.: 10190035) | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Concluída | 0005635/2023 | Em Andamento | DCP9210T LICHIJ STCH FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9210T LICHIJ STCH FASE C (nº serie: 730461, cod. int.: 10189993) | LT 500 kV C. PAULISTA /ITAJUBA 3 C-1 SP/MG | Concluída | 0005636/2023 | Em Andamento | DCP9210T LICHIJ STCH FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9137 FASE A (nº serie: K79341-04-6, cod. int.: 10184536) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005553/2023 | Em Andamento | TC9137 FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9137 FASE B (nº serie: K79341-04-5, cod. int.: 10184537) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005554/2023 | Em Andamento | TC9137 FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9137 FASE C (nº serie: K79341-04-4, cod. int.: 10184538) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005555/2023 | Em Andamento | TC9137 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9430T LTCHRS STCH FASE A (nº serie: 324320, cod. int.: 10190299) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005638/2023 | Em Andamento | DCP9430T LTCHRS STCH FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9430T LTCHRS STCH FASE B (nº serie: 324319, cod. int.: 10190300) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005639/2023 | Em Andamento | DCP9430T LTCHRS STCH FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9430T LTCHRS STCH FASE C (nº serie: 324318, cod. int.: 10190301) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005640/2023 | Em Andamento | DCP9430T LTCHRS STCH FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9365 (nº serie: 12513, cod. int.: 10194809) | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0005514/2023 | Em Andamento | SC9365
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9367 (nº serie: 9365/13, cod. int.: 10195411) | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0005515/2023 | Em Andamento | SC9367
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9330T LICHTA STCH FASE A (nº serie: K83025-04-3, cod. int.: 10189549) | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0005641/2023 | Em Andamento | DCP9330T LICHTA STCH FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9330T LICHTA STCH FASE B (nº serie: K83025-04-2, cod. int.: 10189548) | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0005642/2023 | Em Andamento | DCP9330T LICHTA STCH FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9330T LICHTA STCH FASE C (nº serie: K83025-03-3, cod. int.: 10189545) | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0005643/2023 | Em Andamento | DCP9330T LICHTA STCH FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9420T LICHPTMR STCH FASE A (nº serie: 730473, cod. int.: 10189992) | LT 500 kV TERMINAL RIO /C. PAULISTA C-1 RJ/SP | Concluída | 0005644/2023 | Em Andamento | DCP9420T LICHPTMR STCH FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9420T LICHPTMR STCH FASE C (nº serie: 730464, cod. int.: 10189990) | LT 500 kV TERMINAL RIO /C. PAULISTA C-1 RJ/SP | Concluída | 0005645/2023 | Em Andamento | DCP9420T LICHPTMR STCH FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9485 (nº serie: 10672, cod. int.: 10194873) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005517/2023 | Em Andamento | SC9485
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9485 FASE A (nº serie: K74081-15-5, cod. int.: 10184434) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005557/2023 | Em Andamento | TC9485 FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9485 FASE B (nº serie: K74081-15-3, cod. int.: 10184435) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005559/2023 | Em Andamento | TC9485 FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9485 FASE C (nº serie: K74081-15-8, cod. int.: 10184436) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005561/2023 | Em Andamento | TC9485 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9460T LTCHTP1 STCH FASE A (nº serie: 88635501, cod. int.: 10190376) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005646/2023 | Em Andamento | DCP9460T LTCHTP1 STCH FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9460T LTCHTP1 STCH FASE B (nº serie: 88635502, cod. int.: 10190377) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005647/2023 | Em Andamento | DCP9460T LTCHTP1 STCH FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador de Potencial DCP9460T LTCHTP1 STCH FASE C (nº serie: 88635504, cod. int.: 10190378) | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005649/2023 | Em Andamento | DCP9460T LTCHTP1 STCH FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9225 FASE A (nº serie: K74081-19-4, cod. int.: 10184511) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005564/2023 | Em Andamento | TC9225 FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9225 FASE B (nº serie: K74081-19-6, cod. int.: 10184507) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005566/2023 | Em Andamento | TC9225 FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente TC9225 FASE C (nº serie: K74081-15-4, cod. int.: 10184505) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005567/2023 | Em Andamento | TC9225 FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9445 (nº serie: 9365/15, cod. int.: 10195413) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005519/2023 | Em Andamento | SC9445
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9447 (nº serie: 9365/18, cod. int.: 10195416) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005520/2023 | Em Andamento | SC9447
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9455 (nº serie: 9365/19, cod. int.: 10195417) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005521/2023 | Em Andamento | SC9455
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9457 (nº serie: 9365/14, cod. int.: 10195412) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005523/2023 | Em Andamento | SC9457
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 500 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LTIATP1 STTPR FASE A (nº serie: 75026404, cod. int.: 10198533) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004839/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LTIATP1 STTPR FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 500 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LTIATP1 STTPR FASE B (nº serie: 75026405, cod. int.: 10198534) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004841/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LTIATP1 STTPR FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 500 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LTIATP1 STTPR FASE C (nº serie: 75026406, cod. int.: 10198535) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004843/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LTIATP1 STTPR FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LTIATP2 STTPR FASE A (nº serie: 75026398, cod. int.: 10198526) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004833/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LTIATP2 STTPR FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LTIATP2 STTPR FASE B (nº serie: 75026399, cod. int.: 10198527) | EL 750 kV TIJUCO PRETO LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004835/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LTIATP2 STTPR FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de Para-raio PARA-RAIOS - LTIATP2 STTPR FASE C (nº serie: 75026400, cod. int.: 10198528) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004836/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LTIATP2 STTPR FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de Transformador de Corrente TCS DJ12724 FASE A (nº serie: 7176012, cod. int.: 10185094) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004907/2023 | Em Andamento | TCS DJ12724 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de Transformador de Corrente TCS DJ12724 FASE B (nº serie: 7176010, cod. int.: 10185096) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004911/2023 | Em Andamento | TCS DJ12724 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de Transformador de Corrente TCS DJ12724 FASE C (nº serie: 7176007, cod. int.: 10185091) | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004915/2023 | Em Andamento | TCS DJ12724 FASE C
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR A SECO COM NUCLEO DE AR P/ FILTRO DE 3ª HARMONICA - FASE A | CE 55/-20 Mvar SINOP CE1 MT | Concluída | 0002982/2021 | Em Andamento | N-S-MTSP-CE101-MC230-SPRL102A
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR A SECO COM NUCLEO DE AR P/ FILTRO DE 3ª HARMONICA | CE 55/-20 Mvar SINOP CE1 MT | Concluída | 0002983/2021 | Em Andamento | N-S-MTSP-CE101-MC230-SPRL102B
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR A SECO COM NUCLEO DE AR P/ FILTRO DE 3ª HARMONICA | CE 55/-20 Mvar SINOP CE1 MT | Concluída | 0002984/2021 | Em Andamento | N-S-MTSP-CE101-MC230-SPRL102V
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Instalação de firewall (hardware específico) na edificação USINA XINGÓ, composto por: 02 Switchs Ethernet Dedicados (Firewalls). | MODULO NOVO | Concluída | 0003465/2021 | Não Iniciada
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 15 cadeias de isolador em 01 est 080/4-LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0003587/2021 | Em Andamento | 04L2
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituir 01 estrutura metálica autoportante 176/2 e componentes e 04 fundações associados. Altura = 23 m e Carregamento/Esforço = 3686,8 DAN-LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE (04F1) | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE | Concluída | 0003622/2021 | Em Andamento | 11647028
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituir 01 estrutura metálica autoportante 176/1 e componentes e 04 fundações associados. Altura = 23 m e Carregamento/Esforço = 3686,8 DAN-LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE (04F1) | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE | Concluída | 0003625/2021 | Em Andamento | 11647018
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituir 01 estrutura metálica autoportante 213/1 e componentes e 04 fundações associados. Altura = 39 m e Carregamento/Esforço = 7501,7 DAN-LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE (04S1) | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0003627/2021 | Em Andamento | 11661378
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 236 cadeias de isolador em 35 est 001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;014/1;014/2;015/1;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2-LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0003667/2021 | Em Andamento | 05V4
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 68 cadeias de isolador em 14 est 040/1;040/2;041/1;041/2;042/2;044/1;045/1;047/2;048/2;102/1;130/1;131/2;134/1;136/3-LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES C-1 PE/CE-05V1 | LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0003668/2021 | Em Andamento | 05V1
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 212 cadeias de isolador em 35 est 001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;015/1;015/2;015/3;016/1;017/1;017/2;018/1;018/2-LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE-05V5 | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0003670/2021 | Em Andamento | 05V5
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.SOBRADINHO PE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 164 cadeias de isolador em 35 est 161/2;162/2;164/1;164/2;173/2;174/2;177/1;178/1;179/1;180/1;180/2;181/1;181/2;182/1;182/2;209/2;210/1;226/2;240/1;241/2;243/2;250/2;260/1;260/2;261/1;261/2;262/1;262/2;263/2;264/2;265/1;266/1;267/1;268/1;268/2-LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.SOBRADINHO C2-05C4 | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0003671/2021 | Em Andamento | 05C4
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 152 cadeias de isolador em 35 est 124/1;124/2;125/1;125/2;126/1;126/2;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;131/1;131/2;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2;135/1;135/2;136/2;137/1;137/2;138/1;138/2;139/1;140/1;140/2;140/3;141/1;141/2-LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C1-05L6 | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0003672/2021 | Em Andamento | 05L6
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 200 cadeias de isolador em 35 est 001/1;001/2;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;005/1;006/3;008/3;009/2;010/1;011/2;012/1;013/1;013/2;014/1;014/2;031/2;032/1;033/1;033/2;033/3;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;036/3;037/1;038/1;038/2;039/1;039/2-LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C1-05L6 | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0003675/2021 | Em Andamento | 05L6
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 132 cadeias de isolador em 35 est 001/3;001/4;003/1;003/2;003/3;004/2;005/1;005/2;005/3;006/2;007/1;007/2;008/2;009/2;010/2;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;014/1;015/1;015/2;015/3;016/2;017/2;019/2;022/1;023/1;023/2;024/1;024/3;025/1;025/2;027/1-LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C2-04S7 | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE | Concluída | 0003676/2021 | Em Andamento | 04S7
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 195 cadeias de isolador em 35 est 001/3;002/2;002/3;007/2;009/2;009/3;010/1;010/2;010/3;010/4;011/1;011/2;011/3;013/1;013/2;014/1;016/4;017/2;017/3;017/4;020/1;020/4;021/4;022/1;023/3;023/4;024/1;024/3;025/1;025/2;025/3;028/1;031/1;032/1;032/3-LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C3-04F3 | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 AL/PE | Concluída | 0003679/2021 | Em Andamento | 04F3
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III PE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 152 cadeias de isolador em 35 est 124/2;125/2;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;130/2;131/1;134/1;134/2;135/1;136/1;137/2;138/1;138/2;139/1;140/1;140/2;141/1;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;145/1;146/2;147/1;148/1;148/2;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1-LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C1-05C5 | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0003683/2021 | Em Andamento | 05C5
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III PE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 est 072/2;073/1;073/2;073/3;083/1;083/2;084/1;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;092/2;093/1;093/2;094/2;095/2;096/2;097/1;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;101/3-LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C1-05C5 | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0003686/2021 | Em Andamento | 05C5
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 348 cadeias de isolador em 34 est 000/1;000/2;001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;004/4;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/2;006/3;006/4;007/1;007/2;007/3;007/4;008/1;008/2;008/3;008/4-LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0003687/2021 | Em Andamento | 04L3
CHESF | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 325 cadeias de isolador em 35 est RCD;001/1;001/2;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2-LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE-05L8 | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0003694/2021 | Em Andamento | 05L8
CHESF | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 est 024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;034/3;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2-LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE-05L7 | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0003696/2021 | Em Andamento | 05L7
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 186 cadeias de isolador em 34 est 173/1;173/2;174/2;175/1;177/1;177/2;178/1;179/1;180/1;180/2;181/1;181/2;182/1;182/2;183/1;183/2;184/2;185/1;185/2;186/1;186/2;187/1;187/2;187/3;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;191/1;191/2;192/1;192/2-LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0003697/2021 | Em Andamento | 04F1
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 34 est 018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;027/3;028/1;029/1;029/2;030/1;030/2;031/2;032/1;033/1;034/1;034/2;035/1;035/2-LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0003698/2021 | Em Andamento | 04M1
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 135 cadeias de isolador em 34 est RIB;000001;001/3;001/6;002/2;003/1;003/2;004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/3;010/1;010/2;012/1;012/2;013/1;013/3;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;017/2;017/3-LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0003699/2021 | Em Andamento | 04M1
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 111 cadeias de isolador em 17 est 158/1;158/2;158/3;159/1;159/2;159/3;160/1;160/2;161/1;161/2;162/1;162/2;163/1;163/2;163/3;163/4;164/1-LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0003700/2021 | Em Andamento | 04F2
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 54 cadeias de isolador em 18 est 001/3;001/4;001/5;002/1;002/3;004/2;004/3;004/4;006/1;006/2;008/3;010/2;013/2;013/5;014/1;014/3;015/2;034/4-LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN-03C2 | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN | Concluída | 0003703/2021 | Em Andamento | 03C2
CHESF | LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 54 cadeias de isolador em 12 est 530A;530B;552;001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2-LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II C-1 RN-03M1 | LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II C-1 RN | Concluída | 0003704/2021 | Em Andamento | 03M1
CHESF | LT 230 kV NATAL III /NATAL II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 60 cadeias de isolador em 19 est 001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;006/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/2-LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN-04N3 | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0003710/2021 | Em Andamento | 04N3
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 15 cadeias de isolador em 5 est 516;510;533;527;536-LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0003713/2021 | Em Andamento | 03L1
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 1 (um) Transformador de Potencial 13,8 kV posição operacional 81T3 fase A da Subestação BNO | MC 13,8 kV TR 69/13,8 kV BOM NOME TR3A PE | Concluída | 0004004/2021 | Não Iniciada | 11456346
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 1 (um) Transformador de Potencial 13,8 kV posição operacional 81T3 fase C da Subestação BNO | MC 13,8 kV TR 69/13,8 kV BOM NOME TR3A PE | Concluída | 0004009/2021 | Não Iniciada | 11456347
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas C-1. | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-1 PR | Concluída | 0004059/2021 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT STIV C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redudantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas C-2. | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-2 PR | Concluída | 0004065/2021 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT STIV C-2
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas C-3. | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-3 PR | Concluída | 0004066/2021 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT STIV C-3
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do esquema de Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (4.980 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Ivaiporã Eletrosul, DJ 1010 (vão entre as LT Ivaiporã Furnas C-1 e Cascavel Oeste C-1). | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004081/2021 | Em Andamento | BF - DJ1010
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do esquema de Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (4.980 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Ivaiporã Eletrosul, DJ 1050 (vão entre as LT Ivaiporã Furnas C-3 e S.Santiago C-2). | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004083/2021 | Em Andamento | BF - DJ1050
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS1 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS1 SP | Concluída | 0004588/2021 | Em Andamento | UAC do CS01
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas C-1, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-1 PR | Concluída | 0004091/2021 | Em Andamento | Controle - LT STIV C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas C-2, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-2 PR | Concluída | 0004094/2021 | Em Andamento | Controle - LT STIV C-2
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS1 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS1 SP | Concluída | 0004113/2021 | Em Andamento | Proteção do CS1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas C-3, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-3 PR | Concluída | 0004099/2021 | Em Andamento | Controle - LT STIV C-3
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Salto Santiago C-1, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV IVAIPORA /S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0004106/2021 | Em Andamento | Controle - LT SSA C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Ivaiporã Eletrosul - Salto Santiago C-2, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV IVAIPORA /S.SANTIAGO C-2 PR | Concluída | 0004108/2021 | Em Andamento | Controle - LT SSA C-2
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão da LTCampos - Macaé circuito 1 | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0004131/2021 | Em Andamento | UAC do vão da LTCampos - Macaé circuito 1
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão da LTCampos - Macaé circuito 2 | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0004133/2021 | Em Andamento | UAC do vão da LTCampos - Macaé circuito 2
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Ivaiporã Eletrosul, e dos cabos de controle e potência associados (7.470 m), DJ 1010 (vão entre as LT Ivaiporã Furnas C-1 e Cascavel Oeste C-1). | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004112/2021 | Em Andamento | Controle - DJ1010
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão da LTCampos - Macaé circuito 3 | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-3 RJ | Concluída | 0004135/2021 | Em Andamento | UAC do vão da LTCampos - Macaé circuito 3
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS1 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS1 SP | Concluída | 0004116/2021 | Em Andamento | RDP do CS1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Ivaiporã Eletrosul, e dos cabos de controle e potência associados (7.470 m), DJ 1030 (vão entre as LT Ivaiporã Furnas C-2 e S.Santiago C-1). | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004119/2021 | Em Andamento | Controle - DJ1030
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Ivaiporã Eletrosul, e dos cabos de controle e potência associados (7.470 m), DJ 1050 (vão entre as LT Ivaiporã Furnas C-3 e S.Santiago C-2). | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004121/2021 | Em Andamento | Controle - DJ1050
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão da LI Campos - Vitória circuito 1 | LT 345 kV CAMPOS /VITORIA C-1 RJ/ES | Concluída | 0004387/2021 | Em Andamento | UAC do vão da LI Campos - Vitória circuito 1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel de SPCS dos serviços auxiliares CA e CC do setor 525 kV da SE Ivaiporã, e cabos associados. Denominação do novo painel: 5UASA. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004125/2021 | Em Andamento | Painel - 5UASA
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS2 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS2 SP | Concluída | 0004597/2021 | Em Andamento | UAC do CS02
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS2 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS2 SP | Concluída | 0004138/2021 | Em Andamento | Proteção do CS2
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS2 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS2 SP | Concluída | 0004140/2021 | Em Andamento | RDP do CS2
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do AT01-AT | TR 345 / 138 kV CAMPOS 1 RJ | Concluída | 0004142/2021 | Em Andamento | UAC do vão do AT01-AT
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do AT02-AT | TR 345 / 138 kV CAMPOS 2 RJ | Concluída | 0004144/2021 | Em Andamento | Instalação do controle no vão do AT02-AT
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS3 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS3 SP | Concluída | 0004602/2021 | Em Andamento | UAC do CS03
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do AT03-AT | TR 345 / 138 kV CAMPOS 3 RJ | Concluída | 0004148/2021 | Em Andamento | Instalação do controle no vão do AT03-AT
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS3 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS3 SP | Concluída | 0004150/2021 | Em Andamento | Proteção do CS3
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do AT04-AT | TR 345 / 138 kV CAMPOS 4 RJ | Concluída | 0004160/2021 | Em Andamento | Instalação do controle no vão do AT04-AT
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do Reator 05 | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT5 RJ | Concluída | 0004163/2021 | Em Andamento | UAC do vão do Reator 05
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do Reator 06 | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS RT6 RJ | Concluída | 0004165/2021 | Em Andamento | UAC do vão do Reator 06
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do Banco de Capacitor 09 | BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC9 RJ | Concluída | 0004169/2021 | Em Andamento | UAC do vão do Banco de Capacitor 09
FURNAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação do controle no vão do Banco de Capacitor 10 | BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS BC10 RJ | Concluída | 0004172/2021 | Em Andamento | UAC do vão do Banco de Capacitor 10
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de medição, controle, supervisão do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS4 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS4 SP | Concluída | 0004614/2021 | Em Andamento | UAC do CS04
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do CS 330/-220 MVAr IBIUNA CS4 SP. | CS 330/-220 Mvar IBIUNA CS4 SP | Concluída | 0004192/2021 | Em Andamento | Proteção do CS4
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) painéis de distribuição do serviço auxiliar DC associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação RCD | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0004278/2021 | Em Andamento | 11344365
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da Mesa de Operação existente na sala de comando da SE Ivaiporã. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004315/2021 | Em Andamento | Mesa de Operação
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão do EL 500 kV S.DA MESA LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO. | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO | Concluída | 0007534/2021 | Em Andamento | UAC da LTSMGU1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - Segredo C-1. | LT 525 kV S.SANTIAGO /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004317/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT SGD C-1
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção do EL 500 kV S.DA MESA LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO. | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO | Concluída | 0007576/2021 | Em Andamento | Proteção da LTSMGU1
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) do EL 500 kV S.DA MESA LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO. | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO | Concluída | 0007727/2021 | Em Andamento | RDP da LTSMGU1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - UHE Salto Santiago C-1. | LT 525 kV S.SANTIAGO / UHE S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0004325/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT UHSS C-1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - UHE Salto Santiago C-2. | LT 525 kV S.SANTIAGO / UHE S.SANTIAGO C-2 PR | Concluída | 0004327/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT UHSS C-2
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão do RTL 500 kV 136 Mvar S.DA MESA RTSMGU1 GO | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU1 GO | Concluída | 0007545/2021 | Em Andamento | UAC do RTSMGU1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (3.320 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - Ivaiporã Eletrosul C-1. | LT 525 kV S.SANTIAGO / IVAIPORA ELETROSUL C-1 PR | Concluída | 0004331/2021 | Em Andamento | BA - LT IVP C-1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), esquema de Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - Ivaiporã Eletrosul C-2. | LT 525 kV S.SANTIAGO / IVAIPORA ELETROSUL C-2 PR | Concluída | 0004334/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT IVP C-2
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 500 kV 136 Mvar S.DA MESA RTSMGU1 GO. | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU1 GO | Concluída | 0007503/2021 | Em Andamento | Proteção do RTSMGU1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - Itá C-1. | LT 525 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0004339/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT YTA C-1
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente a LT 525 kV Itá - Salto Santiago C-1. | LT 525 kV ITÁ / S.SANTIAGO C-1 SC/PR | Concluída | 0004343/2021 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT SSA C-1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão da EL 500 kV GURUPI LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO. | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO | Concluída | 0004583/2021 | Em Andamento | UAC da LTSMGU1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção da EL 500 kV GURUPI LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO. | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO | Concluída | 0004585/2021 | Em Andamento | Proteção da LTSMGU1
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) painéis de distribuição do serviço auxiliar AC associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação RCD | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0004586/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Painel de Proteção associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da subestação RCD | CS 150 / -105 Mvar RECIFE II K1 PE | Concluída | 0004589/2021 | Em Andamento | 11349625
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Painel de Proteção associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da subestação RCD | CS 150 / -105 Mvar RECIFE II K2 PE | Concluída | 0004590/2021 | Em Andamento | 11349753
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 2 (dois) Reatores de partida posição operacional 01L1/01L2 do Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004592/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) Regulador de Tensão e 1 (uma) ponte retificadora do Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da subestção RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004593/2021 | Em Andamento | 11445855
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) Regulador de Tensão e 1 (uma) ponte retificadora do Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da subestção RCD | CS 150/-105 Mvar RECIFE II CS2 PE | Concluída | 0004595/2021 | Em Andamento | 11445856
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) Resistor de frenagem do Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004599/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) Resistor de frenagem do Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da subestação RCD | CS 150/-105 Mvar RECIFE II CS2 PE | Concluída | 0004603/2021 | Em Andamento | 11344368
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) conjunto de todos os condutos e acessórios do Sistema de Resfriamento de Varredura associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação de RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0004604/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) conjunto de todos os condutos e acessórios do Sistema de Resfriamento de Varredura associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da Subestação de RCD. | CS 150/-105 Mvar RECIFE II CS2 PE | Concluída | 0004607/2021 | Em Andamento | 11344365
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 2 (dois) Transformadores de partida posição operacional 01T3 e 01T4 do Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004608/2021 | Em Andamento | 11348290
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) Transformador de Excitação do Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004613/2021 | Em Andamento | 11456486
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 1 (um) Transformador de Excitação do Compensador síncrono posição operacional 01K2 da Subestação RCD | CS 150/-105 Mvar RECIFE II CS2 PE | Concluída | 0004623/2021 | Em Andamento | 11456491
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Sistema de água de resfriamento associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação de RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0004625/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Sistema de água de resfriamento associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da Subestação de RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0004628/2021 | Em Andamento | 11344365
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Sistema de resfriamento a óleo associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação de RCD. | CS 150 / -105 Mvar RECIFE II K1 PE | Concluída | 0004630/2021 | Em Andamento | 11344367
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da EL 500 kV GURUPI LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO. | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-1 GO/TO | Concluída | 0007730/2021 | Em Andamento | RDP da LTSMGU1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão do RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RSM1 TO. | RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RSM1 TO | Concluída | 0007552/2021 | Em Andamento | UAC do RTSMGU1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RSM1 TO. | RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RSM1 TO | Concluída | 0007515/2021 | Em Andamento | Proteção do RTSMGU1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações do RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RSM1 TO. | RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RSM1 TO | Concluída | 0007732/2021 | Em Andamento | RDP do RTSMGU1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de medição, controle e supervisão da EL 500 kV GURUPI LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0004709/2021 | Em Andamento | UAC da LTGUMI1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção da EL 500 kV GURUPI LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0007724/2021 | Em Andamento | Proteção da LTGUMI1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da EL 500 kV GURUPI LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0007733/2021 | Em Andamento | RDP da LTGUMI1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de mediçãp, controle e supervisão do RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RMI1 TO. | RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RMI1 TO | Concluída | 0007557/2021 | Em Andamento | UAC do RTGUMI1
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RMI1 TO. | RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RMI1 TO | Concluída | 0007725/2021 | Em Andamento | Proteção do RTGUMI1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (3.320 m), referente a LT 525 kV Salto Santiago - Itá C-2. | LT 525 kV S.SANTIAGO / ITÁ C-2 PR/SC | Concluída | 0004744/2021 | Em Andamento | BA - LT YTA C-2
FURNAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações do RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RMI1 TO. | RTL 500 kV 136 MVAr GURUPI RMI1 TO | Concluída | 0007735/2021 | Em Andamento | RDP do RTGUMI1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (3.320 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Salto Santiago, DJ 1010 (vão da LT Itá C-2). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004749/2021 | Em Andamento | BA - DJ1010
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do esquema de Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (4.980 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Salto Santiago, DJ 1030 (vão entre as LT Segredo C-1 e Itá C-1). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004751/2021 | Em Andamento | BF - DJ1030
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR3 BA | Concluída | 0004752/2021 | Em Andamento | 11347884
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do esquema de Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (4.980 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Salto Santiago, DJ 1070 (vão entre as LT UH Salto Santiago C-2 e Salto Caxias C-1). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004766/2021 | Em Andamento | BF - DJ1070
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção de Barra Unidade Central (com instalação de proteção principal e alternada) e dos cabos de controle e potência associados, referente a Barra A de 525 kV da SE Salto Santiago. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004767/2021 | Em Andamento | BA - Barra A
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção de Barra Unidade Central (com instalação de proteção principal e alternada) e dos cabos de controle e potência associados, referente a Barra B de 525 kV da SE Salto Santiago. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004779/2021 | Em Andamento | BA - Barra B
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Salto Santiago - Segredo C-1, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV S.SANTIAGO /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004782/2021 | Em Andamento | Controle - LT SGD C-1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Salto Santiago - UHE Salto Santiago C-1, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV S.SANTIAGO / UHE S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0004794/2021 | Em Andamento | Controle - LT UHSS C-1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Salto Santiago - UHE Salto Santiago C-2, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV S.SANTIAGO / UHE S.SANTIAGO C-2 PR | Concluída | 0004803/2021 | Em Andamento | Controle - LT UHSS C-2
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Sistema de monitoramento de Temperatura do Transformador de Força 230 kV posição operacional 04T2 - T fase T da Subestação MCO | TR 230/69 kV MACEIO TR2 AL | Concluída | 0004805/2021 | Em Andamento | 11347904
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Sistema de monitoramento de Temperatura do Transformador de Força 230 kV posição operacional 04T4 - T fase T da Subestação MCO | TR 230/69 kV MACEIO TR4 AL | Concluída | 0004817/2021 | Em Andamento | 11347846
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Salto Santiago - Ivaiporã Eletrosul C-1, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV S.SANTIAGO / IVAIPORA ELETROSUL C-1 PR | Concluída | 0004819/2021 | Em Andamento | Controle - LT IVP C-1
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-1 fase T da Subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004823/2021 | Em Andamento | 11334935
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Salto Santiago - Itá C-1, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | LT 525 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0004833/2021 | Em Andamento | Controle - LT YTA C-1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Salto Santiago, e dos cabos de controle e potência associados (7.470 m), DJ 1030 (vão entre as LT Segredo C-1 e Itá C-1). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004836/2021 | Em Andamento | Controle - DJ1030
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Salto Santiago, e dos cabos de controle e potência associados (7.470 m), DJ 1070 (vão entre as LT UH Salto Santiago C-2 e Salto Caxias C-1). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004848/2021 | Em Andamento | Controle - DJ1070
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-2 fase T da Subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004864/2021 | Em Andamento | 11334936
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) um grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 400G2 da Subestação PAQ | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004896/2021 | Em Andamento | 11343837
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) RETIFICADOR do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 400R1 da Subestação SBT | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004964/2021 | Em Andamento | 11455567
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) RETIFICADOR do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 400R2 da Subestação SBT | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004969/2021 | Em Andamento | 11455568
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) Radiadores Completos do Autotransformador 500 kV posição operacional 05T1 - C fase C da Subestação FZD | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR1 CE | Concluída | 0004975/2021 | Em Andamento | 11348182
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 1 (um) um grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G1 da Subestação GNN | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005097/2021 | Em Andamento | 11343812
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 1 (um) um grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G1 da Subestação MCO | MG MACEIO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005284/2021 | Em Andamento | 11451307
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS DO SPRE6-02 | LT 230 kV SINOP /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0005523/2021 | Em Andamento | N-S-MTSP-RE602-MC230-SPPR601
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIR O PARA-RAIO DA LINHA SSSP-LT6-01. | LT 230 kV SINOP /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0005537/2021 | Em Andamento | N-S-MTSP-RE602-MC230-SPPR601
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS DA LINHA NMNB-LT6-01. | LT 230 kV NOBRES /NOVA MUTUM C-1 MT | Concluída | 0005560/2021 | Em Andamento | N-S-MTNM-NBNMLT601-ELNM-NMPR601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIOS DO BPRE6-01. | RTL 230 kV 20 MVAr BARRA PEIXE RT1 MT | Concluída | 0005565/2021 | Em Andamento | N-S-MTBP-RE601-MC230-BPPR601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS DE 230kV DO BPAT6-01. | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 | Concluída | 0005571/2021 | Em Andamento | N-S-MTBP-AT601-MC230-BPPR601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS DE 138kV DO BPAT6-01. | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 | Concluída | 0005576/2021 | Em Andamento | N-S-MTBP-AT601-MC138-BPPR501
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 1 (um) RETIFICADOR do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200R3 da Subestação FNL | MG FUNIL / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005583/2021 | Em Andamento | 11455697
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 1 (um) RETIFICADOR do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200R4 da Subestação FNL | MG FUNIL / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005587/2021 | Em Andamento | 11455698
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DA LINHA BPRV-LI6-02. | LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT | Concluída | 0005596/2021 | Em Andamento | N-S-MTBP-RVBPLI602-ELBP-BPPR601
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS DO REATOR RPRE6-04. | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-2 MT | Concluída | 0005599/2021 | Em Andamento | N-S-MTRP-BPRPLT602-MCRPRE604-RPPR601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DA LINHA BPRP-LT6-02 | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-2 MT | Concluída | 0005643/2021 | Em Andamento | N-S-MTBP-BPRPLT602-ELBP-BPPR601
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Salto Santiago, e dos cabos de controle e potência associados (7.470 m), DJ 1090 (vão entre as LT UH Salto Santiago C-1 e Ivaiporã Eletrosul C-1). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005660/2021 | Em Andamento | Controle - DJ1090
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel de SPCS dos serviços auxiliares CA e CC do setor 525 kV da SE Salto Santiago, e cabos associados. Denominação do novo painel: 5UASA. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005662/2021 | Em Andamento | Painel - 5UASA
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de painel de Switches com terminal server, denominado 5SWT, na Sala de Relés 525 kV da SE Salto Santiago, e cabos associados. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005667/2021 | Em Andamento | Painel - 5SWT
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de 3 Isoladores de Pedestal no setor de 525 kV da SE Ivaiporã, associados ao módulo da LT Ivaiporã (Eletrosul) - Ivaiporã (Furnas) C-1, em substituição a unidades existentes na subestação. | LT 525 kV IVAIPORA ELETROSUL / IVAIPORA FURNAS C-1 PR | Concluída | 0005668/2021 | Em Andamento | Isolador de Pedestal
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do painel das unidades concentradoras (atual PCS01), na Sala de Relés 525 kV, da SE Itá, e cabos associados. Denominação do novo painel: 5UCSD. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005669/2021 | Em Andamento | Painel - 5UCSD
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE DOIS (2) PARA-RAIOS DA LINHA BPRP-LT6-02 - FASES A e V. | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-2 MT | Concluída | 0005670/2021 | Em Andamento | N-S-MTRP-BPRPLT602-ELRP-RPPR601
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR RPDJ6-03. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006576/2021 | Em Andamento | RPDJ6-03
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR CXDJ6-14. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | TR 230/138 kV COXIPO TR4 MT | Concluída | 0006575/2021 | Em Andamento | CXDJ6-14
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DOS COMANDOS DO DISJUNTOR JUDJ6-19. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV VILHENA /JAURU C-3 RO/MT | Concluída | 0006574/2021 | Em Andamento | JUDJ6-19
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE RETIFICADOR 48 VCC/120A - 380VC 230KV | MG 230 kV JAURU MG1 MT | Concluída | 0006779/2021 | Em Andamento | N-S-MTJU-MG601-MG230-STC01-JUSAE01-RET48Vcc-01
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-4 fase T da Subestação RCD | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005697/2021 | Em Andamento | 11334937
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-5 fase T da Subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005704/2021 | Em Andamento | 11338604
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-6 fase T da Subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005713/2021 | Em Andamento | 11334938
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 230 kV posição operacional 14D1 fase T da Subestação DMG | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005728/2021 | Em Andamento | 11341754
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - Biguaçu C-1. | LT 230 kV J.LACERDA B / BIGUACU C-1 SC | Concluída | 0005731/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT BIG C-1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - Palhoça C-1. | LT 230 kV J.LACERDA-B /PALHOCA ESU C-1 SC | Concluída | 0005744/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT PAL C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de 12 Isoladores de Pedestal no setor de 525 kV da SE Ivaiporã, associados aos barramentos, em substituição a unidades existentes na subestação. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005759/2021 | Em Andamento | Isolador de Pedestal
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, 1.000 kVA, TSA1, da SE Ivaiporã, e cabos associados. Esta obra inclui a execução da bacia coletora de óleo, e conexão desta à caixa separadora de óleo existente na subestação. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005761/2021 | Em Andamento | TSA1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, 1.000 kVA, TSA2, da SE Ivaiporã, e cabos associados. Esta obra inclui a execução da bacia coletora de óleo, e conexão desta à caixa separadora de óleo existente na subestação. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005767/2021 | Em Andamento | TSA2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda C C-1. | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA C C-1 SC | Concluída | 0005785/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT UTLC C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Grupo Motor-Gerador na SE Ivaiporã. Características do novo equipamento: Tensão - 480 Vca e Capacidade - 165 kVA. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005787/2021 | Em Andamento | MG1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, Barra (com instalação de unidades de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda C C-2. | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA C C-2 SC | Concluída | 0005790/2021 | Em Andamento | PP, PA, BA - LT UTLC C-2
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos transformadores de Serviço Auxiliar, 480 - 220 / 127 V, TA1, TA2 e TA3, e cabos associados, da SE Ivaiporã. Capacidade dos novos equipamentos: 2 x 45 kVA (TA1 e TA3) e 1 x 75 kVA (TA2). | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005792/2021 | Em Andamento | TA1, TA2, TA3
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda B C-1. | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA B C-1 SC | Concluída | 0005794/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT UTLB C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de Painéis contendo Sistema Retificador e Quadro de Distribuição 48 VCC, e cabos associados, em substituição aos retificadores e painéis de distribuição existentes (SACC48-RET1, SACC48-RET2, QD1/48, QD2/48, QD3/48), referentes aos Serviços Auxiliares da SE Ivaiporã. Denominação dos novos painéis: 5CB03 e 5CB04. Capacidade dos novos equipamentos: 350 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005797/2021 | Em Andamento | Painel - 48 VCC
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (QD1, QD2, QD3) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Ivaiporã. Denominação dos novos painéis: 5SC1 e 5SC2. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005799/2021 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 480 VCA (QD2, QD3, QD4, QD5, QD6, QD7) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Ivaiporã. Denominação dos novos painéis: 5SA1, 5SA2, 5SA3 e 5SA4. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005805/2021 | Em Andamento | Painel - 480 VCA
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 / 127 VCA (QD1, QD2) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Ivaiporã. Denominação dos novos painéis: 5SA5 e 5SA6. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005810/2021 | Em Andamento | Painel - 220/127 VCA
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda B C-2. | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA B C-2 SC | Concluída | 0005832/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT UTLB C-2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda B C-3. | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA B C-3 SC | Concluída | 0005836/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT UTLB C-3
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda B C-4. | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA B C-4 SC | Concluída | 0005843/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT UTLB C-4
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, 1.000 kVA, TSA1, da SE Salto Santiago, e cabos associados. Esta obra inclui a execução da bacia coletora de óleo, e conexão desta à caixa separadora de óleo existente na subestação. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005844/2021 | Em Andamento | TSA1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, 1.000 kVA, TSA2, da SE Salto Santiago, e cabos associados. Esta obra inclui a execução da bacia coletora de óleo, e conexão desta à caixa separadora de óleo existente na subestação. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005849/2021 | Em Andamento | TSA2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (1.930 m), referente a LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-2. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-2 SC | Concluída | 0005853/2021 | Em Andamento | BA - LT SID C-2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (3.320 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE J.Lacerda B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005857/2021 | Em Andamento | BA, BF - IB230
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção Barra Unidade Central (proteção principal e alternada) e dos cabos de controle e potência associados, referente às barras A e B de 230 kV da SE J.Lacerda B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005860/2021 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34E1-5 fase T da Subestação GNN | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA RT1 PE | Concluída | 0005867/2021 | Em Andamento | 11338818
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34E1-6 fase T da Subestação GNN | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA RT1 PE | Concluída | 0005873/2021 | Em Andamento | 11338939
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda C C-1, e dos cabos de controle e potência associados (5.810 m). | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA C C-1 SC | Concluída | 0005883/2021 | Em Andamento | Controle - LT UTLC C-1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV J.Lacerda B - UTE J.Lacerda C C-2, e dos cabos de controle e potência associados (5.810 m). | LT 230 kV J.LACERDA B / UTE J.LACERDA C C-2 SC | Concluída | 0005890/2021 | Em Andamento | Controle - LT UTLC C-2
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 230 kV posição operacional 14T3 fase T da Subestação DMG | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0005924/2021 | Em Andamento | 11341758
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 230 kV posição operacional 14L1 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0005931/2021 | Não Iniciada | 11341711
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de painel de Unidades Concentradoras do Sistema Digital, denominado 2UCSD, contendo unidades concentradoras, switchs, GPS, KVM e terminal de manutenção e operação (TMO), na sala de controle 230 kV da SE J.Lacerda A, em substituição ao painel 2UCS01. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005951/2021 | Em Andamento | Painel - 2UCSD
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 1 (um) Transformador de Corrente 69 kV posição operacional 92J2 fase B da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST2 | Concluída | 0006143/2021 | Não Iniciada | 11455231
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 1 (um) Transformador de Corrente 69 kV posição operacional 92J2 fase C da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST2 | Concluída | 0006145/2021 | Não Iniciada | 11455157
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 34 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE MCO. | MG MACEIO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006230/2021 | Em Andamento | H-S-SMCO-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 58 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE BGI. | MG BONGI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006232/2021 | Em Andamento | H-S-SBGI-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 67 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE MRR. | MG MIRUEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006234/2021 | Em Andamento | H-S-SMRR-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | MIRUEIRA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 23 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE MID. | MG MIRUEIRA II / CCO-2012-017 - RB | Concluída | 0006235/2021 | Em Andamento | H-S-SMID-RBMG01-INF1
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 73 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE PFE. | MG PAU FERRO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006236/2021 | Em Andamento | H-S-SPFE-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 81 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE SUD. | MG SUAPE II / CCO-2009-006 - RB | Concluída | 0006237/2021 | Em Andamento | H-S-SSUD-RBMG01-INF1
CHESF | SUAPE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 52 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE SUT. | MG SUAPE III / CCO-2009-006 - RB | Concluída | 0006238/2021 | Em Andamento | H-S-SSUT-RBMG01-INF1
CHESF | MACEIO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 37 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE MCD. | MG MACEIO II / CCO-2012-005 - RB | Concluída | 0006242/2021 | Em Andamento | H-S-SMCD-RBMG01-INF1
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 54 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE TAC. | MG TACAIMBO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006245/2021 | Em Andamento | H-S-STAC-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 90 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE GNN. | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006252/2021 | Em Andamento | H-S-SGNN-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 100 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE PRD. | MG PIRAPAMA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006254/2021 | Em Andamento | H-S-SPRD-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | JABOATAO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 31 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE JBD. | MG JABOATAO II / CCO-2012-017 - RB | Concluída | 0006256/2021 | Em Andamento | H-S-SJBD-RBMG01-INF1
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 52 Luminárias - Serviço realizado no Pátio da SE RIB. | MG RIBEIRAO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006259/2021 | Em Andamento | H-S-SRIB-RBMG01-INF1-IL1
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-1 fase T da Subestação FTZ | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006297/2021 | Em Andamento | 11333679
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V1-4 fase T da Subestação BNO | EL 69 kV BOM NOME SALGUEIRO | Concluída | 0006298/2021 | Não Iniciada | 11333391
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V1-5 fase T da Subestação BNO | EL 69 kV BOM NOME SALGUEIRO | Concluída | 0006300/2021 | Não Iniciada | 11333392
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V1-6 fase T da Subestação BNO | EL 69 kV BOM NOME SALGUEIRO | Concluída | 0006301/2021 | Não Iniciada | 11333810
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V3-4 fase T da Subestação BNO | EL 69 kV BOM NOME SERRA TALHADA | Concluída | 0006302/2021 | Não Iniciada | 11333393
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V3-5 fase T da Subestação BNO | EL 69 kV BOM NOME SERRA TALHADA | Concluída | 0006304/2021 | Não Iniciada | 11333394
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V3-6 fase T da Subestação BNO | EL 69 kV BOM NOME SERRA TALHADA | Concluída | 0006305/2021 | Não Iniciada | 11333811
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-1 fase T da Subestação CCD | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006337/2021 | Em Andamento | 11339747
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-2 fase T da Subestação CCD | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006338/2021 | Em Andamento | 11339748
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-4 fase T da Subestação CCD | TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR5 BA | Concluída | 0006372/2021 | Em Andamento | 11338954
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-6 fase T da Subestação CCD | TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR5 BA | Concluída | 0006375/2021 | Em Andamento | 11339761
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L1-4 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0006381/2021 | Não Iniciada | 11335608
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L1-5 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0006382/2021 | Não Iniciada | 11335609
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L1-6 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0006383/2021 | Não Iniciada | 11335604
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L3-4 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0006384/2021 | Não Iniciada | 11337608
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L3-5 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0006385/2021 | Não Iniciada | 11337609
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L3-6 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0006386/2021 | Não Iniciada | 11339620
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-4 fase T da Subestação PAF | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006408/2021 | Em Andamento | 11339801
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D2-2 fase T da Subestação PAF | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006410/2021 | Em Andamento | 11339803
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D2-4 fase T da Subestação PAF | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006412/2021 | Em Andamento | 11339805
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34BP-1 fase T da Subestação FTZ | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006414/2021 | Em Andamento | 11333678
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L2-4 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0006415/2021 | Em Andamento | 11339749
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L2-5 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0006416/2021 | Em Andamento | 11339750
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L2-6 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0006417/2021 | Em Andamento | 11339751
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T4-4 fase T da Subestação AGL | MC 69 kV TR 69/13,8 kV ANGELIM TR4A PE | Concluída | 0006510/2021 | Não Iniciada | 11334692
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T4-5 fase T da Subestação AGL | MC 69 kV TR 69/13,8 kV ANGELIM TR4A PE | Concluída | 0006511/2021 | Não Iniciada | 11338123
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR BPDJ6-09 ASSOCIADO AO MÓDULO DE CONEXÃO EM 230kV DO AUTOTRANSFORMADOR 230/138/13.8kV NUMERO 1 DA SE BARRA DO PEIXE. | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 | Concluída | 0006564/2021 | Em Andamento | BPDJ6-09
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR BPDJ5-01 ASSOCIADO AO MÓDULO DE CONEXÃO EM 138kV DO AUTOTRANSFORMADOR 230/138/13.8kV DA SE BARRA DO PEIXE. | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR2 MT | Concluída | 0006562/2021 | Em Andamento | BPDJ5-01
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | SUBSTITIÇÃO DO DISJUNTOR CXDJ5-5 DA LINHA COXIPÓ-SÃO TADEU 138KV C1. | [Sem FT] | Concluída | 0006560/2021 | Em Andamento | CXDJ5-5
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR CXDJ5-08 DA LINHA COXIPÓ-CPA C1. | [Sem FT] | Concluída | 0006542/2021 | Em Andamento | CXDJ5-08
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR SSDJ6-02 | TR 230/69 kV SORRISO TF2 MT | Concluída | 0006546/2021 | Em Andamento | SSD6-02
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | REVITALIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR SSTF6-01 COM SUBSTITUIÇÃO DE RADIADORES, VEDAÇÕES E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EXTERNO DE SELAGEM. | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF1 MT | Concluída | 0006548/2021 | Em Andamento | SSTF6-01
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | REVITALIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR SSTF6-01 COM SUBSTITUIÇÃO DE RADIADORES, VEDAÇÕES E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EXTERNO DE SELAGEM. | TR 230/69 kV SORRISO TF1 MT | Concluída | 0006555/2021 | Em Andamento | SSTF6-01
ELETRONORTE | VARZ.GRANDE 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Jauru - Varzea Grande C1, contemplando cadeias princípal e alternada de ambos os sistemas. | LT 230 kV JAURU / VARZ.GRANDE 2 C 1 MT | Concluída | 0006557/2021 | Não Iniciada | SPCS_JUVD-LT6-01
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Várzea Grande - Coxipó C2, contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV VARZEA GRANDE /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006556/2021 | Não Iniciada | SPCS_CXVD-LT6-02
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição da chave seccionadora NMSD6-10. | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF3 MT | Concluída | 0006939/2021 | Não Iniciada | NMSD6-10
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase V, do barramento flexível N-S-ROVN-BC601-MC230-VNTP601. | BC 230 kV 18,5 Mvar VILHENA BC1 RO | Concluída | 0006591/2021 | Não Iniciada | N-S-ROVN-BC601-MC230-VNTP601V
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase B, do barramento flexível N-S-ROVN-BC601-MC230-VNTP601. | BC 230 kV 18,5 Mvar VILHENA BC1 RO | Concluída | 0006592/2021 | Não Iniciada | N-S-ROVN-BC601-MC230-VNTP601B
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase A, do barramento flexível N-S-ROVN-BC601-MC230-VNTP601. | BC 230 kV 18,5 Mvar VILHENA BC1 RO | Concluída | 0006595/2021 | Não Iniciada | N-S-ROVN-BC601-MC230-VNTP601A
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase V, da Linha de Transmissão PBVN-LT601. | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-1 RO | Concluída | 0006598/2021 | Não Iniciada | N-S-ROPB-PBVNLT601-ELPB-PBTP601V
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase B, da Linha de Transmissão PBVN-LT601. | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-1 RO | Concluída | 0006603/2021 | Não Iniciada | N-S-ROPB-PBVNLT601-ELPB-PBTP601B
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase A, da Linha de Transmissão PBVN-LT601. | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-1 RO | Concluída | 0006606/2021 | Não Iniciada | N-S-ROPB-PBVNLT601-ELPB-PBTP601A
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase V, do barramento flexível VNBR6-02. | MG VILHENA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006612/2021 | Não Iniciada | N-S-ROVN-MG601-MG230-BR601-VNTP601V
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase B, do barramento flexível VNBR6-02. | MG VILHENA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006614/2021 | Não Iniciada | N-S-ROVN-MG601-MG230-BR601-VNTP601B
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) transformador de potencial capacitivo de 230 KV, Fase A, do barramento flexível VNBR6-02. | MG VILHENA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006617/2021 | Não Iniciada | N-S-ROVN-MG601-MG230-BR601-VNTP601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de TPC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SMAQLT6-01 - Fase V (extremidade SESM). | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-1 RO | Concluída | 0006621/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-SMAQLT601-ELSM-SMTP601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de TPC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SMAQLT6-01 - Fase B (extremidade SESM). | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-1 RO | Concluída | 0006622/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-SMAQLT601-ELSM-SMTP601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-04 - FASE A (Unidade Geradora 04) | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006628/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT604-SMPR601A
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31T1-4 fase T da Subestação CTU | TR 230/69 kV CATU TR1 BA | Concluída | 0006653/2021 | Em Andamento | 11457215
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31T1-5 fase T da Subestação CTU | TR 230/69 kV CATU TR1 BA | Concluída | 0006654/2021 | Em Andamento | 11457216
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31T1-6 fase T da Subestação CTU | TR 230/69 kV CATU TR1 BA | Concluída | 0006655/2021 | Não Iniciada | 11457217
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31T2-4 fase T da Subestação CTU | TR 230/69 kV CATU TR2 BA | Concluída | 0006656/2021 | Em Andamento | 11457218
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31T2-5 fase T da Subestação CTU | TR 230/69 kV CATU TR2 BA | Concluída | 0006657/2021 | Em Andamento | 11457219
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31T2-6 fase T da Subestação CTU | TR 230/69 kV CATU TR2 BA | Concluída | 0006658/2021 | Em Andamento | 11457220
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 500 kV posição operacional 35C5-5 fase T da Subestação LGZ | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C 1 PE/BA | Concluída | 0006683/2021 | Em Andamento | 11335355
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 500 kV posição operacional 35C4-8 fase T da Subestação LGZ | LT 500 kV US. L.GONZAGA / U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0006687/2021 | Em Andamento | 11339018
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 138 kV posição operacional 33T4-6 fase T da Subestação IRE | TR 230/138 kV IRECE TR4 BA | Concluída | 0006690/2021 | Não Iniciada | 11334853
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L3-4 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-2 BA | Concluída | 0006703/2021 | Em Andamento | 11339752
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L3-5 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-2 BA | Concluída | 0006704/2021 | Em Andamento | 11339753
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L3-6 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-2 BA | Concluída | 0006705/2021 | Em Andamento | 11339754
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S1-4 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C 1 PE | Concluída | 0006710/2021 | Não Iniciada | 11335605
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S1-5 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C 1 PE | Concluída | 0006711/2021 | Não Iniciada | 11335606
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S1-6 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C 1 PE | Concluída | 0006712/2021 | Não Iniciada | 11335607
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Sistema de resfriamento a óleo associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da Subestação de RCD. | CS 150 / -105 Mvar RECIFE II K2 PE | Concluída | 0006724/2021 | Em Andamento | 11344365
CHESF | ZEBU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de 1 (um) um grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G1 da Subestação ZBU | MG 138 kV ZEBU MG1 BA | Concluída | 0006732/2021 | Em Andamento | 11451313
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 1 (um) Conjunto de barramento do Barramento 230 kV posição operacional 04BP fase T da Subestação AGL | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006736/2021 | Não Iniciada | 12365763
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) Sistema de monitoramento de Temperatura do Autotransformador 500 kV posição operacional 05T3 - A fase A da Subestação MSI | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0006743/2021 | Em Andamento | 11348165
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) Sistema de monitoramento de Temperatura do Autotransformador 500 kV posição operacional 05T3 - B fase B da Subestação MSI | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0006744/2021 | Em Andamento | 11348166
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 2 (dois) Disjuntores de Campo 13,8 kV do Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da Subestação RCD | CS 150/ 105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0006745/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Painel de comando e controle associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K1 da subestação RCD | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0006746/2021 | Em Andamento | 11344367
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Painel de comando e controle posição associado ao Compensador síncrono - posição operacional 01K2 da subestação RCD | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0006747/2021 | Em Andamento | 11344365
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR NMDJ6-08. | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF3 MT | Concluída | 0006776/2021 | Em Andamento | NMDJ6-08
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR CXDJ5-03 DA LINHA COXIPÓ-VARZEA GRANDE 138KV C1. | [Sem FT] | Concluída | 0006782/2021 | Em Andamento | CXDJ5-03
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Coxipó-Nobres C1, contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV COXIPO /NOBRES C-1 MT | Concluída | 0006784/2021 | Não Iniciada | SPCS_CXBN-LT6-01
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Nobres-Nova Mutum C1, contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV NOBRES /NOVA MUTUM C-1 MT | Concluída | 0006786/2021 | Não Iniciada | SPCS-NBNM-LT6-01
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Coxipó-Nobres C1, contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV COXIPO /NOBRES C-1 MT | Concluída | 0006788/2021 | Em Andamento | SPCS_CXNB-LT6-01
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Jauru - Varzea Grande C2, contemplando cadeias princípal e alternada de ambos os sistemas | LT 230 kV JAURU /VARZEA GRANDE C-2 MT | Concluída | 0006790/2021 | Não Iniciada | SPCS_JUVD-LT6-02
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Jauru - Varzea Grande C1, contemplando cadeias princípal e alternada de ambos os sistemas. | LT 230 kV JAURU /VARZEA GRANDE C-1 MT | Concluída | 0006793/2021 | Não Iniciada | SPCS_JUVD-LT6-01
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção Controle e Supervisão do Autotransformador 1 230kV da SE Jauru, contemplando as cadeias principal e alternada. | TR 230/138 kV JAURU TR1 MT | Concluída | 0006794/2021 | Não Iniciada | SPCS_JUAT6-01
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DE BARRAS - CADEIA PRINCIPAL - DA SE NOBRES, COMPOSTA DE UMA UNIDADE CENTRAL E DE 6 UNIDADES DE BAY E CAPACIDADE PARA 8 BAYS. | MG 230 kV NOBRES MG1 MT | Concluída | 0006795/2021 | Não Iniciada | SPCS_NBMG6-01
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DE BARRAS - CADEIA PRINCIPAL - DA SE JAURU, COMPOSTA DE UMA UNIDADE CENTRAL E DE E 7 UNIDADES DE BAY E CAPACIDADE PARA 15 BAYS. | MG 230 kV JAURU MG1 MT | Concluída | 0006797/2021 | Não Iniciada | SPCS_JUMG6-01
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR JPDJ6-15. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-3 RO | Concluída | 0007965/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-AQJPLT603-ELJP-JPDJ615
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR JPDJ6-17. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-3 RO | Concluída | 0007986/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-JPPBLT603-ELJP-JPDJ617
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra JPBR6-02, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo nove vãos e seis unidades de bay (bays unit). | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007949/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-MG601-IB230-JPSPR00
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR PBDJ6-14. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-3 RO | Concluída | 0007972/2021 | Em Andamento | N-S-ROPB-JPPBLT603-ELPB-PBDJ614
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR JPDJ6-14. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | RTL 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT3 RO | Concluída | 0007980/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-AQJPLT603-MCJPRE603-JPDJ614
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 1 (um) Transformador de Corrente 230 kV posição operacional 94H1-2 fase A da Subestação CGD | BC 230 kV 50,5 Mvar C.GRANDE II BC1 PB | Concluída | 0006830/2021 | Não Iniciada | 11324113
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 1 (um) Transformador de Corrente 230 kV posição operacional 94H1-2 fase B da Subestação CGD | BC 230 kV 50,5 Mvar C.GRANDE II BC1 PB | Concluída | 0006831/2021 | Não Iniciada | 11324112
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L1-5 fase T da Subestação SBD | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0006899/2021 | Em Andamento | 11338887
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S2-4 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-2 BA/PE | Concluída | 0006924/2021 | Não Iniciada | 11334540
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S2-5 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-2 BA/PE | Concluída | 0006925/2021 | Não Iniciada | 11334541
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F3-4 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 BA/PE | Concluída | 0006926/2021 | Não Iniciada | 11337610
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F3-5 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 BA/PE | Concluída | 0006927/2021 | Não Iniciada | 11337611
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F3-6 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 BA/PE | Concluída | 0006928/2021 | Não Iniciada | 11339621
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S2-4 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 BA | Concluída | 0006929/2021 | Em Andamento | 11339755
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S2-5 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 BA | Concluída | 0006930/2021 | Em Andamento | 11339756
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S2-6 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 BA | Concluída | 0006931/2021 | Em Andamento | 11339757
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S3-4 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-2 BA | Concluída | 0006932/2021 | Em Andamento | 11339758
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S3-5 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-2 BA | Concluída | 0006933/2021 | Em Andamento | 11339759
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S3-6 fase T da Subestação CCD | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-2 BA | Concluída | 0006934/2021 | Em Andamento | 11339760
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 13,8 | Substituição de 8 (oito) Transformadores do Serviço Auxiliar 380/220 | MG 500 kV MIRACEMA MG1 TO | Concluída | 0007814/2021 | Não Iniciada | N-S-TOMC-MG701-MG500-CA001
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Aquisição e substituição de 3 (três) Buchas de Neutro para os Bancos de Reatores de Derivação da Linha da SE Miracema | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0007815/2021 | Não Iniciada | MCRE7-01
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Aquisição e substituição de 3 (três) Buchas de Neutro para os Bancos de Reatores de Barra da SE Colinas. | TB 500 kV 165 Mvar COLINAS RT4 TO | Concluída | 0007819/2021 | Não Iniciada | CORE7-04
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Aquisição e substituição de 6 (seis) Buchas de Neutro para os Bancos de Reatores de Derivação da Linha. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0007818/2021 | Não Iniciada | CORE7-01 e 02
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVES SECCIONADORA NMSB6-15 | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF3 MT | Concluída | 0006940/2021 | Não Iniciada | NMSB6-15
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do banco capacitor | BC 345 kV 91,5 Mvar BANDEIRANTES BC1 GO | Concluída | 0007827/2021 | Em Andamento | BANCO DE CAPACITOR BC01
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-03 - FASE A (Unidade Geradora 03). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006965/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT603-SMPR601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-02 - FASE A (Unidade Geradora 02). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006969/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT602-SMPR601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-01 - FASE A (Unidade Geradora 01). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006970/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT601-SMPR601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de TPC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SMAQLT6-01 - Fase A (extremidade SESM). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006977/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-SMAQLT601-ELSM-SMTP601A
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Salto Santiago. Capacidade do novo equipamento: 150 A. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006997/2021 | Em Andamento | RET1
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Salto Santiago. Capacidade do novo equipamento: 150 A. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006998/2021 | Em Andamento | RET2
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 / 127 VCA (QLF1,QLF2) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE S.Santiago. Denominação dos novos painéis: 5SA4 e 5SA5. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006999/2021 | Em Andamento | Painel - 220/127 VCA
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 480 VCA (QA1, QA2, COMANDO) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE S.Santiago. Denominação dos novos painéis: 5SA1, 5SA2 e 5SA3. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007000/2021 | Em Andamento | Painel - 480 VCA
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (QCA, QCB, INTERL125) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE S.Santiago. Denominação dos novos painéis: 5SC1 e 5SC2 (Distribuição) e 5PD01 (Subdistribuição). | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007001/2021 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de Painéis contendo Sistema Retificador e Quadro de Distribuição 48 VCC, e cabos associados, em substituição aos retificadores e painéis de distribuição existentes (SACC48-RET1, SACC48-RET2, QCA1, QCA2, INTERL48), referentes aos Serviços Auxiliares da SE S. Santiago. Denominação dos novos painéis: 5CB03 e 5CB04. Capacidade dos novos equipamentos: 200 A. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007002/2021 | Em Andamento | Painel - 48 VCC
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO BANCO DE REATORES DE BARRA LDRE7-03. | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0007012/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-RE703-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 13,8kV Conexão Terciário PRTF6-01 fase V | TR 230/69 kV PERITORO TF1 MA | Concluída | 0007013/2021 | Em Andamento | N-S-MAPR-TF601-TF230-PRTC201 (V)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B" DO VÃO DE TRANSFERENCIA DE 230kV ENTRE BARRAS LDBR6-01 E LDBR6-02. | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0007014/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-IB230IB2-LDTC601
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 13,8kV Conexão Terciário PRTF6-01 fase B | TR 230/69 kV PERITORO TF1 MA | Concluída | 0007015/2021 | Em Andamento | N-S-MAPR-TF601-TF230-PRTC201 (B)
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 13,8kV Conexão Terciário PRTF6-01 fase A | TR 230/69 kV PERITORO TF1 MA | Concluída | 0007016/2021 | Em Andamento | N-S-MAPR-TF601-TF230-PRTC201 (A)
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Bay IZPF-LT601 fase A | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007019/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-IZPFLT601-ELPF-PFTC601 (A)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - MIRANDA II. | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA C-1 MA | Concluída | 0007022/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDMRLT601-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - MIRANDA II. | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0007026/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDMRLT601-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - MIRANDA II. | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0007028/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDMRLT601-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição transformador de potencial 69kV - módulo de conexão PDTF6-01 Fase V | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0007031/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDTP401 (V) EMFC 72
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do transformador de potencial módulo de conexão 69kV - PDTF6-01 Fase B | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0007041/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDTP401 (B)
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidades de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (6.640 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Campos Novos, DJ 1010 (vão do Reator 2). | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007051/2021 | Em Andamento | BA, BF - DJ1010
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) Sistema de monitoramento de Temperatura do Autotransformador 500 kV posição operacional 05T3 - C fase C da Subestação MSI | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0007080/2021 | Em Andamento | 11348167
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, 1.000 kVA, TSA2, da SE Campos Novos. Associado a obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007137/2021 | Em Andamento | TSA2
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiadores do Transformador de Força 230 kV posição operacional 04T2 - T fase T da Subestação RIB | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR2 PE | Concluída | 0007151/2021 | Em Andamento | 11347849
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do esquema de Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes), e dos cabos de controle e potência associados (3.320 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007156/2021 | Em Andamento | BF - IB230
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Campos Novos, e dos cabos de controle e potência associados (4.980 m). | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007162/2021 | Em Andamento | Controle - IB230
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 1 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S2-6 fase T da Subestação BNO | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-2 BA/PE | Concluída | 0007206/2021 | Não Iniciada | 11334542
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidade de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (2.760 m), referente a LT 138 kV Campos Novos - Herval D'Oeste / Lages VRJ C-1. | LT 138 kV C.NOVOS / H.D.OESTE - LAGES V.R.J. C-1 SC | Concluída | 0007217/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT HOE/LVR C-1
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-05 - FASE V (Unidade Geradora 05). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007644/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT605-SMPR601V
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidade de Bay) , Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (2.760 m), referente a LT 138 kV Campos Novos - Herval D'Oeste / S.J.Cerrito Itararé C-1. | LT 138 kV C.NOVOS / H.D.OESTE - S.J.CERRITO ITARARÉ C-1 SC | Concluída | 0007267/2021 | Em Andamento | BA, BF - LT HOE/SJI C-1
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidade de Bay), Falha de Disjuntor (com instalação de unidades redundantes) e dos cabos de controle e potência associados (2.430 m), referente ao Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007273/2021 | Em Andamento | BA, BF - IB138
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra Unidade Central e dos cabos de controle e potência associados, referente às Barras P e T de 138 kV da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007276/2021 | Em Andamento | BA - Barras P e T
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidade de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (1.380 m), referente ao TR3 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Campos Novos. | TR 230/138 kV C.NOVOS TR3 SC | Concluída | 0007283/2021 | Em Andamento | BA - TR3 138
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidade de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (1.380 m), referente ao TR4 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Campos Novos. | TR 230/138 kV C.NOVOS TR4 SC | Concluída | 0007288/2021 | Em Andamento | BA - TR4 138
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos painéis da proteção de Barra (com instalação de unidade de Bay), e dos cabos de controle e potência associados (1.380 m), referente ao TR5 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Campos Novos. | TR 230/138 kV C.NOVOS TR5 SC | Concluída | 0007294/2021 | Em Andamento | BA - TR5 138
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TRR1 525/230 kV da SE Campos Novos (Trafo Reserva), lado de 525 kV, e dos cabos de controle e potência associados (9.960 m). | TRR 525 / 230 kV C.NOVOS TRR1 SC | Concluída | 0007297/2021 | Em Andamento | Controle - TRR1 525
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TRR1 525/230 kV da SE Campos Novos (Trafo Reserva), lado de 230 kV, e dos cabos de controle e potência associados (5.480 m). | TRR 525 / 230 kV C.NOVOS TRR1 SC | Concluída | 0007301/2021 | Em Andamento | Controle - TRR1 230
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de Disjuntor DJ9472 (nº serie: 1133-4R-004, cod. int.: 10191511) | TR 500/138 kV C. PAULISTA TR59 SP | Concluída | 0007305/2021 | Em Andamento | DJ9472
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição transformador de potencial 69kV módulo de conexão 69kV PDTF6-01 Fase A | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0007315/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDTP401 (A)
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição transformador de corrente 69kV - módulo de conexão PDTF6-01 Fase V | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0007321/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDTC401 (V)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - SÃO LUIS I, CIRCUITO 2. | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0007324/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDLILT602-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - SÃO LUIS I, CIRCUITO 2. | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0007331/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDLILT602-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - SÃO LUIS I, CIRCUITO 1. | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0007345/2021 | Não Iniciada | ATH 245D
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-03. | BC 230 kV 55,5 Mvar SAO LUIS II BC3 MA | Concluída | 0007351/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-BC603-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-03.SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-03. | BC 230 kV 55,5 Mvar SAO LUIS II BC3 MA | Concluída | 0007355/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-BC603-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-03. | BC 230 kV 55,5 Mvar SAO LUIS II BC3 MA | Concluída | 0007358/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-BC603-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-01. | BC 230 kV 50,8 Mvar SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0007372/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-BC601-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-01.. | BC 230 kV 50,8 Mvar SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0007380/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-BC601-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE CAPACITORES LDBC6-01.. | BC 230 kV 50,8 Mvar SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0007389/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-BC601-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-03 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0007397/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-AT703-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-03 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0007408/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-AT703-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A", ASSOCIADO AO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-03 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0007413/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-AT703-MC230-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V", ASSOCIADO AO DISJUNTOR LDDJ6-10 DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007424/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC230-DJ610-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B", ASSOCIADO AO DISJUNTOR LDDJ6-10 DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007463/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC230-DJ610-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A", ASSOCIADO AO DISJUNTOR LDDJ6-10 DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007494/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC230-DJ610-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V", ASSOCIADO AO DISJUNTOR LDDJ6-08 DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007516/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC230-DJ608-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B", ASSOCIADO AO DISJUNTOR LDDJ6-08 DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007524/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC230-DJ608-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A", ASSOCIADO AO DISJUNTOR LDDJ6-08 DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007533/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC230-DJ608-LDTC601
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de Transformador de Potencial DCP 500 KV-Fase A. Funções do TP: Medição. | TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0007539/2021 | Em Andamento
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de Transformador de Potencial DCP 500 KV-Fase C. Funções do TP: Medição. | TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0007546/2021 | Em Andamento
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Painel de Controle e Supervisão Duplex para atendimento do AT51 | TR 500/345 kV POCOS CALDAS TR51 MG | Concluída | 0007570/2021 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Curitiba - Bateias C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados (6.640 m). | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0007590/2021 | Em Andamento | PP, PA - LT BTA C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Areia - Bateias C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados (6.640 m). | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0007597/2021 | Em Andamento | PP, PA - LT BTA C-1
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO BANCO DE REATORES DE BARRA LDRE7-03.v | RTB 500 kV 136 MVAr SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0007608/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-RE703-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "V" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-03. | MC 500 kV TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0007627/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT703-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-03. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0007640/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT703-MC500-LDTC701
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis da proteção Principal, Alternada, e dos cabos de controle e potência associados (3.870 m), referente a LT 230 kV S.Osório - Foz do Chopim C-1. | LT 230 kV S.OSORIO / FOZ DO CHOPIM C-1 PR | Concluída | 0007645/2021 | Em Andamento | PP, PA - LT FOC C-1
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-03. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0007647/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT703-MC500-LDTC701
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 132 cadeias de isolador em 35 est 001/2;001/3;002/1;003/3;004/1;004/2;005/2;005/3;006/2;007/1;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;011/3;012/2;013/1;014/1;014/2;015/2;015/3;016/2;017/2;018/2;019/1;020/1;022/2;023/1;023/2;024/1;026/1;026/2;027/1-LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C1-04S6 | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE | Concluída | 0007657/2021 | Em Andamento | 04S6
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007663/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-02. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0007667/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT702-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "V" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-01. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0007677/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT701-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-01. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0007680/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT701-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-01. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0007686/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-AT701-MC500-LDTC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - VALE. | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA - N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD | Concluída | 0007695/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "B" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - VALE. | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA - N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD | Concluída | 0007696/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "A" DO BAY DA ENTRADA DE LINHA DE 230kV SÃO LUIS II - VALE. | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA - N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD | Concluída | 0007700/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD-LDTC601
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-02 fase V - Vão DY2 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007713/2021 | Não Iniciada | TC do MBDJ7-02 fase V - Vão DY2
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-02 fase B - Vão DY2 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007717/2021 | Não Iniciada | TC do MBDJ7-02 fase B - Vão DY2
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-05 - FASE B (Unidade Geradora 05). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007721/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT605-SMPR601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-04 - FASE V (Unidade Geradora 04). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007723/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT604-SMPR601V
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-02 fase A - Vão DY2 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007743/2021 | Não Iniciada | TC do MBDJ7-02 fase A - Vão DY2
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-04 - FASE B (Unidade Geradora 04). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007751/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT604-SMPR601B
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-01 fase V - Vão DX | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0007755/2021 | Em Andamento | TC do MBDJ7-01 fase V - Vão DX
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-01 Fase B - Vão DX | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0007757/2021 | Em Andamento | TC do MBDJ7-01 Fase B - Vão DX
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-03 - FASE V (Unidade Geradora 03). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007759/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT603-SMPR601V
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-01 Fase A - Vão DX | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0007760/2021 | Em Andamento | TC do MBDJ7-01 Fase A - Vão DX
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBDJ7-01 Fase A - Vão DX | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0007763/2021 | Não Iniciada | TC do MBRE7-01 Fase V - Vão DXR
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-03 - FASE B (Unidade Geradora 03). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007764/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT603-SMPR601B
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBRE7-01 Fase B - Vão DXR | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0007766/2021 | Não Iniciada | TC do MBRE7-01 Fase B - Vão DXR
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do MBRE7-01 Fase A - Vão DXR | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0007767/2021 | Não Iniciada | TC do MBRE7-01 Fase A - Vão DXR
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-02 - FASE V (Unidade Geradora 02). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007770/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT602-SMPR601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-02 - FASE B (Unidade Geradora 02). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007772/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT602-SMPR601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-01 - FASE V (Unidade Geradora 01). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007776/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT601-SMPR601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-01 - FASE B (Unidade Geradora 01). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007780/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT601-SMPR601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-05 - FASE V (Unidade Geradora 05). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008029/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT605-SMTC601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-05 - FASE B (Unidade Geradora 05). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008033/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT605-SMTC601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-04 - FASE V (Unidade Geradora 04). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008036/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT604-SMTC601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-04 - FASE B (Unidade Geradora 04). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008023/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT604-SMTC601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-03 - FASE V (Unidade Geradora 03). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008040/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT603-SMTC601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para Raios - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-05 - FASE A (Unidade Geradora 05). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007797/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT605-SMPR601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-03 - FASE B (Unidade Geradora 03). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008042/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT603-SMTC601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-05 - FASE A (Unidade Geradora 05). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007798/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT605-SMTC601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-04 - FASE A (Unidade Geradora 04). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007799/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT604-SMTC601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-02 - FASE V (Unidade Geradora 02). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008044/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT602-SMTC601V
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-03 - FASE A (Unidade Geradora 03). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007800/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT603-SMTC601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-02 - FASE A (Unidade Geradora 02). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007801/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT602-SMTC601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-02 - FASE B (Unidade Geradora 02). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008048/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT602-SMTC601B
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC -01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-01 - FASE A (Unidade Geradora 01). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007802/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT601-SMTC601A
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-01 - FASE V (Unidade Geradora 01). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008050/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT601-SMTC601V
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de proteção e controle do transformador RBTF6-02. | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF2 AC | Concluída | 0007805/2021 | Não Iniciada | Não se aplica
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de TC - 01 UNIDADE PARA A LINHA SUSMLT6-01 - FASE B (Unidade Geradora 01). | MG SAMUEL / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008052/2021 | Não Iniciada | N-S-ROSM-NFT-UHSMLT601-SMTC601B
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de um (01) disjuntor 230kV JPDJ6-03, associado ao bay do transformador de 230 KV, JPTF6-01 da Subestação Ji-Paraná - N-S-ROJP-TF601-MC230-JPDJ603 | TR 230/69 kV JI-PARANA TF1 RO | Concluída | 0008372/2021 | Não Iniciada | N-S-ROJP-TF601-MC230-JPDJ603
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor 230kV ,JPDJ6-06, associado ao bay do transformador de 230 KV, JPTF6-02 da Subestação Ji-Paraná - N-S-ROJP-TF602-MC230-JPDJ606 | TR 230/69 kV JI-PARANA TF2 RO | Concluída | 0008376/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-TF602-MC230-JPDJ606
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor 230kV JPDJ6-02, associado ao bay da Linha de Transmissão JRJP-LT6-01 da Subestação Ji-Paraná - N-S-ROJP-JRJPLT601-ELJP-JPDJ602 | LT 230 kV JARU /JI-PARANA C-1 RO | Concluída | 0008625/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-JRJPLT601-ELJP-JPDJ602
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor 230kV JPDJ6-01 Reator, associado ao bay da Linha de Transmissão JRJP-LT6-01 da Subestação Ji-Paraná - N-S-ROJP-RE601-MC230-JPDJ601 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 1 RO | Concluída | 0008637/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-BC601-MC230-JPDJ610
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor 230kV JPDJ6-10, associado ao bay do Banco de Capacitores JPBC6-01 da Subestação Ji-Paraná - N-S-ROJP-BC601-MC230-JPDJ610 | BC 230 kV 18,5 Mvar JI-PARANA BC1 RO | Concluída | 0008393/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-BC601-MC230-JPDJ610
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Bay IZPF-LT601 fase B | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 M | Concluída | 0007820/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-IZPFLT601-ELPF-PFTC601 (B)
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Bay IZPF-LT601 fase V | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0007821/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-IZPFLT601-ELPF-PFTC601 (V)
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Módulo de Conexão 230kV PFTF6-01 fase A | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0007822/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-TF601-MC230-PFTC601 (A)
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Módulo de Conexão 230kV PFTF6-01 fase B | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0007824/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-TF601-MC230-PFTC601 (B)
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Módulo de Conexão 230kV PFTF6-02 fase A | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR2 MA | Concluída | 0007826/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-TF602-MC230-PFTC601 (A)
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição transformador de corrente 230kV Módulo de Conexão 230kV PFTF6-02 fase B | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007828/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPF-TF602-MC230-PFTC601 (B)
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE 2B ASSOCIADO AO BAY DE INTERLIGAÇÃO 1 | MG 230 kV EXTREMOZ II MG1 RN | Concluída | 0007830/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB1-IZTC702 (2B)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 230kV, FASE "V" DO VÃO DE TRANSFERENCIA DE 230kV ENTRE BARRAS LDBR6-01 E LDBR6-02. | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0007832/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-IB230IB2-LDTC601
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DE DISJUNTOR VNDJ6-26. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | CE 100/-50 Mvar VILHENA CE1 RO | Concluída | 0007854/2021 | Em Andamento | N-S-ROVN-CE601-MC230-VNDJ626
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, (BANCO 02) FASE "B" DO VÃO CENTRAL "B" DE 500kV, ASSOCIADO AO DISJUNTOR IZDJ7-04. | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007862/2021 | Em Andamento | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB2-IZTC702
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do SPRE6-02 | LT 230 kV SINOP /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0007886/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DE DISJUNTOR VNDJ6-17. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-3 RO | Concluída | 0007901/2021 | Em Andamento | N-S-ROVN-PBVNLT603-ELVN-VNDJ617
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RBTF6-01 | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF1 AC | Concluída | 0007911/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DE DISJUNTOR PBDJ6-15. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV PIMENTA BUENO/VILHENA C-3 RO | Concluída | 0007913/2021 | Em Andamento | N-S-ROPB-PBVNLT603-ELPB-PBDJ615
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DE DISJUNTOR PBDJ6-18. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | BC 230 kV 18 Mvar PIMENTA BUENO BC3 RO | Concluída | 0007930/2021 | Em Andamento | N-S-ROPB-BC603-MC230-PBDJ618
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação SINOP, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG SINOP / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007937/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DE DISJUNTOR PBDJ6-17. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | BC 230 kV 18,5 Mvar PIMENTA BUENO BC2 RO | Concluída | 0007941/2021 | Em Andamento | N-S-ROPB-BC602-MC230-PBDJ617
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VNRE6-07 | LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-3 RO | Concluída | 0007942/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR PBDJ6-16. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | BC 230 kV 18,5 Mvar PIMENTA BUENO BC1 RO | Concluída | 0007944/2021 | Em Andamento | N-S-ROPB-BC601-MC230-PBDJ616
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição da Chave Seccionadora RUSR6 02, 242 kV, 1250 Amperes | RT 230 kV 30 Mvar RUROPOLIS RT2 PA | Concluída | 0007946/2021 | Em Andamento | RUSR6-02
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do NMTF6-02 | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF2 MT | Concluída | 0007954/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção e controle diferencial de barras da cadeia principal da barra JPBR6-01, contemplando uma unidade central com capacidade de no mínimo nove vãos e seis unidades de bay (bays unit). | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007957/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-MG601-IB230-JPSPR00
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do NMTF6-03 | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF3 MT | Concluída | 0007962/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VNRE6-06 | LT 230 kV VILHENA /JAURU C-3 RO/MT | Concluída | 0007969/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do NMRE6-01 | LT 230 kV NOBRES /NOVA MUTUM C-1 | Concluída | 0007971/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VNRE6-02 | LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-1 RO | Concluída | 0007975/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação Nova Mutum, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG NOVA MUTUM / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007978/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VNTF6-03 | TR 230/69 kV VILHENA TR1 RO | Concluída | 0007989/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do JURE6-04. | LT 230 kV JAURU / VARZ.GRANDE 2 C 2 MT | Concluída | 0007990/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VNTF6-02 | TR 230/69 kV VILHENA TR2 RO | Concluída | 0007992/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação JAURU, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG JAURU / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007996/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação VILHENA, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG 230 kV VILHENA MG1 RO | Concluída | 0007999/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do CXTF6-01 | CE 70/-50 Mvar COXIPO CE1 MT | Concluída | 0008067/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação COXIPO, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG COXIPO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008072/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR AQDJ6-12. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-3 RO | Concluída | 0008077/2021 | Em Andamento | N-S-ROJP-AQJPLT603-ELJP-JPDJ612
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR AQDJ6-10. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | RTL 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES RT3 RO | Concluída | 0008083/2021 | Em Andamento | N-S-ROAQ-RE603-MC230-AQDJ610
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 08 Painéis CC dos serviços auxiliares da SE ANGELIM e 4057 m de cabos de controle e potência. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008086/2021 | Não Iniciada | 11420153
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do NBAT6-01 | TR 230/138 kV NOBRES 100 MVA TR1 MT | Concluída | 0008091/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR AQDJ6-11. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-3 RO | Concluída | 0008101/2021 | Em Andamento | N-S-ROAQ-SMAQLT603-ELAQ-AQDJ611
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 12 Painéis CA dos serviços auxiliares da SE ANGELIM e 6086 m de cabos de controle e potência. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008105/2021 | Não Iniciada | 11420154
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR SMDJ6-06. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-3 RO | Concluída | 0008108/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-SMAQLT603-ELSM-SMDJ606
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR SMDJ6-11. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-3 RO | Concluída | 0008116/2021 | Em Andamento | N-S-ROSM-SMPVLT603-ELSM-SMDJ611
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | REVITALIZAÇÃO DO DISJUNTOR PVDJ6-08. CORRIGIR FALHAS NO ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GATILHOS, AMORTECEDORES, MICROSWITCH, PROTEÇÕES DAS MOLAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, DENTRE OUTROS) E REALIZAÇÃO DOS TESTES NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS POLOS AOS COMANDOS. | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-3 RO | Concluída | 0008121/2021 | Em Andamento | N-S-ROPV-SMPVLT603-ELPV-PVDJ608
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "V" DO BAY DO BANCO DE REATORES DE LINHA IZRE7-02. | IZRE7-02 | Concluída | 0008143/2021 | Em Andamento | N-S-MAIZ-IZPDLT701-MCIZRE702-IZTC701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO BANCO DE REATORES DE LINHA IZRE7-02. | IZRE7-02 | Concluída | 0008151/2021 | Em Andamento | N-S-MAIZ-IZPDLT701-MCIZRE702-IZTC701
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do NBAT6-02 | TR 230/138 kV NOBRES 100 MVA TR2 MT | Concluída | 0008196/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PBRE6-04 | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-3 RO | Concluída | 0008198/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação NOBRES, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG NOBRES / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008200/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PBRE6-02 | RT 230 kV 20 Mvar PIMENTA BUENO RT2 RO | Concluída | 0008201/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RPAT6-01 | TR 230/138 kV RONDONOPOLIS TR1 MT | Concluída | 0008202/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PBRE6-01 | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-1 RO | Concluída | 0008205/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RPRE6-02 | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-1 | Concluída | 0008207/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PBAT6-02 | TR 230/138 kV PIMENTA BUENO ATR2 RO | Concluída | 0008211/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RPRE6-03 | RT 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS 3 MT | Concluída | 0008212/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-05 Fase V - Vão EY1 | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008215/2021 | Em Andamento | TCTC71V-DJ-TCDJ705
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação RONDONÔPOLIS, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008217/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-05 Fase B - Vão EY1 | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008218/2021 | Em Andamento | TCTC71B-DJ-TCDJ705
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-05 Fase A - Vão EY1 | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008222/2021 | Em Andamento | TCTC71A-DJ-TCDJ705
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do BPAT6-03 | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR3 MT | Concluída | 0008225/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de Proteção, Controle e Supervisão do serviço auxiliar da SE Vila do Conde. | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0008228/2021 | Não Iniciada | SPCS-SEAUX-VC
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO BANCO DE REATORES DE LINHA PDRE7-06. | PDRE7-06 | Concluída | 0008230/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDBELI701-MCPDRE706-PDTC701
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação BARRA DO PEIXE, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG BARRA PEIXE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008233/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de Proteção, Controle e Supervisão do serviço auxiliar da SE UTINGA | MG 230 kV UTINGA MG1 PA | Concluída | 0008235/2021 | Não Iniciada | SPCS-SEAUX-UG
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO BANCO DE REATORES DE LINHA PDRE7-06. | PDRE7-06 | Concluída | 0008238/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDBELI701-MCPDRE706-PDTC701
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de Paralelismo dos transformadores VCAT7-01 e VCAT7-02. | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0008239/2021 | Em Andamento | SPCS - AT7-01-02
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "V" DO BAY DO REATOR DE LINHA PDRE7-05. | PDRE7-05 | Concluída | 0008240/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDBELI701-MCPDRE705-PDTC701
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PBAT6-01 | TR 230/138 kV PIMENTA BUENO ATR1 RO | Concluída | 0008243/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO REATOR DE LINHA PDRE7-05. | PDRE7-05 | Concluída | 0008246/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDBELI701-MCPDRE705-PDTC701
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da MBCS2-02. | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0008247/2021 | Não Iniciada | SPCS-SEAUX-VC
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação PIMENTA BUENO, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG PIMENTA BUENO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008249/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do JIRE6-04 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT4 RO | Concluída | 0008252/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B ASSOCIADO AO REATOR 706 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT6 MA | Concluída | 0008253/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-RE706-MC500-IZTC701
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do JIRE6-03 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 3 RO | Concluída | 0008254/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do JITF6-03 | TR 230/69 kV JI-PARANA TF3 RO | Concluída | 0008259/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-16 Fase A - Vão AX | Sem Função Transmissão | Concluída | 0008261/2021 | Em Andamento | TCTC7FA-DJ-TCDJ716
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do JIAT6-02 | TR 230/138 kV JI-PARANA ATR2 RO | Concluída | 0008263/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação JI-PARANÁ, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG JI-PARANA / CCO-2017-049 - RB | Concluída | 0008268/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do CNRE5-01 | sem função | Concluída | 0008272/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do JRTF6-01 | TR 230/69 kV JARU 1 RO | Concluída | 0008274/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do CNRE5-02 | sem função | Concluída | 0008275/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação JARU, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG JARU / CCO-2017-049 - RB | Concluída | 0008281/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação COUTO MAGALHÃES, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | SEM FT | Concluída | 0008285/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do AQRE6-03 | RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES 3 RO | Concluída | 0008289/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A ASSOCIADO AO REATOR 706 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT6 MA | Concluída | 0008291/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-RE706-MC500-IZTC701
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do AQTF6-02 | TR 230/69 kV ARIQUEMES TF2 RO | Concluída | 0008293/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do CNTF5-01 | sem função | Concluída | 0008295/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A ASSOCIADO AO REATOR 706 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ RT6 MA | Concluída | 0008296/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB3-IZTC702
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do AQTF6-01 | TR 230/69 kV ARIQUEMES TF1 RO | Concluída | 0008299/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-16 Fase V - Vão AX | Sem Função Transmissão | Concluída | 0008301/2021 | Em Andamento | TCTC7FV-DJ-TCDJ716
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE 1B ASSOCIADO A INTERLIGAÇÃO DE BARRA 3 (DJ707) | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008302/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB3-IZTC701
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação ARIQUEMES, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG ARIQUEMES / CCO-2017-049 - RB | Concluída | 0008304/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE 1A ASSOCIADO A INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 3 (DJ707) | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008305/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB3-IZTC701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE 2A ASSOCIADO A INTERLIGAÇÃO DE BARRA 1 (DJ701) | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008311/2021 | Em Andamento | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB1-IZTC702
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ANRE6-05 | LT 230 kV ABUNA / RIO BRANCO I C 1 RO/AC | Concluída | 0008319/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ANRE6-04 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA RT4 RO | Concluída | 0008322/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-16 Fase B - Vão AX | Sem Função Transmissão | Concluída | 0008326/2021 | Em Andamento | TCTC7FB-DJ-TCDJ716
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ANRE6-03 | LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0008331/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do LTTF6-02 | TR 230 / 69 kV SAO LUIS III 2 MA | Concluída | 0008354/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação SÃO LUIS III, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG SAO LUIS III / CCO-2008-007 - RB | Concluída | 0008358/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha VCGM-LT6-02. | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0008434/2021 | Não Iniciada | SPCS-VCGM-LT6-02
ELETRONORTE | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha VCGM-LT6-01. | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | Concluída | 0008436/2021 | Não Iniciada | SPCS-VCGM-LT6-01
ELETRONORTE | LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-2 PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha SRCN-LI6-02 na SE Santa Maria. | LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-2 PA | Concluída | 0008437/2021 | Não Iniciada | SPCS-SRCN-LI6-02
ELETRONORTE | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-2 PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha UGMT-LI6-02. | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-2 PA | Concluída | 0008440/2021 | Não Iniciada | SPCS-UGMT-LI6-02
ELETRONORTE | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-1 PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha UGMT-LI6-01. | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-1 PA | Concluída | 0008441/2021 | Não Iniciada | SPCS-UGMT-LI6-01
ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-2 PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha GMMT-LI6-02. | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-2 PA | Concluída | 0008443/2021 | Não Iniciada | SPCS-GMMT-LI6-02
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS do Serviço Auxiliar da SE Guamá | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008446/2021 | Não Iniciada | SPCS - SEAUX-GM
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha GMVC-LT6-02 | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0008447/2021 | Não Iniciada | SPCS-VCGM-LT6-02
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão - SPCS da linha GMVC-LT6-01. | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | Concluída | 0008448/2021 | Não Iniciada | SPCS-VCGM-LT6-01
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistema de proteção e controle de linha de transmissão PDBE-LI701 - terminal Pres. Dutra | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0008458/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDBELI701-ELPD-PDSPRPR
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção e controle do vão PDTS-LI702 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0008464/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-TSPDLI702-ELPD-PDSPRPR
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A ASSOCIADO AO DISJUNTOR 603 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008477/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-AT701-MC230-DJ603-IZTC601 (A)
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B ASSOCIADO AO DISJUNTOR 603 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008478/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-AT701-MC230-DJ603-IZTC601 (B)
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A ASSOCIADO AO DISJUNTOR 604 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008479/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-AT701-MC230-DJ604-IZTC601 (A)
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "V" DO BAY DO REATOR DE LINHA PDRE7-04. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008476/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-IZPDLT701-MCPDRE704-PDTC701
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "B" DO BAY DO REATOR DE LINHA PDRE7-04. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008480/2021 | Em Andamento | N-S-MAPD-IZPDLT701-MCPDRE704-PDTC701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B ASSOCIADO AO BAY IZPFLT601 | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0008481/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPFLT601-ELIZ-IZTC601 (B)
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, FASE "A" DO BAY DO REATOR DE LINHA PDRE7-05. | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0008482/2021 | Não Iniciada | N-S-MAPD-PDBELI701-MCPDRE705-PDTC701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B ASSOCIADO AO TF604 | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008483/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-TF604-MC230-IZTC601 (B)
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PDRE7-05 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0008495/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PDRE7-06 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0008497/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PDRE7-03 | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008501/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do PDRE7-02 | LT 500 kV P.DUTRA /S.ANTON LOPES C-1 MA | Concluída | 0008504/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do IZTF6-04 | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008539/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do IZRE7-12 | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008544/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do IZRE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008547/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do IZRE7-03 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008552/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do IZRE7-14 | RT 500 kV 163 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Concluída | 0008559/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação IMPERATRIZ, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG IMPERATRIZ / CCO-2000-095 - RB | Concluída | 0008561/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE V ASSOCIADO AO BAY IZPD-LT702. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008571/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPDLT702-MCIZRE704-IZTC701
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão da linha Guamá-Marituba C1. | LT 230 kV GUAMA / MARITUBA C 1 PA | Concluída | 0008574/2021 | Não Iniciada | SPCS-GMMT-LI6-01
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das buchas do terciário (13,8kV) do autotransformador LDAT7-01, fase A | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008597/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-AT701-AT500-LDAT701
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle de Barras 2 de 230kV (PA-CPVC-VC-SEVC-BR602-SPRBR). | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008596/2021 | Em Andamento | SPCS-UPDBII-230 KV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle de Barras1 de 230kV (PA-CPVC-VC-SEVC-BR601-SPRBR). | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008600/2021 | Em Andamento | SPCS-UPDBI-230 KV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle de Barras 2 de 500kV (PA-CPVC-VC-SEVC-BR702-SPRBR) | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008607/2021 | Não Iniciada | SPCS-UPDBII-500 KV
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do GMTF6-03 | TR 230/69 kV GUAMA TF3 PA | Concluída | 0008623/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle de Barras1 de 500kV (PA-CPVC-VC-SEVC-BR701-SPRBR) | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008624/2021 | Não Iniciada | SPCS-UPDBI-500 KV
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação GUAMÁ, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG GUAMA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008627/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MMTF6-01 | TR 230 / 69 kV MIRAMAR 1 PA | Concluída | 0008632/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MMTF6-02 | TR 230 / 69 kV MIRAMAR 2 PA | Concluída | 0008636/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MMTF6-03 | TR 230 / 69 kV MIRAMAR 3 PA | Concluída | 0008639/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação MIRAMAR, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG MIRAMAR / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008643/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do SRAT6-01 | TR 230/138 kV SANTA MARIA TR1 PA | Concluída | 0008648/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do SRAT6-02 | TR 230/138 kV SANTA MARIA TR2 PA | Concluída | 0008658/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do SRTF6-01 | TR 230/69 kV SANTA MARIA TF1 PA | Concluída | 0008664/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do SRTF6-02 | TR 230/69 kV SANTA MARIA TF2 PA | Concluída | 0008671/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das cadeias Principal e Alternada da Proteção e Controle da LT Marabá - Carajás 230kV (MBCJ-LT6-01 vão 6CX) | LT 230 kV MARABA /CARAJAS | Concluída | 0008673/2021 | Não Iniciada | SPCS-MBCJ-LT6-01
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação SANTA MARIA, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008674/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ANAT6-02 | TR 230/138 kV ABUNA ATR2 RO | Concluída | 0008756/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação ABUNÃ, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008762/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas doMBAT7-01 | TR 500/230 kV MARABA TR1 PA | Concluída | 0008767/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RBRE6-03 | LT 230 kV ABUNA /RIO BRANCO 1 C-2 RO/AC | Concluída | 0008772/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RBRE6-01 | RT 230 kV 30 Mvar RIO BRANCO I RT1 AC | Concluída | 0008778/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MBTF6-03. | TR 230/69 kV MARABA TF3 PA | Concluída | 0008785/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RBAT6-01 | TR 230/138 kV RIO BRANCO I ATR1 AC | Concluída | 0008787/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação RIO BRANCO I, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG RIO BRANCO I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008793/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MBRE7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0008797/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B ASSOCIADO AO DISJUNTOR 604 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008800/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-AT701-MC230-DJ604-IZTC601 (B)
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Grupo Gerador Auxiliar de Emergência GRUPO GERADOR DIESEL-03 723KVA | CV 600/600 kV ARARAQUARA 2 CC1 SP | Concluída | 0008805/2021 | Não Iniciada | GGD3 POLO I
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A ASSOCIADO AO BAY IZPFLT601 | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0008815/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPFLT601-ELIZ-IZTC601 (A)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MBRE7-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-1 MA/PA | Concluída | 0008817/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ATTF6-03 | TR 230/ 69 kV ALTAMIRA TF3 PA | Concluída | 0008822/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MBRE7-03 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008823/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ATTF6-02 | TR 230/69 kV ALTAMIRA TF2 PA | Concluída | 0008825/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MBRE7-04 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008828/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ATTF6-01 | TR 230/69 kV ALTAMIRA TF1 PA | Concluída | 0008830/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação ALTAMIRA, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG ALTAMIRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008834/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE A ASSOCIADO AO TF603 | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF3 MA | Concluída | 0008846/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-TF603-MC230-IZTC601 (A)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do MBRE7-09 | RT 500 kV 163 Mvar MARABA RT09 PA | Concluída | 0008861/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2Y FASE B da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP | CV 600/600 kV ARARAQUARA 2 CC2 SP | Concluída | 0008862/2021 | Em Andamento | TF2Y FASE B
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do TMRE6-01 | LT 230 kV TRANSAMAZONIC /RUROPOLIS C-1 PA | Concluída | 0008868/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação MARABÁ, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG MARABA / CCO-2001-042 - RB | Concluída | 0008869/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ARARAQUARA 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de sistemas de monitoramento on-line de gases dissolvido no óleo, no transformador TF2Y FASE C da subestação Araraquara II, em Araraquara - SP | CV 600/600 kV ARARAQUARA 2 CC2 SP | Concluída | 0008871/2021 | Em Andamento | TF2Y FASE C
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do TMTF6-01 | TR 230/34,5 kV TRANSAMAZONIC TF1 PA | Concluída | 0008873/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VCAT7-01 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008879/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS CUBÍCULOS DE 125Vcc DO EDIFICIO DE SERVIÇOS AUXILIARES (ESA). | TR 230/69 kV TUCURUI TR2 PA | Concluída | 0008880/2021 | Não Iniciada | CUBICULO 125VCC-SACC - QC-125
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação TRANSAMAZÔNICA, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG TRANSAMAZONIC / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008882/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VCAT7-04 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR4 PA | Concluída | 0008884/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do ATRE6-03 | RT 230 kV 30 Mvar ALTAMIRA RT3 PA | Concluída | 0009862/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RURE6-02 | RT 230 kV 30 Mvar RUROPOLIS RT2 PA | Concluída | 0008898/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VCRE7-01 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0008899/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do VCRE7-04 | RT 500 kV 163 Mvar VILA DO CONDE RT4 PA | Concluída | 0008907/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RUAT6-02 | TR 230/138 kV RUROPOLIS TR2 PA | Concluída | 0008914/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação VILA DO CONDE, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-043 - RB | Concluída | 0008917/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de monitoramento on-line de buchas do RUAT6-01 | TR 230/138 kV RUROPOLIS TR1 PA | Concluída | 0008927/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação SORRISO, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG SORRISO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008935/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação RUROPOLIS, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG RUROPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008938/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação UTINGA, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG UTINGA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008959/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de rede de comunicação para monitoramento nos transformadores e reatores de potência conectados ao SIN da subestação PORTO VELHO, contemplando switches, fibras ópticas, painéis, entre outros. | MG PORTO VELHO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008994/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituir chave seccionadora LDSB6-33 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0009146/2021 | Não Iniciada | LDSB6-33
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO ASSOCIADO À BARRA PRBR6-02 F.B | MG PERITORO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009162/2021 | Não Iniciada | PRBR602-DP601 F.B
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 50 cadeias de isoladores, de suspensão e ancoragem, incluindo os isoladores e as ferragens nos lados energizado e desenergizado | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009301/2021 | Não Iniciada | MRPD-LT7-01
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 50 cadeias de isoladores, de suspensão e ancoragem, incluindo os isoladores e as ferragens nos lados energizado e desenergizado | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0009306/2021 | Não Iniciada | MRPD-LT7-02
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-17 fase A - Vão AY2. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009465/2021 | Em Andamento | TCTC72A-DJ-TCDJ717
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-17 fase B - Vão AY2. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009470/2021 | Em Andamento | TCTC72B-DJ-TCDJ717
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV do TCDJ7-17 fase V - Vão AY2. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009476/2021 | Em Andamento | TCTC72V-DJ-TCDJ717
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500kV, (BANCO 02) FASE "B" DO VÃO CENTRAL "V" DE 500kV Y1, ASSOCIADO AO DISJUNTOR IZDJ7-04. | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009555/2021 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-IB500IV1-IZTC702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Instalação de pára-raios na fase Reserva do LDRE7-03 | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0009562/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente RE703-TC701, fase A | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0009599/2021 | Não Iniciada | N-S-MALD-RE703-MC500-LDTC701A
ELETRONORTE | LT 500 kV BACABEIRA /MIRANDA II MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem em 500 kV incluindo ferragens dos lados energizado e desenergizado. | LT 500 kV BACABEIRA /MIRANDA II MA | Concluída | 0009629/2021 | Não Iniciada | N-L-MAMRBC-MRBCLI701-LI500-MRBCLI701
ELETRONORTE | LT 500 kV BACABEIRA /MIRANDA II MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem em 500 kV incluindo ferragens dos lados energizado e desenergizado. | LT 500 kV BACABEIRA /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0009638/2021 | Não Iniciada | N-L-MAMRBC-MRBCLI702-LI500-MRBCLI702
ELETRONORTE | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA C-1 MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem em 500 kV incluindo ferragens dos lados energizado e desenergizado. | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA C-1 MA | Concluída | 0009652/2021 | Não Iniciada | N-L-MALDBC-LDBCLI701-LI500-LDBCLI701
ELETRONORTE | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA C-2 MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem em 500 kV incluindo ferragens dos lados energizado e desenergizado. | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA C-2 MA | Concluída | 0009665/2021 | Não Iniciada | N-L-MALDBC-LDBCLI702-LI500-LDBCLI702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de Transformador de Corrente (RE703-TC701, fase V) | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0009678/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-RE703-MC500-LDTC701V
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente RE703-TC701, fase B | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0009687/2021 | Em Andamento | N-S-MALD-RE703-MC500-LDTC701B
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de um módulo de conexão para o reator de barra manobrável 500 kV (3+1) x 45,3 Mvar (IZRE7-06) autorizado pela pela ReA 11.450/2022, arranjo (DJM). Reforço associado a Melhorias de Grande Porte (SGPMR nº 0004197/2018) | CR 500 kV 161 Mvar IMPERATRIZ BC6 MA | Concluída | 0009786/2021 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de um módulo de conexão para o reator de barra manobrável 500 kV PDRE7-01 3x50 Mvar autorizado pela ReA 11.450/2022, configuração DJM. Reforço associado a Melhorias de Grande Porte (SGPMR nº 004458/2018) | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0009787/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de um módulo de conexão para o reator de barra manobrável 525 kV (3+1) x 50 Mvar (LDRE7-03) autorizado pela ReA 11.450/2022, arranjo DJM. Reforço associado a Melhorias de Grande Porte (SGPMR nº 004442/2018) | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0009788/2021 | Em Andamento
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Remanejamento da conexão do banco de reatores 3 x 37,5 Mvar/500 kV (RTCAMFDI), atualmente na LT 500 kV Campinas – Fernão Dias, para a barra de Campinas, incluindo complementação do arranjo em anel com a aquisição de disjuntores e chaves, instalação do sistema de proteção, controle e supervisão, e demais obras. | LT 500 kV CAMPINAS / FERNAO DIAS C 1 SP | Concluída | 0009789/2021 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de duas chaves sem lâmina de terra (IZSD7-09; IZSD7-10), fases A, B e V do vão para P. Dutra C1. A substituição das seccionadoras com o objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009888/2021 | Em Andamento | IZSD7-09; IZSD7-10. | Corrente Nominal
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de duas chaves seccionadoras sem lâmina de terra, fases A, B e V (IZSD7-07 e IZSD7-08) do vão interligação de barras compartilhado entre Marabá C1 e P. Dutra C1. A substituição das seccionadoras com o objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009889/2021 | Em Andamento | IZSD7-07; IZSD7-08 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de uma chave seccionadora fases A, B e V com lâmina de terra (PDSL7-03/ PDCA7-09) do vão Imperatriz C1. A substituição das seccionadoras com o objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009890/2021 | Em Andamento | PDSL7-03/ PDCA7-09. | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de duas chaves seccionadoras fases A, B e V sem lâmina de terra (PDSD7-12 e PDSD7-13) do vão Imperatriz C1. A substituição das seccionadoras com o objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009891/2021 | Em Andamento | PDSD7-12; PDSD7-13 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de duas chaves seccionadoras fases A, B e V sem lâmina de terra (PDSD7-14 e PDSD7-15) do vão interligação de barras compartilhado entre Imperatriz C1 e Boa Esperança C1. A substituição das seccionadoras com o objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009892/2021 | Em Andamento | PDSD7-14; PDSD7-15. | Corrente Nominal
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de uma chave seccionadora fases A, B e V com lâmina de terra (IZSL7-02/IZCA7-08) do vão para P. Dutra C1. A substituição das seccionadoras com o objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009893/2021 | Em Andamento | IZSL7-02/IZCA7-08. | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um disjuntor (PDDJ7-07) fases A, B e V do vão Imperatriz C1. A substituição dos disjuntores tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009878/2021 | Em Andamento | PDDJ7-07. | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um disjuntor (PDDJ7-08) fases A, B e V do vão interligação de barras compartilhado entre Imperatriz C1 e Boa Esperança C1. A substituição dos disjuntores tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009879/2021 | Em Andamento | PDDJ7-08 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição da bobina de bloqueio fase-fase da LT 500 kV Imperatriz / P.Dutra C-1 MA (IZPD-LT7-01). A substituição das bobinas bloqueio tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009880/2021 | Em Andamento | IZPD-LT7-01 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição de bobina de bloqueio fase-fase da LT 500 kV Imperatriz / P.Dutra C-1 MA (IZPD-LT7-01). A substituição da bobina de bloqueio tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009881/2021 | Em Andamento | IZPD-LT7-01 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-07 seção X) do vão Imperatriz C1. A substituição dos transformadores de corrente tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009882/2021 | Em Andamento | PDDJ7-07 seção X | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-08 seção Y) do vão interligação de barras compartilhado entre Imperatriz C1 e Boa Esperança C1. A substituição dos transformadores de corrente tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009883/2021 | Em Andamento | PDDJ7-08 seção Y | Corrente Nominal
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 transformadores de corrente fases A, B e V (IZDJ7-05 seção X) do vão para P. Dutra C1. A substituição dos transformadores de corrente tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009884/2021 | Em Andamento | IZDJ7-05 seção X | Corrente Nominal
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 transformadores de corrente fases A, B e V (IZDJ7-04 seção Y2) e um transformador de corrente fase A (IZDJ7-04 seção Y1), do vão de interligação de barras compartilhado entre Marabá C1 e P. Dutra C1. A substituição dos transformadores de corrente tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0009885/2021 | Em Andamento | IZDJ7-04 seção Y1 e seção Y2 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de três transformadores de corrente fases A, B e V (PDDJ7-09 seção Z) do vão Boa Esperança C1 (vão complementar ao de Imperatriz C1 no arranjo DJM) A substituição dos transformadores de corrente tem como objetivo de explorar toda a capacidade da LT e comportar o aumento da capacidade de corrente de de 1.950 A para 2.300 A com a substituição dos BCS da LT 500 kV Imperatriz – Presidente Dutra C1. | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0009887/2021 | Em Andamento | PDDJ7-09 seção Z | Corrente Nominal
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Instalação de 1 (um) reator de aterramento (02A2) 69 kV, 7,5 MVA, 20 ohms/fase cada, para operar em paralelo com o reator de aterramento existente (02A1), na SE IRE | TT 69/13,8 kV IRECE TA2 BA | Concluída | 0000044/2022 | Em Andamento |  | Outras razões
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao reator de aterramento 02A2, na SE IRE | MC 69 kV TT 69/13,8 kV IRECE TA2 BA | Concluída | 0000045/2022 | Em Andamento |  | Outras razões
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Barramento | 230 | Recapacitação dos barramentos principal (formado pelos trechos 04BP-1, 04BP-2 e 04BP-3) e transferência (formado pelos trechos 04BA-1 e 04BA-2) em 230 kV da SE BGI, com a substituição de cabos, cadeias de isoladores e conectores. | MG BONGI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000058/2022 | Em Andamento | 12365825; 12365826; 12365827; 12365828; 12365829 | Corrente Nominal
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição das chaves seccionadoras 34BP-1, 34BP-2 (barra principal) e 34BA-1 (barra auxiliar) em 230 kV, da SE BGI. | MG BONGI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000059/2022 | Em Andamento | 11333625; 11338083; 11338082 | Corrente Nominal
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Barramento | 230 | Recapacitação dos barramentos principal (formado pelos trechos 02BP-1 e 02BP-2) e transferência (formada pelos trechos 02BA-1 e 02BA-2) em 69 kV da SE BGI, com a substituição de cabos, cadeias de isoladores e conectores. | MG BONGI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000063/2022 | Em Andamento | 12365823; 12365824; 12375376; 12375377 | Corrente Nominal
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Instalação de um disjuntor seccionador na barra principal 02BP-2, em 69kV, da SE BGI, em substituição à chave 32BP-1. | MG BONGI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000065/2022 | Em Andamento | 11338859 | Corrente Nominal
CHESF | MILAGRES II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de interligação entre o reator reserva 33,3 Mvar, existente na SE Milagres II e de propriedade da EKTT-2, e o Banco de Reatores de linha monofásico (3x33,3 Mvar) da LT 500 kV Luiz Gonzaga – Milagres C1 (05V1), que será remanejado do terminal da SE Milagres para a SE Milagres II, por meio da ReA 8.771/2020. A interligação é composta por: estruturas, barramento, cabeação e infraestrutura associada | RTB 500 kV 33,33 Mvar MILAGRES II RTR6 CE | Concluída | 0000070/2022 | Em Andamento
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Principal e RDP do Banco de Reatores RTARPC 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV ARARAQUARA /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0000104/2022 | Em Andamento | PPPC
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Principal e RDP do Banco de Reatores RTARCA 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV ARARAQUARA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0000105/2022 | Em Andamento | PPCA
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão P rincipal e RDP do Banco de Reatores RTARAMAR1 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-1 MG/SP | Concluída | 0000106/2022 | Em Andamento | PPMR1
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Principal e RDP do Banco de Reatores RTARAMAR2 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-2 MG/SP | Concluída | 0000107/2022 | Em Andamento | PPMR2
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Alternado e RDP do Banco de Reatores RTARPC 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV ARARAQUARA /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0000108/2022 | Em Andamento | PAPC
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Alternado e RDP do Banco de Reatores RTARCA 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV ARARAQUARA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0000109/2022 | Em Andamento | PACA
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Alternado e RDP do Banco de Reatores RTARAMAR1 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-1 MG/SP | Concluída | 0000110/2022 | Em Andamento | PAMR1
FURNAS | ARARAQUARA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos Sistemas Digitais de Proteção, Controle, Supervisão Alternado e RDP do Banco de Reatores RTARAMAR2 500kV, em substituição aos atuais, devido ao término da vida útil regulatória dos equipamentos, bem como o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-2 MG/SP | Concluída | 0000111/2022 | Em Andamento | PAMR2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 765 | Substituição de reator RTIAIV1 FASE A (nº serie: 289258, cod. mat.: 10184038) | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001249/2022 | Em Andamento | RTIAIV1 FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 765 | Substituição de reator RTIAIV1 FASE B (nº serie: 289255, cod. mat.: 10184035) | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001250/2022 | Em Andamento | RTIAIV1 FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 765 | Substituição de reator RTIAIV1 FASE C (nº serie: 289254, cod. mat.: 10184034) | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001251/2022 | Em Andamento | RTIAIV1 FASE C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12918 (nº serie: 1122-6R-012, cod. mat.: 10191560). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001272/2022 | Em Andamento | DJ12918
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12718 (nº serie: 1122-6R-005, cod. mat.: 10191558). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005412/2023 | Em Andamento | DJ12718
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR01-A (nº serie: 45852, cod. mat.: 10199473). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001281/2022 | Em Andamento | PR01-A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR01-B (nº serie: 45853, cod. mat.: 10199474). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001282/2022 | Em Andamento | PR01-B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR01-C (nº serie: 45855, cod. mat.: 10199475). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001283/2022 | Em Andamento | PR01-C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR - RTIAIV1 STIAB FASE A (nº serie: 45808, cod. mat.: 10199461). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001268/2022 | Em Andamento | PR - RTIAIV1 STIAB FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR - RTIAIV1 STIAB FASE B (nº serie: 45856, cod. mat.: 10199462). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001269/2022 | Em Andamento | PR - RTIAIV1 STIAB FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR - RTIAIV1 STIAB FASE C (nº serie: 45858, cod. mat.: 10199463). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001270/2022 | Em Andamento | PR - RTIAIV1 STIAB FASE C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR01-A (nº serie: 45854, cod. mat.: 10199481). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0005414/2023 | Em Andamento | PR01-A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR01-B (nº serie: 45716, cod. mat.: 10199480). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0005415/2023 | Em Andamento | PR01-B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR01-C (nº serie: 45715, cod. mat.: 10199482). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0005416/2023 | Em Andamento | PR01-C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12715 (nº serie: 11868002, cod. mat.: 10195460), por outro seccionador com lâmina de terra com corrente nominal de 4.000 A. | CR 765 kV 621 Mvar ITABERA BC1A SP | Concluída | 0000117/2022 | Em Andamento | SC12715 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12717 (nº serie: 11868008, cod. mat.: 10195461), por outro seccionador com lâmina de terra com corrente nominal de 4.000 A. | CR 765 kV 621 Mvar ITABERA BC1B SP | Concluída | 0000118/2022 | Em Andamento | SC12717 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12910R (nº serie: 1003, cod. mat.: 10196916). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001271/2022 | Em Andamento | SC12910R
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12711 (nº serie: 1029, cod. mat.: 10196921). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005423/2023 | Em Andamento | SC12711
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12120T (nº serie: 01039T, cod. mat.: 10196949). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005424/2023 | Em Andamento | SC12120T
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12721 (nº serie: 1039, cod. mat.: 10196907). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005425/2023 | Em Andamento | SC12721
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12723 (nº serie: 1028, cod. mat.: 10196912). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005426/2023 | Em Andamento | SC12723
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12843 (nº serie: 01026M, cod. mat.: 10196914). | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005428/2023 | Em Andamento | SC12843
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12918 FASE A (nº serie: 7269721, cod. mat.: 10185687). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001273/2022 | Em Andamento | TC DJ12918 FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12918 FASE B (nº serie: 7269729, cod. mat.: 10185688). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001274/2022 | Em Andamento | TC DJ12918 FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12918 FASE C (nº serie: 7269730, cod. mat.: 10185689). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001275/2022 | Em Andamento | TC DJ12918 FASE C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12928 FASE A (nº serie: 7176005, cod. mat.: 10185089). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0005430/2023 | Em Andamento | TC DJ12928 FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12928 FASE B (nº serie: 7176006, cod. mat.: 10185090). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0005431/2023 | Em Andamento | TC DJ12928 FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12928 FASE C (nº serie: 7176008, cod. mat.: 10185092). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0005432/2023 | Em Andamento | TC DJ12928 FASE C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12718 FASE A (nº serie: 7269720, cod. mat.: 10185684). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005434/2023 | Em Andamento | TC DJ12718 FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12718 FASE B (nº serie: 7269719, cod. mat.: 10185685). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005435/2023 | Em Andamento | TC DJ12718 FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12718 FASE C (nº serie: 7269718, cod. mat.: 10185686). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0005436/2023 | Em Andamento | TC DJ12718 FASE C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC - DJ12728 FASE A (nº serie: 7176016, cod. mat.: 10185099). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005437/2023 | Em Andamento | TC - DJ12728 FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC - DJ12728 FASE B (nº serie: 7176017, cod. mat.: 10185100). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005439/2023 | Em Andamento | TC - DJ12728 FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC - DJ12728 FASE C (nº serie: 7176018, cod. mat.: 10185101). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0005441/2023 | Em Andamento | TC - DJ12728 FASE C
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 765 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LTIAIV1 FASE A (nº serie: 88638417, cod. mat.: 10190410). | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001276/2022 | Em Andamento | DCP - LTIAIV1 FASE A
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 - 13,8kV | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007147/2023 | Em Andamento | CC1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 - 13,8kV | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007148/2023 | Em Andamento | CC2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3 - 13,8kV | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007149/2023 | Em Andamento | CC3
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDE1 - 220V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007150/2023 | Em Andamento | QDE1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN1 - 220V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007151/2023 | Em Andamento | QDN1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN2 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007152/2023 | Em Andamento | QDN2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN3 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007153/2023 | Em Andamento | QDN3
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN4 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007154/2023 | Em Andamento | QDN4
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF1 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007155/2023 | Em Andamento | QF1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QFE1 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007156/2023 | Em Andamento | QFE1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QFE2 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007157/2023 | Em Andamento | QFE2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QFE3 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007158/2023 | Em Andamento | QFE3
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN1 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007159/2023 | Em Andamento | QN1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN2 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007160/2023 | Em Andamento | QN2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QS1 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007161/2023 | Em Andamento | QS1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QS2 - 480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007162/2023 | Em Andamento | QS2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTD1 - 13,8KV/480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007163/2023 | Em Andamento | TRTD1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTN1 - 13,8KV/480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007164/2023 | Em Andamento | TRTN1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTN2 - 13,8KV/480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007165/2023 | Em Andamento | TRTN2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTS1 - 13,8KV/480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007166/2023 | Em Andamento | TRTS1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTS2 - 13,8KV/480V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007167/2023 | Em Andamento | TRTS2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTSB1 - 13,8KV/220-127V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007168/2023 | Em Andamento | TRTSB1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTSB2 - 13,8KV/220-127V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007169/2023 | Em Andamento | TRTSB2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTLE1 - 480/220-127V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007170/2023 | Em Andamento | TRTLE1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTLE2 - 480/220-127V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007171/2023 | Em Andamento | TRTLE2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTLN1 - 480/220-127V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007172/2023 | Em Andamento | TRTLN1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTLN2 - 480/220-127V | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007173/2023 | Em Andamento | TRTLN2
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDCC1 - 125Vcc | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007174/2023 | Em Andamento | QDCC1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDCCE - 125Vcc | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007175/2023 | Em Andamento | QDCCE
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDCCE1 - 125Vcc | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007176/2023 | Em Andamento | QDCCE1
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR e da proteção de falha de Disjuntor do DJ12938. | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0007083/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0007084/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV3 SP | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0007085/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV3 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações do RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV3 SP | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0007087/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV3 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR e da proteção de falha da disjuntor DJ12928. | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0007088/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0007089/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV2 SP | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0007090/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV2 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações do RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV2 SP | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0007091/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV2 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR e da proteção de falha do disjuntor DJ12918. | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0007092/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0007094/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV1 SP | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0007095/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV1 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações do RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV1 SP | LT 765 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0007096/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar ITABERA RIV1 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP e proteção de falha de disjuntor do DJ12718. | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0007097/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0007098/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP e da proteção de falha de disjuntor do DJ12728. | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007099/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007101/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0007102/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12858 | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007103/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12858
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12848 | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007104/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12848
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ12838 | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007105/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12838
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do Módulo Concentrador de Informações de oscilografia. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007112/2023 | Em Andamento | MÓDULO CONCENTRADOR
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do Módulo de Sincronização das informações. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007113/2023 | Em Andamento | MÓDULO DE SINCRONIZAÇÃO (RARP)
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Modernização dos Módulos de Comunicação da Infra-Estrutura Geral do Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão para permitir a comunicação de dados operativos associados ao Banco de Capacitores Série 765KV atendendo aos requisitos dos procedimentos de rede do ONS. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000426/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Modernização dos Módulos de Comunicação da Infra-Estrutura Geral do Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão para permitir a comunicação de dados operativos associados ao Banco de Capacitores Série 765KV atendendo aos requisitos dos procedimentos de rede do ONS. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000427/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Instalação dos seguintes subsistemas associados ao Sistema de Telecomunicação: Sistemas de Comunicação Integrada, sem fio, Corporativa e CFTV. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000428/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Instalação dos seguintes subsistemas associados ao Sistema de Telecomunicação: Sistemas de Comunicação Integrada, sem fio, Corporativa e CFTV. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000429/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Revitalização do transformador conversor 57855 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipú. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Data da necessidade - 31/12/2023. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-C. Após a revitalização será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-A. | CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-A | Concluída | 0000403/2022 | Em Andamento | TRZE1-A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Revitalização do transformador conversor 7197222 para aumento de vida útil e atendimento à modrnização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipú. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Data da necessidade - 31/12/2023. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV IBIUNA CVR4 SP. Após a revitalização será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-B. | CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-B | Concluída | 0000406/2022 | Em Andamento | TRZE1-B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Revitalização do transformador conversor 7476860 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipú. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Data da necessidade - 31/12/2024. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-A. Após a revitalização será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-B. | CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-B | Concluída | 0000407/2022 | Em Andamento | TRZH1-B
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Revitalização do transformador conversor 7197223 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipú. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Data da necessidade - 31/12/2024. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-B. Após a revitalizaão será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-A. | CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-A | Concluída | 0000410/2022 | Em Andamento | TRZH1-A
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Revitalização do transformador conversor 7197226 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipú. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Data da necessidade - 31/12/2025. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-B. Após a revitalização será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-C. | CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP - TRZE1-C | Concluída | 0000412/2022 | Em Andamento | TRZE1-C
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Revitalização do transformador conversor 58778 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipú. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Data da necessidade - 31/12/2025. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-A. Após a revitalizaão será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-C. | CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP - TRZH1-C | Concluída | 0000414/2022 | Em Andamento | TRZH1-C
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de interligação entre o reator reserva 50 Mvar(base 500 kV) ou 60 Mvar(base 550 kV), existente na SE Sobral III, e o Banco de Reatores de Barra 05E5, a ser implantado por meio da ReA 8.328/2019. A obra é composta por: estruturas, barramento, cabeação e infraestrutura associada. | RTR 500 kV 60 MVAr SOBRAL III RTR1 CE | Concluída | 0000432/2022 | Em Andamento
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição de banco de capacitor BC07 (nº serie: STTP_BC_0006, cod. mat.: 10253314). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC7 SP | Concluída | 0001285/2022 | Em Andamento | BANCO DE CAPACITORES - BC07
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC877C (nº serie: 13413, cod. mat.: 10193495). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC7 SP | Concluída | 0001287/2022 | Em Andamento | SC877C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC870T (nº serie: 13413T, cod. mat.: 10193496). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC7 SP | Concluída | 0001289/2022 | Em Andamento | SC870T
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8515 (nº serie: 12672, cod. mat.: 10194835). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC8 SP | Concluída | 0001290/2022 | Em Andamento | SC8515
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8513 (nº serie: 12673, cod. mat.: 10194834). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC8 SP | Concluída | 0001292/2022 | Em Andamento | SC8513
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8511 (nº serie: 12671, cod. mat.: 10194833). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC8 SP | Concluída | 0001295/2022 | Em Andamento | SC8511
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios RTIATP2 STTPR FASE A (nº serie: 75026395, cod. mat.: 10198523). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004827/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - RTIATP2 STTPR FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios RTIATP2 STTPR FASE B (nº serie: 75026396, cod. mat.: 10198524). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004830/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - RTIATP2 STTPR FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios RTIATP2 STTPR FASE C (nº serie: 75026397, cod. mat.: 10198525). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004831/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - RTIATP2 STTPR FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12720R (nº serie: 01006, cod. mat.: 10196929). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0004874/2023 | Em Andamento | SC12720R
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12931 (nº serie: 01046, cod. mat.: 10196937). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004875/2023 | Em Andamento | SC12931
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12933 (nº serie: 01007, cod. mat.: 10196938). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004876/2023 | Em Andamento | SC12933
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12937 (nº serie: 01047, cod. mat.: 10196939). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004877/2023 | Em Andamento | SC12937
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12934 FASE A (nº serie: 7176021, cod. mat.: 10185104). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004916/2023 | Em Andamento | TC DJ12934 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12934 FASE B (nº serie: 7176030, cod. mat.: 10185113). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004917/2023 | Em Andamento | TC DJ12934 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12934 FASE C (nº serie: 7176011, cod. mat.: 10185095). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004921/2023 | Em Andamento | TC DJ12934 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ934 FASE A (nº serie: K83021-02-01, cod. mat.: 10184616). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004922/2023 | Em Andamento | TC DJ934 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ934 FASE B (nº serie: K83021-02-02, cod. mat.: 10184617). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004925/2023 | Em Andamento | TC DJ934 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ934 FASE C (nº serie: K83021-02-03, cod. mat.: 10184618). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0004927/2023 | Em Andamento | TC DJ934 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de trafo potencial/dcp TP 69KV AT03 FASE A (nº serie: 332847, cod. mat.: 10187997). | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004947/2023 | Em Andamento | TP 69KV AT03 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de trafo potencial/dcp TP 69KV AT03 FASE B (nº serie: 332848, cod. mat.: 10187998). | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004948/2023 | Em Andamento | TP 69KV AT03 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de trafo potencial/dcp TP 69KV AT03 FASE C (nº serie: 332849, cod. mat.: 10187999). | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004950/2023 | Em Andamento | TP 69KV AT03 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9344 (nº serie: 1133-4R-002, cod. mat.: 10191518). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004855/2023 | Em Andamento | DJ9344
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de seccionadora SC9340T (nº serie: 1131T, cod. mat.: 10194287). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004872/2023 | Em Andamento | SC9340T
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de seccionadora SC9343 (nº serie: 1126, cod. mat.: 10194285). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004880/2023 | Em Andamento | SC9343
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de seccionadora SC9347 (nº serie: 1131, cod. mat.: 10194286). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004882/2023 | Em Andamento | SC9347
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCS DJ9344 FASE A (nº serie: K96261-02, cod. mat.: 10184651). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004933/2023 | Em Andamento | TCS DJ9344 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCS DJ9344 FASE B (nº serie: K96261-09, cod. mat.: 10184652). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004934/2023 | Em Andamento | TCS DJ9344 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCS DJ9344 FASE C (nº serie: K96261-03, cod. mat.: 10184653). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004935/2023 | Em Andamento | TCS DJ9344 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LTCHTP1 STTP FASE A (nº serie: 88660403, cod. mat.: 10190402). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004952/2023 | Em Andamento | DCP LTCHTP1 STTP FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LTCHTP1 STTP FASE B (nº serie: 88660501, cod. mat.: 10190446). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004953/2023 | Em Andamento | DCP LTCHTP1 STTP FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LTCHTP1 STTP FASE C (nº serie: 88695801, cod. mat.: 10190447). | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004954/2023 | Em Andamento | DCP LTCHTP1 STTP FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12714 (nº serie: 1122-6R-006, cod. mat.: 10191543). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004854/2023 | Em Andamento | DJ12714
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12710R (nº serie: 1858, cod. mat.: 10196023). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004883/2023 | Em Andamento | SC12710R
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TCS DJ12714 FASE A (nº serie: 7269-722, cod. mat.: 10184161). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004940/2023 | Em Andamento | TCS DJ12714 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TCS DJ12714 FASE B (nº serie: 7269-728, cod. mat.: 10184162). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004941/2023 | Em Andamento | TCS DJ12714 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TCS DJ12714 FASE C (nº serie: 7269-709, cod. mat.: 10184163). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004943/2023 | Em Andamento | TCS DJ12714 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 765 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LTIATP1 STTP FASE B (nº serie: 88638421, cod. mat.: 10190392). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004955/2023 | Em Andamento | DCP LTIATP1 STTP FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 765 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LTIATP1 STTP FASE C (nº serie: 88638422, cod. mat.: 10190393). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004956/2023 | Em Andamento | DCP LTIATP1 STTP FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8481 (nº serie: 12013, cod. mat.: 10194827). | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004884/2023 | Em Andamento | SC8481
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8483 (nº serie: 12011, cod. mat.: 10194828). | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004889/2023 | Em Andamento | SC8483
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8487 (nº serie: 12044, cod. mat.: 10194829). | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004902/2023 | Em Andamento | SC8487
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8480T (nº serie: 12044 T, cod. mat.: 10194865). | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0004904/2023 | Em Andamento | SC8480T
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9354 (nº serie: 1133-4R-001, cod. mat.: 10191517). | LT 500 kV TIJUCO PRETO /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0004857/2023 | Em Andamento | DJ9354
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 20 | Substituição de trafo de aterramento AT04 FASE A (nº serie: 34675, cod. mat.: 10183085). | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Concluída | 0001301/2022 | Em Andamento | TRAFO ATERRAMENTO AT04 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 20 | Substituição de trafo de aterramento AT04 FASE B (nº serie: 34676, cod. mat.: 10183086). | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Concluída | 0001302/2022 | Em Andamento | TRAFO ATERRAMENTO AT04 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 20 | Substituição de trafo de aterramento AT04 FASE C (nº serie: 34677, cod. mat.: 10183087). | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Concluída | 0001303/2022 | Em Andamento | TRAFO ATERRAMENTO AT04 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição de banco de capacitor BC03 (nº serie: STTP_BC_0002, cod. mat.: 10253310). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC3 SP | Concluída | 0001286/2022 | Em Andamento | BANCO DE CAPACITORES - BC03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de disjuntor DJ834C (nº serie: 5810, cod. mat.: 10243569). | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC3 SP | Concluída | 0001296/2022 | Em Andamento | DJ834C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de disjuntor DJ534 (nº serie: 77995, cod. mat.: 10191732). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 31,5 kA. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006950/2023 | Em Andamento | DJ534 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 01 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004963/2023 | Em Andamento | CC1 01
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 02 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004964/2023 | Em Andamento | CC1 02
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 03 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004965/2023 | Em Andamento | CC1 03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 04 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004966/2023 | Em Andamento | CC1 04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 05 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004967/2023 | Em Andamento | CC1 05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 06 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004969/2023 | Em Andamento | CC1 06
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 07 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004970/2023 | Em Andamento | CC1 07
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 08 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004971/2023 | Em Andamento | CC1 08
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 09 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004973/2023 | Em Andamento | CC1 09
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 10 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004974/2023 | Em Andamento | CC1 10
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 11 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004976/2023 | Em Andamento | CC1 11
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 12 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004977/2023 | Em Andamento | CC1 12
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 13 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004978/2023 | Em Andamento | CC1 13
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 14 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004979/2023 | Em Andamento | CC1 14
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1 15 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004980/2023 | Em Andamento | CC1 15
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 01 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004981/2023 | Em Andamento | CC2 01
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 02 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004983/2023 | Em Andamento | CC2 02
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 03 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004984/2023 | Em Andamento | CC2 03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 04 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004985/2023 | Em Andamento | CC2 04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 05 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004986/2023 | Em Andamento | CC2 05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 06 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004987/2023 | Em Andamento | CC2 06
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 07 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004989/2023 | Em Andamento | CC2 07
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 08 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004990/2023 | Em Andamento | CC2 08
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 09 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004991/2023 | Em Andamento | CC2 09
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 10 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004992/2023 | Em Andamento | CC2 10
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 11 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004993/2023 | Em Andamento | CC2 11
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 12 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0004995/2023 | Em Andamento | CC2 12
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2 13 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005253/2023 | Em Andamento | CC2 13
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2-52/TA4 69-13,8 KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005255/2023 | Em Andamento | CC2-52/TA4 69-13,8 KV
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3 02 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005256/2023 | Em Andamento | CC3 02
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3 03 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005257/2023 | Em Andamento | CC3 03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3 04 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005259/2023 | Em Andamento | CC3 04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3 05 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005260/2023 | Em Andamento | CC3 05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC4 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005261/2023 | Em Andamento | CC4
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR03 - 13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005263/2023 | Em Andamento | SATR03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR04 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005264/2023 | Em Andamento | SATR04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR05 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005265/2023 | Em Andamento | SATR05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR06 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005267/2023 | Em Andamento | SATR06
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR07 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005268/2023 | Em Andamento | SATR07
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR09 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005270/2023 | Em Andamento | SATR09
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR SATR10 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005271/2023 | Em Andamento | SATR10
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TFD15 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005273/2023 | Em Andamento | TF 15 13.8 KV / 220 V
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TFD16 - 13,8KV/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005274/2023 | Em Andamento | TF 16 13.8 KV / 220 V
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TA2 - 69/13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005276/2023 | Em Andamento | TA2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TA3 - 69/13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005277/2023 | Em Andamento | TA3
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TA4 - 20/13,8KV | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005278/2023 | Em Andamento | TA4
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE1 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005280/2023 | Em Andamento | TE1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE2 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005281/2023 | Em Andamento | TE2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF10 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005282/2023 | Em Andamento | TF10
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF15 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005284/2023 | Em Andamento | TF15
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF16 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005285/2023 | Em Andamento | TF16
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF3 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005287/2023 | Em Andamento | TF03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF4 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005288/2023 | Em Andamento | TF04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF5 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005290/2023 | Em Andamento | TF05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF6 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005291/2023 | Em Andamento | TF06
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF7 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005292/2023 | Em Andamento | TF07
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF8 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005294/2023 | Em Andamento | TF08
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TF9 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005295/2023 | Em Andamento | TF09
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN1 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005297/2023 | Em Andamento | TN1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN2 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005298/2023 | Em Andamento | TN2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TO1 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005299/2023 | Em Andamento | TO1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TO2 - 13,8KV/480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005301/2023 | Em Andamento | TO2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE1 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005302/2023 | Em Andamento | QE1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE2 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005304/2023 | Em Andamento | QE2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE3 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005305/2023 | Em Andamento | QE3
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE3A - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005306/2023 | Em Andamento | QE3A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE3DA - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005308/2023 | Em Andamento | QE3DA
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE5 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005309/2023 | Em Andamento | QE5
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE6 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005310/2023 | Em Andamento | QE6
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QE7 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005311/2023 | Em Andamento | QE7
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN1 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005313/2023 | Em Andamento | QN1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN2 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005314/2023 | Em Andamento | QN2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN3 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005315/2023 | Em Andamento | QN3
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN4 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005316/2023 | Em Andamento | QN4
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN5 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005318/2023 | Em Andamento | QN5
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN6 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005319/2023 | Em Andamento | QN6
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN8C - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005320/2023 | Em Andamento | QN8C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN9A - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005322/2023 | Em Andamento | QN9A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SA03 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005323/2023 | Em Andamento | SA03
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SA04 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005324/2023 | Em Andamento | SA04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SA05 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005325/2023 | Em Andamento | SA05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SA06 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005327/2023 | Em Andamento | SA06
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SA07 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005328/2023 | Em Andamento | SA07
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SA08 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005329/2023 | Em Andamento | SA08
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN7 - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005331/2023 | Em Andamento | TN7
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE2D - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005332/2023 | Em Andamento | TE2D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN7A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005333/2023 | Em Andamento | TN7A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN1A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005334/2023 | Em Andamento | TN1A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN1B - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005336/2023 | Em Andamento | TN1B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE1C - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005337/2023 | Em Andamento | TE1C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE4D - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005338/2023 | Em Andamento | TE4D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN3C - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005339/2023 | Em Andamento | TN3C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN2C - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005341/2023 | Em Andamento | TN2C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE4A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005342/2023 | Em Andamento | TE4A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN5A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005343/2023 | Em Andamento | TN5A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN1C - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005344/2023 | Em Andamento | TN1C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN3D - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005346/2023 | Em Andamento | TN3D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN2A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005347/2023 | Em Andamento | TN2A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN2B - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005348/2023 | Em Andamento | TN2B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN3A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005349/2023 | Em Andamento | TN3A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN6A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005351/2023 | Em Andamento | TN6A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN2D - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005353/2023 | Em Andamento | TN2D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN4A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005355/2023 | Em Andamento | TN4A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE6A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005356/2023 | Em Andamento | TE6A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN4C - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005357/2023 | Não Iniciada | TN4C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE5A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005359/2023 | Em Andamento | TE5A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN1D - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005361/2023 | Em Andamento | TN1D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE7A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005363/2023 | Em Andamento | TE7A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE2A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005364/2023 | Em Andamento | TE2A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN3B - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005365/2023 | Em Andamento | TN3B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TN8A - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005366/2023 | Em Andamento | TN8A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE2C - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005368/2023 | Em Andamento | TE2C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TE1D - 480/220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005371/2023 | Em Andamento | TE1D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC (EMERGÊNCIA)FONTE POR GRUPO MOTOR GERADOR DE TODA SE - 480V. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005377/2023 | Em Andamento | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR GMG
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SB - 220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005380/2023 | Em Andamento | SB
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN7 - 220V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005381/2023 | Em Andamento | QN7
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR A DA SALA DE CONTROLE - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005383/2023 | Em Andamento | RFA - SALA DE CONTROLE
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR A DA SALA DE CONTROLE - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005384/2023 | Em Andamento | RFB - SALA DE CONTROLE
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR A DA CASA DE RELÉS 1 - 125VCC | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005385/2023 | Em Andamento | RFA - CASA DE RELÉS 1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR B DA CASA DE RELÉS 1 - 125VCC | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005387/2023 | Em Andamento | RFB - CASA DE RELÉS 1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR A DA CASA DE RELÉS 2 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005388/2023 | Em Andamento | RFA - CASA DE RELÉS 2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR B DA CASA DE RELÉS 2 - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005389/2023 | Em Andamento | RFB - CASA DE RELÉS 2
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR A DA SALA DO SÍNCRONO - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005391/2023 | Em Andamento | RFA - SALA DO SÍNCRONO
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR B DA SALA DO SÍNCRONO - 480V | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005392/2023 | Em Andamento | RFB - SALA DO SÍNCRONO
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PD1A - 125VCC | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005393/2023 | Em Andamento | PD1A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PD1 - 125VCC | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005394/2023 | Em Andamento | PD1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PD1D - 125VCC | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005395/2023 | Em Andamento | PD1D
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SC - 125VCC | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005396/2023 | Em Andamento | SC
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP e da proteção de falha de disjuntor do DJ12844 | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006689/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP2 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006696/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP e da proteção de falha de disjuntor do DJ12834. | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006698/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP1 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006699/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição dos sistemas de proteção do CS 330/-220 MVAr TIJUCO PRETO CS1 SP | CS 330/-220 Mvar TIJUCO PRETO CS1 SP | Concluída | 0006700/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - CS 330/-220 MVAr TIJUCO PRETO CS1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP e das proteções dos disjuntores DJ8824 e DJ8724. | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006702/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP e da proteção de falha de disjuntor do DJ8834. | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006706/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP e da proteção de falha de disjuntor do DJ8864. | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006709/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ8764 | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006711/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ8764
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP e da proteção de falha de disjuntor DJ8874. | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006712/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP e da proteção de falha de disjuntor do DJ8604. | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006714/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006717/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP2 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006718/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006719/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição do registrador de perturbações digital do CS 330/-220 MVAr TIJUCO PRETO CS1 SP | CS 330/-220 Mvar TIJUCO PRETO CS1 SP | Concluída | 0006720/2023 | Em Andamento | RDP - CS 330/-220 MVAr TIJUCO PRETO CS1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP (Nome Furnas LIBXTP1) | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006727/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP (LIBXTP1)
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006734/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006735/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006738/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006740/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006741/2023 | Em Andamento | RDP - LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP3 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006744/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP3 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006749/2023 | Em Andamento | RDP - LT 500 kV C. PAULISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 500 kV TIJUCO PRETO /TAUBATE C-1 SP | LT 500 kV TIJUCO PRETO /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0006750/2023 | Em Andamento | RDP - LT 500 kV TIJUCO PRETO /TAUBATE C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP | Concluída | 0006753/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006755/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006756/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006759/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 20 | Substituição da UAC de supervisão do COMPENSADOR SÍNCRONO 330/-220 MVAr TIJUCO PRETO CS1 SP | CS 330/-220 Mvar TIJUCO PRETO CS1 SP | Concluída | 0007643/2023 | Não Iniciada | SAP 10218850
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UAC de supervisão da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007648/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UAC de supervisão do RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP2 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007650/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UAC de supervisão da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0007651/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UAC de supervisão do RTL 750 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIATP1 SP | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0007653/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007654/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP (Nome Furnas LIBXTP1) | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0007657/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0007659/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007662/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV LESTE/ TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 345 kV LESTE/ TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0007665/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV LESTE/ TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV LESTE/ TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0007666/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC de supervisão da LT 345 kV LESTE/ TIJUCO PRETO C-3 SP | LT 345 kV LESTE/ TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0007667/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A01P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007980/2023 | Em Andamento | FSTP-A01P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A01S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007982/2023 | Em Andamento | FSTP-A01S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A02P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007985/2023 | Em Andamento | FSTP-A02P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A02S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007986/2023 | Em Andamento | FSTP-A02S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A03P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007989/2023 | Em Andamento | FSTP-A03P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A03S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007990/2023 | Em Andamento | FSTP-A03S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A06P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007991/2023 | Em Andamento | FSTP-A06P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A06S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007992/2023 | Em Andamento | FSTP-A06S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A07P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007994/2023 | Em Andamento | FSTP-A07P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A07S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007995/2023 | Em Andamento | FSTP-A07S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-SF01P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007997/2023 | Em Andamento | FSTP-SF01P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-SF01S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007998/2023 | Em Andamento | FSTP-SF01S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-N01P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008000/2023 | Em Andamento | FSTP-N01P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-N01S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008001/2023 | Em Andamento | FSTP-N01S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-C01P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008003/2023 | Em Andamento | FSTP-C01P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-C01S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008005/2023 | Em Andamento | FSTP-C01S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-D01P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008007/2023 | Em Andamento | FSTP-D01P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-D01S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008008/2023 | Em Andamento | FSTP-D01S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A04P da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008009/2023 | Em Andamento | FSTP-A04P
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-A04S da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008011/2023 | Em Andamento | FSTP-A04S
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-P05 da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008013/2023 | Em Andamento | FSTP-P05
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSTP-P06 da Rede Operativa da subestação de Tijuco Preto. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008014/2023 | Em Andamento | FSTP-P06
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006764/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP (Nome Furnas LIBXTP1) e das proteções de falha de disjuntor dos DJ8814 e DJ8714. | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0006765/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-3 SP (LIBXTP1)
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006768/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP e da proteção de falha do disjuntor DJ8844. | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006770/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionador SC12615 (nº serie: 11868006, cod. mat.: 10195463), por outro seccionador com lâmina de terra. | FT CR 750 kV 508 Mvar IVAIPORA BC6A PR | Concluída | 0000509/2022 | Em Andamento | SC12615
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionador SC12617 (nº serie: 11867004, cod. mat.: 10195464), por outro seccionador com lâmina de terra. | CR 750 kV 508 Mvar IVAIPORA BC6B PR | Concluída | 0000510/2022 | Em Andamento | SC12617
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12917 (nº serie: 11867003, cod. mat.: 10195466), por outro seccionador com lâmina de terra com corrente nominal de 4.000 A. | CR 765 kV 528 Mvar IVAIPORA BC5B PR | Concluída | 0000513/2022 | Em Andamento | SC12917 | Corrente Nominal
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 500 | Revitalização do transformador conversor 57844 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipu. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CVR2 PR. Após a revitalização será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV4 PR - TRZH1-C. | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV4 PR - TRZH1-C | Concluída | 0000515/2022 | Em Andamento | TRZH1-C
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 500 | Revitalização do transformador conversor 7197219 para aumento de vida útil e atendimento à modernização do elo de corrente contínua de Furnas - DIT Itaipu. Necessidade indicada na Nota Técnica nº 164/2022 – SCT/ANEEL, de 22/02/2022. Equipamento atualmente na posição CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV6 PR - TRZP1-B. Após a revitalização será movimentado para o bipolo 1, com previsão de instalação na posição CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV2 PR - TRZG1-A. | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV2 PR - TRZG1-A | Concluída | 0000516/2022 | Em Andamento | TRZG1-A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9246 FASE A (nº serie: K79341-02-3, cod. mat.: 10184570). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001347/2022 | Em Andamento | TC DJ9246 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9246 FASE B (nº serie: K79341-01-3, cod. mat.: 10184569). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001348/2022 | Em Andamento | TC DJ9246 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9246 FASE C (nº serie: K79341-02-1, cod. mat.: 10184568). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001349/2022 | Em Andamento | TC DJ9246 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9356 FASE B (nº serie: K79341-02-2, cod. mat.: 10184566). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001350/2022 | Em Andamento | TC DJ9356 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9136 FASE A (nº serie: K79341-01-4, cod. mat.: 10184572). | DIT | Concluída | 0001352/2022 | Em Andamento | TC DJ9136 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9136 FASE B (nº serie: K79341-01-5, cod. mat.: 10184571). | DIT | Concluída | 0001353/2022 | Em Andamento | TC DJ9136 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9136 FASE C (nº serie: K79341-02-5, cod. mat.: 10184564). | DIT | Concluída | 0001354/2022 | Em Andamento | TC DJ9136 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9036 FASE A (nº serie: K79341-06-05, cod. mat.: 10184552). | DIT | Concluída | 0001355/2022 | Em Andamento | TC DJ9036 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9036 FASE B (nº serie: K79341-08-03, cod. mat.: 10184553). | DIT | Concluída | 0001356/2022 | Em Andamento | TC DJ9036 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9036 FASE C (nº serie: K79341-06-04, cod. mat.: 10184554). | DIT | Concluída | 0001357/2022 | Em Andamento | TC DJ9036 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9046 FASE A (nº serie: K79341-07-03, cod. mat.: 10184555). | DIT | Concluída | 0001358/2022 | Em Andamento | TC DJ9046 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9046 FASE B (nº serie: K79341-07-06, cod. mat.: 10184556). | DIT | Concluída | 0001359/2022 | Em Andamento | TC DJ9046 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9046 FASE C (nº serie: K79341-06-02, cod. mat.: 10184557). | DIT | Concluída | 0001360/2022 | Em Andamento | TC DJ9046 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9516 FASE A (nº serie: K74081-02-04, cod. mat.: 10184533). | DIT | Concluída | 0001361/2022 | Em Andamento | TC DJ9516 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9516 FASE C (nº serie: K79341-06-03, cod. mat.: 10184548). | DIT | Concluída | 0001362/2022 | Em Andamento | TC DJ9516 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9466 FASE A (nº serie: K79341-05-05, cod. mat.: 10184547). | DIT | Concluída | 0001363/2022 | Em Andamento | TC DJ9466 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9466 FASE B (nº serie: K79341-05-03, cod. mat.: 10184546). | DIT | Concluída | 0001364/2022 | Em Andamento | TC DJ9466 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9466 FASE C (nº serie: K79341-06-01, cod. mat.: 10184545). | DIT | Concluída | 0001365/2022 | Em Andamento | TC DJ9466 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC - DJ9026 FASE B (nº serie: K79341-05-04, cod. mat.: 10184539). | FT LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Concluída | 0001366/2022 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE - DJ9026 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC - DJ9016 FASE A (nº serie: K79341-07-04, cod. mat.: 10184558). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001367/2022 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE - DJ9016 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC - DJ9016 FASE B (nº serie: K79341-07-02, cod. mat.: 10184559). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001368/2022 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE - DJ9016 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9056 FASE A (nº serie: K79341-08-05, cod. mat.: 10184542). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR53 MG | Concluída | 0001370/2022 | Em Andamento | TC DJ9056 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9056 FASE B (nº serie: K79341-07-01, cod. mat.: 10184544). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR53 MG | Concluída | 0001371/2022 | Em Andamento | TC DJ9056 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9056 FASE C (nº serie: K79341-05-02, cod. mat.: 10184543). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR53 MG | Concluída | 0001372/2022 | Em Andamento | TC DJ9056 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9256 FASE B (nº serie: K79341-02-6, cod. mat.: 10184562). | DIT | Concluída | 0001374/2022 | Em Andamento | TC DJ9256 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9256 FASE C (nº serie: K79341-01-1, cod. mat.: 10184561). | DIT | Concluída | 0001375/2022 | Em Andamento | TC DJ9256 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9526 FASE A (nº serie: K74081-05-09, cod. mat.: 10184535). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR50 MG | Concluída | 0001376/2022 | Em Andamento | TC DJ9526 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9526 FASE B (nº serie: K74081-07-5, cod. mat.: 10184576). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR50 MG | Concluída | 0001377/2022 | Em Andamento | TC DJ9526 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9526 FASE C (nº serie: K74081-09-6, cod. mat.: 10184583). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR50 MG | Concluída | 0001378/2022 | Em Andamento | TC DJ9526 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9066 FASE A (nº serie: K79341-08-01, cod. mat.: 10184551). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001379/2022 | Em Andamento | TC DJ9066 FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9066 FASE B (nº serie: K79341-08-04, cod. mat.: 10184550). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001380/2022 | Em Andamento | TC DJ9066 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TC DJ9066 FASE C (nº serie: K79341-08-06, cod. mat.: 10184549). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001381/2022 | Em Andamento | TC DJ9066 FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - DJ806 / BR8B - FASE A (nº serie: 7900832, cod. mat.: 10184251). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001331/2022 | Em Andamento | TC - DJ806 / BR8B - FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - DJ806 / BR8B - FASE B (nº serie: 7900833, cod. mat.: 10184252). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001332/2022 | Em Andamento | TC - DJ806 / BR8B - FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - DJ806 / BR8B - FASE C (nº serie: 7900834, cod. mat.: 10184253). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001333/2022 | Em Andamento | TC - DJ806 / BR8B - FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC LTITBBDT1 UHITB - Fase A (nº serie: SP21825, cod. mat.: 10184224). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Concluída | 0001334/2022 | Em Andamento | TC LTITBBDT1 UHITB - Fase A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC LTITBBDT1 UHITB - Fase B (nº serie: SP21826, cod. mat.: 10184222). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Concluída | 0001335/2022 | Em Andamento | TC LTITBBDT1 UHITB - Fase B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC LTITBBDT1 UHITB - Fase C (nº serie: SP21827, cod. mat.: 10184223). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-1 MG/GO | Concluída | 0001336/2022 | Em Andamento | TC LTITBBDT1 UHITB - Fase C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC LTITBBDT2 UHITB - Fase A (nº serie: SP21828, cod. mat.: 10184221). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0001337/2022 | Em Andamento | TC LTITBBDT2 UHITB - Fase A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC LTITBBDT2 UHITB - Fase B (nº serie: SP21829, cod. mat.: 10184225). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0001338/2022 | Em Andamento | TC LTITBBDT2 UHITB - Fase B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC LTITBBDT2 UHITB - Fase C (nº serie: SP21830, cod. mat.: 10184226). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0001339/2022 | Em Andamento | TC LTITBBDT2 UHITB - Fase C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC AT03 LADO 345KV - FASE A (nº serie: 90J0089 / 04, cod. mat.: 10252614). | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG | Concluída | 0001340/2022 | Em Andamento | TC AT03 LADO 345KV - FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC AT03 LADO 345KV - FASE B (nº serie: 7900836, cod. mat.: 10184255). | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG | Concluída | 0001341/2022 | Em Andamento | TC AT03 LADO 345KV - FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC AT03 LADO 345KV - FASE C (nº serie: 7900837, cod. mat.: 10184256). | TR 345/230 kV ITUMBIARA TR3 MG | Concluída | 0001342/2022 | Em Andamento | TC AT03 LADO 345KV - FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE A (nº serie: SP21355, cod. mat.: 10184218). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001344/2022 | Em Andamento | TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE B (nº serie: SP21356, cod. mat.: 10184219). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001345/2022 | Em Andamento | TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE C (nº serie: SP21357, cod. mat.: 10184220). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001346/2022 | Em Andamento | TC BANCO AT49 LADO 345KV - FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LIIMSS FASE A (nº serie: 324315, cod. mat.: 10190306). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001259/2022 | Em Andamento | DCP - LIIMSS FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LIIMSS FASE B (nº serie: 324316, cod. mat.: 10190305). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001260/2022 | Em Andamento | DCP - LIIMSS FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LIIMSS FASE C (nº serie: 324317, cod. mat.: 10190307). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001261/2022 | Em Andamento | DCP - LIIMSS FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LIEBIM FASE A (nº serie: 324312, cod. mat.: 10190304). | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Concluída | 0001262/2022 | Em Andamento | DCP - LIEBIM FASE A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LIEBIM FASE B (nº serie: 324313, cod. mat.: 10190303). | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Concluída | 0001263/2022 | Em Andamento | DCP - LIEBIM FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - VÃO LIEBIM FASE B (nº serie: 324310, cod. mat.: 10190295). | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Concluída | 0001265/2022 | Em Andamento | DCP - VÃO LIEBIM FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LIEBIM FASE C (nº serie: 324314, cod. mat.: 10190302). | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Concluída | 0001264/2022 | Em Andamento | DCP - LIEBIM FASE C
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP AT50 FASE B (nº serie: 328567, cod. mat.: 10190298). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR50 MG | Concluída | 0001266/2022 | Em Andamento | DCP AT50 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP AT53 FASE B (nº serie: 324308, cod. mat.: 10190293). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR53 MG | Concluída | 0001267/2022 | Em Andamento | DCP AT53 FASE B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9246 (nº serie: B13577-02, cod. mat.: 10190807). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001252/2022 | Em Andamento | DJ9246
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9356 (nº serie: C13577-03, cod. mat.: 10190809). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001253/2022 | Em Andamento | DJ9356
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9016 (nº serie: SP10152, cod. mat.: 10190628). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001254/2022 | Em Andamento | DJ9016
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9136 (nº serie: D13577-04, cod. mat.: 10190806). | DIT | Concluída | 0001255/2022 | Em Andamento | DJ9136
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9256 (nº serie: A13577-01, cod. mat.: 10190808). | DIT | Concluída | 0001256/2022 | Em Andamento | DJ9256
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9466 (nº serie: SP10149, cod. mat.: 10190633). | DIT | Concluída | 0001257/2022 | Em Andamento | DJ9466
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9066 (nº serie: SP10151, cod. mat.: 10190634). | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Concluída | 0001258/2022 | Em Andamento | DJ9066
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG | LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG | Concluída | 0006903/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG | LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG | Concluída | 0006905/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0006906/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0006907/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0006908/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV ITUMBIARA /C. DOURADA C-1 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /C. DOURADA C-1 MG/GO | Concluída | 0006909/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV ITUMBIARA /C. DOURADA C-1 MG/GO
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL UAC-SAUX DO AUTOMATISMO DO SERVIÇO AUXILIAR AC DA SUBESTAÇÃO. PAINEL COMPOSTO POR UAC RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO AC E GMG PARA CARGAS ESSENCIAIS. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007177/2023 | Em Andamento | UAC SAUX
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de 01 transformador trifásico, 20-13,8kV, com capacidade de 3 MVA em regime contínuo, ligado em estrela no primário, estrela com neutro solidamente aterrado no secundário e delta no terciário, com resfriamento por circulação natural de óleo isolante, provido de regulação de tensão. | MG TIJUCO PRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000611/2022 | Em Andamento | TRTA-4
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de 01 cubículo de fechamento do Delta tensão máxima 15kV, 60Hz, NI 110kV, IN 1200 A, ICC 40kA | TR 345/138 kV P. COLOMBIA TR6 MG | Concluída | 0000614/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de 01 Painel de 480 VCA , 60 Hz, Icc - 30 kA e IN 1000 A | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000615/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC01 - SINOCON de supervisão da LT 230 kV PARANAIBA /ITUMBIARA C-1 GO/MG | LT 230 kV PARANAIBA / ITUMBIARA C 1 GO/MG | Concluída | 0007677/2023 | Em Andamento | Códigos SAP 10256775
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC03 - SINOCON de supervisão da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0007678/2023 | Em Andamento | Códigos SAP 10258936
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC04 - SINOCON de supervisão da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0007679/2023 | Em Andamento | Códigos SAP 10258948
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 04 (quatro) equipamentos de teleproteção (cadeias principal e alternada) da LT 230 kV Itumbiara - Rio Verde circuito 1 de fabricação ALSTOM, modelo DIP5000. | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0007813/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA / ALTERNADA
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUIM-D01P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007817/2023 | Em Andamento | FUIM-D01P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUIM-D01S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007818/2023 | Em Andamento | FUIM-D01S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUIM-A01P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007819/2023 | Em Andamento | FUIM-A01P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUIM-A01S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007820/2023 | Em Andamento | FUIM-A01S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A02P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007821/2023 | Em Andamento | FSIM-A02P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A02S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007822/2023 | Em Andamento | FSIM-A02S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A03P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007823/2023 | Em Andamento | FSIM-A03P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A03S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007824/2023 | Em Andamento | FSIM-A03S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A04P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007825/2023 | Em Andamento | FSIM-A04P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A04S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007826/2023 | Em Andamento | FSIM-A04S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A05P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007827/2023 | Em Andamento | FSIM-A05P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A05S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007828/2023 | Em Andamento | FSIM-A05S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A06P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007829/2023 | Em Andamento | FSIM-A06P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A06S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007830/2023 | Em Andamento | FSIM-A06S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FSIM-A07 da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007831/2023 | Em Andamento | FSIM-A07
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUIM-SF01P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007832/2023 | Em Andamento | FUIM-SF01P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUIM-SF01S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007833/2023 | Em Andamento | FUIM-SF01S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de roteador COSR-NCO-SAL-R01 da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007834/2023 | Em Andamento | COSR-NCO-SAL-R01
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de roteador COSR-NCO-SAR-R01 da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007835/2023 | Em Andamento | COSR-NCO-SAR-R01
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de roteador FCRG-R02P da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007836/2023 | Em Andamento | FCRG-R02P
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de roteador FCRG-R02S da Rede Operativa da UHE Itumbiara. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007837/2023 | Em Andamento | FCRG-R02S
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - NEUTRO 345KV H0 (nº serie: 12071, cod. mat.: 10187613). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005486/2023 | Em Andamento | TC - NEUTRO AT04 345KV H0
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC2413 (AT04) (nº serie: 23019-1, cod. mat.: 10192716). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005481/2023 | Em Andamento | SC2413 (AT04)
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios PR - LADO 138KV FASE A (nº serie: 35059897, cod. mat.: 10199934). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005461/2023 | Em Andamento | PR - LADO 138KV FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios PR - LADO 138KV FASE B (nº serie: 35059898, cod. mat.: 10199935). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005463/2023 | Em Andamento | PR - LADO 138KV FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios PR - LADO 138KV FASE C (nº serie: 35059899, cod. mat.: 10199936). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005464/2023 | Em Andamento | PR - LADO 138KV FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC - LADO SC647-A (nº serie: CO 1634, cod. mat.: 10185124). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005487/2023 | Em Andamento | TC - LADO SC647-A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC - LADO SC647-B (nº serie: CO 1635, cod. mat.: 10185125). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005488/2023 | Em Andamento | TC - LADO SC647-B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC - LADO SC647-C (nº serie: CO 1636, cod. mat.: 10185126). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005489/2023 | Em Andamento | TC - LADO SC647-C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC601 FASE A (nº serie: HU310548, cod. mat.: 10186220). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005490/2023 | Em Andamento | TC601 FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC601 FASE B (nº serie: HU310541, cod. mat.: 10186217). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005491/2023 | Em Andamento | TC601 FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC601 FASE C (nº serie: HU310529, cod. mat.: 10186218). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005492/2023 | Em Andamento | TC601 FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC603 FASE A (nº serie: HU310528, cod. mat.: 10186219). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005494/2023 | Em Andamento | TC603 FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC603 FASE B (nº serie: HU310544, cod. mat.: 10186221). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005495/2023 | Em Andamento | TC603 FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC603 FASE C (nº serie: HU310543, cod. mat.: 10186222). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005496/2023 | Em Andamento | TC603 FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PR - LADO 345KV FASE A (nº serie: 35059872, cod. mat.: 10199987). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005465/2023 | Em Andamento | PR - LADO 345KV FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PR - LADO 345KV FASE B (nº serie: 35059873, cod. mat.: 10199988). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005467/2023 | Em Andamento | PR - LADO 345KV FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PR - LADO 345KV FASE C (nº serie: 35059874, cod. mat.: 10199989). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005469/2023 | Em Andamento | PR - LADO 345KV FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - LADO SC847-A (nº serie: 900079, cod. mat.: 10186842). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005497/2023 | Em Andamento | TC - LADO SC847-A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - LADO SC847-B (nº serie: 900089, cod. mat.: 10186848). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005498/2023 | Em Andamento | TC - LADO SC847-B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TC - LADO SC847-C (nº serie: 900090, cod. mat.: 10186849). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0005499/2023 | Em Andamento | TC - LADO SC847-C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de seccionadora SC701 (nº serie: XD31, cod. mat.: 10196658). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005483/2023 | Em Andamento | SC701
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de seccionadora SC703 (nº serie: XD25, cod. mat.: 10196659). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005484/2023 | Em Andamento | SC703
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC701 FASE A (nº serie: 512094, cod. mat.: 10187058). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005500/2023 | Em Andamento | TC701 FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC701 FASE B (nº serie: 512086, cod. mat.: 10187059). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005502/2023 | Em Andamento | TC701 FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC701 FASE C (nº serie: 512098, cod. mat.: 10187060). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005503/2023 | Em Andamento | TC701 FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC703 FASE A (nº serie: 512091, cod. mat.: 10187061). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005504/2023 | Em Andamento | TC703 FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC703 FASE B (nº serie: 512090, cod. mat.: 10187062). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005505/2023 | Em Andamento | TC703 FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC703 FASE C (nº serie: 512092, cod. mat.: 10187063). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005506/2023 | Em Andamento | TC703 FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios PR - LADO 138KV FASE A (nº serie: 35059891, cod. mat.: 10199928). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR2 DF | Concluída | 0005471/2023 | Em Andamento | PR - LADO 138KV FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios PR - LADO 138KV FASE B (nº serie: 35059892, cod. mat.: 10199929). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR2 DF | Concluída | 0005472/2023 | Em Andamento | PR - LADO 138KV FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios PR - LADO 138KV FASE C (nº serie: 35059896, cod. mat.: 10199933). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR2 DF | Concluída | 0005473/2023 | Em Andamento | PR - LADO 138KV FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PR - LADO 345KV FASE A (nº serie: 35059875, cod. mat.: 10199990). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR2 DF | Concluída | 0005474/2023 | Em Andamento | PR - LADO 345KV FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PR - LADO 345KV FASE B (nº serie: 35059876, cod. mat.: 10199991). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR2 DF | Concluída | 0005475/2023 | Em Andamento | PR - LADO 345KV FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PR - LADO 345KV FASE C (nº serie: 35059877, cod. mat.: 10199992). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR2 DF | Concluída | 0005476/2023 | Em Andamento | PR - LADO 345KV FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2111 -13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007207/2023 | Em Andamento | SC2111
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2215 -13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007208/2023 | Em Andamento | SC2215
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR DJ2134 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007210/2023 | Em Andamento | DJ2134
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DA SECCIONADORA SC2317 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007211/2023 | Em Andamento | SC2317
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR DJ2024 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007212/2023 | Em Andamento | DJ2024
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DA SECCIONADORA SC2021 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007213/2023 | Em Andamento | SC2021
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DA SECCIONADORA SC2015 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007214/2023 | Em Andamento | SC2315
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR DJ2144 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007215/2023 | Em Andamento | DJ2144
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DA SECCIONADORA SC2313 - 15KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007217/2023 | Em Andamento | SC2313
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DA SECCIONADORA SC2011 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007218/2023 | Em Andamento | SC2011
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR DJ2114 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007219/2023 | Em Andamento | DJ2114
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TR01 -13,8KV/480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007220/2023 | Em Andamento | TR01
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRREG01 -13,8/13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007221/2023 | Em Andamento | TRREG01
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TR02 - 13,8KV/480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007222/2023 | Em Andamento | TR02
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRREG02 -13,8/13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007223/2023 | Em Andamento | TRREG02
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR DE ISOLAÇÃO SATR -13,8/13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007225/2023 | Em Andamento | SATR ISOLAÇÃO
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA SC2425 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007226/2023 | Em Andamento | SC2425
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA SC2021 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007227/2023 | Em Andamento | SC2001
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA SC2415 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007228/2023 | Em Andamento | SC2415
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR OFICINA DE TRAFOS - 13,8KV/380-220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007229/2023 | Em Andamento | SATR OFICINA DE TRAFOS
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR COM ELO FUSÍVEL SC2411 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007230/2023 | Em Andamento | SC2411
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRDOCO - 13,8KV/380-220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007231/2023 | Em Andamento | SATRDOCO
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2505 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007232/2023 | Em Andamento | SC2505
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2427 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007234/2023 | Em Andamento | SC2427
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2417 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007235/2023 | Em Andamento | SC2417
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2041 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007236/2023 | Em Andamento | SC2041
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR COM ELO FUSÍVEL SC2507 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007237/2023 | Em Andamento | SC2507
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR COM ELO FUSÍVEL SC2511 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007238/2023 | Em Andamento | SC2511
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR VILA RESIDENCIAL - 13,8KV/380-220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007239/2023 | Em Andamento | SATR VILA RESIDENCIAL
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR COM ELO FUSÍVEL SC2043 - 13,8KV | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007240/2023 | Em Andamento | SC2043
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PP1 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007241/2023 | Em Andamento | PP1
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PP2 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007242/2023 | Em Andamento | PP2
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PP3 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007243/2023 | Em Andamento | PP3
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF3 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007244/2023 | Em Andamento | QDF3
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF4 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007245/2023 | Em Andamento | QDF4
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF5 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007247/2023 | Em Andamento | QDF5
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF11 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007248/2023 | Em Andamento | QDF11
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL11 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007249/2023 | Em Andamento | QDL11
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL4 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007251/2023 | Em Andamento | QDL4
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL13 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007252/2023 | Em Andamento | QDL13
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL3 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007253/2023 | Em Andamento | QDL3
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL10 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007254/2023 | Em Andamento | QDL10
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL14 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007256/2023 | Em Andamento | QDL14
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL SE SUBTERRÂNEA - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007257/2023 | Em Andamento | SE SUBTERRÂNEA
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF2 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007258/2023 | Em Andamento | QDF2
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF1 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007259/2023 | Em Andamento | QDF1
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF7 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007260/2023 | Em Andamento | QDF7
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF3A - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007261/2023 | Em Andamento | QDF3A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF12 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007262/2023 | Em Andamento | QDF12
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF10 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007263/2023 | Em Andamento | QDF10
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF6 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007265/2023 | Em Andamento | QDF6
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF8 - 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007266/2023 | Em Andamento | QDF8
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL9 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007267/2023 | Em Andamento | QDL9
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL15 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007268/2023 | Em Andamento | QDL15
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL2 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007269/2023 | Em Andamento | QDL2
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL12 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007270/2023 | Em Andamento | QDL12
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL1 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007271/2023 | Em Andamento | QDL1
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL1A - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007272/2023 | Em Andamento | QDL1A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL5 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007274/2023 | Em Andamento | QDL5
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL8 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007275/2023 | Em Andamento | QDL8
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL6 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007277/2023 | Em Andamento | QDL6
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL7 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007278/2023 | Em Andamento | QDL7
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL16 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007279/2023 | Em Andamento | QDL16
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDL17 - 220V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007280/2023 | Em Andamento | QDL17
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR1A - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007283/2023 | Em Andamento | TR1A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR1B - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007284/2023 | Em Andamento | TR1B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR2A - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007285/2023 | Em Andamento | TR2A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR2B - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007286/2023 | Em Andamento | TR2B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR3 - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007287/2023 | Em Andamento | TR3
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR4 - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007289/2023 | Em Andamento | TR4
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR5A - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007290/2023 | Em Andamento | TR5A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR5B - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007291/2023 | Em Andamento | TR5B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR5C - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007292/2023 | Em Andamento | TR5C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR6 - 480/220-127V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007293/2023 | Em Andamento | TR6
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA SUBESTAÇÃO DE 338 KVA / 480V | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007294/2023 | Em Andamento | GMG
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL UAC-SAUX DO AUTOMATISMO DO SERVIÇO AUXILIAR AC DA SUBESTAÇÃO. PAINEL COMPOSTO POR UAC RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO AC E GMG PARA CARGAS ESSENCIAIS. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007296/2023 | Em Andamento | UAC SAUX
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC1 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC1 DF | Concluída | 0006855/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC1 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC2 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC2 DF | Concluída | 0006856/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC2 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC3 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC3 DF | Concluída | 0006857/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC3 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC4 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC4 DF | Concluída | 0006858/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC4 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0006859/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO
FURNAS | PIRINEUS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0006830/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0006865/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital das barras BR8A e BR8B | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006869/2023 | Em Andamento | RDP - BR8A e BR8B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital do TR 345/230 kV BRAS. SUL TR9 DF | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR9 DF | Concluída | 0006870/2023 | Em Andamento | RDP - TR 345/230 kV BRAS. SUL TR9 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital das barras BR7A e BR7B | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006872/2023 | Em Andamento | RDP - BR7A e BR7B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV AGUAS LINDAS /BRAS. SUL C-1 GO/DF | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BRAS. SUL C-1 GO/DF | Concluída | 0006874/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV AGUAS LINDAS /BRAS. SUL C-1 GO/DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-2 DF | LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-2 DF | Concluída | 0006876/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-2 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital das barras BR6A e BR6B | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006877/2023 | Em Andamento | RDP - BR6A e BR6B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-1 DF | LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-1 DF | Concluída | 0006879/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-1 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-2 DF | LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-2 DF | Concluída | 0006881/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-2 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-3 DF | LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-3 DF | Concluída | 0006882/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV BRAS. NORTE /BRAS. SUL C-3 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV TAGUATINGA /BRAS. SUL C-1 DF | LT 138 kV TAGUATINGA /BRAS. SUL C-1 DF | Concluída | 0006884/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV TAGUATINGA /BRAS. SUL C-1 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV TAGUATINGA /BRAS. SUL C-2 DF | LT 138 kV TAGUATINGA /BRAS. SUL C-2 DF | Concluída | 0006887/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV TAGUATINGA /BRAS. SUL C-2 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV CEILANDIA /BRAS. SUL C-1 DF | LT 138 kV CEILANDIA /BRAS. SUL C-1 DF | Concluída | 0006888/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV CEILANDIA /BRAS. SUL C-1 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV CEILANDIA /BRAS. SUL C-2 DF | LT 138 kV CEILANDIA /BRAS. SUL C-2 DF | Concluída | 0006889/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV CEILANDIA /BRAS. SUL C-2 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital Da LT 138 kV SANTA MARIA /BRAS. SUL C-1 DF | LT 138 kV SANTA MARIA /BRAS. SUL C-1 DF | Concluída | 0006891/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV SANTA MARIA /BRAS. SUL C-1 DF
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação SIEMENS, modelo ESB2000i, números de série 1854 e 1856 e 02 (dois) equipamentos de teleproteção de fabricação ALSTOM, modelo DIP5000, números de série 23016546 e 23016525. | LT 345 kV CORUMBA /BRAS. SUL C-1 GO/DF | Concluída | 0007800/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos de teleproteção analógica de fabricação SIEMENS, modelo SWT2000F6, números de série 03630(2) e 03630(1). | LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-2 DF | Concluída | 0007801/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA / ALTERNADA
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos de teleproteção de fabricação ALSTOM, modelo DIP5000, números de série 23017608 e 23016579. | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0007802/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA / ALTERNADA
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBS-D01P da Rede Operativa da subestação de Brasília Sul. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007806/2023 | Em Andamento | FSBS-D01P
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBS-D01S da Rede Operativa da subestação de Brasília Sul. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007807/2023 | Em Andamento | FSBS-D01S
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBS-A01P da Rede Operativa da subestação de Brasília Sul. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007808/2023 | Em Andamento | FSBS-A01P
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBS-A01S da Rede Operativa da subestação de Brasília Sul. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007809/2023 | Em Andamento | FSBS-A01S
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBS-A02P da Rede Operativa da subestação de Brasília Sul. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007810/2023 | Em Andamento | FSBS-A02P
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBS-A02S da Rede Operativa da subestação de Brasília Sul. | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007811/2023 | Em Andamento | FSBS-A02S
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição da UAC19 - SINOCON de supervisão do BANCO DE CAPACITORES BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC1 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC1 DF | Concluída | 0007579/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição da UAC19 - SINOCON de supervisão do BANCO DE CAPACITORES BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC2 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC2 DF | Concluída | 0007580/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição da UAC20 - SINOCON de supervisão do BANCO DE CAPACITORES BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC3 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC3 DF | Concluída | 0007582/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição da UAC20 - SINOCON de supervisão do BANCO DE CAPACITORES BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC4 DF | BC 13,8 kV 15 Mvar BRAS. SUL BC4 DF | Concluída | 0007583/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das UACs de supervisão da LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0007585/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8521 (nº serie: F51396B, cod. mat.: 10196452). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005964/2023 | Não Iniciada | SC8521
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8523 (nº serie: F51396C, cod. mat.: 10196453). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005966/2023 | Em Andamento | SC8523
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8525 (nº serie: F51396E, cod. mat.: 10196454). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005967/2023 | Em Andamento | SC8525
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8527 (nº serie: F51396D, cod. mat.: 10196455). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005968/2023 | Em Andamento | SC8527
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8529 (nº serie: F51396F, cod. mat.: 10196456). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005969/2023 | Não Iniciada | SC8529
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8520T (nº serie: F51396A, cod. mat.: 10196457). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005970/2023 | Em Andamento | SC8520T
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCPLTMRCL FASE A (nº serie: 13451, cod. mat.: 10189947). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005982/2023 | Em Andamento | DCPLTMRCL FASE A
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCPLTMRCL FASE B (nº serie: 13452, cod. mat.: 10189946). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005983/2023 | Em Andamento | DCPLTMRCL FASE B
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCPLTMRCL FASE C (nº serie: -, cod. mat.: -). | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0005984/2023 | Em Andamento | DCPLTMRCL FASE C
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 138 | Substituição do transformador de potência TR5MVA (nº serie: 29409, cod. mat.: 10182811). | TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | Concluída | 0002990/2022 | Em Andamento | TR5MVA
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de seccionadora SC671 (nº serie: 711520/250, cod. mat.: 10196720). | DIT | Concluída | 0005971/2023 | Não Iniciada | SC671
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de seccionadora SC673 (nº serie: 711520/240, cod. mat.: 10196721). | DIT | Concluída | 0005973/2023 | Em Andamento | SC673
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC1DJ678 138KV FASE A (nº serie: SPX2255, cod. mat.: 10186244). | DIT | Concluída | 0005975/2023 | Em Andamento | TC1DJ678 138KV FASE A
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC1DJ678 138KV FASE B (nº serie: SPX2254, cod. mat.: 10186245). | DIT | Concluída | 0005976/2023 | Em Andamento | TC1DJ678 138KV FASE B
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC1DJ678 138KV FASE C (nº serie: SPX2256, cod. mat.: 10186246). | DIT | Concluída | 0005978/2023 | Em Andamento | TC1DJ678 138KV FASE CBROWN BOVERI
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC2DJ678 138KV FASE A (nº serie: HU310624, cod. mat.: 10186274). | DIT | Concluída | 0005979/2023 | Em Andamento | TC2DJ678 138KV FASE A
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC2DJ678 138KV FASE B (nº serie: HU310612, cod. mat.: 10186275). | DIT | Concluída | 0005980/2023 | Em Andamento | TC2DJ678 138KV FASE BBROWN BOVERI
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de trafo corrente TC2DJ678 138KV FASE C (nº serie: HU310619, cod. mat.: 10186276). | DIT | Concluída | 0005981/2023 | Em Andamento | TC2DJ678 138KV FASE C
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de seccionadora SC2071 (nº serie: -, cod. mat.: -). | DIT | Concluída | 0005974/2023 | Não Iniciada | SC2071
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | Concluída | 0007115/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 MG e da proteção de falha da disjuntor DJ6938. | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 SP/MG | Concluída | 0007116/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 MG e da proteção de falha da disjuntor DJ6928. | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 SP/MG | Concluída | 0007117/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção daLT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0007118/2023 | Não Iniciada | PROTEÇÃO - LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | Concluída | 0007119/2023 | Não Iniciada | PROTEÇÃO - TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG e da proteção de falha do disjuntor DJ6948. | LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0007120/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | Concluída | 0007133/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 SP/MG | Concluída | 0007134/2023 | Não Iniciada | RDP - LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 SP/MG | Concluída | 0007135/2023 | Não Iniciada | RDP - LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0007136/2023 | Não Iniciada | RDP - LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0007138/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da BR6A e BR6B | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007139/2023 | Em Andamento | RDP - BR6A e BR6B
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da BR8A e BR8B | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007140/2023 | Não Iniciada | RDP - BR8A e BR8B
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 345 kV ITUMBIARA /P. COLOMBIA C-1 MG | LT 345 kV ITUMBIARA /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0007141/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV ITUMBIARA /P. COLOMBIA C-1 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0007142/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do Módulo Concentrador de Informações de oscilografia (MCRDP). | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007143/2023 | Não Iniciada | MÓDULO CONCENTRADOR
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do Módulo de Sincronização das informações (RARP). | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007144/2023 | Não Iniciada | MÓDULO DE SINCRONIZAÇÃO (RARP)
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC03 - SINOCON de supervisão da LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | Concluída | 0007726/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC08 - SINOCON de supervisão da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-3 MG | Concluída | 0007728/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC07 - SINOCON de supervisão da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-2 SP/MG | Concluída | 0007729/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC09 - SINOCON de supervisão da LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0007730/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das UACs 17 e 18 - SINOCON de supervisão do TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | Concluída | 0007731/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC06 - SINOCON de supervisão da LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | LT 138 kV COLORADO /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0007732/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC10 - SINOCON de supervisão das Barras de 138 kV BR6A e BR6B | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007733/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do TR AT2A 345/138 kV (num série A13112) | TR 345/138 kV ADRIANOPOLIS TR2A RJ | Concluída | 0000999/2022 | Em Andamento | AT2A-A
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de 01 (um) equipamento de teleproteção OPLAT de fabricação GE, modelo CS-27B, número de série LM-714, que atende ao esquema de teleproteção de Bloqueio da LT 345 kV Porto Colômbia - Volta Grande. | LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | Concluída | 0007856/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA / ALTERNADA
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-D01P da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007877/2023 | Em Andamento | FUCL-D01P
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-D01S da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007878/2023 | Em Andamento | FUCL-D01S
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-A01P da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007879/2023 | Em Andamento | FUCL-A01P
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-A01S da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007881/2023 | Em Andamento | FUCL-A01S
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-A02P da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007883/2023 | Em Andamento | FUCL-A02P
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-A02S da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007884/2023 | Em Andamento | FUCL-A02S
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-P01 da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007885/2023 | Em Andamento | FUCL-P01
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-P02 da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007886/2023 | Em Andamento | FUCL-P02
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FUCL-P03 da Rede Operativa da UHE PORTO COLOMBIA. | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007888/2023 | Em Andamento | FUCL-P03
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2121 - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007559/2023 | Em Andamento | SC2121
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2111 - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007560/2023 | Em Andamento | SC2111
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DE PÁRA RAIOS RAMAL AÉREO DA ÁREA INDUSTRIAL - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007561/2023 | Em Andamento | PR
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR SATR01 - 13,8KV/460V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007562/2023 | Em Andamento | SATR01
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2015- 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007563/2023 | Em Andamento | SC2015
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2025 - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007564/2023 | Em Andamento | SC2025
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR SATR02 - 13,8KV/460V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007565/2023 | Em Andamento | SATR02
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2017 - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007566/2023 | Em Andamento | SC2017
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2027 - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007567/2023 | Em Andamento | SC2027
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DE PÁRA RAIOS DAS CONEXÕES DOS TRAFOS AUXILIARES DA SE - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007568/2023 | Em Andamento | PR
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PF1 - 480V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007569/2023 | Em Andamento | PF1
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PF2 - 480V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007570/2023 | Em Andamento | PF2
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PL1 - 220V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007571/2023 | Em Andamento | PL1
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PL2 - 220V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007572/2023 | Em Andamento | PL2
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PL3 - 220V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007573/2023 | Em Andamento | PL3
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR SATR ÁREA INDUSTRIAL - 13,8KV/220V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007574/2023 | Em Andamento | TR ÁREA INDUSTRIAL
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR TREG-RVB - 460/460V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007575/2023 | Em Andamento | TREG-RVB
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR TREG PL1/PL3 - 220/220V | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007576/2023 | Em Andamento | TREG PL1/PL3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR AT01 FASE A (nº serie: 32991, cod. mat.: 10199046). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005650/2023 | Em Andamento | PR AT01 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR AT01 FASE B (nº serie: 33174, cod. mat.: 10199048). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005651/2023 | Em Andamento | PR AT01 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR AT01 FASE C (nº serie: 33153, cod. mat.: 10199047). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005652/2023 | Em Andamento | PR AT01 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12717 (nº serie: 9508, cod. mat.: 10196900). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005663/2023 | Em Andamento | SC12717
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12713 (nº serie: 1002, cod. mat.: 10196903). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005664/2023 | Em Andamento | SC12713
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12716 FASE A (nº serie: 7176001, cod. mat.: 10185085). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005675/2023 | Em Andamento | TC DJ12716 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12716 FASE B (nº serie: 7176002, cod. mat.: 10185086). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005676/2023 | Em Andamento | TC DJ12716 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12716 FASE C (nº serie: 7176004, cod. mat.: 10185088). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005677/2023 | Em Andamento | TC DJ12716 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12711 (nº serie: 1020, cod. mat.: 10196901). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005665/2023 | Em Andamento | SC12711
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12240T (nº serie: 01020T, cod. mat.: 10196945). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005666/2023 | Em Andamento | SC12240T
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12863 (nº serie: 1010, cod. mat.: 10196902). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005667/2023 | Em Andamento | SC12863
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12866 FASE A (nº serie: 472736, cod. mat.: 10184200). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005678/2023 | Em Andamento | TC DJ12866 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12866 FASE B (nº serie: 472735, cod. mat.: 10184201). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005680/2023 | Em Andamento | TC DJ12866 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição de trafo corrente TC DJ12866 FASE C (nº serie: 472744, cod. mat.: 10184202). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005681/2023 | Em Andamento | TC DJ12866 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12861 (nº serie: 1859, cod. mat.: 10196013). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005668/2023 | Em Andamento | SC12861
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 525 | Substituição de para-raios PR TRRG01 FASE A (nº serie: 5309222, cod. mat.: 10197400). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005653/2023 | Em Andamento | PR TRRG01 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 525 | Substituição de para-raios PR TRRG01 FASE B (nº serie: 5309220, cod. mat.: 10197401). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005654/2023 | Em Andamento | PR TRRG01 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 525 | Substituição de para-raios PR TRRG01 FASE C (nº serie: 5309221, cod. mat.: 10197402). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005656/2023 | Em Andamento | PR TRRG01 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de trafo potencial/dcp TP AT01 FASE A (nº serie: 332846, cod. mat.: 10187996). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005686/2023 | Em Andamento | TP AT01 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de trafo potencial/dcp TP AT01 FASE B (nº serie: 332845, cod. mat.: 10187995). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005687/2023 | Em Andamento | TP AT01 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de trafo potencial/dcp TP AT01 FASE C (nº serie: 332844, cod. mat.: 10187994). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005688/2023 | Em Andamento | TP AT01 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora SC5717 (nº serie: 6746A, cod. mat.: 10195080). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005669/2023 | Em Andamento | SC5717
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora SC5817R (nº serie: 6743A, cod. mat.: 10195082). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1A PR | Concluída | 0005670/2023 | Em Andamento | SC5817R
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora SC5827R (nº serie: 6742A, cod. mat.: 10195083). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1B PR | Concluída | 0005672/2023 | Em Andamento | SC5827R
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora SC5837R (nº serie: 6744C, cod. mat.: 10195084). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1C PR | Concluída | 0005673/2023 | Em Andamento | SC5837R
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora SC5847 (nº serie: 6740, cod. mat.: 10195085). | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005674/2023 | Em Andamento | SC5847
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Substituição de para-raios PR AT129V (nº serie: 33156, cod. mat.: 10237535). | TRR 765/500 kV IVAIPORA TRR1 PR | Concluída | 0005660/2023 | Em Andamento | PR AT129V
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 525 | Substituição de para-raios PR AT129V-REG09V (nº serie: 5309224, cod. mat.: 10237536). | TRR 765/500 kV IVAIPORA TRR1 PR | Concluída | 0005661/2023 | Em Andamento | PR AT129V-REG09V
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC5847 - 69KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007378/2023 | Em Andamento | SC5847
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2757 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007379/2023 | Em Andamento | SC2757
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTS1 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007382/2023 | Em Andamento | TRTS1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2747 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007383/2023 | Em Andamento | SC2747
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTN1 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007384/2023 | Em Andamento | TRTN1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2727 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007385/2023 | Em Andamento | SC2727
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTD1 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007386/2023 | Em Andamento | TRTD1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2717 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007387/2023 | Em Andamento | SC2717
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTE1 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007389/2023 | Em Andamento | TRTE1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2817 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007390/2023 | Em Andamento | SC2817
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTE2 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007391/2023 | Em Andamento | TRTE2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2837 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007392/2023 | Em Andamento | SC2837
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTD2 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007393/2023 | Em Andamento | TRTD2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2847 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007394/2023 | Em Andamento | SC2847
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTS2 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007396/2023 | Em Andamento | TRTS2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2857 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007397/2023 | Em Andamento | SC2857
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRTN2 - 13,8KV/480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007398/2023 | Em Andamento | TRTN2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.1 - DJ2706 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007399/2023 | Em Andamento | DJ2706
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.2 - DJ2716 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007400/2023 | Em Andamento | DJ2716
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.4 - DJ2726 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007401/2023 | Em Andamento | DJ2726
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.5 - DJ2736 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007402/2023 | Em Andamento | DJ2736
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.6 - DJ2746 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007403/2023 | Em Andamento | DJ2746
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.7 - DJ2756 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007404/2023 | Em Andamento | DJ2756
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC1.9 - DJ2766 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007405/2023 | Em Andamento | DJ2766
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.1 - DJ2806 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007406/2023 | Em Andamento | DJ2806
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.2 - DJ2816 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007407/2023 | Em Andamento | DJ2816
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.3 - DJ2826 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007409/2023 | Em Andamento | DJ2826
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.4 - DJ2836 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007410/2023 | Em Andamento | DJ2836
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.6 - DJ2846 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007411/2023 | Em Andamento | DJ2846
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.7 - DJ2856 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007412/2023 | Em Andamento | DJ2856
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.8 - DJ2866 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007413/2023 | Em Andamento | DJ2866
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC2.9 - DJ2876 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007414/2023 | Em Andamento | DJ2876
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3.1 - SC2631 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007416/2023 | Em Andamento | SC2631
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3.2 - SC2621 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007418/2023 | Em Andamento | SC2621
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3.3 - SC2611 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007419/2023 | Em Andamento | SC2611
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO CC3.5 - DJ2606 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007421/2023 | Em Andamento | DJ2606
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN2 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007422/2023 | Em Andamento | QDN2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN3 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007423/2023 | Em Andamento | QDN3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN4 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007424/2023 | Em Andamento | QDN4
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN5 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007425/2023 | Em Andamento | QDN5
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF1 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007426/2023 | Em Andamento | QF1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF2 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007427/2023 | Em Andamento | QF2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF3 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007428/2023 | Em Andamento | QF3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF4 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007431/2023 | Em Andamento | QF4
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF5 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007432/2023 | Em Andamento | QF5
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF6 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007433/2023 | Em Andamento | QF6
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF7 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007434/2023 | Em Andamento | QF7
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QFE1 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007435/2023 | Em Andamento | QFE1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QFE2 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007436/2023 | Em Andamento | QFE2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QFE3 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007437/2023 | Em Andamento | QFE3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN1 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007439/2023 | Em Andamento | QN1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QN2 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007440/2023 | Em Andamento | QN2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QS1 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007441/2023 | Em Andamento | QS1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QS2 - 480V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007442/2023 | Em Andamento | QS2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDN1 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007443/2023 | Em Andamento | QDN1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDE1 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007444/2023 | Em Andamento | QDE1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIE5 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007445/2023 | Em Andamento | QIE5
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIE6 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007446/2023 | Em Andamento | QIE6
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIE8 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007447/2023 | Em Andamento | QIE8
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIN5 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007448/2023 | Em Andamento | QIN5
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIN6 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007449/2023 | Em Andamento | QIN6
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIN9 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007450/2023 | Em Andamento | QIN9
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIN11 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007451/2023 | Em Andamento | QIN11
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QIN13 - 220V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007452/2023 | Em Andamento | QIN13
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN1 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007453/2023 | Em Andamento | TRTLN1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN2 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007454/2023 | Em Andamento | TRTLN2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE1 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007456/2023 | Em Andamento | TRTLE1
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS721, que compõe o módulo de conexão do TF 1 525/230 kV da SE Gravataí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: >= 2.500 A. Capacidade de curto-circuito: 63 kA. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR1+ LT 230 kV GRAV2/GRAV C-1 RS | Concluída | 0001556/2022 | Em Andamento | CS721
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS711, que compõe o módulo de conexão do TF 2 525/230 kV da SE Gravataí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: >= 2.500 A. Capacidade de curto-circuito: 63 kA. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0001557/2022 | Em Andamento | CS711
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE2 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007457/2023 | Em Andamento | TRTLE2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN3 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007458/2023 | Em Andamento | TRTLN3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN4 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007460/2023 | Em Andamento | TRTLN4
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS731, que compõe o módulo de conexão do TF 3 525/230 kV da SE Gravataí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: >= 2.500 A. Capacidade de curto-circuito: 63 kA. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR3 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-3 RS | Concluída | 0001558/2022 | Em Andamento | CS731
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN5 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007461/2023 | Em Andamento | TRTLN5
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN6 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007462/2023 | Em Andamento | TRTLN6
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN7 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007463/2023 | Em Andamento | TRTLN7
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN8 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007464/2023 | Em Andamento | TRTLN8
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN9 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007465/2023 | Em Andamento | TRTLN9
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN10 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007468/2023 | Em Andamento | TRTLN10
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLN11 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007470/2023 | Em Andamento | TRTLN11
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE3 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007471/2023 | Em Andamento | TRTLE3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE4 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007473/2023 | Em Andamento | TRTLE4
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE5 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007475/2023 | Em Andamento | TRTLE5
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE6 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007476/2023 | Em Andamento | TRTLE6
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTLE7 - 480/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007477/2023 | Em Andamento | TRTLE7
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO MINA DE ÁGUA E RESERVATÓRIO - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007478/2023 | Em Andamento | TR MINA DÁGUA
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO ALMOXARIFADOS - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007479/2023 | Em Andamento | TR ALMOXARIFADO
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO DEPÓSITOS - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007480/2023 | Em Andamento | TR DEPÓSITO
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO PRÉDIO DA EMPREITEIRA - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007481/2023 | Em Andamento | TR PRÉDIO
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO OFICINA ELETROMECÂNICA - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007482/2023 | Em Andamento | TR OFICINA
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO ILUM. GRP.O - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007483/2023 | Em Andamento | TR GRP.O
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO RESERVA - 13,8KV/220-127V | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007484/2023 | Em Andamento | TR RESERVA
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DAS CHAVES SECCIONADORAS DO RAMAL ÁREA INDUSTRIAL | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007485/2023 | Em Andamento | SECC ÁREA INDUSTRIAL
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DOS PÁRA-RAIOS DO SERVIÇO AUXILIAR EM 15KV NO RAMAL DA ÁREA INDUSTRIAL . TOTAL DE 12 UNIDADES. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007486/2023 | Em Andamento | PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DJ3716 - 13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007488/2023 | Em Andamento | DJ3716
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVES SECCIONADORA SC3717 | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007489/2023 | Em Andamento | SC3717
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DOS PÁRA-RAIOS DO SERVIÇO AUXILIAR EM 15KV NO RAMAL DA ALIMENTAÇÃO VIA CONCESSIONÁRIA COPEL . TOTAL DE 3 UNIDADES. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007490/2023 | Em Andamento | PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRTSA3 - 34,5/13,8KV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007491/2023 | Em Andamento | TRTSA3
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0006584/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR | RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR | Concluída | 0006592/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12836 | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006593/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12836
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0006596/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR | RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR | Concluída | 0006600/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0006602/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR | RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR | Concluída | 0006603/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0006605/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12856 | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006608/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12856
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR | RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR | Concluída | 0006610/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0006612/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12846 | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006613/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12846
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR | RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR | Concluída | 0006614/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0006616/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR | RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR | Concluída | 0006622/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção do RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1A PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1A PR | Concluída | 0006629/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1A PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção do RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1B PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1B PR | Concluída | 0006632/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1B PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção do RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1C PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1C PR | Concluída | 0006633/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1C PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR | Concluída | 0006634/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 500/69 kV IVAIPORA TREG3 PR | TR 500/69 kV IVAIPORA TREG3 PR | Concluída | 0006636/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 500/69 kV IVAIPORA TREG3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0006648/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR | RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR | Concluída | 0006649/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0006651/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR | RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR | Concluída | 0006652/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0006653/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR | RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR | Concluída | 0006655/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0006656/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR | RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR | Concluída | 0006657/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0006658/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR | RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR | Concluída | 0006659/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0006660/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR | RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR | Concluída | 0006661/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0006516/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT3 PR | RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT3 PR | Concluída | 0006518/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT3 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12244 | MG F.IGUACU 60HZ / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006519/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12244
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0006521/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT2 PR | RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT2 PR | Concluída | 0006523/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT2 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12224 | MG F.IGUACU 60HZ / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006525/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12224
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0006528/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção do RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT1 PR | RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT1 PR | Concluída | 0006531/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT1 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ12214 | MG F.IGUACU 60HZ / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006534/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ12214
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0006536/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT3 PR | RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT3 PR | Concluída | 0006538/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT3 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0006541/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT2 PR | RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT2 PR | Concluída | 0006542/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT2 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0006544/2023 | Em Andamento | RDP - (TW) da LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT1 PR | RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT1 PR | Concluída | 0006546/2023 | Em Andamento | RDP - RTL 750 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ RT1 PR
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão da Linha (LTIAIV1) LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0007683/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Linha (RTIAIV1) RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA1 PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0007684/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão da Linha (LTIAIV2) LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0007685/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Linha (RTIAIV2) RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA2 PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0007686/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão da Linha (LTIAIV3) LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0007687/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Linha (RTIAIV3) RTL 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RIA3 PR | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0007688/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão da Linha (LTFIIV1) LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | DIT | Concluída | 0007689/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Linha (RTFIIV1) RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI1 PR | DIT | Concluída | 0007690/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão da Linha (LTFIIV2) LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | DIT | Concluída | 0007692/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Linha (RTFIIV2) RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI2 PR | DIT | Concluída | 0007693/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão da Linha (LTFIIV3) LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | DIT | Concluída | 0007694/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Linha (RTFIIV3) RTL 750 kV 150 Mvar IVAIPORA RFI3 PR | DIT | Concluída | 0007695/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão das Barras de 750 kV (BR12A e BR12B) | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007696/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores de Barra (RT7) RTB 750 kV 329 Mvar IVAIPORA RT7 PR | RT 765 kV 329 Mvar IVAIPORA RT7 PR | Concluída | 0007697/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Transformadores (AT01) TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0007698/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Trafos Reguladores (TRRG01) TR 500/69 kV IVAIPORA TREG1 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0007699/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Trafo Auxiliar (TSA1) 69-13,8 kV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007702/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores (RT1A) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1A PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1A PR | Concluída | 0007703/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores (RT1B) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1B PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1B PR | Concluída | 0007704/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores (RT1C) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT1C PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1C PR | Concluída | 0007705/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Transformadores (AT02) TR 750/500 kV IVAIPORA TR2 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR2 PR | Concluída | 0007708/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Trafos Reguladores (TRRG02) TR 500/69 kV IVAIPORA TREG2 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR2 PR | Concluída | 0007709/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Trafo Auxiliar (TSA2) 69-13,8 kV | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007710/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores (RT2A) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT2A PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT2A PR | Concluída | 0007712/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores (RT2B) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT2B PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT2B PR | Concluída | 0007713/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UTR ELEBRA de supervisão do Banco de Reatores (RT2C) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT2C PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT2C PR | Concluída | 0007714/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição das UACs SIEMENS de supervisão do Banco de Transformadores (AT03) TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR | Concluída | 0007716/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das UACs SIEMENS de supervisão do Banco de Trafos Reguladores (TRRG03) TR 500/69 kV IVAIPORA TREG3 PR | TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR | Concluída | 0007717/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das UACs SIEMENS de supervisão do Banco de Reatores (RT3A) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT3A PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT3A PR | Concluída | 0007719/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das UACs SIEMENS de supervisão do Banco de Reatores (RT3B) RTB 69 kV 180 MVAr IVAIPORA RT3B PR | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT3B PR | Concluída | 0007720/2023 | Não Iniciada | Não se aplica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIV-A01P da Rede Operativa da SE IVAIPORA | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007839/2023 | Em Andamento | FSIV-A01P
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIV-A01S da Rede Operativa da SE IVAIPORA | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007840/2023 | Em Andamento | FSIV-A01P
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIV-A02P da Rede Operativa da SE IVAIPORA | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007841/2023 | Em Andamento | FSIV-A02P
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIV-A02S da Rede Operativa da SE IVAIPORA | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007842/2023 | Em Andamento | FSIV-A02S
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIV-D01P da Rede Operativa da SE IVAIPORA | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007843/2023 | Em Andamento | FSIV-D01P
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIV-D01S da Rede Operativa da SE IVAIPORA | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007844/2023 | Em Andamento | FSIV-D01S
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A (nº serie: K547263, cod. mat.: 10182628). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001205/2022 | Em Andamento | AT09 500/345KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE B (nº serie: K547266, cod. mat.: 10182630). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001206/2022 | Em Andamento | AT09 500/345KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE C (nº serie: K547264, cod. mat.: 10182629). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001207/2022 | Em Andamento | AT09 500/345KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo potencia TRR1-AT98V (nº serie: K547267, cod. mat.: 10182631). | TRR 525/345 kV MARIMBONDO TRR1 MG | Concluída | 0001208/2022 | Em Andamento | TRR1-AT98V
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCDJ9022 500KV FASE A (nº serie: K74081-02-2, cod. mat.: 10184448). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001209/2022 | Em Andamento | TCDJ9022 500KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCDJ9022 500KV FASE B (nº serie: K74081-03-2, cod. mat.: 10184447). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001210/2022 | Em Andamento | TCDJ9022 500KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCDJ9022 500KV FASE C (nº serie: K74081-03-9, cod. mat.: 10184446). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001211/2022 | Em Andamento | TCDJ9022 500KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TCLTMRCL 345KV FASE A (nº serie: HA333294, cod. mat.: 10234670). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001212/2022 | Em Andamento | TCLTMRCL 345KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TCLTMRCL 345KV FASE B (nº serie: HA333287, cod. mat.: 10186492). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001213/2022 | Em Andamento | TCLTMRCL 345KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de trafo corrente TCLTMRCL 345KV FASE C (nº serie: HA333286, cod. mat.: 10186491). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001215/2022 | Em Andamento | TCLTMRCL 345KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCPLTMRCL 345KV FASE A (nº serie: 322274, cod. mat.: 10190357). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001216/2022 | Em Andamento | DCPLTMRCL 345KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCPLTMRCL 345KV FASE B (nº serie: 5-75-0866, cod. mat.: 10188860). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001217/2022 | Em Andamento | DCPLTMRCL 345KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCPLTMRCL 345KV FASE C (nº serie: 5-75-0867, cod. mat.: 10188859). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0001218/2022 | Em Andamento | DCPLTMRCL 345KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de seccionadora SC915 (nº serie: M920, cod. mat.: 10195284). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005942/2023 | Em Andamento | SC915
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PRAT09 345KV FASE A (nº serie: 41123, cod. mat.: 10197817). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005939/2023 | Em Andamento | PRAT09 345KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PRAT09 345KV FASE B (nº serie: 46347, cod. mat.: 10197818). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005940/2023 | Em Andamento | PRAT09 345KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PRAT09 345KV FASE C (nº serie: 40245, cod. mat.: 10197814). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005941/2023 | Em Andamento | PRAT09 345KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8529 (nº serie: 741024 - 12, cod. mat.: 10196673). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005946/2023 | Em Andamento | SC8529
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8527 (nº serie: 741024 - 13, cod. mat.: 10196670). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005947/2023 | Em Andamento | SC8527
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8520T (nº serie: -, cod. mat.: -). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005948/2023 | Em Andamento | SC8520T
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de disjuntor DJ8522 (nº serie: A 10936-1, cod. mat.: 10190829). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005927/2023 | Em Andamento | DJ8522
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PRLTMRCL 345KV FASE A (nº serie: 40765, cod. mat.: 10197813). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005935/2023 | Em Andamento | PRLTMRCL 345KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PRLTMRCL 345KV FASE B (nº serie: 40764, cod. mat.: 10197812). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005936/2023 | Em Andamento | PRLTMRCL 345KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Substituição de para-raios PRLTMRCL 345KV FASE C (nº serie: 40763, cod. mat.: 10197811). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005937/2023 | Em Andamento | PRLTMRCL 345KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCDJ9012 500KV FASE A (nº serie: K74081-02-1, cod. mat.: 10184445). | DIT | Concluída | 0005954/2023 | Em Andamento | TCDJ9012 500KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCDJ9012 500KV FASE B (nº serie: K74081-03-3, cod. mat.: 10184479). | DIT | Concluída | 0005956/2023 | Em Andamento | TCDJ9012 500KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de trafo corrente TCDJ9012 500KV FASE C (nº serie: K74081-03-7, cod. mat.: 10184443). | DIT | Concluída | 0005957/2023 | Em Andamento | TCDJ9012 500KV FASE C
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2225 | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007500/2023 | Em Andamento | SC2225
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR11 - 13,8KV/480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007505/2023 | Em Andamento | TR11
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR TRRGPCA1 - 13,8/13,8KV | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007506/2023 | Em Andamento | TRRGPCA1
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2215 | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007508/2023 | Em Andamento | SC2215
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TR12 - 13,8KV/480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007509/2023 | Em Andamento | TR12
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR TRRGPCA2 - 13,8/13,8KV | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007511/2023 | Em Andamento | TRRGPCA2
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2255 | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007513/2023 | Em Andamento | SC2255
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR TRRGPLC1 - 13,8/13,8KV | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007514/2023 | Em Andamento | TRRGPLC1
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2245 | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009539/2023 | Em Andamento | SC2245
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR TRRGPLC2 - 13,8/13,8KV | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007518/2023 | Em Andamento | TRRGPLC2
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PÁRA-RAIOS DO SERVIÇO AUXILIAR EM 15KV DO RAMAL AÉREO. TOTAL DE 15 UNIDADES. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007519/2023 | Em Andamento | PR
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PCA - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007520/2023 | Em Andamento | PCA
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDF-1 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007521/2023 | Em Andamento | PDF-1
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDF-2 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007522/2023 | Em Andamento | PDF-2
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDF-3 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007523/2023 | Em Andamento | PDF-3
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDF-4 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007525/2023 | Em Andamento | PDF-4
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDL1 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007526/2023 | Em Andamento | PDL1
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDL2 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007527/2023 | Em Andamento | PDL2
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDL3 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007528/2023 | Em Andamento | PDL3
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDL4 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007530/2023 | Em Andamento | PDL4
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRLPDL1 - 480/220-127V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007532/2023 | Em Andamento | TRPDL1
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRLPDL2 - 480/220-127V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007533/2023 | Em Andamento | TRPDL2
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRLPDL3 - 480/220-127V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007534/2023 | Em Andamento | TRPDL3
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR TRLPDL4 - 480/220-127V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007536/2023 | Em Andamento | TRPDL4
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR 1 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007537/2023 | Em Andamento | RT01
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR 2 - 480V | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007538/2023 | Em Andamento | RT02
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PCCS - 125VCC | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007539/2023 | Em Andamento | PCCS
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDC1 - 125VCC | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007540/2023 | Em Andamento | PDC1
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDC2 - 125VCC | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007541/2023 | Em Andamento | PDC2
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDC3 - 125VCC | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007542/2023 | Em Andamento | PDC3
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | Concluída | 0006802/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ9082 | LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | Concluída | 0006803/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ9082
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | Concluída | 0006804/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção da RTB 500 kV 100 MVAr MARIMBONDO RT4 MG e da proteção de falha da disjuntor DJ942R. | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO RT4 MG | Concluída | 0006807/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTB 500 kV 100 MVAr MARIMBONDO RT4 MG
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ9782 | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO RT4 MG | Concluída | 0006809/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ9782
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da UAC01 - SINOCON de supervisão da LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA | LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | Concluída | 0007724/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição das UACs UCD1 e UCD2 - AREVA de supervisão do reator (RT04) RTB 500 kV 100 MVAr MARIMBONDO RT4 MG | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO RT4 MG | Concluída | 0007725/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-D01P da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007848/2023 | Em Andamento | FUMR-D01P
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-D01S da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007849/2023 | Em Andamento | FUMR-D01S
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-A01P da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007850/2023 | Em Andamento | FUMR-A01P
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-A01S da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007851/2023 | Em Andamento | FUMR-A01S
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-A02P da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007852/2023 | Em Andamento | FUMR-A02P
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-A02S da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007853/2023 | Em Andamento | FUMR-A02S
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-A03P da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007854/2023 | Em Andamento | FUMR-A03P
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de switch FUMR-A03S da Rede Operativa da UHE Marimbondo. | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007855/2023 | Em Andamento | FUMR-A03S
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de trafo corrente TC AT01 FASE A (nº serie: K83021-01-01, cod. mat.: 10184619). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | TR 765/525 kV IVAIPORA TR1 + LT 525 kV C-1 PR | Concluída | 0005682/2023 | Em Andamento | TC AT01 FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de trafo corrente TC AT01 FASE B (nº serie: K83021-01-02, cod. mat.: 10184620). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005683/2023 | Em Andamento | TC AT01 FASE B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de trafo corrente TC AT01 FASE C (nº serie: K83021-01-03, cod. mat.: 10184621). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0005684/2023 | Em Andamento | TC AT01 FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE |  | 138 | "Acesso ao Setor de 138 kV da SE Porto Colômbia 138 kV, por meioda instalação de 1 novo bay destinados à conexão de 1 linhas de distribuição em 138 kV, Porto Colômbia - Frutal 2, em circuito simples." | DIT |  | 0001071/2022 | Em Andamento
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 230KV FASE A (nº serie: SP-16377, cod. mat.: 10186432). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006016/2023 | Em Andamento | TC - AT01 230KV FASE A
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 230KV FASE B (nº serie: SP-16376, cod. mat.: 10186433). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006017/2023 | Em Andamento | TC - AT01 230KV FASE B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 230KV FASE C (nº serie: SP-16375, cod. mat.: 10186434). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006018/2023 | Em Andamento | TC - AT01 230KV FASE C
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de disjuntor DJ738 (nº serie: 1004-06, cod. mat.: 10191498). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0005989/2023 | Em Andamento | DJ738
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de disjuntor DJ708 (nº serie: 1004-05, cod. mat.: 10191497). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005991/2023 | Em Andamento | DJ708
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC ENTRE DJ708 E BR7A FASE A (nº serie: SP-16366, cod. mat.: 10186423). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006023/2023 | Em Andamento | TC ENTRE DJ708 E BR7A FASE A
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC ENTRE DJ708 E BR7A FASE B (nº serie: SP-16367, cod. mat.: 10186424). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006024/2023 | Em Andamento | TC ENTRE DJ708 E BR7A FASE B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC ENTRE DJ708 E BR7A FASE C (nº serie: SP-16368, cod. mat.: 10186425). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006025/2023 | Em Andamento | TC ENTRE DJ708 E BR7A FASE C
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 13.8KV LADO PARRAIOS FASE A (nº serie: 850237001, cod. mat.: -). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 31,5 kA. | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006955/2023 | Em Andamento | TC - AT01 13.8KV LADO PARRAIOS FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 13.8KV LADO PARRAIOS FASE C (nº serie: 850237003, cod. mat.: 10251482). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 31,5 kA. | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006956/2023 | Em Andamento | TC - AT01 13.8KV LADO PARRAIOS FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 13.8KV LADO TRAFO ATER. FASE A (nº serie: 850238001, cod. mat.: 10251483). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 31,5 kA. | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006959/2023 | Em Andamento | TC - AT01 13.8KV LADO TRAFO ATER. FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 13.8KV LADO TRAFO ATER. FASE B (nº serie: 221037101, cod. mat.: 10251484). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 31,5 kA. | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006962/2023 | Em Andamento | TC - AT01 13.8KV LADO TRAFO ATER. FASE B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de trafo corrente TC - AT01 13.8KV LADO TRAFO ATER. FASE C (nº serie: 850238003, cod. mat.: 10251485). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 31,5 kA. | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006965/2023 | Em Andamento | TC - AT01 13.8KV LADO TRAFO ATER. FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 3 MÓDULOS DE CUBÍCULOS DE 24KV (DJ2038, DJ2208, DJ2108) | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008154/2022 | Em Andamento | CUBÍCULO 13,8KV
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR REGULADOR TRREG01 - 13,8/13,8KV | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008176/2022 | Em Andamento
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR REGULADOR TRREG02 - 13,8/13,8KV | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008177/2022 | Em Andamento
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de diferencial de barras da barra BR7A e da barra BR7B e das proteções de falha dos disjuntores DJ7788,DJ7778 (DJ da LIRVBP1), DJ7768, DJ748, DJ738, DJ768, DJ758R, DJ7338, DJ7328, DJ7348, DJ708. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006919/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BR7A e BR7B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital das BR7A e BR7B | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006920/2023 | Em Andamento | RDP - BR7A e BR7B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ7788 | LT 230 kV RIO VERDE FUR/BARRA PEIXE C-2 GO/MT | Concluída | 0006922/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ7788
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ7778 (DJ da LIRVBP1) | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-2 GO/MT | Concluída | 0006924/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ7778 (DJ da LIRVBP1)
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ7768 | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-1 GO/MT | Concluída | 0006926/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ7768
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ748 | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR2 GO | Concluída | 0006927/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ748
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ738 | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006930/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ738
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ768 | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR3 GO | Concluída | 0006931/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ768
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ758R | RT 230 kV 45 Mvar RIO VERDE FUR RT5 GO | Concluída | 0006932/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ758R
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ7338 | LT 230 kV RIO VERDE FUR/C. DOURADA C-1 GO | Concluída | 0006934/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ7338
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ7328 | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0006935/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ7328
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ7348 | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0006936/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ7348
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor do DJ708 | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006938/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - DJ708
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0006940/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital e Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0006942/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT | LT 230 kV RIO VERDE FUR/BARRA PEIXE C-2 GO/MT | Concluída | 0006943/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT | LT 230 kV RIO VERDE FUR/BARRA PEIXE C-2 GO/MT | Concluída | 0006944/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-2 GO/MT (NOME FURNAS: LIRVBP1) | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-2 GO/MT | Concluída | 0006945/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-2 GO/MT (LIRVBP1)
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-2 GO/MT (NOME FURNAS: LIRVBP1) | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-2 GO/MT | Concluída | 0006947/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-2 GO/MT (LIRVBP1)
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO | Concluída | 0006957/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO | Concluída | 0006958/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | Concluída | 0006960/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | Concluída | 0006961/2023 | Em Andamento | RDP - RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-2 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-2 GO | Concluída | 0006963/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-2 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV RIO VERDE FUR /ACREÚNA C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR /ACREÚNA C-1 GO | Concluída | 0008228/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV RIO VERDE FUR /ACREÚNA C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV RIO VERDE FUR /ACREÚNA C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR /ACREÚNA C-1 GO | Concluída | 0008232/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV RIO VERDE FUR /ACREÚNA C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO | Concluída | 0007868/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO | Concluída | 0007870/2023 | Em Andamento | RDP - LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção do RTB 230 kV 45 MVAr RIO VERDE FUR RT5 GO | RT 230 kV 45 Mvar RIO VERDE FUR RT5 GO | Concluída | 0006974/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - RTB 230 kV 45 MVAr RIO VERDE FUR RT5 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0006977/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0006984/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR2 GO | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR2 GO | Concluída | 0006985/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR2 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-1 GO | LT 230 kV RIO VERDE FUR/C. DOURADA C-1 GO | Concluída | 0006986/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-1 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital do TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR3 GO | RT 13,8 kV 25 Mvar RIO VERDE FUR RT3 GO | Concluída | 0006987/2023 | Em Andamento | RDP - TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR3 GO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-1 GO/MT | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-1 GO/MT | Concluída | 0006988/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-1 GO/MT
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Módulo Concentrador de Informações de oscilografia (MCRDP). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006989/2023 | Em Andamento | MÓDULO CONCENTRADOR
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Módulo de Sincronização das informações (RARP). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006990/2023 | Em Andamento | MÓDULO DE SINCRONIZAÇÃO (RARP)
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das UACs de supervisão do banco de autotrafos TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0007587/2023 | Em Andamento | Códigos SAP 10218726 e 10218727
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das UACs de supervisão do banco de autotrafos TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR2 GO | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR2 GO | Concluída | 0007589/2023 | Em Andamento | Códigos SAP 10218728 e 10218729
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão das barras e do vão de amarre de 230 kV - MG 230 kV RIO VERDE FUR MG1 GO | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007591/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218730
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão das barras, do vão de amarre de 138 kV. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007592/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218731
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão da LT 230 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-1 GO | LT 230 kV RIO VERDE FUR/C. DOURADA C-1 GO | Concluída | 0007593/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218732
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão da LT 230 kV RIO VERDE FUR /RONDONOPOLIS C-1 GO/MT | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-1 GO/MT | Concluída | 0007594/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218733
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão da LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-1 GO/MT | LT 230 kV RIO VERDE FUR/BARRA PEIXE C-1 GO/MT | Concluída | 0008291/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218734
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão da LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT | LT 230 kV RIO VERDE FUR/BARRA PEIXE C-2 GO/MT | Concluída | 0007605/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218735
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão da LT 138 kV RIO VERDE FUR /RIO CLARO C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR /RIO CLARO C-1 GO | Concluída | 0009540/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218736
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão da LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C1 | LT 138 kV RIO VERDE FUR / PERDIGAO C-1 GO | Concluída | 0007612/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218737
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão da LT 138 kV ACREUNA / RIO VERDE | LT 138 kV ACREUNA / RIO VERDE FUR C-1 GO | Concluída | 0008239/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218738
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão da LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO | LT 138 kV RIO VERDE CLG /RIO VERDE FUR C-1 GO | Concluída | 0007618/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218739
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão da LT 138 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-2 GO | LT 138 kV RIO VERDE FUR /C. DOURADA C-2 GO | Concluída | 0007622/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218740
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0007623/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218741
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão da LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-2 MG/GO | Concluída | 0007625/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218742
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão do REATOR RTB 230 kV 45 MVAr RIO VERDE FUR RT5 GO | RT 230 kV 45 Mvar RIO VERDE FUR RT5 GO | Concluída | 0007626/2023 | Em Andamento | Código SAP 10218744
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da UAC de supervisão do REATOR RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | Concluída | 0007628/2023 | Em Andamento | não identificado
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão do SERVIÇO AUXILIAR 13,8 kV e 380 Vca | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007636/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão do SERVIÇO AUXILIAR 380 Vca e 125 Vcc. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007637/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC de supervisão do SERVIÇO AUXILIAR 220 Vca e 125 Vcc. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007639/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 04 (quatro) equipamentos de teleproteção digital (cadeias principal e alternada) da LT 230 Itumbiara - Rio Verde circuito 1, de fabricação ALSTOM, modelo DIP5000. | LT 230 kV ITUMBIARA /RIO VERDE FUR C-1 MG/GO | Concluída | 0007890/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA / ALTERNADA
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSRV-D01P da Rede Operativa da SE Rio Verde. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007895/2023 | Em Andamento | FSRV-D01P
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSRV-D01S da Rede Operativa da SE Rio Verde. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007897/2023 | Em Andamento | FSRV-D01S
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSRV-A01P da Rede Operativa da SE Rio Verde. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007898/2023 | Em Andamento | FSRV-A01P
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSRV-A01S da Rede Operativa da SE Rio Verde. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007899/2023 | Em Andamento | FSRV-A01S
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSRV-A02P da Rede Operativa da SE Rio Verde. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007900/2023 | Em Andamento | FSRV-A02P
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSRV-A02S da Rede Operativa da SE Rio Verde. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007901/2023 | Em Andamento | FSRV-A02S
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - VÃO LIIMSS FASE B (nº serie: 324309, cod. mat.: 10190294). | LT 500 kV ITUMBIARA /SAO SIMAO-SE C-1 MG | Concluída | 0001300/2022 | Em Andamento | DCP - VÃO LIIMSS FASE B
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12720T (nº serie: 01041T, cod. mat.: 10196948). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0001306/2022 | Em Andamento | SC12720T
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR 138/13.8kV - 15MVA - NUMERO 1 DE COUTO MAGALHÃES - CMTF5-01 | TR 138/13,8 kV C. MAGALHAES TR1 MT | Concluída | 0001343/2022 | Em Andamento | CMTF5-01
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator 230kV 30MVAr número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0001384/2022 | Em Andamento | CXRE6-02
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator 230kV 30MVAr número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0001385/2022 | Em Andamento | CXRE6-02
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E2, da Subestação AGD. | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0001393/2022 | Não Iniciada | 11344056
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E3, da Subestação AGD. | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0001394/2022 | Não Iniciada | 11344054
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição de 1 (um) Reator monofásico, potência 50 MVAr, posição operacional 05ER, da Subestação AGD. | RTB 500 kV 50 MVAr ANGELIM II RTR1 PE | Concluída | 0001418/2022 | Não Iniciada | 11344055
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 138 | Substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar | BC 138 kV 30 Mvar CAMPO GRANDE BC1 MS | Concluída | 0001426/2022 | Em Andamento | BC1
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição de 3 (três) Reatores monofásicos, fases A, B e C, potência 50 MVAr cada, posição operacional 05E1, da Subestação OLD. | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0001433/2022 | Em Andamento | 11344068
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de banco de autotransformadores monofásicos com comutador sob carga, TF3, 525/230 kV, 224 MVA - FASE A | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001436/2022 | Em Andamento | TF3/A
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição de 1 (um) Reator monofásico, potência 50 MVAr, posição operacional 05ER, da Subestação OLD. | RTL 500 kV 50 Mvar OLINDINA RTR1 BA | Concluída | 0001435/2022 | Em Andamento | 11344074
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de banco de autotransformadores monofásicos com comutador sob carga, TF3, 525/230 kV, 224 MVA - FASE B | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001438/2022 | Em Andamento | TF3/B
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de banco de autotransformadores monofásicos com comutador sob carga, TF3, 525/230 kV, 224 MVA - FASE C | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001439/2022 | Em Andamento | TF3/C
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição de banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 50 Mvar - FASE A | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Concluída | 0001445/2022 | Em Andamento | RE1/A
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de banco de autotransformadores monofásicos com comutador sob carga, TF6, 525/230 kV, 224 MVA - FASE C | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0001447/2022 | Em Andamento | TF6/C
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha do vão 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MESSIAS, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0001522/2022 | Em Andamento | 11361620
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha do vão 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MESSIAS, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0001524/2022 | Em Andamento | 11361622
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Reator de Linha não-manobrável 04E1 na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0001526/2022 | Em Andamento | 11359689
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Reator de Linha não-manobrável 04E3 na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /FORTALEZA C-3 CE | Concluída | 0001527/2022 | Em Andamento | 11359692
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Reator de Linha não-manobrável 04E4 na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001528/2022 | Em Andamento | 11359695
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Reator de Barra 04E5 na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 230 kV 10 Mvar FORTALEZA RT5 CE | Concluída | 0001529/2022 | Em Andamento | 11359698
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Banco de Capacitores em Derivação 04H1 na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr FORTALEZA BC1 CE | Concluída | 0001530/2022 | Em Andamento | 11364877
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001532/2022 | Em Andamento | 11366651
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0001533/2022 | Em Andamento | 11366778
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 04Z6 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0001534/2022 | Em Andamento | 11364971
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha 11V4 13,8 kV na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 proteção unitária, 01 proteção de retaguarda, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001535/2022 | Em Andamento | 11360390
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha 11V3 13,8 kV na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 proteção unitária, 01 proteção de retaguarda, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001536/2022 | Em Andamento | 11360390
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS para o IB 14D1 na subestação FORTALEZA, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle e cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001539/2022 | Em Andamento | 11363998
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F3 (LT 230 kV AQUIRAZ II/FORTALEZA C-1) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE | Concluída | 0001540/2022 | Em Andamento | 11350991
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha do vão 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0001541/2022 | Em Andamento | 11364292
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha do vão 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0001542/2022 | Em Andamento | 11364290
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MACEIO TR1 AL | Concluída | 0001543/2022 | Em Andamento | 11364764
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MACEIO TR2 AL | Concluída | 0001544/2022 | Em Andamento | 11364765
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal, alternada), 02 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0001545/2022 | Em Andamento | 11364769
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T4 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MACEIO TR4 AL | Concluída | 0001546/2022 | Em Andamento | 11361386
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barramento 14D1 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 painél, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado) e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG MACEIO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001547/2022 | Em Andamento | 11361246
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Sistema Supervisório SAGE na subestação MACEIO, composto por: 01 painel, 04 servidores, 01 conjunto de switches, 02 firewalls, 02 GPS, 01 mesa de comando, 06 monitores e infraestrutura óptica associada. | MG MACEIO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001549/2022 | Em Andamento
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS dos Serviços Auxiliares na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 unidades de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG MACEIO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001550/2022 | Em Andamento | 11446770
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição de banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 50 Mvar - FASE A | RT 525 kV 150 Mvar SANTO ANGELO RT1 RS | Concluída | 0001552/2022 | Em Andamento | RE1/A
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição de banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 50 Mvar - FASE B | RT 525 kV 150 Mvar SANTO ANGELO RT1 RS | Concluída | 0001553/2022 | Em Andamento | RE1/B
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição de banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 50 Mvar - FASE C | RT 525 kV 150 Mvar SANTO ANGELO RT1 RS | Concluída | 0001554/2022 | Em Andamento | RE1/C
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha do vão 04L3 230 kV (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0001584/2022 | Em Andamento | 11361634
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha do vão 04L4 230 kV (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0001585/2022 | Em Andamento | 11361636
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T2 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 01 falha de disjuntor (principal) 500 kV, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada) 230 kV, 01 unidade de bay de proteção de barras 500 kV (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV TERESINA II TR2 PI | Concluída | 0001586/2022 | Em Andamento | 11366927
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0001587/2022 | Em Andamento | 11361644
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0001588/2022 | Em Andamento | 11361642
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras. | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001589/2022 | Em Andamento | 11366465
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das Barras de 500kV na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras principal, do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 10 vãos, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001590/2022 | Em Andamento | 11366972
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05C8 (LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0001591/2022 | Em Andamento | 11361638
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05C9 (LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0001593/2022 | Em Andamento | 11361640
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 05E1 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0001594/2022 | Em Andamento | 11366488
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 05E2 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0001595/2022 | Em Andamento | 11366489
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 05E3 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV TERESINA II /TIANGUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0001597/2022 | Em Andamento | 11366490
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha manobrável 05E4 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTL 500 kV 150 Mvar TERESINA II RT4 PI | Concluída | 0001598/2022 | Em Andamento | 11366481
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 05E5 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 500 kV 100 Mvar TERESINA II RT5 PI | Concluída | 0001600/2022 | Em Andamento | 11361401
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V9 (LT 500 kV TERESINA II /TIANGUA II C-1) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV TERESINA II / TIANGUA II C 1 PI/CE | Concluída | 0001601/2022 | Em Andamento | 11361646
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D1 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal) e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras (15D1). | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001603/2022 | Em Andamento | 11366487
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D2 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal) e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras (15D2). | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001604/2022 | Em Andamento | 11366981
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D3 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal) e cabos de controle associados ao módulo de interligação de barras (15D3). | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001606/2022 | Em Andamento | 11366492
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T1 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 01 falha de disjuntor (principal) 500 kV, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada) 230 kV, 01 unidade de bay de proteção de barras 500 kV (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV TERESINA II TR1 PI | Concluída | 0001612/2022 | Em Andamento | 11366929
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS dos Serviços Auxiliares na subestação TERESINA II, composto por: 01 painel, 02 unidades de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001613/2022 | Em Andamento | 12439341
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9026 (nº serie: SP10154, cod. mat.: 10190624). | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Concluída | 0001626/2022 | Em Andamento | DJ9026
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de disjuntor DJ9036 (nº serie: SP10153, cod. mat.: 10190627). | DIT | Concluída | 0001631/2022 | Em Andamento | DJ9036
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T1 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR1 CE | Concluída | 0001665/2022 | Em Andamento | 11366574
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T2 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal) cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0001666/2022 | Em Andamento | 11366567
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T3 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal) cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR3 CE | Concluída | 0001667/2022 | Em Andamento | 11361102
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001669/2022 | Em Andamento | 11364964
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0001670/2022 | Em Andamento | 11364966
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001672/2022 | Em Andamento | 11364295
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0001676/2022 | Em Andamento | 11364300
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0001677/2022 | Em Andamento | 11364301
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS741, referente ao Interligador de Barras (IB742) da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 63 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 157,5 kA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001855/2022 | Em Andamento | CS741 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001692/2022 | Em Andamento | 11366305
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das Barras de 500 kV na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras principal, do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 13 vãos e infraestrutura de comunicação associada. | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001697/2022 | Em Andamento | 11366593
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS da Interligação de Barras 15D1 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 01 unidade de falha de disjuntor (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (15D1). | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001716/2022 | Em Andamento | 11364694
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação QUIXADA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001745/2022 | Em Andamento | 11366838
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001749/2022 | Em Andamento | 11364302
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001750/2022 | Em Andamento | 11366304
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0001751/2022 | Em Andamento | 11366303
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z6 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0001753/2022 | Em Andamento | 11364969
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001755/2022 | Em Andamento | 11364298
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Barra do vão 05E4 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal) cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 500 kV 150 Mvar FORTALEZA II RT4 CE | Concluída | 0001757/2022 | Em Andamento | 11366757
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 01 falha de disjuntor (principal), 01 unidade de bay de proteção de barra (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001758/2022 | Em Andamento | 11364296
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS da Interligação de Barras 15D2 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 01 unidade de falha de disjuntor (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (15D2). | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001760/2022 | Em Andamento | 11364695
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS da Interligação de Barras 15D4 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 01 unidade de falha de disjuntor (principal), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (15D4). | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001763/2022 | Em Andamento | 11366756
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS dos Serviços Auxiliares na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 unidades de controle cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001766/2022 | Em Andamento | 11449592
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação PECEM II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001771/2022 | Em Andamento | 11366827
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001775/2022 | Em Andamento | 11361632
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001776/2022 | Em Andamento | 11361628
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação DELM. GOUVEIA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001779/2022 | Em Andamento | 11364980
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação DELM. GOUVEIA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0001781/2022 | Em Andamento | 11364986
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação PICI II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0001783/2022 | Em Andamento | 11366880
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação PICI II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0001785/2022 | Em Andamento | 11364304
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Substituição de 1 (um) Transformador de Aterramento trifásico 41,2 ohms/fase, potência 10 MVA, por outro de potência 15 MVA e impedância não superior a 10 ohms/fase, posição operacional 02A1, na Subestação PRD. | TT 69/13,8 kV PIRAPAMA II TA1 PE (02A1) | Concluída | 0001816/2022 | Em Andamento | 11344308 | X0/X1
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Substituição de 1 (um) Transformador de Aterramento trifásico 65,2 ohms/fase, potência 6,8 MVA, por outro de potência 7,5 MVA e impedância não superior a 20 ohms/fase, posição operacional 02A1, na Subestação CTU. | TT 69/13,8 kV CATU TA1 BA (02A1) | Concluída | 0001817/2022 | Em Andamento | 11344326 | X0/X1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Substituição de 1 (um) Transformador de Aterramento trifásico 290 ohms/fase, potência 1,39 MVA, por outro de potência 7,5 MVA e impedância não superior a 20 ohms/fase, posição operacional 02A1, na Subestação RSD. | TT 69/13,8 kV RUSSAS II TA1 CE (02A1) | Concluída | 0001818/2022 | Em Andamento | 11344320 | X0/X1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1009, referente ao módulo de conexão do Reator 1 da LT Ivaiporã - Cascavel Oeste C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 63 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 157,5 kA. | LT 525 kV IVAIPORA / CASCAVEL OESTE C-1 PR | Concluída | 0001864/2022 | Em Andamento | CS1009 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS353, referente a LT Joinville - Joinville 1 C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 31,5 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 78,8 kA. | LT 69 kV JOINVILLE / JOINVILLE 1 C-2 SC | Concluída | 0001873/2022 | Em Andamento | CS353 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS531, referente a LT Joinville - Joinville 4 C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE 4 C-2 SC | Concluída | 0001875/2022 | Em Andamento | CS531 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS533, referente a LT Joinville - Joinville 4 C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE 4 C-2 SC | Concluída | 0001879/2022 | Em Andamento | CS533 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS535, referente a LT Joinville - Joinville 4 C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE 4 C-2 SC | Concluída | 0001882/2022 | Em Andamento | CS535 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS541, referente a LT Joinville - Joinville 4 C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE 4 C-1 SC | Concluída | 0001885/2022 | Em Andamento | CS541 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS543, referente a LT Joinville - Joinville 4 C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE 4 C-1 SC | Concluída | 0001889/2022 | Em Andamento | CS543 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS545, referente a LT Joinville - Joinville 4 C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE 4 C-1 SC | Concluída | 0001893/2022 | Em Andamento | CS545 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS601, referente a LT Joinville - WEG Fundição C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / WEG FUNDICAO C-1 SC | Concluída | 0001894/2022 | Em Andamento | CS601 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS603, referente a LT Joinville - WEG Fundição C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / WEG FUNDICAO C-1 SC | Concluída | 0001897/2022 | Em Andamento | CS603 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Remanejamento do reator de linha da LT 500 kV Coletora Porto Velho - UHE Jirau para a barra da SE Coletora Porto Velho 500 kV e instalação de 3 TCs para completar o arranjo DJM da SE Coletora Porto Velho 500 kV. | Novo reator de barra 550 kV | Concluída | 0002035/2022 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS605, referente a LT Joinville - WEG Fundição C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA. Corrente Suportável de Crista do novo equipamento: 100 kA. | LT 138 kV JOINVILLE / WEG FUNDICAO C-1 SC | Concluída | 0001910/2022 | Em Andamento | CS605 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Instalação de 03 Transformadores de Potencial Capacitivo 500 kV, bases, estruturas de suporte e cabos de controle associados, na posição operacional 85T2 da SE SOBRAL III. | TR 500/230 kV SOBRAL III TR2 CE | Em Andamento | 0001949/2022 | Não Iniciada
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 03 Transformadores de Potencial Indutivo 69 kV, bases, estruturas de suporte e cabos de controle associados, na posição operacional 82T2 da SE SÃO JOÃO DO PIAUI. | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR8 PI | Em Andamento | 0001951/2022 | Não Iniciada
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Instalação de 03 Transformadores de Potencial Capacitivo 138 kV, bases, estruturas de suporte e cabos de controle associados, na posição operacional 83T2 da SE Paraíso. | TR 230/138 kV PARAISO TR2 RN | Em Andamento | 0001954/2022 | Não Iniciada
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 03 Transformadores de Potencial Indutivo 69 kV, bases, estruturas de suporte e cabos de controle associados, na posição operacional 82T4 da SE PICI II. | TR 230/69 kV PICI II TR4 CE | Em Andamento | 0001956/2022 | Não Iniciada
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Instalação de 03 Transformadores de Potencial Capacitivo 138 kV, bases, estruturas de suporte e cabos de controle associados, na posição operacional 83T5 da SE SENHOR DO BONFIM II. | TR 230/138 kV SR.BONFIM II TR6 BA | Em Andamento | 0001961/2022 | Não Iniciada
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 03 Transformadores de Potencial Capacitivo 69 kV, bases, estruturas de suporte e cabos de controle associados, na posição operacional 82T3 da SE SANTO ANTONIO DE JESUS. | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR3 BA | Em Andamento | 0001964/2022 | Não Iniciada
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS na SE Sobradinho posição operacional (Painel-5BR3), composto por: 01 painel, 04 switch digital cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002024/2022 | Não Iniciada
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS do Transformador 05T2, na subestação Sobral III, composto por: 01 painel, 02 switch digital, cabos e fibras de controle associado. | TR 500/230 kV SOBRAL III TR2 CE | Em Andamento | 0002042/2022 | Não Iniciada
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS na SE São João do Piauí, posição operacional (05BR2) composto por: 01 painel, 02 switch's digitais, cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002047/2022 | Não Iniciada
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS dos Bancos de Capacitores 04H1 e 04H2 na SE Penedo, posição operacional (4BR3-BASTIDOR DE REDE), composto por: 01 painel, 02 switches digitais, 01 oscilo, 02 DIO's, cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários, em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG PENEDO / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002048/2022 | Não Iniciada
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS dos Bancos de Capacitores 04H1 e 04H2 na SE Penedo posição operacional (Rack Lan), composto por: 01 painel, 01 switch digital, 01 patch panel, 01 patch voice, cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários, em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG PENEDO / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002049/2022 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS subestação Milagres na posição operacional (5BR3-BASTIDOR DE REDE), composto por: 01 painel, 06 switches digitais, 01 oscilo, cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002051/2022 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS subestação Milagres na posição operacional (5BR1), composto por: 01 painel, 02 switch's digitais, 01 oscilo, cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002056/2022 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação da infraestrutura de comunicação para atendimento ao SPCS subestação Milagres na posição operacional (5BR2-BASTIDOR DE REDE), na subestação Milagres, composto por: 01 painel, 02 switch's digitais, 01 oscilo, cabos e fibras de controle e demais acessórios necessários em quantitativo suficiente para atendimento às redes IEC 61850 associadas ao SPCS de 01 módulo. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0002057/2022 | Não Iniciada
FURNAS | LT 138 kV SANTA CRUZ /ANGRA C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Relocação e substituição da torre 62 | LT 138 kV SANTA CRUZ /ANGRA C-1 RJ | Concluída | 0002130/2022 | Em Andamento | LT 138 kV ANGRA FUR /SANTA CRUZ C-1 RJ
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Substituição de 50 esferas de sinalização aérea desbotadas | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-1 MG | Concluída | 0002158/2022 | Não Iniciada | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-1 MG
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-2 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Substituição de 50 esferas de sinalização aérea desbotadas | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-2 MG | Concluída | 0002159/2022 | Não Iniciada | LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-2 MG
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Substituição de 31 esferas de sinalização aérea desbotadas | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0002160/2022 | Não Iniciada | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Substituição de 48 esferas de sinalização aérea desbotadas | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG | Concluída | 0002161/2022 | Não Iniciada | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-2 MG
FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Instalação de 100 dispositivos anti-pássaros em fases laterais de torres selecionadas ao longo da linha | LT 345 kV L.C.BARRETO /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0002162/2022 | Em Andamento | LT 345 kV L.C.BARRETO /POCOS CALDAS C-1 SP/MG
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /M. MORAES C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Instalação de 100 dispositivos anti-pássaros em fases centrais de torres selecionadas ao longo da linha | LT 345 kV FURNAS /M. MORAES C-1 MG | Concluída | 0002165/2022 | Em Andamento | LT 345 kV FURNAS /M. MORAES C-1 MG
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Instalação de 100 dispositivos anti-pássaros em fases centrais de torres selecionadas ao longo da linha | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-1 MG | Concluída | 0002168/2022 | Em Andamento | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-1 MG
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-2 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão |  | Instalação de 100 dispositivos anti-pássaros em fases centrais de torres selecionadas ao longo da linha | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-2 MG | Concluída | 0002169/2022 | Em Andamento | LT 345 kV FURNAS /POCOS CALDAS C-2 MG
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1072, referente a LT Areia - Bateias C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0002553/2022 | Em Andamento | DJ1072
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1071, referente a LT Areia - Bateias C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0002558/2022 | Em Andamento | CS1071
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1073, referente a LT Areia - Bateias C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0002559/2022 | Em Andamento | CS1073
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1077, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Bateias C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0002561/2022 | Em Andamento | CS1077 / CS1077T
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - Bateias C-1, DJ1072, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0002562/2022 | Em Andamento | TC DJ1072
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1102, referente a LT Areia - Campos Novos C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | Concluída | 0002563/2022 | Em Andamento | DJ1102
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1101, referente a LT Areia - C.Novos C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | Concluída | 0002564/2022 | Em Andamento | CS1101
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1103, referente a LT Areia - C.Novos C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | Concluída | 0002567/2022 | Em Andamento | CS1103
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1107, com lâmina de terra, referente a LT Areia - C.Novos C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | Concluída | 0002572/2022 | Em Andamento | CS1107 / CS1107T
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1092, referente a LT Areia - Curitiba C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0002586/2022 | Em Andamento | DJ1092
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1091, referente a LT Areia - Curitiba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0002587/2022 | Em Andamento | CS1091
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1093, referente a LT Areia - Curitiba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0002590/2022 | Em Andamento | CS1093
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1097, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Curitiba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0002591/2022 | Em Andamento | CS1097 / CS1097T
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - Curitiba C-1, DJ1092, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0002592/2022 | Em Andamento | TC DJ1092
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1082, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0002595/2022 | Em Andamento | DJ1082
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1081, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0002614/2022 | Em Andamento | CS1081
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1083, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0002616/2022 | Em Andamento | CS1083
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1087, com lâmina de terra, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0002620/2022 | Em Andamento | CS1087 / CS1087T
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-1, DJ1082, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0002621/2022 | Em Andamento | TC DJ1082
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1062, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0002623/2022 | Em Andamento | DJ1062
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1061, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0002625/2022 | Em Andamento | CS1061
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1052, referente ao TF3 525/230 kV da SE Santo Ângelo. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 525/230 kV SANTO ANGELO TR3 RS | Concluída | 0002634/2022 | Em Andamento | DJ1052
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (QAD1, QAD2) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Gravataí. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002635/2022 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 / 127 VCA (QAD3, QAD4) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Gravataí. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002637/2022 | Em Andamento | Painel - 220/127 VCA
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 480 VCA (QAD5, QAD6, QAD7, QAD8, QAD9, QAD10, QAD11) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Gravataí. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002642/2022 | Em Andamento | Painel - 480 VCA
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Reatores Limitadores de Corrente (RLC) 13,8 kV, referentes ao TF3 525/230 kV da SE Londrina (Eletrosul) , Fases A, B e C. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0002646/2022 | Em Andamento | RLC1/A, RLC1/B, RLC1/C
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Itajaí. Capacidade do novo equipamento: >= 150 A. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002658/2022 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Itajaí. Capacidade do novo equipamento: >= 150 A. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002659/2022 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento: >= 75 A. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002661/2022 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento: >= 75 A. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002662/2022 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento: >= 60 A. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002663/2022 | Em Andamento | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento: >= 60 A. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002665/2022 | Em Andamento | RET2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1063, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0002680/2022 | Em Andamento | CS1063
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1067, com lâmina de terra, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0002682/2022 | Em Andamento | CS1067 / CS1067T
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - G.B.Munhoz C-2, DJ1062, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0002684/2022 | Em Andamento | TC DJ1062
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1032, referente a LT Areia - Ivaiporã C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0002701/2022 | Em Andamento | DJ1032
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1031, referente a LT Areia - Ivaiporã C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0002702/2022 | Em Andamento | CS1031
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1033, referente a LT Areia - Ivaiporã C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0002703/2022 | Em Andamento | CS1033
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1037, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Ivaiporã C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0002704/2022 | Em Andamento | CS1037 / CS1037T
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - Ivaiporã C-1, DJ1032, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0002706/2022 | Em Andamento | TC DJ1032
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1002, referente a LT Areia - Segredo C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0002707/2022 | Em Andamento | DJ1002
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1003, referente a LT Areia - Segredo C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0002708/2022 | Em Andamento | CS1003
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1010, referente ao Interligador de Barras entre a LT Segredo C-1 e o TF 2. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002710/2022 | Em Andamento | DJ1010
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1030, referente ao Interligador de Barras da LT Ivaiporã C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002712/2022 | Em Andamento | DJ1030
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1070, referente ao Interligador de Barras entre as LT Bateias C-1 e G.B.Munhoz C-2. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002715/2022 | Em Andamento | DJ1070
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1090, referente ao Interligador de Barras entre as LT Curitiba C-1 e G.B.Munhoz C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002716/2022 | Em Andamento | DJ1090
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1110, referente ao Interligador de Barras da LT C.Novos C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002717/2022 | Em Andamento | DJ1110
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1005, referente ao Interligador de Barras entre a LT Segredo C-1 e o TF 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002718/2022 | Em Andamento | CS1005
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1015, referente ao Interligador de Barras entre a LT Segredo C-1 e o TF 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002721/2022 | Em Andamento | CS1015
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1025, referente ao Interligador de Barras da LT Ivaiporã C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002722/2022 | Em Andamento | CS1025
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1035, referente ao Interligador de Barras da LT Ivaiporã C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002725/2022 | Em Andamento | CS1035
CGT ELETROSUL | ASSIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ4552/17, referente a LT Assis - Londrina (Copel) C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | Concluída | 0002726/2022 | Em Andamento | DJ4552/17
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1065, referente ao Interligador de Barras entre as LT Bateias C-1 e G.B.Munhoz C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002729/2022 | Em Andamento | CS1065
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1075, referente ao Interligador de Barras entre as LT Bateias C-1 e G.B.Munhoz C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002731/2022 | Em Andamento | CS1075
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1085, referente ao Interligador de Barras entre as LT Curitiba C-1 e G.B.Munhoz C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002736/2022 | Em Andamento | CS1085
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1095, referente ao Interligador de Barras entre as LT Curitiba C-1 e G.B.Munhoz C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002740/2022 | Em Andamento | CS1095
CGT ELETROSUL | ASSIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS4529/94, referente a LT Assis - Londrina (Copel) C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | Concluída | 0002742/2022 | Em Andamento | CS4529/94
CGT ELETROSUL | ASSIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS4529/96 (com lâmina de terra - CS4529/25), referente a LT Assis - Londrina (Copel) C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | Concluída | 0002743/2022 | Em Andamento | CS4529/96 e CS4529/25
CGT ELETROSUL | ASSIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Assis - Londrina (Copel) C-2, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | Concluída | 0002745/2022 | Em Andamento | TC DJ4552/17
CGT ELETROSUL | ASSIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Assis - Londrina (Copel) C-2, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | Concluída | 0002748/2022 | Em Andamento | TPCA, TPCB, TPCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1105, referente ao Interligador de Barras da LT C.Novos C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002750/2022 | Em Andamento | CS1105
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1115, referente ao Interligador de Barras da LT C.Novos C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002752/2022 | Em Andamento | CS1115
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1010, SE Areia, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002754/2022 | Em Andamento | TC DJ1010
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1030, SE Areia, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002757/2022 | Em Andamento | TC DJ1030
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1070, SE Areia, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002758/2022 | Em Andamento | TC DJ1070
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1090, SE Areia, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002760/2022 | Em Andamento | TC DJ1090
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1012, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0002762/2022 | Em Andamento | DJ1012
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1011, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0002764/2022 | Em Andamento | CS1011
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1013, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0002766/2022 | Em Andamento | CS1013
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1017, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0002768/2022 | Em Andamento | CS1017
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia, DJ1012, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0002772/2022 | Em Andamento | TC DJ1012
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS711, referente a LT Areia - Guarapuava Oeste C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | Concluída | 0002773/2022 | Em Andamento | CS711
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS715, referente a LT Areia - Guarapuava Oeste C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | Concluída | 0002778/2022 | Em Andamento | CS715
CGT ELETROSUL | DESTERRO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de dois Retificadores 48 Vcc (Carregadores de Baterias), RET1 e RET2, em substituição ao retificador existente, na SE Desterro. Capacidade de cada novo equipamento: >= 150 A. | MG DESTERRO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002828/2022 | Em Andamento | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | GRAVATAI3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de dois Retificadores 48 Vcc (Carregadores de Baterias), RET1 e RET2, em substituição ao retificador existente, na SE Gravataí 3. Capacidade de cada novo equipamento: >= 150 A. | MG GRAVATAI3 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002841/2022 | Em Andamento | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS717, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Guarapuava Oeste C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | Concluída | 0002851/2022 | Em Andamento | CS717
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente a LT Areia - Guarapuava Oeste C-1 , DJ712, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | Concluída | 0002855/2022 | Em Andamento | TC DJ712
CGT ELETROSUL | JOINV.NORTE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de dois Retificadores 48 Vcc (Carregadores de Baterias), RET1 e RET2, em substituição ao retificador existente, na SE Joinville Norte. Capacidade de cada novo equipamento: >= 200 A. | MG JOINV.NORTE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002859/2022 | Em Andamento | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador 48 Vcc (Carregador de Baterias), RET1, na SE P.Médici (associado ao módulo da LT 230 kV P.Médici - S.Cruz C-1). Capacidade do novo equipamento: >= 100 A. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0002861/2022 | Em Andamento | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Areia - Guarapuava Oeste C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | Concluída | 0002862/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Para-raios | 13,8 | Substituição de dois conjuntos de para-raios 13,8 kV referentes ao terciário (Serviços Auxiliares) do TF 2 230/138 kV da SE Canoinhas, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002865/2022 | Em Andamento | PR 13.8
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS741, referente a LT Areia - Salto Osório C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0002866/2022 | Em Andamento | CS741
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios 138 kV referente a LT Campo Grande - U. Mimoso C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U. MIMOSO C-1 MS | Concluída | 0002874/2022 | Em Andamento | PR LT MIM C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS745, referente a LT Areia - Salto Osório C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0002875/2022 | Em Andamento | CS745
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios 138 kV referente a LT Joinville - Joinville IV C-2, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / JOINVILLE IV C-2 SC | Concluída | 0002876/2022 | Em Andamento | PR LT JVQ C-2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS747, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Salto Osório C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0002878/2022 | Em Andamento | CS747
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente a LT Areia - Salto Osório C-1 , DJ742, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0002881/2022 | Em Andamento | TC DJ742
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Areia - Salto Osório C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0002883/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT Canoinhas - São Mateus do Sul C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV CANOINHAS ESU/S.MATEUS SUL C-1 SC/PR | Concluída | 0002885/2022 | Em Andamento | PR LT SMS C-1
CGT ELETROSUL | FARROUPILHA | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT Farroupilha - Scharlau 2 C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV FARROUPILHA / SCHARLAU 2 C 1 RS | Concluída | 0002886/2022 | Em Andamento | PR LT SCH2 C-1
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 3 230/138 kV da SE Passo Fundo, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0002888/2022 | Em Andamento | PR TR3
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT Passo Fundo - Nova Prata 2 C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV PASSO FUNDO /NOVA PRATA 2 C-1 RS | Concluída | 0002889/2022 | Em Andamento | PR LT NPR2 C-1
CGT ELETROSUL | ASSIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Assis - Londrina Copel C-2, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | Concluída | 0002892/2022 | Em Andamento | Controle - LT LNA C-2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS721, referente a LT Areia - Salto Osório C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0002895/2022 | Em Andamento | CS721
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS725, referente a LT Areia - Salto Osório C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0002896/2022 | Em Andamento | CS725
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS727, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Salto Osório C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0002897/2022 | Em Andamento | CS727
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de dois bancos de baterias 48 Vcc (Sistema de Alimentação CC) na Repetidora Nova Veneza (Repetidora associada à SE Itá). Capacidade de cada novo equipamento: 300 Ah. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002902/2022 | Em Andamento | SACC - 48Vcc - BAT
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente a LT Areia - Salto Osório C-2 , DJ722, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0002905/2022 | Em Andamento | TC DJ722
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de dois Retificadores 48 Vcc (Carregadores de Baterias), com Quadro de Distribuição CC e Unidade Supervisora CC, em substituição ao retificador duplo existente, na Repetidora Nova Veneza (Repetidora associada à SE Itá). Capacidade de cada novo retificador: 50 A. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002908/2022 | Em Andamento | SACC - 48 Vcc - RET
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de dois bancos de baterias 48 Vcc (Sistema de Alimentação CC) na Repetidora Canoinhas (Repetidora associada à SE Canoinhas). Capacidade de cada novo equipamento: 150 Ah. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002911/2022 | Em Andamento | SACC - 48Vcc - BAT
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de dois Retificadores 48 Vcc (Carregadores de Baterias), com Quadro de Distribuição CC e Unidade Supervisora CC, em substituição ao retificador duplo existente, na Repetidora Canoinhas (Repetidora associada à SE Canoinhas). Capacidade de cada novo retificador: 50 A. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002912/2022 | Em Andamento | SACC - 48 Vcc - RET
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Instalação de dois bancos de baterias 48 Vcc (Sistema de Alimentação CC) na Repetidora Mimoso (Repetidora associada à SE U.Mimoso), em substituição ao banco de baterias existente. Capacidade de cada novo equipamento: 150 Ah. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-3 MS | Concluída | 0002914/2022 | Em Andamento | SACC - 48Vcc - BAT
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Instalação de dois Retificadores 48 Vcc (Carregadores de Baterias), com Quadro de Distribuição CC e Unidade Supervisora CC, em substituição ao retificador existente, na Repetidora Mimoso (Repetidora associada à SE U.Mimoso). Capacidade de cada novo retificador: 50 A. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-3 MS | Concluída | 0002915/2022 | Em Andamento | SACC - 48 Vcc - RET
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Areia - Salto Osório C-2, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0002916/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS731, referente a LT Areia - S.Mateus Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0002936/2022 | Em Andamento | CS731
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS735, referente a LT Areia - S.Mateus Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0002938/2022 | Em Andamento | CS735
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS737, com lâmina de terra, referente a LT Areia - S.Mateus Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0002939/2022 | Em Andamento | CS737
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Areia - S.Mateus Sul C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV AREIA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0002941/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P (BAP230) da SE Areia, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003089/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ752, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Areia. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV AREIA TR1 PR | Concluída | 0003093/2022 | Em Andamento | DJ752
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Areia, DJ752, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV AREIA TR1 PR | Concluída | 0003097/2022 | Em Andamento | TC DJ752
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ772, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Areia. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV AREIA TR3 PR | Concluída | 0003099/2022 | Em Andamento | DJ772
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS771, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Areia. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV AREIA TR3 PR | Concluída | 0003100/2022 | Em Andamento | CS771
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS775, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Areia. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV AREIA TR3 PR | Concluída | 0003102/2022 | Em Andamento | CS775
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS777, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Areia. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV AREIA TR3 PR | Concluída | 0003104/2022 | Em Andamento | CS777
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ792, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0003107/2022 | Em Andamento | DJ792
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0003108/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Itajaí - Blumenau C-1. | LT 230 kV ITAJAI / BLUMENAU C-1 SC | Concluída | 0003111/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT BLU C-1
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Itajaí - Blumenau C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV ITAJAI / BLUMENAU C-1 SC | Concluída | 0003112/2022 | Em Andamento | Controle - LT BLU C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Blumenau - Itajaí C-1. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-1 SC | Concluída | 0003114/2022 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT ITJ C-1
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Itajaí - Blumenau C-2. | LT 230 kV ITAJAI / BLUMENAU C-2 SC | Concluída | 0003117/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT BLU C-2
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Itajaí - Blumenau C-2, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV ITAJAI / BLUMENAU C-2 SC | Concluída | 0003119/2022 | Em Andamento | Controle - LT BLU C-2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Blumenau - Itajaí C-2. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Concluída | 0003122/2022 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT ITJ C-2
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Passo Fundo. Capacidade do novo equipamento: >= 65 A. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003125/2022 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Passo Fundo. Capacidade do novo equipamento: >= 65 A. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003126/2022 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (PAINEL/L) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Passo Fundo. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003127/2022 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 380 VCA (PAINEL/I, PCMG) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Passo Fundo. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003128/2022 | Em Andamento | Painel - 380 VCA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 VCA (PAINEL/J) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Passo Fundo. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003129/2022 | Em Andamento | Painel - 220 VCA
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, TSA1, da SE Campo Grande. Associado a obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. Capacidade do novo equipamento: >= 500 kVA. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003132/2022 | Em Andamento | TSA1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV / 480 V, TSA2, da SE Campo Grande. Associado a obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. Capacidade do novo equipamento: >= 500 kVA. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003133/2022 | Em Andamento | TSA2
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR JRDJ6-03 DO TRANSFORMADOR JRTF6-01 | TR 230/69 kV JARU 1 RO | Concluída | 0003415/2022 | Em Andamento | JRDJ6-03
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Itajaí, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV, TF 3 230/138 kV, TF 4 230/138 kV e Interligador de Barras - IB, LT 230 kV Itajaí - Blumenau C-1 e C2), painéis, cabos de controle e potência associados. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003136/2022 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção de barra de 138 kV da SE Itajaí, incluindo uma Unidade Central (barras P e PT) e treze unidades de Bay (vãos Camboriú M. Boi C-1, Itajaí Fazenda C-1, Itajaí Itaipava C-1, Itajaí Itaipava C-2, Ilhota C-1 e C-2, Brusque C-1 e C-2, TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV, TF 3 230/138 kV, TF 4 230/138 kV e Interligador de Barras - IB), cabos de controle e potência e painéis associados. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003139/2022 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1052, referente a LT Curitiba - Areia C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV CURITIBA / AREIA C-1 PR | Concluída | 0003143/2022 | Em Andamento | DJ1052
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 138 kV Itajaí - Ilhota C-2. | LT 138 kV ITAJAI / ILHOTA C-2 SC | Concluída | 0003144/2022 | Em Andamento | PP, PS, BA, BF - LT ITA C-2
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1051, referente a LT Curitiba - Areia C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / AREIA C-1 PR | Concluída | 0003145/2022 | Em Andamento | CS1051
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Itajaí - Ilhota C-2, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV ITAJAI / ILHOTA C-2 SC | Concluída | 0003146/2022 | Em Andamento | Controle - LT ITA C-2
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1053, referente a LT Curitiba - Areia C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / AREIA C-1 PR | Concluída | 0003147/2022 | Em Andamento | CS1053
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1057, com lâmina de terra, referente a LT Curitiba - Areia C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / AREIA C-1 PR | Concluída | 0003149/2022 | Em Andamento | CS1057 / CS1057T
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente a LT Curitiba - Areia C-1, DJ1052, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / AREIA C-1 PR | Concluída | 0003152/2022 | Em Andamento | TC DJ1052
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Itajaí - Camboriú M. Boi C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV ITAJAI / CAMBORIU M. BOI C-1 SC | Concluída | 0003153/2022 | Em Andamento | Controle - LT CMB C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1072, referente a LT Curitiba - Bateias C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0003154/2022 | Em Andamento | DJ1072
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1071, referente a LT Curitiba - Bateias C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0003156/2022 | Em Andamento | CS1071
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Itajaí - Itajaí Fazenda C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV ITAJAI / ITAJAI FAZENDA C-1 SC | Concluída | 0003157/2022 | Em Andamento | Controle - LT IFA C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1073, referente a LT Curitiba - Bateias C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0003161/2022 | Em Andamento | CS1073
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1077, com lâmina de terra, referente a LT Curitiba - Bateias C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0003164/2022 | Em Andamento | CS1077 / CS1077T
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ512, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-1 MS | Concluída | 0003166/2022 | Em Andamento | DJ512
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1022, referente a LT Curitiba - Blumenau C-1 (futura LT Curitiba - Joinville Sul C-1). Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 525 kV CURITIBA / BLUMENAU C-1 PR / SC | Concluída | 0003167/2022 | Em Andamento | DJ1022
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1021, referente a LT Curitiba - Blumenau C-1 (futura LT Curitiba - Joinville Sul C-1). Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / BLUMENAU C-1 PR / SC | Concluída | 0003168/2022 | Em Andamento | CS1021
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ522, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-2 MS | Concluída | 0003169/2022 | Em Andamento | DJ522
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1023, referente a LT Curitiba - Blumenau C-1 (futura LT Curitiba - Joinville Sul C-1). Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / BLUMENAU C-1 PR / SC | Concluída | 0003170/2022 | Em Andamento | CS1023
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ532, referente ao Interligador de Barras da SE Campo Grande. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003171/2022 | Em Andamento | DJ532
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1027, com lâmina de terra, referente a LT Curitiba - Blumenau C-1 (futura LT Curitiba - Joinville Sul C-1). Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CURITIBA / BLUMENAU C-1 PR / SC | Concluída | 0003172/2022 | Em Andamento | CS1027 / CS1027T
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1050, referente ao Interligador de Barras entre a LT Areia C-1 e o TF 1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003175/2022 | Em Andamento | DJ1050
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ542, referente a LT Campo Grande - Campo Grande Cuiabá C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE CUIABA C-2 MS | Concluída | 0003176/2022 | Em Andamento | DJ542
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ572, referente a LT Campo Grande - Campo Grande M.Couto C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE M.COUTO C-1 MS | Concluída | 0003178/2022 | Em Andamento | DJ572
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ582, referente a LT Campo Grande - Campo Grande M.Couto C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE M.COUTO C-2 MS | Concluída | 0003181/2022 | Em Andamento | DJ582
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ7-02 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0003183/2022 | Em Andamento | IZDJ7-02
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ612, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-4. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0003184/2022 | Em Andamento | DJ612
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ632, referente a LT Campo Grande - Sidrolândia C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / SIDROLANDIA C-1 MS | Concluída | 0003187/2022 | Em Andamento | DJ632
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1070, referente ao Interligador de Barras entre a LT Bateias C-1 e o TF 2. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003189/2022 | Em Andamento | DJ1070
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1025, referente ao Interligador de Barras entre a LT Blumenau C-1 e o Reator 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003192/2022 | Em Andamento | CS1025
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ642, referente a LT Campo Grande - A.Guariroba C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / A.GUARIROBA C-1 MS | Concluída | 0003193/2022 | Em Andamento | DJ642
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1035, referente ao Interligador de Barras entre a LT Blumenau C-1 e o Reator 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003194/2022 | Em Andamento | CS1035
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1045, referente ao Interligador de Barras entre a LT Areia C-1 e o TF 1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003197/2022 | Em Andamento | CS1045
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1055, referente ao Interligador de Barras entre a LT Areia C-1 e o TF 1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003201/2022 | Em Andamento | CS1055
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1065, referente ao Interligador de Barras entre a LT Bateias C-1 e o TF 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003203/2022 | Em Andamento | CS1065
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525kV, CS1075, referente ao Interligador de Barras entre a LT Bateias C-1 e o TF 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003205/2022 | Em Andamento | CS1075
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1050, SE Curitiba, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003207/2022 | Em Andamento | TC DJ1050
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS517, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-1 MS | Concluída | 0003208/2022 | Em Andamento | CS517
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 2 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Itajaí. | TR 230/138 kV ITAJAI TR2 SC | Concluída | 0003209/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 2 230
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-02 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003211/2022 | Em Andamento | PDDJ7-02
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS519, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-1 MS | Concluída | 0003212/2022 | Em Andamento | CS519
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1070, SE Curitiba, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003213/2022 | Em Andamento | TC DJ1070
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TF 2 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Itajaí, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV ITAJAI TR2 SC | Concluída | 0003214/2022 | Em Andamento | Controle - TF 2 230
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1059, referente ao Reator 1 da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Concluída | 0003215/2022 | Em Andamento | CS1059
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS527, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-2 MS | Concluída | 0003217/2022 | Em Andamento | CS527
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-03 | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0003218/2022 | Em Andamento | RPDJ7-03
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Para-raios | 525 | Substituição de Para-Raios 525 kV, referente ao Reator 1 da SE Curitiba, Fases B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Concluída | 0003219/2022 | Em Andamento | PRB / PRC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS529, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-2 MS | Concluída | 0003220/2022 | Em Andamento | CS529
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1039, referente ao Reator 2 da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT2 PR | Concluída | 0003222/2022 | Em Andamento | CS1039
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS531, referente ao Interligador de Barras (DJ532) da SE Campo Grande. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003223/2022 | Em Andamento | CS531
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1042, referente ao TF 1 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0003224/2022 | Em Andamento | DJ1042
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS533, referente ao Interligador de Barras (DJ532) da SE Campo Grande. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003226/2022 | Em Andamento | CS533
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1041, referente ao TF 1 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0003227/2022 | Em Andamento | CS1041
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS577, referente a LT Campo Grande - Campo Grande M.Couto C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE M.COUTO C-1 MS | Concluída | 0003228/2022 | Em Andamento | CS577
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1043, referente ao TF 1 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0003230/2022 | Em Andamento | CS1043
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1047, referente ao TF 1 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0003231/2022 | Em Andamento | CS1047
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao TF 1 525/230 kV da SE Curitiba, DJ1042, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0003232/2022 | Em Andamento | TC DJ1042
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1062, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0003233/2022 | Em Andamento | DJ1062
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1061, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0003235/2022 | Em Andamento | CS1061
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-04 | LT 500 kV P.DUTRA /S.ANTON LOPES C-1 MA | Concluída | 0003236/2022 | Em Andamento | PDDJ7-04
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1063, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0003238/2022 | Em Andamento | CS1063
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1067, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Curitiba. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0003239/2022 | Em Andamento | CS1067
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Curitiba, DJ1062, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0003241/2022 | Em Andamento | TC DJ1062
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ7-01 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0003242/2022 | Em Andamento | PDDJ7-01
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Curitiba - Joinville C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0003244/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Curitiba - S.Mateus Sul C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0003245/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PRDB6-01 | MG PERITORO / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003247/2022 | Em Andamento | PRDB6-01
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 1 525/230 kV da SE Curitiba, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0003248/2022 | Em Andamento | TPCA
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDB6-01 | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003250/2022 | Em Andamento | PDDB6-01
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ6-03 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0003251/2022 | Em Andamento | PDDJ6-03
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 2 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Itajaí. | TR 230/138 kV ITAJAI TR2 SC | Concluída | 0003252/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 2 138
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ6-06 | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Concluída | 0003254/2022 | Em Andamento | PDDJ6-06
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do TF 2 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Itajaí, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV ITAJAI TR2 SC | Concluída | 0003255/2022 | Em Andamento | Controle - TF 2 138
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDB6-01 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003256/2022 | Em Andamento | LDDB6-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ6-09 | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0003326/2022 | Em Andamento | IZDJ6-09
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR MRDJ5-03 | SEM FT | Concluída | 0003327/2022 | Não Iniciada | MRDJ5-03
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ2-06 | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0003328/2022 | Não Iniciada | IZDJ2-06
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ2-12 | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Concluída | 0003329/2022 | Não Iniciada | IZDJ2-12
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ2-18 | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS3 + TF2 MA | Concluída | 0003331/2022 | Não Iniciada | IZDJ2-18
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1082, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003332/2022 | Em Andamento | DJ1082
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1081, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003333/2022 | Em Andamento | CS1081
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1083, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003334/2022 | Em Andamento | CS1083
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1087, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003335/2022 | Em Andamento | CS1087
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau, DJ1082, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003337/2022 | Em Andamento | TC DJ1082
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1061, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0003339/2022 | Em Andamento | CS1061
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1063, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0003341/2022 | Em Andamento | CS1063
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ742, referente a LT Blumenau - Gaspar 2 C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C-1 SC | Concluída | 0003343/2022 | Em Andamento | DJ742
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Blumenau - Gaspar 2 C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C-1 SC | Concluída | 0003345/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ732, referente a LT Blumenau - Gaspar 2 C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 2 SC | Concluída | 0003346/2022 | Em Andamento | DJ732
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Blumenau - Gaspar 2 C-2, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 2 SC | Concluída | 0003347/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ722, referente a LT Blumenau - Joinville C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0003349/2022 | Em Andamento | DJ722
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ712, referente a LT Blumenau - Joinville Norte C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC | Concluída | 0003353/2022 | Em Andamento | DJ712
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS847, referente a conexão do Transformador de Potencial (TPC2) na Barra P2 da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003357/2022 | Em Andamento | CS847
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 3 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Itajaí. | TR 230/138 kV ITAJAI TR3 SC | Concluída | 0003358/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 3 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS849, referente a conexão do Transformador de Potencial (TPC1) na Barra P1 da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003359/2022 | Em Andamento | CS849
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS851, referente ao Interligador de Barras (DJ852) da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003365/2022 | Em Andamento | CS851
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS853, referente ao Interligador de Barras (DJ852) da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003366/2022 | Em Andamento | CS853
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ762, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0003368/2022 | Em Andamento | DJ762
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Canoinhas. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003372/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Blumenau, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0003373/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ812, referente ao TF 2 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0003374/2022 | Em Andamento | DJ812
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003377/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 2 230/138 kV da SE Blumenau, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0003376/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ782, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0003379/2022 | Em Andamento | DJ782
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Blumenau, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0003380/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Ivaiporã. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003381/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS579, referente a LT Campo Grande - Campo Grande M.Couto C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE M.COUTO C-1 MS | Concluída | 0003384/2022 | Em Andamento | CS579
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ792, referente ao TF 4 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0003385/2022 | Em Andamento | DJ792
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS587, referente a LT Campo Grande - Campo Grande M.Couto C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE M.COUTO C-2 MS | Concluída | 0003386/2022 | Em Andamento | CS587
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 4 230/138 kV da SE Blumenau, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0003388/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Biguaçu. | MG BIGUACU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003387/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS589, referente a LT Campo Grande - Campo Grande M.Couto C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / CAMPO GRANDE M.COUTO C-2 MS | Concluída | 0003389/2022 | Em Andamento | CS589
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ892, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003390/2022 | Em Andamento | DJ892
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS617, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0003391/2022 | Em Andamento | CS617
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Itajaí. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003393/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS619, referente a LT Campo Grande - U.Mimoso C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0003394/2022 | Em Andamento | CS619
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 5 525/230 kV da SE Blumenau, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0003395/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS637, referente a LT Campo Grande - Sidrolândia C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / SIDROLANDIA C-1 MS | Concluída | 0003397/2022 | Em Andamento | CS637
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS639, referente a LT Campo Grande - Sidrolândia C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / SIDROLANDIA C-1 MS | Concluída | 0003400/2022 | Em Andamento | CS639
CGT ELETROSUL | JOINV.NORTE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Joinville Norte. | MG JOINV.NORTE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003402/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Campo Grande. Capacidade do novo equipamento: >= 60 A. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003403/2022 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Campo Grande. Capacidade do novo equipamento: >= 60 A. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003404/2022 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Joinville. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003405/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ912, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0003406/2022 | Em Andamento | DJ912
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau, DJ912, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0003407/2022 | Em Andamento | TC DJ912
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Palhoça. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009128/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0003410/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS541, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0003414/2022 | Em Andamento | CS541
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003416/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS543, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0003419/2022 | Em Andamento | CS543
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Dourados. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003420/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS545, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0003421/2022 | Em Andamento | CS545
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0003422/2022 | Em Andamento | TPA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003423/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-1, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0003425/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Santo Ângelo. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003426/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ532, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0003427/2022 | Em Andamento | DJ532
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS531, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0003428/2022 | Em Andamento | CS531
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Tapera 2. | MG TAPERA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003429/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS533, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0003430/2022 | Em Andamento | CS533
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Curitiba. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003433/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS535, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0003434/2022 | Em Andamento | CS535
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Ivaiporã. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003435/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 138 kV, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-2, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0003438/2022 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003440/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente a LT Blumenau - Blumenau Dois C-2, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0003442/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003446/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação J.Lacerda-B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003453/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS641, referente a LT Blumenau - Gaspar C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0003454/2022 | Em Andamento | CS641
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Siderópolis. | MG SIDEROPOL.ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003456/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS643, referente a LT Blumenau - Gaspar C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0003457/2022 | Em Andamento | CS643
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS645, referente a LT Blumenau - Gaspar C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0003459/2022 | Em Andamento | CS645
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Mimoso. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0003461/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Blumenau - Gaspar C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0003462/2022 | Em Andamento | TPA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente a LT Blumenau - Gaspar C-1, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0003463/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS631, referente a LT Blumenau - Ilhota C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0003465/2022 | Em Andamento | CS631
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS633, referente a LT Blumenau - Ilhota C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0003467/2022 | Em Andamento | CS633
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS635, referente a LT Blumenau - Ilhota C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0003470/2022 | Em Andamento | CS635
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Blumenau - Ilhota C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0003471/2022 | Em Andamento | TPA
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TF 3 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Itajaí, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV ITAJAI TR3 SC | Concluída | 0003474/2022 | Em Andamento | Controle - TF 3 230
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do TF 3 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Itajaí, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV ITAJAI TR3 SC | Concluída | 0003482/2022 | Em Andamento | Controle - TF 3 138
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 3 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Itajaí. | TR 230/138 kV ITAJAI TR3 SC | Concluída | 0003484/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 3 138
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 4 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Itajaí. | TR 230 / 138 kV ITAJAI 4 SC | Concluída | 0003487/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 4 230
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TF 4 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Itajaí, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230 / 138 kV ITAJAI 4 SC | Concluída | 0003488/2022 | Em Andamento | Controle - TF 4 230
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 4 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Itajaí. | TR 230 / 138 kV ITAJAI 4 SC | Concluída | 0003490/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 4 138
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do TF 4 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Itajaí, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230 / 138 kV ITAJAI 4 SC | Concluída | 0003491/2022 | Em Andamento | Controle - TF 4 138
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de SPCS dos serviços auxiliares CA e CC da SE Itajaí, e cabos associados. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003494/2022 | Em Andamento | Painel SPCS
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 switch dedicado; 01 microcomputador; 02 terminais de computador; 02 inversores de tensão; 24 unid. aquisição de dados (câmeras); 01 conjunto sensores (04 radares); 20 conversores óticos; 01 concentrador digital. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003861/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35G1-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-1 BA (05G1) | Concluída | 0003862/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35G2-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-2 BA (05G2) | Concluída | 0003863/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35G3-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-3 BA (05G3) | Concluída | 0003864/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35G4-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-4 BA (05G4) | Concluída | 0003865/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35G5-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-5 BA (05G5) | Concluída | 0003866/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35G6-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-6 BA (05G6) | Concluída | 0003867/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35C1-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | LT 500 kV P. AFONSO IV /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0003868/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35V6-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0003869/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35S5-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | LT 500 kV P. AFONSO IV /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0003870/2022 | Em Andamento
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35L6-8, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 câmera dedicada. | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0003871/2022 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de iluminação e distribuição de força (painéis e tomadas) da Subestação Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003883/2022 | Em Andamento | Sistema de Iluminação e Força
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE Dourados, com extensão aproximada de 1.800 metros. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003884/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | ANASTACIO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE Anastácio, com extensão aproximada de 700 metros. | MG ANASTACIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003886/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Itens não elétricos | 138 | Construção de muro patrimonial na SE Campo Grande, com extensão aproximada de 1.150 metros. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0003888/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Substituição de cerca operacional na SE Xanxerê, com extensão aproximada de 600 metros. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003889/2022 | Em Andamento | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Itens não elétricos | 525 | Instalação de cerca operacional na SE Areia, pátio de 525 kV, com extensão aproximada de 800 metros. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003890/2022 | Em Andamento | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção de Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2 C-1. | LT 230 kV PASSO FUNDO /NOVA PRATA 2 C-1 RS | Concluída | 0003891/2022 | Em Andamento | BA, BF - LT NPR2 C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Itens não elétricos | 525 | Construção de muro patrimonial na SE Areia, com extensão aproximada de 1.590 metros. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003892/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Instalação de cerca operacional na SE Canoinhas, com extensão aproximada de 450 metros. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003893/2022 | Não Iniciada | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2 C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO /NOVA PRATA 2 C-1 RS | Concluída | 0003894/2022 | Em Andamento | Controle - LT NPR2 C-1
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção de Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2 C-2. | LT 230 kV PASSO FUNDO /NOVA PRATA 2 C-2 RS | Concluída | 0003896/2022 | Em Andamento | BA, BF - LT NPR2 C-2
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE Charqueadas, com extensão aproximada de 400 metros. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003897/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente a LT Blumenau - Ilhota C-1, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0003898/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2 C-2, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO /NOVA PRATA 2 C-2 RS | Concluída | 0003899/2022 | Em Andamento | Controle - LT NPR2 C-2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS591, referente ao Interligador de Barras da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003900/2022 | Em Andamento | CS591
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - U. Passo Fundo C-1. | LT 230 kV PASSO FUNDO / U. PASSO FUNDO C-1 RS | Concluída | 0003901/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT UHPF C-1
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Itens não elétricos | 525 | Construção de muro patrimonial na SE Gravataí, com extensão aproximada de 880 metros. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003902/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - U. Passo Fundo C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO / U. PASSO FUNDO C-1 RS | Concluída | 0003903/2022 | Em Andamento | Controle - LT UHPF C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS593, referente ao Interligador de Barras da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003904/2022 | Em Andamento | CS593
CGT ELETROSUL | L.GRANDE | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE Lajeado Grande, com extensão aproximada de 800 metros. | MG L.GRANDE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003905/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformadores de Potencial 138 kV, referente a Barra P (BAP138) da SE Blumenau, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003906/2022 | Em Andamento | TPA / TPB / TPC
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Substituição de cerca operacional na SE Joinville, com extensão aproximada de 700 metros. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003907/2022 | Em Andamento | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - U. Passo Fundo C-2. | LT 230 kV PASSO FUNDO / U. PASSO FUNDO C-2 RS | Concluída | 0003908/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT UHPF C-2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS571, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0003909/2022 | Em Andamento | CS571
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - U. Passo Fundo C-2, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO / U. PASSO FUNDO C-2 RS | Concluída | 0003911/2022 | Em Andamento | Controle - LT UHPF C-2
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Substituição de cerca operacional na SE Palhoça, com extensão aproximada de 1.000 metros. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003912/2022 | Em Andamento | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS573, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0003914/2022 | Em Andamento | CS573
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - Guarita C-1. | LT 230 kV PASSO FUNDO /GUARITA C-1 RS | Concluída | 0003915/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT GRT C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS575, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0003916/2022 | Em Andamento | CS575
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - Guarita C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO /GUARITA C-1 RS | Concluída | 0003917/2022 | Em Andamento | Controle - LT GRT C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente ao TF 1 230/138 kV da SE Blumenau, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0003918/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - Xanxerê C-1. | LT 230 kV PASSO FUNDO /XANXERE ESU C-1 RS/SC | Concluída | 0003919/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT XAN C-1
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Substituição de cerca operacional na SE Itajaí, com extensão aproximada de 780 metros. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003920/2022 | Em Andamento | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - Xanxerê C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO /XANXERE ESU C-1 RS/SC | Concluída | 0003921/2022 | Em Andamento | Controle - LT XAN C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS621, referente ao TF 2 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0003922/2022 | Em Andamento | CS621
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Principal e Alternada, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Xanxerê - Passo Fundo C-1. | LT 230 kV XANXERE / PASSO FUNDO C-1 RS | Concluída | 0003924/2022 | Em Andamento | PP, PA - LT PFU C-1
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE Itajaí, com extensão aproximada de 960 metros. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003925/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS623, referente ao TF 2 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0003926/2022 | Em Andamento | CS623
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Passo Fundo - Xanxerê C-2. | LT 230 kV PASSO FUNDO /XANXERE ESU C-2 RS/SC | Concluída | 0003927/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - LT XAN C-2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS625, referente ao TF 2 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0003929/2022 | Em Andamento | CS625
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Passo Fundo - Xanxerê C-2, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV PASSO FUNDO /XANXERE ESU C-2 RS/SC | Concluída | 0003930/2022 | Em Andamento | Controle - LT XAN C-2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE J.Lacerda A, com extensão aproximada de 860 metros. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003931/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Principal e Alternada, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 230 kV Xanxerê - Passo Fundo C-2. | LT 230 kV XANXERE / PASSO FUNDO C-2 RS | Concluída | 0003934/2022 | Em Andamento | PP, PA - LT PFU C-2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente ao TF 2 230/138 kV da SE Blumenau, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0003935/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | DESTERRO | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Substituição de cerca operacional na SE Desterro, com extensão aproximada de 630 metros. | MG DESTERRO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003938/2022 | Não Iniciada | Cerca Operacional
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS581, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0003939/2022 | Em Andamento | CS581
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Construção de muro patrimonial na SE Siderópolis, com extensão aproximada de 860 metros. | MG SIDEROPOL.ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003941/2022 | Em Andamento | Muro Patrimonial
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS583, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0003942/2022 | Em Andamento | CS583
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS585, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0003943/2022 | Em Andamento | CS585
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003944/2022 | Em Andamento | Controle - IB230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de Para-Raios 138 kV, referente ao TF 3 230/138 kV da SE Blumenau, Fases A, B e C. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0003945/2022 | Em Andamento | PRA / PRB / PRC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ612, referente ao TF 4 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0003947/2022 | Em Andamento | DJ612
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS611, referente ao TF 4 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0003949/2022 | Em Andamento | CS611
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS613, referente ao TF 4 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0003950/2022 | Em Andamento | CS613
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 3 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0003951/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 3 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS615, referente ao TF 4 230/138 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0003952/2022 | Em Andamento | CS615
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDJ6-03 | BC 230 kV 50,8 Mvar SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0003953/2022 | Em Andamento | LDDJ6-03
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção de Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Passo Fundo. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003954/2022 | Em Andamento | BA, BF - IB230
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras A e B de 230 kV da SE Passo Fundo, incluindo uma Unidade Central e onze unidades de Bay (vãos LT 230 kV Nova Prata 2 C-1 e C-2, LT 230 kV U. Passo Fundo C-1 e C-2, LT 230 kV Guarita C-1, LT 230 kV Xanxerê C-1 e C-2, LT 230 kV Santa Marta C-1, TF 3 230/138 kV, TF 5 230/138 kV e Interligador de Barras - IB), painéis, cabos de controle e potência associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003956/2022 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TF 3 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0009134/2022 | Em Andamento | Controle - TF 3 230
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS731, referente a LT J.Lacerda A - J.Lacerda B C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0003958/2022 | Em Andamento | CS731
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 3 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0003959/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 3 138
CGT ELETROSUL | DESTERRO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Desterro. | MG DESTERRO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003960/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS733, referente a LT J.Lacerda A - J.Lacerda B C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0003961/2022 | Em Andamento | CS733
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de ar condicionado da Sala de Controle/Réles da SE Siderópolis. | MG SIDEROPOL.ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003962/2022 | Em Andamento | Sistema de Ar Condicionado
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do TF 3 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0003965/2022 | Em Andamento | Controle - TF 3 138
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor (Principal), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 5 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR5 RS | Concluída | 0003966/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 5 230
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Cobertura Completa e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das Edificações, na SE Palhoça. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003967/2022 | Em Andamento | Cobertura e SPDA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TF 5 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR5 RS | Concluída | 0003968/2022 | Em Andamento | Controle - TF 5 230
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS735, referente a LT J.Lacerda A - J.Lacerda B C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0003969/2022 | Em Andamento | CS735
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 5 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Passo Fundo. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR5 RS | Concluída | 0003971/2022 | Em Andamento | PP, PA, BA, BF - TF 5 138
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS737, referente a LT J.Lacerda A - J.Lacerda B C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0003972/2022 | Em Andamento | CS737
CGT ELETROSUL | JOINV.NORTE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Cobertura Completa e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das Edificações, na SE Joinville Norte. | MG JOINV.NORTE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003973/2022 | Em Andamento | Cobertura e SPDA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do TF 5 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR5 RS | Concluída | 0003976/2022 | Em Andamento | Controle - TF 5 138
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente a LT J.Lacerda A - J.Lacerda B C-1, DJ732, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0003977/2022 | Em Andamento | TC DJ732
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT J.Lacerda A - J.Lacerda B C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0003978/2022 | Em Andamento | TPCA / TPCB / TPCC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) em Edificações, na SE Canoinhas. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003980/2022 | Em Andamento | SPDA
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS711, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0003981/2022 | Em Andamento | CS711
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao TF 4 138/23 kV, lado de 138 kV (LT Entre Rios do Sul), da SE Passo Fundo. | TR 138/23 kV PASSO FUNDO TR4 RS | Concluída | 0003982/2022 | Em Andamento | PP, PS, BA, BF - TF 4 138
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GMDJ6-03 DA LINHA VILA DO CONDE - GUAMA 230 KV C2 | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0004968/2022 | Em Andamento | GMDJ6-03
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do TF 4 138/23 kV, lado de 138 kV (LT Entre Rios do Sul), da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | TR 138/23 kV PASSO FUNDO TR4 RS | Concluída | 0003983/2022 | Em Andamento | Controle - TF 4 138
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS713, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0003984/2022 | Em Andamento | CS713
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) em Edificações, na SE Curitiba. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009156/2022 | Em Andamento | SPDA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente a LT 138 kV Passo Fundo - Erexim 1 C-1. | LT 138 kV PASSO FUNDO / EREXIM 1 C-1 RS | Concluída | 0003986/2022 | Em Andamento | PP, PS, BA, BF - LT ERE1 C-1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS715, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0003987/2022 | Em Andamento | CS715
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS717, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0003988/2022 | Em Andamento | CS717
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIR O CONJUNTO COMPLETO DO DISJUNTOR 230 kV - RPDB6-01 | MG RONDONOPOLIS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0003989/2022 | Não Iniciada | RPDB6-01
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS741, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-6. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0003990/2022 | Em Andamento | CS741
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS743, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-6. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0003991/2022 | Em Andamento | CS743
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS745, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-6. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0003993/2022 | Em Andamento | CS745
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ752/08, referente a LT U.Mimoso - Jupiá C-4. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-4 MS/SP | Concluída | 0003997/2022 | Em Andamento | DJ752/08
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ752/11, referente a LT U.Mimoso - Campo Grande C-3. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-3 MS | Concluída | 0003998/2022 | Em Andamento | DJ752/11
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ752/12, referente a LT U.Mimoso - Campo Grande C-4. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0004001/2022 | Em Andamento | DJ752/12
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ752/07, referente a LT U.Mimoso - Jupiá C-3. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-3 MS/SP | Concluída | 0004003/2022 | Em Andamento | DJ752/07
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/16, referente a LT U.Mimoso - Jupiá C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-3 MS/SP | Concluída | 0004005/2022 | Em Andamento | CS729/16
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/18, referente a LT U.Mimoso - Jupiá C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-3 MS/SP | Concluída | 0004006/2022 | Em Andamento | CS729/18
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/22, referente a LT U.Mimoso - Jupiá C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-4 MS/SP | Concluída | 0004009/2022 | Em Andamento | CS729/22
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/24, referente a LT U.Mimoso - Jupiá C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-4 MS/SP | Concluída | 0004011/2022 | Em Andamento | CS729/24
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/84, referente a LT U.Mimoso - Campo Grande C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-3 MS | Concluída | 0004012/2022 | Em Andamento | CS729/84
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/86, referente a LT U.Mimoso - Campo Grande C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-3 MS | Concluída | 0004015/2022 | Em Andamento | CS729/86
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/90, referente a LT U.Mimoso - Campo Grande C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0004016/2022 | Em Andamento | CS729/90
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS729/92, referente a LT U.Mimoso - Campo Grande C-4. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0004018/2022 | Em Andamento | CS729/92
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE U.Mimoso. Capacidade do novo equipamento: >= 20 A. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0004020/2022 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE U.Mimoso. Capacidade do novo equipamento: >= 20 A. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0004022/2022 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) em Edificações, na SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004027/2022 | Em Andamento | SPDA
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) em Edificações, na SE Ivaiporã. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004029/2022 | Em Andamento | SPDA
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) em Edificações, na SE Londrina. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004031/2022 | Em Andamento | SPDA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Passo Fundo - Erexim 1 C-1, e dos cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV PASSO FUNDO / EREXIM 1 C-1 RS | Concluída | 0004034/2022 | Em Andamento | Controle - LT ERE1 C-1
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção de Falha de Disjuntor, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, referente ao Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Passo Fundo. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004037/2022 | Em Andamento | BA, BF - IB138
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Passo Fundo, e dos cabos de controle e potência associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004038/2022 | Em Andamento | Controle - IB138
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Substituição de britamento no pátio 230kV da SE Charqueadas. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004039/2022 | Em Andamento | Britamento
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção de barra de 138 kV da SE Passo Fundo, incluindo uma Unidade Central (barras P e T) com capacidade de no mínimo seis vãos e cinco unidades de bay (vãos TF 4 138/23 kV - LT Entre Rios do Sul, TF 3 230/138 kV, TF 5 230/138 kV, LT 138 kV Erexim 1 e Interligador de Barras - IB), cabos de controle e potência e painéis associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004041/2022 | Em Andamento | BA - Barras P e T
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de SPCS dos serviços auxiliares CA e CC da SE Passo Fundo, e cabos associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004042/2022 | Em Andamento | Painel SPCS
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Itens não elétricos | 230 | Execução de obras civis para a construção de nova edificação (Casa de Controle) na SE Charqueadas. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004052/2022 | Em Andamento | Casa de Controle
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS747, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-6. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0004085/2022 | Em Andamento | CS747
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-6, DJ742, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0009142/2022 | Em Andamento | TC DJ742
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformadores de Potencial 230 kV, referente a Barra P (BAP230) da SE J.Lacerda A, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004089/2022 | Em Andamento | TPA / TPB / TPC
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35L6-8, na subestação SUAPE II, composto por: 01 câmera dedicada. | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004130/2022 | Em Andamento
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Implantação de sistema de videomonitoramento dos pólos da chave seccionadora 35L9-8, na subestação SUAPE II, composto por: 01 câmera dedicada. | LT 500 kV ANGELIM II /SUAPE II C-1 PE | Concluída | 0004133/2022 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) Para-raios posição operacional 74M5-2 fase C da Subestação AGL. | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Concluída | 0004141/2022 | Não Iniciada | 11330744
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Atlântida 2, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009149/2022 | Em Andamento | DJ102 / DJ112 / CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4 / CUB5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74D2 fase A da Subestação AGL. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004162/2022 | Em Andamento | 11331454
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Passo Fundo, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004163/2022 | Em Andamento | DJ152 / DJ162 / DJ192 / DJ202 / CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4 / CUB5 / CUB6 / CUB7 / CUB8
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74D2 fase B da Subestação AGL. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004170/2022 | Em Andamento | 11331455
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ542, referente a LT J.Lacerda A - Bom Jardim da Serra C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0004174/2022 | Em Andamento | DJ542
CGT ELETROSUL | FARROUPILHA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Farroupilha, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG FARROUPILHA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004172/2022 | Em Andamento | DJ212 / DJ232 / CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4 / CUB5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74D2 fase C da Subestação AGL. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004177/2022 | Em Andamento | 11331456
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Xanxerê, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004179/2022 | Em Andamento | DJ102 / DJ112 / DJ132 / DJ152 / CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4 / CUB5 / CUB6
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Salto Osório, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG S. OSORIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004184/2022 | Não Iniciada | DJ232 / DJ252 / DJ262 / CUB I / CUB II / CUB III
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Londrina, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004193/2022 | Em Andamento | DJ132 / DJ142 / SK01 / SK02
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos Disjuntores 15 kV (DJ112 e DJ122) e cabine de medição, referentes a alimentação dos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0004196/2022 | Em Andamento | DJ112 / DJ122
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDJ6-07 | LT 230 kV SAO LUIS II /ALUMAR C-2 MA | Concluída | 0004218/2022 | Em Andamento | LDDJ6-07
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T2 fase C da Subestação FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0004284/2022 | Em Andamento | 11328417
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T1 fase A da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR1 CE | Concluída | 0004409/2022 | Em Andamento | 11327396
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69kV posição operacional 72J5 fase A da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST5 (12J5) | Concluída | 0004421/2022 | Em Andamento | 11332321
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69kV posição operacional 72J5 fase B da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST5 (12J5) | Concluída | 0004422/2022 | Em Andamento | 11332322
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69kV posição operacional 72J5 fase C da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST5 (12J5) | Concluída | 0004424/2022 | Em Andamento | 11332323
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 1 (um) conjunto de todos os condutos e acessórios do sistema de refrigeração do Compensador Estático CE1 (01Q1) da Subestação MLG. | FT CE 58/-35 MvAr MILAGRES CE1 CE | Concluída | 0004455/2022 | Em Andamento | 11327894
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 1 (um) PR 230 kV posição operacional 74C1 fase A da Subestação GVM. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0004499/2022 | Em Andamento | 11327426
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74C1 fase B da Subestação GVM. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0004501/2022 | Em Andamento | 11327427
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74C1 fase C da Subestação GVM. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0004502/2022 | Em Andamento | 11327428
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T2 fase A da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0004611/2022 | Em Andamento | 11331709
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T2 fase B da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0004612/2022 | Em Andamento | 11331710
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T2 fase C da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0004613/2022 | Em Andamento | 11331711
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T3 fase A da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0004614/2022 | Em Andamento | 11331386
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T3 fase B da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0004615/2022 | Em Andamento | 11331384
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T3 fase C da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0004616/2022 | Em Andamento | 11331385
ELETRONORTE | LECHUGA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de disjuntor de 13,8kV - LEDJ2-02 | MG LECHUGA / CCO-2012-003 - RB | Concluída | 0004688/2022 | Em Andamento | N-S-AMLE-MG601-MG230-TF202-LEDJ202
ELETRONORTE | LECHUGA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de disjuntor de 13,8kV - LEDJ2-01 | MG LECHUGA / CCO-2012-003 - RB | Concluída | 0004691/2022 | Em Andamento | N-S-AMLE-MG601-MG230-TF201-LEDJ201
ELETRONORTE | LECHUGA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de disjuntor de 13,8kV - LEDJ2-21 | MG LECHUGA / CCO-2012-003 - RB | Concluída | 0004694/2022 | Em Andamento | N-S-AMLE-AT601-AT230-LEDJ221
FURNAS | AGUA VERMELHA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 440 | Substituição dos 3 TCs 400 kV do vão IB que integra o DJM da conexão do AT-8 500/440 kV. | MG AGUA VERMELHA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005081/2022 | Em Andamento | TCDJ1652-49 440KV
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Grupo Motor-Gerador, 380 Vca, na SE Charqueadas. Capacidade do novo equipamento: >= 75 kVA. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004781/2022 | Em Andamento | MG1 - 380 VCA
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Charqueadas. Capacidade do novo equipamento: >= 30 A. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004784/2022 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Charqueadas. Capacidade do novo equipamento: >= 30 A. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004785/2022 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Charqueadas. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004787/2022 | Em Andamento | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (P21, P22) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Chaqueadas. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004788/2022 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 380 VCA (P11, P12, P13, P14) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Charqueadas. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004789/2022 | Em Andamento | Painel - 380 VCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Itens não elétricos | 525 | Execução de obras civis para a construção de Heliponto na SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004796/2022 | Não Iniciada | Heliponto
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Itens não elétricos | 525 | Execução de obras civis para a pavimentação do acesso entre o Centro Regional de Manutenção e Apoio à Operação de Campos Novos (CRCNO) e as instalações dentro da área patrimonial da SE Campos Novos (depósito de inflamáveis e garagem). | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004798/2022 | Não Iniciada | Pavimentação de Acesso
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T1 fase C da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR1 CE | Concluída | 0004805/2022 | Em Andamento | 11327397
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS541, referente a LT J.Lacerda A - Bom Jardim da Serra C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0004880/2022 | Em Andamento | CS541
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS543, referente a LT J.Lacerda A - Bom Jardim da Serra C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0004888/2022 | Em Andamento | CS543
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS545, referente a LT J.Lacerda A - Bom Jardim da Serra C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0004895/2022 | Em Andamento | CS545
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - Bom Jardim da Serra C-1, DJ542, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0004904/2022 | Em Andamento | TC DJ542
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformadores de Potencial 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - Bom Jardim da Serra C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0004914/2022 | Em Andamento | TPA / TPB / TPC
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ522, referente a LT J.Lacerda A - Imbituba C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0004934/2022 | Em Andamento | DJ522
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS521, referente a LT J.Lacerda A - Imbituba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0004940/2022 | Em Andamento | CS521
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS523, referente a LT J.Lacerda A - Imbituba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0004947/2022 | Em Andamento | CS523
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS451, referente a LT J.Lacerda A - Tubarão C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARÃO C-1 SC | Concluída | 0004956/2022 | Em Andamento | CS451
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS453, referente a LT J.Lacerda A - Tubarão C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARÃO C-1 SC | Concluída | 0004960/2022 | Em Andamento | CS453
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS525, referente a LT J.Lacerda A - Imbituba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0009157/2022 | Em Andamento | CS525
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T3 fase C da Subestação BGI. | TR 230/69 kV BONGI TR3 PE | Concluída | 0004962/2022 | Em Andamento | 11346782
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS441, referente a LT J.Lacerda A - Tubarão C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARÃO C-2 SC | Concluída | 0004964/2022 | Em Andamento | CS441
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS443, referente a LT J.Lacerda A - Tubarão C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARÃO C-2 SC | Concluída | 0004966/2022 | Em Andamento | CS443
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de Transformadores de Potencial 69 kV, referente a Barra (BA69) da SE J.Lacerda A, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004972/2022 | Em Andamento | TPA / TPB / TPC
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - Imbituba C-1, DJ522, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0004976/2022 | Em Andamento | TC DJ522
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformadores de Potencial 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - Imbituba C-1, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0004982/2022 | Em Andamento | TPA / TPB / TPC
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ532, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-1. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0004995/2022 | Em Andamento | DJ532
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS461, referente ao TF 10 230/69 kV da SE J.Lacerda A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Concluída | 0004997/2022 | Em Andamento | CS461
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS531, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0005006/2022 | Em Andamento | CS531
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS533, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0005014/2022 | Em Andamento | CS533
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GMDJ6-01 DA LINHA VILA DO CONDE - GUAMA 230 KV C1 | LT 230 kV VILA DO CONDE / GUAMA C-1 PA | Concluída | 0007352/2022 | Em Andamento | GMDJ6-01
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-1, DJ532, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0005020/2022 | Em Andamento | TC DJ532
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009141/2022 | Em Andamento | 11346888
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005067/2022 | Em Andamento | 11346889
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005069/2022 | Em Andamento | 11346890
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-3 fase A da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005073/2022 | Em Andamento | 11346891
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 1 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-3 da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005076/2022 | Em Andamento | 11346893
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 1 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-3 fase B da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005079/2022 | Em Andamento | 11346892
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação FTZ. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005083/2022 | Em Andamento | 11346806
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação FTZ. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005085/2022 | Em Andamento | 11346807
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação FTZ. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005089/2022 | Em Andamento | 11346808
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 01 (um) Seccionador 138 kV posição operacional 33T2-4 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0005237/2022 | Em Andamento | 11334862
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 01 (um) Seccionador 138 kV posição operacional 33T2-5 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0005240/2022 | Em Andamento | 11334863
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34D1-1 da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005260/2022 | Em Andamento | 11334920
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T4 fase A da Subestação UBE. | MC 230 kV TR 13,8/230 kV UB.ESPERANCA TR4 PI (04G4) | Concluída | 0005273/2022 | Em Andamento | 11331740
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T4 fase B da Subestação UBE. | MC 230 kV TR 13,8/230 kV UB.ESPERANCA TR4 PI (04G4) | Concluída | 0005277/2022 | Em Andamento | 11331741
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74T4 fase C da Subestação UBE. | MC 230 kV TR 13,8/230 kV UB.ESPERANCA TR4 PI (04G4) | Concluída | 0005282/2022 | Em Andamento | 11331742
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34D1-2 da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005284/2022 | Em Andamento | 11334921
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34F1-4 da Subestação MRD. | LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II C-1 PB | Concluída | 0005307/2022 | Em Andamento | 11335543
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34F1-5 da Subestação MRD. | LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II C-1 PB | Concluída | 0005311/2022 | Em Andamento | 11335544
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador com Lâmina de Terra 230 kV posição operacional 34F1-6 da Subestação MRD. | LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II C-1 PB | Concluída | 0005315/2022 | Em Andamento | 11333617
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34F2-4 da Subestação MRD. | LT 230 kV GOIANINHA /MUSSURE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005319/2022 | Em Andamento | 11335545
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T2 fase A da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0005348/2022 | Em Andamento | 11324937
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T2 fase B da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0005352/2022 | Em Andamento | 11324938
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T2 fase C da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0005355/2022 | Em Andamento | 11324939
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J1 fase A da Subestação AGL. | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (02J1) | Concluída | 0005364/2022 | Não Iniciada | 12437290
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J1 fase B da Subestação AGL. | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (02J1) | Concluída | 0005367/2022 | Não Iniciada | 11320963
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J1 fase C da Subestação AGL. | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (02J1) | Concluída | 0005371/2022 | Não Iniciada | 11320964
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2 fase A da Subestação AGL. | EL 69 kV ANGELIM DIST2 (02J2) | Concluída | 0005373/2022 | Não Iniciada | 12437291
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2-2 fase A da Subestação IRE. | EL 69 kV IRECE DIST2 (02J2) | Concluída | 0005399/2022 | Não Iniciada | 11454967
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J3-2 da Subestação IRE. | EL 69 kV IRECE DIST3 (02J3) | Concluída | 0005403/2022 | Não Iniciada | 11454973
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador com Lâmina de Terra 230 kV posição operacional 34F2-6 da Subestação MRD. | LT 230 kV GOIANINHA /MUSSURE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005405/2022 | Em Andamento | 11333618
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12T4 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0005447/2022 | Em Andamento | 11340830
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 138 kV posição operacional 13C2 da Subestação ACD. | EL 138 kV ACU II LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN (13C2) | Concluída | 0005454/2022 | Em Andamento | 11340736
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 138 kV posição operacional 13T2 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0005456/2022 | Em Andamento | 11340735
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14D1 da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005459/2022 | Em Andamento | 11340639
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 230 kV posição operacional 14L2 da Subestação ACD. | LT 230 kV ACU III /ACU II C-1 RN | Concluída | 0005462/2022 | Em Andamento | 11340640
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14T2 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0005466/2022 | Em Andamento | 11340641
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14T5 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0005469/2022 | Em Andamento | 11340638
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor posição operacional 14N4 da Subestação AGL. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2 PE | Concluída | 0005521/2022 | Não Iniciada | 11341930
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34J4-8 da Subestação ABX. | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005551/2022 | Em Andamento | 11338089
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D3-1 fase A da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005568/2022 | Em Andamento | 11322068
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D3-1 fase B da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005572/2022 | Em Andamento | 11322069
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D3-1 fase C da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005575/2022 | Em Andamento | 11322070
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L5 fase A da Subestação AGD. | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0005612/2022 | Em Andamento | 11322055
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34L2-1 da Subestação ACD. | LT 230 kV ACU III /ACU II C-1 RN | Concluída | 0005613/2022 | Em Andamento | 11333950
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L5 fase B da Subestação AGD. | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0005616/2022 | Em Andamento | 11322056
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L5 fase C da Subestação AGD. | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0005621/2022 | Em Andamento | 11322057
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34L2-4 da Subestação ACD. | LT 230 kV ACU III /ACU II C-1 RN | Concluída | 0005642/2022 | Em Andamento | 11333952
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12J8 da Subestação MRD. | EL 69 kV MUSSURE II MANGABEIRA-02J8 (02J8) | Concluída | 0005647/2022 | Em Andamento | 11340470
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12T1 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0005651/2022 | Em Andamento | 11340423
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador com Lâmina de Terra 230 kV posição operacional 34L2-5 da Subestação ACD. | LT 230 kV ACU III /ACU II C-1 RN | Concluída | 0005654/2022 | Em Andamento | 11334288
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12T2 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0005655/2022 | Em Andamento | 11340424
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14D1 da Subestação MRD. | MG MUSSURE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005658/2022 | Em Andamento | 11341674
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 230 kV posição operacional 14F1 da Subestação MRD. | LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II C-1 PB | Concluída | 0005663/2022 | Em Andamento | 11341675
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 230 kV posição operacional 14F2 da Subestação MRD. | LT 230 kV GOIANINHA /MUSSURE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005667/2022 | Em Andamento | 11341676
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14T1 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0005671/2022 | Em Andamento | 11341677
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14T2 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0005675/2022 | Em Andamento | 11341672
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D1-1 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005705/2022 | Em Andamento | 11322186
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D1-2 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005707/2022 | Em Andamento | 11322188
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D1-2 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005711/2022 | Em Andamento | 11322189
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D3-1 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005715/2022 | Em Andamento | 11322198
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D3-1 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005719/2022 | Em Andamento | 11322199
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D3-1 fase C da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005723/2022 | Em Andamento | 11322200
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2 fase A da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0005789/2022 | Em Andamento | 11321387
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2 fase B da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0005794/2022 | Em Andamento | 11321368
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2 fase C da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0005797/2022 | Em Andamento | 11321363
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3 fase A da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0005800/2022 | Em Andamento | 11321364
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3 fase B da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0005804/2022 | Em Andamento | 11321365
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3 fase C da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0005808/2022 | Em Andamento | 11321366
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12T5 da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005856/2022 | Em Andamento | 11340852
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor com Sincronizador 230 kV posição operacional 14T2 da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0005864/2022 | Em Andamento | 11341757
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor posição operacional 14E1 da Subestação FNL. | RTB 230 kV 20 Mvar FUNIL RT1 BA | Concluída | 0005967/2022 | Em Andamento | 11342161
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor posição operacional 14E2 da Subestação FNL. | RTB 230 kV 22,2 Mvar FUNIL RT2 BA | Concluída | 0005970/2022 | Em Andamento | 11342160
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D4-1 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005979/2022 | Em Andamento | 11322201
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D4-1 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005982/2022 | Em Andamento | 11322202
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D4-1 fase C da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005986/2022 | Em Andamento | 11322203
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor posição operacional 14E3 da Subestação ENP. | RTB 230 kV 22,2 Mvar EUNAPOLIS RT3 BA | Concluída | 0005989/2022 | Em Andamento | 11340599
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D4-2 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005990/2022 | Em Andamento | 11322204
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D4-2 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005993/2022 | Em Andamento | 11322205
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D4-2 fase C da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005997/2022 | Em Andamento | 11322206
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D5-1 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006002/2022 | Em Andamento | 11325622
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D5-1 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006005/2022 | Em Andamento | 11325617
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D5-1 fase C da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006009/2022 | Em Andamento | 11325618
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D5-2 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006013/2022 | Em Andamento | 11322164
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D5-2 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006017/2022 | Em Andamento | 11322165
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D5-2 fase C da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006022/2022 | Em Andamento | 11322166
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D6-2 fase A da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006039/2022 | Em Andamento | 11322170
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D6-2 fase B da Subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006040/2022 | Em Andamento | 11322171
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T1-4 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0006050/2022 | Em Andamento | 11333619
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de toda Coberta do Prédio de Comando com área de 509,43m² na SE Olindina. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006058/2022 | Em Andamento | 12454676
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T1-5 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0006061/2022 | Em Andamento | 11335546
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T1-6 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0006074/2022 | Em Andamento | 11335547
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 ar condicionado tipo janela, com fornecimento e instalação, na Guarita da SE Mirueira. Sendo este de 10.000 BTUs. | MG MIRUEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006089/2022 | Em Andamento | 12454683
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T2-1 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0006091/2022 | Em Andamento | 11334289
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Transformador de Serviço Auxliar 13,8 kV posição operacional 01T4 da Subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006096/2022 | Em Andamento | 11456646
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Transformador de Serviço Auxliar 13,8 kV posição operacional 01T5 da Subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006098/2022 | Em Andamento | 11456647
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T7 fase A da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0006109/2022 | Em Andamento | 11322158
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T7 fase B da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0006116/2022 | Em Andamento | 11322159
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T2-4 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0006118/2022 | Em Andamento | 11333620
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T2-4 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0006123/2022 | Em Andamento | 11334291
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 69 kV posição operacional 32D1-1 da Subestação IRE. | IB 69 kV MG 230 kV IRECE MG1 BA IB1 (12D1) | Concluída | 0006124/2022 | Não Iniciada | 11333346
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T7 fase C da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0006125/2022 | Em Andamento | 11322160
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T1-4 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0006127/2022 | Não Iniciada | 11333342
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T2-5 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0006130/2022 | Em Andamento | 11333621
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T1-5 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0006131/2022 | Não Iniciada | 11333449
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T1-6 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0006133/2022 | Não Iniciada | 11333343
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32A1-8 da Subestação MRD. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV MUSSURE II TA1 PB (02A1) | Concluída | 0006136/2022 | Em Andamento | 11333356
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T2-6 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0006145/2022 | Em Andamento | 11335548
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T3-5 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Concluída | 0006190/2022 | Em Andamento | 11335550
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) inversor posição operacional 200I1 da Subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006201/2022 | Em Andamento | 12434634
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T4-1 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006202/2022 | Em Andamento | 11333955
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) retificador posição operacional 200R7 da Subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0006207/2022 | Em Andamento | 11455499
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) retificador posição operacional 200R8 da Subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0006208/2022 | Em Andamento | 11455500
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) inversor posição operacional 200I1 da Subestação FTZ. | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006212/2022 | Em Andamento | 12434631
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T4-4 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006216/2022 | Em Andamento | 11333957
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32J8-4 da Subestação MRD. | EL 69 kV MUSSURE II MANGABEIRA-02J8 (02J8) | Concluída | 0006225/2022 | Em Andamento | 11337614
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador com Lâmina de Terra 69 kV posição operacional 32J8-6 da Subestação MRD. | EL 69 kV MUSSURE II MANGABEIRA-02J8 (02J8) | Concluída | 0006232/2022 | Em Andamento | 11334747
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador com Lâmina de Terra 69 kV posição operacional 32M1-5 da Subestação CCD. | EL 69 kV CIC. DANTAS DIST1 (12M1) | Concluída | 0006234/2022 | Em Andamento | 11333809
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T1-5 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0006243/2022 | Em Andamento | 11335144
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T1-6 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0006248/2022 | Em Andamento | 11335168
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T2-4 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0006253/2022 | Em Andamento | 11337616
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T2-5 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0006256/2022 | Em Andamento | 11337617
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T2-6 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0006257/2022 | Em Andamento | 11337618
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T4-4 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006276/2022 | Em Andamento | 11337906
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T4-5 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006277/2022 | Em Andamento | 11337907
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T3 fase A da Subestação USB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /SOBRADINHO C-3 BA | Concluída | 0006293/2022 | Em Andamento
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T3 fase B da Subestação USB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /SOBRADINHO C-3 BA | Concluída | 0006295/2022 | Em Andamento
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D1-1 fase A da Subestação MSI. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006317/2022 | Em Andamento | 11324940
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D1-1 fase B da Subestação MSI. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006321/2022 | Em Andamento | 11324941
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95D1-1 fase C da Subestação MSI. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006325/2022 | Em Andamento | 11324942
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L7 fase A da Subestação RCD. | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006329/2022 | Em Andamento | 11322085
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L8 fase B da Subestação RCD. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006333/2022 | Em Andamento | 11322087
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L8 fase C da Subestação RCD. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006334/2022 | Em Andamento | 11322088
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T2-5 da Subestação ACD. | TR 230/138 kV ACU II TR2 RN | Concluída | 0006345/2022 | Em Andamento | 11334292
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T4-5 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006350/2022 | Em Andamento | 11333958
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T5-4 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0006366/2022 | Em Andamento | 11333962
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T5-5 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0006370/2022 | Em Andamento | 11333963
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95E5 fase A da Subestação SOB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0006392/2022 | Em Andamento | 11322046
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95E5 fase B da Subestação SOB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0006398/2022 | Em Andamento | 11322047
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95E5 fase C da Subestação SOB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0006405/2022 | Em Andamento | 11322048
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T4 fase A da Subestação SOB. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Concluída | 0006409/2022 | Em Andamento | 11322030
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T4 fase B da Subestação SOB. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Concluída | 0006414/2022 | Em Andamento | 11322031
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T4 fase C da Subestação SOB. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Concluída | 0006416/2022 | Em Andamento | 11322032
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32T1-4 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0006433/2022 | Em Andamento | 11335143
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T3 fase C da Subestação USB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /SOBRADINHO C-3 BA | Concluída | 0006448/2022 | Em Andamento
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 01 (um) Seccionador 138 kV posição operacional 33C2-4 da Subestação ACD. | EL 138 kV ACU II LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN (13C2) | Concluída | 0006533/2022 | Em Andamento | 11334855
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 01 (um) Seccionador com Lâmina de Terra 138 kV posição operacional 33C2-5 da Subestação ACD. | EL 138 kV ACU II LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN (13C2) | Concluída | 0006535/2022 | Em Andamento | 11334856
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionador 230 kV posição operacional 34T5-1 da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0006540/2022 | Em Andamento | 11333960
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95E4 fase A da Subestação SOB. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0006572/2022 | Em Andamento | 11322043
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95E4 fase B da Subestação SOB. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0006576/2022 | Em Andamento | 11322044
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95E4 fase C da Subestação SOB. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0006579/2022 | Em Andamento | 11322045
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V1 fase A da Subestação SOB. | MC 500 kV TR 13,8/500 kV U.SOBRADINHO TR1 BA (05V1) | Concluída | 0006583/2022 | Em Andamento | 11322033
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V1 fase C da Subestação SOB. | MC 500 kV TR 13,8/500 kV U.SOBRADINHO TR1 BA (05V1) | Concluída | 0006590/2022 | Em Andamento | 11322035
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G1 fase A da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-1 BA (05G1) | Concluída | 0006611/2022 | Em Andamento | 11322176
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G1 fase B da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-1 BA (05G1) | Concluída | 0006614/2022 | Em Andamento | 11322177
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G1 fase C da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-1 BA (05G1) | Concluída | 0006617/2022 | Em Andamento | 11322178
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (um) Seccionador 69 kV posição operacional 32J8-5 da Subestação MRD. | EL 69 kV MUSSURE II MANGABEIRA-02J8 (02J8) | Concluída | 0006623/2022 | Em Andamento | 11337615
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G5 fase A da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-5 BA (05G5) | Concluída | 0006632/2022 | Em Andamento | 11322195
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G5 fase C da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-5 BA (05G5) | Concluída | 0006634/2022 | Em Andamento | 11322163
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G6 fase A da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-6 BA (05G6) | Concluída | 0006636/2022 | Em Andamento | 11325619
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G6 fase B da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-6 BA (05G6) | Concluída | 0006638/2022 | Em Andamento | 11325620
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95G6 fase C da Subestação PAQ. | EL 500 kV P. AFONSO IV LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-6 BA (05G6) | Concluída | 0006640/2022 | Em Andamento | 11325621
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T8 fase A da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0006642/2022 | Em Andamento | 11322182
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T8 fase B da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0006644/2022 | Em Andamento | 11322183
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95T8 fase C da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0006646/2022 | Em Andamento | 11322184
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95L8 fase A da Subestação RCD. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006673/2022 | Em Andamento | 11322086
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 031/1 (nova altura = 27,2 m e carregamento/esforço = 9577,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1. | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006744/2022 | Em Andamento | 11905955
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 177/1 (nova altura = 29 m e carregamento/esforço = 6621,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4. | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0006746/2022 | Em Andamento | 11800719
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 007/3 (nova altura = 27 m e carregamento/esforço = 4342,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0006747/2022 | Em Andamento | 11683794
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 008/1 (nova altura = 28,5 m e carregamento/esforço = 4342,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0006748/2022 | Em Andamento | 11683804
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 014/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 9577,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1. | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0006750/2022 | Em Andamento | 11821961
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 013/1 (nova altura = 25,5 m e carregamento/esforço = 4032 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1. | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0006751/2022 | Em Andamento | 11822011
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 014/1 (nova altura = 31,5 m e carregamento/esforço = 4986,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1. | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0006752/2022 | Em Andamento | 11821981
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 014/2 (nova altura = 25,5 m e carregamento/esforço = 5586,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1. | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0006753/2022 | Em Andamento | 11821971
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 018/2 (nova altura = 27 m e carregamento/esforço = 8091,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1. | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0006754/2022 | Em Andamento | 11821871
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 004/2 (nova altura = 37,5 m e carregamento/esforço = 5506,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006757/2022 | Em Andamento | 11891201
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 007/1 (nova altura = 55,5 m e carregamento/esforço = 13700,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006758/2022 | Em Andamento | 11891251
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 007/2 (nova altura = 43,5 m e carregamento/esforço = 10801,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006759/2022 | Em Andamento | 11891261
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 007/3 (nova altura = 31,5 m e carregamento/esforço = 4372,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006760/2022 | Em Andamento | 11891271
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 063/1 (nova altura = 46,5 m e carregamento/esforço = 7282,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006761/2022 | Em Andamento | 11892481
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 063/2 (nova altura = 42 m e carregamento/esforço = 6118,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006762/2022 | Em Andamento | 11892491
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 064/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 4543,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006763/2022 | Em Andamento | 11892511
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 19 (nova altura = 41,9 m e carregamento/esforço = 10461,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006764/2022 | Em Andamento | 11898385
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 20 (nova altura = 41,9 m e carregamento/esforço = 10461,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006765/2022 | Em Andamento | 11898395
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 65 (nova altura = 29,6 m e carregamento/esforço = 15832,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006766/2022 | Em Andamento | 11898845
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 064/3 (nova altura = 37,5 m e carregamento/esforço = 5506,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006779/2022 | Em Andamento | 11892521
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 014/1 (nova altura = 30 m e carregamento/esforço = 4641,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA-04M7. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006780/2022 | Em Andamento | 11894721
CHESF | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 042/1 (antiga 106/2) (nova altura = 33,2 m e carregamento/esforço = 10666,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE-04L1. | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0006824/2022 | Em Andamento | 11754664
CHESF | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 043/1 (antiga 107/1) (nova altura = 31,7 m e carregamento/esforço = 15067,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE-04L1. | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0006826/2022 | Em Andamento | 11676124
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da EL 02J1 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés de proteção e cabos de controle associados. | EL 69 kV BANABUIU DIST6 (02J1) | Concluída | 0006846/2022 | Não Iniciada | 11351203
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 013/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006850/2022 | Em Andamento | 11537000
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da EL 02J2 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | EL 69 kV BANABUIU DIST5 (02J2) | Concluída | 0006851/2022 | Não Iniciada | 11351204
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO dos transformadores 02T4 e 02T7 (02W1) da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | TR 69/13,8 kV BANABUIU TR7 CE | Concluída | 0006852/2022 | Não Iniciada | 11365935
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006853/2022 | Em Andamento | 11537080
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006855/2022 | Em Andamento | 11537090
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 017/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006857/2022 | Não Iniciada | 11537100
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de pórtico e de 01 (um) trecho de barramento (44,5 m), posição operacional 03BP, da Subestação IRE. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006858/2022 | Não Iniciada | 11420356
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 017/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006860/2022 | Não Iniciada | 11537110
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de pórtico e de 01 (um) trecho de barramento (44,5 m), posição operacional 03BA, da Subestação IRE. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006861/2022 | Não Iniciada | 12375558
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 018/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006865/2022 | Não Iniciada | 11537140
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 018/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006867/2022 | Não Iniciada | 11537150
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V1 fase B da Subestação SOB. | MC 500 kV TR 13,8/500 kV U.SOBRADINHO TR1 BA (05V1) | Concluída | 0006868/2022 | Em Andamento | 11322034
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 019/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006870/2022 | Não Iniciada | 11537160
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 019/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006872/2022 | Não Iniciada | 11537170
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 023/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006874/2022 | Não Iniciada | 11537260
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 024/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006876/2022 | Não Iniciada | 11537270
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 024/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006877/2022 | Não Iniciada | 11537280
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 026/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006878/2022 | Não Iniciada | 11537310
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 027/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006879/2022 | Não Iniciada | 11537330
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 027/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006880/2022 | Não Iniciada | 11537340
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 028/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006881/2022 | Não Iniciada | 11537360
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 029/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006882/2022 | Não Iniciada | 11537370
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 030/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006884/2022 | Não Iniciada | 11537390
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 030/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006886/2022 | Não Iniciada | 11537400
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 031/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006887/2022 | Não Iniciada | 11537420
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 034/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006888/2022 | Não Iniciada | 11537470
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 035/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006889/2022 | Não Iniciada | 11537490
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 037/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006890/2022 | Não Iniciada | 11537520
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 037/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006891/2022 | Não Iniciada | 11537530
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 037/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006892/2022 | Não Iniciada | 11537540
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 038/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006893/2022 | Não Iniciada | 11537560
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 039/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006894/2022 | Não Iniciada | 11537570
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 040/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006895/2022 | Não Iniciada | 11537590
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 040/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006896/2022 | Não Iniciada | 11537600
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 041/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006897/2022 | Não Iniciada | 11537620
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 042/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006898/2022 | Não Iniciada | 11537630
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 042/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006899/2022 | Não Iniciada | 11537650
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 043/1 (nova altura = 30,2 m e carregamento/esforço = 8661,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006900/2022 | Não Iniciada | 11537660
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 043/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006901/2022 | Não Iniciada | 11537670
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 043/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006902/2022 | Não Iniciada | 11537680
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 044/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006903/2022 | Não Iniciada | 11537700
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 046/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006904/2022 | Não Iniciada | 11537730
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 047/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006905/2022 | Não Iniciada | 11537750
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 047/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006906/2022 | Não Iniciada | 11537760
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 048/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006907/2022 | Não Iniciada | 11537770
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 048/2 (nova altura = 30,2 m e carregamento/esforço = 8661,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006908/2022 | Não Iniciada | 11537780
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 049/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006909/2022 | Não Iniciada | 11537790
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 050/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006910/2022 | Não Iniciada | 11537800
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 050/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006911/2022 | Não Iniciada | 11537820
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 051/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006912/2022 | Não Iniciada | 11537830
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 051/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006913/2022 | Não Iniciada | 11537840
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 052/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006914/2022 | Não Iniciada | 11537860
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 052/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006915/2022 | Não Iniciada | 11537870
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 052/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006916/2022 | Não Iniciada | 11537880
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 053/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006917/2022 | Não Iniciada | 11537890
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 053/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006918/2022 | Não Iniciada | 11537910
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 054/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006919/2022 | Não Iniciada | 11537920
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 055/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006920/2022 | Não Iniciada | 11537940
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 055/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006921/2022 | Não Iniciada | 11537950
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 056/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006922/2022 | Não Iniciada | 11537970
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ572, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-2. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento do equipamento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0006971/2022 | Em Andamento | DJ572
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS571, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0006972/2022 | Em Andamento | CS571
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS573, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0006974/2022 | Em Andamento | CS573
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-2, DJ572, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0006975/2022 | Em Andamento | TC DJ572
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS581, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-3 SC | Concluída | 0006977/2022 | Em Andamento | CS581
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS583, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-3 SC | Concluída | 0006979/2022 | Em Andamento | CS583
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS585, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-3 SC | Concluída | 0006982/2022 | Em Andamento | CS585
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente 138 kV, referente a LT J.Lacerda A - UTE J.Lacerda A C-3, DJ582, Fases A, B, C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UTE J.LACERDA-A C-3 SC | Concluída | 0006990/2022 | Em Andamento | TC DJ582
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS551, referente ao Interligador de Barras da SE J.Lacerda A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006991/2022 | Em Andamento | CS551
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS553, referente ao Interligador de Barras da SE J.Lacerda A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006993/2022 | Em Andamento | CS553
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Realizar concretagem do solo em área de 100m² das plataformas estantes das células capacitivas com o objetivo de eliminar nascimento de vegetação que podem causar desligamento intempestivo ao tocar em partes energizadas das células ou TP de neutro do Banco de Capacitores MRBC6-02 | MG MIRANDA II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0006997/2022 | Em Andamento | N-S-MAMR-BC602
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDB4-01 | IB 69 kV MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA IB1 | Concluída | 0007035/2022 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-MG500-DB401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ4-05 | EL 69 kV IMPERATRIZ DIST6 | Concluída | 0007041/2022 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-SNIZLI401-IZDJ405
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ4-01. | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0007114/2022 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDDJ401
CGT ELETROSUL | ABDON BATISTA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Abdon Batista (associada ao módulo da LT 525 kV Abdon Batista - Biguaçu C-1). Capacidade do novo equipamento: 200 Ah. | LT 525 kV ABDON BATISTA / BIGUACU C-1 SC | Concluída | 0007094/2022 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Gravataí. Capacidade do novo equipamento: 570 Ah. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007096/2022 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Salto Santiago. Capacidade do novo equipamento: 750 Ah. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007103/2022 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Salto Santiago. Capacidade do novo equipamento: 750 Ah. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007105/2022 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Salto Santiago. Capacidade do novo equipamento: 500 Ah. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007111/2022 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Salto Santiago. Capacidade do novo equipamento: 500 Ah. | MG S.SANTIAGO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007116/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ4-02. | LT 69 kV P.DUTRA DIST2 - (Equatorial) | Concluída | 0007131/2022 | Não Iniciada | N-S-MAPD-DIT-PTPDLI401-PDDJ402
CGT ELETROSUL | GASPAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Gaspar 2. Capacidade do novo equipamento: 300 Ah. | MG GASPAR 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007137/2022 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ4-03. | LT 69 kV P.DUTRA DIST2 | Concluída | 0007212/2022 | Não Iniciada | N-S-MAPD-DIT-PTPDLI401-PDDJ402
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDB4-01 | IB 69 kV MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA IB1 | Concluída | 0007163/2022 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-DB401
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Osório 2. Capacidade do novo equipamento: 150 Ah. | MG OSORIO 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007169/2022 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Osório 2. Capacidade do novo equipamento: 150 Ah. | MG OSORIO 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007176/2022 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Palhoça. Capacidade do novo equipamento: 400 Ah. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009143/2022 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Palhoça. Capacidade do novo equipamento: 400 Ah. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007191/2022 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 01 (um) Seccionadora posição operacional 33C1-6 da Subestação BNO. | EL 138 kV BOM NOME FLORES-03C1 (13C1) | Concluída | 0007238/2022 | Não Iniciada | 11339795
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora posição operacional 34T4-4 da Subestação BNO. | TR 230/138 kV BOM NOME TR4 PE | Concluída | 0007239/2022 | Não Iniciada | 11338053
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora posição operacional 34T4-5 da Subestação BNO. | TR 230/138 kV BOM NOME TR4 PE | Concluída | 0007242/2022 | Não Iniciada | 11338052
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 15 (nova altura = 29,9 m e carregamento/esforço = 7773,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0007243/2022 | Em Andamento | 11898345
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34E1-8 da Subestação IRE. | RTL 230 kV 15 MVAr IRECE RT1 BA | Concluída | 0007244/2022 | Não Iniciada | 11334572
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F1-6 da Subestação IRE. | LT 230 kV OUROLANDIA II /IRECE C-1 BA | Concluída | 0007245/2022 | Não Iniciada | 11335482
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F2-4 da Subestação IRE. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007247/2022 | Não Iniciada | 11335534
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F2-5 da Subestação IRE. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007248/2022 | Não Iniciada | 11335618
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34F2-6 da Subestação IRE. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007250/2022 | Não Iniciada | 11334574
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0007251/2022 | Não Iniciada | 11333611
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0007252/2022 | Não Iniciada | 11333612
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-6 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0007253/2022 | Não Iniciada | 11333896
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 018/1 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007258/2022 | Não Iniciada | 11537130
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 027/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007260/2022 | Não Iniciada | 11537350
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 029/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007261/2022 | Não Iniciada | 11537380
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 045/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007263/2022 | Não Iniciada | 11537720
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 050/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007264/2022 | Não Iniciada | 11537810
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 051/3 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007265/2022 | Não Iniciada | 11537850
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 053/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007266/2022 | Não Iniciada | 11537900
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos |  | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 054/2 (nova altura = 33 m e carregamento/esforço = 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007267/2022 | Não Iniciada | 11537930
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Campo Grande. Capacidade do novo equipamento: 500 Ah. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007278/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | GASPAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Gaspar 2. Capacidade do novo equipamento: 350 Ah. | MG GASPAR 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007282/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GMDJ6-09 DA LINHA GUAMA - MARITUBA 230KV C1. | LT 230 kV GUAMA / MARITUBA C 1 PA | Concluída | 0007357/2022 | Em Andamento | GMDJ6-09
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GMDJ6-10 DA LINHA GUAMA - MARITUBA 230KV C2. | LT 230 kV GUAMA / MARITUBA C 2 PA | Concluída | 0008249/2022 | Em Andamento | GMDJ6-10
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 156 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE-05L6 (164/1;164/2;164/3;165/1;165/2;166/1;166/2;166/3;167/1;167/2;168/1;168/2;169/1;169/2;170/1;170/2;171/1;171/2;172/1;172/2;173/1;173/2;174/1;174/2;175/1;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2;178/1;178/2;179/1;180/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0007394/2022 | Em Andamento | paqagd-05l6-cade-01
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 38 cadeias de isolador em 3 estruturas da LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE-05L6 (201/2;221/2;AGD). | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0007403/2022 | Em Andamento | paqagd-05l6-cade-01
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR UGDJ6-01 DA LINHA UTINGA - MARITUBA 230KV C1 | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-1 PA | Concluída | 0007434/2022 | Em Andamento | UGDJ6-01
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 186 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE-05L6 (196/1;196/2;197/1;197/2;198/1;198/2;199/1;199/2;199/3;200/1;200/2;201/1;202/1;202/2;202/3;203/1;203/2;204/1;204/2;205/1;205/2;206/1;206/2;207/1;207/2;208/1;208/2;209/1;209/2;210/1;210/2;211/1;211/2;212/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0007436/2022 | Em Andamento | paqagd-05l6-cade-02
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 100 cadeias de isolador em 20 estruturas da LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE-05L6 (212/2;213/1;213/2;214/1;214/2;215/1;216/1;216/2;217/1;217/2;217/3;218/1;218/2;219/1;219/2;219/3;220/1;220/2;220/3;221/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0007439/2022 | Em Andamento | paqagd-05l6-cade-03
CGT ELETROSUL | IJUI 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Ijui 2. Capacidade do novo equipamento: 200 Ah. | MG IJUI 2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0007442/2022 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | IJUI 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Ijui 2. Capacidade do novo equipamento: 200 Ah. | MG IJUI 2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0007446/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Joinville. Capacidade do novo equipamento: 1.250 Ah. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007450/2022 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 236 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (001/2;003/1;006/1;007/1;010/1;010/2;010/3;013/1;018/1;020/1;022/1;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;028/1;028/3;031/1;031/2;032/1;033/1;033/2;034/2;035/1;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;038/3;039/1;039/2). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007453/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-01
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 156 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;042/2;043/2;045/2;046/2;049/1;050/1;055/1;055/2;056/1;056/2;056/3;057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;062/3;063/1;063/2;064/1;064/2). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007454/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-02
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Joinville. Capacidade do novo equipamento: 1.250 Ah. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007456/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR UGDJ6-03 DA LINHA UTINGA - MARITUBA 230KV C2. | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-2 PA | Concluída | 0007457/2022 | Em Andamento | UGDJ6-03
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 105 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB-04C1 (023/4;024/1;024/2;024/3;025/2;025/4;026/1;026/2;027/1;028/1;028/2;029/2;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;033/2;033/4;034/2;035/2;036/3;037/1;037/2;037/3;037/4;039/1;039/2;040/2;040/3;041/1;041/2;041/4;042/1). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007459/2022 | Em Andamento | taccgd-04c1-cade-03
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 98 cadeias de isolador em 16 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (065/1;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;068/1;068/2;068/3;069/1;070/1;070/2;071/1;071/2;078/1;MSI). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007460/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-03
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 166 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (001/1;001/3;002/1;002/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/2;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/2;014/1;014/2;015/1;016/1;016/2;017/1;017/2;018/2;019/1;019/2;020/2;021/1;021/2;026/1;027/1). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007462/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-01
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Palhoça. Capacidade do novo equipamento: 1.000 Ah. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007465/2022 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 171 cadeias de isolador em 21 estruturas da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (259/2;260/1;260/2;261/1;261/2;262/1;262/2;263/1;263/2;264/1;264/2;265/1;265/2;266/1;266/2;267/1;267/2;268/1;268/2;269/1;269/2). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0007466/2022 | Em Andamento | mlgqxa-05v3-cade-06
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 156 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (027/2;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;034/1;035/2;035/3;036/1;036/2;042/1;043/1;044/1;044/2;045/1;046/1;047/1;048/1;048/2;050/2;050/3;051/1;052/1;052/2;052/3;053/1;054/1;054/2;071/3;072/1;072/2;073/1;073/2). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007468/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-02
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 120 cadeias de isolador em 27 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (073/3;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;081/1;081/2;082/1;082/2;083/1;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;086/1;086/2). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007471/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-03
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Palhoça. Capacidade do novo equipamento: 1.000 Ah. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007472/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CHESF | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 57 cadeias de isolador em 16 estrutura(s) da LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE-04Z9 (125/2;130/1;131/1;132/1;132/3;134/1;151/1;151/2;151/3;152/3;153/2;154/3;156/2;159/2;162/2;162/3). | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0007473/2022 | Em Andamento | stnagl-04z9-cade-01
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 152 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (137/3;138/1;138/2;139/1;140/1;140/2;141/1;141/2;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;147/1;147/2;148/1;148/2;149/1;149/2;149/3;150/1;150/2;150/3;151/1;151/2;152/1;152/2;153/1). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0007475/2022 | Em Andamento | msisud-05v2-cade-04
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 132 cadeias de isolador em 31 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007477/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-01
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1, localizada na SE Sertão (associada a SE Palhoça). Capacidade do novo equipamento: 150 Ah. | MG PALHOCA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007479/2022 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 126 cadeias de isolador em 10 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (194/1;237/2;238/1;238/2;238/3;239/1;239/2;239/3;239/4;GRD). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0007481/2022 | Em Andamento | lgzgrd-05z1-cade-01
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 147 cadeias de isolador em 38 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB-04C1 (001/3;002/1;002/4;003/3;006/1;008/2;009/1;009/2;009/3;009/4;018/4;019/1;019/2;019/3;020/1;025/1;025/3;025/5;027/2;028/3;028/4;029/1;030/1;030/2;030/3;030/4;033/1;033/3;034/1;035/1;036/1;036/2;038/1;038/2;039/3;040/1;041/3;042/3). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007482/2022 | Em Andamento | taccgd-04c1-cade-04
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 194 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (191/2;192/1;192/2;192/3;192/4;193/1;193/2;193/3;194/2;194/3;195/1;195/2;195/3;195/4;196/1;196/2;196/3;197/1;197/2;197/3;198/1;198/2;198/3;198/4;199/1;199/2;199/3;200/1;200/2;200/3;201/1;201/2;201/3;202/1). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0007485/2022 | Em Andamento | lgzgrd-05z1-cade-01
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 165 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (000/1;001/1;001/2;001/2A;001/2B;002/1;002/2;002/3;002/4;003/1;003/2;004/1;005/1;005/2;005/4;006/1;006/3;007/1;007/2;007/3;007/4;008/1;008/2;008/3;010/1;010/4;011/1;011/2;012/1;012/2;012/3;012/4;013/1;013/2). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007486/2022 | Em Andamento | taccgd-04c2-cade-01
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 120 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;056/1;056/2;056/3;057/1;057/2;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;060/3;061/1;061/2;062/1). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007487/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-03
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 158 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (202/2;202/3;203/1;203/2;203/3;204/1;204/2;204/3;205/1;205/2;205/3;205/4;206/1;206/2;207/1;207/2;208/1;208/2;209/1;209/2;210/1;210/2;210/3;211/1;211/2;211/3;211/4;212/1;212/2;213/1;213/2;214/1;214/2;214/3). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0007488/2022 | Em Andamento | lgzgrd-05z1-cade-02
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 102 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (013/3;014/1;014/2;014/3;014/4;015/1;015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;017/4;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;019/4;019/5;020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;022/2;022/3;022/4;023/1;023/2;023/3). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007489/2022 | Em Andamento | taccgd-04c2-cade-02
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 180 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (215/1;215/2;216/1;216/2;216/3;217/1;217/2;217/3;217/4;218/1;218/2;218/3;219/1;219/2;219/3;220/1;220/2;220/3;221/1;221/2;221/3;222/1;222/2;223/1;223/2;223/3;223/4;224/1;224/2;225/1;225/2;225/3;226/1;226/2). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0007493/2022 | Em Andamento | lgzgrd-05z1-cade-03
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (024/1;024/2;024/3;024/4;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;026/3;027/2;028/1;028/2;028/3;028/4;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;031/3;032/1;032/3;033/1;033/2;033/3;034/1;034/2;034/3;035/1;035/2;035/3). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007494/2022 | Em Andamento | taccgd-04c2-cade-03
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 141 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (077/2;078/1;078/2;079/1;080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;082/1;083/1;083/2;084/1;084/2;085/1;085/2;085/3;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;092/1;092/2). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007496/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-05
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 179 cadeias de isolador em 30 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (227/1;227/2;227/3;227/4;228/1;228/2;228/3;229/1;229/2;229/3;230/1;230/2;231/1;231/2;231/3;232/1;232/2;233/1;233/2;233/3;234/1;234/2;234/3;235/1;235/2;235/3;236/1;236/2;236/3;237/1). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0007499/2022 | Em Andamento | lgzgrd-05z1-cade-04
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 84 cadeias de isolador em 18 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (036/2;036/3;036/4;038/2;039/1;039/2;039/3;039/4;040/1;040/2;041/1;041/2;041/4;042/1;042/2;042/3;043/2;TAC). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007500/2022 | Em Andamento | taccgd-04c2-cade-04
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 131 cadeias de isolador em 31 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (093/1;093/2;093/3;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;104/1;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007503/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-06
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 120 cadeias de isolador em 25 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (000/2;001/3;003/3;004/2;004/3;005/3;006/2;009/1;009/2;009/3;010/2;010/3;020/3;020/4;022/1;027/1;031/4;032/2;036/1;037/1;037/2;038/1;041/3;043/1;043/3). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007506/2022 | Em Andamento | taccgd-04c2-cade-05
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 204 cadeias de isolador em 27 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (108/1;108/2;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;116/1;116/2;117/1;117/2;117/3;118/1;118/2;119/1;119/2). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007508/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-07
CHESF | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 51 cadeias de isolador em 10 estruturas da LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE-04V4 (004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;BGI). | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0007509/2022 | Em Andamento | bgijrm-04v4-cade-01
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 156 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (120/1;120/2;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;126/1;127/1;127/2;128/1;128/2;128/3;128/4;129/1;129/2;129/3;130/1;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007511/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-08
CHESF | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 96 cadeias de isolador em 17 estruturas da LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE-04V5 (JRM;001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;006/3;BGI). | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0007512/2022 | Em Andamento | bgijrm-04v5-cade-01
CHESF | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 108 cadeias de isolador em 13 estruturas da LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE-05V5 (133/1;133/2;134/1;134/2;135/1;135/2;135/3;136/1;136/2;137/1;137/2;138/1;FZD). | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007516/2022 | Em Andamento | qxafzd-05v5-cade-09
CHESF | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 96 cadeias de isolador em 17 estruturas da LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE-04V6 (JRM;001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;006/3;BGI). | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0007517/2022 | Em Andamento | bgijrm-04v6-cade-01
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN-04V1 (PRS). | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0007519/2022 | Em Andamento | cgdprs-04v1-cade-01
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 157 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2 (162/1;166/2;167/1;168/1;169/1;170/1;171/1;171/2;171/3;172/1;173/1;174/1;174/2;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2;178/1;178/2;179/1;179/2;180/1;180/2;181/2;182/1;182/2;183/1;184/1;184/2;185/1;185/2;186/2;187/1). | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007520/2022 | Em Andamento | pedfzd-05c2-cade-01
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 114 cadeias de isolador em 21 estruturas da LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE-04V1 (RCD;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;006/3;007/1;008/1;008/2;JRM). | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0007521/2022 | Em Andamento | rcdjrm-04v1-cade-01
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2 (PRS). | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0007522/2022 | Em Andamento | cgdprs-04v2-cade-01
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 210 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2 (187/2;188/1;188/2;189/1;190/1;191/1;192/1;192/2;193/1;193/2;194/1;194/2;194/3;195/1;195/2;196/1;196/2;197/1;198/1;198/2;199/1;199/2;199/3;200/1;200/2;201/1;201/2;202/1;202/2;203/1;203/2;204/1;204/2;204/3). | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007524/2022 | Em Andamento | pedfzd-05c2-cade-02
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 126 cadeias de isolador em 22 estruturas da LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE-04V2 (RCD;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;JRM). | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0007527/2022 | Em Andamento | rcdjrm-04v2-cade-01
CHESF | LT 230 kV NATAL III /NATAL II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN-04N3 (NTT). | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0007528/2022 | Em Andamento | nttntd-04n3-cade-01
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 64 cadeias de isolador em 13 estruturas da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2 (205/2;206/1;207/1;207/2;208/1;208/2;209/1;209/2;210/1;210/2;211/1;211/2;FZD). | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007530/2022 | Em Andamento | pedfzd-05c2-cade-03
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 126 cadeias de isolador em 22 estruturas da LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE-04V3 (RCD;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;JRM). | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0007531/2022 | Em Andamento | rcdjrm-04v3-cade-01
CHESF | LT 230 kV NATAL III /NATAL II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-2 RN-04N4 (NTT). | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007532/2022 | Em Andamento | nttntd-04n4-cade-01
CHESF | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 87 cadeias de isolador em 13 estruturas da LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE-05L7 (041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;RCD). | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007534/2022 | Em Andamento | sudrcd-05l7-cade-01
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 150 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (001/1;001/2;001/3;002/1;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;015/3). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007535/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-01
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 109 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;027/3;028/1;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007540/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-02
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 138 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE-04M2 (337/3;338/1;339/1;339/2;339/3;340/1;340/2;341/1;341/2;341/3;342/1;343/1;343/2;343/3;344/1;344/2;345/1;345/2;346/1;346/2;347/1;348/1;348/2;348/3;349/1;349/3;350/1;350/2;351/1;353/1;353/2;353/3;354/1;354/2). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007542/2022 | Em Andamento | rcdrib-04m2-cade-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR MBDJ4-03 DA LINHA MARABÁ - RONDON DO PARÁ LI-RNMB-LI4-01 | EL 69 kV MARABA DIST3 | Concluída | 0008219/2022 | Em Andamento | MBDJ4-03
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 128 cadeias de isolador em 33 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;041/1;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007544/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-03
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 119 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE-04M2 (355/1;356/1;356/2;357/1;357/2;357/3;358/1;358/2;358/3;359/1;359/2;359/3;360/1;360/2;361/1;361/2;362/1;362/2;363/1;364/1;364/2;365/1;365/2;366/1;366/2;367/1;367/2;368/1;369/1;369/2;370/2;370/3;371/1;371/2;372/1). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007545/2022 | Em Andamento | rcdrib-04m2-cade-02
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 104 cadeias de isolador em 33 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (049/1;049/2;049/3;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;063/1;064/1;064/2;065/1;065/2). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007547/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-04
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 155 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE-04M2 (372/2;372/3;373/1;374/1;374/2;375/1;375/2;376/1;376/2;376/3;377/1;377/2;377/3;378/1;378/2;379/1;379/2;380/2;380/3;381/1;381/2;382/1;383/1;383/2;383/3;384/1;385/1;385/2;385/3;386/1;386/2;387/1;387/2;388/1;388/2). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007548/2022 | Em Andamento | rcdrib-04m2-cade-03
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (031/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0007549/2022 | Em Andamento | spufnl-04f1-cade-01
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 113 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (066/1;066/2;067/1;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;072/1;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;081/2;082/1;083/1;083/2). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007550/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-05
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 78 cadeias de isolador em 13 estruturas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE-04M2 (388/3;389/1;389/2;389/3;390/1;390/2;391/1;392/1;392/2;393/1;393/2;393/3;RCD). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007551/2022 | Em Andamento | rcdrib-04m2-cade-04
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 75 cadeias de isolador em 9 estruturas da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (192/3;193/1;193/2;194/1;194/3;195/1;196/1;196/2;196/3). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0007552/2022 | Em Andamento | spufnl-04f1-cade-01
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 106 cadeias de isolador em 33 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;098/1;098/2;099/1;100/1;100/2;101/1). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007553/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-06
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 102 cadeias de isolador em 26 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE-04S1 (066/2;067/1;067/2;067/3;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;077/1;077/2;078/3;080/1;080/2;080/3;AGL). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0007554/2022 | Em Andamento | aglrib-04s1-cade-01
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (101/2;102/1;102/2;103/1;103/2;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;108/1;108/2;109/1;109/2;110/1;110/2;111/2;112/1;113/1;113/2;114/1;114/2;114/3;115/1;116/1;116/2;117/1;117/2;117/3). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007556/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-07
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE-04S1 (081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;083/1;084/2;084/3;086/2;088/1;088/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;093/1;093/2;093/3;093/4;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1;096/2;097/2;097/3;098/1;098/2;099/1;099/2;099/3;100/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0007559/2022 | Em Andamento | aglrib-04s1-cade-02
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 138 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (137/2;138/1;138/2;139/2;140/1;140/2;141/1;141/2;142/1;142/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;147/1;147/2;148/1;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1;151/2;153/1;153/2;154/1;154/2;155/2;156/1;156/2). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007562/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-08
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 99 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE-04S1 (100/2;101/1;101/2;102/1;102/2;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;107/1;108/1;108/2;109/2;110/3;111/1;111/2;112/1;113/1;113/2;114/1;115/1;115/2;116/3;RIB). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0007564/2022 | Em Andamento | aglrib-04s1-cade-03
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 20 cadeias de isolador em 3 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (157/1;157/2;158/1). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007566/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-09
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 122 cadeias de isolador em 33 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (302/1;302/2;302/3;303/1;303/2;303/3;304/1;304/2;305/1;305/2;305/3;306/1;307/1;307/2;307/3;308/1;308/2;309/1;309/2;310/1;310/2;311/1;311/1A;311/2;311/3;312/1;312/2;313/1;314/1;314/2;314/3;314/4;315/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0007567/2022 | Em Andamento | aglrib-04s2-cade-01
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 36 cadeias de isolador em 12 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (331/2;331/3;331/4;332/2;332/3;333/1;333/2;334/2;334/3;335/1;336/3A;337/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0007569/2022 | Em Andamento | aglrib-04s2-cade-02
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 176 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (109/1;109/2;109/3;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/3;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;115/4;116/1;116/2;117/1;117/2;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;119/3;120/1;121/1;121/2;121/3;122/1). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0007572/2022 | Em Andamento | agdpfe-05l3-cade-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DO REATOR IZRE7-04 500 KV INSTALADOS NA CASA DE RELÉS | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0007573/2022 | Não Iniciada | IZRE7-04
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 136 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA-05V7 (226/1;226/2;227/1;227/2;228/1;228/2;229/1;229/2;230/1;231/1;231/2;232/1;232/2;232/3;233/1;233/2;233/3;234/1;234/2;235/1;236/1;236/2;237/1;237/2;238/1;238/2;239/1;239/2;241/1;242/1;242/2;243/1;243/2;244/1). | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0007574/2022 | Em Andamento | jdmcmq-05v7-cade-01
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 212 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (122/2;122/3;123/1;123/2;123/3;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;126/1;126/2;126/3;127/1;127/2;127/3;128/1;128/2;128/3;128/4;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;130/3;131/1;131/2;132/1;132/2;132/3;133/1;133/2;133/3;134/1). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0007577/2022 | Em Andamento | agdpfe-05l3-cade-02
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 46 cadeias de isolador em 7 estruturas da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (135/1;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;138/1). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0007579/2022 | Em Andamento | agdpfe-05l3-cade-03
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 324 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-2 PE/CE-04L2 (011/2;012/1;012/2;012/3;012/4;013/1;013/2;013/3;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;015/3;015/4;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;019/4;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-2 PE/CE | Concluída | 0007582/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l2-cade-01
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 152 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (134/1;134/2;135/1;135/2;136/1;136/2;137/1;137/2;137/3;138/1;138/2;139/1;139/2;140/1;141/1;141/2;141/3;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;147/1;147/2;148/1;149/1;149/2;149/3;150/1;151/1). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007584/2022 | Em Andamento | agdrcd-05l9-cade-01
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 324 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-2 PE/CE-04L2 (022/2;022/3;023/1;023/2;023/3;023/4;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;028/1;028/2;028/3;029/1;029/2;029/3;029/4;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;031/3;032/1;033/1;033/2;033/3;034/1). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-2 PE/CE | Concluída | 0007586/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l2-cade-02
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 164 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (151/2;152/1;152/2;153/1;153/2;154/1;154/2;155/1;155/2;155/3;156/1;156/2;157/1;157/2;158/1;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;161/2;162/1;162/2;163/1;163/2;164/1;164/2;165/1;165/2;166/1;166/2;166/3;167/1;167/2). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007587/2022 | Em Andamento | agdrcd-05l9-cade-02
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 80 cadeias de isolador em 9 estruturas da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (168/1;168/2;168/3;169/1;170/1;170/2;171/1;171/2;RCD). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0007591/2022 | Em Andamento | agdrcd-05l9-cade-03
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 125 cadeias de isolador em 33 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (302/1;302/2;302/3;303/1;303/2;303/3;304/1;304/2;305/1;305/2;305/3;306/1;307/1;307/2;307/3;308/1;308/2;309/1;309/2;310/1;310/2;311/1;311/1A;311/2;311/3;312/1;312/2;313/1;314/1;314/2;314/3;314/4;315/1). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007594/2022 | Em Andamento | aglrcd-04m3-cade-01
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 116 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (315/2;316/1;316/2;317/1;318/1;318/2;319/1;319/2;320/1;320/2;321/1;321/2;322/1;322/2;322/3;323/1;323/2;324/1;324/2;324/3;325/1;325/2;325/3;326/1;326/2;327/1;327/2;327/3;328/1;328/2;329/1;329/2;330/1;330/2). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007598/2022 | Em Andamento | aglrcd-04m3-cade-02
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 120 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (331/1;331/2;331/3;331/4;332/2;332/3;333/1;333/2;334/2;334/3;335/1;336/2;336/3;336/3A;337/1;337/3;338/1;339/1;339/2;339/3;340/1;340/2;341/1;341/2;341/3;342/1;343/1;343/2;343/3;344/1;344/2;345/1;345/2;346/1). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007601/2022 | Em Andamento | aglrcd-04m3-cade-03
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 137 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (346/2;347/1;348/1;348/2;348/3;349/1;349/3;350/1;350/2;351/1;353/1;353/2;353/3;354/1;354/2;355/1;356/1;356/2;357/1;357/2;357/3;358/1;358/2;358/3;359/1;359/2;359/3;360/1;360/2;361/1;361/2;362/1;362/2;363/1;364/1). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007605/2022 | Em Andamento | aglrcd-04m3-cade-04
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 324 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (009/1;009/2;009/3;009/4;010/1;010/2;010/3;010/4;011/1;011/2;012/1;012/2;012/3;012/4;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;014/3;014/4;015/1;015/2;015/3;015/4;016/1;016/2;016/3;016/4;017/1;017/2;017/3;018/1). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007607/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-01
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 113 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (364/2;365/1;365/2;366/1;366/2;367/1;367/2;368/1;369/1;369/2;370/2;370/3;371/1;371/2;372/1;372/2;372/3;373/1;374/1;374/2;375/1;375/2;376/1;376/2;376/3;377/1;377/2;377/3;378/1;378/2;379/1;379/2;380/2;380/3;381/1). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007608/2022 | Em Andamento | aglrcd-04m3-cade-05
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 345 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (018/2;018/3;018/4;019/1;019/2;019/3;019/4;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1;021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;023/3;023/4;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/3). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007611/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-02
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 165 cadeias de isolador em 28 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (381/2;382/1;383/1;383/2;383/3;384/1;385/1;385/2;385/3;386/1;386/2;387/1;387/2;388/1;388/2;388/3;389/1;389/2;389/3;390/1;390/2;391/1;392/1;392/2;393/1;393/2;393/3;RCD). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007612/2022 | Em Andamento | aglrcd-04m3-cade-06
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 342 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (027/4;028/1;028/2;028/3;029/1;029/2;029/3;029/4;030/1;030/2;030/3;030/4;031/1;031/2;031/3;031/4;032/1;033/1;033/2;033/3;034/1;034/2;034/3;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;036/3;036/4;037/1;038/1;038/2;039/1). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007614/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-03
CHESF | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 180 cadeias de isolador em 36 estruturas da LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE-05L8 (015/3;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;021/1;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;025/1;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;028/1;028/2;028/3;028/4;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;032/1). | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007616/2022 | Em Andamento | pfercd-05l8-cade-01
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 342 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;056/3;056/4;057/1;057/2;057/3;057/4;058/1;058/2;058/3;058/4;059/1;059/2;059/3;059/4;060/1;060/2;060/3;060/4;061/1;061/2;061/3;061/4;062/1;062/2;062/3). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007617/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-04
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 143 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C4 (PFE;001/1;001/2;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;004/3;005/1;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/2;011/1;010/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3). | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007620/2022 | Em Andamento | pfecgd-04c4-cade-01
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 324 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (063/1;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;065/4;066/1;066/2;066/3;066/4;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;068/4;069/1;069/2;069/3;070/1;070/2;070/3;070/4;071/1;071/2;071/3;071/4;072/1). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007621/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-05
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 105 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C4 (017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;028/1;028/2;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2). | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007623/2022 | Em Andamento | pfecgd-04c4-cade-02
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 324 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;074/3;074/4;075/1;075/2;075/3;075/4;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;077/3;077/4;077/5;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;079/3;079/4;080/1;080/2;080/3;080/4;080/5). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007624/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-06
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 114 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C4 (034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;042/3;043/1;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1). | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007628/2022 | Em Andamento | pfecgd-04c4-cade-03
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 178 cadeias de isolador em 15 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;082/3;082/4;083/1;083/2;083/3;083/4;084/1;084/2;084/3;084/4). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007629/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-07
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 9 cadeias de isolador em 3 estruturas da LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C4 (049/2;050/1;050/2). | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0007630/2022 | Em Andamento | pfecgd-04c4-cade-04
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 6 cadeias de isolador em 2 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (007/3;008/1). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007635/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-01
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS CE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 130 cadeias de isolador em 24 estruturas da LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB-04M5 (001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;002/1;003/1;003/2;008/2;023/1;023/2;024/1;035/1;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;038/1;038/2;044/2;045/1;046/1;103/2). | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Concluída | 0007637/2022 | Em Andamento | mlgcma-04m5-cade-01
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 153 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (077/2;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;082/1;082/2;082/3;083/1;083/2;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;091/3;092/1). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007640/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-02
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 105 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (092/2;092/3;093/1;093/2;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;101/3;102/1;102/2;103/1;103/2;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;106/2). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007643/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-03
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS CE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 12 cadeias de isolador em 4 estruturas da LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB-04M6 (086/2;086/3;091/2;098/1). | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Concluída | 0007645/2022 | Em Andamento | mlgcma-04m6-cade-02
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 141 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (106/3;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;110/1;110/2;111/1;111/2;111/3;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;116/1;116/2;116/3;117/1;118/1;118/2;119/1;119/2;119/3;120/1;120/2;121/1;121/2;121/3). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007646/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-04
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 129 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2;127/3;128/1;128/2;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;133/1;133/2;133/3;134/1;134/2;134/3;135/1;135/2;136/1). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007651/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-05
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 105 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (136/2;137/1;137/2;137/3;138/1;138/2;139/1;139/2;140/1;140/2;141/1;141/2;141/3;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;146/3;147/1;147/2;148/1;148/2;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1;151/2;152/1). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007655/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-06
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 6 cadeias de isolador em 2 estruturas da LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE-04F1 (028/3;029/1). | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE | Concluída | 0007658/2022 | Em Andamento | aqdftz-04f1-cade-01
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 153 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (152/2;153/1;153/2;153/3;154/1;154/2;155/1;155/2;156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;158/1;158/2;159/1;159/2;159/3;160/1;160/2;161/1;161/2;162/1;162/2;163/1;163/2;163/3;164/1;164/2;165/1;165/2;165/3;166/1;166/2;167/1). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007659/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-07
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 15 cadeias de isolador em 5 estruturas da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1 (014/3;013/1;014/1;014/2;018/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0007661/2022 | Em Andamento | paftat-04f1-cade-01
CHESF | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI BA/PI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 166 cadeias de isolador em 39 estruturas da LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI-05C5 (061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;066/1;066/2;068/2;069/1;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;072/3;073/1;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;078/1;088/1;088/2;089/2;091/2;092/2;093/2;094/1;103/2;104/1;104/2;105/1;106/1;109/2;110/1;111/1). | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0007664/2022 | Em Andamento | sobsji-05c5-cade-02
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.SOBRADINHO PE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 64 cadeias de isolador em 10 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA-05C4 (075/1;088/2;102/1;102/2;117/1;140/1;140/2;141/2;154/1;156/1). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0007666/2022 | Em Andamento | lgzsob-05c4-cade-01
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 177 cadeias de isolador em 31 estruturas da LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE-04F3 (019/1D;165/1D;165/2D;166/1D;166/2D;166/3D;167/1D;167/2D;167/3D;168/1D;168/2D;169/1D;169/2D;170/1D;170/2D;171/1D;171/2D;172/1D;172/2D;172/3D;173/1D;173/2D;173/3D;174/1D;174/2D;174/3D;175/1D;175/2D;176/1D;176/2D;176/3D). | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE | Concluída | 0007667/2022 | Em Andamento | aqdftz-04f3-cade-01
CHESF | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI BA/PI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 76 cadeias de isolador em 19 estruturas da LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI-05C5 (117/2;119/1;119/2;120/1;120/2;121/2;122/1;122/2;126/1;133/1;134/1;143/1;144/2;145/1;147/1;149/1;156/1;157/2;159/2). | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0007668/2022 | Em Andamento | sobsji-05c5-cade-03
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III PE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 140 cadeias de isolador em 23 estruturas da LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA-05C5 (235/1;235/2;236/1;236/2;237/1;238/1;238/2;238/3;242/1;243/1;244/2;244/3;246/1;248/1;248/2;249/2;250/1;250/2;251/1;251/2;252/1;252/2;253/1). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0007669/2022 | Em Andamento | lgzjzt-05c5-cade-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DA CONEXÃO 230 KV DO TRANSFORMADOR TR2 500/230 KV INSTALADOS NA CASA DE RELÉS - IZAT7-02 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR2 MA | Concluída | 0007670/2022 | Em Andamento | IZAT7-02
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 81 cadeias de isolador em 19 estruturas da LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE-04F2 (169/2D;170/1D;170/2D;171/1D;171/2D;172/1D;172/2D;172/3D;173/1D;173/2D;173/3D;174/1D;174/2D;174/3D;175/1D;175/2D;176/1D;176/2D;176/3D). | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE | Concluída | 0007671/2022 | Em Andamento | aqdftz-04f2-cade-01
CHESF | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 102 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV SE CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA-04C2 (016/1;017/1;017/2;017/3;018/1;019/1;019/2;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;027/2;027/3;035/1;035/2;036/2;037/1;039/1;039/2;041/1;041/2;048/1;048/2;061/3;062/1;066/2;066/3;071/3;072/1;072/2;072/3;073/1;073/3). | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA | Concluída | 0007674/2022 | Em Andamento | cfoour-04c2-cade-01
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 213 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE-04S1 (190/3;191/1;191/2;192/1;192/2;193/1;193/2;194/1;194/2;195/1;195/2;196/1;196/2;197/1;197/2;198/1;198/2;199/1;199/2;200/1;200/2;201/1;201/2;202/1;202/2;203/1;203/2;203/3;204/1;204/2;204/3;205/1;205/2;206/1;206/2). | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0007675/2022 | Em Andamento | cpefzd-04s1-cade-01
CHESF | LT 500 kV TIANGUA II /SOBRAL III CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 69 cadeias de isolador em 7 estruturas da LT 500 kV TIANGUA II /SOBRAL III C-1 CE-05V5 (098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1). | LT 500 kV TIANGUA II /SOBRAL III C-1 CE | Concluída | 0007676/2022 | Em Andamento | tgdsbt-05v5-cade-02
CHESF | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 33 cadeias de isolador em 11 estruturas da LT 230 kV SE CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA-04C2 (073/4;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3;076/1;082/3;086/3;087/1). | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA | Concluída | 0007677/2022 | Em Andamento | cfoour-04c2-cade-02
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 177 cadeias de isolador em 31 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE-04S1 (206/3;207/1;207/2;208/1;208/2;208/3;209/1;209/2;209/3;210/1;210/2;210/3;211/1;211/2;211/3;212/1;212/2;213/1;213/2;214/1;214/2;215/1;215/2;215/3;216/1;216/2;216/3;217/1;217/2;218/1;218/2). | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0007678/2022 | Em Andamento | cpefzd-04s1-cade-02
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /SANTANA II AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /SANTANA II C-1 AL-04L1 (003/3;005/2;006/1;007/2;008/2;009/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /SANTANA II C-1 AL | Concluída | 0007681/2022 | Em Andamento | pafstn-04l1-cade-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DA CONEXÃO 230 KV DO TRANSFORMADOR TR1 500/230 KV INSTALADOS NA CASA DE RELÉS - IZAT7-01 | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0007684/2022 | Em Andamento | IZAT7-01
CHESF | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 102 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA-04F2 (037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;051/3;052/1;054/2;055/1;056/1;057/1;057/3;058/1;058/2;059/1;060/1;062/1;063/1;064/1;064/2;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;069/1;070/1;070/2;071/2;072/1;075/1;075/2;077/2). | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007685/2022 | Em Andamento | irebmc-04f2-cade-01
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 114 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007687/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-01
CHESF | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 96 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA-04F2 (078/1;080/2;082/1;082/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;101/4;103/2;103/3;104/1;104/2;104/3;104/4;108/1;108/2;108/3;108/4;109/1;110/1;125/2;129/1;129/2;135/1;135/2;135/4). | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007689/2022 | Em Andamento | irebmc-04f2-cade-02
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 102 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007691/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-02
CHESF | LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 113 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA C-1 BA-04F5 (029/1;030/1;031/3;032/1;033/1;033/2;035/2;036/1;036/2;037/1;038/1;038/2;040/1;040/2;047/1;047/2;048/3;049/1;051/2;052/1;052/2;053/1;054/1;054/2;055/2;056/1;056/3;062/4;063/1;072/3;074/4;075/1;075/2;075/3). | LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA C-1 BA | Concluída | 0007692/2022 | Em Andamento | bmcbjs-04f5-cade-01
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 96 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007694/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-03
CHESF | LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 102 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA C-1 BA-04F5 (076/1;081/1;096/1;096/2;097/2;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;102/1;102/2;103/1;104/1;105/2;107/1;107/2;108/1;108/2;109/1;109/2;111/1;112/1;113/1;114/1;114/2;115/1;115/2;116/3;117/1;118/2). | LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA C-1 BA | Concluída | 0007695/2022 | Em Andamento | bmcbjs-04f5-cade-02
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE LAN DA SUBESTAÇÃO: PAINÉIS, MÁQUINA DE ENGENHARIA, SISTEMA SUPERVISÓRIO, SWITCHES, GPS, FIBRA ÓTICAS ETC.- IZMG7-01 | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007697/2022 | Não Iniciada | IZMG7-01
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;145). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007699/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-04
CHESF | LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 87 cadeias de isolador em 23 estruturas da LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA C-1 BA-04F5 (119/1;119/2;120/1;121/2;122/1;123/2;124/1;126/2;127/2;128/1;129/1;129/2;130/1;131/1;131/2;132/2;134/1;135/1;136/4;145/4;149/1;157/1;172/3). | LT 230 kV BROT.MACAUBAS /B.JESUS LAPA C-1 BA | Concluída | 0007700/2022 | Em Andamento | bmcbjs-04f5-cade-03
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 114 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;168;169;170;171;172;173;174). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007703/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-05
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 93 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007707/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-06
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 147 cadeias de isolador em 49 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (LGZ;001/1;001/3;002/1;002/2;002/3;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;009/3;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;012/3;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;019/3;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1;022/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0007710/2022 | Em Andamento | oldlgz-05s4-cade-01
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 99 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007711/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-07
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 99 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0007714/2022 | Em Andamento | cgdstd-03l1-cade-08
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 24 cadeias de isolador em 8 estruturas da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7 (004/2;007/1;007/2;007/3;063/1;063/2;064/2;064/3). | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0007715/2022 | Em Andamento | cmdgvm-04c7-cade-01
CHESF | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 15 estruturas da LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE-04F4 (006/4;006/5;006/6;006/7;006/8;006/9;007/1;007/2;007/3;007/4;007/5;007/6;007/7;007/8;008/1). | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007716/2022 | Em Andamento | dmgfzd-04f4-cade-01
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA-04M7 (014/1). | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0007718/2022 | Em Andamento | cmdmtt-04m7-cade-01
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 15 cadeias de isolador em 5 estruturas da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (027/3;030/2;045/2;050/3;054/3). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0007720/2022 | Em Andamento | qxrmsd-04l1-cade-01
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 111 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;379;380;381). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0007721/2022 | Em Andamento | pldprs-03m3-cade-01
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 12 cadeias de isolador em 4 estruturas da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4 (15;19;20;65). | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0007722/2022 | Em Andamento | ctgmtt-04l4-cade-01
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 9 cadeias de isolador em 3 estruturas da LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE-04C2 (004/3;005/5;018/2). | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0007723/2022 | Em Andamento | rsdqxr-04c2-cade-01
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 29 estruturas da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0007725/2022 | Em Andamento | pldprs-03m3-cade-02
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 75 cadeias de isolador em 17 estruturas da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (411;412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;PLD). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0007728/2022 | Em Andamento | pldprs-03m3-cade-03
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 136 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE-05L6 (180/2;181/1;181/2;182/1;182/2;183/1;183/2;183/3;184/1;184/2;185/1;185/2;186/1;186/2;187/1;187/2;187/3;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;191/1;191/2;192/1;192/2;193/1;193/2;194/1;194/2;195/1;195/2;195/3). | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0007729/2022 | Em Andamento | paqagd-05l6-cade-01
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 165 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;009/3;010/1;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;015/3;016/1). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007730/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-01
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 165 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;022/1;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007732/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-02
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 119 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (315/2;316/1;316/2;317/1;318/1;318/2;319/1;319/2;320/1;320/2;321/1;321/2;322/1;322/2;322/3;323/1;323/2;324/1;324/2;324/3;325/1;325/2;325/3;326/1;326/2;327/1;327/2;327/3;328/1;328/2;329/1;329/2;330/1;330/2;331/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0007733/2022 | Em Andamento | aglrib-04s2-cade-01
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 108 cadeias de isolador em 11 estruturas da LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1 PB-04C3 (CGD;127/1;126/3;126/2;126/1;125/2;125/1;124/4;124/4A;124/4B;CTM). | LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1 PB | Concluída | 0007735/2022 | Em Andamento | cgdctm-04c3-cade-01
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (032/1;032/2;033/1;033/2;033/3;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;046/1). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007736/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-03
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 12 cadeias de isolador em 4 estruturas da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE-04S2 (167/2;168/1;168/2;168/3). | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007737/2022 | Em Andamento | cpesbd-04s2-cade-01
CHESF | LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 120 cadeias de isolador em 12 estruturas da LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II C-1 PE-04Z7 (002/2;002/3;008/1;009/1;010/2;011/3;013/1;015/1;017/1;018/1;018/2;018/3). | LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II C-1 PE | Concluída | 0007738/2022 | Em Andamento | prdsud-04z7-cade-01
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 153 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;057/2;057/3;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007739/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-04
CHESF | LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 156 cadeias de isolador em 15 estruturas da LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II C-2 PE-04Z8 (001/1;002/2;002/3;004/1;005/1;008/1;009/1;010/2;011/1;011/3;013/1;015/1;017/1;018/1;018/2). | LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II C-2 PE | Concluída | 0007742/2022 | Em Andamento | prdsud-04z8-cade-01
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 129 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;069/1;069/2;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007743/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-05
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 165 cadeias de isolador em 37 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB-04C1 (000/1;000/2;001/1;001/2;001/2A;001/2B;002/2;002/3;002/5;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;005/4;006/2;006/3;006/4;007/1;007/2;007/3;007/4;008/1;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;042/2;043/1;TAC). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007745/2022 | Em Andamento | taccgd-04c1-cade-01
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 249 cadeias de isolador em 35 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;081/2;081/3;082/1;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;087/1;087/2;087/3;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2;093/1;093/2). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007746/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-06
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 120 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB-04C1 (012/3;012/4;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;017/4;018/1;018/2;018/3;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;023/3). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0007749/2022 | Em Andamento | taccgd-04c1-cade-02
CHESF | LT 230 kV ICO /MILAGRES CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 90 cadeias de isolador em 22 estruturas da LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE-04M2 (094/1;094/2;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;100/3;101/1;101/2;102/1;102/2;102/3). | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0007750/2022 | Em Andamento | icomlg-04m2-cade-07
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 99 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE-05V7 (118/1;118/2;119/1;120/1;120/2;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;126/1;126/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2;135/2;136/1;137/1). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007751/2022 | Em Andamento | sbtped-05v7-cade-01
CHESF | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 315 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE-04L3 (039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;041/3;041/4;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;046/3;047/1;047/2;048/1;049/1;049/2;049/3;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;053/1;053/2). | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0007753/2022 | Em Andamento | bnomlg-04l3-cade-01
CHESF | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituição de 60 cadeias de isolador em 17 estruturas da LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE-04L1 (019/1;028/1;033/2;037/3;040/1;041/1;041/2;042/1;043/1;046/1;046/2;062/1;071/2;091/2;091/3;092/2;102/1) (antigas 083/2;092/2;097/3;102/1;104/2;105/1;105/2;106/2;107/1;110/2;111/1;126/2;136/1;156/1;156/2;157/2;167/1). | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007757/2022 | Em Andamento | ibdsbd-04l1-cade-01
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 189 cadeias de isolador em 63 estruturas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 (013/1;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;023/3;024/1;024/2;026/1;027/1;027/2;027/3;028/1;029/1;029/2;030/1;030/2;031/2;034/2;035/1;037/1;037/2;037/3;038/1;039/1;040/1;040/2;041/2;042/1;042/3;043/1;043/2;043/3;044/2;045/2;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;055/1;055/2;056/2). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007762/2022 | Não Iniciada | rcdrib-04m1-cade-01
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 10080 m de fios contrapeso de mesmo material em 63 estrutura(s) da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 (013/1;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;023/3;024/1;024/2;026/1;027/1;027/2;027/3;028/1;029/1;029/2;030/1;030/2;031/2;034/2;035/1;037/1;037/2;037/3;038/1;039/1;040/1;040/2;041/2;042/1;042/3;043/1;043/2;043/3;044/2;045/2;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;055/1;055/2;056/2). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007764/2022 | Não Iniciada | rcdrib-04m1-atrl-01
CHESF | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 6776 m de fios contrapeso em 15 estrutura(s) da LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE-04L1 (092/2;097/3;102/1;104/2;105/1;105/2;106/2;107/1;110/2;111/1;126/2;156/1;156/2;157/2;167/1) (antigas ;028/1;033/2;037/3;040/1;041/1;041/2;042/1;043/1;046/1;046/2;062/1;091/2;091/3;092/2;102/1). | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0007767/2022 | Em Andamento | ibdsbd-04l1-atrl-01
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 228 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (148/2;152/1;152/2;153/1;154/2;156/1;156/2;160/1;160/2;160/3;161/1;169/1;169/2;170/1;174/1;174/2;177/1;177/2;178/1;178/2;179/1;179/2;180/1;180/2;180/3;181/1;181/2;181/3;182/1;182/2;183/1;183/2). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0007768/2022 | Em Andamento | mlgqxa-05v3-cade-01
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 111 cadeias de isolador em 37 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (227/2;227/3;228/1;228/2;228/3;228/4;229/1;229/3;230/1;230/2;230/3;231/1;231/2;231/3;232/1;232/2;233/2;233/3;234/1;234/2;234/3;235/1;235/2;235/3;236/1;236/2;236/4;237/1;237/2;237/3;238/1;238/2;238/3;239/1;239/2;239/4;241/1). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0007769/2022 | Em Andamento | oldlgz-05s4-cade-01
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 207 cadeias de isolador em 33 estruturas da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (184/1;184/2;185/1;185/2;186/1;186/2;187/2;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;191/1;191/2;192/1;192/2;193/1;193/2;194/1;194/2;194/3;195/1;196/1;196/2;197/1;197/2;198/1;198/2;199/1;199/2;200/1;200/2). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0007770/2022 | Em Andamento | mlgqxa-05v3-cade-02
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 207 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (201/1;201/2;202/1;202/2;203/1;203/2;204/1;204/2;205/1;205/2;206/1;206/2;206/3;207/1;207/2;208/1;208/2;209/1;209/2;210/1;210/2;211/1;211/2;212/1;212/2;213/1;213/2;214/1;214/2;215/1;215/2;216/1). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0007773/2022 | Em Andamento | mlgqxa-05v3-cade-03
CHESF | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 207 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE-04Z9 (164/2;164/4;165/1;165/2;166/3;167/1;167/2;168/1;168/2;169/2;169/3;170/1;174/1;174/2;176/2;176/3;179/1;180/1;181/2;182/2;183/1;183/2;184/1;184/4;185/2;186/1;186/2;187/1;187/2;188/1;188/2;189/2;191/1;191/2;192/1;192/2;193/1;193/2;194/1;195/1;196/1;196/2;196/3;197/1;197/2;198/2;200/1;200/2;200/3;203/1;203/2;204/1;204/2;204/3;205/1;206/1;207/1;208/2;208/3;221/1). | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0007774/2022 | Em Andamento | stnagl-04z9-cade-01
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 282 cadeias de isolador em 31 estruturas da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (216/2;217/1;217/2;218/1;218/2;219/1;219/2;220/1;220/2;220/3;225/1;225/2;226/1;227/1;227/2;226/2;228/1;228/2;228/3;229/1;230/1;230/2;231/1;231/2;231/3;232/1;232/2;233/1;234/1;234/2;235/2). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0007775/2022 | Em Andamento | mlgqxa-05v3-cade-04
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 225 cadeias de isolador em 32 estruturas da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (236/1;236/2;237/1;239/1;239/2;240/1;243/2;244/1;244/2;245/1;245/2;246/1;246/2;247/1;247/2;248/1;248/2;249/1;249/2;250/1;250/2;254/1;254/2;255/1;255/2;256/1;256/2;257/1;257/2;258/1;258/2;259/1). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0007777/2022 | Em Andamento | mlgqxa-05v3-cade-05
CHESF | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 117 cadeias de isolador em 15 estruturas da LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE-04F5 (006/4;006/5;006/6;006/7;006/8;006/9;007/1;007/2;007/3;007/4;007/5;007/6;007/7;007/8;008/1). | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0007790/2022 | Em Andamento | dmgfzd-04f5-cade-01
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS CE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 134 cadeias de isolador em 34 estruturas da LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB-04M6 (001/2;001/3;002/1;003/1;003/2;010/2;017/1;021/1;022/1;022/2;023/2;024/1;026/1;026/2;027/1;028/2;029/1;031/1;032/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;039/1;040/3;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;059/1;082/1;083/2). | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Concluída | 0007794/2022 | Em Andamento | mlgcma-04m6-cade-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos painéis de SPCS do Paralelismo dos transformadores AT1, e AT2 500/230 kV instalados na casa de relés da Eletronorte-MBMG7-01 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0007823/2022 | Não Iniciada | MBMG7-01
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento: 350 Ah. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007856/2022 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento: 350 Ah. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007859/2022 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento:400 Ah. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007871/2022 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Campo Mourão. Capacidade do novo equipamento:400 Ah. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007873/2022 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do transdutor de TAP por um conjunto de indicação de posição do Trafo 04T1, na subestação MOSSORO II, composto por: 01 Painel e 01 Transdutor. | TR 230/69 kV MOSSORO II TR1 RN | Concluída | 0007937/2022 | Em Andamento | 12445701
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da IB 02D1 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | IB 69 kV MG 230 kV BANABUIU MG1 CE IB1 (12D1) | Concluída | 0007940/2022 | Não Iniciada | 11360976
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da EL 02J5 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | EL 69 kV BANABUIU DIST2 (12J5) | Concluída | 0007941/2022 | Não Iniciada | 11366718
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da EL 02J4 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | EL 69 kV BANABUIU DIST3 (12J4) | Concluída | 0007942/2022 | Não Iniciada | 11351202
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da EL 02J3 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | EL 69 kV BANABUIU DIST4 (12J3) | Concluída | 0007945/2022 | Não Iniciada | 11351206
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DO VCDJ6-10 AUTOTRANSFORMADOR VCAT7-01. | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0007989/2022 | Em Andamento | VCDJ6-10
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR A SF6 230 kV - VCDJ6-12 | LT 230 kV ALBRAS /VILA DO CONDE C-2 PA | Concluída | 0008010/2022 | Em Andamento | VCDJ6-12
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR VCDJ6-25 DO AUTOTRANSFORMADOR VCAT6-01. | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0008020/2022 | Em Andamento | VCDJ6-25
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR VCDJ6-27 DO AUTOTRANSFORMADOR VCAT6-01. | LT 230 kV VILA DO CONDE/GUAMA C-1 PA | Concluída | 0008025/2022 | Em Andamento | VCDJ6-27
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDB6-02 DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO. | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008057/2022 | Em Andamento | MG701-IB230IB2-LDDB602
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDJ6-04 DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008059/2022 | Em Andamento | MC230-DJ604
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDJ6-08 DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0008063/2022 | Em Andamento | MC230-DJ608
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDJ6-16 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0008066/2022 | Em Andamento | ELLD-LDDJ616
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LDDJ6-18 | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0008069/2022 | Em Andamento | ELLD-LDDJ618
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ6-06 | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS3 + TF2 MA | Concluída | 0008074/2022 | Em Andamento | MC230-IZDJ606
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR VCDJ6-29 DO MODULO GERAL MÓDULO GERAL 230 kV SEVC - VÃO C | LT 230 kV VILA DO CONDE/GUAMA C-2 PA | Concluída | 0008091/2022 | Em Andamento | VCDJ6-30
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR MBDJ4-02 DA LINHA MARABÁ - NOVA JACUNDÁ LI-NJMB-LI4-01 | EL 69 kV MARABA DIST2 | Concluída | 0008683/2022 | Em Andamento | MBDJ4-02
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2011 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007301/2023 | Em Andamento | SC2011
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2301 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007302/2023 | Em Andamento | SC2301
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2341 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007305/2023 | Em Andamento | SC2341
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2371 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007306/2023 | Em Andamento | SC2371
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2021 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007309/2023 | Em Andamento | SC2021
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2351 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007310/2023 | Em Andamento | SC2351
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2361 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007313/2023 | Em Andamento | SC2361
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2381 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007314/2023 | Em Andamento | SC2381
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2391 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007315/2023 | Em Andamento | SC2391
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2331 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007316/2023 | Em Andamento | SC2331
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DJ2336 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007318/2023 | Em Andamento | DJ2336
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO SC2541 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007319/2023 | Em Andamento | SC2541
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO SC2511 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007320/2023 | Em Andamento | SC2511
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DJ2516 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007321/2023 | Em Andamento | DJ2516
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DJ2526 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007324/2023 | Em Andamento | DJ2526
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO SC2515 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007325/2023 | Em Andamento | SC2515
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DJ2566 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007327/2023 | Em Andamento | DJ2566
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO SC2525 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007328/2023 | Em Andamento | SC2525
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DJ2536 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007329/2023 | Em Andamento | DJ2536
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DJ2576 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007330/2023 | Em Andamento | DJ2576
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO SC2521 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007332/2023 | Em Andamento | SC2521
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO SC2551 - SETOR DE 500KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007333/2023 | Em Andamento | SC2551
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA 480V - SETOR 345KV - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO AC 480V DO SETOR 345KV DA SUBESTAÇÃO. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007334/2023 | Em Andamento | CCA01 - SETOR 345KV
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA 480V - SALA DE CONTROLE - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO AC 480V DA SALA DE CONTROLE DA SUBESTAÇÃO. | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007335/2023 | Em Andamento | CCA02 - SALA CONTROLE
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA 480V - SETOR 230KV - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO AC 480V DO SETOR 230KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007336/2023 | Em Andamento | CCA03 - SETOR 230KV
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA 480V - SETOR 500KV - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO AC 480V DO SETOR 500KV DA SUBESTAÇÃO | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007337/2023 | Em Andamento | CCA04 - SETOR 500KV
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2347 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007338/2023 | Em Andamento | SC2347
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2357 - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007339/2023 | Em Andamento | SC2357
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO SECCIONADOR SC2337 - - 13,8KV | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007340/2023 | Em Andamento | SC2337
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRTA50 - 13,8KV/480V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007342/2023 | Em Andamento | TRTA50
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRTA53 - 13,8KV/480V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007343/2023 | Em Andamento | TRTA53
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR-IL - 480/480V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007344/2023 | Em Andamento | TR-IL
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - T-6-N - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007346/2023 | Em Andamento | T-6-N
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - T-10-L - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007347/2023 | Em Andamento | T-10-L
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - T-13-G - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007348/2023 | Em Andamento | T-13-G
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR1 - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007349/2023 | Em Andamento | TR1
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR2 - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007350/2023 | Em Andamento | TR2
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR4 - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007351/2023 | Em Andamento | TR4
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de controle de paralelismo e regulação de tensão, na subestação RECIFE II, composto por: 05 Painel Exclusivo, 01 IHM, 02 CLP, 10 Distribuidor Ótico, 20 Conversor de Mídia Ethernet, 01 Módulos GPS, 10 Conversor Ótico, 05 Medidor, 13 Transdutor, 04 Switch Ethernet Dedicado, 04 Unidades de Aquisição. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008286/2022 | Em Andamento | 11445854
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR-1 AR CONDICIONADO - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007352/2023 | Em Andamento | TR-1 AR CONDICIONADO
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR-2 AR CONDICIONADO - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007353/2023 | Em Andamento | TR-2 AR CONDICIONADO
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - TR-3 AR CONDICIONADO - 480/220-127V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007355/2023 | Em Andamento | TR-3 AR CONDICIONADO
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle de paralelismo e regulação de tensão, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Painel, 01 IHM, 01 CLP, 01 Medidor, 01 Módulo GPS, 01 Switch ethernet dedicado, 04 transdutores. | MG JOAIRAM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008290/2022 | Em Andamento | 11444039
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR - RF1 - 480V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007356/2023 | Em Andamento | RF1
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR - RF2 - 480V | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007359/2023 | Em Andamento | RF2
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-2 - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007360/2023 | Em Andamento | CC125-2
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-3 - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007361/2023 | Em Andamento | CC125-3
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-4 - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007362/2023 | Em Andamento | CC125-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO da EL 02J6 da SE Banabuiú, composto por: 01 painel, 02 relés digitais e cabos de controle associados. | EL 69 kV BANABUIU DIST1 (12J6) | Concluída | 0008299/2022 | Não Iniciada | 11351205
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-5/A - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007363/2023 | Em Andamento | CC125-5/A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-5/B - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007364/2023 | Em Andamento | CC125-5/B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-6/A - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007365/2023 | Em Andamento | CC125-6/A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-6/B - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007366/2023 | Em Andamento | CC125-6/B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-7/A - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007367/2023 | Em Andamento | CC125-7/A
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-7/B - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007368/2023 | Em Andamento | CC125-7/B
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125VCC - QDP | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007369/2023 | Em Andamento | QDP
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-230KV - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007370/2023 | Em Andamento | CC125-230KV
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC125-345KV - 125VCC | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007371/2023 | Em Andamento | CC125-345KV
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR PVO 13,8 kV DO COMPENSADORE SÍNCRONO. - MBDJ2-04 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0008317/2022 | Não Iniciada | MBDJ2-04
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR PVO 13,8 kV DO COMPENSADOR SÍNCRONO - MBDJ2-07 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0008321/2022 | Não Iniciada | MBDJ2-07
CGT ELETROSUL | LT 230 kV ATLANTIDA 2 / GRAVATAI 3 C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos |  | Implantação de torre metálica na LT 230 kV Atlântida 2 - Gravataí 3 C-1. A nova torre será instalada no vão entre as atuais Torres 118 e 119. | LT 230 kV ATLANTIDA 2 / GRAVATAI 3 C-1 RS | Concluída | 0008460/2022 | Em Andamento | Torre
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 03 (três) Transformador de Corrente 15kV -GMTF2-01 | TR 230/69 kV GUAMA TF1 PA | Concluída | 0008493/2022 | Não Iniciada | GMTC2-01-A/B/V-GMTF2-01
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos Registradores Digitais de Proteção e Módulos de Engenharia de Engenharia dos bancos de capacitores série. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008704/2022 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição dos Registradores Digitais de Proteção e Módulos de Engenharia de Engenharia dos bancos de capacitores série. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008716/2022 | Em Andamento | Não se aplica
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR TRIPOLAR LIDB4-01 | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008659/2022 | Em Andamento | LIDB4-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Seccionadora 500kV MBSD7-09 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008663/2022 | Em Andamento | MBSD7-09
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500KV, FASE A, ASSOCIADO AO PDRE7-04 | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008739/2022 | Em Andamento | PDRE704-TC701
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 500 KV, FASE V ASSOCIADO AO REATOR PDRE7-06 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0008750/2022 | Em Andamento | PDRE706-TC701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Revitalização completa do disjuntor LDDJ6-03 | BC 230 kV 50,8 Mvar SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0008777/2022 | Não Iniciada | 11909874
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 230 | Serviços de construção de uma variante para desvio das torres 379 e 380 da LT 230 kV Porto Velho Abunã C1 de área inundada devido a cota do reservatório da UHE Jirau, acima do especificado no Leilão da UHE. | LT 230 kV PORTO VELHO /ABUNA C-1 RO | Concluída | 0008818/2022 | Não Iniciada | PVAN-LT6-01
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 160 m de fios contrapeso de mesmo material em 1 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (031/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008824/2022 | Em Andamento | spufnl-04f1-atrl-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Seccionadora 500kV MBSR7-03 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008828/2022 | Em Andamento | MBSR7-03
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 160 m de fios contrapeso de mesmo material em 1 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA-04M7 (014/1). | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0008829/2022 | Em Andamento | cmdmtt-04m7-atrl-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Seccionadora 500kV MBSD7-07 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008838/2022 | Em Andamento | MBSD7-07
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 800 m de fios contrapeso de mesmo material em 05 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1 (014/3;013/1;014/1;014/2;018/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0008843/2022 | Em Andamento | paftat-04f1-atrl-01
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 640 m de fios contrapeso de mesmo material em 4 estrutura(s) da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4 (15;19;20;65). | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0008847/2022 | Em Andamento | ctgmtt-04l4-atrl-01
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição das buchas do terciário (13,8kV) do autotransformador LDAT7-01, fase V de porcelana | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008884/2022 | Não Iniciada | 11986351
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora IZSL7-03 por outra semelhante | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008902/2022 | Em Andamento | 11909441
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de tubulação para drenagem de óleo do tanque do comutador do LDAT7-01, fase 'A' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008908/2022 | Em Andamento | 11986320
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de tubulação para drenagem de óleo do tanque do comutador do LDAT7-01, fase 'B' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008912/2022 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de tubulação para drenagem de óleo do tanque do comutador do LDAT7-01, fase 'V' | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008914/2022 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora PDSD7-22 por outra semelhante | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0008928/2022 | Em Andamento | 11911221
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção (PP e PA) para a LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL (04F1), na subestação ARAPIRACA III, composto por: 01 Painel Exclusivo, 02 Transceptores. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0008933/2022 | Em Andamento | 11373897
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção (PP e PA) para a LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL (04S9), na subestação ARAPIRACA III, composto por: 01 Painel Exclusivo, 02 Transceptores. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0008941/2022 | Em Andamento | 11373899
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos |  | Substituir 1280 m de fios contrapeso de mesmo material em 8 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7 (004/2;007/1;007/2;007/3;063/1;063/2;064/2;064/3). | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0008953/2022 | Em Andamento | cmdgvm-04c7-atrl-01
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção (PP e PA) para a LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL (04S9), na subestação PENEDO, composto por: 01 Painel Exclusivo, 02 Transceptores. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0008959/2022 | Em Andamento | 11373901
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção (PP e PA) para a LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL (04F1), na subestação RIO LARGO II, composto por: 01 Painel Exclusivo, 02 Transceptores, em substituição ao atual sistema de teleproteção (PP e PA). | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0008970/2022 | Em Andamento | 11373895
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Compensador estático | 13,8 | Substituir estrutura metálica do compartimento de moto-ventiladores do sistema de resfriamento do Compensador Estático 01 - LDCE2-01 | CE 150/-100 MvAr SAO LUIS II CE1 MA | Concluída | 0008979/2022 | Em Andamento | LDCE2-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR PVO 13,8 kV DO COMPENSADOR SÍNCRONO - MBDJ2-05 | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0008984/2022 | Não Iniciada | MBDJ2-05
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora IZSD7-15 por outra semelhante | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008994/2022 | Em Andamento | 11909386
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção e controle do bay de interligação de barras IA e IIA (LDBR6-01/02), associadas ao disjuntor LDDB6-02 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009031/2022 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-IB230IB2-LDSPRDJ
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção e controle do bay de interligação de barras IB e IIB (LDBR6-03/04), associadas ao disjuntor LDDB6-01 | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009039/2022 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-IB230IB1-LDSPRDJ
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar conexões para coleta de óleo do comutador do transformador. | TR 230/138 kV COXIPO TR4 MT | Concluída | 0009045/2022 | Em Andamento | CXAT6-04
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalar conexões para permitir coleta de óleo do comutador do transformador. | TR 230/138 kV COXIPO TR5 MT | Concluída | 0009048/2022 | Em Andamento | CXAT6-05
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora PDSR7-05 por outra semelhante | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0009058/2022 | Em Andamento | PDSR7-05
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TC IOSK 550 DO IZDJ7-06 FASE V | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0009098/2022 | Não Iniciada | IZDJ7-04 TC1 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12915 (nº série 1866) por outra seccionadora com lâmina de terra e corrente nominal de 4.000 A. | CR 750 kV 528 Mvar IVAIPORA BC5A PR | Concluída | 0009166/2022 | Em Andamento | SC12915 | Corrente Nominal
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12717 (nº série 1873) por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0009168/2022 | Em Andamento | SC12717 | Corrente Nominal
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12737 (nº série 18012001) por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0009170/2022 | Em Andamento | SC12737 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12853 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009177/2022 | Em Andamento | SC12853 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12851 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009178/2022 | Em Andamento | SC12851 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12833 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009179/2022 | Em Andamento | SC12833 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12831 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009180/2022 | Em Andamento | SC12831 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12838 por outro disjuntor com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009181/2022 | Em Andamento | DJ12838 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12858 por outro disjuntor com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009182/2022 | Em Andamento | DJ12858 | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase A do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12858 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009183/2022 | Em Andamento | TC do DJ12858 - Fase A | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase B do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12858 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009184/2022 | Em Andamento | TC do DJ12858 - Fase B | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase C do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12858 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009185/2022 | Em Andamento | TC do DJ12858 - Fase C | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase A do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12848 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009186/2022 | Em Andamento | TC do DJ12848 - Fase A | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase B do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12848 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009187/2022 | Em Andamento | TC do DJ12848 - Fase B | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase C do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12848 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009188/2022 | Em Andamento | TC do DJ12848 - Fase C | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase A do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12838 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009189/2022 | Em Andamento | TC do DJ12838 - Fase A | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase B do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12838 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009190/2022 | Em Andamento | TC do DJ12838 - Fase B | Corrente Nominal
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase C do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12838 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009191/2022 | Em Andamento | TC do DJ12838 - Fase C | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12843 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009192/2022 | Em Andamento | SC12843 | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12851 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009193/2022 | Em Andamento | SC12851 | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Seccionadora | 765 | Substituição de seccionadora SC12853 por outra seccionadora com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009194/2022 | Em Andamento | SC12853 | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12846 por outro disjuntor com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009195/2022 | Em Andamento | DJ12846 | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Disjuntor | 765 | Substituição de disjuntor DJ12856 por outro disjuntor com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009196/2022 | Em Andamento | DJ12856 | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase A do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12846 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009197/2022 | Em Andamento | TC do DJ12846 - Fase A | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase B do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12846 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009198/2022 | Em Andamento | TC do DJ12846 - Fase B | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase C do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12846 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009199/2022 | Em Andamento | TC do DJ12846 - Fase C | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase A do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12856 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009200/2022 | Em Andamento | TC do DJ12856 - Fase A | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase B do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12856 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009201/2022 | Em Andamento | TC do DJ12856 - Fase B | Corrente Nominal
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Corrente | 765 | Substituição da fase C do transformador de corrente (TC) associado ao disjuntor DJ12856 por outro TC com corrente nominal de 4.000 A. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009202/2022 | Em Andamento | TC do DJ12856 - Fase C | Corrente Nominal
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de um módulo de manobra de interligação de barras associada ao reator de barra manobrável 500 kV PDRE7-01 3x50 Mvar autorizado pela ReA 11.450/2022, configuração DJM. Reforço associado a Melhorias de Grande Porte (SGPMR nº 004458/2018) | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0009275/2022 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Itajaí, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV, TF 3 230/138 kV, TF 4 230/138 kV e Interligador de Barras - IB, LT 230 kV Itajaí - Blumenau C-1 e C2), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000179/2023 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras A e B de 230 kV da SE Passo Fundo, incluindo uma Unidade Central e onze unidades de Bay (vãos LT 230 kV Nova Prata 2 C-1 e C-2, LT 230 kV U. Passo Fundo C-1 e C-2, LT 230 kV Guarita C-1, LT 230 kV Xanxerê C-1 e C-2, LT 230 kV Santa Marta C-1, TF 3 230/138 kV, TF 5 230/138 kV e Interligador de Barras - IB), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000180/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção das Barras BR6A e BR6B e falha de disjuntor envolvendo 13 vãos existentes, 1 TIE e 1 vão futuro (nova LT 138 kV Porto Colômbia - Frutal 2 C2). | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0000283/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ618 referente ao MC 138 kV TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG1 MG | TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG1 MG | Concluída | 0000284/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ628 referente ao MC 138 kV TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG2 MG | TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG2 MG | Concluída | 0000285/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ638 referente ao MC 138 kV TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG3 MG | TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG3 MG | Concluída | 0000286/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ648 referente ao MC 138 kV TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG4 MG | TR 13,8/138 kV P. COLOMBIA TRG4 MG | Concluída | 0000287/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ6918 referente a EL 138 kV P. COLOMBIA LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | LT 138 kV BARRETOS 1 /P. COLOMBIA C-1 SP/MG | Concluída | 0000288/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ678 referente ao TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | TR 138/13,8 kV P. COLOMBIA TRSA MG | Concluída | 0000292/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do DJ608 referente a interligação das barras BR6A e BR6B (IB 138 kV MG 138 kV P. COLOMBIA MG1 MG IB1) | IB 138 kV MG 138 kV P. COLOMBIA MG1 MG IB1 | Concluída | 0000293/2023 | Em Andamento | Não se aplica
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZD1); - Equipamento PDC Principal; - Rede de Comunicação (composta por 1 bastidor com 2 switches e 1 equipamento de sincronismo); | CV 600/600 kV IBIUNA CV1 SP | Concluída | 0000300/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZG1); | CV 600/600 kV IBIUNA CV2 SP | Concluída | 0000301/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZE1) | CV 600/600 kV IBIUNA CV3 SP | Concluída | 0000303/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU(Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZH1); | CV 600/600 kV IBIUNA CV4 SP | Concluída | 0000304/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZL1); - Equipamento PDC Secundário; - Rede de Comunicação (composta de 1 bastidor com 2 switches e 1 equipamento de sincronismo); - Substituição do Roteador existente no ONS. | CV 600/600 kV IBIUNA CV5 SP | Concluída | 0000305/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZP1); | CV 600/600 kV IBIUNA CV6 SP | Concluída | 0000307/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZM1); | CV 600/600 kV IBIUNA CV7 SP | Concluída | 0000308/2023 | Em Andamento
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZQ1); | CV 600/600 kV IBIUNA CV8 SP | Concluída | 0000309/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZD1); - Equipamento PDC Principal; - Rede de Comunicação (composta por 1 bastidor com 2 switches e 1 equipamento de sincronismo); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV1 PR | Concluída | 0000310/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZG1); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV2 PR | Concluída | 0000311/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZE1); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV3 PR | Concluída | 0000313/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZH1); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV4 PR | Concluída | 0000315/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZL1); - Equipamento PDC Secundário; - Rede de Comunicação (composta por 1 bastidor com 2 switches e 1 equipamento de sincronismo); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV5 PR | Concluída | 0000316/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZP1); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV6 PR | Concluída | 0000317/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZM1); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV7 PR | Concluída | 0000318/2023 | Em Andamento
FURNAS | F.IGUACU 50HZ | SUL/MS | Outros Equipamentos | 600 | Implementação do Projeto Multi infeed, contemplando os sistemas: - Sistema de PMU (Composto por 1 IED PMU classe de exatidão "P" e 1 IED PMU classe de exatidão "M" para atender o TR-ZQ1); | CV 600/600 kV F.IGUACU 50HZ CV8 PR | Concluída | 0000319/2023 | Em Andamento
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Remanejamento do autotransformador TR3 da SE Barreiro I, fases A, B e C (nº de série: D552646, D552647 e D552648), para substituir o banco AT04 da subestação Poços de Caldas que está em fim de vida útil técnica e regulatória. | TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR4 MG | Concluída | 0000564/2023 | Em Andamento | AT04-A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase A, número de série 111333-1, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 750/500 kV IVAIPORA TR3 PR | Concluída | 0000546/2023 | Em Andamento | TRRG03-A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série 60013, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR4 SP | Concluída | 0000550/2023 | Em Andamento | AT04-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série 156483, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR5 SP | Concluída | 0000551/2023 | Em Andamento | AT05-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série GM99909, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR6 SP | Concluída | 0000552/2023 | Em Andamento | AT06-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série 8743008, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP | Concluída | 0000553/2023 | Em Andamento | AT07-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase A, número de série 60196, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR1 SP | Concluída | 0000555/2023 | Em Andamento | TRRG1-A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase B, número de série 60195, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR1 SP | Concluída | 0000556/2023 | Em Andamento | TRRG1-B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série 60194, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR1 SP | Concluída | 0000557/2023 | Em Andamento | TRRG1-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase A, número de série 2P8409-5, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR2 SP | Concluída | 0000558/2023 | Em Andamento | TRRG2-A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase B, número de série 2P8409-2, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR2 SP | Concluída | 0000559/2023 | Em Andamento | TRRG2-B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série 2P8409-1, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR2 SP | Concluída | 0000560/2023 | Em Andamento | TRRG2-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase A, número de série SPT12194, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000561/2023 | Em Andamento | TRRG3-A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase B, número de série SPT12193, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000562/2023 | Em Andamento | TRRG3-B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Recuperação do comutador em carga (CDC) instalado no transformador regulador da fase C, número de série SPT12191, com substituição de componentes menores (COM) de valores relevantes. | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000563/2023 | Em Andamento | TRRG3-C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo de potência TRRG 03- FASE A (n° serie: SPT-12194, cod. mat.: 10183712 | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000703/2023 | Em Andamento | TRRG 03 - FASE A
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis de SPCS da Proteção de Barras (Cadeia Principal - 230 kV) VCBR6-01 e VCBR6-02 com vida útil esgotada por um novo, com características similares. | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000711/2023 | Em Andamento | VCBR6-01 e VCBR6-02
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação dos painéis de SPCS da Proteção de Barras (Cadeia Alternada) VCBR6-01 e VCBR6-02 para atendimento ao Procedimento de Rede, totalizando a instalação de 25 bay units. | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0000712/2023 | Em Andamento
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 (um) Autotransformador monofásico 500/230 kV, fase C, potência 100 MVA, posição operacional 05T1, na Subestação SJI, inclusive adequações necessárias. | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0000719/2023 | Em Andamento | 11348255
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 02 (dois) Autotransformadores monofásicos 500/230 kV, fases A e B, potência 100 MVA cada, posição operacional 05T1, na Subestação SJI, inclusive adequações necessárias. | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0000720/2023 | Em Andamento | 11348258;11348257
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 (um) Autotransformador 500/230 kV, potência 100 MVA, posição operacional 05TR, na Subestação SJI, inclusive adequações necessárias. | TRR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TRR1 PI | Concluída | 0000721/2023 | Em Andamento | 11348256
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase A em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT01 | DIT | Concluída | 0000776/2023 | Em Andamento | BPDAT01 Fase A
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase B em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT01 | DIT | Concluída | 0000777/2023 | Em Andamento | BPDAT01 Fase B
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase C em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT01 | DIT | Concluída | 0000778/2023 | Em Andamento | BPDAT01 Fase C
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase A em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT02 | DIT | Concluída | 0000779/2023 | Em Andamento | BPDAT02 Fase A
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase B em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT02 | DIT | Concluída | 0000780/2023 | Em Andamento | BPDAT02 Fase B
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase C em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT02 | DIT | Concluída | 0000781/2023 | Em Andamento | BPDAT02 Fase C
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase A em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT03 | DIT | Concluída | 0000782/2023 | Em Andamento | BPDAT03 Fase A
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase B em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT03 | DIT | Concluída | 0000783/2023 | Em Andamento | BPDAT03 Fase B
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase C em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT03 | DIT | Concluída | 0000784/2023 | Em Andamento | BPDAT03 Fase C
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase A em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT04 | DIT | Concluída | 0000785/2023 | Em Andamento | BPDAT04 Fase A
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase B em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT04 | DIT | Concluída | 0000786/2023 | Em Andamento | BPDAT04 Fase B
FURNAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potencial | 765 | Instalação de 1 TPC na fase C em substituição ao BPD existente na bucha da unidade do banco de autotransformador 765/500/69kV AT04 | DIT | Concluída | 0000787/2023 | Em Andamento | BPDAT04 Fase C
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UPS A e B Casa de Força da Usina de Furnas | MG 345 kV FURNAS MG1 MG | Concluída | 0008208/2023 | Não Iniciada
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator da LT Poços de Caldas – Itajubá – fase A | LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1 MG | Concluída | 0003046/2023 | Não Iniciada | RTPCIJ fase A
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator da LT Poços de Caldas – Itajubá – fase B | LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1 MG | Concluída | 0003048/2023 | Não Iniciada | RTPCIJ fase B
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator da LT Poços de Caldas – Itajubá – fase C | LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1 MG | Concluída | 0003049/2023 | Não Iniciada | RTPCIJ fase C
FURNAS | POCOS CALDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator da LT Poços de Caldas – Itajubá – fase reserva | LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1 MG | Concluída | 0003051/2023 | Não Iniciada | RTPCIJ fase reserva
FURNAS | L.C.BARRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da UPS Casa de Força da Usina L C Barreto de Carvalho | MG L.C.BARRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008204/2023 | Em Andamento
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC01 - SINOCON de supervisão da linha LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0003064/2023 | Em Andamento | UAC 01_A - SINOCOM - LTFUIT2. Código SAP 10255338
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC03 - SINOCON de supervisão da linha FT LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1 RJ/MG | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1 RJ/MG | Concluída | 0003065/2023 | Em Andamento | UAC 03_A - SINOCOM - LTFUIT2. Código SAP 10255336
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC04 - SINOCON de supervisão da linha FT LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | Concluída | 0003066/2023 | Em Andamento | UAC 04_A - SINOCOM - LTFUIT2. Código SAP 10255335
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC02 - SINOCOM de Supervisão da Linha LT 345kV FURNAS / ITUTINGA C-2 MG | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | Concluída | 0003067/2023 | Em Andamento | UAC 02_A - SINOCOM - LTFUIT2
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC05 - SINOCOM de Supervisão do VÃO DE AMARRE MG | MG ITUTINGA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0003069/2023 | Em Andamento | UAC 05_A - SINOCOM - VAO DE AMARRE
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Reforma da UG01. Serão substituídos o estator (carcaça, núcleo e enrolamento estatórico), 16 (dezesseis) trocadores de calor, 01 (um) sistema de retrolavagem, 01 (um) sistema de monitoramento para entreferro, descargas parciais, fluxo magnético, inspeção termográfica, temperatura do rotor e estator (enrolamento e núcleo), e fornecimento de 88 (oitenta e oito) polos novos. | UNIDADE GERADORA 01 - TUGER-01 | Concluída | 0000818/2023 | Não Iniciada | 12399344
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Reforma da UG03. Serão substituídos o estator (carcaça, núcleo e enrolamento estatórico), 16 (dezesseis) trocadores de calor, 01 (um) sistema de retrolavagem, 01 (um) sistema de monitoramento para entreferro, descargas parciais, fluxo magnético, inspeção termográfica, temperatura do rotor e estator (enrolamento e núcleo) e reforma de 22 (vinte e dois) polos para serem utilizados como sobressalentes. | UNIDADE GERADORA 03 - TUGER-03 | Concluída | 0000819/2023 | Não Iniciada | 12405658
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Reforma da UG05. Serão substituídos o estator (carcaça, núcleo e enrolamento estatórico), 16 (dezesseis) trocadores de calor, 01 (um) sistema de retrolavagem, 01 (um) sistema de monitoramento para entreferro, descargas parciais, fluxo magnético, inspeção termográfica, temperatura do rotor e estator (enrolamento e núcleo) e reforma dos 88 (oitenta e oito) polos. | UNIDADE GERADORA 05 - TUGER-05 | Concluída | 0000820/2023 | Não Iniciada | 12406457
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Reforma da UG07. Serão substituídos o estator (carcaça, núcleo e enrolamento estatórico), 16 (dezesseis) trocadores de calor, 01 (um) sistema de retrolavagem, 01 (um) sistema de monitoramento para entreferro, descargas parciais, fluxo magnético, inspeção termográfica, temperatura do rotor e estator (enrolamento e núcleo) e reforma dos 88 (oitenta e oito) polos. | UNIDADE GERADORA 07 - TUGER-07 | Concluída | 0000821/2023 | Não Iniciada | 12406955
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Reforma da UG09. Serão substituídos o estator (carcaça, núcleo e enrolamento estatórico), 16 (dezesseis) trocadores de calor, 01 (um) sistema de retrolavagem, 01 (um) sistema de monitoramento para entreferro, descargas parciais, fluxo magnético, inspeção termográfica, temperatura do rotor e estator (enrolamento e núcleo) e reforma dos 88 (oitenta e oito) polos. | UNIDADE GERADORA 09 - TUGER-09 | Concluída | 0000822/2023 | Não Iniciada | 12407484
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO - 230/69/13,8 kV, 100 MVA - IZTF6-04 | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0000958/2023 | Em Andamento | IZTF6-04
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 765 | Substituição de reator RTIATP2 FASE B (nº serie: 57539, cod. mat.: 10183960). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0000884/2023 | Em Andamento | RTIATP2 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 765 | Substituição de reator RTIATP2 FASE C (nº serie: 57536, cod. mat.: 10183957). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0000885/2023 | Em Andamento | RTIATP2 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 765 | Substituição de reator RESERVA 1 - RTIATP1/2/3 (nº serie: 57535, cod. mat.: 10183956). | LT 765 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0000886/2023 | Em Andamento | REATOR 750 kV RESERVA 1 - RTIATP1/2/3
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Substituição de trafo potencia AT03 FASE A (nº serie: SP-T-12188, cod. mat.: 10182557). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000887/2023 | Em Andamento | AT03 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Substituição de trafo potencia AT03 FASE B (nº serie: SP-T-12186, cod. mat.: 10182556). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000888/2023 | Em Andamento | AT03 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 765 | Substituição de trafo potencia AT03 FASE C (nº serie: SP-T-12185, cod. mat.: 10182555). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000889/2023 | Em Andamento | AT03 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASE B (nº serie: SPT-12193, cod. mat.: 10183711). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000890/2023 | Em Andamento | TRRG 03 - FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASE C (nº serie: SPT-12191, cod. mat.: 10183710). | TR 765/500 kV TIJUCO PRETO TR3 SP | Concluída | 0000891/2023 | Em Andamento | TRRG 03 - FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição de reator RT01 FASE A (nº serie: 57717, cod. mat.: 10183982). | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO RT1 SP | Concluída | 0000892/2023 | Em Andamento | RT01 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição de reator RT01 FASE B (nº serie: 57720, cod. mat.: 10183984). | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO RT1 SP | Concluída | 0000893/2023 | Em Andamento | RT01 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição de reator RT01 FASE C (nº serie: 57719, cod. mat.: 10183983). | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO RT1 SP | Concluída | 0000894/2023 | Em Andamento | RT01 FASE C
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição de reator RT02 FASE A (nº serie: 57714, cod. mat.: 10183980). | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO RT2 SP | Concluída | 0000895/2023 | Em Andamento | RT02 FASE A
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição de reator RT02 FASE B (nº serie: 57710, cod. mat.: 10183979). | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO RT2 SP | Concluída | 0000896/2023 | Em Andamento | RT02 FASE B
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-02, FASE B, 525 kV, 50 MVAr | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0000968/2023 | Em Andamento | PDRE7-02 FASE B
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição de reator RT02 FASE C (nº serie: 57721, cod. mat.: 10183985). | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO RT2 SP | Concluída | 0000897/2023 | Em Andamento | RT02 FASE C
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo potencia AT01 FASE A (nº serie: 500920, cod. mat.: 10182715). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0000898/2023 | Em Andamento | AT01 FASE A
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo potencia AT01 FASE B (nº serie: 500921, cod. mat.: 10182716). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0000899/2023 | Em Andamento | AT01 FASE B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo potencia AT01 FASE C (nº serie: 500922, cod. mat.: 10182717). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0000900/2023 | Em Andamento | AT01 FASE C
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de trafo de aterramento TRANSF. ATERRAM. AT01 TERCIÁRIO FASE A (nº serie: 50008P, cod. mat.: 10183185). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0000901/2023 | Em Andamento | TRANSF. ATERRAM. AT01 TERCIÁRIO FASE A
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de trafo de aterramento TRANSF. ATERRAM. AT01 TERCIÁRIO FASE B (nº serie: 50009P, cod. mat.: 10183186). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0000902/2023 | Em Andamento | TRANSF. ATERRAM. AT01 TERCIÁRIO FASE B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de trafo de aterramento TRANSF. ATERRAM. AT01 TERCIÁRIO FASE C (nº serie: 50010P, cod. mat.: 10183187). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0000903/2023 | Em Andamento | TRANSF. ATERRAM. AT01 TERCIÁRIO FASE C
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA (nº serie: 500923, cod. mat.: 10182718). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TRR1 GO | Concluída | 0000906/2023 | Em Andamento | AT76V - AUTOTRAFO RESERVA
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição de trafo potencia AT01 FASE A (nº serie: GM99910, cod. mat.: 10182541). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0000908/2023 | Em Andamento | AT01 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição de trafo potencia AT01 FASE C (nº serie: GM99911, cod. mat.: 10182543). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0000909/2023 | Em Andamento | AT01 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de trafo potencia TRRG01 FASE A (nº serie: GM99912, cod. mat.: 10183703). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0000910/2023 | Em Andamento | TRRG01 FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de trafo potencia TRRG01 FASE B (nº serie: SPT-12192, cod. mat.: 10183705). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0000911/2023 | Em Andamento | TRRG01 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de trafo potencia TRRG01 FASE C (nº serie: GM99913, cod. mat.: 10183706). | TR 750/500 kV IVAIPORA TR1 PR | Concluída | 0000912/2023 | Em Andamento | TRRG01 FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1A FASE A (nº serie: 57712, cod. mat.: 10183991). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1A PR | Concluída | 0000913/2023 | Em Andamento | RT1A FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1A FASE B (nº serie: 57707, cod. mat.: 10183987). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1A PR | Concluída | 0000915/2023 | Em Andamento | RT1A FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1A FASE C (nº serie: 57713, cod. mat.: 10183992). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1A PR | Concluída | 0000917/2023 | Em Andamento | RT1A FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1B FASE A (nº serie: 57708, cod. mat.: 10183988). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1B PR | Concluída | 0000918/2023 | Em Andamento | RT1B FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1B FASE B (nº serie: 57706, cod. mat.: 10183986). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1B PR | Concluída | 0000920/2023 | Em Andamento | RT1B FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1B FASE C (nº serie: 57709, cod. mat.: 10183989). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1B PR | Concluída | 0000922/2023 | Em Andamento | RT1B FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1C FASE A (nº serie: 57718, cod. mat.: 10183994). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1C PR | Concluída | 0000923/2023 | Em Andamento | RT1C FASE A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1C FASE B (nº serie: 57722, cod. mat.: 10183995). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1C PR | Concluída | 0000926/2023 | Em Andamento | RT1C FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Reator | 69 | Substituição de reator RT1C FASE C (nº serie: 57715, cod. mat.: 10183993). | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT1C PR | Concluída | 0000928/2023 | Em Andamento | RT1C FASE C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA (nº serie: SPT-12184, cod. mat.: 10182542). | TRR 765/500 kV IVAIPORA TRR1 PR | Concluída | 0000930/2023 | Em Andamento | AT129V - AUTOTRAFO RESERVA
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição de trafo potencia TRRG09V (nº serie: SPT-12190, cod. mat.: 10183704). | TRR 765/500 kV IVAIPORA TRR1 PR | Concluída | 0000933/2023 | Em Andamento | TRRG09V
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição de trafo potencia AT04 FASE C (nº serie: 58483, cod. mat.: 10182535). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0000934/2023 | Em Andamento | AT04 FASE C
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de trafo de aterramento TFAT - TERCIÁRIO AT04 13.8KV FASE A (nº serie: 54053-G, cod. mat.: 10183163). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0000935/2023 | Em Andamento | TFAT AT04 - TERCIÁRIO 13.8KV FASE A
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de trafo de aterramento TFAT - TERCIÁRIO AT04 13.8KV FASE B (nº serie: 54052-G, cod. mat.: 10183162). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0000938/2023 | Em Andamento | TFAT AT04 - TERCIÁRIO 13.8KV FASE B
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de trafo de aterramento TFAT - TERCIÁRIO AT04 13.8KV FASE C (nº serie: 54054-G, cod. mat.: 10183164). | TR 345/138 kV BRAS. SUL TR4 DF | Concluída | 0000940/2023 | Em Andamento | TFAT AT04 - TERCIÁRIO 13.8KV FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo de potencia TR01 FASE A (nº serie: 56221, cod. mat.: 10182965). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0000946/2023 | Em Andamento | TR01 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo de potencia TR01 FASE B (nº serie: 56223, cod. mat.: 10182968). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0000948/2023 | Em Andamento | TR01 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de trafo de potencia TR01 FASE C (nº serie: 56220, cod. mat.: 10182966). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0000949/2023 | Em Andamento | TR01 FASE C
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE A (nº serie: 1534026, cod. mat.: 10184026). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT1 GO | Concluída | 0000953/2023 | Em Andamento | REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE A
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE B (nº serie: 1534023, cod. mat.: 10184027). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT1 GO | Concluída | 0000957/2023 | Em Andamento | REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE B
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE C (nº serie: 1534025, cod. mat.: 10184028). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT1 GO | Concluída | 0000959/2023 | Em Andamento | REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASE C
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTIMBD2 FASE A (nº serie: 1527343, cod. mat.: 10184024). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT2 GO | Concluída | 0000971/2023 | Em Andamento | REATOR DE LINHA - RTIMBD2 FASE A
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTIMBD2 FASE B (nº serie: 1527345, cod. mat.: 10184029). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT2 GO | Concluída | 0000972/2023 | Em Andamento | REATOR DE LINHA - RTIMBD2 FASE B
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTIMBD2 FASE C (nº serie: 1527344, cod. mat.: 10184025). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT2 GO | Concluída | 0000975/2023 | Em Andamento | REATOR DE LINHA - RTIMBD2 FASE C
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA (nº serie: 45174, cod. mat.: 10182593). | TR 345/230 kV BANDEIRANTES TRR1 GO | Concluída | 0000977/2023 | Em Andamento | AT87V - AUTOTRAFO RESERVA
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO - 230/69 kV, 100 MVA - LITF6-04 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF4 MA | Concluída | 0000960/2023 | Em Andamento | LITF6-04
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-02, FASE A, 525 kV, 50 MVAr | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0000969/2023 | Em Andamento | PDRE7-02 FASE A
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-02, FASE V, 525 kV, 50 MVAr | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0000970/2023 | Em Andamento | PDRE7-02 FASE V
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-03, FASE A, 525 kV, 50 MVAr | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0000962/2023 | Em Andamento | PDRE7-03 FASE A
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-03, FASE B, 525 kV, 50 MVAr | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0000964/2023 | Em Andamento | PDRE7-03 FASE B
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-03, FASE V, 525 kV, 50 MVAr | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0000965/2023 | Em Andamento | PDRE7-03 FASE V
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR PDRE7-03, FASE R, 525 kV, 50 MVAr | RTR 500 kV 45.3 MVAr P.DUTRA RTR 1 MA | Concluída | 0000983/2023 | Em Andamento | PDRE7-03 FASE R
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de 1 (um) transformador de potência trifásico 230/69 kV, 100 MVA, posição operacional 04T1, da subestação Pirapama II, por um novo transformador 230/69/13,8 kV, 100 MVA (com terciário). | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0000865/2023 | Em Andamento | 11347939
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de 1 (um) Transformador de Potência trifásico, potência 100 MVA, posição operacional 04T3, da Subestação CGD. | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR3 PB | Concluída | 0000867/2023 | Em Andamento | 11347918
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de 1 (um) Transformador de Potência trifásico, potência 100 MVA, posição operacional 04T4, da Subestação CGD. | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR4 PB | Concluída | 0000868/2023 | Em Andamento | 11347925
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Capacitor | 13,8 | Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC1 RS | Concluída | 0000986/2023 | Em Andamento | BC1
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Capacitor | 13,8 | Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC2 RS | Concluída | 0000987/2023 | Em Andamento | BC2
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Capacitor | 13,8 | Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC3 RS | Concluída | 0000998/2023 | Em Andamento | BC3
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Capacitor | 13,8 | Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar, na SE Caxias 5. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC4 RS | Concluída | 0000999/2023 | Em Andamento | BC4
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS/JACAREPAGUA C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição dos cabos para-raios entre as torres 47 e 91. | LT 345 kV ADRIANOPOLIS/JACAREPAGUA C-1 RJ | Concluída | 0001122/2023 | Não Iniciada | ADRJPA1
FURNAS | LT 345 kV NOVA IGUACU/JACAREPAGUA C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição dos cabos para-raios entre as torres 47 e 88. | LT 345 kV NOVA IGUACU/JACAREPAGUA C-1 RJ | Concluída | 0001139/2023 | Não Iniciada | JPANIG
FURNAS | LT 138 kV CAMPOS /ROCHA LEAO C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 138 | Substituição de 18 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 138 kV CAMPOS /ROCHA LEAO C-1 RJ | Concluída | 0001124/2023 | Em Andamento | CMSROL
FURNAS | LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 138 | Substituição de 3 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-1 RJ | Concluída | 0001125/2023 | Em Andamento | IRIROL
FURNAS | LT 138 kV CAMPOS /IRIRI C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 138 | Substituição de 15 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 138 kV CAMPOS /IRIRI C-1 RJ | Concluída | 0001126/2023 | Em Andamento | CMSIRI
FURNAS | LT 345 kV MACAE MERCHAN / VENDA DAS PEDRAS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 27 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV MACAE MERCHAN / VENDA DAS PEDRAS C-1 RJ | Concluída | 0001127/2023 | Em Andamento | MMHVDP
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 30 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0001128/2023 | Em Andamento | CMSMMH1
FURNAS | LT 345 kV COMPERJ /LAGOS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 15 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV COMPERJ /LAGOS C-1 RJ | Concluída | 0001129/2023 | Em Andamento | CPJLGS
FURNAS | LT 345 kV MACAE MERCHAN / LAGOS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 6 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV MACAE MERCHAN / LAGOS C-1 RJ | Concluída | 0001130/2023 | Em Andamento | MMHLGS1
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 25 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV CAMPOS /MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0001131/2023 | Em Andamento | CMSMMH2
FURNAS | LT 345 kV VIANA /VITORIA C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 1 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV VIANA /VITORIA C-1 ES | Concluída | 0001132/2023 | Em Andamento | VIAVIT
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 25 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-1 ES | Concluída | 0001133/2023 | Em Andamento | CMSRNS1
FURNAS | LT 345 kV VITÓRIA / RIO NOVO DO SUL C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 31 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV VITÓRIA / RIO NOVO DO SUL C-1 ES | Concluída | 0001135/2023 | Em Andamento | VITRNS
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-2 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 25 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-2 ES | Concluída | 0001136/2023 | Em Andamento | CMSRNS2
FURNAS | LT 345 kV VIANA /RIO NOVO DO SUL C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 41 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV VIANA /RIO NOVO DO SUL C-1 ES | Concluída | 0001137/2023 | Em Andamento | VIARNS
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE TC FASE A QUE ATENDE AO DJ 9228 | EL 500 kV CAMPINAS LT 500 kV ITATIBA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001140/2023 | Em Andamento | TC DJ9228 FASE A
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 230 kV VCDJ6-14 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001189/2023 | Não Iniciada | VCDJ6-14
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador 230 kV monofásico, potência 100 MVA, posição operacional 04T7 fase B da Subestação SE CMD. | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Concluída | 0001301/2023 | Não Iniciada | 11347667
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ862, que compõe o módulo de conexão do ATF 3 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: = 2.500 A. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001392/2023 | Em Andamento | DJ862
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS861, que compõe o módulo de conexão do ATF 3 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: = 2.500 A. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001394/2023 | Em Andamento | CS861
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS863, que compõe o módulo de conexão do ATF 3 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: = 2.500 A. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001396/2023 | Em Andamento | CS863
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS865, que compõe o módulo de conexão do ATF 3 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: = 2.500 A. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001397/2023 | Em Andamento | CS865
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS867, que compõe o módulo de conexão do ATF 3 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: = 2.500 A. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0001398/2023 | Em Andamento | CS867
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ762, referente ao Interligador de Barras da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. Capacidade nominal do novo equipamento: = 2.500 A. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001399/2023 | Em Andamento | DJ762
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 225 kVA, posição 01T7 e 01 (um) Painel de distribuição (PT1-CA) na SE JCR, incluindo cabeamentos associados. | MG JACARACANGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001409/2023 | Em Andamento
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 225 kVA, posição 01T7 na SE ICO, incluindo cabeamentos associados. | MG ICO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001411/2023 | Em Andamento
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 300 kVA, posição 01T6 e 01 (um) Painel de distribuição (PT1-CA) na SE BJS, incluindo cabeamentos associados. | MG B.JESUS LAPA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001413/2023 | Em Andamento
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) grupo motor-gerador, potência 300 kVA, posição 200G2 e 01 (um) Painel de distribuição (PT1-CA) na SE PCD, incluindo cabeamentos associados. | MG PICI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001414/2023 | Em Andamento
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 225 kVA, posição 01T2 e 01 (um) Painel de distribuição (PT1-CA) na SE SNB, incluindo cabeamentos associados. | MG SR.BONFIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001415/2023 | Em Andamento
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 225 kVA, posição 01T7 na SE STJ, incluindo cabeamentos associados. | MG STO.A.JESUS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001416/2023 | Em Andamento
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 225 kVA, posição 01T7 e 01 (um) Painel de distribuição (PT1-CA) na SE IRE, incluindo cabeamentos associados. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001418/2023 | Em Andamento
CHESF | JAGUARARI-SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8kV, potência 225 kVA, posição 01T4 na SE JGR, incluindo cabeamentos associados. | MG JAGUARARI-SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001419/2023 | Em Andamento
CHESF | CEARA MIRIM 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) relé de controle no Disjuntor da posição operacional 14T5, da Subestação CID. | CE 150/-75 Mvar CEARA MIRIM II CE1 RN | Concluída | 0001438/2023 | Em Andamento
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Comunicação Rádio por um Sistema de Comunicação Óptica, na subestação PICOS, composto por: 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, assiciado à substituição da teleproteção principal. | MG PICOS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001440/2023 | Em Andamento
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Sistema de Comunicação Óptica, na subestação SOBRAL II, composto por: 01 Multiplexador, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG SOBRAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001443/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do Sistema de Comunicação Óptica, na subestação SOBRAL II, composto por: 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, , associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001445/2023 | Em Andamento
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do Sistema de Comunicação Óptica, na subestação G. MANGABEIRA, composto por: 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada independente via OPGW. | MG G.MANGABEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001446/2023 | Em Andamento
CHESF | BRUMADO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do Sistema de Comunicação Óptica, na subestação BRUMADO II, composto por: 01 Multiplex SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada. | MG 500 kV BRUMADO II MGX BA | Concluída | 0001447/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Sistema de Comunicação Óptica, na subestação PAU FERRO, composto por: 02 Km de Cabo Dielétrico, 01 Multiplexador SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG PAU FERRO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001448/2023 | Em Andamento
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Sistema de Comunicação Óptica, na subestação CATU, composto por: 01 Multiplexador, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada independente via OPGW. | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001451/2023 | Em Andamento
CHESF | NSA.SRA.SOCORRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação N.S.SOCORRO, associado à teleproteção alternada. | MG N.S.SOCORRO / CCO-2012-005 - RB | Concluída | 0001452/2023 | Em Andamento
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de Sistema de Comunicação Óptica, na subestação CAMACARI IV, composto por: 01 Multiplexador SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada. | MG CAMACARI IV / CCO-2010-007 - RB | Concluída | 0001453/2023 | Em Andamento
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do Sistema de Comunicação Óptica, na subestação IBICOARA, composto por: 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada. | MG IBICOARA / CCO-2007-010 - RB | Concluída | 0001454/2023 | Em Andamento
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Aquisição de relés para ativação do ERAC nos 04 Bancos de Capacitores de 69 kV da SE. | MC 69 kV BC 69 kV 24,4 Mvar DELM. GOUVEIA BC1 CE (12H1) | Concluída | 0001456/2023 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS de Barras 230 kV na subestação BOM NOME, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 16 vãos, 32 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG BOM NOME / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001473/2023 | Em Andamento
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV na subestação CATU, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 11 vãos, 22 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001476/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV na subestação CAUIPE, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 13 vãos, 26 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001485/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV na subestação PAU FERRO, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 19 vãos, 38 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG PAU FERRO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001489/2023 | Em Andamento
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alterada via OPGW no vão da Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação JARDIM. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0001505/2023 | Em Andamento
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação QUIXADA, associado à teleproteção alternada. | MG QUIXADA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001506/2023 | Em Andamento
CHESF | FLORESTA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação FLORESTA II, associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG FLORESTA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001507/2023 | Em Andamento
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação RECIFE II, associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001508/2023 | Em Andamento
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação ANGELIM II, associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001509/2023 | Em Andamento
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação ITABAIANINHA, associado à teleproteção alternada independente via OPGW. | MG ITABAIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001510/2023 | Em Andamento
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação CIC. DANTAS, associado à teleproteção alternada. | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001511/2023 | Em Andamento
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação CAMACARI IV. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0001514/2023 | Em Andamento
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04F4 ( LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação DELM. GOUVEIA. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001526/2023 | Não Iniciada
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04F5 ( LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação DELM. GOUVEIA. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0001528/2023 | Não Iniciada
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternada via OPLAT do vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0001529/2023 | Não Iniciada
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternada via OPLAT do vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0001530/2023 | Não Iniciada
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04F4 ( LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001531/2023 | Não Iniciada
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04F5 ( LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0001532/2023 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0001533/2023 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0001534/2023 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA II. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0001535/2023 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA II. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0001536/2023 | Não Iniciada
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MACEIO. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0001537/2023 | Não Iniciada
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MACEIO. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0001538/2023 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Retificador 48 VCC (segunda unidade), Quadros de Distribuição e cabos de controle e potência associados. Capacidade do retificador: 250 A. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001539/2023 | Em Andamento | RET2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do relé de proteção Primária da LT 138 kV Joinville – São Bento do Sul C-1 (futura LT Joinville – Joinville Fras-le), na SE Joinville, para permitir a instalação da função diferencial de linha (87L). A obra inclui a substituição dos painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV JOINVILLE / SAO BENTO DO SUL C-1 SC | Concluída | 0001540/2023 | Em Andamento | PP - LT SBS C-1
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 2 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MESSIAS. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0001541/2023 | Não Iniciada
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 2 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MESSIAS. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0001542/2023 | Não Iniciada
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas ao esquema de teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001544/2023 | Não Iniciada
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternada via OPLAT do vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação PICI II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0001545/2023 | Não Iniciada
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 230 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas à teleproteção alternada via OPLAT do vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação PICI II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0001546/2023 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | PINHALZINHO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do relé de proteção Primária da LT 138 kV Pinhalzinho 2 - Xanxerê C-1 (futura LT Pinhalzinho 2 – Pinhalzinho Aurora), na SE Pinhalzinho 2, para permitir a instalação da função diferencial de linha (87L). A obra inclui alterações internas no painel atual, configuração e testes funcionais, lógicos e de desempenho das funções de proteção. | LT 138 kV PINHALZINHO 2 / XANXERE C-1 SC | Concluída | 0001547/2023 | Em Andamento | PP - LT XXE C-1
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Instalação de 02 Bobinas de Bloqueio associadas ao esquema de teleproteção alternado via OPLAT, no vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação PECEM II. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0001548/2023 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do relé de proteção Primária da LT 138 kV Joinville – WEG Fundição C-1 (futura LT Joinville – Guaramirim L. Ind.), na SE Joinville, para permitir a implantação de teleproteção nesta linha. A obra inclui a substituição dos painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV JOINVILLE / WEG FUNDICAO C-1 SC | Concluída | 0001549/2023 | Em Andamento | PP - LT WFO C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação da cadeia de proteção de Barras alternada, referente às barras A e B de 525 kV da SE Areia, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos TF 2 525/230 kV, LT Ivaiporã C-1, LT Bateias C-1, LT Curitiba C-1, LT Segredo C-1, LT GBMunhoz C-1, LT GBMunhoz C-2, LT Campos Novos C-1, IB DJ1030 e IB DJ1110), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001550/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Instalação de 1 (um) Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA, para operar em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Açu II. | TT 69/0 kV ACU II TA2 RN (02A2) | Concluída | 0001553/2023 | Em Andamento |  | X0/X1
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Instalação de 1 (um) Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA, para operar em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Bom nome. | TT 69/0 kV BOM NOME TA2 PE (02A2) | Concluída | 0001555/2023 | Em Andamento |  | X0/X1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Instalação de 1 (um) Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA, para operar em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE São João do Piauí. | TT 69/0 kV S.JOAO PIAUI TA2 PI (02A2) | Concluída | 0001557/2023 | Em Andamento |  | X0/X1
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Instalação de 1 (um) Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA, para operar em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Itabaianinha. | TT 69/0 kV ITABAIANINHA TA2 SE (02A2) | Concluída | 0001558/2023 | Em Andamento |  | X0/X1
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Instalação de 1 (um) Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA, para operar em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Coremas. | TT 69/0 kV COREMAS TA2 PB (02A2) | Concluída | 0001559/2023 | Em Andamento |  | X0/X1
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao novo Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA que operará em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Coremas. | MC 69 kV TT 69/0 kV COREMAS TA2 PB (32A2-8) | Concluída | 0001569/2023 | Em Andamento |  | Associado a outro equipamento superado
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao novo Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA que operará em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE São João do Piauí. | MC 69 kV TT 69/0 kV S.JOAO PIAUI TA2 PI (32A2-8) | Concluída | 0001570/2023 | Em Andamento |  | Associado a outro equipamento superado
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao novo Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA que operará em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Açu. | MC 69 kV TT 69/0 kV ACU II TA2 RN (32A2-8) | Concluída | 0001571/2023 | Em Andamento |  | Associado a outro equipamento superado
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao novo Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA que operará em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Bom Nome. | MC 69 kV TT 69/0 kV BOM NOME TA2 PE (32A2-8) | Concluída | 0001572/2023 | Em Andamento |  | Associado a outro equipamento superado
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão ao novo Transformador de Aterramento 69 kV de 7,5 MVA que operará em paralelo com a unidade 02A1 existente na SE Itabaianinha. | MC 69 kV TT 69/0 kV ITABAIANINHA TA2 SE (32A2-8) | Concluída | 0001573/2023 | Em Andamento |  | Associado a outro equipamento superado
CHESF | LT 230 kV PICOS /TAUA II PI/CE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 183 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 230 kV PICOS /TAUA II C-1 PI/CE (04M3), associado à substituição da teleproteção principal. | LT 230 kV PICOS /TAUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0001578/2023 | Em Andamento | 11729284
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de equipamentos associados à teleproteção alternada via OPGW na subestação MILAGRES, contemplando: 01 Multiplexador SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica. O Sistema de Comunicação Óptica substituirá o Sistema de Comunicação Rádio. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001579/2023 | Em Andamento | 11371527
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH, na subestação COTEGIPE, associado à teleproteção alternada via OPGW. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001580/2023 | Em Andamento | 11371551
CHESF | TAUA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Comunicação Rádio por um Sistema de Comunicação Óptica, na subestação TAUA II, composto por: 01 Multiplexador SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à substituição da teleproteção principal. | MG TAUA II / CCO-2005-007 - RB | Concluída | 0001581/2023 | Em Andamento | 11374873
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos associados à teleproteção alternada via OPGW na subestação COREMAS, contemplando: 01 Multiplexador SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica. O Sistema de Comunicação Óptica substituirá o Sistema de Comunicação Rádio. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001582/2023 | Em Andamento | 11371577
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação CAUIPE. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0001595/2023 | Em Andamento | 11373874
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação SOBRAL II. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0001596/2023 | Em Andamento | 11373872
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do OPLAT por painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à nova teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CATU. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0001597/2023 | Em Andamento | 11371269
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do OPLAT por painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à nova teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação CATU. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0001599/2023 | Em Andamento | 11371268
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CICERO DANTAS. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0001600/2023 | Em Andamento | 11371260
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do OPLAT por painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à nova teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação G.MANGABEIRA. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0001602/2023 | Em Andamento | 11371267
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação RECIFE II. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0001603/2023 | Em Andamento | 11373934
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação PAU FERRO. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0001604/2023 | Em Andamento | 11373936
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação PAU FERRO. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0001605/2023 | Em Andamento | 11373933
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação PAU FERRO. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0001606/2023 | Em Andamento | 11373932
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação C.GRANDE II. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0001607/2023 | Em Andamento | 11373931
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação RECIFE II. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0001608/2023 | Em Andamento | 11373935
CHESF | ZEBU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Comunicação via Rádio por um Sistema de Comunicação Óptica na subestação ZEBU, composto por: 02 km de cabo dielétrico, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção alternada. | MG ZEBU / CCO-2009-017 - RB | Concluída | 0001609/2023 | Em Andamento | 11371531
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Comunicação via Rádio por um Sistema de Comunicação Óptica na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção principal. | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001610/2023 | Em Andamento | 11371537
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação G.MANGABEIRA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0001613/2023 | Em Andamento | 12355347
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV SE Floresta II /BOM NOME C-2) na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FLORESTA II /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0001614/2023 | Em Andamento | 11367176
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV BOM NOME TR1 PE | Concluída | 0001615/2023 | Em Andamento | 11366824
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV BOM NOME TR2 PE | Concluída | 0001616/2023 | Em Andamento | 11366822
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T4 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/138 kV BOM NOME TR4 PE | Concluída | 0001617/2023 | Em Andamento | 11366817
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T6 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/138 kV BOM NOME TR6 PE | Concluída | 0001620/2023 | Em Andamento | 11366816
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG BOM NOME / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001621/2023 | Em Andamento | 11352107
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CIC. DANTAS, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0001622/2023 | Em Andamento | 11353413
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L1 (LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0001624/2023 | Em Andamento | 11353441
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0001625/2023 | Em Andamento | 11353440
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0001627/2023 | Em Andamento | 11353444
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M4 (LT 230 kV CATU /FERBASA) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV CATU FERBASA (14M4) | Concluída | 0001628/2023 | Em Andamento | 11353448
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001629/2023 | Em Andamento | 11360983
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CATU TR1 BA | Concluída | 0001630/2023 | Em Andamento | 11362978
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CATU TR2 BA | Concluída | 0001631/2023 | Em Andamento | 11361831
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CATU TR3 BA | Concluída | 0001632/2023 | Em Andamento | 11358797
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação C.GRANDE II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0001633/2023 | Em Andamento | 11365212
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada) e cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0001636/2023 | Em Andamento | 11361348
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barramento 14D1 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painél, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001637/2023 | Em Andamento | 11351219
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CAUIPE TR1 CE | Concluída | 0001638/2023 | Em Andamento | 11360425
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CAUIPE TR2 CE | Concluída | 0001639/2023 | Em Andamento | 11360422
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L1 (LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1) na subestação ITABAIANINHA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0001640/2023 | Em Andamento | 11367749
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0001642/2023 | Em Andamento | 12414092
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0001643/2023 | Em Andamento | 11364291
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0001644/2023 | Em Andamento | 11364311
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV PAU FERRO TR1 PE | Concluída | 0001647/2023 | Em Andamento | 11364853
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV PAU FERRO TR2 PE | Concluída | 0001648/2023 | Em Andamento | 11364854
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternado), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV PAU FERRO TR3 PE | Concluída | 0001649/2023 | Em Andamento | 11361119
CHESF | FLORESTA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV SE Floresta II /BOM NOME C-2) na subestação SE Floresta II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV FLORESTA II /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0001650/2023 | Em Andamento | 11365559
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação CAMACARI IV, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0001651/2023 | Em Andamento | 11366149
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação RECIFE II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0001652/2023 | Em Andamento | 11353298
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação RECIFE II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0001653/2023 | Em Andamento | 11353299
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha 05E1 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001655/2023 | Em Andamento | 11366498
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001656/2023 | Em Andamento | 11366475
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0001657/2023 | Em Andamento | 11366155
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D1 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (15D1). | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001658/2023 | Em Andamento | 11366494
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D2 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (15D2). | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001659/2023 | Em Andamento | 11366495
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T7 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV JARDIM TR7 SE | Concluída | 0001661/2023 | Em Andamento | 11361178
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1) na subestação ITABAIANA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0001662/2023 | Em Andamento | 11365470
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2) na subestação ITABAIANA, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0001663/2023 | Em Andamento | 11365469
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1) na subestação USINA XINGO, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001664/2023 | Em Andamento | 11361659
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos equipamentos Oplat instalados no circuito I do bay Pres. Dutra direção Boa Esperança, possibilitando a operação do sistema de teleproteção no trecho. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001674/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de equipamentos de teleproteção digital, trafegando em meio óptico, no circuito I do bay Pres. Dutra direção Boa Esperança, possibilitando a operação da teleproteção diferencial no techo. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001675/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de cabo OPGW para permitira a implantação da teleproteção digital, no circuito I do bay Pres. Dutra direção Boa Esperança, possibilitando a operação da teleproteção diferencial no trecho. | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0001676/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição das bobinas de bloqueio instaladas no bay Vila do Conde direção Tucuruí, circuito I, possibilitando a operação do sistema de teleproteção alternado no trecho. | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001678/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição das bobinas de bloqueio instaladas nos bays Marabá direção Tucuruí e Marabá direção Imperatriz, ambos circuito I, possibilitando a operação do sistema de teleproteção alternado no trecho. | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001679/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição das bobinas de bloqueio instaladas nos bays Pres. Dutra direção Imperatriz, Pres. Dutra direção Santo Antonio dos Lopes, Pres. Dutra direção Miranda II e Pres. Dutra direção Boa Esperança, todos no circuito I, possibilitando a operação do sistema de teleproteção alternado no trecho. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001682/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição das bobinas de bloqueio instaladas nos bays São Luís II direção Bacabeira, circuitos I e II, possibilitando a operação do sistema de teleproteção alternado no trecho. | MG SAO LUIS II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0001683/2023 | Não Iniciada | Sistema de Telecomunicações
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação da cadeia de proteção de Barras alternada, referente às barras A e B de 525 kV da SE Curitiba, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos TF 1, TF 2, TF 3, Reator 2, LT Bateias C-1, LT Bateias C-2, LT Areia C-1, LT Blumenau C-1, LT Curitiba Leste C-1 e IB DJ1110), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001673/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de Barras alternada, referente às barras P1 e P2 de 230 kV da SE Curitiba, incluindo uma Unidade Central e treze unidades de Bay (vãos TF 1 (DJ792 e DJ794), TF 2 (DJ802 e DJ804), TF 3 (DJ702 e DJ704), LT Joinville C-1, LT Joinville Norte C-1, LT Joinville Norte C-2, LT S. Mateus do Sul C-1, LT Umbará C-1, LT Umbará C-2 e Interligador de Barras (IB)), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001677/2023 | Em Andamento | BA - Barras P1 e P2
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação SOBRAL II, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 unidades de falha de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0001696/2023 | Em Andamento | 11361339
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0001697/2023 | Em Andamento | 11361711
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0001698/2023 | Em Andamento | 11361709
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F2 (LT 230 KV JARDIM / CIMESA) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV JARDIM CIMESA (14F2) | Concluída | 0001699/2023 | Em Andamento | 11361723
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001700/2023 | Em Andamento | 11367006
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T4 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV JARDIM TR4 SE | Concluída | 0001701/2023 | Em Andamento | 11361172
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T5 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/138 kV BOM NOME TR5 PE | Concluída | 0001702/2023 | Em Andamento | 11366814
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição de 2 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-6 BA (05T6), associado à teleproteção alternada. | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-6 BA (05T6) | Concluída | 0001704/2023 | Em Andamento | 11864095
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição de 2 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras em toda a extensão da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-1 BA (05T1), associado à teleproteção principal antes realizada via cabo dielétrico. | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA PA-IV C-1 BA (05T1) | Concluída | 0001705/2023 | Em Andamento | 11864045
CHESF | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III BA/AL | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 7 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-1 BA/AL (04M1), associado à teleproteção principal. | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-1 BA/AL (04M1) | Concluída | 0001706/2023 | Em Andamento | 11863261
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 17 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA (04L3), associado à teleproteção principal. | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA | Concluída | 0001707/2023 | Em Andamento | 11897707
CHESF | LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 110 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA (04F5), associado à teleproteção alternada. | LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA | Concluída | 0001708/2023 | Em Andamento | 11952461
CHESF | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 85 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA (04M3), associado à teleproteção alternada. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0001710/2023 | Em Andamento | 11899137
CHESF | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II CE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 195 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE (04S2), associado à teleproteção alternada. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0001711/2023 | Em Andamento | 11683626
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação da cadeia de proteção de Barras alternada, referente às barras A e B de 525 kV da SE Blumenau, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos TF 5, TF 6, TF 7, Reator 1, Reator 2, LT Biguaçu C-1, LT Curitiba Leste C-1, LT Curitiba C-1, LT Campos Novos C-1 e IB DJ1030), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001715/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de Barras alternada, referente às barras P1 e P2 de 230 kV da SE Blumenau, incluindo uma Unidade Central e dezessete unidades de Bay (vãos TF 1, TF 2, TF 3, TF 4, TF 5, TF 6, TF 7, LT Joinville C-1, LT Joinville Norte C-1, LT Gaspar 2 C-1, LT Gaspar 2 C-2, LT Itajaí C-1, LT Itajaí C-2, BC1, BC2 e Interligadores de Barras (IB - DJ842 e DJ852)), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001716/2023 | Em Andamento | BA - Barras P1 e P2
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Estaleiro São Roque na SE Gov. Mangabeira. | EL 69kV SE Gov. Mangabeiras LD SE Gov. Mangabeira/SE Estaleiro São Roque C1 BA (12V3) |  | 0001736/2023 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Quixeramobim na SE Banabuiú. | EL 69kV Banabuiu LD Banabuiu/Quixeramobim C1 CE (12J7) |  | 0001737/2023 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Morada Nova na SE Banabuiú | EL 69kV Banabuiu LD Banabuiu/Morada Nova C2 CE |  | 0001738/2023 | Em Andamento
CHESF | ACARAU II | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Acaraú I C2 na SE Acaraú II. | EL 69kV Acaraú C2 LD Acaraú II/Acaraú C2 CE (12C4) |  | 0001740/2023 | Em Andamento
CHESF | MOSSORO IV | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BD3, com destino à SE Gangorra na SE Mossoró IV. | EL 69kV Mossoró IV LT Mossoró IV – Gangorra CS (12N4) |  | 0001741/2023 | Em Andamento
CHESF | MOSSORO IV | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BD3, com destino à SE Maísa na SE Mossoró IV. | EL 69kV Mossoró IV LT Mossoró IV – Maísa CS (12N3) |  | 0001742/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Caucaia C2 na SE Cauipe. | EL 69kV Cauípe LD Cauípe/Caucaia C2 CE (12M8) |  | 0001743/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Inhuporanga C2 na SE Cauipe. | EL 69kV Cauípe LD Cauípe/SE Inhuporanga C2 CE (12M9) |  | 0001744/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE São Luiz do Curu C3 na SE Cauipe. | EL 69kV Cauípe LD Cauípe/SE São Luiz do Curu C3 CE (12L1) |  | 0001745/2023 | Em Andamento
CHESF | LAGOA NOVA II | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Santana do Matos I na SE Lagoa Nova II. | EL 69kV SE Lagoa Nova II LD SE Lagoa Nova II /SE Santana dos Matos I C1 RN (12S2) |  | 0001747/2023 | Em Andamento
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE |  | 69 | Instalar um módulo de entrada de linha de 69 kV, arranjo BPT, com destino à SE Jaguaruana III na SE Russas II. | EL 69kV Russas II LD Russas II/SE Jaguaruana III CE (12J3) |  | 0001749/2023 | Em Andamento
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Substituição de 1 (um) Transformador de Aterramento 69 kV, posição operacional 02A1, por outro transformador de 69 kV e 7,5 MVA, na SE Bom Jesus da Lapa. | TT 69/13,8 kV B.JESUS LAPA TA1 BA (02A1) | Concluída | 0001886/2023 | Não Iniciada | 11344202 | X0/X1
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Implantação da segunda fonte de alimentação CA para os Serviços Auxiliares da SE Osório 2: Aquisição de um novo transformador de serviço auxiliar 13,8 kV / 480 V. Instalação de chave fusível e lançamento de cabos desde o ponto da área de compartilhamento de fontes de serviços auxiliares da CEEE-GT até a casa de comando da CGT Eletrosul. Substituição dos painéis de serviços auxiliares de 480 Vca. | MG OSORIO 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001865/2023 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | SANTA CRUZ1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Implantação da segunda fonte de alimentação CA para os Serviços Auxiliares da SE Santa Cruz 1 (associada ao módulo da LT 230 kV Santa Cruz 1 - P. Médici C-1): Instalação de dois quadros QDA no secundários dos transformadores existentes de serviço auxiliar TSA8 e TSA9. Aquisição e instalação de Grupo Motor Gerador. Substituição completa dos painéis de serviço auxiliar 220/127 Vca. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0001873/2023 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Implantação da segunda fonte de alimentação CA para os Serviços Auxiliares da SE P. Fundo. A nova configuração consiste na alimentação pelos TF3 e TF5 (atualmente é feita somente pelo TF3). Obras necessárias: instalação de novo ramal a partir do TF3 (cabos e chave fusível), novo transformador de serviço auxiliar (TSA2), remanejamento do atual ramal e TSA1 para conexão a partir do TF5, desativação dos cubículos 15kV existentes, substituição dos painéis 380Vca e do reator limitador existente. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001875/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição da chave seccionadora com lamina de terra VCSL6-01 e VCCA6-07 | LT 230 kV ALBRAS / VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0001890/2023 | Não Iniciada | VCSL6-01 e VCCA6-07 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição da chave seccionadora com lamina de terra VCSL6-02 e VCCA6-09 | LT 230 kV ALBRAS / VILA DO CONDE C-2 PA | Concluída | 0001891/2023 | Não Iniciada | VCSL6-02 e VCCA6-09 | Corrente Nominal
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | Instalação de Painel de SPCS para o Reator remanejado da UHE Jirau para barra 500kV da SE Coletora Porto Velho | Função Nova com a instalação do Reator | Concluída | 0001968/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I. | EL 69 kV SAO LUIS I DIST1 | Concluída | 0001985/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-01 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | TR 69/13,8 kV SAO LUIS I TR1 MA | Concluída | 0001988/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-02 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST2 | Concluída | 0001990/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-03 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST3 | Concluída | 0001994/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-04 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST4 | Concluída | 0001995/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-05 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST5 | Concluída | 0001996/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-07 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST6 | Concluída | 0001998/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-08 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST7 | Concluída | 0001999/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-10 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | EL 69 kV SAO LUIS I DIST8 | Concluída | 0002000/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-13 | TRT
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Estudos de TRT apresentaram superação dos disjuntores de 69 kV na SE São Luís I | MC 230 kV TR 230/69 kV SAO LUIS I TF1 MA | Concluída | 0002001/2023 | Não Iniciada | LIDJ4-12 | TRT
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Ax - TCDJ7-16. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCDJ716 | Concluída | 0002509/2023 | Em Andamento | TCDJ7-16 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de três (03) Transformadores Corrente 500 KV SE Tucuruí no vão Ay. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002543/2023 | Em Andamento | TCTC7-02 FASE A,B,V | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de três (03) Transformadores Corrente 500 KV SE Tucuruí no vão Bx. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-5 PA | Concluída | 0002544/2023 | Em Andamento | TCTC7-01 FASE A,B,V | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de seis (06) Transformadores Corrente 500 KV SE Tucuruí no vão By. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002542/2023 | Em Andamento | TCTC7-01 FASE A,B,V TCTC7-02 FASE A,B,V | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ax - TCSD7-31 TCSD7-32. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCSD731 / N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCSD732 | Concluída | 0002518/2023 | Em Andamento | TCSD731 / TCSD732 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ay - TCSD7-33 TCSD7-34. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA - IB 500 kV | Concluída | 0002519/2023 | Em Andamento | TCSD7-33 / TCSD7-34 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Barramento | 500 | Substituição de dois barramentos no pátio de 500 kV na subestação Tucuruí - TCBR7-01 e TCBR7-02. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002546/2023 | Em Andamento | TCBR7-01 / TCBR7-02 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de quatro (04) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Az - TCSD7-35 TCSD7-36 TCST7-02 TCST7-04. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | TR 500/230 kV TUCURUI TR2 PA | Concluída | 0002520/2023 | Em Andamento | TCSD7-35 / TCSD7-36 / TCST7-02 / TCST7-04 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Bx - TCSD7-25 TCSD7-26. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCSD725 / N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCSD726 | Concluída | 0002521/2023 | Em Andamento | TCSD7-25 / TCSD7-26 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão By - TCSD7-27 TCSD7-28. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA - IB 500 kV | Concluída | 0002522/2023 | Em Andamento | TCSD7-27 / TCSD7-28 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Bz - TCSD7-29 TCSD7-30. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0002523/2023 | Em Andamento | TCSD7-29 / TCSD7-30 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Cx - TCSD7-19 TCSD7-20. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCSD719 / N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCSD720 | Concluída | 0002524/2023 | Em Andamento | TCSD7-19 / TCSD7-20 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Cy - TCSD7-21 TCSD7-22. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA - IB 500 kV | Concluída | 0002525/2023 | Em Andamento | TCSD7-21 / TCSD7-22 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Cz - TCSD7-23 TCSD7-24. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0002526/2023 | Em Andamento | TCSD7-23 / TCSD7-24 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (03) Para-Raios 500 KV SE Tucuruí no vão Ax Fase A, B e V | N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCPR701 | Concluída | 0002467/2023 | Em Andamento | 12357826, 12357827, 12357828
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Dx - TCSD7-13 TCSD7-14. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002527/2023 | Em Andamento | TCSD7-13 / TCSD7-14 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Dy - TCSD7-15 TCSD7-16. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA - IB 500 kV | Concluída | 0002528/2023 | Em Andamento | TCSD7-15 / TCSD7-16 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (03) Para-Raios 500 KV SE Tucuruí no vão Bx Fase A, B e V | N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCPR701 | Concluída | 0002470/2023 | Em Andamento | 12357811, 12357812, 12357813
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de quatro (04) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Dz - TCSD7-17 TCSD7-18 TCST7-01 TCST7-03. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT TR 500/230 kV TUCURUI TR1 PA | Concluída | 0002529/2023 | Em Andamento | TCSD7-17 / TCSD7-18 / TCST7-01 / TCST7-03 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ex - TCSD7-07 TCSD7-08. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT702-ELTC-TCSD707 / N-S-PATC-TUTCLT702-ELTC-TCSD708 | Concluída | 0002530/2023 | Em Andamento | TCSD7-07 / TCSD7-08 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (03) Para-Raios 500 KV SE Tucuruí no vão Bz | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0002471/2023 | Em Andamento | 11972732, 11972733, 11972734
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ey - TCSD7-09 TCSD7-10. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA - IB 500 kV | Concluída | 0002531/2023 | Em Andamento | TCSD7-09 / TCSD7-10 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Fx - TCSD7-01 TCSD7-02. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCSD701 / N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCSD702 | Concluída | 0002532/2023 | Em Andamento | TCSD7-01 / TCSD7-02 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (03) Para-Raios 500 KV SE Tucuruí no vão Cx | N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCPR701 | Concluída | 0002472/2023 | Em Andamento | 12357796, 12357797, 12357798
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Fy - TCSD7-03 TCSD7-04. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA - IB 500 kV | Concluída | 0002533/2023 | Em Andamento | TCSD7-03 / TCSD7-04 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no Barramento - TCCA7-13 TCCA7-14. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002575/2023 | Em Andamento | TCCA7-13 / TCCA7-14 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (03) Para-Raios 500 KV SE Tucuruí no vão Dx | N-S-PATC-TUTCLT703-ELTC-TCPR701 | Concluída | 0002473/2023 | Em Andamento | 12357783, 12357784, 12357785
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (03) Para-Raios 500 KV SE Tucuruí no vão Fx | N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCPR701 | Concluída | 0002474/2023 | Em Andamento | 12357753, 12357754, 12357755
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ax - TCSL7-06 TCCA7-06. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCSL706 / N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCCA706 | Concluída | 0002534/2023 | Em Andamento | TCSL7-06 / TCCA7-06 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de três (03) Transformador Potencial 500 KV SE Tucuruí no vão Bz | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0002475/2023 | Em Andamento | 11972754, 11972755, 11972756
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Bx - TCSL7-05 TCCA7-05. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCSL705 / N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCCA705 | Concluída | 0002535/2023 | Em Andamento | TCSL7-05/ TCCA7-05 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Bz - TCSL7-11 TCCA7-11. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0002536/2023 | Em Andamento | TCSL7-11/TCCA7-11 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Cx - TCSL7-04 TCCA7-04. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCSL704 / N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCCA704 | Concluída | 0002537/2023 | Em Andamento | TCSL7-04/TCCA7-04 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Ay - TCDJ7-17. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002508/2023 | Em Andamento | TCDJ7-17 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Cz - TCSL7-10 TCCA7-10. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0002538/2023 | Em Andamento | TCSL7-10/TCCA7-10 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Dx - TCSL7-03 TCCA7-03. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT703-ELTC-TCSL703 / N-S-PATC-TUTCLT703-ELTC-TCCA703 | Concluída | 0002539/2023 | Em Andamento | TCSL7-03/TCCA7-03 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Bx - TCDJ7-13. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCDJ713 | Concluída | 0002510/2023 | Em Andamento | TCDJ7-13 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ex - TCSL7-02 TCCA7-02. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT702-ELTC-TCSL702 / N-S-PATC-TUTCLT702-ELTC-TCCA702 | Concluída | 0002540/2023 | Em Andamento | TCSL7-02/TCCA7-02 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão By - TCDJ7-14. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002511/2023 | Em Andamento | TCDJ7-14 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Fx - TCSL7-01 TCCA7-01. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCSL701 / N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCCA701 | Concluída | 0002541/2023 | Em Andamento | TCSL7-01/TCCA7-01 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Bz - TCDJ7-15. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0002512/2023 | Em Andamento | TCDJ7-15 | X/R
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição do PARA-RAIO MBPR701 fase A 500kV do MBRE7-04 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008664/2023 | Em Andamento | MBPR701
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Cx - TCDJ7-10. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCDJ710 | Concluída | 0002513/2023 | Em Andamento | TCDJ7-10 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Cy - TCDJ7-11. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0002514/2023 | Em Andamento | TCDJ7-11 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Dx - TCDJ7-07. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT703-ELTC-TCDJ707 | Concluída | 0002515/2023 | Em Andamento | TCDJ7-07 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Gx - TCSD7-37 TCSD7-38. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT707-ELTC-TCSD37 / N-S-PATC-TUTCLT707-ELTC-TCSD38 | Concluída | 0002550/2023 | Em Andamento | TCSD7-37 / TCSD7-38 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Dz - TCDJ7-09. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | TR 500/230 kV TUCURUI TR1 PA | Concluída | 0002516/2023 | Em Andamento | TCDJ7-09 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Ex - TCDJ7-04. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT702-ELTC-TCDJ704 | Concluída | 0002517/2023 | Em Andamento | TCDJ7-04 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Gy - TCSD7-39 TCSD7-40. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002551/2023 | Em Andamento | TCSD7-39 / TCSD7-40 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Hx - TCSD7-43 TCSD7-44. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT708-ELTC-TCSD43 / N-S-PATC-TUTCLT708-ELTC-TCSD44 | Concluída | 0002552/2023 | Em Andamento | TCSD7-43 / TCSD7-44 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ix - TCSD7-49 TCSD7-50. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT709-ELTC-TCSD49 / N-S-PATC-TUTCLT709-ELTC-TCSD50 | Concluída | 0002561/2023 | Em Andamento | TCSD7-49 / TCSD7-50 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Iy - TCSD7-51 TCSD7-52. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002562/2023 | Em Andamento | TCSD7-51 / TCSD7-52 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Iz - TCSD7-53 TCSD7-54. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0002563/2023 | Em Andamento | TCSD7-53 / TCSD7-54 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Jx - TCSD7-55 TCSD7-56. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT7010-ELTC-TCSD55 / N-S-PATC-TUTCLT7010-ELTC-TCSD56 | Concluída | 0002564/2023 | Em Andamento | TCSD7-55 / TCSD7-56 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Kx - TCSD7-61 TCSD7-62. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT7011-ELTC-TCSD61 / N-S-PATC-TUTCLT7011-ELTC-TCSD62 | Concluída | 0002565/2023 | Em Andamento | TCSD7-61 / TCSD7-62 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores sem Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ky - TCSD7-63 TCSD7-64. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002553/2023 | Em Andamento | TCSD7-63 / TCSD7-64 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de dois (02) Seccionadores com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no Barramento - TCCA7-15 TCCA7-16. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0002554/2023 | Em Andamento | TCCA7-15: 100 kA / TCCA7-16: 125 kA | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Gx -TCSL7-14 TCCA7-17. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT707-ELTC-TCCA717 | Concluída | 0002567/2023 | Em Andamento | TCSL7-14 / TCCA7-17 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Hx -TCSL7-15 TCCA7-18. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT708-ELTC-TCCA718 | Concluída | 0002568/2023 | Em Andamento | TCSL7-15 / TCCA7-18 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Ix - TCSL7-17 TCCA7-20. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT709-ELTC-TCCA720 | Concluída | 0002569/2023 | Em Andamento | TCSL7-17 TCCA7-20 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Iz - TCSL7-18 TCCA7-21. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0002557/2023 | Em Andamento | TCSL7-18 / TCCA7-21 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Jx, associado ao TCSL7-19 (TCCA7-22). Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT7010-ELTC-TCCA722 | Concluída | 0002558/2023 | Em Andamento | TCSL7-19 / TCCA7-22 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de um (01) Seccionador com Lamina de Terra 500 KV SE Tucuruí no vão Kx - TCSL7-21 TCCA7-24. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | N-S-PATC-TUTCLT7011-ELTC-TCCA724 | Concluída | 0002559/2023 | Em Andamento | TCSL7-21/TCCA7-24 | Crista da Corrente de Curto-Circuito
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição de duas (02) Bobinas de Bloqueio 500 KV SE Tucuruí no vão Iz. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0002556/2023 | Em Andamento | BB | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição de duas (02) Bobinas de Bloqueio 500 KV SE Vila do Conde, LT Vila do Conde - Tucuruí C1. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0002555/2023 | Em Andamento | BB | Associado a outro equipamento superado
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição de duas (02) Bobinas de Bloqueio 500 KV SE Tucuruí no vão Cz TCBB7-01 FASE B e V. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0002566/2023 | Em Andamento | TCBB7-01 FASE B TCBB7-01 FASE V | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Bobina de bloqueio | 500 | Substituição de duas (02) Bobinas de Bloqueio 500 KV SE Marabá, na LT Marabá - Tucuruí C1. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0002570/2023 | Em Andamento | MBBB7-01 FASE B MBBB7-01 FASE V | Associado a outro equipamento superado
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de três (03) Transformador Potencial 500 KV SE Tucuruí no vão Iz | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0002571/2023 | Em Andamento | 7TPIZ (TCVCLT7-01)
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (3) Para-Raios associados à Unidades Geradoras 1 e 2 referente as Fases A, B e V da linha TUTCLT7-01. | N-U-UHTU-LT701 | Concluída | 0002583/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de três (3) Para-Raios associados à Unidades Geradoras 9 e 10 referente as Fases A, B e V da linha TUTCLT7-05. | N-U-UHTU-LT705 | Concluída | 0002584/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de um (01) Transformador de Potencial associados à Unidades Geradoras 9 e 10 da linha TUTCLT7-05 | N-U-UHTU-LT705 | Concluída | 0002585/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Módulo GIS referente às Unidades Geradoras 01 e 02, composto de dois (02) disjuntores TUDJ7-01 e TUDJ7-02, dois (02) seccionadores sem lâmina de terra TUSD7-01, TUSD7-02, cinco (05) seccionadores com lâmina de terra TUCA7-01, TUCA7-02 TUCA7-03, TUCA7-04 e TUCA7-05, doze (12) transformadores de corrente, e três (3) buchas de conexão com as linhas aéreas, e sobressalentes. | N-U-UHTU-UGH01-SEB01 e N-U-UHTU-UGH02-SEB02 | Concluída | 0002601/2023 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Módulo GIS referente as Unidades Geradoras 03 e 04, composto de dois (02) disjuntores TUDJ7-03 e TUDJ7-04, dois (02) Seccionadores sem lâmina de terra TUSD7-03, TUSD7-04 e cinco (05) Seccionadores com lâmina de terra TUCA7-06, TUCA7-07 TUCA7-08, TUCA7-09 e TUCA7-10, doze (12) transformadores de corrente, e três (3) buchas de conexão com as linhas aéreas, e sobressalentes. | N-U-UHTU-UGH03-SEB03 e N-U-UHTU-UGH04-SEB04 | Concluída | 0002602/2023 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG1 (TUTF7-01) | N-U-UHTU-UGH01 | Concluída | 0002600/2023 | Não Iniciada | 12344291 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG2 (TUTF7-02) | N-U-UHTU-UGH02 | Concluída | 0002599/2023 | Não Iniciada | 12344379 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Módulo GIS referente as Unidades Geradoras 07 e 08, composto de dois (02) disjuntores TUDJ7-07 e TUDJ7-08, dois (02) Seccionadores sem lâmina de terra TUSD7-07, TUSD7-08 e cinco (05) Seccionadores com lâmina de terra TUCA7-16, TUCA7-17 TUCA7-18, TUCA7-19 e TUCA7-20, doze (12) transformadores de corrente, e três (3) buchas de conexão com as linhas aéreas, e sobressalentes. | N-U-UHTU-UGH07-SEB07 e N-U-UHTU-UGH08-SEB08 | Concluída | 0002603/2023 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Módulo GIS referente as Unidades Geradoras 09 e 10, composto de dois (02) disjuntores TUDJ7-09 e TUDJ7-10, dois (02) Seccionadores sem lâmina de terra TUSD7-09, TUSD7-10 e cinco (05) Seccionadores com lâmina de terra TUCA7-21, TUCA7-22 TUCA7-23, TUCA7-24 e TUCA7-25, doze (12) transformadores de corrente, e três (3) buchas de conexão com as linhas aéreas, e sobressalentes. | N-U-UHTU-UGH09-SEB09 e N-U-UHTU-UGH10-SEB10 | Concluída | 0002604/2023 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG4 (TUTF7-04) | N-U-UHTU-UGH04 | Concluída | 0002598/2023 | Não Iniciada | 12344555 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Módulo GIS referente as Unidades Geradoras 11 e 12, composto de dois (02) disjuntores TUDJ7-11 e TUDJ7-12, dois (02) Seccionadores sem lâmina de terra TUSD7-11, TUSD7-12 e cinco (05) Seccionadores com lâmina de terra TUCA7-26, TUCA7-27 TUCA7-28, TUCA7-29 e TUCA7-30, doze (12) transformadores de corrente, e três (3) buchas de conexão com as linhas aéreas, e sobressalentes. | N-U-UHTU-UGH11-SEB11 e N-U-UHTU-UGH11-SEB12 | Concluída | 0002605/2023 | Em Andamento |  | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG10 (TUTF7-10) | N-U-UHTU-UGH10 | Concluída | 0002597/2023 | Não Iniciada | 12345083 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG9 (TUTF7-09) | N-U-UHTU-UGH09 | Concluída | 0002596/2023 | Não Iniciada | 12344995 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG3 (TUTF7-03) | N-U-UHTU-UGH03 | Concluída | 0002595/2023 | Não Iniciada | 12344467 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradora UG8 (TUTF7-08) | N-U-UHTU-UGH08 | Concluída | 0002594/2023 | Não Iniciada | 12344907 | Outras razões
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de um (01) Transformador Elevador 13 / 500 KV Unidade Geradoras UG11 (TUTF7-11) | N-U-UHTU-UGH11 | Concluída | 0002593/2023 | Não Iniciada | 12345171 | Outras razões
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002622/2023 | Em Andamento | 11449265
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal do vão da Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002624/2023 | Em Andamento | 11366651
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002625/2023 | Em Andamento | 11449264
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal do vão da Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002627/2023 | Em Andamento | 11366778
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z6 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0002628/2023 | Em Andamento | 11449296
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal e alternada do vão da Entrada de Linha 04Z6 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0002630/2023 | Em Andamento | 11364971
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002633/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002634/2023 | Em Andamento
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MESSIAS, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0002636/2023 | Em Andamento | 11446220
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MESSIAS. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0002637/2023 | Em Andamento | 11369989
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MESSIAS. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0002638/2023 | Em Andamento | 11369990
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MESSIAS, por um novo sistema composto por: 01 RDP e insfraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0002640/2023 | Em Andamento
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MESSIAS. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0002641/2023 | Em Andamento
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MESSIAS. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0002643/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado do Transformador 05T1 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR1 CE | Concluída | 0002644/2023 | Em Andamento | 11446251
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado do Transformador 05T2 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0002646/2023 | Em Andamento | 11446252
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado do Transformador 05T3 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR3 CE | Concluída | 0002647/2023 | Em Andamento | 11446266
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002649/2023 | Em Andamento | 11449292
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002650/2023 | Em Andamento | 11368178
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002652/2023 | Em Andamento | 11449293
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002653/2023 | Em Andamento | 11368179
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV MARACANAU /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002655/2023 | Em Andamento | 11449281
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S1 CE | Concluída | 0002656/2023 | Em Andamento | 11374811
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002657/2023 | Em Andamento | 11449273
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002659/2023 | Em Andamento | 11374814
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002660/2023 | Em Andamento | 11449275
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002662/2023 | Em Andamento | 11374813
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0002663/2023 | Em Andamento | 11374812
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002665/2023 | Em Andamento | 11449277
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal do vão da Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002666/2023 | Em Andamento | 11366304
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002668/2023 | Em Andamento | 11449271
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z6 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0002669/2023 | Em Andamento | 11449282
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos painéis de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal e alternada do vão da Entrada de Linha 04Z6 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0002671/2023 | Em Andamento | 11364969
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002672/2023 | Em Andamento | 11446254
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002674/2023 | Em Andamento | 11373870
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao Reator de Barra do vão 05E4 na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | RTB 500 kV 150 Mvar FORTALEZA II RT4 CE | Concluída | 0002675/2023 | Em Andamento | 11446269
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002676/2023 | Em Andamento | 11446253
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002677/2023 | Em Andamento | 11374527
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de SPCS alternado das Barras de 500 kV na subestação FORTALEZA II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras alternada, do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 12 vãos, 12 falhas de disjuntor (alternada), 09 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002678/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal do vão da Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA/FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002679/2023 | Em Andamento | 11366303
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S1 CE | Concluída | 0002680/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002681/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002682/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0002683/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04Z4 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002684/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04Z5 (LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002685/2023 | Em Andamento
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação FORTALEZA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0002686/2023 | Em Andamento | 11449276
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação QUIXADA. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002687/2023 | Em Andamento | 11374521
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação QUIXADA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002688/2023 | Em Andamento | 11444186
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0002689/2023 | Em Andamento | 11446275
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0002690/2023 | Em Andamento | 11373969
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0002691/2023 | Em Andamento | 11373970
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e insfraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0002692/2023 | Em Andamento
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação PECEM II. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002693/2023 | Em Andamento | 11373868
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação PECEM II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e insfraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002694/2023 | Em Andamento
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação DELM. GOUVEIA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002695/2023 | Em Andamento | 11449295
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação DELM. GOUVEIA. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002696/2023 | Em Andamento | 11373563
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação DELM. GOUVEIA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002697/2023 | Em Andamento | 11449301
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação DELM. GOUVEIA. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0002698/2023 | Em Andamento | 11373564
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação CAUIPE. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002699/2023 | Em Andamento | 11374804
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV CAUIPE /MARACANAU C-1 CE | Concluída | 0002700/2023 | Em Andamento | 11444162
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação CAUIPE. | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S1 CE | Concluída | 0002701/2023 | Em Andamento | 11374803
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 RDP e insfraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002702/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S3 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1) na subestação CAUIPE. | LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0002703/2023 | Em Andamento
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV CAUIPE /FORTALEZA II C-3) na subestação CAUIPE. | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S1 CE | Concluída | 0002704/2023 | Em Andamento
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação PICI II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002705/2023 | Em Andamento | 11449288
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação PICI II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002706/2023 | Em Andamento | 11374808
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação PICI II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0002707/2023 | Em Andamento | 11449285
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação PICI II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0002708/2023 | Em Andamento | 11373942
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04Z2 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1) na subestação PICI II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-1 CE | Concluída | 0002709/2023 | Em Andamento
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04Z3 (LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2) na subestação PICI II. | LT 230 kV FORTALEZA II /PICI II C-2 CE | Concluída | 0002710/2023 | Em Andamento
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de registros de perturbações (RDP) associado ao Transformador 05T2 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | TR 500/230 kV TERESINA II TR2 PI | Concluída | 0002711/2023 | Em Andamento | 12405630
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0002712/2023 | Em Andamento | 12405614
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA II. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0002713/2023 | Em Andamento | 11374531
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0002714/2023 | Em Andamento | 11444200
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada no vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA II. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0002715/2023 | Em Andamento | 11374532
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de registros de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05C8 (LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0002716/2023 | Em Andamento | 12405626
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal e alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 05C8 (LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1) na subestação TERESINA II. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0002717/2023 | Em Andamento | 11374817
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05C9 (LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0002718/2023 | Em Andamento | 12405632
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal e alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 05C9 (LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2) na subestação TERESINA II. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0002719/2023 | Em Andamento | 11374529
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao Reator de Barra 05E5 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | RTB 500 kV 100 Mvar TERESINA II RT5 PI | Concluída | 0002720/2023 | Em Andamento | 11444206
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de registros de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05V9 (LT 500 kV TERESINA II /TIANGUA II C-1) na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 500 kV TERESINA II /TIANGUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0002721/2023 | Em Andamento | 12405628
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do sistema de registros de perturbações (RDP) associado do Transformador 05T1 na subestação TERESINA II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | TR 500/230 kV TERESINA II TR1 PI | Concluída | 0002722/2023 | Em Andamento | 12405624
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de SPCS alternado das Barras de 500 kV na subestação TERESINA II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras alternada, do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 10 vãos, 10 falhas de disjuntor (alternada), 07 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002723/2023 | Em Andamento
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0002724/2023 | Em Andamento | 11449358
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MACEIO. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0002725/2023 | Em Andamento | 11369988
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0002726/2023 | Em Andamento | 11449221
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MACEIO. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0002727/2023 | Em Andamento | 11369995
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP associado ao Transformador 04T1 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV MACEIO TR1 AL | Concluída | 0002728/2023 | Em Andamento | 11449202
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) associado ao Transformador 04T2 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV MACEIO TR2 AL | Concluída | 0002729/2023 | Em Andamento | 11449359
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) associado ao Transformador 04T3 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0002730/2023 | Em Andamento | 11449222
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão do Transformador 04T4 na subestação MACEIO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV MACEIO TR4 AL | Concluída | 0002731/2023 | Em Andamento | 11446226
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04S6 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1) na subestação MACEIO. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0002732/2023 | Em Andamento
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04S7 (LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2) na subestação MACEIO. | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0002733/2023 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV SE Floresta II /BOM NOME C-2) na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV FLORESTA II /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0002896/2023 | Em Andamento | 12447276
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 03C1 (LT 138 kV BOM NOME /FLORES) na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 138 kV BOM NOME FLORES-03C1 (13C1) | Concluída | 0002902/2023 | Em Andamento | 11365329
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 03C2 (LT 138 kV BOM NOME /SALGUEIRO) na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 138 kV BOM NOME SALGUEIRO 03C2 (13C2) | Concluída | 0002903/2023 | Em Andamento | 11365330
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 03C3 (LT 138 kV BOM NOME /SALGUEIRO) na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 138 kV BOM NOME SALGUEIRO-03C3 (13C3) | Concluída | 0002904/2023 | Em Andamento | 11366826
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 13D1 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras. | IB 138 kV MG 230 kV BOM NOME MG1 PE IB1 (13D1) | Concluída | 0002905/2023 | Em Andamento | 11449758
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y4 13,8 kV na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0002906/2023 | Em Andamento | 11365401
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y5 13,8 kV na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG 230 kV ANGELIM MG1 PE | Concluída | 0002907/2023 | Em Andamento | 11365402
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão do Transformador 01T7 13,8 kV na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002908/2023 | Em Andamento | 11365093
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão do Transformador 01T8 13,8 kV na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002909/2023 | Em Andamento | 11365094
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T4 69 kV na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TR 69/13,8 kV ANGELIM TR4A PE (12T4) | Concluída | 0002910/2023 | Em Andamento | 11364392
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1 na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV ANGELIM TA1 PE (32A1) | Concluída | 0002911/2023 | Em Andamento | 11362937
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2 na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV ANGELIM TA2 PE (32A2) | Concluída | 0002912/2023 | Em Andamento | 11357439
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barramento 12D1 na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV ANGELIM MG1 PE IB3 (12D1) | Concluída | 0002913/2023 | Em Andamento | 11361625
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J1 (LT 69 kV ANGELIM / CORRENTES) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (12J1) | Concluída | 0002914/2023 | Em Andamento | 11363002
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J2 (LT 69 kV ANGELIM / SECCIONADORA GARANHUNS) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST2 (12J2) | Concluída | 0002915/2023 | Em Andamento | 11357737
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J3 (LT 69 kV ANGELIM / QUIPAPA) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST3 (12J3) | Concluída | 0002916/2023 | Em Andamento | 11357738
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J4 (LT 69 kV ANGELIM / LAJEDO) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST4 (12J4) | Concluída | 0002917/2023 | Em Andamento | 11357739
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J5 (LT 69 kV ANGELIM / UNIÃO DOS PALMARES) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST5 (12J5) | Concluída | 0002918/2023 | Em Andamento | 11364715
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J6 (LT 69 kV ANGELIM / VIÇOSA) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST6 (12J6) | Concluída | 0002919/2023 | Em Andamento | 11362995
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J7 (LT 69 kV ANGELIM / SECCIONADORA GARANHUNS) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST7 (12J7) | Concluída | 0002920/2023 | Em Andamento | 11357740
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02J9 (LT 69 kV ANGELIM / SECCIONADORA GARANHUNS) na subestação ANGELIM, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV ANGELIM DIST8 (12J9) | Concluída | 0002921/2023 | Em Andamento | 11358759
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0002922/2023 | Em Andamento | 11444145
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao Transformador 04T1 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV CAUIPE TR1 CE | Concluída | 0002923/2023 | Em Andamento | 12444577
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao Transformador 04T2 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV CAUIPE TR2 CE | Concluída | 0002924/2023 | Em Andamento | 11444164
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02M1 (LT 69 kV CAUIPE / SÃO LUIZ DO CURU) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CAUIPE DIST1 (12M1) | Concluída | 0002925/2023 | Em Andamento | 11366484
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02M2 (LT 69 kV CAUIPE / CAUCAIA) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CAUIPE DIST2 (12M2) | Concluída | 0002926/2023 | Em Andamento | 11360428
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02M3 (LT 69 kV CAUIPE / COMP. IND. PECÉM) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CAUIPE DIST3 (12M3) | Concluída | 0002927/2023 | Em Andamento | 11360429
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02M4 (LT 69 kV CAUIPE / COMP. IND. PECÉM) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CAUIPE DIST4 (12M4) | Concluída | 0002928/2023 | Em Andamento | 11360430
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02M5 (LT 69 kV CAUIPE / INHUPORANGA) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CAUIPE DIST5 (12M5) | Concluída | 0002929/2023 | Em Andamento | 11360431
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão de Entrada de Linha 02M6 (LT 69 kV CAUIPE / UMARITUBA) na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CAUIPE DIST6 (12M6) | Concluída | 0002930/2023 | Em Andamento | 11360421
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barramento 12D1 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV CAUIPE MG1 CE IB1 (12D1) | Concluída | 0002931/2023 | Em Andamento | 11366556
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV CAUIPE TA2 CE (32A1) | Concluída | 0002932/2023 | Em Andamento | 11366562
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T5 na subestação CAUIPE, por um novo sistema composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002933/2023 | Em Andamento | 11360434
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação SOBRAL II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0002934/2023 | Em Andamento | 11444146
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema registro de perturbações (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L1 (LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0002935/2023 | Em Andamento | 12447683
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0002936/2023 | Em Andamento | 12447662
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CATU. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0002937/2023 | Em Andamento
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0002939/2023 | Em Andamento | 12447659
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação CATU. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0002940/2023 | Em Andamento
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04M4 (LT 230 kV CATU /FERBASA) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV CATU FERBASA (14M4) | Concluída | 0002941/2023 | Em Andamento | 12447664
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao Transformador 04T2 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV CATU TR2 BA | Concluída | 0002943/2023 | Em Andamento | 11444226
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha 01Y4 (LT 13,8 kV CATU / POJUCA) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV CATU POJUCA 01Y4 (11Y4) | Concluída | 0002945/2023 | Em Andamento | 11365399
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS da Entrada de Linha 01Y5 (LT 13,8 kV CATU / POJUCA) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV CATU POJUCA 01Y5 (11Y5) | Concluída | 0002946/2023 | Em Andamento | 11365398
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 11D1 13,8 kV na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002947/2023 | Em Andamento | 11363038
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CATU TA1 BA (32A1) | Concluída | 0002948/2023 | Em Andamento | 11362976
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV CATU TA2 BA (32A2) | Concluída | 0002949/2023 | Em Andamento | 11361227
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J5 (LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0002950/2023 | Em Andamento | 11357758
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J6 (LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-2) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-2 BA (12J6) | Concluída | 0002951/2023 | Em Andamento | 11357760
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V1 (LT 69 kV CATU /SAUIPE) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU DIST1 (12V1) | Concluída | 0002952/2023 | Em Andamento | 11357779
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V2 (LT 69 kV CATU / TAQUIPE) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU DIST2 (12V2) | Concluída | 0002953/2023 | Em Andamento | 11357762
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V3 (LT 69 kV CATU / BURACICA) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU DIST3 (12V3) | Concluída | 0002954/2023 | Em Andamento | 11357764
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V4 (LT 69 kV CATU / ENTRE RIOS) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU DIST4 (12V4) | Concluída | 0002955/2023 | Em Andamento | 11357766
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V5 (LT 69 kV CATU / PETROBRÁS II) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU DIST5 (12V5) | Concluída | 0002956/2023 | Em Andamento | 11357768
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V6 (LT 69 kV CATU / PETROBRÁS I) na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV CATU DIST6 (12V6) | Concluída | 0002957/2023 | Em Andamento | 11357769
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D1 na subestação CATU, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV CATU MG1 BA IB1 (12D1) | Concluída | 0002958/2023 | Em Andamento | 11360167
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação C.GRANDE II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002959/2023 | Em Andamento | 12479838
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação C.GRANDE II. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002960/2023 | Em Andamento
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CIC. DANTAS, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0002961/2023 | Em Andamento | 12393639
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1) na subestação ITABAIANA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0002964/2023 | Em Andamento | 11449329
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2) na subestação ITABAIANA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0002965/2023 | Em Andamento | 11449330
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação CAMACARI IV, por um novo sistema composto por: 01 RDP e insfraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0002966/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002967/2023 | Em Andamento | 11446232
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2) na subestação PAU FERRO. | LT 230 kV PAU FERRO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0002968/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0002969/2023 | Em Andamento | 11449229
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação PAU FERRO. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0002970/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0002971/2023 | Em Andamento | 11449210
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação PAU FERRO. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0002972/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) associado ao Transformador 04T1 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | TR 230/69 kV PAU FERRO TR1 PE | Concluída | 0002973/2023 | Em Andamento | 11449232
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV PAU FERRO TA2 PE (32A2) | Concluída | 0002976/2023 | Em Andamento | 11361118
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02N3 (LT 69kV PAU FERRO / BOTAFOGO) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV PAU FERRO MONJOPE 02N3 (12N3) | Concluída | 0002977/2023 | Em Andamento | 12458937
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02N4 (LT 69kV PAU FERRO / SECCIONADORA MONJOPE) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV PAU FERRO MONJOPE 02N4 (12N4) | Concluída | 0002978/2023 | Em Andamento | 12458935
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02N5 (LT 69kV PAU FERRO / SECCIONADORA PAU FERRO) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV PAU FERRO PAU FERRO-02N5 (12N5) | Concluída | 0002979/2023 | Em Andamento | 11361213
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02N6 (LT 69kV PAU FERRO / SECCIONADORA PAU FERRO) na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV PAU FERRO PAU FERRO-02N6 (12N6) | Concluída | 0002980/2023 | Em Andamento | 11361212
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS da Disjuntor de Interligação de Barras 12D1 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV PAU FERRO MG1 PE IB1 (12D1) | Concluída | 0002981/2023 | Em Andamento | 11361211
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T5 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG PAU FERRO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002982/2023 | Em Andamento | 11361209
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação RECIFE II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0002983/2023 | Em Andamento | 11449227
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1) na subestação RECIFE II. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0002984/2023 | Em Andamento
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação RECIFE II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0002985/2023 | Em Andamento | 11449228
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04F7 (LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2) na subestação RECIFE II. | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-2 PE | Concluída | 0002986/2023 | Em Andamento
CHESF | FLORESTA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV SE Floresta II /BOM NOME C-2) na subestação SE Floresta II, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV FLORESTA II /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0002988/2023 | Em Andamento | 12447423
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04L1 (LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1) na subestação ITABAIANINHA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0002989/2023 | Em Andamento | 12441009
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação G.MANGABEIRA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0002990/2023 | Em Andamento | 12448352
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada via OPGW no vão da Entrada de Linha 04M3 (LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1) na subestação G.MANGABEIRA. | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0002991/2023 | Em Andamento
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0002992/2023 | Em Andamento | 11449331
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0002993/2023 | Em Andamento | 11449332
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F2 (LT 230 KV JARDIM / CIMESA) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | EL 230 kV JARDIM CIMESA (14F2) | Concluída | 0002994/2023 | Em Andamento | 11449333
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1) na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0002996/2023 | Em Andamento | 11446338
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao Transformador 05T7 na subestação JARDIM, por um novo sistema composto por: 01 RDP e insfraestrutura de comunicação associada. | TR 500/230 kV JARDIM TR7 SE | Concluída | 0002999/2023 | Em Andamento
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1) na subestação USINA XINGO, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0003001/2023 | Em Andamento | 11446309
ELETRONORTE | C.PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 600 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS DO POLO 2 DA SUBESTAÇÃO COLETORA PORTO VELHO | CV 600/600 kV COLETORA PORTO VELHO CC2 RO | Concluída | 0003030/2023 | Em Andamento | N-S-ROCT-CV801-CTCV8CC2
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TC 230kV FASE A DO AUTOTRANSFORMADOR NÚMERO 1 DA SE BARRA DO PEIXE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 | Concluída | 0006684/2023 | Em Andamento | N-S-MTBP-AT601-MC230-BPTC601
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR1 230/69 kV da SE Tapera 2, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/69 kV TAPERA 2 TR1 RS | Concluída | 0003085/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF1 230
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR2 230/69 kV da SE Tapera 2, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/69 kV TAPERA 2 TR2 RS | Concluída | 0003096/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF2 230
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA 230kV, JPSY6-07, ASSOCIADA AO AUTOTRANSFORMADOR 02 DA SUBESTAÇÃO JI-PARANÁ | MC 138 kV TR 230/138 kV JI-PARANA TR2 RO | Concluída | 0003101/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-AT602-MC230-JPSY6O7
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Salto Osório, incluindo uma Unidade Central e dezessete unidades de Bay (vãos LT F.Chopim C-1, F.Chopim C-2, Areia C-1, Areia C-2, Xanxerê C-1, P.Branco C-1, Cascavel C-1, C.Mourão C-1, C.Mourão C-2, UHSO C-1, UHSO C-2, UHSO C-3, UHSO C-4, UHSO C-5, UHSO C-6, TF 7 230/69 kV e Interligador de Barras - IB), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG S. OSORIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003106/2023 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Salto Osório - Pato Branco C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV S. OSORIO /PATO BRANCO C-1 PR | Concluída | 0003107/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT PTO C-1
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Salto Osório - Cascavel C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CASCAVEL /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0003110/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT CEL C-1
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 69 kV Salto Osório - Salto Santiago C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 69 kV S.OSORIO / S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0003111/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT SSA C-1
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1045, referente ao Interligador de Barras (IB) entre a LT Garabi 1 C-1 e o TF 3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003113/2023 | Em Andamento | CS1045
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1025, referente ao Interligador de Barras (IB) entre a LT Itá C-1 e o TF 2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003116/2023 | Em Andamento | CS1025
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1031, referente ao TF 2 525/230 kV da SE Santo Ângelo. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV SANTO ANGELO TR2 RS | Concluída | 0003117/2023 | Em Andamento | CS1031
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de catorze torres metálicas completas da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 019, 020, 029, 030, 031, 032, 037, 039, 042, 044, 045, 050, 059 e 075. | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-1 SC | Concluída | 0003122/2023 | Em Andamento | Torre
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de fundações em grelha metálica de vinte e cinco torres da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 016, 017, 021, 023, 027, 033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 048, 055, 056, 057, 061, 062, 072, 080, 085, 088, 091, 094 e 096 . | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-1 SC | Concluída | 0003141/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de trinta e nove torres da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 016, 017, 019, 020, 021, 023, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 048, 050, 055, 056, 057, 059, 061, 062, 072, 075, 080, 085, 088, 091, 094 e 096. | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-1 SC | Concluída | 0003143/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de duas torres metálicas completas da LT 230 kV Forquilhinha - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 007 e 008. | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS C-1 SC | Concluída | 0003145/2023 | Em Andamento | Torre
CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de fundações em grelha metálica de quatro torres da LT 230 kV Forquilhinha - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 010, 016, 019 e 021. | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS C-1 SC | Concluída | 0003148/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de seis torres da LT 230 kV Forquilhinha - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 007, 008, 010, 016, 019 e 021. | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS C-1 SC | Concluída | 0003149/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | LT 525 kV ITA / NOVA SANTA RITA C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de fundações em grelha metálica de treze torres da LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 231, 608, 609, 615, 616, 617, 623, 637, 652, 657, 659, 666 e 667. | LT 525 kV ITA / NOVA SANTA RITA C-1 RS | Concluída | 0003152/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 525 kV ITA / NOVA SANTA RITA C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de treze torres da LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 231, 608, 609, 615, 616, 617, 623, 637, 652, 657, 659, 666 e 667. | LT 525 kV ITA / NOVA SANTA RITA C-1 RS | Concluída | 0003155/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | LT 525 kV CAXIAS / GRAVATAI C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de fundações em grelha metálica de cinco torres da LT 525 kV Caxias - Gravataí C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 110, 119, 121, 127 e 153. | LT 525 kV CAXIAS / GRAVATAI C-1 RS | Concluída | 0003157/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 525 kV CAXIAS / GRAVATAI C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de cinco torres da LT 525 kV Caxias - Gravataí C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 110, 119, 121, 127 e 153. | LT 525 kV CAXIAS / GRAVATAI C-1 RS | Concluída | 0003158/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA 230kV, JPSB6-14, ASSOCIADA AO AUTOTRANSFORMADOR 02 DA SUBESTAÇÃO JI-PARANÁ | MC 138 kV TR 230/138 kV JI-PARANA TR2 RO | Concluída | 0003159/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-AT602-MC230-JPSB614
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO DE 230 KV, DA LINHA DE TRANSMISSÃO JPPB-LT601 - Fase V | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-1 RO | Concluída | 0003164/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-JPPBLT601-ELJP-JPTP601
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO DE 230 KV, DA LINHA DE TRANSMISSÃO JPPB-LT601 - Fase B | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-1 RO | Concluída | 0003167/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-JPPBLT601-ELJP-JPTP601
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO DE 230 KV, DA LINHA DE TRANSMISSÃO JPPB-LT601 - Fase A | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-1 RO | Concluída | 0003170/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-JPPBLT601-ELJP-JPTP601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDRE7-01 (PDTC7-01 FASE B) Local de Instalação: N-S-MAPD-RE701-MC500-PDTC701 Fase B Equipamento SAP: 11991503 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0003180/2023 | Não Iniciada | 11991503
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR A SF6 230 kV - UGDJ6-05 | TR 230/69 kV UTINGA TF1 PA | Concluída | 0003181/2023 | Não Iniciada | UGDJ6-05
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDRE7-01 (PDTC7-01 FASE A) Local de Instalação: N-S-MAPD-RE701-MC500-PDTC701 Fase A Equipamento SAP: 11991502 | RTB 500 kV 150 MVAr P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0003187/2023 | Não Iniciada | 11991502
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA 230kV - RBSY605 - NA SUBESTAÇÃO RIO BRANCO |  | Concluída | 0003191/2023 | Não Iniciada | N-S-ACRB-TF602-MC230-RBSY605
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y1 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 01 Painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV BOM NOME 01Y1 (11Y1) | Concluída | 0003298/2023 | Em Andamento | 12402658
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y2 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 01 Painel, 01 unidade de proteção e controle e cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV BOM NOME 01Y2 (11Y2) | Concluída | 0003299/2023 | Em Andamento | 12402659
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T5 fase A da Subestação MLG. | CE 58/-35 MvAr MILAGRES CE1 CE | Concluída | 0003315/2023 | Em Andamento | 11347383
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T5 fase B da Subestação MLG. | CE 58/-35 MvAr MILAGRES CE1 CE | Concluída | 0003316/2023 | Em Andamento | 11347385
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T5 fase C da Subestação MLG. | CE 58/-35 MvAr MILAGRES CE1 CE | Concluída | 0003317/2023 | Em Andamento | 11347384
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP fase A da Subestação ABX. | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003322/2023 | Em Andamento | 11456343
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP fase B da Subestação ABX. | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003323/2023 | Em Andamento | 11456344
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP fase C da Subestação ABX. | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003324/2023 | Em Andamento | 11456345
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação BNB. | MG BANABUIU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003332/2023 | Em Andamento | 11347448
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação BNB. | MG BANABUIU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003333/2023 | Em Andamento | 11347449
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação BNB. | MG BANABUIU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003334/2023 | Em Andamento | 11347450
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-2 fase A da Subestação CCD. | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003335/2023 | Em Andamento | 11346818
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-2 fase B da Subestação CCD. | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003336/2023 | Em Andamento | 11346819
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-2 fase C da Subestação CCD. | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003337/2023 | Em Andamento | 11346820
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação CMA. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003338/2023 | Em Andamento | 11346882
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação CMA. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003339/2023 | Em Andamento | 11346883
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação CMA. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003340/2023 | Em Andamento | 11346884
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase A da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0003344/2023 | Em Andamento | 11346897
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase B da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0003345/2023 | Em Andamento | 11346898
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase C da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Concluída | 0003346/2023 | Em Andamento | 11346899
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T3 fase A da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0003347/2023 | Em Andamento | 11346900
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T3 fase B da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0003348/2023 | Em Andamento | 11346901
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T3 fase C da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0003349/2023 | Em Andamento | 11346902
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84N3 fase A da Subestação GNN. | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB | Concluída | 0003370/2023 | Em Andamento | 11344564
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84N3 fase B da Subestação GNN. | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB | Concluída | 0003371/2023 | Em Andamento | 11344565
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84N3 fase C da Subestação GNN. | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB | Concluída | 0003372/2023 | Em Andamento | 11344566
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84F2 fase C da Subestação IRE. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0003376/2023 | Em Andamento | 11344745
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84BP fase B da Subestação ITB. | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003383/2023 | Em Andamento | 11346049
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T4 fase B da Subestação MLG. | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0003386/2023 | Em Andamento | 11346945
CHESF | JUAZEIRO II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação JZD. | MG JUAZEIRO II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003391/2023 | Em Andamento | 11346924
CHESF | JUAZEIRO II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação JZD. | MG JUAZEIRO II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003392/2023 | Em Andamento | 11346925
CHESF | JUAZEIRO II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação JZD. | MG JUAZEIRO II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003393/2023 | Em Andamento | 11346926
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003398/2023 | Em Andamento | 11346803
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003399/2023 | Em Andamento | 11346804
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003400/2023 | Em Andamento | 11346805
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84J2 fase A da Subestação PAF. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-II C-2 AL/BA (14J2) | Concluída | 0003415/2023 | Em Andamento | 11346494
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84J2 fase C da Subestação PAF. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-II C-2 AL/BA (14J2) | Concluída | 0003416/2023 | Em Andamento | 11346495
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T6 fase A da Subestação NTD. | MC 69 kV TR 69/3,3 kV NATAL II TR6 RN (12T6) | Concluída | 0003420/2023 | Em Andamento | 11456234
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T6 fase B da Subestação NTD. | MC 69 kV TR 69/3,3 kV NATAL II TR6 RN (12T6) | Concluída | 0003421/2023 | Em Andamento | 11456235
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T6 fase C da Subestação NTD. | MC 69 kV TR 69/3,3 kV NATAL II TR6 RN (12T6) | Concluída | 0003422/2023 | Em Andamento | 11456236
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase A da Subestação RSD. | MG RUSSAS II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003438/2023 | Em Andamento | 11346691
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase B da Subestação RSD. | MG RUSSAS II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003439/2023 | Em Andamento | 11346692
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-1 fase C da Subestação RSD. | MG RUSSAS II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003440/2023 | Em Andamento | 11346693
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T1 fase A da Subestação SBD. | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Concluída | 0003441/2023 | Em Andamento | 11346812
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T1 fase B da Subestação SBD. | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Concluída | 0003442/2023 | Em Andamento | 11346813
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T1 fase C da Subestação SBD. | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Concluída | 0003443/2023 | Em Andamento | 11346814
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase A da Subestação SBD. | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Concluída | 0003444/2023 | Em Andamento | 11346815
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase B da Subestação SBD. | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Concluída | 0003445/2023 | Em Andamento | 11346816
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase C da Subestação SBD. | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Concluída | 0003446/2023 | Em Andamento | 11346817
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-2 fase A da Subestação SNB. | MG SR.BONFIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003452/2023 | Em Andamento | 11346848
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-2 fase B da Subestação SNB. | MG SR.BONFIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003453/2023 | Em Andamento | 11346849
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82BP-2 fase C da Subestação SNB. | MG SR.BONFIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003454/2023 | Em Andamento | 11346850
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84F1 fase A da Subestação SE FNL. | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0003482/2023 | Em Andamento | 11344730
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84F1 fase B da Subestação SE FNL. | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0003483/2023 | Em Andamento | 11344731
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84H1 fase C da Subestação SE FNL. | BC 230 kV 50,5 MVAr FUNIL BC1 BA | Concluída | 0003485/2023 | Em Andamento | 11344727
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84H2 fase B da Subestação SE FNL. | BC 230 kV 50,5 MVAr FUNIL BC2 BA | Concluída | 0003486/2023 | Em Andamento | 11344728
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84H2 fase C da Subestação SE FNL. | BC 230 kV 50,5 MVAr FUNIL BC2 BA | Concluída | 0003487/2023 | Em Andamento | 11344729
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T2 fase A da Subestação SE FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0003488/2023 | Em Andamento | 11344701
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T2 fase B da Subestação SE FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0003489/2023 | Em Andamento | 11344702
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T2 fase C da Subestação SE FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0003490/2023 | Em Andamento | 11344703
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T6 fase A da Subestação SE JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR6 SE | Concluída | 0003492/2023 | Em Andamento | 11344721
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T6 fase B da Subestação SE JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR6 SE | Concluída | 0003493/2023 | Em Andamento | 11344717
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84T6 fase C da Subestação SE JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR6 SE | Concluída | 0003494/2023 | Em Andamento | 11344718
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84M9 fase A da Subestação SE MSI. | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0003499/2023 | Em Andamento | 11344662
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84M9 fase B da Subestação SE MSI. | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0003500/2023 | Em Andamento | 11344663
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84M9 fase C da Subestação SE MSI. | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0003501/2023 | Em Andamento | 11344664
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84S3 fase C da Subestação SE RLD. | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0003504/2023 | Em Andamento | 11344655
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 03 (três) TP 13,8 kV de compensador síncrono posição operacional 81T5-1 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0003512/2023 | Em Andamento | 11347039
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 03 (três) TP 13,8 kV de compensador síncrono posição operacional 81T5-2 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0003513/2023 | Em Andamento | 11347037
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 03 (três) TP 13,8 kV de compensador síncrono posição operacional 81K1 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0003514/2023 | Em Andamento | 11347038
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 03 (três) TP 13,8 kV de compensador síncrono posição operacional 81K2 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0003515/2023 | Em Andamento | 11347036
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72J6 fase A da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST6 (12J6) | Concluída | 0003559/2023 | Em Andamento | 11332324
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72J6 fase B da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST6 (12J6) | Concluída | 0003560/2023 | Em Andamento | 11332325
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72J6 fase C da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST6 (12J6) | Concluída | 0003561/2023 | Em Andamento | 11332326
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72W1 fase A da Subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003611/2023 | Em Andamento | 11328619
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72W1 fase B da Subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003612/2023 | Em Andamento | 11328620
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72W1 fase C da Subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003613/2023 | Em Andamento | 11328621
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75E1 fase A da Subestação MSI. | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0003617/2023 | Em Andamento | 11326437
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75E1 fase B da Subestação MSI. | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0003618/2023 | Em Andamento | 11326438
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75E1 fase C da Subestação MSI. | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0003619/2023 | Em Andamento | 11326439
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75ER fase M da Subestação MSI. | RTL 500 kV 50 Mvar MESSIAS RTR1 AL | Concluída | 0003620/2023 | Em Andamento | 11326436
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T2 fase A da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0003621/2023 | Em Andamento | 11326443
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T2 fase B da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0003622/2023 | Em Andamento | 11326444
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T2 fase C da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR2 AL | Concluída | 0003623/2023 | Em Andamento | 11326445
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T3 fase A da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0003624/2023 | Em Andamento | 11326446
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T3 fase B da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0003625/2023 | Em Andamento | 11326447
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T3 fase C da Subestação MSI. | TR 500/230 kV MESSIAS TR3 AL | Concluída | 0003626/2023 | Em Andamento | 11326448
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72V4 fase A da Subestação TAC. | EL 69 kV TACAIMBO BELO JARDIM C2 (12V4) | Concluída | 0003672/2023 | Em Andamento | 11328544
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72V4 fase B da Subestação TAC. | EL 69 kV TACAIMBO BELO JARDIM C2 (12V4) | Concluída | 0003673/2023 | Em Andamento | 11328545
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72V4 fase C da Subestação TAC. | EL 69 kV TACAIMBO BELO JARDIM C2 (12V4) | Concluída | 0003674/2023 | Em Andamento | 11328546
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75G4 fase A da Subestação XGO. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR4 AL (15G4) | Concluída | 0003698/2023 | Em Andamento | 11332585
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75G4 fase B da Subestação XGO. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR4 AL (15G4) | Concluída | 0003699/2023 | Em Andamento | 11332586
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75G4 fase C da Subestação XGO. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR4 AL (15G4) | Concluída | 0003700/2023 | Em Andamento | 11332587
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75G6 fase A da Subestação XGO. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR6 AL (15G6) | Concluída | 0003705/2023 | Em Andamento | 11332591
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75G6 fase B da Subestação XGO. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR6 AL (15G6) | Concluída | 0003706/2023 | Em Andamento | 11332592
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75G6 fase C da Subestação XGO. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR6 AL (15G6) | Concluída | 0003707/2023 | Em Andamento | 11332593
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75V2.C fase C da Subestação SE MSI. | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0003754/2023 | Em Andamento | 11326442
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74S2.A fase A da Subestação SE SBD. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003764/2023 | Em Andamento | 11327398
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230 kV posição operacional 74S2.B fase B da Subestação SE SBD. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0003765/2023 | Em Andamento | 11327399
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 1 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação FTZ. | TR 230/69 kV FORTALEZA TR4 CE | Concluída | 0003772/2023 | Em Andamento | 12437609
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Concluída | 0003774/2023 | Em Andamento | 12437480
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) Trocadores de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação MRD | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Concluída | 0003775/2023 | Em Andamento | 12437481
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T5 da Subestação NTD. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0003777/2023 | Em Andamento | 12437483
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T6 da Subestação NTD. | TR 69/3,3 kV NATAL II TR6 RN | Concluída | 0003778/2023 | Em Andamento | 12437485
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T7 da Subestação NTD. | TR 69/3,3 kV NATAL II TR7 RN | Concluída | 0003779/2023 | Em Andamento | 12437487
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR1 RN | Concluída | 0003781/2023 | Em Andamento | 12437492
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 4 (quatro) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR1 RN | Concluída | 0003782/2023 | Em Andamento | 12437493
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR2 RN | Concluída | 0003783/2023 | Em Andamento | 12437495
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR3 RN | Concluída | 0003784/2023 | Em Andamento | 12437497
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) Trocadores de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação NTD | TR 230/69 kV NATAL II TR3 RN | Concluída | 0003785/2023 | Em Andamento | 12437498
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 04 (quatro) Trocadores de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T4.C da Subestação RCD | TR 500/230 kV RECIFE II TR4 PE | Concluída | 0003786/2023 | Em Andamento | 12437504
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 3 (três) Radiadores do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0003793/2023 | Em Andamento | 12437508
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 3 (três) Radiadores do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0003794/2023 | Em Andamento | 12437509
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 3 (três) Radiadores do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase C da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0003795/2023 | Em Andamento | 12437510
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 02 (dois) Trocadores de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05TR.M da Subestação SUD | TR 500/230 kV SUAPE II TRR1 PE | Concluída | 0003800/2023 | Em Andamento | 12437511
CHESF | ELISEU MARTINS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação ELM. | TR 230/69 kV ELISEU MARTIN TR1 PI | Concluída | 0003801/2023 | Em Andamento | 12437522
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 2 (dois) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05TR fase M da Subestação SJI. | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TRR1 PI | Concluída | 0003802/2023 | Em Andamento | 12437523
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação PRI. | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI | Concluída | 0003804/2023 | Em Andamento | 12437524
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação PRI. | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR3 PI | Concluída | 0003805/2023 | Em Andamento | 12437525
CHESF | IGAPORA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase A da Subestação IGT. | TR 500/230 kV IGAPORA III TR4 BA | Concluída | 0003816/2023 | Em Andamento | 12437537
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase A da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0003818/2023 | Em Andamento | 12437545
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase B da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0003819/2023 | Em Andamento | 12437546
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase C da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0003820/2023 | Em Andamento | 12437547
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase A da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0003821/2023 | Em Andamento | 12437548
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase B da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0003823/2023 | Em Andamento | 12437549
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase C da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0003824/2023 | Em Andamento | 12437550
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05TR fase M da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TRR1 BA | Concluída | 0003825/2023 | Em Andamento | 12437551
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ABX. | TR 230/69 kV ABAIXADORA TR2 BA | Concluída | 0003826/2023 | Em Andamento | 12437555
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 3 (três) Radiadores do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05TR fase M da Subestação CMQ. | TR 500/230 kV CAMACARI IV TRR1 BA | Concluída | 0003828/2023 | Em Andamento | 12437563
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T1.A da Subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0003829/2023 | Em Andamento | 12437564
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05TR.M da Subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TRR1 BA | Concluída | 0003830/2023 | Em Andamento | 12437565
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T5 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0003832/2023 | Em Andamento | 12437566
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiadores do Reator 230 kV posição operacional 04E3 fase B da Subestação ENP. | RTB 230 kV 22,2 Mvar EUNAPOLIS RT3 BA | Concluída | 0003837/2023 | Em Andamento | 12437586
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação STJ. | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR3 BA | Concluída | 0003843/2023 | Em Andamento | 12437596
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T1 da Subestação MTT | TR 230/69 kV MATATU TR1 BA | Concluída | 0003846/2023 | Em Andamento | 12437598
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 07 (sete) Trocadores de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T1 da Subestação PTU | TR 230/69 kV PITUACU TR1 BA | Concluída | 0003847/2023 | Em Andamento | 12437599
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 4 (quatro) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação PTU. | TR 230/69 kV PITUACU TR4 BA | Concluída | 0003849/2023 | Em Andamento | 12437600
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 4 (quatro) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação CTG. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR3 BA | Concluída | 0003850/2023 | Em Andamento | 12437602
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação FTZ. | TR 230/69 kV FORTALEZA TR2 CE | Concluída | 0003856/2023 | Em Andamento | 12437608
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação FTZ. | TR 230/69 kV FORTALEZA TR2 CE | Concluída | 0003857/2023 | Em Andamento | 12437621
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase A da Subestação FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR4 CE | Concluída | 0003859/2023 | Em Andamento | 12437610
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase C da Subestação FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR4 CE | Concluída | 0003860/2023 | Em Andamento | 12437611
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T4.C da Subestação FZD | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR4 CE | Concluída | 0003862/2023 | Em Andamento | 12437624
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação PCD. | TR 230/69 kV PICI II TR1 CE | Concluída | 0003863/2023 | Em Andamento | 12437612
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase B da Subestação PED. | TR 500/230 kV PECEM II TR1 CE | Concluída | 0003864/2023 | Em Andamento | 12437613
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase A da Subestação PED. | TR 500/230 kV PECEM II TR3 CE | Concluída | 0003870/2023 | Em Andamento | 12437617
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase C da Subestação PED. | TR 500/230 kV PECEM II TR3 CE | Concluída | 0003871/2023 | Em Andamento | 12437618
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação RSD. | TR 230/69 kV RUSSAS II TR3 CE | Concluída | 0003872/2023 | Em Andamento | 12437619
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação DMG. | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Concluída | 0003874/2023 | Em Andamento | 12437620
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T2.B da Subestação FZD | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0003875/2023 | Em Andamento | 12437623
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 4 (quatro) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação PCD. | TR 230/69 kV PICI II TR3 CE | Concluída | 0003877/2023 | Em Andamento | 12437625
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 2 (dois) Radiador do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação PCD. | TR 230/69 kV PICI II TR2 CE | Concluída | 0003878/2023 | Em Andamento | 12437626
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação FNL. | TR 230/138 kV FUNIL TR3 BA | Concluída | 0003881/2023 | Em Andamento | 12437628
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E2 fase B da Subestação TSD. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0003882/2023 | Em Andamento | 12437521
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 fase T da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR4 PE | Concluída | 0003884/2023 | Em Andamento | 12588839
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 fase T da Subestação FNL. | TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Concluída | 0003885/2023 | Em Andamento | 12588840
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T6 fase T da Subestação FNL. | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0003886/2023 | Em Andamento | 12588841
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 fase T da Subestação BNB. | TR 230/69 kV BANABUIU TR4 CE | Concluída | 0003888/2023 | Em Andamento | 12588842
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E1 fase A da Subestação FZD. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0003890/2023 | Em Andamento | 12588845
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E1 fase B da Subestação FZD. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0003891/2023 | Em Andamento | 12588846
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E1 fase C da Subestação FZD. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0003892/2023 | Em Andamento | 12588847
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05TR fase reserva da Subestação SBT. | TR 500/230 kV SOBRAL III TRR1 CE | Concluída | 0003893/2023 | Em Andamento | 12588848
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase A da Subestação SBT. | TR 500/230 kV SOBRAL III TR1 CE | Concluída | 0003894/2023 | Em Andamento | 12588869
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase C da Subestação SBT. | TR 500/230 kV SOBRAL III TR1 CE | Concluída | 0003895/2023 | Em Andamento | 12588849
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E1 fase A da Subestação QXA. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0003896/2023 | Em Andamento | 12588871
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E1 fase B da Subestação QXA. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0003898/2023 | Em Andamento | 12588851
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05E1 fase C da Subestação QXA. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0003899/2023 | Em Andamento | 12588852
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05ER fase reserva da Subestação QXA. | RTL 500 kV 60 Mvar QUIXADA RTR1 CE | Concluída | 0003900/2023 | Em Andamento | 12588853
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator de 230 kV posição operacional 04E2 da Subestação CGD. | RTB 230 kV 30 MVAr C.GRANDE II RT2 PB | Concluída | 0003901/2023 | Em Andamento | 12588855
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T5 da Subestação CGD | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR5 PB | Concluída | 0003903/2023 | Em Andamento | 12588856
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator posição operacional 05ER fase M da Subestação FZD. | RTB 500 kV 60 MVAr FORTALEZA II RTR1 CE | Concluída | 0003907/2023 | Em Andamento | 12588864
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase B da Subestação SBT. | TR 500/230 kV SOBRAL III TR1 CE | Concluída | 0003908/2023 | Em Andamento | 12588870
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação CGD | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR3 PB | Concluída | 0003910/2023 | Em Andamento | 12588876
CHESF | SANTA RITA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação SRD. | TR 230/69 kV SANTA RITA II TR1 PB | Concluída | 0003911/2023 | Em Andamento | 12588877
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Concluída | 0003912/2023 | Em Andamento | 12588878
CHESF | SANTA RITA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Aterramento 69 kV posição operacional 02A1 da Subestação SRD. | MC 69 kV TT 69/0 kV SANTA RITA II TT1 PB (32A1) | Concluída | 0003913/2023 | Em Andamento | 12588879
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase B da Subestação CGT. | TR 500/230 kV C.GRANDE III TR1 PB | Concluída | 0003915/2023 | Em Andamento | 12588881
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase A da Subestação CGT. | TR 500/230 kV C.GRANDE III TR1 PB | Concluída | 0003916/2023 | Em Andamento | 12588882
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T1.A da Subestação CGT | TR 500/230 kV C.GRANDE III TR1 PB | Concluída | 0003917/2023 | Em Andamento | 12588883
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T1.B da Subestação CGT | TR 500/230 kV C.GRANDE III TR1 PB | Concluída | 0003918/2023 | Em Andamento | 12588884
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T1.C da Subestação CGT | TR 500/230 kV C.GRANDE III TR1 PB | Concluída | 0003920/2023 | Em Andamento | 12588885
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação MCO. | TR 230/69 kV MACEIO TR1 AL | Concluída | 0003921/2023 | Em Andamento | 11470617
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação MCO. | TR 230/69 kV MACEIO TR2 AL | Concluída | 0003922/2023 | Em Andamento | 11470618
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator 500 kV posição operacional 05E1 fase B da Subestação MSI. | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0003923/2023 | Em Andamento | 12588887
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator 500 kV posição operacional 05E1 fase C da Subestação MSI. | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0003924/2023 | Em Andamento | 12588888
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação RLD. | TR 230/69 kV RIO LARGO II TR3 AL | Concluída | 0003925/2023 | Em Andamento | 12588890
CHESF | MACEIO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação MCD. | TR 230/69 kV MACEIO II TR1 AL | Concluída | 0003926/2023 | Em Andamento | 12588891
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 05 (cinco) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0003927/2023 | Em Andamento | 11470184
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 03 (três) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0003928/2023 | Em Andamento | 11470225
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 08 (oito) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0003929/2023 | Em Andamento | 12588892
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR4 PE | Concluída | 0003930/2023 | Em Andamento | 12588893
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 03 (três) Trocadores de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação RIB | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Concluída | 0003931/2023 | Em Andamento | 12588895
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação RIB. | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Concluída | 0003932/2023 | Em Andamento | 12588897
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 18 (dezoito) Radiadores do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR4 PE | Concluída | 0003933/2023 | Em Andamento | 12588898
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 04 (quatro) Trocadores de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T4.B da Subestação RCD | TR 500/230 kV RECIFE II TR4 PE | Concluída | 0003934/2023 | Em Andamento | 12588899
CHESF | SUAPE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação SUT | TR 230/69 kV SUAPE III TR3 PE | Concluída | 0003935/2023 | Em Andamento | 12588908
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase A da Subestação SUD. | TR 500/230 kV SUAPE II TR1 PE | Concluída | 0003936/2023 | Em Andamento | 12588909
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase A da Subestação SUD. | TR 500/230 kV SUAPE II TR2 PE | Concluída | 0003937/2023 | Em Andamento | 12588910
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 500kV de posição operacional 05T1.B da Subestação SUD | TR 500/230 kV SUAPE II TR1 PE | Concluída | 0003938/2023 | Em Andamento | 12588911
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T1 da Subestação JRM | TR 230/69 kV JOAIRAM TR1 PE | Concluída | 0003939/2023 | Em Andamento | 12591016
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação JRM. | TR 230/69 kV JOAIRAM TR3 PE | Concluída | 0003940/2023 | Em Andamento | 12588912
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Reator 230 kV posição operacional 04E1 fase B da Subestação NTD. | RTB 230 kV 30 MVAr NATAL II RT1 RN | Concluída | 0003941/2023 | Em Andamento | 12588913
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Reator 500 kV posição operacional 05E6 fase B da Subestação SOB. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0003942/2023 | Em Andamento | 12588914
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Aterramento 69 kV posição operacional 02A2 da Subestação BJS. | MC 69 kV TT 69/0 kV B.JESUS LAPA TA2 BA (32A2) | Concluída | 0003944/2023 | Em Andamento | 12588916
CHESF | IGAPORA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação IGD. | TR 230/69 kV IGAPORA II TR3 BA | Concluída | 0003945/2023 | Em Andamento | 12588917
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T4 da Subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR4 SE | Concluída | 0003948/2023 | Em Andamento | 12589650
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação JDM. | TR 230/69 kV JARDIM TR4 SE | Concluída | 0003949/2023 | Em Andamento | 12589661
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR3 SE | Concluída | 0003950/2023 | Em Andamento | 12588920
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 05 (cinco) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação JDM. | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0003951/2023 | Em Andamento | 12588921
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase A da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR7 SE | Concluída | 0003952/2023 | Em Andamento | 12588922
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase B da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR7 SE | Concluída | 0003953/2023 | Em Andamento | 12588923
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase C da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR7 SE | Concluída | 0003954/2023 | Em Andamento | 12588924
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase A da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR8 SE | Concluída | 0003955/2023 | Em Andamento | 12588925
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase B da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR8 SE | Concluída | 0003956/2023 | Em Andamento | 12588926
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Radiador do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase C da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR8 SE | Concluída | 0003957/2023 | Em Andamento | 12588927
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase C da Subestação JDM. | TR 500/230 kV JARDIM TR8 SE | Concluída | 0003958/2023 | Em Andamento | 12588928
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 09 (nove) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ITH. | TR 230/69 kV ITABAIANINHA TR2 SE | Concluída | 0003959/2023 | Em Andamento | 12588929
CHESF | NSA.SRA.SOCORRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T1 da Subestação NSC | TR 230/69 kV N.S.SOCORRO TR1 SE | Concluída | 0003960/2023 | Em Andamento | 12588930
CHESF | NSA.SRA.SOCORRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T2 da Subestação NSC | TR 230/69 kV N.S.SOCORRO TR2 SE | Concluída | 0003961/2023 | Em Andamento | 12588931
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação OLD. | TR 230/13,8 kV OLINDINA TR1 BA | Concluída | 0003962/2023 | Em Andamento | 12588932
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento de Temperatura do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04TR da Subestação OLD. | TR 230/69 kV OLINDINA TRRX BA | Concluída | 0003963/2023 | Em Andamento | 12588933
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 06 (seis) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04TR da Subestação OLD. | TR 230/69 kV OLINDINA TRRX BA | Concluída | 0003964/2023 | Em Andamento | 12588934
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento do Reator 230 kV posição operacional 04E2 fase A da Subestação FNL. | RTB 230 kV 22,2 Mvar FUNIL RT2 BA | Concluída | 0003965/2023 | Em Andamento | 12588935
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Monitoramento do Reator 230 kV posição operacional 04E1 fase A da Subestação ENP. | LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA | Concluída | 0003966/2023 | Em Andamento | 12588936
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 05 (cinco) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação FNL. | TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Concluída | 0003967/2023 | Em Andamento | 12588937
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 05 (cinco) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T6 da Subestação FNL. | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0003968/2023 | Em Andamento | 12588938
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação FNL. | TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Concluída | 0003969/2023 | Em Andamento | 12588939
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T2 da Subestação MTT | TR 230/69 kV MATATU TR2 BA | Concluída | 0003970/2023 | Em Andamento | 12588942
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 06 (seis) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 fase C da Subestação PTU. | TR 230/69 kV PITUACU TR4 BA | Concluída | 0003971/2023 | Em Andamento | 12592968
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 16 (dezesseis) Trocadores de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação PTU | TR 230/69 kV PITUACU TR3 BA | Concluída | 0003972/2023 | Em Andamento | 12588943
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) Radiadores do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação STJ. | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR1 BA | Concluída | 0003973/2023 | Em Andamento | 12588944
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T2 da Subestação STJ | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR2 BA | Concluída | 0003974/2023 | Em Andamento | 12588945
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T3 da Subestação STJ | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR3 BA | Concluída | 0003976/2023 | Em Andamento | 12588946
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T2 da Subestação CTG | TR 230/69 kV COTEGIPE TR2 BA | Concluída | 0003977/2023 | Em Andamento | 12588947
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T4 da Subestação CTG | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Concluída | 0003978/2023 | Em Andamento | 12588948
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 05 (cinco) Trocadores de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T2 da Subestação PTU | TR 230/69 kV PITUACU TR2 BA | Concluída | 0003979/2023 | Em Andamento | 12591018
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Trocador de calor do Transformador de Força 230kV de posição operacional 04T2 da Subestação JRM | TR 230/69 kV JOAIRAM TR2 PE | Concluída | 0003980/2023 | Em Andamento | 12591017
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição de 25 km de cabo para-raios convencional por cabo OPGW com 24 fibras, em toda a extensão da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE (05C2), associado à teleproteção principal. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0003983/2023 | Em Andamento | 11690685
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T4 fase A da Subestação UXG. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0003998/2023 | Em Andamento
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T4 fase B da Subestação UXG. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0003999/2023 | Em Andamento
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T4 fase C da Subestação UXG. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0004000/2023 | Em Andamento
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T6 fase A da Subestação UXG. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0004004/2023 | Em Andamento
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T6 fase B da Subestação UXG. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0004005/2023 | Em Andamento
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500 kV posição operacional 75T6 fase C da Subestação UXG. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0004006/2023 | Em Andamento
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO do transformador 04T3 da SE Banabuiú, composto por: 02 painéis, 02 relés digitais, 02 unidades de controle, 01 registrador digital de perturbação e cabos de controle associados. | TR 230/69 kV BANABUIU TR3 CE | Concluída | 0004009/2023 | Não Iniciada | 11351182
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO do trafo 04T1 da SE Banabuiú, composto por: 02 painéis, 02 relés digitais, 02 unidades de controle, 01 registrador digital de perturbação e cabos de controle associados. | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Concluída | 0004010/2023 | Não Iniciada | 11351188
CHESF | CEARA MIRIM 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Conjunto de Resistores de Pré-Inserção posição operacional 15L1 da Subestação CID. | LT 500 kV JOAO CAMARA III /CEARA MIRIM II C-1 RN | Concluída | 0004019/2023 | Em Andamento | 12593159
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase B da Subestação ICA. | TR 500/230 kV IBICOARA TR1 BA | Concluída | 0004025/2023 | Em Andamento | 12437589
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T5 da Subestação NTD. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004026/2023 | Em Andamento | 12437484
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T6 da Subestação NTD. | TR 69/3,3 kV NATAL II TR6 RN | Concluída | 0004027/2023 | Em Andamento | 12437486
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T7 da Subestação NTD. | TR 69/3,3 kV NATAL II TR7 RN | Concluída | 0004028/2023 | Em Andamento | 12437488
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02TR fase M da Subestação NTD. | TR 69/3,3 kV NATAL II TRRX RN (02TR) | Concluída | 0004029/2023 | Em Andamento | 12437490
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR1 RN | Concluída | 0004030/2023 | Em Andamento | 12437491
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR2 RN | Concluída | 0004031/2023 | Em Andamento | 12437494
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação NTD. | TR 230/69 kV NATAL II TR3 RN | Concluída | 0004032/2023 | Em Andamento | 12437496
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação PEN. | TR 230/69 kV PENEDO TR3 AL | Concluída | 0004033/2023 | Em Andamento | 12437499
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação RLD. | TR 230/69 kV RIO LARGO II TR5 AL | Concluída | 0004034/2023 | Em Andamento | 12437500
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação TAC. | TR 230/69 kV TACAIMBO TR3 PE | Concluída | 0004035/2023 | Em Andamento | 12437501
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T4 fase A da Subestação AGL. | TR 69/13,8 kV ANGELIM TR4A PE | Concluída | 0004036/2023 | Em Andamento | 12437502
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 69 kV posição operacional 02T4 fase B da Subestação AGL. | TR 69/13,8 kV ANGELIM TR4A PE | Concluída | 0004037/2023 | Em Andamento | 12437503
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0004038/2023 | Em Andamento | 12437505
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004039/2023 | Em Andamento | 12437506
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0004040/2023 | Em Andamento | 12437507
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação IRE. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0004041/2023 | Em Andamento | 12437526
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação SNB. | TR 230/138 kV SR.BONFIM II TR3 BA | Concluída | 0004042/2023 | Em Andamento | 12437527
CHESF | JUAZEIRO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação JZD. | TR 230/69 kV JUAZEIRO II TR4 BA | Concluída | 0004043/2023 | Em Andamento | 12437528
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase A da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0004044/2023 | Em Andamento | 12437538
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase B da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0004045/2023 | Em Andamento | 12437539
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T7 fase C da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Concluída | 0004046/2023 | Em Andamento | 12437540
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase A da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0004047/2023 | Em Andamento | 12437541
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase B da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0004048/2023 | Em Andamento | 12437542
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T8 fase C da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Concluída | 0004049/2023 | Em Andamento | 12437543
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05TR fase M da Subestação PAQ. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TRR1 BA | Concluída | 0004050/2023 | Em Andamento | 12437544
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação BNO. | TR 230/138 kV BOM NOME TR4 PE | Concluída | 0004051/2023 | Em Andamento | 12437552
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T5 da Subestação BNO. | TR 230/138 kV BOM NOME TR5 PE | Concluída | 0004052/2023 | Em Andamento | 12437553
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T6 da Subestação BNO. | TR 230/138 kV BOM NOME TR6 PE | Concluída | 0004053/2023 | Em Andamento | 12437554
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ABX. | TR 230/69 kV ABAIXADORA TR2 BA | Concluída | 0004054/2023 | Em Andamento | 12437556
CHESF | ZEBU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação ZBD. | TR 230/69 kV ZEBU TR1 BA | Concluída | 0004055/2023 | Em Andamento | 12437557
CHESF | ZEBU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ZBD. | TR 230/69 kV ZEBU TR2 BA | Concluída | 0004056/2023 | Em Andamento | 12437558
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação CCD. | TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR5 BA | Concluída | 0004057/2023 | Em Andamento | 12437559
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação CCD. | TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR3 BA | Concluída | 0004058/2023 | Em Andamento | 12437560
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação CCD. | TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR4 BA | Concluída | 0004059/2023 | Em Andamento | 12437561
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004060/2023 | Em Andamento | 12437567
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004061/2023 | Em Andamento | 12437568
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase C da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004062/2023 | Em Andamento | 12437569
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05TR fase M da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TRR1 BA | Concluída | 0004063/2023 | Em Andamento | 12437578
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004064/2023 | Em Andamento | 12437570
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004065/2023 | Em Andamento | 12437571
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase C da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004066/2023 | Em Andamento | 12437572
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004067/2023 | Em Andamento | 12437573
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004068/2023 | Em Andamento | 12437574
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR4 BA | Concluída | 0004069/2023 | Em Andamento | 12437575
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR4 BA | Concluída | 0004070/2023 | Em Andamento | 12437576
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T4 fase C da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR4 BA | Concluída | 0004071/2023 | Em Andamento | 12437577
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação CTU. | TR 230/69 kV CATU TR1 BA | Concluída | 0004072/2023 | Em Andamento | 12437580
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação CTU. | TR 230/69 kV CATU TR2 BA | Concluída | 0004073/2023 | Em Andamento | 12437581
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação CTU. | TR 230/69 kV CATU TR3 BA | Concluída | 0004074/2023 | Em Andamento | 12437582
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ENP. | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR2 BA | Concluída | 0004075/2023 | Em Andamento | 12437585
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação ICA. | TR 230/138 kV IBICOARA TR2 BA | Concluída | 0004076/2023 | Em Andamento | 12437587
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação ICA. | TR 230/138 kV IBICOARA TR3 BA | Concluída | 0004077/2023 | Em Andamento | 12437588
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação CTG. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Concluída | 0004078/2023 | Em Andamento | 12437601
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação MTT. | TR 230/69 kV MATATU TR2 BA | Concluída | 0004079/2023 | Em Andamento | 12437603
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor de transferência 14D1 na subestação DELM. GOUVEIA, por um novo sistema, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle e 01 unidade de proteção, 01 falha de disjuntor e cabos de controle associados. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004083/2023 | Em Andamento | 11350774
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Proteção de 500/230 kV do Trafo 05T1 500/230 kV, na SE B. ESPERANÇA por um novo sistema, composto por: 02 Painéis, 02 Relés de Proteção, 02 Unidades de Controle e 01 Registrador Digital de Perturbação. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004091/2023 | Em Andamento | 11355855
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do DJ 15D3, 15G3 e seccionadoras associadas na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004094/2023 | Em Andamento | 11354369
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do DJ 15D2, 15G2 e seccionadoras associadas na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004096/2023 | Em Andamento | 11354367
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do DJ 15D5, 15G5, 15V5 e seccionadoras associadas na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004097/2023 | Em Andamento | 11354373
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do DJ 15D1, 15G1 e seccionadoras associadas na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004098/2023 | Em Andamento | 11354365
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do DJ 15D6, 15G6, 15V6 e seccionadoras associadas na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004099/2023 | Em Andamento | 11354375
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do DJ 15D4, 15G4, 15V4 e seccionadoras associadas na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004100/2023 | Em Andamento | 11354371
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Controle e Supervisão do Serviço Auxiliar na USINA XINGO, composto por: 01 Unidade de Controle. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004101/2023 | Em Andamento | 11354363
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) conjunto de trocadores de calor água/óleo do Compensador Síncrono posição operacional 01K1 da Subestação CMD. | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Concluída | 0004102/2023 | Em Andamento | 12588837
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) conjunto de trocadores de calor água/óleo do Compensador Síncrono posição operacional 01K2 da Subestação CMD. | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Concluída | 0004103/2023 | Em Andamento | 12588838
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) Mancal do compensador síncrono posição operacional 01K1 da Subestação IRE. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0004104/2023 | Em Andamento | 12588743
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DOS DISJUNTORES 11T3, 11T5, 11T7, 16T3A e 16T3B, 16F1 E CHAVE 31K1-9. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004106/2023 | Em Andamento | 12588745
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) cubiculo dos TPs do Compensador Síncrono 01K1 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004107/2023 | Em Andamento | 12588748
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO CS 01K1. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004108/2023 | Em Andamento | 12588746
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DOS DISJUNTORES 11T4, 11T6, 11T8, 16T3A e 16T3B, 16F2 E CHAVE 31K2-9. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004109/2023 | Em Andamento | 12588747
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO CS 01K2. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004110/2023 | Em Andamento | 12588749
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR DE 13,8 kV, POSIÇÃO 01T7 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004111/2023 | Em Andamento | 11456487
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR DE 13,8 kV, POSIÇÃO 01T8 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004112/2023 | Em Andamento | 11456488
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de campo do compensador síncrono posição operacional 72K2 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004113/2023 | Em Andamento | 12588742
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 12 (doze) TC 13,8 kV do Barramento Blindado do compensador síncrono 01K1 posição operacional TC3, TC4, TC5 e TC6 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004115/2023 | Em Andamento | 12588740
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 12 (doze) TC 13,8 kV do Barramento Blindado do compensador síncrono 01K2 posição operacional TC3, TC4, TC5 e TC6 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004116/2023 | Em Andamento | 12588741
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC 13,8 kV de compensador síncrono posição operacional 01K1 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004117/2023 | Em Andamento | 12588750
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC 13,8 kV de compensador síncrono posição operacional 01K2 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004118/2023 | Em Andamento | 12588753
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC7 13,8 kV do cubículo 1.BBA12 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004119/2023 | Em Andamento | 12588756
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC8 13,8 kV do cubículo 1.BBA11 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004120/2023 | Em Andamento | 12588759
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC9 13,8 kV do cubículo 1.BBA1 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004121/2023 | Em Andamento | 12588762
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC10 13,8 kV do cubículo 1.BBA13 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004122/2023 | Em Andamento | 12588765
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC11 13,8 kV do cubículo 1.BAX10 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004123/2023 | Em Andamento | 12588768
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC12 13,8 kV do cubículo 1.BBA12 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004124/2023 | Em Andamento | 12588775
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC13 13,8 kV do cubículo 1.BFT10 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004125/2023 | Em Andamento | 12588778
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC14 13,8 kV do cubículo 1.BBA13 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004126/2023 | Em Andamento | 12588781
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC7 13,8 kV do cubículo 1.BBA12 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004127/2023 | Em Andamento | 12588784
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC8 13,8 kV do cubículo 1.BBA11 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004128/2023 | Em Andamento | 12588787
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC9 13,8 kV do cubículo 1.BBA14 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004129/2023 | Em Andamento | 12588790
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC10 13,8 kV do cubículo 1.BBA13 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004130/2023 | Em Andamento | 12588793
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC11 13,8 kV do cubículo 1.BAX10 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004131/2023 | Em Andamento | 12588796
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC12 13,8 kV do cubículo 1.BBA12 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004132/2023 | Em Andamento | 12588799
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC13 13,8 kV do cubículo 1.BFT10 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004133/2023 | Em Andamento | 12588802
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC14 13,8 kV do cubículo 1.BBA13 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004134/2023 | Em Andamento | 12588805
CHESF | SANTA RITA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação SRD. | TR 230/69 kV SANTA RITA II TR2 PB | Concluída | 0004135/2023 | Em Andamento | 12588880
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação MCO. | TR 230/69 kV MACEIO TR4 AL | Concluída | 0004136/2023 | Em Andamento | 12588886
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação RIB. | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR2 PE | Concluída | 0004138/2023 | Em Andamento | 12588894
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação RIB. | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Concluída | 0004139/2023 | Em Andamento | 12588896
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0004140/2023 | Em Andamento | 12588901
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T1 fase C da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0004141/2023 | Em Andamento | 12588902
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004142/2023 | Em Andamento | 12588904
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T2 fase C da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004143/2023 | Em Andamento | 12588905
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 500 kV posição operacional 05T3 fase B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0004144/2023 | Em Andamento | 12588907
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Sistema de Selagem do Transformador de Potência 230 kV posição operacional 04T3 da Subestação CTG. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR3 BA | Concluída | 0004145/2023 | Em Andamento | 12588940
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K1 posição TC2 13,8 kV do cubículo 1.400 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004147/2023 | Em Andamento | 12588808
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 03 (três) TC do Compensador síncrono 01K2 posição TC2 13,8 kV do cubículo 2.BAA10 fases A, B, C da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004148/2023 | Em Andamento | 12588811
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) cubiculo dos TPs do Compensador Síncrono 01K2 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004149/2023 | Em Andamento | 12588828
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 8 IP por outro de características semelhantes fases A/B/V/R do MBRE7-03. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008988/2023 | Em Andamento | Não disponível
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / JOINVILLE NORTE C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de fundações em grelha metálica de vinte e uma torres da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 033, 042, 054, 055, 064, 068, 070, 072, 075, 088, 091, 092, 093, 095, 096, 109, 111, 117, 128, 129, 136. | LT 230 kV BLUMENAU / JOINVILLE NORTE C-1 SC | Concluída | 0004150/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / JOINVILLE NORTE C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de vinte e uma torres da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 033, 042, 054, 055, 064, 068, 070, 072, 075, 088, 091, 092, 093, 095, 096, 109, 111, 117, 128, 129, 136. | LT 230 kV BLUMENAU / JOINVILLE NORTE C-1 SC | Concluída | 0004151/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE NORTE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de fundações em grelha metálica de uma torre da LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 025. | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE NORTE C-1 PR/SC | Concluída | 0004153/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE NORTE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de uma torre da LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 025. | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE NORTE C-1 PR/SC | Concluída | 0004155/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
ELETRONORTE | TAPE DE JIRAU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES DE 380V DA SEPV (ANTIGA ELETROSUL) E AUTOMATISMO - GDG, QUADROS, USCA, PAINEIS. | MG TAPE DE JIRAU / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004156/2023 | Não Iniciada | N-S-ROTJ-MG601-MG230-GGE01
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de fundações em grelha metálica de cinco torres da LT 230 kV Curitiba - Joinville C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 008, 013, 024, 031 e 034. | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0004158/2023 | Em Andamento | Fundações
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES DE 380V DA SEPV (ANTIGA ELETROSUL) E AUTOMATISMO - GDG, QUADROS, USCA, PAINEIS. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0004159/2023 | Não Iniciada | N-S-ROPV-MG601-MG230-SSA02
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de cinco torres da LT 230 kV Curitiba - Joinville C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 008, 013, 024, 031 e 034. | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0004160/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES DE 13,8 KV; SUBSTITUIR OS CUBÍCULOS POR OUTRO COMPLETO COM DISJUNTOR E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÕES, CONTROLE E SUPERVISÃO | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0004162/2023 | Não Iniciada | N-S-ROSM-MG601-MG230-BR201
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-2 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de fundações em grelha metálica de quatro torres da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-2. As torres envolvidas são as de número de operação: 038, 041, 043 e 051. | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-2 SC | Concluída | 0004163/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-2 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de quatro torres da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-2. As torres envolvidas são as de número de operação: 038, 041, 043 e 051. | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOLIS C-2 SC | Concluída | 0004164/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) DISJUNTOR 230kV JPDB6-01, ASSOCIADO AO BAY DE INTERLIGAÇÃO DE BARRAS DA SUBESTAÇÃO JI-PARANA | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0004165/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-MG601-IB230IB1-JPDB601
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR 230kV JPDJ6-07, ASSOCIADO AO BAY DO AUTOTRANSFORMADOR 01 DA SUBESTAÇÃO JI-PARANÁ | TR 230/138 kV JI-PARANA TR1 RO | Concluída | 0004166/2023 | Não Iniciada | N-S-ROJP-AT601-MC230-JPDJ607
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de partes aéreas (somente Estruturas) de quatro torres da LT 230 kV Biguaçu - J.Lacerda-B C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 002, 004, 007 e 008. | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0004167/2023 | Em Andamento | Torre
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de quatro torres da LT 230 kV Biguaçu - J.Lacerda-B C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 002, 004, 007 e 008. | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0004169/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da cadeia de proteção de Barras principal, referente às barras A e B de 525 kV da SE Areia, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos TF 2 525/230 kV, LT Ivaiporã C-1, LT Bateias C-1, LT Curitiba C-1, LT Segredo C-1, LT GBMunhoz C-1, LT GBMunhoz C-2, LT Campos Novos C-1, IB DJ1030 e IB DJ1110), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004178/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CHESF | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II CE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição de 150 km de cabo OPGW com 24 fibras da LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE (05V7). | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0004182/2023 | Em Andamento | 11687615
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, da SE Areia, incluindo painéis e cabos associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004183/2023 | Em Andamento | Controle - Serv. Aux.
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - Ivaiporã C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0004185/2023 | Em Andamento | Controle - LT IVP C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - Bateias C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0004193/2023 | Em Andamento | Controle - LT BTA C-1
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Campo Mourão - Apucarana C-1, DJ742, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0004197/2023 | Em Andamento | TC DJ742
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Londrina. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004199/2023 | Em Andamento | SACC125-RET2
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes ao Interligador de Barras da SE Campo Mourão, DJ772, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004201/2023 | Em Andamento | TC DJ772
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - Curitiba C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0004202/2023 | Em Andamento | Controle - LT CBA C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes à LT 525 kV Areia - Segredo C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004205/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT SGD C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - Segredo C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004206/2023 | Em Andamento | Controle - LT SGD C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes à LT 525 kV Areia - G.B.Munhoz C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0004209/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT GBM C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - G.B.Munhoz C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-1 PR | Concluída | 0004211/2023 | Em Andamento | Controle - LT GBM C-1
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Campo Mourão - Maringá C-1, DJ762, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0004213/2023 | Em Andamento | TC DJ762
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes à LT 525 kV Areia - G.B.Munhoz C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0004214/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT GBM C-2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - G.B.Munhoz C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA / G.B.MUNHOZ C-2 PR | Concluída | 0004217/2023 | Em Andamento | Controle - LT GBM C-2
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Campo Mourão - Salto Osório C-1, DJ732, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0004218/2023 | Em Andamento | TC DJ732
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Campo Mourão - Salto Osório C-2, DJ752, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0004221/2023 | Em Andamento | TC DJ752
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Areia - Campos Novos C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | Concluída | 0004227/2023 | Em Andamento | Controle - LT CNO C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1010 (vão entre a LT Segredo C-1 e TF2), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004229/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1010
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1030 (vão da LT Ivaiporã C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004230/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1030
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1070 (vão entre as LT Bateias C-1 e GBMunhoz C-2), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004233/2023 | Em Andamento | BF - DJ1070
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1070 (vão entre as LT Bateias C-1 e GBMunhoz C-2), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004234/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1070
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1090 (vão entre as LT Curitiba C-1 e GBMunhoz C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004235/2023 | Em Andamento | BF - DJ1090
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1090 (vão entre as LT Curitiba C-1 e GBMunhoz C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004236/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1090
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1110 (vão da LT C. Novos C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004238/2023 | Em Andamento | BF - DJ1110
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Areia, DJ1110 (vão da LT C. Novos C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004240/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1110
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal e Alternada, referentes a LT 230 kV Areia - São Mateus do Sul C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV AREIA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0004241/2023 | Em Andamento | PP, PA - LT SMS C-1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 525/230 kV da SE Areia, lado de 525 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0004244/2023 | Em Andamento | Controle - TF2 525
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS643, referente ao TR3 230/138 kV da SE Itajaí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV ITAJAI TR3 SC | Concluída | 0004245/2023 | Em Andamento | CS643
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-1 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0004258/2023 | Em Andamento | 11334060
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-2 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0004260/2023 | Em Andamento | 11334068
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-4 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0004261/2023 | Em Andamento | 11333740
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-5 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0004263/2023 | Em Andamento | 11333543
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-6 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0004264/2023 | Em Andamento | 11333741
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D2-1 da Subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004265/2023 | Em Andamento | 11338258
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D2-2 da Subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004267/2023 | Em Andamento | 11338259
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-1 da Subestação CMD. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004268/2023 | Em Andamento | 11334070
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-2 da Subestação CMD. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004270/2023 | Em Andamento | 11334071
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-4 da Subestação CMD. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004271/2023 | Em Andamento | 11333745
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-5 da Subestação CMD. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004274/2023 | Em Andamento | 11333545
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-6 da Subestação CMD. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004275/2023 | Em Andamento | 11333746
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34N2-1 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2 BA (14N2) | Concluída | 0004277/2023 | Em Andamento | 11334075
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34N2-2 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2 BA (14N2) | Concluída | 0004278/2023 | Em Andamento | 11334076
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34N2-4 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2 BA (14N2) | Concluída | 0004279/2023 | Em Andamento | 11333749
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34N2-5 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2 BA (14N2) | Concluída | 0004281/2023 | Em Andamento | 11333547
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34N2-6 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2 BA (14N2) | Concluída | 0004282/2023 | Em Andamento | 11333750
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004284/2023 | Em Andamento | 11334079
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004285/2023 | Em Andamento | 11334080
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004287/2023 | Em Andamento | 11335070
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004288/2023 | Em Andamento | 11335071
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004290/2023 | Em Andamento | 11333754
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0004291/2023 | Em Andamento | 11333548
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-1A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004292/2023 | Em Andamento | 11333755
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-1B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004293/2023 | Em Andamento | 11333756
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-2A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004294/2023 | Em Andamento | 11334081
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-2B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004296/2023 | Em Andamento | 11338260
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-5A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004297/2023 | Em Andamento | 11339941
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-5B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0004298/2023 | Em Andamento | 11333549
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-1A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004300/2023 | Em Andamento | 11338257
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-1B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004301/2023 | Em Andamento | 11338261
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-2A da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004303/2023 | Em Andamento | 11338262
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-2B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004304/2023 | Em Andamento | 11338966
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-5B da Subestação CMD. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0004305/2023 | Em Andamento | 11338263
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T6-1 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0004307/2023 | Em Andamento | 11334082
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T6-2 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0004308/2023 | Em Andamento | 11334083
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T6-4 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0004310/2023 | Em Andamento | 11333757
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T6-5 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0004311/2023 | Em Andamento | 11333758
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T6-6 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0004313/2023 | Em Andamento | 11333759
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32BP-2 da Subestação CTG. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004314/2023 | Em Andamento | 11338862
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32C1-4 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C1 (12C1) | Concluída | 0004315/2023 | Em Andamento | 11339928
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32C1-5 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C1 (12C1) | Concluída | 0004317/2023 | Em Andamento | 11339929
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32C1-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C1 (12C1) | Concluída | 0004318/2023 | Em Andamento | 11333881
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32C2-4 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C2 (12C2) | Concluída | 0004320/2023 | Em Andamento | 11339930
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32C2-5 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C2 (12C2) | Concluída | 0004321/2023 | Em Andamento | 11340025
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32C2-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C2 (12C2) | Concluída | 0004323/2023 | Em Andamento | 11333882
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32D2-1 da Subestação CTG. | IB 69 kV MG 230 kV COTEGIPE MG1 BA IB2 (12D2) | Concluída | 0004324/2023 | Em Andamento | 11340022
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32D2-2 da Subestação CTG. | IB 69 kV MG 230 kV COTEGIPE MG1 BA IB2 (12D2) | Concluída | 0004326/2023 | Em Andamento | 11340023
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32H1-4 da Subestação CTG. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar COTEGIPE BC1 BA (12H1) | Concluída | 0004327/2023 | Em Andamento | 11339249
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32H1-7 da Subestação CTG. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar COTEGIPE BC1 BA (12H1) | Concluída | 0004329/2023 | Em Andamento | 11343736
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32H2-4 da Subestação CTG. | MC 69 kV BC 69 kV 27,1 Mvar COTEGIPE BC2 BA (12H2) | Concluída | 0004330/2023 | Em Andamento | 11333878
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32H2-7 da Subestação CTG. | MC 69 kV BC 69 kV 27,1 Mvar COTEGIPE BC2 BA (12H2) | Concluída | 0004332/2023 | Em Andamento | 11343737
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J3-4 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J3 (12J3) | Concluída | 0004333/2023 | Em Andamento | 11338546
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J3-5 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J3 (12J3) | Concluída | 0004335/2023 | Em Andamento | 11338547
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J3-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J3 (12J3) | Concluída | 0004336/2023 | Em Andamento | 11338915
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J4-4 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J4 (12J4) | Concluída | 0004338/2023 | Em Andamento | 11338548
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J4-5 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J4 (12J4) | Concluída | 0004339/2023 | Em Andamento | 11338549
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J4-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J4 (12J4) | Concluída | 0004340/2023 | Em Andamento | 11338916
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J5-4 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0004342/2023 | Em Andamento | 11338550
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J5-5 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0004343/2023 | Em Andamento | 11338551
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J5-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0004345/2023 | Em Andamento | 11338917
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32L1-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE CIM-ARATU 02L1 (12L1) | Concluída | 0004346/2023 | Em Andamento | 11339927
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32L2-4 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE PARIPE 02L2 (12L2) | Concluída | 0004348/2023 | Em Andamento | 11339926
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32L3-5 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE EMBASA 02L3 (12L3) | Concluída | 0004349/2023 | Em Andamento | 11338861
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32L3-6 da Subestação CTG. | EL 69 kV COTEGIPE EMBASA 02L3 (12L3) | Concluída | 0004351/2023 | Em Andamento | 11339992
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T4-4 da Subestação CTG. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Concluída | 0004352/2023 | Em Andamento | 11340024
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T4-5 da Subestação CTG. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Concluída | 0004353/2023 | Em Andamento | 11338864
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T4-6 da Subestação CTG. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Concluída | 0004355/2023 | Em Andamento | 11338865
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T8-4 da Subestação CTG. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004356/2023 | Em Andamento | 11338552
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T8-5 da Subestação CTG. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004358/2023 | Em Andamento | 11338553
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T8-6 da Subestação CTG. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004359/2023 | Em Andamento | 11338918
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32A1-8 da Subestação CTU. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CATU TA1 BA (32A1) | Concluída | 0004361/2023 | Em Andamento | 11339951
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32A2-8 da Subestação CTU. | MC 69 kV TT 69/0 kV CATU TA2 BA (32A2) | Concluída | 0004362/2023 | Em Andamento | 11333869
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J5-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0004364/2023 | Em Andamento | 11339948
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J5-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0004365/2023 | Em Andamento | 11339949
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J6-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-2 BA (12J6) | Concluída | 0004366/2023 | Em Andamento | 11333876
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J6-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-2 BA (12J6) | Concluída | 0004368/2023 | Em Andamento | 11339950
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V2-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST2 (12V2) | Concluída | 0004369/2023 | Em Andamento | 11339944
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V2-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST2 (12V2) | Concluída | 0004371/2023 | Em Andamento | 11333870
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V3-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST3 (12V3) | Concluída | 0004372/2023 | Em Andamento | 11339945
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V3-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST3 (12V3) | Concluída | 0004374/2023 | Em Andamento | 11339946
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V4-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST4 (12V4) | Concluída | 0004375/2023 | Em Andamento | 11333871
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V4-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST4 (12V4) | Concluída | 0004377/2023 | Em Andamento | 11333872
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V5-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST5 (12V5) | Concluída | 0004378/2023 | Em Andamento | 11333873
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V5-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST5 (12V5) | Concluída | 0004380/2023 | Em Andamento | 11339947
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V6-4 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST6 (12V6) | Concluída | 0004381/2023 | Em Andamento | 11333874
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32V6-5 da Subestação CTU. | EL 69 kV CATU DIST6 (12V6) | Concluída | 0004382/2023 | Em Andamento | 11333875
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L4-4 da Subestação MTT. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004383/2023 | Em Andamento | 11334563
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L4-5 da Subestação MTT. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004384/2023 | Em Andamento | 11334564
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34L4-6 da Subestação MTT. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004385/2023 | Em Andamento | 11334552
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-4 da Subestação MTT. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004386/2023 | Em Andamento | 11334553
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-5 da Subestação MTT. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004387/2023 | Em Andamento | 11334554
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M7-6 da Subestação MTT. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0004388/2023 | Em Andamento | 11334555
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-4 da Subestação PRD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004389/2023 | Em Andamento | 11334534
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-5 da Subestação PRD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004390/2023 | Em Andamento | 11338951
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-6 da Subestação PRD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004391/2023 | Em Andamento | 11338952
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-1 da Subestação PRD. | MG PIRAPAMA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004392/2023 | Em Andamento | 11335149
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J2-4 da Subestação PRD. | LT 230 kV JABOATAO II /PIRAPAMA II C-1 PE | Concluída | 0004393/2023 | Em Andamento | 11334535
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J2-5 da Subestação PRD. | LT 230 kV JABOATAO II /PIRAPAMA II C-1 PE | Concluída | 0004394/2023 | Em Andamento | 11335571
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J2-6 da Subestação PRD. | LT 230 kV JABOATAO II /PIRAPAMA II C-1 PE | Concluída | 0004395/2023 | Em Andamento | 11335572
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S1-4 da Subestação PRD. | EL 230 kV PIRAPAMA II LANXES (14S1) | Concluída | 0004396/2023 | Em Andamento | 11334536
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34S1-6 da Subestação PRD. | EL 230 kV PIRAPAMA II LANXES (14S1) | Concluída | 0004397/2023 | Em Andamento | 11338929
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-4 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0004398/2023 | Em Andamento | 11338808
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0004399/2023 | Em Andamento | 11338038
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-6 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0004400/2023 | Em Andamento | 11337602
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-4 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0004401/2023 | Em Andamento | 11338809
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-6 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0004402/2023 | Em Andamento | 11337603
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-4 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0004403/2023 | Em Andamento | 11338810
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-5 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0004404/2023 | Em Andamento | 11335150
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-6 da Subestação PRD. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0004405/2023 | Em Andamento | 11338811
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA AUXILIAR, POSIÇÃO 31K1-9 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004406/2023 | Em Andamento | 12588738
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA PRINCIPAL, POSIÇÃO 31K2-8 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004407/2023 | Em Andamento | 11419996
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA AUXILIAR, POSIÇÃO 31K2-9 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004408/2023 | Em Andamento | 12588739
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004409/2023 | Em Andamento | 11335061
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004410/2023 | Em Andamento | 11335593
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004411/2023 | Em Andamento | 11335595
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004412/2023 | Em Andamento | 11335596
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0004413/2023 | Em Andamento | 11334629
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C4-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0004414/2023 | Em Andamento | 11334632
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C4-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0004415/2023 | Em Andamento | 11334633
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C4-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0004416/2023 | Em Andamento | 11335600
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C4-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0004417/2023 | Em Andamento | 11335601
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C4-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0004418/2023 | Em Andamento | 11335602
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C6-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0004419/2023 | Em Andamento | 11335052
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C6-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0004420/2023 | Em Andamento | 11335053
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C6-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0004421/2023 | Em Andamento | 11335573
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C6-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0004422/2023 | Em Andamento | 11335574
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C6-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0004423/2023 | Em Andamento | 11335575
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0004424/2023 | Em Andamento | 11334616
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0004425/2023 | Em Andamento | 11334617
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0004426/2023 | Em Andamento | 11335576
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0004427/2023 | Em Andamento | 11335585
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C8-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0004428/2023 | Em Andamento | 11334622
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C9-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0004429/2023 | Em Andamento | 11334626
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C9-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0004430/2023 | Em Andamento | 11335056
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C9-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0004431/2023 | Em Andamento | 11335586
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C9-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0004432/2023 | Em Andamento | 11335587
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C9-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0004433/2023 | Em Andamento | 11335588
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D2-1 da Subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004434/2023 | Em Andamento | 11334934
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J1-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE | Concluída | 0004435/2023 | Em Andamento | 11334630
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J1-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE | Concluída | 0004436/2023 | Em Andamento | 11334631
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J1-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE | Concluída | 0004437/2023 | Em Andamento | 11335597
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J1-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE | Concluída | 0004438/2023 | Em Andamento | 11335598
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34J1-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE | Concluída | 0004439/2023 | Em Andamento | 11335599
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004440/2023 | Em Andamento | 11334618
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004441/2023 | Em Andamento | 11334619
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004442/2023 | Em Andamento | 11335577
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004443/2023 | Em Andamento | 11335578
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004444/2023 | Em Andamento | 11335579
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M2-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004445/2023 | Em Andamento | 11334623
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M2-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004446/2023 | Em Andamento | 11334624
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M2-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004447/2023 | Em Andamento | 11334625
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M2-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0004448/2023 | Em Andamento | 11335590
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M3-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004449/2023 | Em Andamento | 11334627
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M3-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004450/2023 | Em Andamento | 11334628
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M3-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004451/2023 | Em Andamento | 11335591
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M3-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004452/2023 | Em Andamento | 11335592
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M3-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004453/2023 | Em Andamento | 11335568
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0004454/2023 | Em Andamento | 11335050
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0004455/2023 | Em Andamento | 11335051
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0004456/2023 | Em Andamento | 11338960
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-1A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004457/2023 | Em Andamento | 11335045
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-1B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004458/2023 | Em Andamento | 11335046
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-2A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004459/2023 | Em Andamento | 11335047
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-2B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004460/2023 | Em Andamento | 11335048
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-5A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004461/2023 | Em Andamento | 11335049
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-5B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0004462/2023 | Em Andamento | 11338959
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-1A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0004463/2023 | Em Andamento | 11338961
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-5A da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0004464/2023 | Em Andamento | 11338964
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-5B da Subestação RCD. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0004465/2023 | Em Andamento | 11338965
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V2-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004466/2023 | Em Andamento | 11334620
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V2-2 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004467/2023 | Em Andamento | 11334621
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V2-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004468/2023 | Em Andamento | 11335580
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V2-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004469/2023 | Em Andamento | 11335581
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V2-6 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004470/2023 | Em Andamento | 11335582
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V3-1 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0004471/2023 | Em Andamento | 11335054
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V3-4 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0004472/2023 | Em Andamento | 11335583
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V3-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0004473/2023 | Em Andamento | 11335584
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 42BP-1 da Subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004474/2023 | Em Andamento | 11457930
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 42T5-8 da Subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004475/2023 | Em Andamento | 11457931
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 138 kV posição operacional 31K1-8 da Subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0004476/2023 | Em Andamento | 11419997
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-1 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0004477/2023 | Em Andamento | 12461502
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-2 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0004478/2023 | Em Andamento | 12461503
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-4 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0004479/2023 | Em Andamento | 12461504
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-5 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0004480/2023 | Em Andamento | 12461505
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T5-6 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0004481/2023 | Em Andamento | 12461506
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V1-1 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0004482/2023 | Em Andamento | 12461552
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V1-2 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0004483/2023 | Em Andamento | 12461553
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V1-4 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0004484/2023 | Em Andamento | 12461509
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34V1-5 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0004485/2023 | Em Andamento | 12461507
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de Terra 230 kV posição operacional 34V1-6 da Subestação CMD. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0004486/2023 | Em Andamento | 12461508
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J4-2 fase B da Subestação AGL. | EL 69 kV ANGELIM DIST4 (12J4) | Concluída | 0004518/2023 | Em Andamento | 11455220
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J4-2 fase C da Subestação AGL. | EL 69 kV ANGELIM DIST4 (12J4) | Concluída | 0004519/2023 | Em Andamento | 11455221
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2-2 fase A da Subestação BNB. | EL 69 kV BANABUIU DIST5 (12J2) | Concluída | 0004531/2023 | Em Andamento | 11454580
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2-2 fase C da Subestação BNB. | EL 69 kV BANABUIU DIST5 (12J2) | Concluída | 0004532/2023 | Em Andamento | 11454581
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J1 fase B da Subestação CGD. | EL 69 kV C.GRANDE II LT 69 kV C.GRANDE II /C.GRANDE I C-1 PB (12J1) | Concluída | 0004533/2023 | Em Andamento | 11324199
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J1 fase C da Subestação CGD. | EL 69 kV C.GRANDE II LT 69 kV C.GRANDE II /C.GRANDE I C-1 PB (12J1) | Concluída | 0004534/2023 | Em Andamento | 11324200
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J3-2 fase C da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST3 (12J3) | Concluída | 0004539/2023 | Em Andamento | 11454490
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J6-1 fase A da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST6 (12J6) | Concluída | 0004543/2023 | Em Andamento | 11321316
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J6-1 fase B da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST6 (12J6) | Concluída | 0004544/2023 | Em Andamento | 11321317
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J6-1 fase C da Subestação CMA. | EL 69 kV COREMAS DIST6 (12J6) | Concluída | 0004553/2023 | Em Andamento | 11321318
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J8-2 fase C da Subestação FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA PARANGABA 02J8 (12J8) | Concluída | 0004557/2023 | Em Andamento | 11323026
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J9-2 fase A da Subestação FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA DISTRITO 02J9 (12J9) | Concluída | 0004558/2023 | Em Andamento | 11321823
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J9-2 fase C da Subestação FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA DISTRITO 02J9 (12J9) | Concluída | 0004559/2023 | Em Andamento | 11321824
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92V1-2 fase C da Subestação GVM. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST1 (12V1) | Concluída | 0004575/2023 | Em Andamento | 11324253
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2-1 fase A da Subestação IRE. | EL 69 kV IRECE DIST2 (12J2) | Concluída | 0004582/2023 | Em Andamento | 11322363
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2-1 fase B da Subestação IRE. | EL 69 kV IRECE DIST2 (12J2) | Concluída | 0004584/2023 | Em Andamento | 11322364
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J2-1 fase C da Subestação IRE. | EL 69 kV IRECE DIST2 (12J2) | Concluída | 0004585/2023 | Em Andamento | 11322365
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da cadeia de proteção de Barras principal, referente às barras A e B de 525 kV da SE Curitiba, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos TF 1, TF 2, TF 3, Reator 2, LT Bateias C-1, LT Bateias C-2, LT Areia C-1, LT Blumenau C-1, LT Curitiba Leste C-1 e IB DJ1110), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004587/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de Barras principal, referente às barras P1 e P2 de 230 kV da SE Curitiba, incluindo uma Unidade Central e treze unidades de Bay (vãos TF 1 (DJ792 e DJ794), TF 2 (DJ802 e DJ804), TF 3 (DJ702 e DJ704), LT Joinville C-1, LT Joinville Norte C-1, LT Joinville Norte C-2, LT S. Mateus do Sul C-1, LT Umbará C-1, LT Umbará C-2 e Interligador de Barras (IB)), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004591/2023 | Em Andamento | BA - Barras P1 e P2
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Curitiba - Areia C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0004594/2023 | Em Andamento | Controle - LT ARE C-1
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J7-1 fase A da Subestação MRR. | EL 69 kV MIRUEIRA DIST7 (12J7) | Concluída | 0004622/2023 | Em Andamento | 11324710
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J7-1 fase B da Subestação MRR. | EL 69 kV MIRUEIRA DIST7 (12J7) | Concluída | 0004624/2023 | Em Andamento | 11324711
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Curitiba - Bateias C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0004626/2023 | Em Andamento | Controle - LT BTA C-1
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J7-1 fase C da Subestação MRR. | EL 69 kV MIRUEIRA DIST7 (12J7) | Concluída | 0004627/2023 | Em Andamento | 11324712
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92L5-2 fase A da Subestação MRR. | EL 69 kV MIRUEIRA DIS12 (12L5) | Concluída | 0004629/2023 | Em Andamento | 11454392
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Curitiba - Blumenau C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV BLUMENAU /CURITIBA C-1 SC/PR | Concluída | 0004631/2023 | Em Andamento | Controle - LT BLU C-1
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Banco de Baterias 125 VCC, 600Ah/10h. ESA II | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0004633/2023 | Em Andamento | BB do VC-ESA-02
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 1 (RT1) da SE Curitiba, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Concluída | 0004635/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - RT1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 1 (RT1) da SE Curitiba, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Concluída | 0004639/2023 | Em Andamento | Controle - RT1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 2 (RT2) da SE Curitiba, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT2 PR | Concluída | 0004643/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - RT2
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 2 (RT2) da SE Curitiba, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA RT2 PR | Concluída | 0004656/2023 | Em Andamento | Controle - RT2
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR1 525/230 kV da SE Curitiba, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0004659/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF1 525
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR1 525/230 kV da SE Curitiba, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CURITIBA TR1 PR | Concluída | 0004664/2023 | Em Andamento | Controle - TF1 525
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR2 525/230 kV da SE Curitiba, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0004676/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF2 525
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 525/230 kV da SE Curitiba, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CURITIBA TR2 PR | Concluída | 0004680/2023 | Em Andamento | Controle - TF2 525
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Londrina. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009537/2023 | Em Andamento | SACC125-RET1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Curitiba, DJ1030 (vão entre o RT2 e a LT Blumenau C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004690/2023 | Em Andamento | BF - DJ1030
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Curitiba, DJ1030 (vão entre o RT2 e a LT Blumenau C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004693/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1030
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Curitiba, DJ1050 (vão entre a LT Areia C-1 e o TF1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004698/2023 | Em Andamento | BF - DJ1050
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Curitiba, DJ1050 (vão entre a LT Areia C-1 e o TF1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004703/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1050
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Curitiba, DJ1070 (vão entre a LT Bateias C-1 e o TF2), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004707/2023 | Em Andamento | BF - DJ1070
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Curitiba, DJ1070 (vão entre a LT Bateias C-1 e o TF2), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004725/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1070
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92J8-2 fase A da Subestação FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA PARANGABA 02J8 (12J8) | Concluída | 0004751/2023 | Em Andamento | 11323023
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CURITIBA /JOINV.NORTE C-1 PR/SC | Concluída | 0004793/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT JNO C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CURITIBA /JOINV.NORTE C-1 PR/SC | Concluída | 0004797/2023 | Em Andamento | Controle - LT JNO C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Curitiba - Joinville C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0004800/2023 | Em Andamento | Controle - LT JOI C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Curitiba - São Mateus do Sul C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0004807/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT SMS C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Curitiba - São Mateus do Sul C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0004810/2023 | Em Andamento | Controle - LT SMS C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Curitiba, DJ742, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004814/2023 | Em Andamento | BF - DJ742
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Curitiba, DJ742, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004818/2023 | Em Andamento | Controle - DJ742
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, da SE Curitiba, incluindo painéis e cabos associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004820/2023 | Em Andamento | Controle - Serv. Aux.
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da cadeia de proteção de Barras principal, referente às barras A e B de 525 kV da SE Blumenau, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos TF 5, TF 6, TF 7, Reator 1, Reator 2, LT Biguaçu C-1, LT Curitiba Leste C-1, LT Curitiba C-1, LT Campos Novos C-1 e IB DJ1030), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004823/2023 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de Barras principal, referente às barras P1 e P2 de 230 kV da SE Blumenau, incluindo uma Unidade Central e dezessete unidades de Bay (vãos TF 1, TF 2, TF 3, TF 4, TF 5, TF 6, TF 7, LT Joinville C-1, LT Joinville Norte C-1, LT Gaspar 2 C-1, LT Gaspar 2 C-2, LT Itajaí C-1, LT Itajaí C-2, BC1, BC2 e Interligadores de Barras (IB - DJ842 e DJ852)), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004825/2023 | Em Andamento | BA - Barras P1 e P2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da cadeia de proteção de Barras, referente à barra P de 138 kV da SE Blumenau, incluindo uma Unidade Central e nove unidades de Bay (vãos TF 1, TF 2, TF 3, TF 4, LT Blumenau Dois C-1, LT Blumenau Dois C-2, LT Ilhota C-1, LT Gaspar C-1 e Interligador de Barras (IB - DJ592)), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004828/2023 | Em Andamento | BA - Barra P
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Blumenau - Curitiba C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV BLUMENAU /CURITIBA C-1 SC/PR | Concluída | 0004832/2023 | Em Andamento | Controle - LT CBA C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 1 (RT1) da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0004834/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - RT1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 1 (RT1) da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0004838/2023 | Em Andamento | Controle - RT1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR5 525/230 kV da SE Blumenau, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0004842/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF5 525
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR5 525/230 kV da SE Blumenau, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR5 SC | Concluída | 0004848/2023 | Em Andamento | Controle - TF5 525
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR6 525/230 kV da SE Blumenau, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0004858/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF6 525
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR6 525/230 kV da SE Blumenau, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0004859/2023 | Em Andamento | Controle - TF6 525
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1030 (vão da LT Curitiba C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004866/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1030
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1070 (vão entre o RT1 e o TF6), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004869/2023 | Em Andamento | BF - DJ1070
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1070 (vão entre o RT1 e o TF6), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004873/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1070
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Passo Fundo - Xanxerê C-1, DJ792, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV PASSO FUNDO /XANXERE ESU C-1 RS/SC | Concluída | 0004881/2023 | Em Andamento | TC DJ792
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha LDLI-LT601 - Terminal São Luís II | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0004888/2023 | Não Iniciada | LDSPRLT
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha LDMR-LT601 - Terminal São Luis II | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0004890/2023 | Não Iniciada | LDSPRLT
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - Cascavel C-1, DJ812, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV CASCAVEL /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0004897/2023 | Em Andamento | TC DJ812
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle dos bancos de capacitores LDBC6-03 e LDBC6-04 | BC 230 kV 55,5 Mvar SAO LUIS II BC3 MA | Concluída | 0004898/2023 | Em Andamento | LDSPRBC
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - Campo Mourão C-1, DJ782, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0004900/2023 | Em Andamento | TC DJ782
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle dos bancos de capacitores LDBC6-01 e LDBC6-02 | BC 230 kV 50,8 Mvar SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0004903/2023 | Em Andamento | LDSPRBC
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - Campo Mourão C-2, DJ792, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0004905/2023 | Em Andamento | TC DJ792
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha LDLI-LT602 - Terminal São Luís I | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0004906/2023 | Não Iniciada | LISPRLT
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - Foz do Chopim C-1, DJ822, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV FOZ DO CHOPIM/S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0004909/2023 | Em Andamento | TC DJ822
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - UH. Salto Osório C-1, DJ722, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV S.OSORIO / UH. S.OSORIO C-1 PR | Concluída | 0004914/2023 | Em Andamento | TC DJ722
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - UH. Salto Osório C-2, DJ732, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV S.OSORIO / UH. S.OSORIO C-2 PR | Concluída | 0004920/2023 | Em Andamento | TC DJ732
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha LDMR-LT601 - Terminal Miranda | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0004923/2023 | Não Iniciada | MRSPRPR
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - UH. Salto Osório C-3, DJ742, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV S.OSORIO / UH. S.OSORIO C-3 PR | Concluída | 0004924/2023 | Em Andamento | TC DJ742
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha PDPR-LT6-01 - Terminal Peritoró | LT 230 kV P.DUTRA /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0004928/2023 | Não Iniciada | PRSPRPR
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Salto Osório - UH. Salto Osório C-4, DJ752, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV S.OSORIO / UH. S.OSORIO C-4 PR | Concluída | 0004930/2023 | Em Andamento | TC DJ752
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha PDPR-LT6-01 - Terminal Pres. Dutra | LT 230 kV P.DUTRA /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0004932/2023 | Não Iniciada | PDSPRPR
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle do transformador PDTF6-03 | CS 100/-70 MVAr P.DUTRA CS1 MA | Concluída | 0004938/2023 | Não Iniciada | PDSPRTF
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes a LT Xanxerê - Passo Fundo C-1, DJ772, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV PASSO FUNDO /XANXERE ESU C-1 RS/SC | Concluída | 0004939/2023 | Em Andamento | TC DJ772
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle do transformador PDTF6-04 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF4 MA | Concluída | 0004942/2023 | Não Iniciada | PDSPRPR
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle do transformador PDTF6-01 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0004945/2023 | Não Iniciada | PDSPRPR
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformadores de Corrente 230 kV referentes ao TR1 230/138 kV da SE Xanxerê, DJ752, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV XANXERE ESU TR1 SC | Concluída | 0004946/2023 | Em Andamento | TC DJ752
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 009/1 por outra com altura de 84 m e carregamento/esforço de 25362,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL-04S2. | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (04S2) | Concluída | 0005005/2023 | Em Andamento | 11576346
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 230 kV com sincronizador posição operacional 14E1 da Subestação CGD. | RTB 230 kV 10 Mvar C.GRANDE II RT1 PB | Concluída | 0005016/2023 | Em Andamento | 11340561
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 230 kV com sincronizador posição operacional 14E2 da Subestação CGD. | RTB 230 kV 30 MVAr C.GRANDE II RT2 PB | Concluída | 0005018/2023 | Em Andamento | 11340611
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 230 kV com sincronizador posição operacional 14T6 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0005019/2023 | Em Andamento | 11340208
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11T1 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005021/2023 | Em Andamento | 11341924
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11T2 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005022/2023 | Em Andamento | 11341925
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 11K1 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005024/2023 | Em Andamento | 11342175
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 11K2 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005025/2023 | Em Andamento | 11342174
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 11T3 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005027/2023 | Em Andamento | 11342172
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 13,8 kV, POSIÇÃO 11T4 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005028/2023 | Em Andamento | 11342171
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 11T5 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005029/2023 | Em Andamento | 11342181
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 13,8 kV, POSIÇÃO 11T6 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005031/2023 | Em Andamento | 11342179
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 11T7 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005032/2023 | Em Andamento | 11342182
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 13,8 kV, POSIÇÃO 16T4-A da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005034/2023 | Em Andamento | 11342180
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 230 kV, POSIÇÃO 14T5 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005035/2023 | Em Andamento | 11340163
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 16F1 da subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0005037/2023 | Em Andamento | 12586074
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 11T8 da subestação RCD. | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005038/2023 | Em Andamento | 12586077
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 16T3-A da subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0005040/2023 | Em Andamento | 12586072
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 16T3-B da subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0005041/2023 | Em Andamento | 12586073
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 16T4-B da subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0005043/2023 | Em Andamento | 12586075
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 kV, posição 16F2 da subestação RCD. | CS 2x(150/-105) Mvar RECIFE II CS1 CS2 TR5 PE | Concluída | 0005044/2023 | Em Andamento | 12586076
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11S1 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005045/2023 | Em Andamento | 12587129
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11T1 da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005046/2023 | Em Andamento | 11341920
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11T2 da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005047/2023 | Em Andamento | 11341921
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11T1 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005049/2023 | Em Andamento | 11341922
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 13,8 kV posição operacional 11T2 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005050/2023 | Em Andamento | 11341923
CHESF | LT 500 kV CEARA MIRIM II /C.GRANDE III RN/PB | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 1,6 km de cabos para-raios (2 cabo(s) do tipo EHS 3/8") em 2 vãos da LT 500 kV CEARA MIRIM II /C.GRANDE III C-1 RN/PB-05L2 (078/2;067/3). | LT 500 kV CEARA MIRIM II /C.GRANDE III C-1 RN/PB | Concluída | 0005052/2023 | Em Andamento | 11638740
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 026/2 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005053/2023 | Não Iniciada | 11537320
CHESF | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 007/1 por outra com altura de 24 m e carregamento/esforço de 3687 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV SE CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA-04C2. | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA | Concluída | 0005054/2023 | Em Andamento | 11491954
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 032/1 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005056/2023 | Não Iniciada | 11537430
CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM II /JOAO CAMARA II RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica monomastro 025/1 (nova altura = 39,4 m e carregamento/esforço = 4240 DAN) e componentes e 05 fundações (7,5 m³) associadas da LT 230 kV CEARA MIRIM II /JOAO CAMARA II C-1 RN-04C1-04C1. | LT 230 kV CEARA MIRIM II /JOAO CAMARA II C-1 RN | Concluída | 0005057/2023 | Em Andamento | 11615293
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB-04V3 (001/2;003/1). | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB | Concluída | 0005060/2023 | Em Andamento | d-scgdscgt-04v3-esfe-0020542023
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN-04M1 (052/1). | LT 230 kV C.GRANDE III /EXTREMOZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005062/2023 | Em Andamento | d-scgtsetd-04m1-esfe-0020552023
CHESF | LT 500 kV CEARA MIRIM II /C.GRANDE III RN/PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 24 esferas de sinalização em 8 vão(s) da LT 500 kV CEARA MIRIM II /C.GRANDE III C-1 RN/PB-05L2 (018/1;024/3;037/1;052/2;067/3;078/2;091/2;164/2). | LT 500 kV CEARA MIRIM II /C.GRANDE III C-1 RN/PB | Concluída | 0005063/2023 | Em Andamento | d-scidscgt-05l2-esfe-0020562023
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB-04C1 (00599A). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0005064/2023 | Em Andamento | d-stacscgd-04c1-esfe-0020572023
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (00604A). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005065/2023 | Em Andamento | d-stacscgd-04c2-esfe-0020582023
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN-04V2 (113/2). | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005066/2023 | Em Andamento | d-scgdsprs-04v2-esfe-0020592023
CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM II /EXTREMOZ II RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV CEARA MIRIM II /EXTREMOZ II C-2 RN-04Z2 (010/1A). | LT 230 kV CEARA MIRIM II /EXTREMOZ II C-2 RN | Concluída | 0005067/2023 | Em Andamento | d-scidsetd-04z2-esfe-0020602023
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (000/2). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005068/2023 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-esfe-0020612023
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (001/1;001/2). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0005070/2023 | Em Andamento | d-sagdsrcd-05l9-esfe-0020622023
CHESF | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE-04Z9 (015/1;209/1;219/1). | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0005073/2023 | Em Andamento | d-sstnsagl-04z9-esfe-0020642023
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB-04C1 (001/2). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0005074/2023 | Em Andamento | d-stacscgd-04c1-esfe-0020652023
CHESF | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB-04C2 (001/2). | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005075/2023 | Em Andamento | d-stacscgd-04c2-esfe-0020662023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 15 esferas de sinalização em 5 vão(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (002/2;019/1;072/1;077/1;219/3). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005076/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-esfe-0020672023
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 12 esferas de sinalização em 4 vão(s) da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (114/2;115/1;115/2;115/3). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005077/2023 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-esfe-0020682023
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 15 esferas de sinalização em 5 vão(s) da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (115/3;116/1;116/2;168/3;171/1). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0005078/2023 | Em Andamento | d-sagdsrcd-05l9-esfe-0020692023
CHESF | LT 230 kV BONGI /ACONORTE PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE-04C1 (BGI). | LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE (04C1) | Concluída | 0005079/2023 | Em Andamento | d-sbgisacn-04c1-esfe-0020702023
CHESF | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE-04V4 (007/2;BGI). | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0005081/2023 | Em Andamento | d-sjrmsbgi-04v4-esfe-0020712023
CHESF | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE-04V5 (BGI). | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0005082/2023 | Em Andamento | d-sjrmsbgi-04v5-esfe-0020722023
CHESF | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE-04V6 (006/3;BGI). | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0005084/2023 | Em Andamento | d-sjrmsbgi-04v6-esfe-0020732023
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /MIRUEIRA II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV PAU FERRO /MIRUEIRA II C-2 PE-04F5 (016/2). | LT 230 kV PAU FERRO /MIRUEIRA II C-2 PE | Concluída | 0005085/2023 | Em Andamento | d-smidspfe-04f5-esfe-0020742023
CHESF | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE-05V2 (121/1;121/2). | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0005086/2023 | Em Andamento | d-smsissud-05v2-esfe-0020752023
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /SANTA RITA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV PAU FERRO /SANTA RITA II C-2856 PE/PB-04F9 (035/1). | LT 230 kV PAU FERRO /SANTA RITA II C-1 PE/PB | Concluída | 0005087/2023 | Em Andamento | d-spfessrd-04f9-esfe-0020762023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 18 esferas de sinalização em 6 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (001/1;001/2;004/1;018/2;036/3;037/1). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005088/2023 | Em Andamento | d-srcdsgnn-04c8-esfe-0020772023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE-04J1 (013/2A). | LT 230 kV RECIFE II /JABOATAO II C-1 PE | Concluída | 0005089/2023 | Em Andamento | d-srcdsjbd-04j1-esfe-0020782023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE-04V1 (001/3). | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0005090/2023 | Em Andamento | d-srcdsjrm-04v1-esfe-0020792023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE-04V3 (001/2;001/3). | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0005091/2023 | Em Andamento | d-srcdsjrm-04v3-esfe-0020802023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE-04C5 (001/2;001/2A;001/3). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0005092/2023 | Em Andamento | d-srcdsmrr-04c5-esfe-0020812023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE-04F6 (001/2). | LT 230 kV RECIFE II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005093/2023 | Em Andamento | d-srcdspfe-04f6-esfe-0020822023
CHESF | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE-05L8 (001/1;003/1). | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005094/2023 | Em Andamento | d-srcdspfe-05l8-esfe-0020832023
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE-04C1 (001/1;001/2;001/3). | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0005095/2023 | Em Andamento | d-srcdsprd-04c1-esfe-0020842023
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 (001/6;001/5). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005096/2023 | Em Andamento | d-sribsrcd-04m1-esfe-0020852023
CHESF | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA PI/MA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA-05C9 (191/2). | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0005097/2023 | Em Andamento | d-spddstsd-05c9-esfe-0020862023
CHESF | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III BA/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 21 esferas de sinalização em 7 vão(s) da LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-1 BA/AL-04M1 (001/1;001/2;004/3;004/4;005/1;005/2;005/3). | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-1 BA/AL (04M1) | Concluída | 0005098/2023 | Em Andamento | d-huasspaf-04m1-esfe-0020872023
CHESF | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III BA/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 15 esferas de sinalização em 5 vão(s) da LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-2 BA/AL-04M2 (001/1;001/2;005/1;005/2;005/3). | LT 230 kV U. A. SALES /P.AFONSO III C-2 BA/AL (04M2) | Concluída | 0005099/2023 | Em Andamento | d-huasspaf-04m2-esfe-0020882023
CHESF | LT 138 kV USINA PA-II /ZEBU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 138 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 138 kV USINA PA-II /ZEBU C-1 BA-03C1 (000006). | LT 138 kV USINA PA-II /ZEBU C-1 BA | Concluída | 0005100/2023 | Em Andamento | d-husdszbu-03c1-esfe-0020892023
CHESF | LT 69 kV ABAIXADORA /MOXOTO BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 69 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 69 kV ABAIXADORA /MOXOTO C-1 BA-02M1 (000005;000006). | LT 69 kV ABAIXADORA /MOXOTO C-1 BA | Concluída | 0005101/2023 | Em Andamento | d-sabxsmxt-02m1-esfe-0020902023
CHESF | LT 69 kV ABAIXADORA /ZEBU BA/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 69 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 69 kV ABAIXADORA /ZEBU C-1 BA/AL-02V2 (000007;000008). | LT 69 kV ABAIXADORA /ZEBU C-1 BA/AL | Concluída | 0005102/2023 | Em Andamento | d-sabxszbu-02v2-esfe-0020912023
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 21 esferas de sinalização em 7 vão(s) da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (001/2;021/2;025/1;026/3;028/2;114/2;114/3). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0005103/2023 | Em Andamento | d-slgzsgrd-05z1-esfe-0020922023
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES PE/CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES C-1 PE/CE-05V1 (027/1). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0005104/2023 | Em Andamento | d-slgzsmlg-05v1-esfe-0020932023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 30 esferas de sinalização em 10 vão(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (006/3;021/1;024/3;027/1;029/1;032/3;034/2;036/2;036/3;037/3). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005105/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-esfe-0020942023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 18 esferas de sinalização em 6 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 AL/PE-04F3 (PAF;001/1;002/2;002/3;040/4;041/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 AL/PE | Concluída | 0005106/2023 | Em Andamento | d-spafsbno-04f3-esfe-0020952023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS AL/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 51 esferas de sinalização em 17 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 AL/BA-04S2 (1;2;3;8;22;128;251;274;349;363;384;391;397;412;424;432;437). | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 AL/BA | Concluída | 0005107/2023 | Em Andamento | d-spafsccd-04s2-esfe-0020962023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /FLORESTA II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /SE Floresta II C-2 AL/PE-04F2 (002/3;041/2;041/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /FLORESTA II C-1 AL/PE | Concluída | 0005108/2023 | Em Andamento | d-spafsftd-04f2-esfe-0020972023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-3 AL/PE-04L3 (002/1;002/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-3 AL/PE | Concluída | 0005109/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l3-esfe-0020982023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 18 esferas de sinalização em 6 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE-04L4 (002/1;002/2;014/1;017/4;039/2;137/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005110/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-esfe-0020992023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE-04S7 (001/1;001/2;001/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE | Concluída | 0005111/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s7-esfe-0021002023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /SANTANA II AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /SANTANA II C-1 AL-04L1 (002/1;002/2;093/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /SANTANA II C-1 AL | Concluída | 0005112/2023 | Em Andamento | d-spafsstn-04l1-esfe-0021012023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU C-1 AL-04Z1 (001/2;003/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU C-1 AL | Concluída | 0005113/2023 | Em Andamento | d-spafszbd-04z1-esfe-0021022023
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II BA/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 39 esferas de sinalização em 13 vão(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE-05L6 (001/1;001/3;015/1;019/1;026/2;030/1;040/2;054/2;086/2;087/2;088/1;096/2;138/2). | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0005114/2023 | Em Andamento | d-spaqsagd-05l6-esfe-0021032023
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 15 esferas de sinalização em 5 vão(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05C1 (001/1;001/2;001/3;006/2;010/3). | LT 500 kV P. AFONSO IV /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005115/2023 | Em Andamento | d-spaqslgz-05c1-esfe-0021042023
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 21 esferas de sinalização em 7 vão(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO C-1 BA-05S5 (001/1;001/2;001/4;005/2;038/1;076/1;082/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO C-1 BA | Concluída | 0005116/2023 | Em Andamento | d-spaqsjer-05s5-esfe-0021052023
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO BA/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 12 esferas de sinalização em 4 vão(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL-05V6 (001/1;001/2;001/3;049/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0005117/2023 | Em Andamento | d-spaqsxgo-05v6-esfe-0021062023
CHESF | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE-04S1 (046/2;066/2;074/1). | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0005118/2023 | Em Andamento | d-statsbno-04s1-esfe-0021072023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE-04F1 (013/1;046/4;047/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /TACARUTU C-1 AL/PE | Concluída | 0005119/2023 | Em Andamento | d-statspaf-04f1-esfe-0021082023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 12 esferas de sinalização em 4 vão(s) da LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA-04M7 (008/1;009/2;029/2;039/2). | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0005122/2023 | Em Andamento | d-scmdsmtt-04m7-esfe-0021112023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI IV /PITUACU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV CAMACARI IV /PITUACU C-1 BA-04M8 (001/2). | LT 230 kV CAMACARI IV /PITUACU C-1 BA | Concluída | 0005123/2023 | Em Andamento | d-scmqsptu-04m8-esfe-0021122023
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA-04L3 (38;44). | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA | Concluída | 0005124/2023 | Em Andamento | d-sctgsjcr-04l3-esfe-0021132023
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4 (66). | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0005125/2023 | Em Andamento | d-sctgsmtt-04l4-esfe-0021142023
CHESF | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA-04M3 (001/1). | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0005126/2023 | Em Andamento | d-sctusgvm-04m3-esfe-0021152023
CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA-04C1 (023/2). | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0005127/2023 | Em Andamento | d-sgvmsspu-04c1-esfe-0021162023
CHESF | LT 230 kV JACARACANGA /ALCAN BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV JACARACANGA /ALCAN C-1 BA-04X1 (JCR). | LT 230 kV JACARACANGA /ALCAN C-1 BA (04X1) | Concluída | 0005128/2023 | Em Andamento | d-sjcrsalc-04x1-esfe-0021172023
CHESF | LT 230 kV PITUACU /NARANDIBA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituir 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV PITUACU /NARANDIBA C-1 BA-04L5 (001/3). | LT 230 kV PITUACU /NARANDIBA C-1 BA | Concluída | 0005129/2023 | Em Andamento | d-sptusnba-04l5-esfe-0021182023
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 009/2 (antiga 009/3) por outra com altura de 84 m e carregamento/esforço de 25362,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL-04S2. | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (04S2) | Concluída | 0005131/2023 | Em Andamento | 11576366
CHESF | LT 500 kV JOAO CAMARA III /CEARA MIRIM II RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituir 11 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 500 kV JOAO CAMARA III /CEARA MIRIM II C-1 RN-05L1 (018/1;058/1;063/2). | LT 500 kV JOAO CAMARA III /CEARA MIRIM II C-1 RN | Concluída | 0005132/2023 | Em Andamento | d-sjctscid-05l1-esfe-0021562023
CHESF | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM AL/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 141/1 por outra com altura de 35 m e carregamento/esforço de 6000 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE-04Z9. | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0005133/2023 | Em Andamento | 11568224
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 8 vigas do pátio de 230 kV da SE ITB. | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005141/2023 | Em Andamento | 11442647
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 2 vigas do pátio de 69 kV da SE ITB. | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005142/2023 | Em Andamento | 11438833
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 148 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (091/2;093/1;094/1;095/1;103/1;103/2;109/2;110/1;111/1;111/2;112/2;113/2;114/1;114/2;115/1;116/1;119/1;127/1;128/2;129/1;130/1;134/1;138/2;141/2;144/2;145/1;148/1;148/2;149/1;151/2;152/1;153/2;153/3;154/1). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005143/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0000102021
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (155/1;156/1;157/2;159/2;161/2;162/1;166/1;166/2;167/1;169/1;169/2;175/3;176/1;181/1;185/1;186/2;187/2;189/1;189/2;190/1;190/2;191/1;193/2;194/1;194/2;197/1;197/2;199/1;200/1;201/1;202/1;205/1;206/1;206/2). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005144/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0000112021
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 135 cadeias de isolador em 13 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (207/1;209/2;210/2;212/1;214/2;215/1;216/1;218/2;219/1;219/2;219/3;219/4;MSI). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005145/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0000122021
CHESF | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 146 cadeias de isolador em 10 estrutura(s) da LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE-05L5 (001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;002/4;AGD;GRD). | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0005146/2023 | Em Andamento | d-sgrdsagd-05l5-cade-0000182021
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 138 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (001/1;001/2;004/1;006/1;006/2;008/1;009/1;010/1;010/2;011/2;012/1;012/2;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;017/1;017/2;017/3;018/1;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;021/1;022/1;031/1;047/1;047/2;048/1;048/2). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0005147/2023 | Em Andamento | d-sagdsrcd-05l9-cade-0000192021
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 168 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE-05L9 (049/1;049/2;050/1;050/2;052/2;053/1;053/2;054/1;054/2;056/1;057/1;060/2;061/1;066/2;068/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;080/3;AGD). | LT 500 kV ANGELIM II /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0005148/2023 | Em Andamento | d-sagdsrcd-05l9-cade-0000202021
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (004/1;006/2;007/2;010/1;010/2;013/2;016/2;017/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;026/2;031/1;031/2;032/1;033/1;033/2;033/3;034/1;035/1;037/2;039/1;040/2;043/1;045/1;045/2;047/2;048/1;048/2). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005149/2023 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cade-0000212021
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (049/1;049/2;050/1;052/2;055/1;057/2;058/2;059/1;059/2;060/1;063/1;064/1;065/2;066/1;068/1;068/2;068/3;069/1;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;072/1;073/1;076/1;078/1;079/3;AGD). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005150/2023 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cade-0000222021
CHESF | LT 230 kV PARAISO /NATAL II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 66 cadeias de isolador em 13 estrutura(s) da LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN-04N1 (008/2;008/3;009/3;010/2;010/3;011/1;011/2;012/1;012/3;013/1;013/3;014/1;NTD). | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0005151/2023 | Em Andamento | d-sprssntd-04n1-cade-0018762023
CHESF | LT 230 kV PARAISO /NATAL II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 81 cadeias de isolador em 15 estrutura(s) da LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-1 RN-04N2 (006/2;007/1;008/1;008/2;008/3;009/3;010/2;010/3;012/1;013/2;013/3;014/1;093/1;097/3;NTD). | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0005152/2023 | Em Andamento | d-sprssntd-04n2-cade-0018772023
CHESF | LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 9 cadeias de isolador em 3 estrutura(s) da LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II C-1 RN-03M1 (553;554;PRS). | LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II C-1 RN | Concluída | 0005153/2023 | Em Andamento | d-sprssstd-03m1-cade-0018782023
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN-03C2 (001/1;001/2;002/2;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/5;005/1;005/2;005/3;005/4;006/3;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;008/4;009/1;009/2;009/3;010/1;010/3;010/4;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;012/3;012/4;013/1). | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN | Concluída | 0005154/2023 | Em Andamento | d-ssmdsacd-03c2-cade-0018792023
CHESF | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN-03C2 (013/3;013/4;014/2;015/1;015/3;028/3). | LT 138 kV ACU II /SAN.MATOS II C-1 RN | Concluída | 0005155/2023 | Em Andamento | d-ssmdsacd-03c2-cade-0018802023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (STD). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005156/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0018812023
CHESF | LT 230 kV EXTREMOZ II /NATAL III RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV EXTREMOZ II /NATAL III C-2 RN-04F4 (NTT). | LT 230 kV EXTREMOZ II /NATAL III C-2 RN | Concluída | 0005157/2023 | Em Andamento | d-snttsetd-04f4-cade-0018822023
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 104 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA-05V7 (018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;026/1;026/2;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;029/1;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;033/1;033/2;033/3;034/1;035/1;035/2;036/1). | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0005158/2023 | Em Andamento | d-sjdmscmq-05v7-cade-0018852023
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 60 cadeias de isolador em 15 estrutura(s) da LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA-05V7 (036/2;037/1;037/2;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;056/1). | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0005159/2023 | Em Andamento | d-sjdmscmq-05v7-cade-0018862023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE-05V5 (101/2;102/1;102/2;103/1;104/1;104/2). | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0005160/2023 | Em Andamento | d-sxgosjdm-05v5-cade-0018872023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 117 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005162/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018932023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 87 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005163/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018942023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 87 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005164/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018952023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 96 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005165/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018962023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 120 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;145). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005166/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018972023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 114 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;168;169;170;171;172;173;174). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005167/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018982023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 93 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005168/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0018992023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 102 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005169/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0019002023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 99 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005170/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0019012023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 90 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005171/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0019022023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 102 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005172/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0019032023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 111 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005173/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0019042023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 36 cadeias de isolador em 8 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB-03L2 (349;350;351;352;073/1A;127/1A;CGD;PLD). | LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB | Concluída | 0005174/2023 | Em Andamento | d-scgdspld-03l2-cade-0019052023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 87 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005175/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019062023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 96 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005176/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019072023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 111 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005177/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019082023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 117 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005178/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019092023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 123 cadeias de isolador em 28 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (349;350;351;352;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005179/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019102023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 104 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (378;379;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005180/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019112023
CHESF | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 120 cadeias de isolador em 23 estrutura(s) da LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN-03L1 (407;408;409;410;411;412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;073/1A;127/1A;CGD). | LT 138 kV C.GRANDE II /SANTA CRUZ II C-1 PB/RN | Concluída | 0005181/2023 | Em Andamento | d-scgdsstd-03l1-cade-0019122023
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO PB/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 82 cadeias de isolador em 23 estrutura(s) da LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE-04F9 (040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;042/3;043/1;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;050/1;050/2). | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE | Concluída | 0005182/2023 | Em Andamento | d-slacsctm-04f9-cade-0019132023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 120 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005183/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019142023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 114 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005184/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019152023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 102 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005185/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019162023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 96 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005186/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019172023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 117 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;206;207). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005187/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019182023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 114 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005188/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019192023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 93 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;264;265). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005189/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019202023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 99 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005190/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019212023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 99 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005191/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019222023
CHESF | LT 138 kV PILOES /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituir 96 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN-03M3 (324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352). | LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005192/2023 | Em Andamento | d-spldsprs-03m3-cade-0019232023
CHESF | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 104 cadeias de isolador em 26 estrutura(s) da LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE-05L5 (003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;009/3;010/1;010/2;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;012/3;013/1;013/2;014/1). | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0005193/2023 | Em Andamento | d-sgrdsagd-05l5-cade-0019242023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 148 cadeias de isolador em 33 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (188/1;188/2;191/2;192/1;192/2;193/1;195/1;196/1;196/2;198/1;198/2;199/2;200/2;201/2;202/2;203/1;203/2;204/1;205/2;208/1;208/2;209/1;210/1;211/1;211/2;212/2;213/1;213/2;214/1;215/2;217/1;217/2;218/1). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005194/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0019252023
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 28 cadeias de isolador em 7 estrutura(s) da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (075/2;076/2;077/1;077/2;078/2;079/1;079/2). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005195/2023 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cade-0019262023
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 138 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE-04M4 (025/2;026/1;026/2;030/1;030/2;031/1;033/1;033/2;040/1;042/2;045/3;046/1;049/2;050/2;050/3;051/2;052/2;053/1;053/2;055/1;057/1;058/1;058/2;061/1;064/1;064/2;066/1;066/2;067/1;071/2;072/1;073/3;074/1;078/2). | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE | Concluída | 0005197/2023 | Em Andamento | d-smlgstad-04m4-cade-0019282023
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 139 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE-04M4 (083/1;083/2;084/1;086/2;093/1;094/1;094/2;108/2;109/2;131/2;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2;135/1;136/1;137/1;150/1;194/2;195/1;198/1;198/2;199/1;199/2;199/3;200/1;200/2;201/1;201/2;202/1;202/2;203/1). | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE | Concluída | 0005198/2023 | Em Andamento | d-smlgstad-04m4-cade-0019292023
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 30 cadeias de isolador em 10 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE-04M4 (203/2;204/1;204/2;205/1;205/2;206/1;206/2;207/1;207/2;208/1). | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE | Concluída | 0005199/2023 | Em Andamento | d-smlgstad-04m4-cade-0019302023
CHESF | LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA C-1 BA-05L9 (178/2;179/1;179/2;180/1;180/2;180/3;181/1;181/2;182/1;182/2;183/1;183/2;184/1;184/2;184/3;185/1;185/2;186/1;186/2;187/1;187/2;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;190/3;191/1;191/2;192/1;192/2;193/1;193/2;194/1). | LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0005200/2023 | Em Andamento | d-sjersold-05l9-cade-0019312023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;071/4;072/1;072/2;073/1;073/2;073/3;074/1;074/2;074/4;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;076/3;076/4;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;078/3;078/4;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;080/3). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005201/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019322023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (081/1;081/2;081/3;081/4;082/1;082/2;082/3;083/1;083/3;084/1;084/3;085/1;085/2;085/3;085/4;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;087/4;088/2;088/3;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;091/3;091/4;092/1;092/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005202/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019332023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (092/3;093/1;093/2;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;097/3;097/4;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;099/3;100/1;100/2;100/3;101/1;101/2;101/3;101/4;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;103/3). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005203/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019342023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (103/4;104/1;104/2;104/3;104/4;105/1;105/2;105/3;105/4;106/1;106/2;107/1;107/2;107/3;107/4;108/1;108/2;109/1;109/2;109/3;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/3;111/4;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;113/3;114/1;114/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005204/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019352023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (114/3;114/4;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;116/3;116/4;117/1;117/2;117/3;118/1;118/3;119/1;119/2;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;121/3;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;125/4;126/1;126/2;126/3). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005205/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019362023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (127/1;127/2;127/3;128/1;128/2;128/3;129/1;129/2;129/3;129/4;130/1;130/2;130/3;130/4;131/1;131/2;132/1;132/3;133/1;133/2;133/3;133/4;134/2;134/3;135/1;135/2;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;137/3;137/4;138/1;138/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005206/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019372023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (138/3;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;141/1;141/2;141/3;141/4;142/2;142/3;143/1;143/2;143/3;144/1;144/2;144/3;145/1;145/2;146/1;146/2;146/3;146/4;147/1;147/2;148/1;148/2;149/1;149/2;149/3;150/1;150/2;151/1;151/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005207/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019382023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (152/1;152/2;153/1;153/2;154/1;154/2;154/3;155/1;155/2;156/1;156/2;156/3;156/4;157/1;157/3;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;162/1;162/2;162/3;163/1;163/2;164/1;164/3;165/1;166/2;166/3;167/1;167/2;167/3;168/1). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005208/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019392023
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (168/2;168/3;168/4;169/1;169/2;169/3;170/1;170/2;170/3;171/1;171/2;172/2;172/3;173/1;173/2;173/3;174/1;174/2;174/3;175/1;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2;177/3;178/1;178/2;179/1;179/2;179/3;180/1;181/1;181/2;181/3). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005209/2023 | Em Andamento | d-slgzsold-05s4-cade-0019402023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (019/1;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;025/1;025/2;026/1;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;036/1;036/2;037/1). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005210/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0019412023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005211/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0019422023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (055/2;056/1;057/1;057/2;057/3;058/1;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;072/1;072/2;073/1;073/2). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005212/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0019432023
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 140 cadeias de isolador em 30 estrutura(s) da LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL-05V4 (074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;089/1;089/2). | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0005213/2023 | Em Andamento | d-sxgosmsi-05v4-cade-0019442023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 192 cadeias de isolador em 36 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;003/2;003/3;004/2;004/3;004/4;005/1;005/2;005/3;006/1;006/3;007/1;007/2;007/3;007/4;008/1;008/2;008/3;009/1;010/1;010/4;011/1;011/2;011/3;012/1;013/1;013/2;013/3;014/1;014/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005214/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019452023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (015/3;015/4;016/1;016/2;016/3;017/2;017/4;018/3;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1;021/2;021/3;022/2;022/3;024/1;024/3;025/2;025/3;025/4;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;028/3;029/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005215/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019462023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 156 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (029/4;030/1;030/2;031/2;031/3;031/4;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;033/3;035/1;035/2;035/3;035/4;036/1;036/2;037/1;037/2;037/3;037/4;038/1;038/2;039/3;039/4;040/1;040/3;041/1;042/1;042/2;042/3;043/1;043/2;043/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005216/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019472023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (044/2;045/1;045/2;045/3;046/2;046/3;047/1;047/3;047/4;048/2;048/3;049/1;049/2;049/3;050/2;050/3;051/1;051/2;052/1;052/2;052/3;052/4;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;055/3;055/4;056/1;056/2;056/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005217/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019482023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (057/1;057/2;057/3;058/1;058/2;058/3;058/4;059/1;059/3;060/1;060/2;060/3;061/1;061/2;062/1;062/2;062/3;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;065/4;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005218/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019492023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (068/3;069/1;069/2;069/3;069/4;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/4;072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;076/3;076/4;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005219/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019502023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (079/3;079/4;080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;082/1;082/2;082/3;082/4;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;085/3;086/1;086/2;086/3;086/4;087/1;087/2;087/3;088/1;088/3;088/4;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005220/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019512023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (090/3;091/1;091/2;091/3;091/4;092/1;092/2;092/3;093/1;093/3;093/4;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;096/4;097/1;097/2;097/3;098/1;098/2;098/3;098/4;099/1;099/2;099/3;100/1;100/2;100/3;101/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005221/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019522023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 156 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (101/2;101/3;102/1;102/2;102/3;102/4;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;104/3;104/4;105/1;105/2;105/3;106/1;106/2;106/3;107/1;107/2;107/3;107/4;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;109/3;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/4). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005222/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019532023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 33 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;113/3;114/1;114/2;114/3;115/1;115/2;116/2;116/3;117/1;117/2;117/3;118/1;118/2;118/3;118/4;119/1;119/2;119/3;119/4;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;121/3;121/4;122/1;122/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005223/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019542023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 148 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (122/3;122/4;123/1;123/2;123/3;123/4;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;125/3;125/4;126/1;126/2;126/3;127/1;127/2;127/3;127/4;128/1;128/2;137/3;138/1;138/2;138/3;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;140/3;140/4;141/1;141/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005224/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019552023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 164 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (141/3;142/1;142/3;143/1;143/3;144/1;144/2;144/3;145/1;145/2;145/3;145/4;146/1;146/2;146/3;147/1;147/2;147/3;148/1;148/2;148/3;148/4;149/1;149/2;149/3;150/1;150/2;150/3;151/1;151/2;151/3;152/1;152/2;152/3;152/4). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005225/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019562023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 212 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (000/1;001/1;001/2;003/1;004/1;006/2;009/2;009/3;010/2;010/3;012/2;012/3;012/4;014/2;015/1;015/2;017/1;017/3;018/1;018/2;022/1;022/4;023/1;023/2;023/3;024/2;025/1;029/2;029/3;030/3;031/1;034/1;034/2;034/3;036/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005226/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019572023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 144 cadeias de isolador em 26 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-4 AL/PE-04L4 (038/3;039/1;039/2;040/2;041/2;041/3;042/4;044/1;044/3;044/4;046/1;047/2;048/1;050/1;051/3;059/2;061/3;063/1;068/4;071/3;072/1;088/2;093/2;111/3;142/2;143/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0005227/2023 | Em Andamento | d-spafsgrd-04l4-cade-0019582023
CHESF | LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 60 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-1 BA-04S1 (000/3;000/4;001/2;020/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;040/1;040/2;041/1;006/2). | LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-1 BA | Concluída | 0005230/2023 | Em Andamento | d-ssobsjzd-04s1-cade-0019632023
CHESF | LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 66 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-2 BA-04S2 (000/3;000/4;001/2;020/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;040/1;040/2;041/1;006/2). | LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-2 BA | Concluída | 0005233/2023 | Em Andamento | d-ssobsjzd-04s2-cade-0019662023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 120 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA-04N2 (001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1). | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005234/2023 | Em Andamento | d-sjzdssnb-04n2-cade-0019672023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 114 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA-04N2 (017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2). | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005235/2023 | Em Andamento | d-sjzdssnb-04n2-cade-0019682023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA-04N2 (066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;073/3;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;081/1;081/2). | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005238/2023 | Em Andamento | d-sjzdssnb-04n2-cade-0019712023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA-04N2 (082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;088/3;088/4;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;092/2;092/3;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1). | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005239/2023 | Em Andamento | d-sjzdssnb-04n2-cade-0019722023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA-04N2 (097/2;097/3;098/1;098/2;100/2;103/3;104/1;106/2;107/2;107/3;108/2;109/1;109/2;114/1;114/2;114/3;115/1;115/2;116/1;116/2;117/1;117/2;118/1;119/2;120/1;120/2;121/1;121/2;122/2;123/1;124/1;124/2;124/3;125/1). | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005240/2023 | Em Andamento | d-sjzdssnb-04n2-cade-0019732023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 60 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA-04N2 (143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;147/1;147/2;147/3;148/1;148/2;148/3;149/1). | LT 230 kV JUAZEIRO II /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005242/2023 | Em Andamento | d-sjzdssnb-04n2-cade-0019752023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 126 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA-04N1 (001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1). | LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA | Concluída | 0005243/2023 | Em Andamento | d-sjzdsjgr-04n1-cade-0019762023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA-04N1 (017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2). | LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA | Concluída | 0005244/2023 | Em Andamento | d-sjzdsjgr-04n1-cade-0019772023
CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 126 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA-04N1 (066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;073/3;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2;078/1;078/1A;078/1B;078/2;078/1C). | LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA | Concluída | 0005247/2023 | Em Andamento | d-sjzdsjgr-04n1-cade-0019802023
CHESF | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 138 cadeias de isolador em 33 estrutura(s) da LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA-04L1 (078/3C;078/2;078/3B;078/3D;079/2;079/3;080/1;080/2;081/1;081/2;082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;088/3;088/4;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1). | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005248/2023 | Em Andamento | d-sjgrssnb-04l1-cade-0019812023
CHESF | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA-04L1 (092/2;092/3;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;097/3;098/1;098/2;100/2;103/3;104/1;106/2;107/2;107/3;108/2;109/1;109/2;114/1;114/2;114/3;115/1;115/2;116/1;116/2;117/1;117/2;118/1). | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005249/2023 | Em Andamento | d-sjgrssnb-04l1-cade-0019822023
CHESF | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA-04L1 (119/2;120/1;120/2;121/1;121/2;122/2;123/1;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;131/1;131/2;132/1;132/2;132/3;133/1;133/2;134/1;134/2;135/1;135/2;136/1;136/2). | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005250/2023 | Em Andamento | d-sjgrssnb-04l1-cade-0019832023
CHESF | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 93 cadeias de isolador em 25 estrutura(s) da LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA-04L1 (138/2;139/1;139/2;140/1;140/2;141/1;141/2;142/1;142/2;142/3;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;147/1;147/2;147/3;148/1;148/2;148/3;149/1). | LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA | Concluída | 0005251/2023 | Em Andamento | d-sjgrssnb-04l1-cade-0019842023
CHESF | LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 111 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO C-1 BA-04C1 (044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/2;053/1;055/1;055/3;056/1;057/1;057/2;058/1;059/1;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;064/2;065/2;065/3). | LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO C-1 BA | Concluída | 0005252/2023 | Em Andamento | d-ssnbscfo-04c1-cade-0019852023
CHESF | LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 120 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO C-1 BA-04C1 (020/1;021/2;022/1;023/1;023/2;023/3;023/4;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/4;027/3;028/1;029/2;029/3;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;038/2;039/1;039/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/3;044/1). | LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO C-1 BA | Concluída | 0005254/2023 | Em Andamento | d-ssnbscfo-04c1-cade-0019862023
CHESF | LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO C-1 BA-04C1 (016/1;016/2;016/3;017/1;019/1;019/2). | LT 230 kV SR.BONFIM II /CAMPO FORMOSO C-1 BA | Concluída | 0005258/2023 | Em Andamento | d-ssnbscfo-04c1-cade-0019872023
CHESF | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV SE CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA-04C2 (007/1). | LT 230 kV CAMPO FORMOSO /OUROLANDIA II C-1 BA | Concluída | 0005262/2023 | Em Andamento | d-scfosour-04c2-cade-0019912023
CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM II /JOAO CAMARA II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV CEARA MIRIM II /JOAO CAMARA II C-1 RN-04C1 (025/1). | LT 230 kV CEARA MIRIM II /JOAO CAMARA II C-1 RN | Concluída | 0005266/2023 | Em Andamento | d-scidsjcd-04c1-cade-0020522023
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 6 cadeias de isolador em 2 estrutura(s) da LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL-04S2 (009/1;009/3). | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (04S2) | Concluída | 0005272/2023 | Em Andamento | d-srldsbsk-04s2-cade-0021242023
CHESF | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM AL/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE-04Z9 (141/1). | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0005275/2023 | Em Andamento | d-sstnsagl-04z9-cade-0021602023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /FEIRA DE SANTANA III BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 159 cadeias de isolador em 53 estrutura(s) da LT 230 kV SE FEIRA DE SANTANA III /CAMACARI II C-1 BA-04C6 (001/2;001/4;002/1;004/1;008/1;008/2;012/2;013/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/2;017/3;018/2;019/1;020/1;021/1;022/1;023/2;023/3;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;036/2;037/1;038/1;038/2;039/2;040/1;040/2;041/3;042/2;043/1;043/2;045/1;047/2;048/1). | LT 230 kV CAMACARI II /FEIRA DE SANTANA III C-2 BA | Concluída | 0005279/2023 | Em Andamento | d-scmdsfst-04c6-cade-0023882023
CHESF | LT 230 kV FEIRA DE SANTANA III /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 171 cadeias de isolador em 57 estrutura(s) da LT 230 kV G.MANGABEIRA /SE FEIRA DE SANTANA III C-1 BA-04F6 (048/2;050/2;053/1;056/1;057/1;057/2;058/1;059/1;059/2;060/1;060/2;060/3;062/1;062/2;062/3;063/1;064/1;064/2;064/3;065/1;066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/3;070/1;070/2;070/3;071/1;071/3;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;073/5;074/2;075/1;075/2;076/1;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;081/2;082/1;082/2;083/1;083/3;084/1). | LT 230 kV FEIRA DE SANTANA III /G.MANGABEIRA C-2 BA | Concluída | 0005283/2023 | Em Andamento | d-sgvmsfst-04f6-cade-0023892023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 45 cadeias de isolador em 15 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA-04C7 (009/2;009/3;011/1;012/1;012/2;013/1;015/2;018/1;028/1;031/2;035/2;035/3;036/1;040/1;071/2). | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0005286/2023 | Em Andamento | d-scmdsgvm-04c7-cade-0023902023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 93 cadeias de isolador em 31 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA-04M7 (1;2;4;024/2;001/1;001/2;001/3;001/5;002/3;003/3;012/2;013/1;015/1;015/2;017/1;017/2;018/2;019/1;020/2;020/3;021/1;024/3;025/2;026/1;026/2;031/3;032/2;032/3;034/2;037/2;045/1). | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0005289/2023 | Em Andamento | d-scmdsmtt-04m7-cade-0023912023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 15 cadeias de isolador em 5 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-2 BA-04M9 (001/2;017/3;020/1;026/3;035/2). | LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1 BA | Concluída | 0005293/2023 | Em Andamento | d-scmdsptu-04m9-cade-0023922023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 9 cadeias de isolador em 3 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1 BA-04M6 (003/3;004/1;004/2). | LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0005300/2023 | Em Andamento | d-scmqsctg-04m6-cade-0023942023
CHESF | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 138 cadeias de isolador em 46 estrutura(s) da LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA-04L4 (1;2;5;8;9;11;13;14;18;22;23;24;29;33;34;36;38;39;41;42;43;44;46;54;56;58;59;63;64;67;68;69;70;73;74;75;79;80;81;83;85;86;87;89;90;91). | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0005303/2023 | Em Andamento | d-sctgsmtt-04l4-cade-0023952023
CHESF | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 78 cadeias de isolador em 26 estrutura(s) da LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA-04M3 (21;26;43;44;48;49;50;54;56;59;67;68;79;82;83;86;91;103;117;118;122;129;131;135;152;218). | LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0005307/2023 | Em Andamento | d-sctusgvm-04m3-cade-0023962023
CHESF | LT 230 kV JACARACANGA /DOW QUIMICA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 27 cadeias de isolador em 9 estrutura(s) da LT 230 kV JACARACANGA /DOW QUIMICA C-2 BA-04N4 (5;12;14;15;16;17;20;21;23). | LT 230 kV JACARACANGA /DOW QUIMICA C-2 BA (04N4) | Concluída | 0005317/2023 | Em Andamento | d-sjcrsdow-04n4-cade-0023982023
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 42 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (002/5;006/1;006/2;007/3;008/2;009/3;010/3;015/3;017/1;019/2;025/1;025/2;025/4;029/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005321/2023 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cade-0023992023
CHESF | LT 230 kV ALAGOINHAS II /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 60 cadeias de isolador em 20 estrutura(s) da LT 230 kV ALAGOINHAS II /CATU C-2 BA-04L3 (548;549;552;554;555;557;566;594;601;603;605;609;611;617;634;635;637;650;654;680). | LT 230 kV ALAGOINHAS II /CATU C-2 BA | Concluída | 0005326/2023 | Em Andamento | d-saldsctu-04l3-cade-0024002023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 117 cadeias de isolador em 39 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-1 BA-04L8 (448;450;457;460;461;462;464;465;466;467;471;480;481;486;487;491;493;494;495;497;498;500;504;505;506;512;513;516;519;523;524;525;526;529;531;532;539;540;546). | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-2 BA | Concluída | 0005330/2023 | Em Andamento | d-sccdsald-04l8-cade-0024012023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 162 cadeias de isolador em 54 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 (134/1;135/2;136/1;138/2;139/3;141/3;142/3;143/2;144/1;144/3;145/1;145/2;145/3;146/3;147/2;148/2;148/3;150/2;151/1;151/2;151/3;151/4;152/2;152/3;152/4;159/1;162/2;164/1;164/2;165/1;165/2;166/2;167/2;167/3;168/1;180/1;180/2;181/1;182/1;183/3;185/1;186/1;187/1;188/1;188/2;190/1;191/3;191/4;192/1;192/3;193/1;193/2;197/2;201/3). | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0005335/2023 | Em Andamento | d-sccdsctu-04l2-cade-0024022023
CHESF | LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA C-1 BA-04C9 (001/4;002/1;003/1;007/8;008/1;008/2). | LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA C-1 BA (04C9) | Concluída | 0005340/2023 | Em Andamento | d-scmdsbcs-04c9-cade-0024032023
CHESF | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 42 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1 BA-04M1 (007/2;010/3;012/2;013/3;014/2;015/3;016/3;019/2;021/1;024/4;025/1;025/3;025/4;025/5). | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1 BA | Concluída | 0005352/2023 | Em Andamento | d-sctuscmq-04m1-cade-0024062023
CHESF | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 30 cadeias de isolador em 10 estrutura(s) da LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2 BA-04M2 (006/2;007/2;011/3;012/2;024/4;025/1;025/2;025/3;025/4;025/5). | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2 BA | Concluída | 0005354/2023 | Em Andamento | d-sctuscmq-04m2-cade-0024072023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 270 cadeias de isolador em 90 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-1 BA-04L8 (243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;264;265;266;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340). | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-2 BA | Concluída | 0005358/2023 | Em Andamento | d-sccdsald-04l8-cade-0024102023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 270 cadeias de isolador em 90 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-1 BA-04L8 (341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430). | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-2 BA | Concluída | 0005360/2023 | Em Andamento | d-sccdsald-04l8-cade-0024112023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 57 cadeias de isolador em 19 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-1 BA-04L8 (431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;080/2;080/3;080/4;081/1;081/2;081/3;082/1). | LT 230 kV CIC. DANTAS /ALAGOINHAS II C-2 BA | Concluída | 0005362/2023 | Em Andamento | d-sccdsald-04l8-cade-0024122023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 (073/1;073/2;073/3;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;076/3;076/4;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;080/3;081/2;081/3;082/1;082/2;082/3;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;084/3;084/4;085/1;085/3;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;087/3;088/1;088/2;088/3;088/4;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2). | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0005367/2023 | Em Andamento | d-sccdsctu-04l2-cade-0024132023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 (092/3;093/1;093/2;093/3;094/1;094/2;094/3;094/4;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;096/4;097/1;097/2;097/3;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;099/3;100/1;100/2;100/3;101/1;101/2;101/3;101/4;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;105/3;105/4;106/1;106/2;107/1;107/2;107/3;108/1;108/2;108/3;108/4;109/1;109/2;109/3;110/1;110/2;110/3;110/4). | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0005369/2023 | Em Andamento | d-sccdsctu-04l2-cade-0024142023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 (111/1;111/2;111/3;112/1;112/2;112/3;112/4;113/1;113/2;113/3;113/4;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;116/3;116/4;117/1;118/1;118/2;118/3;118/4;119/1;119/2;119/3;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;121/3;121/4;122/1;122/2;123/1;123/2;123/3;124/1;124/2;124/3;124/4;125/1;125/2;126/1;126/2;127/1;127/2;127/3;127/4;128/1;128/2;128/3;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2). | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0005370/2023 | Em Andamento | d-sccdsctu-04l2-cade-0024152023
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 27 cadeias de isolador em 9 estrutura(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 (130/3;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;132/3;132/4;133/1). | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0005372/2023 | Em Andamento | d-sccdsctu-04l2-cade-0024162023
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA-05V7 (044/1;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1). | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0005373/2023 | Em Andamento | d-sjdmscmq-05v7-cade-0024172023
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA-05V7 (077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;091/1;091/2;091/3;092/1;093/1;093/2;094/1;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;102/1;102/2;103/1;103/2;104/1;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;109/1). | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0005374/2023 | Em Andamento | d-sjdmscmq-05v7-cade-0024182023
CHESF | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 78 cadeias de isolador em 26 estrutura(s) da LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA-05V7 (109/2;110/1;110/2;111/1;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;116/1;116/2;117/1;117/2;118/1;118/2;119/1;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;122/1;122/2;JDM). | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0005375/2023 | Em Andamento | d-sjdmscmq-05v7-cade-0024192023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE-04S6 (084/2;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;087/3;088/1;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;092/2;092/3;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;095/2;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;100/1;100/2;101/2;102/1;102/2;103/1;103/2;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE | Concluída | 0005376/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s6-cade-0024202023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE-04S6 (113/3;114/1;114/2;115/1;115/2;116/1;117/1;117/2;118/1;118/3;119/2;120/2;121/1;121/2;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;129/1;129/2;130/1;130/3;131/2;132/2;133/2;134/2;138/1;139/1;139/3;140/1;140/2;141/1;142/1;143/1;144/1;144/3;145/2;146/2;147/1;148/1;149/1;149/2;150/1;150/2;153/3;154/1;154/2;156/1;157/1;158/3;159/1;159/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE | Concluída | 0005378/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s6-cade-0024212023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 27 cadeias de isolador em 9 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE-04S6 (160/2;161/2;162/1;162/2;162/3;163/1;163/2;ITB;PAF). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE | Concluída | 0005379/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s6-cade-0024222023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE-04S7 (084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;087/3;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/2;092/1;092/2;092/3;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;101/3;102/1;102/2;103/1;103/2;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;110/2;110/3). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE | Concluída | 0005382/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s7-cade-0024232023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 180 cadeias de isolador em 60 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE-04S7 (111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;116/1;117/1;117/2;118/1;118/3;119/2;120/2;121/1;121/2;122/2;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;129/1;130/1;130/3;131/2;132/2;133/2;134/2;137/1;139/1;139/3;140/1;140/2;141/1;142/1;143/1;144/1;144/3;145/2;146/2;147/1;149/1;149/2;150/1;150/2;153/3;154/1;154/2;156/1;157/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE | Concluída | 0005386/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s7-cade-0024242023
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir 27 cadeias de isolador em 9 estrutura(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE-04S7 (158/3;159/1;160/2;161/2;162/1;162/2;162/3;163/1;163/2). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE | Concluída | 0005390/2023 | Em Andamento | d-spafsitb-04s7-cade-0024252023
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1090 (vão entre o RT2 e o TF5), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005398/2023 | Em Andamento | BF - DJ1090
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1090 (vão entre o RT2 e o TF5), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005399/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1090
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC | Concluída | 0005400/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT JNO C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC | Concluída | 0005401/2023 | Em Andamento | Controle - LT JNO C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Blumenau - Joinville C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0005403/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT JOI C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Blumenau - Joinville C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0005406/2023 | Em Andamento | Controle - LT JOI C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Blumenau - Gaspar 2 C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /GASPAR 2 C-1 SC | Concluída | 0005408/2023 | Em Andamento | Controle - LT GAS2 C-1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | Concluída | 0007026/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | Concluída | 0007027/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Blumenau - Gaspar 2 C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 2 SC | Concluída | 0005419/2023 | Em Andamento | Controle - LT GAS2 C-2
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12F2 da Subestação CMD. | EL 69 kV CAMACARI II STA HELENA-02F1 (12F2) | Concluída | 0005433/2023 | Em Andamento | 11340460
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor 69 kV posição operacional 12T5 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0005438/2023 | Em Andamento | 11340461
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32A1-8 da Subestação CMD. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CAMACARI II TA1 BA (32A1) | Concluída | 0005442/2023 | Em Andamento | 11337629
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32A2-8 da Subestação CMD. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CAMACARI II TA2 BA (32A2) | Concluída | 0005443/2023 | Em Andamento | 11339923
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32F2-4 da Subestação CMD. | EL 69 kV CAMACARI II STA HELENA-02F1 (12F2) | Concluída | 0005445/2023 | Em Andamento | 11335473
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32F2-5 da Subestação CMD. | EL 69 kV CAMACARI II STA HELENA-02F1 (12F2) | Concluída | 0005448/2023 | Em Andamento | 11337630
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32F2-6 da Subestação CMD. | EL 69 kV CAMACARI II STA HELENA-02F1 (12F2) | Concluída | 0005452/2023 | Em Andamento | 11335474
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J6-8 da Subestação CMD. | EL 69 kV CAMACARI II CTG CTU-02J6 (12J6) | Concluída | 0005453/2023 | Em Andamento | 11457212
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de disjuntor DJ718 (nº serie: 1140-2R-005, cod. mat.: 10191568). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0005454/2023 | Em Andamento | DJ718
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T5-4 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0005456/2023 | Em Andamento | 11337631
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de disjuntor DJ518 (nº serie: 1140-PM-003, cod. mat.: 10191579). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0005457/2023 | Em Andamento | DJ518
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T5-5 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0005458/2023 | Em Andamento | 11337632
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T5-6 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0005459/2023 | Em Andamento | 11335475
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T6-4 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0005462/2023 | Em Andamento | 11337633
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T6-5 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0005466/2023 | Em Andamento | 11337634
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T6-6 da Subestação CMD. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0005470/2023 | Em Andamento | 11335476
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M2-5 da Subestação RCD. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-2 PE | Concluída | 0005477/2023 | Em Andamento | 11335589
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de Disjuntor DJ2512 (nº serie: 9235, cod. int.: 10191007). | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005609/2023 | Em Andamento | DJ2512
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de Disjuntor DJ2552 (nº serie: 9236, cod. int.: 10191008). | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005610/2023 | Em Andamento | DJ2552
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Blumenau - Itajaí C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-1 SC | Concluída | 0005508/2023 | Em Andamento | Controle - LT ITJ C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Blumenau - Itajaí C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Concluída | 0005510/2023 | Em Andamento | Controle - LT ITJ C-2
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 13,8 | Substituição de RLC - RT2513 - AT57 - FASE A (nº serie: 822010, cod. int.: 10183842) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005612/2023 | Em Andamento | RT2513 - AT57 - FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 13,8 | Substituição de RLC - RT2513 - AT57 - FASE B (nº serie: 822011, cod. int.: 10183843) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005613/2023 | Em Andamento | RT2513 - AT57 - FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 13,8 | Substituição de RLC - RT2513 - AT57 - FASE C (nº serie: 822012, cod. int.: 10183844) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005615/2023 | Em Andamento | RT2513 - AT57 - FASE C
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 13,8 | Substituição de RLC - RT2553 - AT59 - FASE A (nº serie: 862109, cod. int.: 10183845) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005617/2023 | Em Andamento | RT2553 - AT59 - FASE A
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 13,8 | Substituição de RLC - RT2553 - AT59 - FASE B (nº serie: 862110, cod. int.: 10183846) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005618/2023 | Em Andamento | RT2553 - AT59 - FASE B
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 13,8 | Substituição de RLC - RT2553 - AT59 - FASE C (nº serie: 862111, cod. int.: 10183847) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005619/2023 | Em Andamento | RT2553 - AT59 - FASE C
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Banco de Capacitores 1 (BC1) da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | BC 230 kV 125 Mvar BLUMENAU BC1 SC | Concluída | 0005518/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - BC1
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9135 (nº serie: 10909, cod. int.: 10194900) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005527/2023 | Em Andamento | SC9135
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9137 (nº serie: 10911, cod. int.: 10194902) | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0005528/2023 | Em Andamento | SC9137
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9235 (nº serie: 10916, cod. int.: 10194903) | LT 500 kV C. PAULISTA / FERNAO DIAS C 1 SP | Concluída | 0005530/2023 | Em Andamento | SC9235
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Banco de Capacitores 1 (BC1) da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | BC 230 kV 125 Mvar BLUMENAU BC1 SC | Concluída | 0005531/2023 | Em Andamento | Controle - BC1
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC9237 (nº serie: 10910, cod. int.: 10194901) | LT 500 kV C. PAULISTA / FERNAO DIAS C 1 SP | Concluída | 0005532/2023 | Em Andamento | SC9237
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Banco de Capacitores 2 (BC2) da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | BC 230 kV 125 Mvar BLUMENAU BC2 SC | Concluída | 0005533/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - BC2
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC2513 (nº serie: 7809, cod. int.: 10192968) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005535/2023 | Em Andamento | SC2513
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Banco de Capacitores 2 (BC2) da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | BC 230 kV 125 Mvar BLUMENAU BC2 SC | Concluída | 0005536/2023 | Em Andamento | Controle - BC2
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de Seccionadora SC2553 (nº serie: 7808, cod. int.: 10192967) | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0005537/2023 | Em Andamento | SC2553
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR1 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0005539/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF1 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR1 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR1 SC | Concluída | 0005544/2023 | Em Andamento | Controle - TF1 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR2 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0005560/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF2 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR2 SC | Concluída | 0005565/2023 | Em Andamento | Controle - TF2 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR3 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0005573/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF3 230
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR3 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR3 SC | Concluída | 0005575/2023 | Em Andamento | Controle - TF3 230
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (QD1, QD2, QD3) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005580/2023 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR4 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0005581/2023 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF4 230
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 48 VCC (QD1/48) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005582/2023 | Em Andamento | Painel - 48 VCC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR4 230/138 kV da SE Blumenau, lados de 230 e 138 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV BLUMENAU TR4 SC | Concluída | 0005584/2023 | Em Andamento | Controle - TF4 230
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 460 VCA (QD1/2, QD1/460, QD2/460) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005585/2023 | Em Andamento | Painel - 460 VCA
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 VCA (QD1/220) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005596/2023 | Em Andamento | Painel - 220 VCA
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Grupo Motor-Gerador, 460 Vca, painel de conexão (PCMG) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Mourão. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005599/2023 | Em Andamento | MG1 - 460 VCA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Blumenau, DJ842, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005601/2023 | Em Andamento | BF - DJ842
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Blumenau, DJ842, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005604/2023 | Em Andamento | Controle - DJ842
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Blumenau - Blumenau Dois C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0005605/2023 | Em Andamento | PP, PS, BF - LT BND C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Blumenau - Blumenau Dois C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-1 SC | Concluída | 0005607/2023 | Em Andamento | Controle - LT BND C-1
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1050, referente ao Interligador de Barras entre o TF3 e o Reator 2. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005608/2023 | Em Andamento | DJ1050
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Blumenau - Blumenau Dois C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0005611/2023 | Em Andamento | PP, PS, BF - LT BND C-2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Blumenau - Blumenau Dois C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / BLUMENAU DOIS C-2 SC | Concluída | 0005614/2023 | Em Andamento | Controle - LT BND C-2
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1059, referente ao Reator 2 da SE Gravataí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT2 RS | Concluída | 0005616/2023 | Em Andamento | CS1059
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Blumenau - Ilhota C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0005620/2023 | Em Andamento | PP, PS, BF - LT ITA C-1
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC12513 TERCIARIO AT57 FASE A (nº serie: 338108, cod. int.: 10232808). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006967/2023 | Em Andamento | TC12513 TERCIARIO AT57 FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Blumenau - Ilhota C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / ILHOTA C-1 SC | Concluída | 0005622/2023 | Em Andamento | Controle - LT ITA C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Blumenau - Gaspar C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0005624/2023 | Em Andamento | PP, PS, BF - LT GPR C-1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Blumenau - Gaspar C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0005625/2023 | Em Andamento | Controle - LT GPR C-1
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1039, referente ao Reator 1 da SE Gravataí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI RT1 RS | Concluída | 0005626/2023 | Em Andamento | CS1039
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC12513 TERCIARIO AT57 FASE B (nº serie: 338109, cod. int.: 10232809). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006969/2023 | Em Andamento | TC12513 TERCIARIO AT57 FASE B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC12513 TERCIARIO AT57 FASE C (nº serie: 338110, cod. int.: 10232810). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006970/2023 | Em Andamento | TC12513 TERCIARIO AT57 FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS761, referente ao Interligador de Barras da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005628/2023 | Em Andamento | CS761
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC12553 TERCIARIO AT59 FASE A (nº serie: 338111, cod. int.: 10232816). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006972/2023 | Em Andamento | TC12553 TERCIARIO AT59 FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC12553 TERCIARIO AT59 FASE B (nº serie: 338112, cod. int.: 10232817). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006973/2023 | Em Andamento | TC12553 TERCIARIO AT59 FASE B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS763, referente ao Interligador de Barras da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005629/2023 | Em Andamento | CS763
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC12553 TERCIARIO AT59 FASE C (nº serie: 338113, cod. int.: 10232818). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006975/2023 | Em Andamento | TC12553 TERCIARIO AT59 FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC22513 TERCIARIO AT57 FASE A (nº serie: 338114, cod. int.: 10232811). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006980/2023 | Em Andamento | TC22513 TERCIARIO AT57 FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC22513 TERCIARIO AT57 FASE B (nº serie: 338115, cod. int.: 10232812). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006981/2023 | Em Andamento | TC22513 TERCIARIO AT57 FASE B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC22513 TERCIARIO AT57 FASE C (nº serie: 338116, cod. int.: 10232813). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006983/2023 | Em Andamento | TC22513 TERCIARIO AT57 FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC22553 TERCIARIO AT59 FASE A (nº serie: 338117, cod. int.: 10232819). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006976/2023 | Em Andamento | TC22553 TERCIARIO AT59 FASE A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC22553 TERCIARIO AT59 FASE B (nº serie: 338118, cod. int.: 10232820). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006978/2023 | Em Andamento | TC22553 TERCIARIO AT59 FASE B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | C. PAULISTA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente TC22553 TERCIARIO AT59 FASE C (nº serie: 338119, cod. int.: 10232821). Capacidade de curto-circuito (kA) do novo equipamento: 50 kA. | MG C. PAULISTA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006979/2023 | Em Andamento | TC22553 TERCIARIO AT59 FASE C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV BANDEIRANTES/ANHANGUERA GO C-1 GO | LT 230 kV BANDEIRANTES ANHANGUERA GO C-1 GO | Concluída | 0007028/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV BANDEIRANTES/ANHANGUERA GO C-1 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV BANDEIRANTES/ANHANGUERA GO C-1 GO | LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-1 GO | Concluída | 0007029/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV BANDEIRANTES/ANHANGUERA GO C-1 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 230 kV BANDEIRANTE/ANHANGUERA GO C-2 GO | LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO | Concluída | 0007030/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 230 kV BANDEIRANTE/ANHANGUERA GO C-2 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO | LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO | Concluída | 0007031/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR4 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 4 GO | Concluída | 0007032/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR4 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital do TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR4 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 4 GO | Concluída | 0007033/2023 | Em Andamento | RDP - TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR4 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR3 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 3 GO | Concluída | 0007034/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR3 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital do TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR3 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 3 GO | Concluída | 0007035/2023 | Em Andamento | RDP - TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR3 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 2 GO | Concluída | 0007036/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital do TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 2 GO | Concluída | 0007037/2023 | Em Andamento | RDP - TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO | BC 345 kV 91,5 Mvar BANDEIRANTES BC1 GO | Concluída | 0007038/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital do BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO | BC 345 kV 91,5 Mvar BANDEIRANTES BC1 GO | Concluída | 0007039/2023 | Em Andamento | RDP - BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV XAVANTES/BANDEIRANTES C-1 GO | LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-1 GO | Concluída | 0007040/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV XAVANTES/BANDEIRANTES C-1 GO
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 1 (um) chave seccionadora 69kV e base, posição operacional 32A1-8 na SE Bom Jesus da Lapa, referente ao módulo de conexão ao Transformador de Aterramento 02A1. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV B.JESUS LAPA TA1 BA (32A1) | Concluída | 0005748/2023 | Não Iniciada | 11334500
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 500 | Substituição de para-raios PRAT09 500KV FASE A (nº serie: 797, cod. mat.: 10197798). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005960/2023 | Em Andamento | PRAT09 500KV FASE A
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 500 | Substituição de para-raios PRAT09 500KV FASE B (nº serie: 800, cod. mat.: 10197799). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005961/2023 | Em Andamento | PRAT09 500KV FASE B
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 500 | Substituição de para-raios PRAT09 500KV FASE C (nº serie: 801, cod. mat.: 10197800). | TR 500/345 kV MARIMBONDO TR9 MG | Concluída | 0005963/2023 | Em Andamento | PRAT09 500KV FASE C
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de disjuntor DJ638 (nº serie: 78009, cod. mat.: 10191739). | TR 230/138 kV RIO VERDE FUR TR1 GO | Concluída | 0005988/2023 | Em Andamento | DJ638
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Construção de 800m de muro (sendo 500m em placas de concreto pré-moldado e 300m de muro em alv), em substituição à muro existente na SE Pirapama II. | MG PIRAPAMA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006015/2023 | Em Andamento | 12590211
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 345 | Substituição de disjuntor DJ8442 (nº serie: HA1837910/1/2, cod. mat.: 10190653). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006029/2023 | Em Andamento | DJ8442
CHESF | APOLONIO SALES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Comunicação via Rádio por um Sistema de Comunicação Óptica na U. A. SALES, composto por: 01 Multiplex SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção principal. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM U. A. SALES (UAS) | Concluída | 0006079/2023 | Em Andamento
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC830R (nº serie: 359961, cod. mat.: 10196194). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT1 GO | Concluída | 0006123/2023 | Em Andamento | SC830R
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8331 (nº serie: 4996, cod. mat.: 10194999). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006128/2023 | Em Andamento | SC8331
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8333 (nº serie: 4967, cod. mat.: 10195000). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006130/2023 | Em Andamento | SC8333
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8339 (nº serie: 4985, cod. mat.: 10195004). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006134/2023 | Em Andamento | SC8339
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8335 (nº serie: 4983, cod. mat.: 10195001). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006137/2023 | Em Andamento | SC8335
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8337 (nº serie: 5024, cod. mat.: 10195002). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006139/2023 | Em Andamento | SC8337
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8330T (nº serie: T5024, cod. mat.: 10195003). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006141/2023 | Em Andamento | SC8330T
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC840R (nº serie: 149, cod. mat.: 10196586). | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES RT2 GO | Concluída | 0006143/2023 | Em Andamento | SC840R
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8440T (nº serie: TC-5026T, cod. mat.: 10195036). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006145/2023 | Em Andamento | SC8440T
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8441 (nº serie: 4965, cod. mat.: 10194993). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006146/2023 | Em Andamento | SC8441
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8443 (nº serie: 4994, cod. mat.: 10194992). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006148/2023 | Em Andamento | SC8443
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8445 (nº serie: 4988, cod. mat.: 10194994). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006149/2023 | Em Andamento | SC8445
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8447 (nº serie: TC-5026, cod. mat.: 10194995). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006151/2023 | Em Andamento | SC8447
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de seccionadora SC8449 (nº serie: 4999, cod. mat.: 10194997). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006152/2023 | Em Andamento | SC8449
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LTBDSB1 FASE A (nº serie: 88686101, cod. mat.: 10188101). | LT 345 kV BANDEIRANTES /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | Concluída | 0006154/2023 | Em Andamento | DCP - LTBDSB1 FASE A
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LTIMBD2 FASE A (nº serie: 322144, cod. mat.: 10189183). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006159/2023 | Em Andamento | DCP - LTIMBD2 FASE A
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LTIMBD2 FASE B (nº serie: 322142, cod. mat.: 10189184). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006161/2023 | Em Andamento | DCP - LTIMBD2 FASE B
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - LTIMBD2 FASE C (nº serie: 322141, cod. mat.: 10189185). | LT 345 kV ITUMBIARA /BANDEIRANTES C-2 MG/GO | Concluída | 0006162/2023 | Em Andamento | DCP - LTIMBD2 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 69 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS - 69KV TR01 FASE A (nº serie: Z05838, cod. mat.: 10199680). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006165/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - 69KV TR01 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 69 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS - 69KV TR01 FASE B (nº serie: Z05839, cod. mat.: 10199681). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006166/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - 69KV TR01 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 69 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS - 69KV TR01 FASE C (nº serie: Z05837, cod. mat.: 10199678). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006168/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - 69KV TR01 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS BC01 FASE A (nº serie: 43857, cod. mat.: 10199422). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006174/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS BC01 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS BC01 FASE B (nº serie: 43858, cod. mat.: 10199423). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006175/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS BC01 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS BC01 FASE C (nº serie: 43850, cod. mat.: 10199424). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006177/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS BC01 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS - LIBTAL STBTO FASE A (nº serie: 45473, cod. mat.: 10199428). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006179/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LIBTAL STBTO FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS - LIBTAL STBTO FASE B (nº serie: 45474, cod. mat.: 10199429). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006180/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LIBTAL STBTO FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios PARA-RAIOS - LIBTAL STBTO FASE C (nº serie: 45475, cod. mat.: 10199430). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006182/2023 | Em Andamento | PARA-RAIOS - LIBTAL STBTO FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de seccionadora SC7010T (nº serie: 742 T, cod. mat.: 10251828). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006184/2023 | Em Andamento | SC7010T
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de seccionadora SC7015C (nº serie: 742, cod. mat.: 10251831). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006186/2023 | Em Andamento | SC7015C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC - 230KV TR01 FASE A (nº serie: 88G0009-001, cod. mat.: 10185777). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006189/2023 | Em Andamento | TC - 230KV TR01 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC - 230KV TR01 FASE B (nº serie: 88G0009-002, cod. mat.: 10185778). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006191/2023 | Em Andamento | TC - 230KV TR01 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC - 230KV TR01 FASE C (nº serie: 88A0008-004, cod. mat.: 10185782). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006192/2023 | Em Andamento | TC - 230KV TR01 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TC - 69KV TR01 FASE A (nº serie: C8-2612, cod. mat.: 10185690). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006194/2023 | Em Andamento | TC - 69KV TR01 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TC - 69KV TR01 FASE B (nº serie: C8-2613, cod. mat.: 10185691). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006195/2023 | Em Andamento | TC - 69KV TR01 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TC - 69KV TR01 FASE C (nº serie: C8-2614, cod. mat.: 10185692). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006197/2023 | Em Andamento | TC - 69KV TR01 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC BC01 FASE A (nº serie: 88A0008-006, cod. mat.: 10185756). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006202/2023 | Em Andamento | TC BC01 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE-LIBTAL FASE A (nº serie: 88G0009-004, cod. mat.: 10185759). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006204/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE-LIBTAL FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC BC01 FASE B (nº serie: 88A0008-005, cod. mat.: 10185757). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006211/2023 | Em Andamento | TC BC01 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TC BC01 FASE C (nº serie: 88A0008-002, cod. mat.: 10185758). | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0006213/2023 | Em Andamento | TC BC01 FASE C
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação PAU FERRO, associado à teleproteção principal via OPGW. | MG PAU FERRO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006227/2023 | Em Andamento | 11374113
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação C.GRANDE II, associado à teleproteção principal via OPGW. | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006228/2023 | Em Andamento | 11374100
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação JARDIM, associado à teleproteção principal. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006229/2023 | Em Andamento | 11374133
CHESF | USINA XINGO* | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH na USINA XINGO, composto por: 01 Multiplexador, associado à teleproteção principal. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA XINGO (UXG) | Concluída | 0006230/2023 | Em Andamento
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006239/2023 | Em Andamento | 11333066
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006240/2023 | Em Andamento | 11333065
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A1 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006241/2023 | Em Andamento | 12374801
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A2 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006242/2023 | Em Andamento | 12374802
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006243/2023 | Em Andamento | 12374148
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A5 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006244/2023 | Em Andamento | 12374149
CHESF | AQUIRAZ II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação AQD. | MG AQUIRAZ II / CCO-2010-004 - RB | Concluída | 0006245/2023 | Em Andamento | 11333069
CHESF | AQUIRAZ II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação AQD. | MG AQUIRAZ II / CCO-2010-004 - RB | Concluída | 0006246/2023 | Em Andamento | 11333070
CHESF | ACARAU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação AUD. | MG ACARAU II / CCO-2010-021 - RB | Concluída | 0006253/2023 | Em Andamento | 11332797
CHESF | ACARAU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação AUD. | MG ACARAU II / CCO-2010-021 - RB | Concluída | 0006254/2023 | Em Andamento | 11332798
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 900A1 de 600 Ah 250 Vcc da Subestação BJS. | MG B.JESUS LAPA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006259/2023 | Em Andamento | 11332654
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 900A2 de 600 Ah 250 Vcc da Subestação BJS. | MG B.JESUS LAPA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006260/2023 | Em Andamento | 11332653
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A3 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação BRA. | MG BARREIRAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006261/2023 | Em Andamento | 11332657
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação BRA. | MG BARREIRAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006262/2023 | Em Andamento | 11332658
CHESF | CEARA MIRIM 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação CID. | MG CEARA-MIRIM 2 / CCO-2011-008 - RB | Concluída | 0006265/2023 | Em Andamento | 11333007
CHESF | CEARA MIRIM 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação CID. | MG CEARA-MIRIM 2 / CCO-2011-008 - RB | Concluída | 0006266/2023 | Em Andamento | 11333008
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A3 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação CMA. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006267/2023 | Em Andamento | 11332987
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação CMA. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006268/2023 | Em Andamento | 11332988
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação CPE. | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006269/2023 | Em Andamento | 11332793
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação CPE. | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006270/2023 | Em Andamento | 11332794
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006275/2023 | Em Andamento | 11332796
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação DMG. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006276/2023 | Em Andamento | 11332795
CHESF | EXTREMOZ II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação ETD. | MG EXTREMOZ II / CCO-2010-019 - RB | Concluída | 0006279/2023 | Em Andamento | 11332900
CHESF | EXTREMOZ II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação ETD. | MG EXTREMOZ II / CCO-2010-019 - RB | Concluída | 0006280/2023 | Em Andamento | 11332901
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A7 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação GNN. | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006283/2023 | Em Andamento | 11332983
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A8 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação GNN. | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006284/2023 | Em Andamento | 11332984
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A3 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação GVM. | MG G.MANGABEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006285/2023 | Em Andamento | 11332999
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação GVM. | MG G.MANGABEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006286/2023 | Em Andamento | 11333000
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação ICO. | MG ICO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006287/2023 | Em Andamento | 11333068
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação ICO. | MG ICO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006288/2023 | Em Andamento | 11333067
CHESF | JOAO CAMARA 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação JCD. | MG J. CAMARA II / CCO-2010-019 - RB | Concluída | 0006295/2023 | Em Andamento | 11333015
CHESF | JOAO CAMARA 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação JCD. | MG J. CAMARA II / CCO-2010-019 - RB | Concluída | 0006296/2023 | Em Andamento | 11333016
CHESF | J. CAMARA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação JCT. | MG J. CAMARA III / CCO-2011-008 - RB | Concluída | 0006299/2023 | Em Andamento | 11333009
CHESF | J. CAMARA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação JCT. | MG J. CAMARA III / CCO-2011-008 - RB | Concluída | 0006300/2023 | Em Andamento | 11333010
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A3 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação JRM. | MG JOAIRAM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006305/2023 | Em Andamento | 11332981
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação JRM. | MG JOAIRAM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006306/2023 | Em Andamento | 11332982
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006311/2023 | Em Andamento | 11333071
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006312/2023 | Em Andamento | 11333072
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A3 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação PAF. | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006315/2023 | Em Andamento | 11332733
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação PAF. | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006316/2023 | Em Andamento | 11332734
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação PED. | MG PECEM II / CCO-2010-004 - RB | Concluída | 0006321/2023 | Em Andamento | 11333130
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 600 Ah 125 Vcc da Subestação PED. | MG PECEM II / CCO-2010-004 - RB | Concluída | 0006322/2023 | Em Andamento | 11333131
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) painel de distribuição de cargas das bombas de óleo do Compensador Síncrono, poisição operacional 01K1 da Subestação IRE. | CS 30/-15 Mvar IRECE CS1 TR7 BA | Concluída | 0006325/2023 | Em Andamento | 12588744
CHESF | QUIXERE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação QXR. | MG QUIXERE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006326/2023 | Em Andamento | 11332836
CHESF | QUIXERE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação QXR. | MG QUIXERE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006327/2023 | Em Andamento | 11332837
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A7 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006332/2023 | Em Andamento | 11332985
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A3 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação RLD. | MG RIO LARGO II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006348/2023 | Não Iniciada | 11332681
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A1 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação SBT. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006349/2023 | Em Andamento | 11332799
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 800A2 de 450 Ah 125 Vcc da Subestação SBT. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006350/2023 | Em Andamento | 11332800
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R2 440 Vac 125 Vcc da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006431/2023 | Em Andamento | 11420038
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R1 440 Vac 125 Vcc da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006432/2023 | Em Andamento | 11455796
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R1 440 Vac 125 Vcc da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006449/2023 | Em Andamento | 11455610
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) retificador de serviço auxiliar posição operacional 200R1 220 Vac 125 Vcc da subestação JDM. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006469/2023 | Em Andamento | 11455683
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) retificador de serviço auxiliar posição operacional 200R2 220 Vac 125 Vcc da subestação JDM. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006470/2023 | Em Andamento | 11420084
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G2 da Subestação BJS. | MG B.JESUS LAPA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006475/2023 | Em Andamento | 11451395
CHESF | TAUA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G1 da Subestação TAD. | MG TAUA II / CCO-2005-007 - RB | Concluída | 0006476/2023 | Em Andamento | 11343827
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G2 da Subestação BRA. | MG BARREIRAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006477/2023 | Em Andamento | 11451396
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G1 da Subestação PIC. | MG PICOS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006478/2023 | Em Andamento | 11451351
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) grupo-motor-gerador do SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA posição operacional 200G2 da Subestação ENP. | MG EUNAPOLIS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006479/2023 | Em Andamento | 11451352
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE-LIBTAL FASE B (nº serie: 88G0009-005, cod. mat.: 10185760). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006513/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE-LIBTAL FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE-LIBTAL FASE C (nº serie: 88G0009-006, cod. mat.: 10185761). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006514/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE-LIBTAL FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB501 FASE A (nº serie: C8-2615, cod. mat.: 10185693). | DIT | Concluída | 0006520/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB501 FASE A
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Grupo Motor-Gerador, 480 Vca, painel de conexão (PGD) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006522/2023 | Em Andamento | MG1 - 480 VCA
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB501 FASE B (nº serie: C8-2616, cod. mat.: 10185694). | DIT | Concluída | 0006524/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB501 FASE B
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB501 FASE C (nº serie: C8-2617, cod. mat.: 10185695). | DIT | Concluída | 0006529/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB501 FASE C
CGT ELETROSUL | FARROUPILHA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos Painéis de Distribuição 380 VCA (PCC1, PCC2, PCC3, PCC4, PCC5) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Farroupilha. Denominação dos novos painéis: 2SA1, 2SA2 e 2SA3. | MG FARROUPILHA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006530/2023 | Em Andamento | Painel - 380 VCA
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Blumenau, DJ592, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006532/2023 | Em Andamento | BF - DJ592
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB503 FASE A (nº serie: C8-2609, cod. mat.: 10185696). | DIT | Concluída | 0006535/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB503 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB503 FASE B (nº serie: C8-2610, cod. mat.: 10185697). | DIT | Concluída | 0006539/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB503 FASE B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Blumenau, DJ592, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006540/2023 | Em Andamento | Controle - DJ592
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB503 FASE C (nº serie: C8-2611, cod. mat.: 10185698). | DIT | Concluída | 0006543/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB503 FASE C
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Blumenau - Biguaçu C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV BIGUACU /BLUMENAU C-1 SC | Concluída | 0006548/2023 | Em Andamento | Controle - LT BIG C-1
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB708 FASE A (nº serie: 88G0009-016, cod. mat.: 10185771). | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006550/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB708 FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB708 FASE B (nº serie: 88G0009-017, cod. mat.: 10185772). | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006552/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB708 FASE B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor principal, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1010 (vão entre as LT Biguaçu C-1 e Curitiba Leste C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006554/2023 | Em Andamento | BF - DJ1010
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de trafo corrente TRANSFORMADOR CORRENTE IB708 FASE C (nº serie: 88G0009-018, cod. mat.: 10185773). | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006555/2023 | Em Andamento | TRANSFORMADOR CORRENTE IB708 FASE C
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Blumenau, DJ1010 (vão entre as LT Biguaçu C-1 e Curitiba Leste C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006557/2023 | Em Andamento | Controle - DJ1010
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP - 230KV TR01 FASE C (nº serie: 88687401, cod. mat.: 10189470). | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0006558/2023 | Em Andamento | DCP - 230KV TR01 FASE C
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LIBTAL FASE A (nº serie: 88636801, cod. mat.: 10189471). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006559/2023 | Em Andamento | DCP LIBTAL FASE A
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LIBTAL FASE B (nº serie: 88636802, cod. mat.: 10189472). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006560/2023 | Em Andamento | DCP LIBTAL FASE B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, da SE Blumenau, incluindo painéis e cabos associados. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006561/2023 | Em Andamento | Controle - Serv. Aux.
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de trafo potencial/dcp DCP LIBTAL FASE C (nº serie: 88636803, cod. mat.: 10189473). | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BARRO ALTO C-1 GO | Concluída | 0006562/2023 | Em Andamento | DCP LIBTAL FASE C
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de equipamentos associados ao Banco de Capacitores BC1 - 13,8 kV da SE Caxias 5: Transformador de Corrente de Desbalanço - TCABCN, Seccionador de Aterramento - CS29/1 e Reatores Limitadores de Corrente - RLC1/A, RLC1/B, RLC1/C. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC1 RS | Concluída | 0006566/2023 | Em Andamento | TCABCN, CS29/1, RLC1/A, RLC1/B, RLC1/C
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de equipamentos associados ao Banco de Capacitores BC2 - 13,8 kV da SE Caxias 5: Transformador de Corrente de Desbalanço - TCABCN, Seccionador de Aterramento - CS29/3 e Reatores Limitadores de Corrente - RLC2/A, RLC2/B, RLC2/C. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC2 RS | Concluída | 0006568/2023 | Em Andamento | TCABCN, CS29/3, RLC2/A, RLC2/B, RLC2/C
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ762, referente ao Interligador de Barras da SE Areia. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006572/2023 | Em Andamento | DJ762
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1001, referente a LT Areia - Segredo C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0006579/2023 | Em Andamento | CS1001
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de equipamentos associados ao Banco de Capacitores BC3 - 13,8 kV da SE Caxias 5: Transformador de Corrente de Desbalanço - TCABCN, Seccionador de Aterramento - CS29/5 e Reatores Limitadores de Corrente - RLC3/A, RLC3/B, RLC3/C. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC3 RS | Concluída | 0006585/2023 | Em Andamento | TCABCN, CS29/5, RLC3/A, RLC3/B, RLC3/C
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1007, com lâmina de terra, referente a LT Areia - Segredo C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0006590/2023 | Em Andamento | CS1007 / CS1007T
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA SC2373 - 15kV | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006595/2023 | Em Andamento | SC2373
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora C/LT 500kV MBSL7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0006597/2023 | Não Iniciada | MBSL7-01
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 2 525/230 kV da SE Areia, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 525/230 kV AREIA TR2 PR | Concluída | 0006598/2023 | Em Andamento | PR TR2
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos painéis de SPCS (Interligação de Barras Vão DY) com vida útil esgotada por um novo, com características similares | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006607/2023 | Não Iniciada | N-S-PAMB-MG701-IB500IB1-DJ702-MBSPR01
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1072, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0006617/2023 | Em Andamento | DJ1072
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1062, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0006621/2023 | Em Andamento | DJ1062
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos painéis de SPCS daLT 500 kV Tucuruí - Vila do Conde C1 (LT TCVC-LT7-01 - IZ) com vida útil esgotada por um novo, com características similares. | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0006623/2023 | Não Iniciada | TCSPR-01/ TCSPR-02
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1071, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0006627/2023 | Em Andamento | CS1071
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos painéis de SPCS (Interligação de Barras Vão CY) com vida útil esgotada por um novo, com características similares. | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006631/2023 | Não Iniciada | N-S-PAMB-MG701-IB500IB2-DJ705-MBSPR01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora 500kV MBSD7-04 associada ao disjuntor MBDJ7-02 | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006641/2023 | Não Iniciada | MBSD704
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da chave seccionadora MBSD7-41 | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006646/2023 | Em Andamento | MBSD7-41
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1073, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0006666/2023 | Em Andamento | CS1073
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1077, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0006669/2023 | Em Andamento | CS1077
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1037, com lâmina de terra, referente a LT Blumenau - Curitiba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV BLUMENAU /CURITIBA C-1 SC/PR | Concluída | 0006670/2023 | Em Andamento | CS1037 / CS1037T
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS911, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0006671/2023 | Em Andamento | CS911
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão I SECÇÃO Z (VCDJ6 12) | N-S-PAVC-ABVCLI602-ELVC-VCTC601 FV | Concluída | 0006673/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-ABVCLI602-ELVC-VCTC601 FV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão I SECÇÃO Z (VCDJ6 12) | N-S-PAVC-ABVCLI602-ELVC-VCTC601 FB | Concluída | 0006674/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-ABVCLI602-ELVC-VCTC601 FB
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão I SECÇÃO Z (VCDJ6 12) | N-S-PAVC-ABVCLI602-ELVC-VCTC601 FA | Concluída | 0006675/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-ABVCLI602-ELVC-VCTC601 FA
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0006676/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital com Localizador de Faltas por ondas viajantes (TW) da LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0006677/2023 | Em Andamento | RDP - LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-1 SP
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão I SECÇÃO Y2 (VCDJ6 11) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006678/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB500-DJ711-VCTC702 FV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão I SECÇÃO Y2 (VCDJ6 11) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006680/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB500-DJ711-VCTC702 FB
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão I SECÇÃO Y2 (VCDJ6 11) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006681/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB500-DJ711-VCTC702 FA
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Registrador de Perturbação (RDP) associado ao vão de Entrada de Linha 04F3 (LT 230 kV AQUIRAZ II/FORTALEZA C-2) na subestação FORTALEZA, por um novo sistema composto por: 01 RDP e infraestrutura de comunicação associada | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE | Concluída | 0006683/2023 | Em Andamento | 11449270
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TC 230kV FASE B DO AUTOTRANSFORMADOR NÚMERO 1 DA SE BARRA DO PEIXE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 | Concluída | 0006685/2023 | Em Andamento | N-S-MTBP-AT601-MC230-BPTC601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR O TC 230kV FASE V DO AUTOTRANSFORMADOR NÚMERO 1 DA SE BARRA DO PEIXE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 | Concluída | 0006686/2023 | Não Iniciada | N-S-MTBP-AT601-MC230-BPTC601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | REVITALIZAÇÃO DO REATOR BPRE6-02 COM SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES E VÁLVULAS, ALEM DE TRATAMENTO DO ÓLEO ISOLANTE E SECAGEM DA PARTE ATIVA. | FT RTB 230 kV 20 MVAr BARRA PEIXE RT2 MT | Concluída | 0006690/2023 | Em Andamento | N-S-MTBP-RE602-RE230-BPRE602
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão J SECÇÃO Z (VCDJ6 09) | N-S-PAVC-ABVCLI601-ELVC-VCTC601 FV | Concluída | 0006691/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-ABVCLI601-ELVC-VCTC601 FV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão J SECÇÃO Z (VCDJ6 09) | N-S-PAVC-ABVCLI601-ELVC-VCTC601 FB | Concluída | 0006693/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-ABVCLI601-ELVC-VCTC601 FB
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS913, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0006695/2023 | Em Andamento | CS913
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS915, referente ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0006701/2023 | Em Andamento | CS915
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DE 15kV DO TF1 | Sem FT | Concluída | 0006704/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMCB204
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1065, referente ao Interligador de Barras entre o Reator 1 e o TF 6. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006705/2023 | Em Andamento | CS1065
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | SUBSTITUIR PARA-RAIO 13,8KV FASE A DO CMTF5-01 | Sem FT | Concluída | 0006708/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMPR201
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1075, referente ao Interligador de Barras entre o Reator 1 e o TF 6. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006710/2023 | Em Andamento | CS1075
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão J SECÇÃO Z (VCDJ6 09) | N-S-PAVC-ABVCLI601-ELVC-VCTC601 FA | Concluída | 0006713/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-ABVCLI601-ELVC-VCTC601 FA
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | SUBSTITUIR PARA-RAIO 13,8KV FASE B DO CMTF5-01 | Sem FT | Concluída | 0006715/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMPR201
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV referentes ao Reator 1 (RT1) da SE Blumenau, DJ1072, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Concluída | 0006716/2023 | Em Andamento | TC DJ1072
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão J SECÇÃO Y1 (VCDJ6 08) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006721/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-MG701-IB500-DJ708-VCTC701 FV
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | SUBSTITUIR PARA-RAIO 13,8KV FASE V DO CMTF5-01 | Sem FT | Concluída | 0006722/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMPR201
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV referentes ao TF 6 525/230 kV da SE Blumenau, DJ1062, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Concluída | 0006725/2023 | Em Andamento | TC DJ1062
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CMSD5-01 | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMSD501 | Concluída | 0006726/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMSD501
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão J SECÇÃO Y1 (VCDJ6 08) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006729/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-MG701-IB500-DJ708-VCTC701 FB
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformadores de Corrente 525 kV referentes ao Interligador de Barras, DJ1070, SE Blumenau, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006730/2023 | Em Andamento | TC DJ1070
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006737/2023 | Não Iniciada | N-S-PAVC-MG701-IB500-DJ708-VCTC701 FA
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Para-raios | 525 | Substituição de Para-Raios 525 kV, referente ao Reator Reserva (monofásico) da SE Curitiba. Associado à obra, são esperadas substituições ou adaptações de fundações e suportes existentes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | RTR 525 kV 50 MVAr CURITIBA RTR1 PR | Concluída | 0006739/2023 | Em Andamento | PRR
CGT ELETROSUL | LT 525 kV ITA / MACHADINHO C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 525 kV Itá - Machadinho C-1, em toda a sua extensão (80 km), por cabos tipo OPGW. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0006743/2023 | Em Andamento | Cabo Para-Raios
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão I SECÇÃO Y1 (VCDJ6 11) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006746/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ611-VCTC601 FV
CGT ELETROSUL | LT 525 kV C.NOVOS / MACHADINHO C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 525 kV Campos Novos - Machadinho C-1, em toda a sua extensão (51 km), por cabos tipo OPGW. | LT 525 kV C.NOVOS /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0006747/2023 | Em Andamento | Cabo Para-Raios
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão I SECÇÃO Y1 (VCDJ6 11) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006754/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ611-VCTC601 FB
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 15 | Substituição dos painéis do sistema de resfriamento dos Compensadores Síncronos 01 e 02 (CO1 e CO2) da SE Marmeleiro 2. | CS 2 X 100/-100 Mvar MARMELEIRO 2 CS1+CS2 RS | Concluída | 0006757/2023 | Em Andamento | Painel - Sistema de Resfriamento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão I SECÇÃO Y1 (VCDJ6 11) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006760/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ611-VCTC601 FA
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 69 | Substituição de Disjuntor tripolar 69 kV, DJ462, referente ao TF 10 230/69 kV da SE J.Lacerda-A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Concluída | 0006767/2023 | Em Andamento | DJ462
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão I SECÇÃO X (VCDJ6 10) | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0006769/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-AT701-MC230-VCTC601 FV
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ712, referente a LT J.Lacerda-A - UTE J.Lacerda-A C-4. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / U. J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0006774/2023 | Em Andamento | DJ712
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão I SECÇÃO X (VCDJ6 10) | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0006775/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-AT701-MC230-VCTC601 FB
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão I SECÇÃO X (VCDJ6 10) | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0006777/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-AT701-MC230-VCTC601 FA
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão H SECÇÃO Y2 (VCDJ6 14) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006780/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ614-VCTC601 FV
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ742, referente a LT J.Lacerda-A - UTE J.Lacerda-A C-6. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / U. J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0006781/2023 | Em Andamento | DJ742
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituir TPC 500 KV da barra 1 fase A, N-S-TOMC-MG701-MG500-BR701-MCTP701 - A, equipamento SAP: 11981525 | MG 500 kV MIRACEMA MG1 TO | Concluída | 0006782/2023 | Em Andamento | N-S-TOMC-MG701-MG500-BR701-MCTP701 - A (11981525))
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão H SECÇÃO Y2 (VCDJ6 14) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006784/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ614-VCTC601 FB
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios 138 kV referente a LT J.Lacerda-A - Bom Jardim da Serra C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0006785/2023 | Em Andamento | PR LT BJS C-1
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituir TPC 500 KV da barra 1 fase V, N-S-TOCO-MG701-MG500-BR701-COTP701 - V, equipamento SAP: 11981174 | MG 500 kV COLINAS MG2 TO | Concluída | 0006786/2023 | Em Andamento | N-S-TOCO-MG701-MG500-BR701-COTP701 - V (11981174)
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006787/2023 | Em Andamento | RET1 - 125 VCC
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão H SECÇÃO Y2 (VCDJ6 14) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006788/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ614-VCTC601 FA
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006789/2023 | Em Andamento | RET2 - 125 VCC
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão D SECÇÃO Z (VCDJ6 27) | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | Concluída | 0006790/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-VCGMLT601-ELVC-VCTC601 FV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão D SECÇÃO Z (VCDJ6 27) | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | Concluída | 0006791/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-VCGMLT601-ELVC-VCTC601 FB
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão D SECÇÃO Z (VCDJ6 27) | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | Concluída | 0006793/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-VCGMLT601-ELVC-VCTC601 FA
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão D SECÇÃO Y2 (VCDJ6 26) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006794/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ626-VCTC601 FV
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão D SECÇÃO Y2 (VCDJ6 26) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006796/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ626-VCTC601 FB
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de Transformadores de Corrente 69 kV referentes ao TF 10 230/69 kV da SE J.Lacerda-A, DJ462, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Concluída | 0006797/2023 | Em Andamento | TC DJ462
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão D SECÇÃO Y2 (VCDJ6 26) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006798/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ626-VCTC601 FA
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão C SECÇÃO Z- (VCDJ6 30) | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0006799/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-VCGMLT602-ELVC-VCTC601 FV
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Grupo Motor-Gerador 380 Vca (SACA380-MG1) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Passo Fundo. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006800/2023 | Em Andamento | MG1 - 380 VCA
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão C SECÇÃO Z- (VCDJ6 30) | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0006801/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-VCGMLT602-ELVC-VCTC601 FB
CGT ELETROSUL | FARROUPILHA | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS749, referente ao TR2 230/69 kV da SE Farroupilha. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV FARROUPILHA TR2 RS | Concluída | 0006805/2023 | Em Andamento | CS749
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão C SECÇÃO Z- (VCDJ6 30) | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0006806/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-VCGMLT602-ELVC-VCTC601 FA
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS761, referente a LT Joinville - Blumenau C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0006810/2023 | Em Andamento | CS761
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão C SECÇÃO Y2- (VCDJ6 29) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006811/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ629-VCTC602 FV
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS701, referente ao TR7 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR7 SC | Concluída | 0006812/2023 | Em Andamento | CS701
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS703, referente ao TR7 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR7 SC | Concluída | 0006817/2023 | Em Andamento | CS703
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão C SECÇÃO Y2- (VCDJ6 29) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006818/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ629-VCTC602 FB
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS705, referente ao TR7 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR7 SC | Concluída | 0006820/2023 | Em Andamento | CS705
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS801, referente a LT Joinville - Vega do Sul C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / VEGA DO SUL C-2 SC | Concluída | 0006822/2023 | Em Andamento | CS801
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TR03 - 480/220-127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006823/2023 | Em Andamento | TR03
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão C SECÇÃO Y2- (VCDJ6 29) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006824/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ629-VCTC602 FA
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS893, referente ao TR4 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR4 PR | Concluída | 0006825/2023 | Em Andamento | CS893
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRCE02 - 480/220-127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006826/2023 | Em Andamento | TRCE02
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de equipamentos associados ao Banco de Capacitores BC4 - 13,8 kV da SE Caxias 5: Transformador de Corrente de Desbalanço - TCABCN, Seccionador de Aterramento - CS29/7 e Reatores Limitadores de Corrente - RLC4/A, RLC4/B, RLC4/C. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC4 RS | Concluída | 0006827/2023 | Em Andamento | TCABCN, CS29/7, RLC4/A, RLC4/B, RLC4/C
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TRCE01 - 480/220-127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006828/2023 | Em Andamento | TRCE01
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS897, referente ao TR4 525/230 kV da SE Londrina. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR4 PR | Concluída | 0006829/2023 | Em Andamento | CS897
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão C SECÇÃO Y1- (VCDJ6 29) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006831/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ629-VCTC601 FV
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TR02 - 480/220-127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006832/2023 | Em Andamento | TR02
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1085, referente ao Interligador de Barras entre as LT S.Santiago C-1 e UH Itá C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006833/2023 | Em Andamento | CS1085
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TR04 - 480/220-127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006834/2023 | Em Andamento | TR04
FURNAS | PIRINEUS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0006835/2023 | Em Andamento | RDP - LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR TR01 - 480/220-127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006836/2023 | Em Andamento | TR01
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QLG-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006837/2023 | Em Andamento | QLG-1
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão C SECÇÃO Y1- (VCDJ6 29) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006838/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ629-VCTC601 FB
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Seccionadora | 525 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 525 kV, CS1095, referente ao Interligador de Barras entre as LT S.Santiago C-1 e UH Itá C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006839/2023 | Em Andamento | CS1095
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QD-D - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006840/2023 | Em Andamento | QD-D
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Disjuntor | 13,8 | Substituição de Disjuntor tripolar 13,8 kV, DJ52/21, referente aos Bancos de Capacitores (BC1/BC2) da SE Caxias 5. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC1 RS | Concluída | 0006841/2023 | Em Andamento | DJ52/21
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QLG-2 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006842/2023 | Em Andamento | QLG-2
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QL-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006843/2023 | Em Andamento | QL-1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QA-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006844/2023 | Em Andamento | QA-1
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão C SECÇÃO Y1- (VCDJ6 29) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0006845/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ629-VCTC601 FA
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDCO - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006846/2023 | Em Andamento | QDCO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QL-2 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006847/2023 | Em Andamento | QL-2
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QDF-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006848/2023 | Em Andamento | QDF-1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF-2 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006849/2023 | Em Andamento | QF-2
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QF-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006850/2023 | Em Andamento | QF-1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QL-4 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006851/2023 | Em Andamento | QL-4
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão C SECÇÃO X - (VCDJ6 28) - VCTF6 02 | CS 150/-90 MVAr VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0006852/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-CS202-MC230-VCTC601 FV
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QL-3 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006853/2023 | Em Andamento | QL-3
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QL-5 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006854/2023 | Em Andamento | QL-5
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QLI-2 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006863/2023 | Em Andamento | QLI-2
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QAC-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006866/2023 | Em Andamento | QAC-1
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CMSD5-02 | Sem FT | Concluída | 0006867/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMSD502
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QLT-1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006868/2023 | Em Andamento | QLT-1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QD-AC-MO - 127V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006871/2023 | Em Andamento | QD-AC-MO
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CMSY5-01 | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMSY501 | Concluída | 0006873/2023 | Em Andamento | CMSY501
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QD-D4 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006875/2023 | Em Andamento | QD-D4
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QD-D3 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006878/2023 | Em Andamento | QD-D3
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QD-D1 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006880/2023 | Em Andamento | QD-D1
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR CMDJ5-01 | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMDJ501 | Concluída | 0006883/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMDJ501
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL QD-D2 - 220V | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006885/2023 | Em Andamento | QD-D2
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO AUTOTRANSFORMADOR 138/13.8/13.8kV NÚMERO 1 DA SE COUTO MAGALHÃES, COMPREENDENDO AS PROTEÇÃO PRIMÁRIAS E ALTERNADAS. | Sem FT | Concluída | 0006892/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMSPRTF
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMDOR DE CORRENTE FASE A | Sem FT | Concluída | 0006895/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMTC501
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMDOR DE CORRENTE FASE B | Sem FT | Concluída | 0006897/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMTC501
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMDOR DE CORRENTE FASE V | Sem FT | Concluída | 0006899/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMTC501
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIR PARA-RAIO 138KV FASE A DO CMTF5-01 | Sem FT | Concluída | 0006900/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMPR501
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIR PARA-RAIO 138KV FASE B DO CMTF5-01 | Sem FT | Concluída | 0006901/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMPR501
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIR PARA-RAIO 138KV FASE V DO CMTF5-01 | Sem FT | Concluída | 0006902/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-TF501-CMPR501
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXCA6-01. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006904/2023 | Em Andamento | CXCA6-01
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSB6-03 POR FIM DE VIDA ÚTIL. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006910/2023 | Em Andamento | CXSB6-03
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSD6-05. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006911/2023 | Em Andamento | CXSD6-05
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSD6-06. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006912/2023 | Em Andamento | CXSD6-06
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC1 - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006913/2023 | Em Andamento | CC1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC2 - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006914/2023 | Em Andamento | CC2
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSR6-01 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006915/2023 | Em Andamento | CXSR6-01
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA N.1 SETOR 345KV - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006916/2023 | Em Andamento | PAINEL CENTRO DE CARGA N.1 SETOR 345KV
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSY6-02 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006917/2023 | Em Andamento | CXSY6-02
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC1-A - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006918/2023 | Em Andamento | CC1-A
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC2-B - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006921/2023 | Em Andamento | CC2-B
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR CXDJ6-02 DA LINHA COXIPÓ-RONDONÓPOLIS 230KV C1. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006923/2023 | Em Andamento | CXDJ6-02
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA N.2 SETOR 230KV - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006925/2023 | Em Andamento | PAINEL CENTRO DE CARGA N.2 SETOR 230KV
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC2.1 - SALA DE CONTROLE - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006929/2023 | Em Andamento | CC2.1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CC1.1 - SALA DE CONTROLE - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006933/2023 | Em Andamento | CC1.1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRO DE CARGA N.2 SETOR 345KV - 125VCC | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0006939/2023 | Em Andamento | PAINEL CENTRO DE CARGA N.2 SETOR 345KV
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção Controle e Supervisão da linha Coxipó - Rondonópolis C1 e do reator número 1 da SE Coxipó (CXRE6-01), contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0006982/2023 | Não Iniciada | N-S-MTCX-RPCXLT601-CXRE601-CXSPR01
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUÇÃO DA CHAVE DE ATERRAMENTO CXCA6-02 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006991/2023 | Em Andamento | CXCA6-02
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADOR CXSY6-04 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006992/2023 | Em Andamento | CXSY6-04
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSD6-09 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006993/2023 | Em Andamento | CXSD6-09
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSR6-02 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006994/2023 | Em Andamento | CXSR6-02
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR CXDJ6-04 POR FINAL DE VIDA ÚTIL CONTÁBIL. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006995/2023 | Em Andamento | CXDJ6-04
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO FASE A DA EL DA RPCX-LT602 NA SE COXIPÓ. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006996/2023 | Em Andamento | N-S-MTCX-RPCXLT602-ELCX-CXPR601A
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO FASE B DA EL DA RPCX-LT602 NA SE COXIPÓ. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006997/2023 | Em Andamento | N-S-MTCX-RPCXLT602-ELCX-CXPR601B
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção Controle e Supervisão da linha Coxipó-Rondonópolis C2 (CXRP-LT6-02) e do Reator número 2 da SE Coxipó (CXRE6-02), contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0006999/2023 | Não Iniciada | N-S-MTCX-RPCXLT602-ELCX-CXSPR01
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA CXSD6-10 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0007000/2023 | Em Andamento | CXSD6-10
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção Controle e Supervisão da linha Coxipó-Rondonópolis C1, contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0007001/2023 | Não Iniciada | N-S-MTRP-RPCXLT601-ELRP-RPSPRLT
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção Controle e Supervisão da linha Coxipó-Rondonópolis C2, contemplando as cadeias principal e alternada. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0007002/2023 | Não Iniciada | N-S-MTRP-RPCXLT602-ELRP-RPSPRLT
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE CONEXÃO DO BANCO DE CAPACITORES 13.8KV NÚMERO 1 DE RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC1 MT | Concluída | 0007003/2023 | Em Andamento | N-S-MTRP-BC201-MC013
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE CONEXÃO DO BANCO DE CAPACITORES 13.8KV NÚMERO 3 DE RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC3 MT | Concluída | 0007005/2023 | Em Andamento | N-S-MTRP-BC203-MC013
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 (Nome Furnas: LIBRBT) | LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 | Concluída | 0007041/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 (LIBRBT)
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 (Nome Furnas: LIBRBT) | LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 | Concluída | 0007042/2023 | Em Andamento | RDP - LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 (Nome Furnas: LIBRBT)
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 (Nome Furnas: LIGNBT) | LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 | Concluída | 0007043/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 (LIGNBT)
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 (Nome Furnas: LIGNBT) | LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 | Concluída | 0007044/2023 | Em Andamento | RDP - LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 (LIGNBT)
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 (Nome Furnas: LIPABT) | LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 | Concluída | 0007045/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 (LIPABT)
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição dos sistemas de proteção das BR5A e BR5B (Barras de 69 kV) e da proteção de falha dos disjuntores DJ5528, DJ5518, DJ5538, DJ508, DJ518, DJ528, DJ538. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007864/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BR5A e BR5B (Barras de 69 kV)
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 230 kV 27 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0007053/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - BC 230 kV 27 Mvar BARRO ALTO BC1 GO
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção do TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0007056/2023 | Em Andamento | PROTEÇÃO - TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO
CHESF | GPEXPAN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Transformador de Serviço Auxiliar, 13,8 kV, potência 225 kVA, posição 01T2 na SE GPX, incluindo cabeamentos associados. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM EOL GPEXPAN (GPX) | Concluída | 0007062/2023 | Em Andamento
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 (Nome Furnas: LIPABT) | LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 | Concluída | 0007063/2023 | Em Andamento | RDP - LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 (LIPABT)
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) banco de baterias 700A4 de 250 Ah 48 Vcc da Subestação RLD. | MG RIO LARGO II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007064/2023 | Em Andamento | 11332682
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do registrador de perturbações digital das BR5A e BR5B (Barras de 69 kV) | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007866/2023 | Em Andamento | RDP - BR5A e BR5B (Barras de 69 kV)
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R2 440 Vac 125 Vcc da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007066/2023 | Em Andamento | 11455611
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do registrador de perturbações digital das BR7A e BR7B | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007069/2023 | Em Andamento | RDP - BR7A e BR7B
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA SUBESTAÇÃO DE 180 KVA / 380V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007178/2023 | Em Andamento | GMG
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR SATRTRE2 - 380/220-127V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007179/2023 | Em Andamento | SATRTRE2
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR DA CASA DE MANUTENÇÃO - 13,8KV/220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007180/2023 | Em Andamento | TR CASA DE MANUTENÇÃO
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR AUXILIAR DA CASA DE BOMBAS - 13,8KV/220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007181/2023 | Em Andamento | TR CASA DE BOMBAS
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR SATRTRN1 - 380/220-127V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007182/2023 | Em Andamento | SATRTRN1
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TR01 - 13,8KV/380-220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007183/2023 | Em Andamento | TR01
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TR02 - 13,8KV/380-220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007184/2023 | Em Andamento | TR02
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DOS SECCIONADORES 13,8KV (SC2211, SC2001, SC2213, SC2113, SC2111, SC2003, SC2007, SC2011 E SC2013) | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007187/2023 | Em Andamento | SECC 13,8KV
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CSA-1 - 380V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007188/2023 | Em Andamento | CSA-1
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CSA-1A - 380V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007190/2023 | Em Andamento | CSA-1A
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDN - 220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007191/2023 | Em Andamento | PDN
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PDE - 220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007192/2023 | Em Andamento | PDE
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PSA - 220V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007194/2023 | Em Andamento | PSA
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL PSA CC - 125VCC | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007195/2023 | Em Andamento | PSA CC
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL UAC-SAUX DO AUTOMATISMO DO SERVIÇO AUXILIAR AC DA SUBESTAÇÃO. PAINEL COMPOSTO POR UAC RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO AC E GMG PARA CARGAS ESSENCIAIS. | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007198/2023 | Em Andamento | UAC SAUX
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR A - 380V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007199/2023 | Em Andamento | RFA
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO RETIFICADOR B - 380V | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007202/2023 | Em Andamento | RFB
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS715, referente a LT Siderópolis - J.Lacerda-B C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0007216/2023 | Em Andamento | CS715
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão C SECÇÃO X - (VCDJ6 28) - VCTF6 02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0007224/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-CS202-MC230-VCTC601 FB
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão C SECÇÃO X - (VCDJ6 28) - VCTF6 02 | CS 150/-90 Mvar VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0007233/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-CS202-MC230-VCTC601 FA
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS811, referente ao TR3 230/69 kV da SE Siderópolis. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR3 SC | Concluída | 0007246/2023 | Em Andamento | CS811
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão A1 SECÇÃO Y-2 - (VCDJ6 38) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0007250/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ638-VCTC602 FV
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS813, referente ao TR3 230/69 kV da SE Siderópolis. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR3 SC | Concluída | 0007255/2023 | Em Andamento | CS813
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão A1 SECÇÃO Y-2 - (VCDJ6 38) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0007264/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ638-VCTC602 FB
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de monitor on-line de umidade do óleo do comutador em carga e respectivos sensores, sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do TF1 230/138 kV da SE Xanxerê. | TR 230/138 kV XANXERE ESU TR1 SC | Concluída | 0007273/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão A1 SECÇÃO Y-2 - (VCDJ6 38) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0007276/2023 | Em Andamento | N-S-PAVC-MG701-IB230-DJ638-VCTC602 FA
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de monitor on-line de umidade do óleo do comutador em carga e respectivos sensores, sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do TF2 230/138 kV da SE Xanxerê. | TR 230/138 kV XANXERE ESU TR2 SC | Concluída | 0007281/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do banco de autotransformadores TF3 525/230 kV, fase A, da SE Santo Ângelo. | TR 525/230 kV SANTO ANGELO TR3 RS | Concluída | 0007288/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do banco de autotransformadores TF3 525/230 kV, fase B, da SE Santo Ângelo. | TR 525/230 kV SANTO ANGELO TR3 RS | Concluída | 0007297/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão EX -UGMT LI6 02 | LT 230 kV MARITUBA /UTINGA C-2 PA | Concluída | 0007298/2023 | Em Andamento | N-S-PAUG-UGMMLT602-ELUG-UGTC601 FV
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do banco de autotransformadores TF3 525/230 kV, fase C, da SE Santo Ângelo. | TR 525/230 kV SANTO ANGELO TR3 RS | Concluída | 0007300/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de monitor on-line de umidade do óleo do comutador em carga e respectivos sensores, sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do TF5 230/138 kV da SE Biguaçu. | TR 230/138 kV BIGUACU TR5 SC | Concluída | 0007303/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de monitor on-line de umidade do óleo do comutador em carga e respectivos sensores, sensores de gradiente da temperatura ambiente, sensor de gases dissolvidos no óleo mineral isolante, e conversores de comunicação com as respectivas fontes de alimentação, referentes ao Sistema de Monitoramento do TF6 230/138 kV da SE Biguaçu. | TR 230/138 kV BIGUACU TR6 SC | Concluída | 0007308/2023 | Em Andamento | Sistema de Monitoramento
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Biguaçu, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG BIGUACU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007312/2023 | Em Andamento | CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4 / CUB5
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão EX -UGMT LI6 02 | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 2 PA | Concluída | 0007317/2023 | Em Andamento | N-S-PAUG-UGMMLT602-ELUG-UGTC601 FB
CGT ELETROSUL | DESTERRO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Desterro, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG DESTERRO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007322/2023 | Em Andamento | CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4 / CUB5
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 PR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 132 Cadeias de Isoladores na LT 230 kV Curitiba - São Mateus do Sul C-1, referentes ao trecho da linha entre a Torre 492 e a Torre 533. | LT 230 kV CURITIBA /S.MATEUS SUL C-1 PR | Concluída | 0007323/2023 | Em Andamento | Cadeia de Isoladores
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos cubículos e disjuntores 13,8 kV, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Marmeleiro 2, e dos cabos associados. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007331/2023 | Em Andamento | SK01A / SK02A / SK03A / SK04A / SK01B / SK02B / SK03B / SK06A / SK07A / SK08A
CGT ELETROSUL | S V PALMAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação de novo setor 13,8 kV para alimentação dos serviços auxiliares da SE Santa Vitória do Palmar 2, em substituição aos cubículos e disjuntores atualmente existentes. O novo setor será composto pelos equipamentos: para-raios, chaves fusíveis, seccionadores, isoladores, TPs e cabos associados. | MG S V PALMAR 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007341/2023 | Em Andamento | CUB1 / CUB2 / CUB3 / CUB4
CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de fundações em grelha metálica de cinco torres da LT 525 kV Areia - Curitiba C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 200, 279, 280, 288 e 384. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0007345/2023 | Em Andamento | Fundações
CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de cinco torres da LT 525 kV Areia - Curitiba C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 200, 279, 280, 288 e 384. | LT 525 kV AREIA /CURITIBA C-1 PR | Concluída | 0007354/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos cubículos e disjuntores 13,8 kV, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Santo Ângelo, e dos cabos associados. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007357/2023 | Em Andamento | CUB1 / CUB2
CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de fundação em grelha metálica de uma torre da LT 525 kV Areia - Bateias C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 200. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0007372/2023 | Em Andamento | Fundações
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UTR REDAC-70 que supervisiona o Banco de Autotrafos (AT04) TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR4 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 4 GO | Concluída | 0007377/2023 | Em Andamento | UTR (AT04) TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR4 GO
CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de uma torre da LT 525 kV Areia - Bateias C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 200. | LT 525 kV AREIA /BATEIAS C-1 PR | Concluída | 0007381/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ902, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Atlântida 2. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007388/2023 | Em Andamento | DJ902
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ592, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Biguaçu. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BIGUACU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007395/2023 | Em Andamento | DJ592
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Grupo Motor-Gerador, 480 Vca, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007408/2023 | Em Andamento | MG1 - 480 VCA
CGT ELETROSUL | ANASTACIO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Grupo Motor-Gerador, 480 Vca, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE Anastácio. | MG ANASTACIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007415/2023 | Não Iniciada | MG1 - 480 VCA
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de três torres metálicas completas da LT 230 kV Curitiba - Joinville C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 64, 94 e 117. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0007417/2023 | Em Andamento | Torre
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição das UAC16 e UAC17 - SINOCON que supervisionam o Banco de Autotrafos (AT03) TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR3 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 3 GO | Concluída | 0007420/2023 | Em Andamento | UAC16 e UAC17 - SINOCON (AT03) TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR3 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição das UAC09 e UAC10 - SINOCON que supervisionam o Banco de Autotrafos (AT02) TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | TR 345 / 230 kV BANDEIRANTES 2 GO | Concluída | 0007429/2023 | Em Andamento | UAC09 e UAC10 - SINOCON (AT02) TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição das UAC06 - SINOCON que supervisiona o Banco de Capacitores (BC01) BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO | BC 345 kV 91,5 Mvar BANDEIRANTES BC1 GO | Concluída | 0007438/2023 | Em Andamento | UAC06 - SINOCON (BC01) BC 345 kV 91,5 MVAr BANDEIRANTES BC1 GO
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de três torres metálicas completas da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 27, 28 e 43. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0007455/2023 | Em Andamento | Torre
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição das UAC12 - SINOCON que supervisiona a Linha de Transmissão (LIXABD2) LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | Concluída | 0007459/2023 | Em Andamento | UAC12 - SINOCON (LIXABD2) LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de três torres da LT 230 kV Curitiba - Joinville C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 64, 94 e 117. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0007466/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das UAC13 - SINOCON que supervisiona a Linha de Transmissão (LIAHBD1) LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-1 GO | LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-1 GO | Concluída | 0007467/2023 | Em Andamento | UAC13 - SINOCON (LIAHBD1) LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-1 GO
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Disjuntor | 13,8 | Substituição de Disjuntor tripolar 13,8 kV, DJ52/19, referente aos Bancos de Capacitores (BC3/BC4) da SE Caxias 5. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC3 RS | Concluída | 0007469/2023 | Em Andamento | DJ52/19
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das UAC14 - SINOCON que supervisiona a Linha de Transmissão (LIAHBD2) LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO | LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO | Concluída | 0007472/2023 | Em Andamento | UAC14 - SINOCON (LIAHBD2) LT 230 kV BANDEIRANTES /ANHANGUERA GO C-2 GO
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de três torres da LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 27, 28 e 43. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0007474/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 9 Cadeias de Isoladores na LT 230 kV Curitiba - Joinville C-1, referentes às Torres 64, 94 e 117. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0007487/2023 | Em Andamento | Cadeia de Isoladores
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Transformador de Aterramento instalado no barramento de 13,8 kV (TSA2), referente aos Serviços Auxiliares da SE Salto Osório, e cabos associados. | MG S. OSORIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007510/2023 | Em Andamento | TSA2
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformadores de Corrente 13,8 kV, referentes aos Bancos de Capacitores (BC1/BC2) da SE Caxias 5, TC DJ52/21, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC1 RS | Concluída | 0007493/2023 | Em Andamento | TC DJ52/21
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das UACs 01 e 02 - SINOCON de supervisão do Banco deTrafos (TR01) TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO | Concluída | 0007495/2023 | Em Andamento | UACs 01 e 02 - SINOCON (TR01) TR 230/69 kV BARRO ALTO TR1 GO
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de Transformadores de Corrente 13,8 kV, referentes aos Bancos de Capacitores (BC3/BC4) da SE Caxias 5, TC DJ52/19, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC3 RS | Concluída | 0007496/2023 | Em Andamento | TC DJ52/19
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Seccionadora | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS29/124, CS29/126 e CS29/128, referentes aos Bancos de Capacitores (BC1/BC2) da SE Caxias 5. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC1 RS | Concluída | 0007501/2023 | Em Andamento | CS29/124, CS29/126, CS29/128
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Caxias 5. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007502/2023 | Em Andamento | SACC125-RET1
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da UAC03 - SINOCON de supervisão do Banco de Capacitores (BC01) BC 230 kV 27 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | BC 230 kV 27,7 Mvar BARRO ALTO BC1 GO | Concluída | 0007504/2023 | Em Andamento | UAC03 - SINOCON (BC01) BC 230 kV 27 Mvar BARRO ALTO BC1 GO
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 9 Cadeias de Isoladores na LT 230 kV J.Lacerda B - Siderópolis C-1, referentes às Torres 27, 28 e 43. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0007507/2023 | Em Andamento | Cadeia de Isoladores
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Seccionadora | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS29/118, CS29/120 e CS29/122, referentes aos Bancos de Capacitores (BC3/BC4) da SE Caxias 5. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC3 RS | Concluída | 0007512/2023 | Em Andamento | CS29/118, CS29/120, CS29/122
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Caxias 5. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007517/2023 | Em Andamento | SACC125-RET2
CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de partes aéreas (somente Estrutura) de uma torre da LT 525 kV Areia - Campos Novos C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 239. | LT 525 kV AREIA /C.NOVOS C-1 PR/SC | Concluída | 0007524/2023 | Em Andamento | Torre
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UAC09 - SINOCON de supervisão da Linha de Transmissão (LIBRBT) Barro Alto (ENEL) - Barro Alto (FURNAS) 69 kV. | LT 69 kV BARRO ALTO DIST1 | Concluída | 0007529/2023 | Em Andamento | UAC09 - SINOCON (LIBRBT) Barro Alto (ENEL) - Barro Alto (FURNAS) 69 kV.
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UAC11 - SINOCON de supervisão da Linha de Transmissão (LIGNBT) Goianésia - Barro Alto 69 kV. | LT 69 kV BARRO ALTO DIST2 | Concluída | 0007543/2023 | Em Andamento | UAC11 - SINOCON (LIGNBT) Goianésia - Barro Alto 69 kV
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UAC10 - SINOCON de supervisão da Linha de Transmissão (LIPABT) Padre Bernardo - Barro Alto 69 kV. | LT 69 kV BARRO ALTO DIST3 | Concluída | 0007545/2023 | Em Andamento | UAC10 - SINOCON (LIPABT) Padre Bernardo - Barro Alto 69 kV
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição da UAC12 - SINOCON de supervisão das Barras de 69kV (BR5A e BR5B) e do disjuntor de amarre (DJ508). | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008295/2023 | Em Andamento | UAC12 - SINOCON (BR5A e BR5B) e do disjuntor de amarre (DJ508)
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 01 cubículo 15 kV, 1250A - 40kA - 4 seções | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007547/2023 | Em Andamento | CUB. 15KV 4 SEÇÕES
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 01 cubículo 15 kV, 1250A - 40kA - 5 seções | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007548/2023 | Em Andamento | CUB. 15KV 5 SEÇÕES
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 01 transformador isolador 2MVA -13,8/13,8 kV | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007550/2023 | Em Andamento | TRAFO 01 ISOLADOR
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 01 transformador isolador 2MVA -13,8/13,8 kV | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007551/2023 | Em Andamento | TRAFO 02 ISOLADOR
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 03 reguladores de tensão monofásicos, 13,8 kV, 239kVA | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007552/2023 | Em Andamento | TRAFO REGULADOR
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 01 Painel dual, 0,80m x 0,80m x 2,30m para CLP/botoeiras de comando, supervisão e alarme dos equipamentos de manobra dos serviços auxiliares | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007554/2023 | Em Andamento | PAINEL CLP SAUX
FURNAS | MARIMBONDO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir 01 Painel dual, 0,80m x 0,80m x 2,30m para IHM/botoeiras de comando, supervisão e alarme dos equipamentos de manobra dos serviços auxiliares | MG MARIMBONDO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007555/2023 | Em Andamento | PAINEL IHM SAUX
FURNAS | P. COLOMBIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR DJ2016 - 13,8KV | MG P. COLOMBIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007558/2023 | Em Andamento | DJ2016
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Reatores Limitadores de Corrente (RLC) 13,8 kV, referentes ao TF3 230/138 kV da SE Passo Fundo, Fases A, B e C. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0007588/2023 | Em Andamento | RE1/A, RE1/B, RE1/C
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBD-D01P da Rede Operativa da subestação de Bandeirantes. | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007595/2023 | Em Andamento | FSBD-D01P
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de partes aéreas (somente Estruturas) de três torres da LT 230 kV J.Lacerda-B - Palhoça C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 003, 004 e 006. | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA C-1 SC | Concluída | 0007596/2023 | Em Andamento | Torre
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBD-D01S da Rede Operativa da subestação de Bandeirantes. | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007597/2023 | Em Andamento | FSBD-D01S
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de uma torre metálica completa da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 153. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINV.NORTE C-1 SC | Concluída | 0007599/2023 | Em Andamento | Torre
CGT ELETROSUL | LT 230 kV GASPAR 2 /PALHOCA ESU C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de trecho da LT 230 kV Gaspar 2 - Palhoça C-1, envolvendo os vãos entre as Torres 90, 91 e 92. A obra consiste na revitalização de Estruturas, Cadeias de Isoladores, Condutores, Cabos Para-Raios, Sistema de Ateramento, Acesso e Faixa de Servidão. | LT 230 kV GASPAR 2 / PALHOCA ESU C 1 SC | Concluída | 0007602/2023 | Em Andamento | Trecho de LT
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de três torres da LT 230 kV J.Lacerda-B - Palhoça C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 003, 004 e 006. | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA C-1 SC | Concluída | 0007603/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Seccionadora | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS52/23 (à vácuo) e CS29/140, referentes ao Banco de Capacitores BC1 da SE Caxias 5. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC1 RS | Concluída | 0007608/2023 | Em Andamento | CS52/23, CS29/140
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU /J.LACERDA-B C-1 SC | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de trecho da LT 230 kV J.Lacerda-B - Biguaçu C-1, envolvendo os vãos entre as Torres 241, 242 e 243. A obra consiste na revitalização de Estruturas, Cadeias de Isoladores, Condutores, Cabos Para-Raios, Sistema de Ateramento, Acesso e Faixa de Servidão. | LT 230 kV BIGUACU /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0007609/2023 | Em Andamento | Trecho de LT
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 138 kV J.Lacerda-A - Imbituba C-1. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / IMBITUBA C-1 SC | Concluída | 0007610/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBD-A02P da Rede Operativa da subestação de Bandeirantes. | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007611/2023 | Em Andamento | FSBD-A
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007613/2023 | Em Andamento | SACC48-RET1
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBD-A02S da Rede Operativa da subestação de Bandeirantes. | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007614/2023 | Em Andamento | FSBD-D02S
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-1. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT. J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0007615/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007616/2023 | Em Andamento | SACC48-RET2
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Seccionadora | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS52/24 (à vácuo) e CS29/142, referentes ao Banco de Capacitores BC2 da SE Caxias 5. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC2 RS | Concluída | 0007617/2023 | Em Andamento | CS52/24, CS29/142
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 138 kV J.Lacerda-A - Bom Jardim da Serra C-1. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / BOM JARDIM DA SERRA C-1 SC | Concluída | 0007619/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBD-A03P da Rede Operativa da subestação de Bandeirantes. | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007621/2023 | Em Andamento | FSBD-A03P
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de switch FSBD-A03S da Rede Operativa da subestação de Bandeirantes. | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007624/2023 | Em Andamento | FSBD-A03S
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Seccionadora | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS52/25 (à vácuo) e CS29/144, referentes ao Banco de Capacitores BC3 da SE Caxias 5. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC3 RS | Concluída | 0007627/2023 | Em Andamento | CS52/25, CS29/144
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Seccionadora | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS52/26 (à vácuo) e CS29/146, referentes ao Banco de Capacitores BC4 da SE Caxias 5. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | BC 13,8 kV 3,6 MVAr CAXIAS SUL 5 BC4 RS | Concluída | 0007632/2023 | Em Andamento | CS52/26, CS29/146
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT Caxias 5 - Farroupilha C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV FARROUPILHA /CAXIAS SUL 5 C-1 RS | Concluída | 0007638/2023 | Em Andamento | PR LT FAR C-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 2 230/13,8 kV da SE Caxias 5, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/13,8 kV CAXIAS SUL 5 TR2 RS | Concluída | 0007641/2023 | Em Andamento | PR TR2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao Interligador de Barras (IB) 138 kV, DJ552. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007644/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-2. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT. J.LACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0007646/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-3. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT. J.LACERDA-A C-3 SC | Concluída | 0007649/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSBT-D01P da Rede Operativa da subestação de Barro Alto. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007652/2023 | Em Andamento | FSBT-D01P
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSBT-D01S da Rede Operativa da subestação de Barro Alto. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007655/2023 | Em Andamento | FSBT-D01S
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR8 138/69 kV, lado de 138 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 138/69 kV J.LACERDA-A TR8 SC | Concluída | 0007656/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSBT-A01P da Rede Operativa da subestação de Barro Alto. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007660/2023 | Em Andamento | FSBT-A01P
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF reserva 230/69 kV (TRR1) da SE Caxias 5. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TRR 230/69 kV CAXIAS SUL 5 TRR1 RS | Concluída | 0007661/2023 | Em Andamento | PR TRR1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR9 138/69 kV, lado de 138 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 138/69 kV J.LACERDA-A TR9 SC | Concluída | 0007663/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSBT-A01S da Rede Operativa da subestação de Barro Alto. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007664/2023 | Em Andamento | FSBT-A01S
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSBT-A02P da Rede Operativa da subestação de Barro Alto. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007668/2023 | Em Andamento | FSBT-A02P
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR5 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 230/138 kV J.LACERDA-A TR5 SC | Concluída | 0007669/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de switch FSBT-A02S da Rede Operativa da subestação de Barro Alto. | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007670/2023 | Em Andamento | FSBT-A02S
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR7 230/138 kV, lado de 138 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 230/138 kV J.LACERDA-A TR7 SC | Concluída | 0007673/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
FURNAS | BRAS. GERAL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos de teleproteção analógica de fabricação SIEMENS, modelo SWT2000F6, números de série 03629(2) e 03629(1). | LT 230 kV BRAS. GERAL /BRAS. SUL C-2 DF | Concluída | 0007674/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA / ALTERNADA
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Para-raios | 69 | Substituição de para-raios 69 kV referente ao TF 3 230/69 kV da SE Caxias 5, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/69 kV CAXIAS SUL 5 TR3 RS | Concluída | 0007675/2023 | Em Andamento | PR TR3
CGT ELETROSUL | FARROUPILHA | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT Farroupilha - Caxias C-2, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV CAXIAS /FARROUPILHA C-2 RS | Concluída | 0007680/2023 | Em Andamento | PR LT CAX C-2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 230 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-4. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UT. J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0007681/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | FARROUPILHA | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 1 230/69 kV da SE Farroupilha, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/69 kV FARROUPILHA TR1 RS | Concluída | 0007682/2023 | Em Andamento | PR TR1
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 4 230/138 kV da SE Joinville, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR4 SC | Concluída | 0007691/2023 | Em Andamento | PR TR4
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT P. Médici - Santa Cruz 1 C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007700/2023 | Em Andamento | PR LT SCR1 C-1
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão EX -UGMT LI6 02 | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 2 PA | Concluída | 0007701/2023 | Em Andamento | N-S-PAUG-UGMMLT602-ELUG-UGTC601 FA
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR5 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 230/138 kV J.LACERDA-A TR5 SC | Concluída | 0007706/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão FX -UGMT LI6 01 | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 1 PA | Concluída | 0007707/2023 | Em Andamento | N-S-PAUG-UGMMLT601-ELUG-UGTC601 FV
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 230 kV J.Lacerda-A - J.Lacerda-B C-1. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0007711/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão FX -UGMT LI6 01 | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 1 PA | Concluída | 0007715/2023 | Em Andamento | N-S-PAUG-UGMMLT601-ELUG-UGTC601 FB
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente a LT 230 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-6. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UT. J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0007718/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 1 230/138 kV da SE Palhoça, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV PALHOCA ESU TR1 SC | Concluída | 0007721/2023 | Em Andamento | PR TR1
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão FX -UGMT LI6 01 | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 1 PA | Concluída | 0007722/2023 | Em Andamento | N-S-PAUG-UGMMLT601-ELUG-UGTC601 FA
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR7 230/138 kV, lado de 230 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 230/138 kV J.LACERDA-A TR7 SC | Concluída | 0007723/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV VCCA7-02 (VCBR7-02) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 | Concluída | 0009272/2023 | Não Iniciada | VCCA7-02
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Londrina. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007735/2023 | Em Andamento | SACC48-RET1
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Londrina. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007736/2023 | Em Andamento | SACC48-RET2
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007738/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de barramento intermediário, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) referente à Barra de 69 kV da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007739/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR8 138/69 kV, lado de 69 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 138/69 kV J.LACERDA-A TR8 SC | Concluída | 0007740/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007741/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de barramento superior, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do vão referente ao TR9 138/69 kV, lado de 69 kV, da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. | TR 138/69 kV J.LACERDA-A TR9 SC | Concluída | 0007742/2023 | Em Andamento | Barramento Superior de Vão
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV VCCA7-01 (VCBR7-01) | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0009286/2023 | Não Iniciada | VCCA7-01
CGT ELETROSUL | CAMAQUÃ 3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Camaquã 3. | MG CAMAQUA 3 / CCO-2012-004 - RB | Concluída | 0007744/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PALHOCA ESU | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 2 230/138 kV da SE Palhoça, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV PALHOCA ESU TR2 SC | Concluída | 0007745/2023 | Em Andamento | PR TR2
CGT ELETROSUL | CAMAQUÃ 3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Camaquã 3. | MG CAMAQUA 3 / CCO-2012-004 - RB | Concluída | 0007749/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 5 230/138 kV da SE Passo Fundo, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR5 RS | Concluída | 0007747/2023 | Em Andamento | PR TR5
CGT ELETROSUL | SANTA CRUZ1 | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente a LT Santa Cruz 1 - P. Médici C-1, Fases A, B e C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007751/2023 | Em Andamento | PR LT PME C-1
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Canoinhas. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007753/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Canoinhas. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007755/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 4 IP's POR OUTROS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES (VCRE7-01) | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0009296/2023 | Não Iniciada | Isolador de Pedestal
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 7 IP's POR OUTROS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES (VCAT7-01) | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0009299/2023 | Em Andamento | Isolador de Pedestal
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO CORE7-04 FASE B | RT 500 kV 136 Mvar COLINAS RT4 TO | Concluída | 0007759/2023 | Não Iniciada | CORE704 - 11981377
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de (03) Para-Raios 230kV, do TMRE6-01. | MC 230 kV RTL 230 kV 30 Mvar TRANSAMAZONIC RT1 PA | Concluída | 0007762/2023 | Não Iniciada | N-S-PATM-ATTMLT601-MCTMRE601-TMPR601
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO IZRE7-14 FASE V | RT 500 kV 163 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Concluída | 0007763/2023 | Não Iniciada | IZRE714 - 11986097
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-01 | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0009301/2023 | Não Iniciada | VCSD7-01
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007767/2023 | Em Andamento | SACC125-RET1
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007769/2023 | Em Andamento | SACC125-RET2
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSL7-01 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0009304/2023 | Não Iniciada | VCSL7-01
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007772/2023 | Em Andamento | SACC125-RET1
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007773/2023 | Em Andamento | SACC125-RET2
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Dourados. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007776/2023 | Em Andamento | SACC48-RET1
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Dourados. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007778/2023 | Em Andamento | SACC48-RET2
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 500 kV VCDJ7-01 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0009311/2023 | Não Iniciada | VCDJ7-01
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e . fechamento de 01(um) Disjuntor de . 230KV - (GMDJ6-06) - associado a função transmissão GMTF603. | TR 230/69 kV GUAMA TF3 PA | Concluída | 0007782/2023 | Não Iniciada | GMDJ606
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e . fechamento de 01(um) Disjuntor de . 230KV -(UGDJ6-12) - associado a função TRANSFORMAÇÃO UGTF604. | BC 230 kV 55 Mvar UTINGA BC4 PA | Concluída | 0007785/2023 | Não Iniciada | UGDJ612
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 IP, da LT MBTC7-02, por outro de características semelhantes. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0009313/2023 | Não Iniciada | N/A
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230KV -(CJDJ6-01) - associado a função CJSE-LT6-01. | LT 230 kV CARAJAS / SERRA NORTE C 1 PA | Concluída | 0007789/2023 | Não Iniciada | CJD6-01 - 11917400
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e fechamento de 01(um) Disjuntor de 230KV (TCDJ6-10) associado a função TRANSFORMAÇÃO TCAT6-03. | TR 230 / 69 kV TUCURUI TF1 PA | Concluída | 0007790/2023 | Não Iniciada | TCDJ6-10 - 11918877
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e . fechamento de 01(um) Disjuntor de . 230KV -(VCDJ6-22) - associado a função TRANSFORMAÇÃO VCAT7-04. | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR4 PA | Concluída | 0007791/2023 | Não Iniciada | VCDJ6-22 - 11919632
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS647, referente ao TR3 230/138 kV da SE Itajaí. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV ITAJAI TR3 SC | Concluída | 0007792/2023 | Em Andamento | CS647
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de componentes do mecanismo de acionamento de abertura e . fechamento de 01(um) Disjuntor de . 230KV - (SRDJ6-10) - associado a função SRBC6-02. | BC 230 kV 55 Mvar SANTA MARIA BC2 PA | Concluída | 0007794/2023 | Não Iniciada | N-S-PASR-BC602-MC230-SRDJ610
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO PDRE7-09 FASE RESERVA | RTR 500 kV 45.3 MVAr P.DUTRA RTR 1 MA | Concluída | 0007795/2023 | Não Iniciada | PDRR709 - 11991549
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO PDRE7-09 FASE A | RT 500 kV 163 Mvar P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0007796/2023 | Não Iniciada | PDRE709 -11991539
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO IZRE7-14 FASE B | RT 500 kV 163 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Concluída | 0007798/2023 | Não Iniciada | IZRE714 - 11986092
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO IZRE7-14 FASE RESERVA. | RT 500 kV 163 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Concluída | 0007799/2023 | Não Iniciada | IZRE714 - 11986092
FURNAS | CORUMBA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação SIEMENS, modelo ESB2000i, números de série 1853 e 1855 e 02 (dois) equipamentos de teleproteção de fabricação ALSTOM, modelo DIP5000. | LT 345 kV CORUMBA /BRAS. SUL C-1 GO/DF | Concluída | 0007812/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA
CGT ELETROSUL | GRAVATAI3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Gravataí 3. | MG GRAVATAI3 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007869/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | GRAVATAI3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Gravataí 3. | MG GRAVATAI3 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007871/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (QDCC1, QDCCE1) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007872/2023 | Em Andamento | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos Painéis de Distribuição 48 VCC (ST01, ST02) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007873/2023 | Em Andamento | Painel - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 VCA (PDE1, PDN1) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007874/2023 | Em Andamento | Painel - 220 VCA
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos Painéis de Distribuição 480 VCA (QD1/ESSE, QD1/NOR1, QD1/NOR2) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007876/2023 | Em Andamento | Painel - 480 VCA
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Chaves Seccionadoras tripolares 13,8 kV, CS111 e CS121, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007882/2023 | Em Andamento | CS111 / CS121
CGT ELETROSUL | ABDON BATISTA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Abdon Batista (associado a LT 525 kV Abdon Batista - Biguaçu C-1). | LT 525 kV ABDON BATISTA/BIGUACU C-1 SC | Concluída | 0007889/2023 | Em Andamento | SACC48-RET1
CGT ELETROSUL | ABDON BATISTA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Abdon Batista (associado a LT 525 kV Abdon Batista - Biguaçu C-1). | LT 525 kV ABDON BATISTA/BIGUACU C-1 SC | Concluída | 0007891/2023 | Em Andamento | SACC48-RET2
CGT ELETROSUL | GASPAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-2CB3/RET3, da SE Gaspar 2. | MG GASPAR 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007896/2023 | Em Andamento | SACC48-2CB3/RET3
CGT ELETROSUL | GASPAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-2CB4/RET4, da SE Gaspar 2. | MG GASPAR 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007902/2023 | Em Andamento | SACC48-2CB4/RET4
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de doze Para-Raios 13,8 kV referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande (PR1 - A,B,C, PR2 - A,B,C, PR3 - A,B,C, PR4 - A,B,C). Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007903/2023 | Em Andamento | PR1A, PR1B, PR1C, PR2A, PR2B, PR2C, PR3A, PR3B, PR3C, PR4A, PR4B, PR4C
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Xanxerê. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007904/2023 | Em Andamento | SACC48-RET1
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Xanxerê. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007907/2023 | Em Andamento | SACC48-RET2
CGT ELETROSUL | IJUI 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Ijui 2. | MG IJUI 2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0007908/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Transformadores Auxiliares 480V - 220/127V (TRSA-2, TRSA-3, TRSA-4, TRSA-5, TRSA-6), referentes aos Serviços Auxiliares da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007910/2023 | Em Andamento | TRSA-2, TRSA-3, TRSA-4, TRSA-5, TRSA-6
CGT ELETROSUL | IJUI 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Ijui 2. | MG IJUI 2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0007911/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007914/2023 | Em Andamento | SACC48-RET1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0007915/2023 | Em Andamento | SACC48-RET2
FURNAS | PIRINEUS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos de teleproteção de fabricação ALSTOM, modelo DIP5000, números de série 23017045 e 23016952. | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0007916/2023 | Em Andamento | TLP PRIMARIA
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Itajaí. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007917/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Itajaí. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007918/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-A03P da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007920/2023 | Em Andamento | FSIA-A03P
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Unidade Central do sistema de registro de perturbações (RDP), FCORDP_230_2, para monitoração de variáveis associadas a SE Foz do Chapecó. Atualmente esta unidade monitora os seguintes bays: Gerador 1, Gerador 2, Gerador 3,Gerador 4, LT Xanxerê C-1, Xanxerê C-2, Guarita C-1 e IB 230 kV. | MG FOZ CHAPECO / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0007922/2023 | Em Andamento | RDP - UC
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-A03S da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007924/2023 | Em Andamento | FSIA-A03S
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007925/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê C-1. | LT 230 kV FOZ CHAPECO / XANXERE ESU C 1 RS/SC | Concluída | 0007926/2023 | Em Andamento | RDP - LT XAN C-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS 6 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Caxias 6. | MG CAXIAS 6 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0007928/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-A02P da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007929/2023 | Em Andamento | FSIA-A02P
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-A02S da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007930/2023 | Em Andamento | FSIA-A02S
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê C-2. | LT 230 kV FOZ CHAPECO / XANXERE ESU C 2 RS/SC | Concluída | 0007931/2023 | Em Andamento | RDP - LT XAN C-2
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 230 kV Foz do Chapecó - Guarita C-1. | LT 230 kV FOZ CHAPECO / GUARITA C 1 RS | Concluída | 0007933/2023 | Em Andamento | RDP - LT GRT C-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS 6 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Caxias 6. | MG CAXIAS 6 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0007934/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-D01P da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007935/2023 | Em Andamento | FSIA-D01P
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-D01S da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007936/2023 | Em Andamento | FSIA-D01S
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Interligador de Barras (IB) 230 kV, DJ782, da SE Foz do Chapecó. | MG FOZ CHAPECO / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0007938/2023 | Em Andamento | RDP - IB 230
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-P01 da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007940/2023 | Em Andamento | FSIA-P01
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-P02 da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007942/2023 | Em Andamento | FSIA-P02
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das Unidades Centrais do sistema de registro de perturbações (RDP), CGRRDP_138_1, CGRRDP_138_2 e CGRRDP_138_3, para monitoração de variáveis associadas a SE Campo Grande. Atualmente estas unidades monitoram todos os bays da subestação. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007944/2023 | Em Andamento | RDP - UC
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-P03 da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007946/2023 | Em Andamento | FSIA-P03
CGT ELETROSUL | QUINTA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Quinta. | LT 230 kV QUINTA / POVO NOVO C-1 RS | Concluída | 0007947/2023 | Em Andamento | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas aos barramentos de 138 kV da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007950/2023 | Em Andamento | RDP - Barras 138 kV
FURNAS | ITABERA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Substituição de switch FSIA-P04 da Rede Operativa da subestação de Itaberá. | MG ITABERA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007951/2023 | Em Andamento | FSIA-P04
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - U.Mimoso C-1. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-1 MS | Concluída | 0007953/2023 | Em Andamento | RDP - LT MIM C-1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT51 (Setor de 525 kV) na SE Curitiba. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007959/2023 | Em Andamento | BAT51 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Itajaí. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007964/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - U.Mimoso C-2. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-2 MS | Concluída | 0007969/2023 | Em Andamento | RDP - LT MIM C-2
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - U.Mimoso C-3. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-3 MS | Concluída | 0007975/2023 | Em Andamento | RDP - LT MIM C-3
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - U.Mimoso C-4. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0007981/2023 | Em Andamento | RDP - LT MIM C-4
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Canoinhas. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007983/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Canoinhas. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007987/2023 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - A.Guariroba C-1. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / A.GUARIROBA C-1 MS | Concluída | 0007988/2023 | Em Andamento | RDP - LT AGU C-1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande Cuiabá C-2. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C.GRANDE CUIABA C-2 MS | Concluída | 0007993/2023 | Em Andamento | RDP - LT CGB C-2
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Caxias 5. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008002/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande Miguel Couto C-1. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C.GRANDE MIGUEL COUTO C-1 MS | Concluída | 0008004/2023 | Em Andamento | RDP - LT CGM C-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Caxias 5. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008010/2023 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande Miguel Couto C-2. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C.GRANDE MIGUEL COUTO C-2 MS | Concluída | 0008012/2023 | Em Andamento | RDP - LT CGM C-2
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV Campo Grande - Sidrolândia C-1. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / SIDROLANDIA C-1 MS | Concluída | 0008017/2023 | Em Andamento | RDP - LT SIA C-1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Banco de Capacitores BC1 da SE Campo Grande. | BC 138 kV 30 Mvar CAMPO GRANDE BC1 MS | Concluída | 0008019/2023 | Em Andamento | RDP - BC1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE J.Lacerda-B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008023/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Interligador de Barras (IB) 138 kV, DJ532, da SE Campo Grande. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008026/2023 | Em Andamento | RDP - IB 138
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Curitiba. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008032/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação SIEMENS, modelo ESB2000i, números de série LB/R3/04442 e LB/R3/04455. | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0008035/2023 | Em Andamento | n/a
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Curitiba. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008037/2023 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação SIEMENS, modelo ESB2000i, números de série LB/R2/04433 e LB/R2/04429. | LT 345 kV B. SANTISTA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0008043/2023 | Em Andamento | n/a
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação ABB, modelo ETL600, números de série BE5-126780 e BE5-126781. | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0008048/2023 | Em Andamento | n/a
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação ABB, modelo ETL600, números de série BE8-127686 e BE8-127687. | LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0008051/2023 | Em Andamento | n/a
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação GE, modelo CT/CR51B e 01 (um) equipamento OPLAT modelo CS27C. | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-1 SP | Concluída | 0008053/2023 | Em Andamento | n/a
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação GE, modelo CT/CR51B e 01 (um) equipamento OPLAT modelo CS27C. | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0008057/2023 | Em Andamento | n/a
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 765 | Serão substituídos 02 (dois) equipamentos OPLAT de fabricação ABB, modelo HSD-45, números de série BE-122388 e BE-122394. | LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0008060/2023 | Em Andamento | n/a
FURNAS | AGUAS LINDAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da SE Águas Lindas dos enlaces com SE Brasília Sul e SE Barro Alto (1 equipamento). | MG AGUAS LINDAS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008089/2023 | Em Andamento | FSAL
FURNAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação de Bandeirantes dos enlaces para UHE Itumbiara e SE Samambaia (1 equipamento). | MG BANDEIRANTES / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008093/2023 | Em Andamento | FSBD
FURNAS | BARRO ALTO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação de Barro Alto dos enlaces para Águas Lindas (1 equipamento) e do enlace para SE Niquelândia (1 equipamento). | MG BARRO ALTO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008094/2023 | Em Andamento | FSBT
FURNAS | BRAS. GERAL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação de Brasília Geral do enlace com Brasília Sul e ONS COSR-NCO (2 equipamentos). | MG BRAS. GERAL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008098/2023 | Em Andamento | FSBG / COSR-NCO
FURNAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação de Brasília Sul dos enlaces para SE Brasília Geral, SE Samambaia e UHE Corumbá (1 equipamento) e SE Águas Lindas (1 equipamento). | MG BRAS. SUL / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008101/2023 | Em Andamento | FSBS
FURNAS | CORUMBA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da UHE Corumbá dos enlaces com SE Brasília Sul e UHE Itumbiara (1 equipamento). | MG CORUMBA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008104/2023 | Em Andamento | FUCB
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da UHE Itumbiara dos enlaces para a SE Rio Verde, UHE Corumbá e SE Bandeirantes (2 equipamentos). | MG ITUMBIARA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008113/2023 | Em Andamento | FSIM / FUIM
FURNAS | L.C.BARRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Equipamentos de Transmissão Rádio dos enlaces "ETEL Furnas Morro - ETEL Delfinópolis - US Mascarenha de Moraes" e "ETEL Delfinópolis - ETEL Luiz Carlos Barreto"(para fechamento de US Furnas e US Luiz Carlos Barreto). | MG L.C.BARRETO / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008115/2023 | Em Andamento | FRFM / FRDF / FUMM / FLLB
FURNAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da SE Niquelândia dos enlaces com SE Barro Alto (1 equipamento) e SE Serra da Mesa (1 equipamento). | MG NIQUELANDIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008116/2023 | Em Andamento | FSNI
FURNAS | PIRINEUS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação Pirineus dos enlaces com SE Samambaia e SE Bandeirantes (1 equipamento) e SE Xavantes (1 equipamento). | MG PIRINEUS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008119/2023 | Em Andamento | FSPS
FURNAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação de Rio Verde dos enlaces "SE Rio Verde - SE Barra do Peixe - SE Nobres - US Manso" e "UHE Itumbiara" (4 equipamentos). | MG RIO VERDE FUR / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008123/2023 | Em Andamento | FSRV / ERBP / ERNO / FUMS
CGT ELETROSUL | CASCAVEL OEST | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da Unidade Central do sistema de registro de perturbações (RDP), CVORDP_525_1, para monitoração de variáveis associadas a SE Cascavel Oeste. Atualmente esta unidade monitora os seguintes bays: LT Ivaiporã C-1 e DJ52-02. | MG CASCAVEL OEST / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008124/2023 | Em Andamento | RDP - UC
FURNAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da subestação de Samambaia dos enlaces para a SE Bandeirantes, SE Brasília Sul e Pirineus (1 equipamento). | MG SAMAMBAIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008125/2023 | Em Andamento | FSSB
CGT ELETROSUL | CASCAVEL OEST | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Cascavel Oeste - Ivaiporã C-1. | LT 525 kV CASCAVEL OEST/IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0008126/2023 | Em Andamento | RDP - LT IVP C-1
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da SE Serra da Mesa do enlace com a SE Niquelândia (1 equipamento). | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008128/2023 | Em Andamento | FSSM
FURNAS | XAVANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Equipamentos de Transmissão SDH da SE Xavantes do enlace com a SE Pirineus (1 equipamento). | LT 230 kV PIRINEUS /XAVANTES C-2 GO | Concluída | 0008129/2023 | Em Andamento | ESXA
CGT ELETROSUL | CASCAVEL OEST | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Interligador de Barras (IB) 525 kV, DJ52-02, da SE Cascavel Oeste. | MG CASCAVEL OEST / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008135/2023 | Em Andamento | RDP - DJ52-02
CGT ELETROSUL | FORQUILHINHA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da Unidade Central do sistema de registro de perturbações (RDP), FHARDP_230_1, para monitoração de variáveis associadas a SE Forquilhinha. Atualmente esta unidade monitora os seguintes bays: LT Lajeado Grande C-1 e Siderópolis C-1. | MG FORQUILHINHA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008139/2023 | Em Andamento | RDP - UC
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008143/2023 | Em Andamento | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | FORQUILHINHA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande C-1. | LT 230 kV FORQUILHINHA /L.GRANDE C-1 SC/RS | Concluída | 0008145/2023 | Em Andamento | RDP - LT LGR C-1
CGT ELETROSUL | FORQUILHINHA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 230 kV Forquilhinha - Siderópolis C-1. | LT 230 kV FORQUILHINHA /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0008148/2023 | Em Andamento | RDP - LT SID C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da Unidade Central do sistema de registro de perturbações (RDP), IVPRDP_525_1, para monitoração de variáveis associadas a SE Ivaiporã. Atualmente esta unidade monitora os seguintes bays: LT Ivaiporã (Furnas) C-1, Ivaiporã (Furnas) C-2, Cascavel Oeste C-1, S.Santiago C-1, DJ1010 e DJ1030. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008151/2023 | Em Andamento | RDP - UC
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Ivaiporã - Ivaiporã (Furnas) C-1. | LT 525 kV IVAIPORA - IVAIPORA (FURNAS) C-1 PR | Concluída | 0008157/2023 | Em Andamento | RDP - LT STIV C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Ivaiporã - Ivaiporã (Furnas) C-2. | LT 525 kV IVAIPORA - IVAIPORA (FURNAS) C-2 PR | Concluída | 0008161/2023 | Em Andamento | RDP - LT STIV C-2
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Ivaiporã - Cascavel Oeste C-1. | LT 525 kV CASCAVEL OEST/IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0008167/2023 | Em Andamento | RDP - LT CVO C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Ivaiporã - Salto Santiago C-1. | LT 525 kV IVAIPORA /S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0008172/2023 | Em Andamento | RDP - LT SSA C-1
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Interligador de Barras (IB) 525 kV, DJ1010, da SE Ivaiporã. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008174/2023 | Em Andamento | RDP - DJ1010
CGT ELETROSUL | IVAIPORA ELS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Interligador de Barras (IB) 525 kV, DJ1030, da SE Ivaiporã. | MG IVAIPORA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008178/2023 | Em Andamento | RDP - DJ1030
CGT ELETROSUL | L.GRANDE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT11 (Sala de Relés de 138 kV) na SE Lajeado Grande. | MG L.GRANDE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008210/2023 | Em Andamento | BAT11 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | L.GRANDE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT12 (Sala de Relés de 138 kV) na SE Lajeado Grande. | MG L.GRANDE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008214/2023 | Em Andamento | BAT12 - 125 VCC
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-19 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008216/2023 | Em Andamento | VCSD6-19
CGT ELETROSUL | N.PETROPOLIS2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Nova Petrópolis 2. | MG N.PETROPOLIS2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0008219/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | N.PETROPOLIS2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Nova Petrópolis 2. | MG N.PETROPOLIS2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0008223/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao IZDJ708 fase B | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008256/2023 | Não Iniciada | IZTC701 (B) 12391108
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Kx, associado ao disjuntor TCDJ7-31 (7TCKX) | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0008264/2023 | Em Andamento | 7TCKX
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao IZDJ708 fase A | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008279/2023 | Não Iniciada | IZTC701 (A) 12391106
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV - DO DISJUNTOR LDDJ6-06-LDTC6-01, FASE V | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0008288/2023 | Não Iniciada | LDTC6-01 FASE V
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao IZDJ707 fase V | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008294/2023 | Não Iniciada | IZTC701 (V) 111985310
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Tapera 2. | MG TAPERA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008300/2023 | Em Andamento | BAT1 - 48 VCC
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-11. | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008301/2023 | Em Andamento | VCSD7-11
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Jy, associado ao disjuntor TCDJ7-29 (7TCJY2). | MG TUCURUI / CCO-2002-085 - RB | Concluída | 0008306/2023 | Em Andamento | 7TCJY2
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Iy, associado ao disjuntor TCDJ7-26 (7TCIY2). | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0008311/2023 | Em Andamento | 7TCIY2
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-20 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008315/2023 | Em Andamento | VCSD6-20
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 500 kV VCDJ7-06 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008317/2023 | Em Andamento | VCDJ7-06
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 2 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Iy, associado ao disjuntor TCDJ7-26 (7TCIY1). | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0008321/2023 | Em Andamento | 7TCIY1
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 500 kV VCDJ7-03 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008334/2023 | Em Andamento | VCDJ7-03
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV - IB230IB2-LDTC601, FASE B, FASE V | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0008337/2023 | Não Iniciada | LDTC601, FASE B, FASE V
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de DISJUNTOR 500 kV VCDJ7-05 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008339/2023 | Em Andamento | VCDJ7-05
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 500 kV VCDJ7-02 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008341/2023 | Em Andamento | VCDJ7-02
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Ix, associado ao disjuntor TCDJ7-25 (7TCIX). | SEM FT | Concluída | 0008343/2023 | Em Andamento | 7TCIX
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 3 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Gy, associado ao disjuntor TCDJ7-20 (7TCGY1). | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0008357/2023 | Em Andamento | 7TCGY1
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-21. | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008365/2023 | Em Andamento | VCSD6-21
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-10 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008366/2023 | Em Andamento | VCSD7-10
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230KV VCST6-01 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008367/2023 | Em Andamento | VCST6-01
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-09 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008368/2023 | Em Andamento | VCSD7-09
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição do Para-raios 500kV fase V do vão do MBRE7-04 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008373/2023 | Em Andamento | MBPR701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição do Para-raios 500kV fase B do vão do MBRE7-04 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008383/2023 | Em Andamento | MBPR701 (FASE B)
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV VCCA7-06 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008385/2023 | Em Andamento | VCCA7-06
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS751, referente a LT Itajaí - Blumenau C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Concluída | 0008386/2023 | Em Andamento | CS751
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS755, referente a LT Itajaí - Blumenau C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Concluída | 0008390/2023 | Em Andamento | CS755
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS753, referente a LT Itajaí - Blumenau C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Concluída | 0008400/2023 | Em Andamento | CS753
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS757, referente a LT Itajaí - Blumenau C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /ITAJAI C-2 SC | Concluída | 0008403/2023 | Em Andamento | CS757
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição do para-raios 500kV vão CZ fase V da LT MBIZ-LT702 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008413/2023 | Em Andamento | MBPR701 (FASE V)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição do para-raios 500kV vão CZ fase B da LT MBIZ-LT702 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008417/2023 | Em Andamento | MBPR701 (Fase B)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição do para-raios 500kV vão CZ fase A da LT MBIZ-LT702 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008428/2023 | Em Andamento | MBPR701 (Fase A)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição do Transformador de Potencial 500kV vão CZ- fase V da LT MBIZ-LT702 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008500/2023 | Em Andamento | MBTP701 (Fase V)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição do Transformador de Potencial 500kV vão CZ- fase B da LT MBIZ-LT702 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008507/2023 | Em Andamento | MBTP701 (Fase B)
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição do Transformador de Potencial 500kV vão CZ- fase A da LT MBIZ-LT702 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008513/2023 | Em Andamento | MBTP701 (Fase A)
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao IZDJ702 fase B | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008527/2023 | Não Iniciada | MC500-IZTC701 (B) 12391201
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO PARA-RAIO FASE V DA EL DA RPCX-LT602 NA SE COXIPÓ. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0008534/2023 | Em Andamento | CXPR601V
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV -TF603-MC230-LITC601, FASE A, FASE B, FASE V | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0008541/2023 | Em Andamento | LDTC6-01 FASE A, FASE B, FASE V
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV -TF602-MC230-LITC601, FASE A, FASE B, FASE V | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF2 MA | Concluída | 0008548/2023 | Não Iniciada | LITC6-01 FASE A, FASE B, FASE V
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 500KV DO LDAT7-04 - LDPR701 - FASE A | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR4 MA | Concluída | 0008554/2023 | Não Iniciada | 11986690
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV -TF604-MC230-LITC601, FASE A, FASE B, FASE V | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF4 MA | Concluída | 0008555/2023 | Em Andamento | LITC6-01 FASE A, FASE B, FASE V
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituir todo SPCS referente as DITs dos Setores de 138kV e 69kV e dos Serviços Auxiliares de 13,8kV da SE Miranda II. | MG MIRANDA II / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008556/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-MG601-MG230
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS na SE Coelho Neto associado ao Tranformador CHTF6-01 | TR 230/69 kV COELHO NETO TF1 MA | Concluída | 0008561/2023 | Não Iniciada | N-S-MACH-TF601-TF230-CHSPRTF -
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV - LDLILT601-ELLI-LITC601, FASE A, FASE B, FASE V | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0008562/2023 | Não Iniciada | LITC6-01 FASE A, FASE B, FASE V
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 2 Transformadores Corrente 500 KV na SE Tucuruí no vão Gx, associado ao disjuntor TCDJ7-19 (7TCGX). | MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0008565/2023 | Em Andamento | 7TCGX
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS na SE P. Dutra associado à entrada de linha PTPD-LI4-01 – 02V1 - vão 4AY Equatorial. | Sem FT | Concluída | 0008567/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-DIT-BDPDLI401-PDSPRLI
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SPCS DA LINHA BDPDLI401 | Sem FT | Concluída | 0008571/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-DIT-BDPDLI401-PDSPRLI
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos equipamentos da rede de comunicação de dados da rede LAN da Subestação: Painéis, Máquina de engenharia, Sistema supervisório, Switches, GPS, fibra óticas etc. - EL TUTC-LT701, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11. | FT MG 500 kV TUCURUI MG1 PA | Concluída | 0008580/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-MG701-MG500-SPCSU
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV - LDTC6-01 FASE V | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0009541/2023 | Não Iniciada | LDTC6-01 FASE V
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE CORRENTE 230KV - LDLILT602-ELLI-LITC601, FASE A, FASE B, FASE V | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0008587/2023 | Não Iniciada | LITC6-01 FASE A, FASE B, FASE V
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 230 kV VCCA6-08 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008592/2023 | Em Andamento | VCCA6-08
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de alimentação dos serviços auxiliares proveniente do terciário do TF6 da SE Charqueadas. O novo sistema será composto por: um transformador de serviços auxiliares (TSA) 13,8kV-380/220 Vca, chave fusível, TPs, para-raios, resistor de aterramento, reatores limitadores e cabos isolados 15/20 kV. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008593/2023 | Em Andamento | DJ214, CS213, TSA2
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 500 kV VCCA7-04 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008596/2023 | Em Andamento | VCCA7-04
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCST7-01 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008597/2023 | Em Andamento | VCST7-01
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Fx - UHE Tucuruí C1. | DIT | Concluída | 0008600/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-06 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008599/2023 | Em Andamento | VCSD7-06
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao IZDJ706 fase B | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008907/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MBIZLT702-ELIZ-IZTC701 (B) 12391194
CGT ELETROSUL | LT 525 kV GRAVATAI / NOVA SANTA RITA C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de fundações em grelha metálica de duas torres da LT 525 kV Gravataí - Nova Santa Rita C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 019 e 020. | LT 525 kV GRAVATAI / NOVA SANTA RITA C-1 RS | Concluída | 0008607/2023 | Em Andamento | Fundações
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS DO BANCO DE CAPACITORES 13.8KV NÚMERO 3 DE RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC3 MT | Concluída | 0008611/2023 | Em Andamento | RPSPRBC-3
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS DO BANCO DE CAPACITORES 13.8KV NÚMERO 2 DE RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC2 MT | Concluída | 0008614/2023 | Em Andamento | RPSPRBC-2
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 7 IP's POR OUTROS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES (VCAT7-02) | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008615/2023 | Em Andamento | N/A
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS DO BANCO DE CAPACITORES 13.8KV NÚMERO 1 DE RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC1 MT | Concluída | 0008620/2023 | Em Andamento | RPSPRBC-1
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-12 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008625/2023 | Em Andamento | VCSD7-12
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LIDJ4-10 | Sem FT | Concluída | 0008628/2023 | Em Andamento | LIDJ4-10
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do grupo gerador de emergência num. 01 da SE IMPERATRIZ IZSAE01. | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0008663/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-MG500-SAE01-IZSAE01
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DA LINHA ALLDLI6-02 - LDPR601 - FASE A | SEM FT | Concluída | 0008914/2023 | Em Andamento | N-S-MALD-ALLDLI602-ELLD-LDPR601
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-24 | OUTRA FUNÇÃO | Concluída | 0008635/2023 | Não Iniciada | VCSD6-24
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DA LINHA ALLDLI6-02 - LDPR601 - FASE V | SEM FT | Concluída | 0008916/2023 | Em Andamento | N-S-MALD-ALLDLI602-ELLD-LDPR601
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DE 500 kV DO REATOR IZRE7-04, FASE "B". | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008917/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPDLT702-IZRE704-IZRE704
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCST7-02 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008640/2023 | Em Andamento | VCST7-02
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-23 | OUTRA FUNÇÃO | Concluída | 0008643/2023 | Não Iniciada | VCSD6-23
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-22 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008648/2023 | Em Andamento | VCSD6-22
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-05 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR1 PA | Concluída | 0008662/2023 | Em Andamento | VCSD7-05
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-04 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008666/2023 | Em Andamento | VCSD7-04
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-03 | MG VILA DO CONDE / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008669/2023 | Em Andamento | VCSD7-03
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCSD7-02 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0008678/2023 | Não Iniciada | VCSD7-02
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Ex - UHE Tucuruí C2. | DIT | Concluída | 0008680/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT702-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDRE7-08 (PDTC7-01 FASE V) Local de Instalação: N-S-MAPD-TSPDLI701-MCPDRE708-PDTC701 Fase V Equipamento SAP: 11991756 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0008682/2023 | Não Iniciada | 11991756
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFOMADOR DE CORRENTE 69KV FASE B | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0008684/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDTC401 -11991584
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDRE7-08 (PDTC7-01 FASE B) Local de Instalação: N-S-MAPD-TSPDLI701-MCPDRE708-PDTC701 Fase B Equipamento SAP: 11991755 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0008686/2023 | Não Iniciada | 11991755
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDRE7-08 (PDTC7-01 FASE A) Local de Instalação: N-S-MAPD-TSPDLI701-MCPDRE708-PDTC701 Fase A Equipamento SAP: 11991754 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0008695/2023 | Não Iniciada | 11991754
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFOMADOR DE CORRENTE 69KV FASE A | TR 230/69 kV P.DUTRA TF1 MA | Concluída | 0008698/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF601-MC69-PDTC401 -11991583
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Dx - UHE Tucuruí C3. | DIT | Concluída | 0008699/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT703-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDDJ7-14 (PDTC7-01 FASE V) Local de Instalação: N-S-MAPD-TSPDLI701-ELPD-PDTC701 Fase V Equipamento SAP: 11991747 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0008704/2023 | Não Iniciada | 11991747
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDDJ7-14 (PDTC7-01 FASE B) Local de Instalação: N-S-MAPD-TSPDLI701-ELPD-PDTC701 Fase B Equipamento SAP: 11991746 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0008706/2023 | Não Iniciada | 11991746
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDDJ7-14 (PDTC7-01 FASE A) Local de Instalação: N-S-MAPD-TSPDLI701-ELPD-PDTC701 Fase A Equipamento SAP: 11991745 | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0008708/2023 | Não Iniciada | 11991745
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFOMADOR DE CORRENTE 69KV FASE B | DIT | Concluída | 0008717/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT704-ELTC-TCSPR01
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de alimentação dos serviços auxiliares proveniente do terciário do TF5 da SE Charqueadas. O novo sistema será proveniente de ramal externo em 13,8 kV, contendo cabine de medição, sendo que o padrão deve ser definido pela concessionária de distribuição local. | MG CHARQUEADAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008719/2023 | Em Andamento | DJ212, CS211, TSA1
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR DE NEUTRO DO PDRE7-07, 69KV | RT 500 kV 163 Mvar P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0008720/2023 | Não Iniciada | 11991538
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR DE NEUTRO DO PDRE7-03, 69KV | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008722/2023 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDSOLT701-PDRE702-PDRE702 - 11991454
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO REATOR DE NEUTRO DO PDRE7-02, 69KV | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008730/2023 | Em Andamento | N-S-MAPD-MG701-MG500-CA003-PDTF207 - 11911273
CGT ELETROSUL | LT 525 kV GRAVATAI / NOVA SANTA RITA C-1 RS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de cabos contrapesos (aterramento) de duas torres da LT 525 kV Gravataí - Nova Santa Rita C-1. As torres envolvidas são as de número de operação: 019 e 020. | LT 525 kV GRAVATAI / NOVA SANTA RITA C-1 RS | Concluída | 0008731/2023 | Em Andamento | Cabos Contrapesos
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR PDTF2-06, 13.8KV. | MG P.DUTRA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008734/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-CA002-PDTF206-11911269
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 500KV DO REATOR MCPDRE7-03 DA LINHA PDMRLT7-02 - PDPR701 - FASE V | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008737/2023 | Em Andamento | 11991243
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ7-01, 500 kV | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008919/2023 | Em Andamento | IZDJ7-01
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Bx - UHE Tucuruí C5. | DIT | Concluída | 0008750/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT705-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDRE7-01 (PDTC7-01 FASE V) Local de Instalação: N-S-MAPD-RE701-MC500-PDTC701 Fase V Equipamento SAP: 11991504 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA RT1 MA | Concluída | 0008751/2023 | Não Iniciada | 11991504
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Ax - UHE Tucuruí C6. | DIT | Concluída | 0008755/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT706-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO MRRE6-01 | RT 230 kV 10 Mvar MIRANDA II RT1 MA | Concluída | 0008762/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-RE601-RE230-MRRE601 -11910990
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Gx - UHE Tucuruí C7. | DIT | Concluída | 0008763/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT707-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO PDRE7-08 FASE RESERVA | RTL 500 kV 50 Mvar P.DUTRA RTR2 MA | Concluída | 0008765/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-RR708-RR500-PDRR708 - 11991767
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, VEDAÇÕES, PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO/VENTILAÇÃO, VÁLVULAS, RELÉS DE GÁS E BOLSA DE EXPANSÃO, ETC, DO PDRE7-09 FASE B | RT 500 kV 163 Mvar P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0008767/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-RE709-RE500-PDRE709 -11991544
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Hx - UHE Tucuruí C8. | DIT | Concluída | 0008768/2023 | Em Andamento | N-S-PATC-TUTCLT708-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 138KV DA LINHA TTPFLI5-01 (DIST 02) - PFPR501 - FASE V. | SEM FT | Concluída | 0008770/2023 | Não Iniciada | 11992321
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Ix - UHE Tucuruí C9. | DIT | Concluída | 0008772/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT709-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 138 KV DA LINHA TTPFLI5-01 (DIST 02) - PFPR501 - FASE B. | SEM FT | Concluída | 0008773/2023 | Não Iniciada | 11992320
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Jx - UHE Tucuruí C10. | DIT | Concluída | 0008777/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT710-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 138 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 138 KV DA LINHA TTPFLI5-01 (DIST 02) - PFPR501 - FASE A. | SEM FT | Concluída | 0008779/2023 | Não Iniciada | 11992319
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substtuição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes referentes ao vão Kx - UHE Tucuruí C11. | DIT | Concluída | 0008783/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT711-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DO PFTF6-01 - PFPR601 - FASE V | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0008785/2023 | Não Iniciada | 11992357
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes, referente à LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-1 PA. | DIT - LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0008788/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT401-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DO PFTF6-01 - PFPR601 - FASE B | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0008789/2023 | Não Iniciada | 11992356
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DO PFTF6-01 - PFPR601 - FASE A | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0008791/2023 | Em Andamento | 11992355
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes, referente à LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-2 PA. | DIT - LT 69 kV US. TUCURUI /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008792/2023 | Não Iniciada | N-S-PATC-TUTCLT402-ELTC-TCSPR01
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor |  | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR BSDJ4-07 | SEM FT | Concluída | 0008794/2023 | Não Iniciada | N-S-MABS-NFT-BLBSLI403-BSDJ407 - 11909015
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR BSDJ4-06 | TR 230 / 69 kV BALSAS TR2 MA | Concluída | 0008796/2023 | Não Iniciada | N-S-MABS-TF602-MC69-BSDJ406 - 11910363
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LIDJ4-14 | SEM FT | Concluída | 0008798/2023 | Em Andamento | N-S-MALI-DIT-MCLILI402-LIDJ414 - 11910363
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções e controle diferencial para as barras nº 01 (CJBR6-01) e nº 2 (CJBR6-02) - Cadeia Principal, contemplando uma unidade central com capacidade de, no mínimo, trezes vãos e, no mínimo, sete unidades de bay (bays unit). | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008801/2023 | Em Andamento | CJSPR-BR6-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR IZDJ4-06 | [Sem FT] | Concluída | 0009180/2023 | Não Iniciada | IZDJ4-06
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIR DISJUNTOR 69KV PFDJ4-01 | [Sem FT] | Concluída | 0009189/2023 | Não Iniciada | PFDJ4-01
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIR DISJUNTOR 69KV PFDJ4-04 | [Sem FT] | Concluída | 0009190/2023 | Não Iniciada | PFDJ4-04
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIR DISJUNTOR 69KV PRDB4-01 | [Sem FT] | Concluída | 0009234/2023 | Não Iniciada | PRDB4-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO DO REATOR MCIZRE7-04 DA LINHA IZPDLT7-02 - IZPR701 - FASE A | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0009249/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPDLT702-MCIZRE704-IZPR701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição Painéis SPCS 500 kV, do reator MBRE7-04, (Reator de LT MBIZ-LT702) com vida útil esgotada por um novo com características similares. | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0008814/2023 | Em Andamento | MBSPRRE (11917866)
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO DO REATOR MCIZRE7-04 DA LINHA IZPDLT7-02 - IZPR701 - FASE B | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0009251/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPDLT702-MCIZRE704-IZPR701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO DO REATOR MCIZRE7-04 DA LINHA IZPDLT7-02 - IZPR701 - FASE V | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0009252/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-IZPDLT702-MCIZRE704-IZPR701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da chave seccionadora 500kV MBSD7-11 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008822/2023 | Em Andamento | MBSD7-11
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 230 kV VCDJ6-11 | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0008824/2023 | Em Andamento | VCDJ6-11 (12335013)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TPC DE 230 kV, LDLI-LT6-01-ELLD-LDTP6-01, FASE "A" | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0009276/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDLILT601-ELLD-LDTP601 (11987104)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TPC DE 230 kV, LDLI-LT6-01-ELLD-LDTP6-01, FASE "V" | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0009277/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-LDLILT601-ELLD-LDTP601 (11987106)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TPC DE 230 kV, LDLI-LT6-02-ELLD-LDTP6-01, FASE "A" | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0009280/2023 | Não Iniciada | ELLD-LDTP601 (11987137)
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-27 | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0008826/2023 | Em Andamento | VCSD6-27 - 11919771
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TPC DE 500 kV, N-S-MAIZ-MG701-MG500-BR701-TP701, FASE "B" | MG 230 kV EXTREMOZ II MG1 RN | Concluída | 0009281/2023 | Em Andamento | N-S-MAIZ-MG701-MG500-BR701-TP701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da chave seccionadora 500kV MBSD7-12 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008827/2023 | Em Andamento | MBSD7-12
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DO LDAT7-04 - LDPR601 - FASE A | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR4 MA | Concluída | 0009147/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-AT704-MC230-LDPR601
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da chave seccionadora 500kV MBSL7-04 e chave de terra acoplada MBCA7-06 da LT MBIZ-02 | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0008833/2023 | Em Andamento | MBSL7-04 / MBCA7-06
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DA LINHA ALLDLI6-01 - LDPR601 - FASE A | SEM FT | Concluída | 0009152/2023 | Não Iniciada | ALLDLI601-ELLD-LDPR601
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV VCCA7-03 da LT TCVC-LT701. | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0008835/2023 | Não Iniciada | VCCA7-03
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDDJ717 fase B | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | Concluída | 0009121/2023 | Não Iniciada | ELPD-PDTC701 (B) 11991825
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇAO, COMANDO E SUPERVISÃO DO BAY DA LINHA LDLILT602-ELLD-LDSPRLT | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-2 MA | Concluída | 0009052/2023 | Não Iniciada | LDLILT602-ELLD-LDSPRLT
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 230 kV - VCDJ6-13 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008839/2023 | Em Andamento | VCDJ6-14 -11919599
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 125 VCC PSA3 da sala de comando da SE Coelho Neto 230 kV | MG 230 kV COELHO NETO MG1 MA | Concluída | 0009068/2023 | Não Iniciada | N-S-MACH-MG601-MG230-SAE01
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 380/220 VCA QSA1 da sala de comando da SE Couto Magalhães 138 kV | [Sem FT] | Concluída | 0009076/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-SSC01 11912765
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇAO, COMANDO E SUPERVISÃO DO BAY DA LINHA LDLILT601-ELLD-LDSPRLT | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0009054/2023 | Não Iniciada | LDLILT601-ELLD-LDSPRLT
FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR /C. PAULISTA C-1 RJ/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Cabo para-raio | 500 | Instalação de 103 km de cabos OPGW em substuição ao PR de aço convencional da Linha de transmissão | LT 500 kV ANGRA FUR /C. PAULISTA C-1 RJ/SP | Concluída | 0008843/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | C. MAGALHAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 125 VCC QSA2 da sala de comando da SE Couto Magalhães 138 kV | MG 138 kV C. MAGALHAES MG1 MT | Concluída | 0009079/2023 | Em Andamento | N-S-MTCM-DIT-SSC01 - 11912767
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV - VCSD6-26 |  | Concluída | 0008848/2023 | Em Andamento | VCSD6-26 - 11919603
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços Auxiliares PT-1EA/PT1-EB/PT-2/PT-3/PT4-EA/PT4-EB/PT-6EA e PT-6EB de 440VCA da sala de comando da SE Imperatriz 500 kV. | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0009018/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇAO, COMANDO E SUPERVISÃO DO BAY DA LINHA LDMRLT601-ELLD-LDSPRLT | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0009063/2023 | Não Iniciada | LDMRLT601-ELLD-LDSPRLT
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços Auxiliares Painel 57/Painel 58/Painel 59/Painel 60/painel 61/Painel 62 e Painel 76 de 220VCA da sala de comando da SE Imperatriz 500 kV. | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0009282/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços Auxiliares PT1-EA/PT1-EB/PT-2/PT-3/PT--EA/PT5-EB e PT-6 de 440VCA da sala de comando da SE P.Dutra 500 kV | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0009287/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços Auxiliares PT1-EA/PT1-EB/PT-2/PT-3/PT--EA/PT5-EB e PT-6 de 440VCA da sala de comando da SE P.Dutra 500 kV | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0009303/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços Auxiliares PT-1EA/PT1-EB/PT-2 e PT-3 de 220VCA da sala de comando da SE P.Dutra 500 kV | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0009022/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos quadros de serviços auxiliares PT-1EA/PT1-EB e PT-2 de 125VCC da sala de comando da SE P.Dutra 500 kV | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0009024/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 3 IPs (MBRE7-04) por outro de características semelhantes. | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0009175/2023 | Em Andamento | N/A
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 4 IPs por outro de características semelhantes (BARRAMENTO). | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0009176/2023 | Não Iniciada | N/A
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 1 IP por outro de características semelhantes (LT MBLT7-02). | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-2 MA/PA | Concluída | 0009181/2023 | Não Iniciada | N/A
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 500 kV - VCSD6-25 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008862/2023 | Em Andamento | VCSD6-25 - 11919602
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao PDDJ704 fase B | LT 500 kV P.DUTRA /S.ANTON LOPES C-1 MA | Concluída | 0009101/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-PDSOLT701-MCPDRE702-PDTC701 (B) 11991442
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCSD6-28 | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0008868/2023 | Em Andamento | VCSD6-28 - 11919772
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de TC (Transformador de Corrente) associado ao IZDJ701 fase V, 500 kV | MG IMPERATRIZ / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009309/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-MG701-IB500IB1-IZTC702 (V) 12391202
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 125 VCC PD1 da sala de Comando de 138/69 kV da SE Porto Franco 230 kV | MG 230 kV PORTO FRANCO MG1 MA | Concluída | 0009081/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 230 kV VCCA6-10 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008873/2023 | Em Andamento | VCCA6-10 - 11919598
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização do SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da subestação São Luís II com substituição de parede corta-fogo nas imediações do banco de autotransformadores LDAT7-01. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009093/2023 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização do SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da subestação São Luís II com substituição de parede corta-fogo nas imediações do banco de autotransformadores LDAT7-02 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0009087/2023 | Não Iniciada
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização do SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da subestação São Luís II com substituição de parede corta-fogo nas imediações do banco de autotransformadores LDAT7-03 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR3 MA | Concluída | 0009080/2023 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE SECCIONADORA 230 kV VCST6-02 | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR2 PA | Concluída | 0008878/2023 | Em Andamento | VCST6-02 - 11919605
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Revitalização do SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da subestação São Luís II com substituição de parede corta-fogo nas imediações do banco de reatores LDRE7-03. | RTB 500 kV 136 MVAr SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0009075/2023 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE BUCHAS DE 69 kV, FASES "A", "B" E "V" DO TRANSFORMADOR IZTF6-04. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0009062/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-TF604
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAIZ-DIT-ACIZLI401. | [Sem FT] | Concluída | 0009051/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-ACIZLI401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAIZ-DIT-ACIZLI402. | [Sem FT] | Concluída | 0009048/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-ACIZLI402
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAIZ-DIT-ICIZLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0009047/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-ICIZLI401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAIZ-DIT-IAIZLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0009046/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-IAIZLI401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAIZ-DIT-TTIZLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0009043/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-TTIZLI401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAIZ-DIT-SNIZLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0009040/2023 | Não Iniciada | N-S-MAIZ-DIT-SNIZLI401
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SEGUINTES VÃOS DE SAIDA DE LINHA N-S-MAPF-DIT-FNPFLI501 | [Sem FT] | Concluída | 0009037/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-DIT-FNPFLI501
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA RPSB6-07 | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0008896/2023 | Não Iniciada | RPSB6-07
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAPF-DIT-POPFLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0009035/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-DIT-POPFLI401
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAPF-DIT-CLPFLI401. | [Sem FT] | Concluída | 0009034/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-DIT-CLPFLI401
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAMR-DIT-TMMRLI501 | [Sem FT] | Concluída | 0009012/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-TMMRLI501
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAMR-DIT-SIMRLI501 | [Sem FT] | Concluída | 0009000/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-SIMRLI501
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAMR-DIT-ARMRLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0008996/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-ARMRLI401
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAMR-DIT-IRMRLI401 | [Sem FT] | Concluída | 0008993/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-IRMRLI401
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE LINHA N-S-MAMR-DIT-IRMRLI402 | [Sem FT] | Concluída | 0008991/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-IRMRLI401
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE ALIMENTADOR N-S-MAMR-DIT-MRAL201 | [Sem FT] | Concluída | 0008927/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-MRAL201
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO SEGUINTE VÃO DE SAIDA DE ALIMENTADOR N-S-MAMR-DIT-MRAL202 | [Sem FT] | Concluída | 0008925/2023 | Não Iniciada | N-S-MAMR-DIT-MRAL202
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Painel e IEDs do SPCS 230 kV. (TR1) com vida útil esgotada por um novo com características similares. (UGTF6-01 FASE A/B/V) | TR 230/69 kV UTINGA TF1 PA | Concluída | 0009343/2023 | Não Iniciada | UGSPRTF
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços auxiliares PT-1EA(500kV)/PT1-EB(500kV)/PT-1EA(230kV)/PT1-EB(230kV) de 125VCC da Sala de comando da SE São Luís II 500 kV | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0009110/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do quadro de Serviços Auxiliares QSA 230 - C01 de 220 Vca da Casa de Relés de 230 kV da SE P.Dutra 500 kV | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0009083/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos quadros de serviços auxiliares QSA230-D1/QSA230-D2 de 125VCC da Casa de Relés de 230 kV da SE P.Dutra 500 kV | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0009148/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Quadro de Comando 380/220 VCA da sala de comando da SE Peritoró 230 kV | MG 230 kV PERITORO MG1 MA | Concluída | 0009127/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPR-MG601-MG230-SAE01
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Quadro de Comando de Corrente Contínua 125 V da sala de comando da SE Peritoró 230 kV | MG 230 kV PERITORO MG1 MA | Concluída | 0009126/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPR-MG601-MG230-SAE01
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE PROTEÇAO, COMANDO E SUPERVISÃO DO BAY DA BARRA MG230-BR601-LDSPRBR | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0009094/2023 | Não Iniciada | MG230-BR601-LDSPRBR
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 440 VCA QSACA-1 da sala de comando de 230 kV da SE Porto Franco 230 kV | MG 230 kV PORTO FRANCO MG1 MA | Concluída | 0009086/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 125 VCC PD1 da sala de Comando de 230 kV da SE Porto Franco 230 kV | MG 230 kV PORTO FRANCO MG1 MA | Concluída | 0009089/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do quadro de Serviços auxiliares de 440 VCA QSACA-5 da sala de comando de 138/69 kV da SE Porto Franco 230 kV | MG 230 kV PORTO FRANCO MG1 MA | Concluída | 0009092/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPF-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Quadro de Comando de 220 VCA QLF1/QLF2/QLF3 e QLF4 da sala de comando 1 da SE São Luís I 230 kV | MG 230 kV SAO LUIS I MG1 MA | Concluída | 0009122/2023 | Não Iniciada | N-S-MALI-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Quadro de Comando de 125 VCC PT1-EA/PT1-EB da sala de comando 1 da SE São Luís I 230 kV | MG 230 kV SAO LUIS I MG1 MA | Concluída | 0009118/2023 | Não Iniciada | N-S-MALI-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Quadro de Comando de 125 VCC SQCACC-01 da sala de comando 2 da SE São Luís I 230 kV | MG 230 kV SAO LUIS I MG1 MA | Concluída | 0009116/2023 | Não Iniciada | N-S-MALI-MG601-MG230-SAE00
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços auxiliares PT-1EA/PT1-EB/PT-2/PT-3 de 440VCA da Sala de comando da SE São Luís II 500 kV | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0009026/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos quadros de Serviços auxiliares PT-1EA/PT1-EB/PT-2A ePT-3 de 220/127VCA da Sala de comando da SE São Luís II 500 kV | MG 500 kV SAO LUIS II MG1 MA | Concluída | 0009027/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-MG701-MG500-SAE00
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do disjuntor 500kV MBDJ7-01 | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0009348/2023 | Não Iniciada | MBDJ701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do disjuntor 500kV MBDJ7-02 | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0009349/2023 | Não Iniciada | MBDJ702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUICÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 500 kV DO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES LDAT7-01 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009095/2023 | Em Andamento | LDLILT601-ELLD-LDSPRLT
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição dos painéis de SPCS da LT TCVC-LT7-01 (DX) com vida útil esgotada por um novo, com características similares. | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0009351/2023 | Não Iniciada | VCSPR-01/ VCSPR-02
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008987/2023 | Em Andamento | BAT1 - 125 VCC
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | SUBSTITUIR O DISJUNTOR RPDJ6-01 | LT 230 kV RIO VERDE FUR/RONDONOPOLIS C-1 GO/MT | Concluída | 0009032/2023 | Em Andamento | RPDJ6-01
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 01. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 01 | Concluída | 0009044/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE CONEXÃO DO BANCO DE CAPACITORES 13.8KV NÚMERO 2 DE RONDONÓPOLIS. | BC 13,8 kV 9,6 Mvar RONDONOPOLIS BC2 MT | Concluída | 0009049/2023 | Em Andamento | N-S-MTRP-BC202-MC013
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 02. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 02 | Concluída | 0009055/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "V" Vão CX -MBCJ LT6 01 | LT 230 kV CARAJAS /MARABA C-1 PA | Concluída | 0009058/2023 | Em Andamento | MBTC6-01 FV
ELETRONORTE | SAO LUIS III | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR LTDJ4-07 | SEM FT | Concluída | 0009059/2023 | Não Iniciada | N-S-MALT-DIT-AGLTLI401-LTDJ407 - 11910485
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "B" Vão CX -MBCJ LT6 01 | LT 230 kV CARAJAS /MARABA C-1 PA | Concluída | 0009064/2023 | Em Andamento | MBTC601 FB
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 03. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 03 | Concluída | 0009070/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230 kV fase "A" Vão CX -MBCJ LT6 01 | LT 230 kV CARAJAS /MARABA C-1 PA | Concluída | 0009073/2023 | Em Andamento | MBTC601 FA
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 230KV DO IZTF6-04 - IZPR601 - FASE B | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0009082/2023 | Não Iniciada | 11986201
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 04. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 04 | Concluída | 0009090/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ4-07 | SEM FT | Concluída | 0009096/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-DIT-BDPDLI402-PDDJ407 -12356348
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 05. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 05 | Concluída | 0009097/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ4-06 | SEM FT | Concluída | 0009100/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-DIT-PTPDLI402-PDDJ406 - 12356373
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 06. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 06 | Concluída | 0009102/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PDDJ4-05 | TR 230/69 kV P.DUTRA TF5 MA | Concluída | 0009104/2023 | Não Iniciada | N-S-MAPD-TF605-MC69-PDDJ405 - 11911568
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 07. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 07 | Concluída | 0009107/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 08. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 08 | Concluída | 0009108/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 09. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 09 | Concluída | 0009112/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 10. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 10 | Concluída | 0009119/2023 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos cubículos e disjuntores 13,8 kV, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Caxias, e dos cabos associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009123/2023 | Em Andamento | SK01, SK02, DJ112, DJ122
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 11. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 11 | Concluída | 0009128/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de tensão, incluindo o painel eletrônico do RT, transformador de excitação, cubículos e painéis do sistema de excitação; regulador de velocidade referente ao conjunto gerador hidráulico 12. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 12 | Concluída | 0009130/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 13. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 13 | Concluída | 0009138/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 14. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 14 | Concluída | 0009149/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 15. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 15 | Concluída | 0009154/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 16. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 16 | Concluída | 0009157/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 17. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 17 | Concluída | 0009162/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 18. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 18 | Concluída | 0009166/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PFDB4-01 | [Sem FT] | Concluída | 0009365/2023 | Não Iniciada | PFDB4-01
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | SUBSTITUIÇÃO DE UM TPC DE 230 kV, LDLI-LT6-01-ELLD-LDTP6-01, FASE "B" | LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS I C-1 MA | Concluída | 0009375/2023 | Não Iniciada | ELLD-LDTP601 (11987105)
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 19. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 19 | Concluída | 0009238/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE 11 IP´s POR OUTROS DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES | LT 500 kV IMPERATRIZ /MARABA C-1 MA/PA | Concluída | 0009422/2023 | Em Andamento | IZRE7-01
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE 72,5 KV FASE V(11988069) | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009245/2023 | Não Iniciada | LITC4-01 FASE V
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LISB6-03 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009403/2023 | Em Andamento | LISB603
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 20. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 20 | Concluída | 0009250/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LISB6-04 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009406/2023 | Em Andamento | LISB6-04
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE 72,5 KV- FASE B (11988068) | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009253/2023 | Não Iniciada | LITC4-01 FASE B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS - ETEL RONCADOR - 48Vcc | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009255/2023 | Em Andamento | BATERIA 01 E 02
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LISD6-03 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009413/2023 | Em Andamento | LISD6-03
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 21. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 21 | Concluída | 0009258/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-6 PA . | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009542/2023 | Em Andamento | LISD6-04
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS - ETEL ALTO DO RIO BAILE - 48Vcc | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009261/2023 | Em Andamento | BATERIA 01 E 02
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LISY6-02 | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009427/2023 | Em Andamento | LISY6-02
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 22. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 22 | Concluída | 0009262/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE 72,5 KV FASE A( 11988067) | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 MA | Concluída | 0009263/2023 | Não Iniciada | LITC4-01 FASE A
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 500 kV LDST7-01 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009399/2023 | Em Andamento | LDST7-01
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 500 kV LDSD7-05 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009416/2023 | Em Andamento | LDSD7-05
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador e transformador elevador; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; regulador de velocidade, incluindo o sistema hidráulico e instrumentação; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador referente ao conjunto gerador hidráulico 23. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 23 | Concluída | 0009270/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 500 kV LDSD7-06 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009419/2023 | Em Andamento | LDSD7-06
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de três (03) Transformadores Corrente 500 KV SE Tucuruí TCDJ7-08 Fases A,B,V vão Dy1. Capacidade do novo equipamento: 4.000 A e 63 kA. | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009285/2023 | Em Andamento | TC7DY1 | Outras razões
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DJ2006 -13,8KV | MG ADRIANOPOLIS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009279/2023 | Não Iniciada | DJ2006
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do Transformador PFAT6-02 | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR2 MA | Concluída | 0009454/2023 | Não Iniciada | PFAT6-02
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do transformador MRAT6-02 | TR 230/138 kV MIRANDA II TR2 MA | Concluída | 0009436/2023 | Não Iniciada | MRAT6-02
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do Transformador SRTF6-02 | TR 230/69 kV SANTA MARIA TF2 PA | Concluída | 0009461/2023 | Não Iniciada | SRTF6-02
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do transformador SRTF6-01 | TR 230/69 kV SANTA MARIA TF1 PA | Concluída | 0009462/2023 | Não Iniciada | SRTF6-01
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do transformador GMTF6-03 fase B | TR 230/69 kV GUAMA TR3 PA | Concluída | 0009395/2023 | Não Iniciada | GMTF6-03
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do transformador GMTF6-03 fase V | TR 230/69 kV GUAMA TR3 PA | Concluída | 0009409/2023 | Não Iniciada | GMTF6-03 fase V
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DE CUBÍCULO DE 13,8kV QUE SE ENCONTRA SINISTRADO E SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PVDJ2-14, DE 13,8kV. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0009411/2023 | Não Iniciada | N-S-ROPV-MG601-MG230-TF204
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora 500kV MBSD7-03 associada ao disjuntor MBDJ7-02 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009293/2023 | Não Iniciada | MBSD7-03
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO 500KV DA LINHA PDBELI7-01 - PDPR701 - FASE V | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0009457/2023 | Em Andamento | N-S-MAPD-PDBELI701-ELPD-PDPR701 (11991196)
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LDSB6-12 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009388/2023 | Em Andamento | LDSB6-12
FURNAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO CUBÍCULO DO DJ2106 -13,8KV | MG ADRIANOPOLIS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009298/2023 | Não Iniciada | DJ2106
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LDSB6-09 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009423/2023 | Não Iniciada | LDSB6-09
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um comutador sob carga do Transformador GMTF6-03 fase A. | TR 230/69 kV GUAMA TR3 PA | Concluída | 0009397/2023 | Não Iniciada | GMTF6-03 fase A
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de um comutador sob carga do transformador VCAT7-04 fase V | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR4 PA | Concluída | 0009414/2023 | Não Iniciada | VCAT7-04 fase V
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de um comutador sob carga do transformador VCAT7-04 fase B | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR4 PA | Concluída | 0009426/2023 | Não Iniciada | VCAT7-04 fase B
CHESF | TERESINA III | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230 kV posição operacional 84B1 fase A da Subestação TST. | MG TERESINA III / CCO-2011-017 - RB | Concluída | 0009308/2023 | Em Andamento | 11420625
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de um comutador sob carga do transformador VCAT7-04 fase A | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR4 PA | Concluída | 0009430/2023 | Não Iniciada | VCAT7-04 fase A
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DA INTERLIGAÇÃO DE BARRA(IB) - VÃO AY INSTALADOS NAS CASAS DE RELES | MG 230 kV EXTREMOZ II MG1 RN | Concluída | 0009442/2023 | Em Andamento | IZSSP-01
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador, transformador elevador e EL 69 KV; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador, incluindo cubículos, painéis e instrumentos do gerador; e comporta da tomada d'água referente ao conjunto gerador hidráulico 24. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 24 | Concluída | 0009360/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LDCE7-01 | CE 150/-100 MvAr SAO LUIS II CE1 MA | Concluída | 0009372/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-CE201-CE13
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Modernizar a usina por meio da substituição dos seguintes sistemas e equipamentos associados ao conjunto gerador: sistema de proteção, controle e supervisão do gerador, transformador elevador e EL 69 KV; auxiliares elétricos de média e baixa tensão da unidade geradora, incluindo cubículos, painéis e IEDs de proteção, controle e medição; turbina hidráulica, incluindo painéis e instrumentos da turbina; gerador, incluindo cubículos, painéis e instrumentos do gerador; e comporta da tomada d'água referente ao conjunto gerador hidráulico 25. | CONJUNTO GERADOR HIDRÁULICO 25 | Concluída | 0009363/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIA 02 DA SE RIBEIRO GONÇALVES | MG 500 kV RIB.GONCALVES MG3 PI | Concluída | 0009384/2023 | Em Andamento | BAT Nº 02 - 12335939
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DA INTERLIGAÇÃO DE BARRA(IB) - VÃO BY INSTALADOS NAS CASAS DE RELES | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0009446/2023 | Em Andamento | IZSSP-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DA INTERLIGAÇÃO DE BARRA(IB) - VÃO CY INSTALADOS NAS CASAS DE RELES | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0009449/2023 | Em Andamento | IZSSP-01
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS DE SPCS DA INTERLIGAÇÃO DE BARRA(IB) - VÃO DY INSTALADOS NAS CASAS DE RELES | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0009451/2023 | Em Andamento | IZSSP-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora 500kV MBSD7-02 associada ao disjuntor MBDJ7-01 | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0009405/2023 | Não Iniciada | MBSR702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LDSB6-11 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009425/2023 | Em Andamento | LDSB611
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | SUBSTITUICÃO DA CHAVE SECIONADORA 230 kV LDSB6-07 | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0009428/2023 | Não Iniciada | LDSB6-07
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora 500kV MBSR7-01 associada ao Reator MBRE7-01 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-1 PA | Concluída | 0009401/2023 | Em Andamento | MBSR701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da Chave Seccionadora 500kV MBSD7-01 associada ao disjuntor MBDJ7-01 | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0009385/2023 | Em Andamento | MBSD701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13,8/0,514KV MBTF2-04-FASES A,B,V DO MBCS2-01. | CS 150/-90 Mvar MARABA CS1 PA | Concluída | 0009402/2023 | Em Andamento | MBTF2-04
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-1 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009391/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-2 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009396/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-3 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009400/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA 500kV PDSD7-17 , ASSOCIADA AO DISJUNTOR PDDJ7-09 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0009447/2023 | Não Iniciada | PDSD7-17
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA SECCIONADORA 500kV PDSD7-16 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0009443/2023 | Não Iniciada | PDSD7-16
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA 500kV PDSR7-04 , ASSOCIADA AO REATOR PDRE7-05 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0009435/2023 | Em Andamento | PDSR7-04
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-4 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009410/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA 500kV PDSR7-06 , ASSOCIADA AO REATOR PDRE7-06 | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0009440/2023 | Em Andamento | PDSR7-06
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-5 PA . | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009415/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ESTÁTICA SIEMENS LDCE2-01 | CE 150/-100 MvAr SAO LUIS II CE1 MA | Concluída | 0009433/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-CE201-CE13-LDSPRCE (11909908)
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir as proteções REL 316 REB 500 das cadeias principal e alternada por nova cadeia de proteção equivalente, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. Conforme módulo cadastrado, a substituição ocorrerá no vão de 500kV, referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-6 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009421/2023 | Não Iniciada
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-7 PA . | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009429/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha ALLD-LT601 - Terminal São Luís II | LT 230 kV SAO LUIS II /ALUMAR C-1 MA | Concluída | 0009444/2023 | Não Iniciada | LDSPRLI
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha ALLD-LT602 - Terminal São Luís II | LT 230 kV SAO LUIS II /ALUMAR C-2 MA | Concluída | 0009455/2023 | Não Iniciada | LDSPRLI
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-8 PA . | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009432/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-9 PA . | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009434/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-10 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009438/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituir o sistema de proteção, controle e supervisão para modernização da subestação, incluindo a substituição de painéis de proteção e controle (cadeias principal e alternada), IEDs de proteção, controle e oscilografia digitais e demais componentes. referente à EL 500 kV TUCURUI LT 500 kV TUCURUI /US. TUCURUI C-11 PA. | LT 500 kV - Elevadora Tucuruí / Sec. Tucuruí (uso exclusivo) | Concluída | 0009441/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Implantar redundância do sistema especial de proteção para corte de geração na usina de Tucuruí, incluindo a instalação de painel de baixa tensão 125 Vcc para alimentação do novo SEP, para aumento da confiabilidade do sistema elétrico nacional, atendendo solicitação do ONS (CTA-ONS DPL/EG 0923/2021). | CONJUNTOS GERADORES HIDRÁULICOS 1 A 23 (UHE TUCURUÍ) | Concluída | 0009483/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13,8/0,44KV MBTF2-02. | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009464/2023 | Não Iniciada | MBTF2-02
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13,8/0,44KV MBTF2-03. | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009465/2023 | Não Iniciada | MBTF2-03
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8KV MBTR2-01 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009466/2023 | Não Iniciada | MBTR2-01
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR REGULADOR 13,8/13,8KV MBTR2-02 | MG MARABA / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009467/2023 | Não Iniciada | MBTR2-02
ELETRONORTE | US. TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituir sistema especial de proteção para corte de geração na usina de Tucuruí, para modernização do SEP existente, atendendo solicitação do ONS (CTA-ONS DPL/EG 0923/2021). | CONJUNTOS GERADORES HIDRÁULICOS 1 A 23 (UHE TUCURUÍ) | Concluída | 0009492/2023 | Em Andamento
ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das estruturas das torres Nº 75,77,78,,80,,81,82,83,86,88,99,100 DA LINHA LDMRLT6-01 | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0009498/2023 | Não Iniciada | LT230-LDMRLT601 - 11908395
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistemas de proteção e controle da linha CVLD-LT601 - Terminal São Luís II | EL 230 kV CVRD LT 230 kV CVRD /SAO LUIS II C-1 PA/MA | Concluída | 0009499/2023 | Não Iniciada | N-S-MALD-CVLDLI601-ELLD-LDSPRLI - 11909965
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente 138 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ552, da SE J.Lacerda-A, Fases A e C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. Capacidade nominal dos novos equipamentos: >= 800 A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009506/2023 | Em Andamento | TC DJ552
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Instalação de Transformador de Corrente 138 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ552, da SE J.Lacerda-A, Fase B. Associado à obra são esperadas instalação de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. Capacidade nominal dos novos equipamentos: >= 800 A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009507/2023 | Em Andamento
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1 na subestação PAU FERRO, por um novo sistema composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados ao módulo de interligação de barras (14D1). | MG PAU FERRO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009512/2023 | Em Andamento | 11357598
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y3 na subestação BOM NOME, por um novo sistema composto por: 01 Painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV BOM NOME 01Y3 (11Y3) | Concluída | 0009513/2023 | Em Andamento | 11366873
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das barras 230 kV na subestação TERESINA II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (principal), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 10 vãos, contemplando as unidades de bay, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG TERESINA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009522/2023 | Não Iniciada
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de SPCS das Barras de 230 kV na subestação MACEIÓ, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 07 vãos, 14 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados | MG MACEIO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009523/2023 | Não Iniciada
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Az - TCDJ7-18 | TR 500/230 kV TUCURUI TR2 PA | Concluída | 0009528/2023 | Em Andamento | TCDJ7-18 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Fx - TCDJ7-01 | N-S-PATC-TUTCLT701-ELTC-TCDJ701 | Concluída | 0009529/2023 | Em Andamento | TUTCLT701-ELTC-TCDJ701 | X/R
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de um (01) Disjuntor 500 KV SE Tucuruí no vão Fy - TCDJ7-02 | MG TUCURUI / CCO-2001-058 - RB | Concluída | 0009530/2023 | Em Andamento | TCDJ7-02 | X/R
FURNAS | C. DOURADA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Descompartilhamento de serviços auxiliares; Construção de casa de controle, instalação de serviços auxiliares VCA e VCC; Instalação e realocação de painéis e equipamentos de proteção , controle, supervisão e de telecomunicações e instalação de cabo OPGW na LT 230 kV Itumbiara - Cachoeira Dourada. | Módulo Geral | Concluída | 0009533/2023 | Em Andamento
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH, na subestação JACARACANGA. | MG JACARACANGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009543/2023 | Em Andamento
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Implantação de Multiplexador Óptico SDH, na subestação ITABAIANA, composto por: 01 Multiplexador. | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009544/2023 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de Transformadores de Corrente 69 kV referentes a LT Siderópolis (CGT Eletrosul) - Siderópolis (Celesc) C-2, DJ332, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV SIDEROPOLIS ESUL / SIDEROPOLIS CELESC C-2 SC | Concluída | 0009546/2023 | Em Andamento | TC DJ332
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de Transformadores de Corrente 69 kV referentes a LT Siderópolis (CGT Eletrosul) - Criciúma C-1, DJ412, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV SIDEROPOLIS ESUL / CRICIUMA C-1 SC | Concluída | 0009547/2023 | Em Andamento | TC DJ412
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de Transformadores de Corrente 69 kV referentes a LT Siderópolis (CGT Eletrosul) - Criciúma C-2, DJ372, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV SIDEROPOLIS ESUL / CRICIUMA C-2 SC | Concluída | 0009548/2023 | Em Andamento | TC DJ372
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de Transformadores de Corrente 69 kV referentes a LT Siderópolis (CGT Eletrosul) - Criciúma Floresta C-1, DJ422, Fases A, B, C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV SIDEROPOLIS ESUL / CRICIUMA FLORESTA C-1 SC | Concluída | 0009549/2023 | Em Andamento | TC DJ422
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção alternada OPLAT, da LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA (14F5), na subestação IBICOARA, composto por: 01 Equipamento Teleproteção (Transceptor). | LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA | Concluída | 0009550/2023 | Não Iniciada | 11374546
CHESF | BRUMADO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção alternada OPLAT, da LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA (14F5), na subestação BRUMADO II, composto por: 01 Equipamento Teleproteção (Transceptor). | LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA | Concluída | 0009551/2023 | Não Iniciada | 11374548
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Comunicação Rádio por um Sistema de Comunicação Óptica, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Multiplexador SDH, 01 Distribuidor Geral Óptico, dutos e fibra óptica, associado à teleproteção principal. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009559/2023 | Em Andamento | 11371551
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação QUIXADA. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0009572/2023 | Em Andamento | 11374521
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação SOBRAL II. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0009577/2023 | Em Andamento | 11373872
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0009578/2023 | Em Andamento | 11373969
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0009579/2023 | Em Andamento | 11373970
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 05V5 (LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0009580/2023 | Em Andamento | 11374527
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0009581/2023 | Em Andamento | 11373870
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0009582/2023 | Em Andamento | 11368178
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação FORTALEZA II. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0009583/2023 | Em Andamento | 11368179
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 05C2 (LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1) na subestação PECEM II. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0009584/2023 | Em Andamento | 11373868
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1) na subestação TERESINA II. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0009585/2023 | Em Andamento | 11374531
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2) na subestação TERESINA II. | LT 230 kV TERESINA II /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0009586/2023 | Em Andamento | 11374532
CHESF | CICERO DANTAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do OPLAT por painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à nova teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1) na subestação CICERO DANTAS. | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0009587/2023 | Em Andamento | 11371260
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação CAMACARI IV. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0009588/2023 | Em Andamento | 11366149
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04S2 (LT 230 kV CAUIPE/SOBRAL II C-1) na subestação CAUIPE. | LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0009589/2023 | Em Andamento | 11373874
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04F4 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1) na subestação DELM. GOUVEIA. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0009590/2023 | Em Andamento | 11373563
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW do vão da Entrada de Linha 04F5 (LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2) na subestação DELM. GOUVEIA. | LT 230 kV DELM. GOUVEIA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0009591/2023 | Em Andamento | 11373564
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do painel de teleproteção e equipamentos associados, relacionados à teleproteção principal via OPGW no vão da Entrada de Linha 05V7 (LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1) na subestação JARDIM. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0009592/2023 | Em Andamento | 11366155
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Salto Osório, incluindo uma Unidade Central e dezessete unidades de Bay (vãos LT F.Chopim C-1, F.Chopim C-2, Areia C-1, Areia C-2, Xanxerê C-1, P.Branco C-1, Cascavel C-1, C.Mourão C-1, C.Mourão C-2, UHSO C-1, UHSO C-2, UHSO C-3, UHSO C-4, UHSO C-5, UHSO C-6, TF 7 230/69 kV e Interligador de Barras - IB), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG S. OSORIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000036/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Adaptação da Base, Bacia, Via de Transferência e Parede Corta-Fogo existentes para instalação do novo Reator de Barra 50 Mvar, RE1, na SE Dourados. | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Concluída | 0000072/2024 | Em Andamento | Base, Bacia, Via de Transferência e Parede Corta-Fogo
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Adequação no módulo de conexão existente - Desmontagem de Chave Seccionadora SC729 230 kV e adaptação da base para instalação de 3x transformadores de corrente 230 kV . | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Concluída | 0000073/2024 | Em Andamento | SC729
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Instalação da cadeia de proteção de barras (cadeia única), referente às barras 1 e 2 de 138 kV da SE Jorge Lacerda A, incluindo uma Unidade Central e dez unidades de Bay (vãos LT UT J.Lacerda-A C-1, UT J.Lacerda-A C-2, UT J.Lacerda-A C-3, Imbituba C-1, Bom Jardim da Serra C-1, TF 5 230/138 kV, TF 7 230/138 kV, TF 8 138/69 kV, TF 9 138/69 kV e Interligador de Barras - IB), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0000089/2024 | Em Andamento | BA - Barras 1 e 2 138 kV
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO AUTOTRANSFORMADOR IZAT7-01, 500/230/13,8 kV, 200 MVA- FASE A | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0000226/2024 | Em Andamento | IZAT701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO AUTOTRANSFORMADOR IZAT7-01, 500/230/13,8 kV, 200 MVA- FASE V | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0000227/2024 | Em Andamento | IZAT701
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR LDAT7-02, FASE V, 550/230/13,8 kV, 200 MVA | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0000228/2024 | Em Andamento | LDAT702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR LDAT7-02, FASE B, 550/230/13,8 kV, 200 MVA | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0000229/2024 | Em Andamento | LDAT702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR LDAT7-02, FASE A, 550/230/13,8 kV, 200 MVA | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0000230/2024 | Em Andamento | LDAT702
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-02 | BC 230 kV 61,1 MVAr SAO LUIS II BC2 MA | Concluída | 0000231/2024 | Em Andamento | LDBC604
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-04 | BC 230 kV 55,5 MVAr SAO LUIS II BC4 MA | Concluída | 0000245/2024 | Em Andamento | LDBC603
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 50,8MVAr - LDBC6-01 | BC 230 kV 50,8 MVAr SAO LUIS II BC1 MA | Concluída | 0000258/2024 | Em Andamento | LDBC601
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,5MVAr - LBDC6-03 | BC 230 kV 55,5 MVAr SAO LUIS II BC3 MA | Concluída | 0000260/2024 | Em Andamento | LDBC602
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-01 | BC 230 kV 55 MVAr UTINGA BC1 PA | Concluída | 0000261/2024 | Em Andamento | UGBC601
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-02 | BC 230 kV 55 MVAr UTINGA BC2 PA | Concluída | 0000262/2024 | Em Andamento | UGBC602
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator RTSMSB1 500kV, fase A, 24,5MVAr na Subestação S.DA MESA (CM 10234244 e nº serie 51405). | RT 500 kV 73,4 Mvar S.DA MESA RSB1 GO | Concluída | 0000310/2024 | Não Iniciada | RTSMSB1 A
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator RTSMSB1 500kV, fase B, 24,5MVAr na Subestação S.DA MESA (CM 10234245 e nº serie 51407). | RT 500 kV 73,4 Mvar S.DA MESA RSB1 GO | Concluída | 0000311/2024 | Não Iniciada | RTSMSB1 B
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do reator RTSMSB1 500kV, fase C, 24,5MVAr na Subestação S.DA MESA (CM 10234246 e nº serie 51408). | RT 500 kV 73,4 Mvar S.DA MESA RSB1 GO | Concluída | 0000312/2024 | Não Iniciada | RTSMSB1 C
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição do Reator Reserva RT8V1 (nº serie: 1534024, cod. mat.: 10184023). | RTR 345 kV 20 Mvar ITUTINGA RTR1 MG | Concluída | 0000210/2024 | Não Iniciada | RT01 R
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de 01 (um) Trafo Regulador 230kV, potência 100 MVA, posição operacional 04T1 da SE STJ. | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR1 BA | Concluída | 0000304/2024 | Não Iniciada | 04T1
FURNAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 69 | Substituição do reator reserva RTR 69 kV 60 Mvar TIJUCO PRETO RTR1 SP | RTR 69 kV 60 Mvar TIJUCO PRETO RTR1 SP | Concluída | 0000381/2024 | Em Andamento | RTR1
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do SPCS alternado das Barras 500 kV , na subestação SOBRAL III, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001299/2024 | Em Andamento
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS alternado das Barras 230 kV , na subestação SOBRAL III, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 09 vãos, 09 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001381/2024 | Em Andamento
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 12 vãos, 24 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001382/2024 | Não Iniciada
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do SPCS alternado das Barras 500 kV , na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001385/2024 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV, na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 19 vãos, 38 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG BANABUIU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001387/2024 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 20 vãos, 40 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001388/2024 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do SPCS alternado das Barras 500 kV , na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001389/2024 | Não Iniciada
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 13 vãos, 26 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001390/2024 | Não Iniciada
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 unidades centrais de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 12 vãos, 24 unidades de bay de proteção de barras (principal e alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG G.MANGABEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001392/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do SPCS alternado das Barras 500 kV , na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (alternada) e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001393/2024 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação ANGELIM. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001424/2024 | Em Andamento
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação TACAIMBO. | MG TACAIMBO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001426/2024 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T1 fase A da Subestação BOM NOME | TR 230/69 kV BOM NOME TR1 PE | Concluída | 0001449/2024 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T1 fase B da Subestação BOM NOME | TR 230/69 kV BOM NOME TR1 PE | Concluída | 0001450/2024 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T1 fase C da Subestação BOM NOME | TR 230/69 kV BOM NOME TR1 PE | Concluída | 0001451/2024 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase A da Subestação BOM NOME | TR 230/69 kV BOM NOME TR2 PE | Concluída | 0001452/2024 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase B da Subestação BOM NOME | TR 230/69 kV BOM NOME TR2 PE | Concluída | 0001453/2024 | Em Andamento
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Instalação de 01 (um) TP 69 kV posição operacional 82T2 fase C da Subestação BOM NOME | TR 230/69 kV BOM NOME TR2 PE | Concluída | 0001454/2024 | Em Andamento
CHESF | ZEBU 2 |  | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação ZEBU II. | MG ZEBU II | Concluída | 0001491/2024 | Não Iniciada
CHESF | AQUIRAZ II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação AQUIRAZ II. | MG AQUIRAZ II / CCO-2010-004 - RB | Concluída | 0001492/2024 | Não Iniciada
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação ICO. | MG ICO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001494/2024 | Não Iniciada
CHESF | JABOATAO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação JABOATAO II. | MG JABOATAO II / CCO-2012-017 - RB | Concluída | 0001495/2024 | Não Iniciada
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação JOAIRAM. | MG JOAIRAM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001496/2024 | Não Iniciada
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação MATATU. | MG MATATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001497/2024 | Não Iniciada
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação RUSSAS II. | MG RUSSAS II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0001499/2024 | Não Iniciada
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 Multiplexador Óptico SDH redundante, na subestação SUAPE II. | MG SUAPE II / CCO-2009-006 - RB | Concluída | 0001500/2024 | Não Iniciada
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 KV posição operacional 11D1 da subestação TERESINA, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA | IB 13,8 kV MG 230 kV TERESINA MG1 PI IB2 (01D1) | Concluída | 0001589/2024 | Em Andamento | 11D1 | Associado a outro equipamento superado
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 KV posição operacional 11E2 da subestação TERESINA, por outro com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA | MC 13,8 kV RTB 13,8 kV 5 Mvar TERESINA RT2 PI (01E2) | Concluída | 0001592/2024 | Em Andamento | 11E2 | Associado a outro equipamento superado
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1-2 fase A da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR1 AL | Concluída | 0001601/2024 | Em Andamento | 92T1-2.A
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1-2 fase C da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR1 AL | Concluída | 0001602/2024 | Em Andamento | 92T1-2.C
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2-2 fase A da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR2 AL | Concluída | 0001603/2024 | Em Andamento | 92T2-2.A
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2-2 fase C da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR2 AL | Concluída | 0001604/2024 | Em Andamento | 92T2-2.C
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3-1 fase A da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0001605/2024 | Em Andamento | 92T3-1.A
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3-1 fase B da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0001606/2024 | Em Andamento | 92T3-1.B
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3-1 fase C da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0001607/2024 | Em Andamento | 92T3-1.C
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3-2 fase A da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0001608/2024 | Em Andamento | 92T3-2.A
CHESF | MACEIO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3-2 fase C da Subestação MACEIO. | TR 230/69 kV MACEIO TR3 AL | Concluída | 0001610/2024 | Em Andamento | 92T3-2.C
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de 03 (três) capacitores de surto em paralelo ao transformador de Potência de 230/13,8kV, posição operacional 04T2 da Subestação TERESINA, com células capacitivas de no mínimo 20kvar (266nF) | TR 230/69 kV TERESINA TR1 PI | Concluída | 0001614/2024 | Em Andamento |  | Absorção de Energia
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V5 fase C da Subestação JARDIM. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001622/2024 | Em Andamento | 95V5.C
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V7 fase A da Subestação JARDIM. | LT 500 kV JARDIM /CAMACARI IV C-1 SE/BA | Concluída | 0001623/2024 | Em Andamento | 95V7.A
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V5 fase A da Subestação XINGO. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001624/2024 | Em Andamento | 95V5.A
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V5 fase B da Subestação XINGO. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001625/2024 | Em Andamento | 95V5.B
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição de 01 (um) TC 500 kV posição operacional 95V5 fase C da Subestação XINGO. | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0001627/2024 | Em Andamento | 95V5.C
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente TC230 230 kV, fase A, arranjo BD4, e adequação do módulo de conexão associado ao RT1 na SE DOURADOS. | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Concluída | 0001906/2024 | Em Andamento | TC230 RT1-A
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente TC230 230 kV, fase B, arranjo BD4, e adequação do módulo de conexão associado ao RT1 na SE DOURADOS. | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Concluída | 0001910/2024 | Em Andamento | TC230 RT1-B
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente TC230 230 kV, fase C, arranjo BD4, e adequação do módulo de conexão associado ao RT1 na SE DOURADOS | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Concluída | 0001912/2024 | Em Andamento | TC230 RT1-C
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistema de controle, supervisão e proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor do BC4, na SE GRAVATAI 2. | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Concluída | 0001942/2024 | Em Andamento | SPCS230 BC4
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição dos sistema de controle, supervisão e proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor do BC5, na SE GRAVATAI 2. | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC5 RS | Concluída | 0001937/2024 | Em Andamento | SPCS230 BC5
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção de barra "unidade de bay" principal 230kV do BC4, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, na SE GRAVATAI 2. | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Concluída | 0001951/2024 | Em Andamento | SPCS230 BC4
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da proteção de barra "unidade de bay" alternada 230kV, do BC4, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, na SE GRAVATAI 2. | BC 230 kV 95 Mvar GRAVATAI2 BC4 RS | Concluída | 0001949/2024 | Em Andamento | SPCS230 BC4
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção de barra "unidade de bay" principal 230kV do BC5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, na SE GRAVATAI 2. | MC 230 kV BC 230 kV 100 Mvar GRAVATAI 2 BC5 RS | Concluída | 0001958/2024 | Em Andamento | SPCS230 BC5
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da proteção Barra "unidade de bay" alternada 230kV do BC5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, na SE GRAVATAI 2. | BC 230 kV 100 Mvar GRAVATAI 2 BC5 RS | Concluída | 0002000/2024 | Em Andamento | SPCS230 BC5
CGT ELETROSUL | GRAVATAI2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação do serviço auxiliar, contemplando a instalação de 1 painel de distribuição 125 Vcc (2PD01) e 1 painel de distribuição Vca (2SA1) para segregação das cargas dos serviços auxiliares. | MG 230 kV GRAVATAI 2 MG1 RS | Concluída | 0001956/2024 | Em Andamento | SAUX BC4
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV, incluindo uma Unidade Central e nove unidades de Bay (vãos TF 5, TF 7, TF 10, TF 11, LT J.Lacerda-B C-1, LT J.Lacerda-B C-2, LT UT J.Lacerda-A C-4, UT J. Lacerda-A C-6 e Interligador de Barras (IB - DJ792), painéis e cabos de controle e potência associados, da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001979/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de nova estrutura metálica e equipamentos (3 TP Indutivo 14.4kV, 3 Para-raios 21kV, 3 Chaves Fusível 15kV, 1 Resistor de Aterramento e 1 Transformador de Serviços Auxiliares TSA1 - 13.8-440V - 500 kVA) proveniente da saída do terciário do TF11, com a utilização de tubo e cabos isolados nas conexões, da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001984/2024 | Em Andamento | MIG13,8
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de nova estrutura metálica e equipamentos (3 TP Indutivo 14.4kV, 3 Para-raios 21kV, 3 Chaves Fusível 15kV, 1 Resistor de Aterramento e 1 Transformador de Serviços Auxiliares TSA2 - 13.8-440V - 500 kVA) proveniente da saída do terciário do TF7, com a utilização de tubo e cabos isolados nas conexões, da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001990/2024 | Em Andamento | MIG13,8
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de Grupo Motor Gerador Diesel, 440 V, 150 kVA, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001993/2024 | Em Andamento | MIG13,8
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Barramento | 138 | Substituição de barramento intermediário, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) referente à Barra 1 de 138 kV da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. Capacidade nominal do novo barramento = 1.056 / 1.480 A (longa e curta duração). | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002010/2024 | Em Andamento | BA1-138
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Barramento | 138 | Substituição de barramento intermediário, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) referente à Barra 2 de 138 kV da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. Capacidade nominal do novo barramento = 1.056 / 1.480 A (longa e curta duração). | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002012/2024 | Em Andamento | BA2-138
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Barramento | 230 | Substituição de barramento intermediário, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) referente à Barra P de 230 kV da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. Capacidade nominal do novo barramento = 1.072 / 1.333 A (longa e curta duração). | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002014/2024 | Em Andamento | BAP-230
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Barramento | 230 | Substituição de barramento intermediário, incluindo cabos, cadeias e ferragens, bem como dos cabos, cadeias e fixações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) referente à Barra PT de 230 kV da SE J.Lacerda-A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de estruturas de ancoragem dos barramentos, ¨pingados¨, conectores e conexão com aterramento. Capacidade nominal do novo barramento = 1.072 / 1.333 A (longa e curta duração). | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0002017/2024 | Em Andamento | BAPT-230
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente TC 230 kV, fase A, arranjo BD4, associado à IB do DJ762, na SE LONDRINA ESU. | FT MG 500kV LONDRINA ESU MG1 PR | Concluída | 0002041/2024 | Em Andamento | TC230 DJ762-A
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente TC 230 kV, fase B, arranjo BD4, associado à IB do DJ762, na SE LONDRINA ESU. | FT MG 500 kV LONDRINA ESU MG1 PR | Concluída | 0002049/2024 | Em Andamento | TC230 DJ762-B
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente TC 230 kV, fase C, arranjo BD4, associado à IB do DJ762, na SE LONDRINA ESU. | FT MG 500 kV LONDRINA ESU MG1 PR | Concluída | 0002053/2024 | Em Andamento | TC230 DJ762-C
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV, incluindo uma Unidade Central e quatorze unidades de Bay (vãos TF 1, TF 3, TF 4, IBP C2, IBP C1, LNA C1, LNA C2, SDI C1, LNS C1, MGA C2, FRA C1, FRA C2, APA C2 e I | FT MG 500kV LONDRINA ESU MG1 PR | Concluída | 0002058/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora SC6535 138 kV, arranjo BS, associada ao AT03, na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0001968/2024 | Não Iniciada | SC6535 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora SC6537 138 kV, arranjo BS, associada ao AT03, na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0001969/2024 | Não Iniciada | SC6537 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora com lâmina de terra SC6539 / SC6530T 138 kV, arranjo BS, associada ao AT03, na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0001971/2024 | Não Iniciada | SC6539/30T | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora SC6545 138 kV, arranjo BS, associada ao AT04, na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-4 SP | Concluída | 0001974/2024 | Não Iniciada | SC 6545 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora SC6547 138 kV, arranjo BS, associada ao AT04, na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-4 SP | Concluída | 0001975/2024 | Não Iniciada | SC 6547 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente 138 kV, fase A, arranjo BS, associado ao AT04 na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-4 SP | Concluída | 0001812/2024 | Não Iniciada | TC 6545 A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente 138 kV, fase B, arranjo BS, associado ao AT04 na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-4 SP | Concluída | 0001821/2024 | Não Iniciada | TC 6545 B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente 138 kV, fase C, arranjo BS, associado ao AT04 na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-4 SP | Concluída | 0001865/2024 | Não Iniciada | TC 6545 C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase A, arranjo BD5 associado à IB BR8A 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 31,5 kA e 2.500 A. | CAMPINAS MG1 SP | Concluída | 0001869/2024 | Em Andamento | TC 808 BR8A A | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase B, arranjo BD5 associado à IB BR8A 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 31,5 kA e 2.500 A. | CAMPINAS MG1 SP | Concluída | 0001872/2024 | Em Andamento | TC 808 BR8A B | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase C, arranjo BD5 associado à IB BR8A 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 31,5 kA e 2.500 A. | FT MG 500 kV CAMPINAS MG1 SP | Concluída | 0001861/2024 | Em Andamento | TC 808 BR8A C | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase A, arranjo BD5 associado à IB BR8B 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 31,5 kA e 2.500 A. | FT MG 500 kV CAMPINAS MG1 SP | Concluída | 0001866/2024 | Em Andamento | TC 808 BR8B A | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase B, arranjo BD5 associado à IB BR8B 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 31,5 kA e 2.500 A. | FT MG 500 kV CAMPINAS MG1 SP | Concluída | 0001871/2024 | Em Andamento | TC 808 BR8B B | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase C, arranjo BD5 associado à IB BR8B 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 31,5 kA e 2.500 A. | FT MG 500 kV CAMPINAS MG1 SP | Concluída | 0001873/2024 | Em Andamento | TC 808 BR8B C | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase A, arranjo BD5, associado ao AT02 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006248/2024 | Não Iniciada | TC 827 A
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase B, arranjo BD5, associado ao AT02 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006254/2024 | Não Iniciada | TC 827 B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase C, arranjo BD5, associado ao AT02 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006258/2024 | Não Iniciada | TC 827 C
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor DJ6538 138 kV, arranjo BS, associado ao AT03 na SE CAMPINAS. | EL 138 kV CAMPINAS LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0006262/2024 | Não Iniciada | DJ6538
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente 138 kV, fase A, arranjo BS, associado ao AT01 na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001877/2024 | Não Iniciada | TC LITQCA1 A | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente 138 kV, fase B, arranjo BS, associado ao AT01 na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001882/2024 | Não Iniciada | TC LITQCA1 B | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente 138 kV, fase C, arranjo BS, associado ao AT01 na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0001904/2024 | Não Iniciada | TC LITQCA1 C | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de Chave Seccionadora SC803 345 kV, arranjo BD5, associada à IB 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | MG1 SP | Concluída | 0001977/2024 | Em Andamento | SC801 | Corrente Nominal
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de Chave Seccionadora SC801 345 kV, arranjo BD5, associada à IB 345 kV na SE CAMPINAS. Capacidade mínima para o novo equipamento: 50 kA e 3.150 A. | MG1 SP | Concluída | 0001978/2024 | Em Andamento | SC803 | Corrente Nominal
FURNAS | GUARULHOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do Sistema de Proteção de Barras (cadeias principal e alternada) 8A e 8B no setor de 345 kV da SE Guarulhos, abrangendo todos os vãos da subestação conectados a estas barras. | MG GUARULHOS / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002015/2024 | Em Andamento | SPCS345 Barra RT1
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BSFIIV1, na SE IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0001802/2024 | Em Andamento | PR750 BFIIVC1-B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BSFIIV1, na SE IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0001976/2024 | Em Andamento | PR750 BFIIVC1-C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase A, associado ao BSFIIV2, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0001806/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase B, associado ao BSFIIV2, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0001809/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase C, associado ao BSFIIV2, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-2 PR | Concluída | 0001995/2024 | Em Andamento | PR750 BFIIVC2-C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase A, associado ao BSFIIV3, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0001814/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase B, associado ao BSFIIV3, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0001816/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase C, associado ao BSFIIV3, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-3 PR | Concluída | 0001818/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BSIAIV1, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001813/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC1-A
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BSIAIV1, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001787/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC1-B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BSIAIV1, na SE de IVAIPORÃ | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0001791/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC1-C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BSIAIV2, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0001795/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BSIAIV2, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0001798/2024 | Em Andamento
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31Y1-6 da Subestação TERESINA, por outra com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST1 (01Y1) | Concluída | 0001663/2024 | Em Andamento | 31Y1-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31Y2-5 da Subestação TERESINA, por outra com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST2 (01Y2) | Concluída | 0001664/2024 | Em Andamento | 31Y2-5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31Y2-6 da Subestação TERESINA, por outra com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST2 (01Y2) | Concluída | 0001665/2024 | Em Andamento | 31Y2-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y2-2-A da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST1 (01Y1) | Concluída | 0001666/2024 | Em Andamento | 91Y1-2.A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y2-2-B da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST1 (01Y1) | Concluída | 0001667/2024 | Em Andamento | 91Y1-2.B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y2-2-C da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST1 (01Y1) | Concluída | 0001668/2024 | Em Andamento | 91Y1-2.C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y4-2-A da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST4 (01Y4) | Concluída | 0001669/2024 | Em Andamento | 91Y4-2.A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y4-2-B da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST4 (01Y4) | Concluída | 0001671/2024 | Em Andamento | 91Y4-2.B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y4-2-C da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST4 (01Y4) | Concluída | 0001673/2024 | Em Andamento | 91Y4-2.C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y5-2-A da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST5 (01Y5) | Concluída | 0001674/2024 | Em Andamento | 91Y5-2.A | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y5-2-B da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST5 (01Y5) | Concluída | 0001675/2024 | Em Andamento | 91Y5-2.B | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8 kV posição operacional 91Y5-2-C da Subestação TERESINA, por outro com corrente suportável de curta duração mínima de 25kA/1s | EL 13,8 kV TERESINA DIST5 (01Y5) | Concluída | 0001676/2024 | Em Andamento | 91Y5-2.C | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3 fase A da Subestação CATU. | TR 230/69 kV CATU TR3 BA | Concluída | 0001670/2024 | Em Andamento | 11325035
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13,8 kV posição operacional 31Y2-4 da Subestação TERESINA, por outra com capacidade nominal de curto-circuito mínima de 31,5 kA. | EL 13,8 kV TERESINA DIST2 (01Y2) | Concluída | 0001730/2024 | Em Andamento | 31Y2-4 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1 fase B da Subestação CAUIPE. | TR 230/69 kV CAUIPE TR1 CE | Concluída | 0001780/2024 | Em Andamento | 92T1.B
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1 fase C da Subestação CAUIPE. | TR 230/69 kV CAUIPE TR1 CE | Concluída | 0001783/2024 | Em Andamento | 92T1.C
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3 fase B da Subestação CATU. | TR 230/69 kV CATU TR3 BA | Concluída | 0001797/2024 | Em Andamento | 92T3.B
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3 fase C da Subestação CATU. | TR 230/69 kV CATU TR3 BA | Concluída | 0001934/2024 | Em Andamento | 92T3.C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BSIAIV2, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0001954/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC2-C
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação do arranjo do barramento compartilhado 230kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves), referente ao módulo da LT Salto Osório C-1 (IdeMdl 2759). A obra consiste na instalação da quarta Seccionadora, substituição da Seccionadora CS731 e deslocamento dos Transformadores de Corrente para fora do BD4. Também são esperadas instalação/substituição de pórticos, fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0001834/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação do arranjo do barramento compartilhado 230kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves), referente ao módulo da LT Salto Osório C-2 (IdeMdl 2762). A obra consiste na instalação da quarta Seccionadora, substituição da Seccionadora CS751 e deslocamento dos Transformadores de Corrente para fora do BD4. Também são esperadas instalação/substituição de pórticos, fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0001835/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação do arranjo do barramento compartilhado 230kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves), referente ao módulo da LT Apucarana C-1 (IdeMdl 2753). A obra consiste na instalação da quarta Seccionadora, substituição da Seccionadora CS741 e deslocamento dos Transformadores de Corrente para fora do BD4. Também são esperadas instalação/substituição de pórticos, fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0001836/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação do arranjo do barramento compartilhado 230kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves), referente ao módulo da LT Maringá C-1 (IdeMdl 2756). A obra consiste na instalação da quarta Seccionadora, substituição da Seccionadora CS761 e deslocamento dos Transformadores de Corrente para fora do BD4. Também são esperadas instalação/substituição de pórticos, fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0001837/2024 | Em Andamento
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BSIAIV3, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0001957/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC3-A
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação do arranjo do barramento compartilhado 230 kV de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla 4 chaves), referente ao módulo do TF1 (IdeMdl 9777). A obra consiste na instalação da quarta Chave Seccionadora e substituição da Chave Seccionadora CS781. Associado a obra são esperadas instalação/substituição de pórticos metálicos, fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0001838/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Transformadores de Potencial Capacitivo (TPC) 230kV na barra T (IdeMdl 6052) da SE Campo Mourão, Fases A, B, C, bem como dos cabos de potência e controle associados. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001839/2024 | Em Andamento | TPCA, TPCB, TPCC
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase B, arranjo DJM, associado ao BSIAIV3, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0001960/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC3-B
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase C, arranjo DJM, associado ao BSIAIV3, na SE de IVAIPORÃ. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-3 SP/PR | Concluída | 0001962/2024 | Em Andamento | PR750 BFIAIVC3-C
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Instalação de proteção de Falha de Disjuntor DJ12876 alternado do IB, arranjo DJM, na SE IVAIPORA. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0001967/2024 | Não Iniciada | SPCS DJ12876
FURNAS | RESENDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de proteção 500kV, arranjo DJM, associado ao reator RTB1, na SE RESENDE. | MG 500 kV RESENDE MG1 RJ | Concluída | 0002105/2024 | Em Andamento | SPCS500 RTB1 | Outras razões
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94D1-A, 230kV, fase A, arranjo BD4, associado ao DJ14D1 na SE MESSIAS. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002024/2024 | Em Andamento | TC94D1-A
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94D1-B, 230kV, fase B, arranjo BD4, associado ao DJ14D1 na SE MESSIAS. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002026/2024 | Em Andamento | TC94D1-B
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94D1-C, 230kV, fase C, arranjo BD4, associado ao DJ14D1 na SE MESSIAS. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002028/2024 | Em Andamento | TC94D1-C
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94D1-A, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14D1 na SE TERESINA. | IB 230 kV MG 230 kV TERESINA MG1 PI IB2 | Concluída | 0001991/2024 | Em Andamento | TC230 94D1-A
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94D1-B, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14D1 na SE TERESINA I. | IB 230 kV MG 230 kV TERESINA MG1 PI IB2 | Concluída | 0001996/2024 | Em Andamento | TC230 94D1-B
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94D1-C, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14D1 na SE TERESINA. | IB 230 kV MG 230 kV TERESINA MG1 PI IB2 | Concluída | 0001999/2024 | Em Andamento | TC230 94D1-C
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94W1-A, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14W1 na SE TERESINA. | TR 230/13,8 kV TERESINA TR2 PI | Concluída | 0002007/2024 | Em Andamento | TC230 94W1-A
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94W1-B, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14W1 na SE TERESINA. | TR 230/13,8 kV TERESINA TR2 PI TR1 | Concluída | 0002008/2024 | Em Andamento | TC230 94W1-B
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação do Transformador de Corrente 94W1-C, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14W1 na SE TERESINA. | TR 230/13,8 kV TERESINA TR2 PI TR1 | Concluída | 0002011/2024 | Em Andamento | TC230 94W1-C
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94D1-A, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14D1, na SE DELM. GOUVEIA | FT MG 230 kV DELM. GOUVEIA MG1 | Concluída | 0001875/2024 | Em Andamento | TC94D1-A
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94D1-B, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14D1, na SE DELM. GOUVEIA | FT MG 230 kV DELM. GOUVEIA MG1 CE | Concluída | 0001880/2024 | Em Andamento | TC94D1-B
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94D1-C, 230kV, arranjo BD5, associado ao DJ14D1, na SE DELM. GOUVEIA | FT MG 230 kV DELM. GOUVEIA MG1 CE | Concluída | 0001881/2024 | Em Andamento | TC94D1-C
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94D1-A, 230kV, associado ao DJ14D1, na SE JARDIM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002019/2024 | Em Andamento | TC94D1-A
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94D1-B, 230kV, associado ao DJ14D1, na SE JARDIM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002022/2024 | Em Andamento | TC94D1-B
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94D1-C, 230kV, associado ao DJ14D1, na SE JARDIM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002025/2024 | Em Andamento | TC94D1-C
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94E1-A, 230kV, arranjo BPT, associado ao RT04E1, na SE GOIANINHA | FT RTB 230 kV 10 MVAr GOIANINHA RT1 PE | Concluída | 0001911/2024 | Em Andamento | TC94E1-A
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94E1-B, 230kV, arranjo BPT, associado ao RT04E1, na SE GOIANINHA | FT RTB 230 kV 10 MVAr GOIANINHA RT1 PE | Concluída | 0001914/2024 | Em Andamento | TC94E1-B
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94E1-C, 230kV, arranjo BPT, associado ao RT04E1, na SE GOIANINHA | FT RTB 230 kV 10 MVAr GOIANINHA RT1 PE | Concluída | 0001915/2024 | Em Andamento | TC94E1-C
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94E1-A, 230kV, arranjo BPT, associado ao RT04E1, na SE NATAL II | RT 230 kV 30 Mvar NATAL II RT1 RN | Concluída | 0002073/2024 | Em Andamento | TC94E1-A
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94E1-B, 230kV, arranjo BPT, associado ao RT04E1, na SE NATAL II | RT 230 kV 30 Mvar NATAL II RT1 RN | Concluída | 0002079/2024 | Em Andamento | TC94E1-B
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de Transformador de Corrente 94E1-C, 230kV, arranjo BPT, associado ao RT04E1, na SE NATAL II | RT 230 kV 30 Mvar NATAL II RT1 RN | Concluída | 0002083/2024 | Em Andamento | TC94E1-C
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Aterramento | 69 | Remanejamento de Transformador de Aterramento, 69 kV, 20 Ohms do vão 02A1 para operar em conjunto com Reator de Barra, 69KV, 20 Ohms no vão 02A2, arranjo BPT, na SE BONGI. | TT 69/13,8 kV BONGI TA1 PE | Concluída | 0002018/2024 | Em Andamento | RTB69 TA2 (02A2) | Outras razões
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de Transformador de Potencial 345 kV fase B, arranjo BD5, associada ao AT01 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0001862/2024 | Em Andamento | TP345 AT01-B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de Transformador de Potencial 345 kV fase B, associada ao AT02 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0001867/2024 | Em Andamento | TP345 AT02-B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de Transformador de Potencial 345 kV fase B, associada ao AT03 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0001868/2024 | Em Andamento | TP345 AT03-B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Instalação de Transformador de Potencial 345 kV fase B, associada ao AT04 na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR4 SP | Concluída | 0001870/2024 | Em Andamento | TPC345 AT04-B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 345 | Instalação de Para-raios 345 kV, associado ao novo transformador reserva na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TRR1 SP | Concluída | 0001876/2024 | Em Andamento | PR345 ATRR1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Instalação de Para-raios 138 kV, associado ao novo transformador reserva na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TRR1 SP | Concluída | 0001879/2024 | Em Andamento | PR138 ATRR1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 13,8 | Instalação de Para-raios 13,8 kV, associado ao novo transformador reserva na SE CAMPINAS. | TRR 346/138 kV CAMPINAS TRR1 SP | Concluída | 0001850/2024 | Em Andamento | PR13,8 ATRR1
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora (32J7-6) 69kV por uma nova com corrente suportável de 40kA e corrente nominal 2.500A, arranjo BPT, associada a EL GAZÔMETRO-PINA, na SE BONGI. | LT 69 kV GAZ-PINA 02J7 | Concluída | 0001961/2024 | Em Andamento | 32J7-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora (32L2-6) 69kV por uma nova com corrente suportável de 40kA e corrente nominal 2.500A, arranjo BPT, associada a EL IMBIRIBEIRA 02L2, na SE BONGI. | LT 69 kV BONGI IMBIRI 02L2 | Concluída | 0001964/2024 | Em Andamento | 32L2-6 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora (32L2-5) 69kV por uma nova com corrente suportável de 40kA e corrente nominal 2.500A, arranjo BPT, associada a EL IMBIRIBEIRA 02L2, na SE BONGI. | LT 69 kV BONGI IMBIRI 02L2 | Concluída | 0001965/2024 | Em Andamento | 32L2-5 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de seccionadora (32L2-4) 69kV por uma nova com corrente suportável de 40kA e corrente nominal 2.500A, arranjo BPT, associada a EL IMBIRIBEIRA 02L2, na SE BONGI. | LT 69 kV BONGI IMBIRI 02L2 | Concluída | 0001966/2024 | Em Andamento | 32L2-4 | Corrente de Curto-Circuito simétrica
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação DELMIRO GOUVEIA, composto por: 04 painéis, 02 unidade central de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos mais 02 reservas e infraestrutura de comunicação associados. | MG1 CE | Concluída | 0001908/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação GOIANINHA, composto por: 06 painéis, 02 unidade central de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 13 vãos mais 02 reservas. | FT MG 230 kV GOIANINHA MG1 PE | Concluída | 0001918/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
FURNAS | GRAJAU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do serviço auxiliar do prédio e da GIS 500kV, (transformadores auxiliares, cubículos, quadros, painéis, GMG), na SE GRAJAU. | MG 500 kV GRAJAU MG1 RJ | Concluída | 0001946/2024 | Em Andamento | SAUX500 GIS
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação JARDIM, composto por: 06 painéis, 02 unidade central de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 14 vãos mais 02 reservas e infraestrutura de comunicação associados. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002030/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação MESSIAS, composto por: 02 painéis, 02 unidade central de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 15 vãos mais 02 reservas, infraestrutura de comunicação associados e infraestrutura auxiliar associada. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002029/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação Natal II, composto por: 02 painéis, 02 unidade central de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 10 vãos mais 02 reservas e infraestrutura de comunicação associados. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002096/2024 | Em Andamento | SPCS230 Barra
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do SPCS das Barras 230 kV , na subestação TERESINA, composto por: 06 painéis, 02 unidade central de proteção de barras (principal e alternada), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 14 vãos mais 02 reservas e infraestrutura de comunicação associados. | MG 230 kV TERESINA MG1 PI | Concluída | 0002016/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Caxias, incluindo uma Unidade Central e onze unidades de Bay (vãos TF 1 525/230 kV, TF 2 525/230 kV, TF 3 525/230 kV, Interligador de Barras - IB, LT 230 kV Caxias do Sul 5 C-1, Farroupilha C-1, Farroupilha C-2, Campo Bom C-1, Campo Bom C-2, N. Petrópolis 2 C-1 e Caxias do Sul 6 C-1), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001840/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras A e B de 525 kV da SE Nova Santa Rita, incluindo Unidade Central e doze unidades de Bay (vãos TF 1 525/230 kV, TF 2 525/230 kV, TF 3 525/230 kV, TF 4 525/230 kV, LT Gravataí C-1, LT Guaíba 3 C-1, LT Guaíba 3 C-2, LT C.Novos C-1, LT Itá C-1, LT Itá C-2, IB DJ1110 e IB DJ1090), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001841/2024 | Em Andamento | BA - Barras A e B
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Nova Santa Rita, incluindo Unidade Central e quinze unidades de Bay (vãos TF 1 525/230kV, TF 2 525/230kV, TF 3 525/230kV, TF 4 525/230kV, LT Scharlau 2 C-1, LT Scharlau 2 C-2, LT C.Industrial C-1, LT C.Industrial C-2, LT C.Industrial C-3, LT P.Alegre 9 C-1, LT Camaquã 3 C-1, LT P.Petroquímico C-1, LT Candelária 2 C-1, LT Lajeado 2 C-1 e IB 230kV), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001843/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Caxias 5, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos TF 1 230/13,8 kV, TF 2 230/13,8 kV, TF 3 230/69 kV, Interligador de Barras - IB, LT Caxias C-1, LT Farroupilha C-1 e LT Lajeado Grande C-1), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001845/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Adequação das fontes de alimentação em corrente alternada dos Serviços Auxiliares da SE P. Médici (associada ao módulo da LT 230kV P.Médici - S.Cruz 1 C-1), incluindo a implantação da segunda fonte de alimentação e do Grupo Motor Gerador. A obra consiste na instalação de um quadro de derivação no secundário do transformador da CPFL (QDA1) e contratação junto à concessionária local de distribuição de ramal 23 kV, Grupo Motor Gerador, sistema de controle (2UASA), substituição do painel 380 VCA (2PD01) e lançamento de cabos associados. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0001846/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras de 230 kV (IdeMdl 6052) da SE Campo Mourão, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos LT S.Osório C-1, S.Osório C-2, Apucarana C-1, Maringá C-1, TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV e Interligador de Barras - IB), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001848/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e T
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da cadeia de proteção de barras alternada, referente às barras de 230 kV da SE Canoinhas, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV, TF 3 230/138 kV, Interligador de Barras - IB, Banco de Capacitor 1, LT 230 kV São Mateus do Sul C-1 e São Mateus do Sul C-2), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0001851/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e T
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Para-raios | 765 | Instalação de Para-raios 750 kV, fase A, arranjo DJM, associado ao BSFIIV1, na SE IVAIPORÃ. | LT 750 kV F.IGUACU 60HZ /IVAIPORA C-1 PR | Concluída | 0001986/2024 | Em Andamento | PR750 BFIIVC1-A
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Barramento | 230 | Substituição do barramento 04BP 230 kV compostos por dois cabos CAA Rail 954 MCM por fase (2 x 954 MCM – Rail) de SE Bom Nome. Capacidade mínima para o novo equipamento: no mínimo 50 kA e 2800 A. | MG BOM NOME / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0002153/2024 | Em Andamento | 04BP | Corrente Nominal
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Prolongamento do barramento de 138 kV e remanejamento da LT 230 kV Ji-Paraná – Pimenta Bueno C1 do vão F para o G. | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-1 RO | Concluída | 0002166/2024 | Em Andamento
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Remanejamento da EL 230 kV Coxipó C1 e obras associadas e a ampliação dos barramentos 230 e 138 kV. | LT 230 kV COXIPO /NOBRES C-1 MT | Concluída | 0002189/2024 | Em Andamento
FURNAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Barramento | 138 | Substituição de Barramento BR6A1 138 kV, na SE SAO JOSE. Capacidade mínima para o novo equipamento: 7500 A. | MG SAO JOSE / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002326/2024 | Não Iniciada | BR6A1 | Corrente Nominal
FURNAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Barramento | 138 | Substituição de barramento BR6B1 138 kV, na SE SAO JOSE. Capacidade mínima para o novo equipamento: 7500 A. | MG SAO JOSE / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002327/2024 | Não Iniciada | BR6B1 | Corrente Nominal
FURNAS | S.DA MESA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção de barras e proteção de falhas de disjuntores 601, 642, 652, 662, 6032, 6042 no setor 138 kV, na SE S.DA MESA | MG S.DA MESA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0002313/2024 | Não Iniciada | Proteção B138
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção da entrada de linha Tanquinhos/Campinas C1 138 kV, na SE CAMPINAS | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0002316/2024 | Em Andamento | SPCS138 LTTQCMP-C1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção da entrada de linha Tanquinhos/Campinas C2 138 kV, na SE CAMPINAS | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0002317/2024 | Em Andamento | SPCS138 LTTQCMP-C2
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção da entrada de linha Tanquinhos/Campinas C3 138 kV, na SE CAMPINAS | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0002318/2024 | Em Andamento | SPCS138 LTTQCMP-C3
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção da entrada de linha Tanquinhos/Campinas C4 138 kV, na SE CAMPINAS | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-4 SP | Concluída | 0002319/2024 | Em Andamento | SPCS138 LTTQCMP-C4
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da proteção do AT01 lado de alta (345 kV) e baixa (138 kV), com instalação de proteção principal e alternada, na SE CAMPINAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0002320/2024 | Em Andamento | SPCS345 TR1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da proteção do AT02 lado de alta (345 kV) e baixa (138 kV), com instalação de proteção principal e alternada, na SE CAMPINAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0002321/2024 | Em Andamento | SPCS345 TR2
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da proteção do AT03 lado de alta (345 kV) e baixa (138 kV), com instalação de proteção principal e alternada, na SE CAMPINAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0002322/2024 | Em Andamento | SPCS345 TR3
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da proteção do AT04 lado de alta (345 kV) e baixa (138 kV), com instalação de proteção principal e alternada, na SE CAMPINAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR4 SP | Concluída | 0002323/2024 | Em Andamento | SPCS345 TR4
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do RDP do AT01, na SE CAMPINAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0002324/2024 | Em Andamento | RDP345 TR1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do RDP do AT02, na SE CAMPINAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0002325/2024 | Em Andamento | RDP345 TR2
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios 138 kV referente a LT Joinville - São Bento do Sul C-1, Fase A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / SAO BENTO DO SUL C-1 SC | Concluída | 0002676/2024 | Não Iniciada | PRA
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios 138 kV referente a LT Joinville - São Bento do Sul C-1, Fase C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / SAO BENTO DO SUL C-1 SC | Concluída | 0002677/2024 | Não Iniciada | PRC
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 6 230/138 kV da SE Joinville, Fase A. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0002678/2024 | Não Iniciada | PRA
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 6 230/138 kV da SE Joinville, Fase C. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0002680/2024 | Não Iniciada | PRC
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 138 | Substituição de para-raios 138 kV referente a LT Joinville - São Bento do Sul C-1, Fase B. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / SAO BENTO DO SUL C-1 SC | Concluída | 0002683/2024 | Não Iniciada | PRB
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Para-raios | 230 | Substituição de para-raios 230 kV referente ao TF 6 230/138 kV da SE Joinville, Fase B. Associado a obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão do aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0002685/2024 | Não Iniciada | PRB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS743, referente a LT Campo Mourão - Apucarana C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0003475/2024 | Em Andamento | CS743
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS771, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Campo Mourão. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003476/2024 | Em Andamento | CS771
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS763, referente a LT Campo Mourão - Maringá C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0003479/2024 | Em Andamento | CS763
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS733, referente a LT Campo Mourão - Salto Osório C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0003482/2024 | Em Andamento | CS733
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS753, referente a LT Campo Mourão - Salto Osório C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0003483/2024 | Em Andamento | CS753
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS783, referente ao TR1 230/138 kV da SE Campo Mourão. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0003487/2024 | Em Andamento | CS783
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS547, referente a LT Campo Grande - C. G. Cuiabá C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C.G.CUIABÁ C-2 MS | Concluída | 0003489/2024 | Em Andamento | CS547
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS647, referente a LT Campo Grande - Águas Guariroba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / A.GUARIROBA C-1 MS | Concluída | 0003491/2024 | Em Andamento | CS647
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS557, referente a LT Campo Grande - Mimoso 2 C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / MIMOSO 2 C-3 MS | Concluída | 0003493/2024 | Em Andamento | CS557
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS651, referente a LT Joinville - Joinville GM C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE GM C-1 SC | Concluída | 0003495/2024 | Não Iniciada | CS651
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS653, referente a LT Joinville - Joinville GM C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE GM C-1 SC | Concluída | 0003497/2024 | Não Iniciada | CS653
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS641, referente a LT Joinville - Joinville SC C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE SC C-1 SC | Concluída | 0003498/2024 | Não Iniciada | CS641
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS645, referente a LT Joinville - Joinville SC C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE SC C-1 SC | Concluída | 0003501/2024 | Não Iniciada | CS645
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS683, referente a LT Joinville - São Bento do Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / SAO BENTO DO SUL C-1 SC | Concluída | 0003502/2024 | Não Iniciada | CS683
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS613, referente ao TR1 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR1 SC | Concluída | 0003503/2024 | Não Iniciada | CS613
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS621, referente ao TR2 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR2 SC | Concluída | 0003505/2024 | Não Iniciada | CS621
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS623, referente ao TR2 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR2 SC | Concluída | 0003508/2024 | Não Iniciada | CS623
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS513, referente ao TR6 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0003509/2024 | Não Iniciada | CS513
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS633, referente ao TR4 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR4 SC | Concluída | 0003516/2024 | Não Iniciada | CS633
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS333, referente ao TR2 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR2 SC | Concluída | 0003517/2024 | Não Iniciada | CS333
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS721, referente ao TR6 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0003520/2024 | Não Iniciada | CS721
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS671, referente a LT Joinville - Tigre C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE - TIGRE C-1 SC | Concluída | 0003522/2024 | Não Iniciada | CS671
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS713, referente ao TR4 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR4 SC | Concluída | 0003525/2024 | Não Iniciada | CS713
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS815, referente a LT Joinville - Vega do Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / VEGA DO SUL C-1 SC | Concluída | 0003527/2024 | Não Iniciada | CS815
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS753, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003528/2024 | Não Iniciada | CS753
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS745, referente a LT Campo Mourão - Apucarana C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0003539/2024 | Em Andamento | CS745
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS773, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Campo Mourão. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003541/2024 | Em Andamento | CS773
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS765, referente a LT Campo Mourão - Maringá C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0003542/2024 | Em Andamento | CS765
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS735, referente a LT Campo Mourão - Salto Osório C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0003544/2024 | Em Andamento | CS735
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS755, referente a LT Campo Mourão - Salto Osório C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0003545/2024 | Em Andamento | CS755
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS785, referente ao TR1 230/138 kV da SE Campo Mourão. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0003547/2024 | Em Andamento | CS785
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS549, referente a LT Campo Grande - C. G. Cuiabá C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C.G.CUIABÁ C-2 MS | Concluída | 0003548/2024 | Em Andamento | CS549
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS649, referente a LT Campo Grande - Águas Guariroba C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / A.GUARIROBA C-1 MS | Concluída | 0003549/2024 | Em Andamento | CS649
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS559, referente a LT Campo Grande - Mimoso 2 C-3. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / MIMOSO 2 C-3 MS | Concluída | 0003550/2024 | Em Andamento | CS559
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS655, referente a LT Joinville - Joinville GM C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE GM C-1 SC | Concluída | 0003551/2024 | Não Iniciada | CS655
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS643, referente a LT Joinville - Joinville SC C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / JOINVILLE SC C-1 SC | Concluída | 0003552/2024 | Não Iniciada | CS643
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS681, referente a LT Joinville - São Bento do Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE / SAO BENTO DO SUL C-1 SC | Concluída | 0003553/2024 | Não Iniciada | CS681
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS611, referente ao TR1 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR1 SC | Concluída | 0003554/2024 | Não Iniciada | CS611
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS313, referente a LT Joinville - Joinville 1 C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV JOINVILLE / JOINVILLE 1 C-1 SC | Concluída | 0003556/2024 | Não Iniciada | CS313
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS321, referente ao TR1 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR1 SC | Concluída | 0003559/2024 | Não Iniciada | CS321
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS331, referente ao TR2 138/69 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR2 SC | Concluída | 0003561/2024 | Não Iniciada | CS331
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS631, referente ao TR4 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR4 SC | Concluída | 0003563/2024 | Não Iniciada | CS631
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS811, referente a LT Joinville - Vega do Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / VEGA DO SUL C-1 SC | Concluída | 0003572/2024 | Não Iniciada | CS811
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS813, referente a LT Joinville - Vega do Sul C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / VEGA DO SUL C-1 SC | Concluída | 0003575/2024 | Não Iniciada | CS813
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS723, referente ao TR6 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0003577/2024 | Não Iniciada | CS723
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS725, referente ao TR6 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0003580/2024 | Não Iniciada | CS725
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 69 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 69 kV, CS351, referente a LT Joinville - Joinville 1 C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV JOINVILLE / JOINVILLE 1 C-2 SC | Concluída | 0003581/2024 | Não Iniciada | CS351
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS673, referente a LT Joinville - Tigre C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE - TIGRE C-1 SC | Concluída | 0003582/2024 | Não Iniciada | CS673
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS675, referente a LT Joinville - Tigre C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV JOINVILLE - TIGRE C-1 SC | Concluída | 0003584/2024 | Não Iniciada | CS675
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS711, referente ao TR4 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR4 SC | Concluída | 0003585/2024 | Não Iniciada | CS711
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS715, referente ao TR4 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR4 SC | Concluída | 0003587/2024 | Não Iniciada | CS715
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 138 kV, CS511, referente ao TR6 230/138 kV da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV JOINVILLE TR6 SC | Concluída | 0003590/2024 | Não Iniciada | CS511
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS763, referente a LT Joinville - Blumenau C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0003594/2024 | Não Iniciada | CS763
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS765, referente a LT Joinville - Blumenau C-1. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV BLUMENAU /JOINVILLE C-1 SC | Concluída | 0003602/2024 | Não Iniciada | CS765
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS751, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Joinville. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003604/2024 | Não Iniciada | CS751
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS803, referente a LT Joinville - Vega do Sul C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / VEGA DO SUL C-2 SC | Concluída | 0003607/2024 | Não Iniciada | CS803
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora tripolar 230 kV, CS805, referente a LT Joinville - Vega do Sul C-2. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV JOINVILLE / VEGA DO SUL C-2 SC | Concluída | 0003609/2024 | Não Iniciada | CS805
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 138 kV, referente a LT Blumenau - Gaspar C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV BLUMENAU / GASPAR C-1 SC | Concluída | 0003710/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - Apucarana C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0003711/2024 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - Apucarana C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0003712/2024 | Em Andamento | TPCB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - Apucarana C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0003713/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - Maringá C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0003714/2024 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - Maringá C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0003715/2024 | Em Andamento | TPCB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - Maringá C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0003777/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - S.Osório C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0003779/2024 | Em Andamento | TPCB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - S.Osório C-2, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0003780/2024 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - S.Osório C-2, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0003781/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P da SE Campo Mourão, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003783/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 138 kV, referente ao TR4 230/138 kV da SE Campos Novos, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV C.NOVOS TR4 SC | Concluída | 0003784/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Campos Novos, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV C.NOVOS TR2 SC | Concluída | 0003785/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Campos Novos, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV C.NOVOS TR2 SC | Concluída | 0003788/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Campos Novos - Herval D'Oeste / Lages V.Ramos Jr C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV C.NOVOS / H.OESTE-LAGES V.RAMOS JR C-1 SC | Concluída | 0003789/2024 | Não Iniciada | TPA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Campos Novos - Herval D'Oeste / Lages V.Ramos Jr C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV C.NOVOS / H.OESTE-LAGES V.RAMOS JR C-1 SC | Concluída | 0003791/2024 | Não Iniciada | TPC
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Campos Novos - Herval D'Oeste / S.J.Cerrito Itararé C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV C.NOVOS / H.OESTE-S.J.CERRITO ITARARE C-1 SC | Concluída | 0003792/2024 | Não Iniciada | TPC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR3 230/138 kV da SE Canoinhas, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR3 SC | Concluída | 0003793/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Canoinhas, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0003796/2024 | Não Iniciada | TPC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Canoinhas, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0003797/2024 | Não Iniciada | TPB
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra PT da SE Dourados, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003798/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra PT da SE Dourados, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003799/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Gravataí, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0003800/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Gravataí, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0003802/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR3 525/230 kV da SE Gravataí, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR3 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-3 RS | Concluída | 0003804/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0003806/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0003807/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Salto Santiago C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0003809/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Machadinho C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0003812/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Machadinho C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0003815/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0003818/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0003820/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a Barra P da SE Passo Fundo, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003821/2024 | Não Iniciada | TPB
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a Barra P da SE Passo Fundo, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003822/2024 | Não Iniciada | TPC
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de Transformador de Potencial 69 kV, referente a saída do TR7 230/69 kV da SE Salto Osório, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV S.OSORIO TR7 PR | Concluída | 0003823/2024 | Não Iniciada | TPB
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Siderópolis - J.Lacerda-B C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0003824/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Siderópolis - J.Lacerda-B C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0003825/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P da SE Xanxerê, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003826/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P da SE Xanxerê, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003827/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra PT da SE Xanxerê, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003828/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra PT da SE Xanxerê, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003829/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - S.Osório C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0003845/2024 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - S.Osório C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0003848/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Campo Mourão - S.Osório C-2, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0003852/2024 | Em Andamento | TPCB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P da SE Campo Mourão, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003856/2024 | Em Andamento | TPCB
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 138 kV, referente ao TR3 230/138 kV da SE Campos Novos, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV C.NOVOS TR3 SC | Concluída | 0003858/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR4 230/138 kV da SE Campos Novos, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV C.NOVOS TR4 SC | Concluída | 0003859/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Campos Novos - Herval D'Oeste / Lages V.Ramos Jr C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV C.NOVOS / H.OESTE-LAGES V.RAMOS JR C-1 SC | Concluída | 0003860/2024 | Não Iniciada | TPB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P da SE Campo Mourão, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003863/2024 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Campos Novos, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV C.NOVOS TR2 SC | Concluída | 0003865/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Canoinhas, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0003868/2024 | Não Iniciada | TPA
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Caxias, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV CAXIAS TR2 RS | Concluída | 0003880/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a LT Campos Novos - Herval D'Oeste / S.J.Cerrito Itararé C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV C.NOVOS / H.OESTE-S.J.CERRITO ITARARE C-1 SC | Concluída | 0003882/2024 | Não Iniciada | TPB
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra PT da SE Dourados, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003884/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR3 525/230 kV da SE Gravataí, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR3 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-3 RS | Concluída | 0003885/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Gravataí, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV GRAVATAI TR2 + LT 230 kV GRAV2/GRAV C-2 RS | Concluída | 0003887/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0003889/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Salto Santiago C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0003891/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Salto Santiago C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV S.SANTIAGO /ITA C-1 PR/SC | Concluída | 0003895/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Potencial | 525 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 525 kV, referente a LT Itá - Machadinho C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0003896/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR3 525/230 kV da SE Londrina, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Concluída | 0003898/2024 | Em Andamento | TPCA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0003900/2024 | Não Iniciada | TPCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, referente a Barra P da SE Passo Fundo, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG PASSO FUNDO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003901/2024 | Não Iniciada | TPA
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de Transformador de Potencial 69 kV, referente a saída do TR7 230/69 kV da SE Salto Osório, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV S.OSORIO TR7 PR | Concluída | 0003902/2024 | Não Iniciada | TPA
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de Transformador de Potencial 69 kV, referente a saída do TR7 230/69 kV da SE Salto Osório, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV S.OSORIO TR7 PR | Concluída | 0003903/2024 | Não Iniciada | TPC
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a LT Siderópolis - J.Lacerda-B C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV J.LACERDA-B /SIDEROPOL.ESU C-1 SC | Concluída | 0003904/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente ao TR1 230/69 kV da SE Siderópolis, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR1 SC | Concluída | 0003905/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra P da SE Xanxerê, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003907/2024 | Não Iniciada | TPCA
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a Barra PT da SE Xanxerê, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0003908/2024 | Não Iniciada | TPCB
CGT ELETROSUL | ANASTACIO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Anastácio - Dourados C-1, DJ742, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0004116/2024 | Não Iniciada | TCA
CGT ELETROSUL | ANASTACIO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Anastácio - Dourados C-1, DJ742, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0004117/2024 | Não Iniciada | TCC
CGT ELETROSUL | ANASTACIO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Anastácio - Dourados C-1, DJ742, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0004118/2024 | Não Iniciada | TCB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Campo Mourão, DJ782, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0004155/2024 | Em Andamento | TCB
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Campo Mourão, DJ782, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0004156/2024 | Em Andamento | TCC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1002, referente a LT Blumenau - Biguaçu C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV BIGUACU /BLUMENAU C-1 SC | Concluída | 0004310/2024 | Em Andamento | DJ1002
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1010, referente ao Interligador de Barras entre as LT Biguaçu C-1 e Curitiba Leste C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG BLUMENAU / CCO-2005-010 - RB | Concluída | 0004311/2024 | Em Andamento | DJ1010
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1042, referente a LT Campos Novos - Machadinho C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV C.NOVOS /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0004312/2024 | Não Iniciada | DJ1042
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1050, referente ao Interligador de Barras entre as LT Areia C-1 e Machadinho C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004313/2024 | Não Iniciada | DJ1050
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1082, referente a LT Campos Novos - Nova Santa Rita C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV C.NOVOS /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0004314/2024 | Não Iniciada | DJ1082
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ552, referente a LT Campo Grande - Mimoso 2 C-3. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / MIMOSO 2 C-3 MS | Concluída | 0004315/2024 | Em Andamento | DJ552
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1052, referente a LT Caxias - Gravataí C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV CAXIAS /GRAVATAI C-1 RS | Concluída | 0004316/2024 | Não Iniciada | DJ1052
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Disjuntor | 13,8 | Substituição de Disjuntor tripolar 13,8 kV, DJ52/10, referente ao TR2 230/13,8 kV da SE Caxias 5. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/13,8 kV CAXIAS SUL 5 TR2 RS | Concluída | 0004317/2024 | Em Andamento | DJ52-10
CGT ELETROSUL | DESTERRO | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ532, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Desterro. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG DESTERRO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004318/2024 | Não Iniciada | DJ532
CGT ELETROSUL | GRAVATAI3 | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ822, referente a LT Gravataí 3 - Atlântida 2 C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV ATLANTIDA 2 /GRAVATAI3 C-1 RS | Concluída | 0004319/2024 | Não Iniciada | DJ822
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1062, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0004320/2024 | Não Iniciada | DJ1062
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1110, referente ao Interligador de Barras entre as LT Machadinho C-1 e UH Itá C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004321/2024 | Não Iniciada | DJ1110
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ772, referente a LT Joinville - Curitiba C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV CURITIBA /JOINVILLE C-1 PR/SC | Concluída | 0004322/2024 | Não Iniciada | DJ772
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ782, referente ao TR8 230/69 kV da SE Joinville. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 230/69 kV JOINVILLE TR8 SC | Concluída | 0004323/2024 | Não Iniciada | DJ782
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de Disjuntor tripolar 138 kV, DJ692, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Joinville. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG JOINVILLE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004324/2024 | Não Iniciada | DJ692
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Disjuntor | 525 | Substituição de Disjuntor tripolar 525 kV, DJ1062, referente a LT Nova Santa Rita - Campos Novos C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 525 kV C.NOVOS /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0004326/2024 | Não Iniciada | DJ1062
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ742, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0004327/2024 | Não Iniciada | DJ742
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F1-4 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST1 (12F1) | Concluída | 0004459/2024 | Não Iniciada | 32F1-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32F1-5/7 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST1 (12F1) | Concluída | 0004460/2024 | Não Iniciada | 32F1-5
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F1-6 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST1 (12F1) | Concluída | 0004464/2024 | Não Iniciada | 32F1-6
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F2-4 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST2 (12F2) | Concluída | 0004465/2024 | Não Iniciada | 32F2-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32F2-5/7 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST2 (12F2) | Concluída | 0004466/2024 | Não Iniciada | 32F2-5
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F2-6 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST2 (12F2) | Concluída | 0004468/2024 | Não Iniciada | 32F2-6
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F3-4 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST3 (12F3) | Concluída | 0004469/2024 | Não Iniciada | 32F3-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F4-4 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST4 (12F4) | Concluída | 0004470/2024 | Não Iniciada | 32F4-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32F4-5/7 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST4 (12F4) | Concluída | 0004472/2024 | Não Iniciada | 32F4-5
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F4-6 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST4 (12F4) | Concluída | 0004474/2024 | Não Iniciada | 32F4-6
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F5-4 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST5 (12F5) | Concluída | 0004475/2024 | Não Iniciada | 32F5-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32F5-5/7 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST5 (12F5) | Concluída | 0004477/2024 | Não Iniciada | 32F5-5
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32F5-6 da Subestação ACD | EL 69 kV ACU II DIST5 (12F5) | Concluída | 0004479/2024 | Não Iniciada | 32F5-6
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 138 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 138 KV posição operacional 33C4-4 da Subestação ACD | EL 138 kV ACU II DIST4 (13C4) | Concluída | 0004481/2024 | Não Iniciada | 33C4-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T5-4 da Subestação ACD | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0004484/2024 | Não Iniciada | 32T5-4
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T5-5 da Subestação ACD | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0004486/2024 | Não Iniciada | 32T5-5
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T5-6 da Subestação ACD | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0004487/2024 | Não Iniciada | 32T5-6
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D1-1 da Subestação ACD | IB 69 kV MG 230 kV ACU II MG1 RN IB2 (12D1) | Concluída | 0004490/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D1-2 da Subestação ACD | IB 69 kV MG 230 kV ACU II MG1 RN IB2 (12D1) | Concluída | 0004491/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 84S1.A da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0004498/2024 | Não Iniciada | 84S1.A
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 84S1.B da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0004501/2024 | Não Iniciada | 84S1.B
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82J1.A da Subestação ABX | EL 69 kV ABAIXADORA DELMIRO GOUVEIA (12J1) | Concluída | 0004528/2024 | Não Iniciada | 82J1.A
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82J1.C da Subestação ABX | EL 69 kV ABAIXADORA DELMIRO GOUVEIA (12J1) | Concluída | 0004535/2024 | Não Iniciada | 82J1.C
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84BP-2.A da Subestação CTU | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004546/2024 | Não Iniciada | 84BP-2.A
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84BP-2.B da Subestação CTU | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004548/2024 | Não Iniciada | 84BP-2.B
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 82T1.A da Subestação ITB | TR 230/69 kV ITABAIANA TR1 SE | Concluída | 0004551/2024 | Não Iniciada | 82T1.A
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 82T1.B da Subestação ITB | TR 230/69 kV ITABAIANA TR1 SE | Concluída | 0004553/2024 | Não Iniciada | 82T1.B
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 82T1.C da Subestação ITB | TR 230/69 kV ITABAIANA TR1 SE | Concluída | 0004555/2024 | Não Iniciada | 82T1.C
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S3.A da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0004561/2024 | Não Iniciada | 84S3.A
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S3.B da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0004563/2024 | Não Iniciada | 84S3.B
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - Segredo C-1, DJ1002, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004564/2024 | Em Andamento | TCA
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S3.C da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0004565/2024 | Não Iniciada | 84S3.C
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - Segredo C-1, DJ1002, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004566/2024 | Em Andamento | TCB
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S5.A da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-3 AL | Concluída | 0004568/2024 | Não Iniciada | 84S5.A
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente a LT Areia - Segredo C-1, DJ1002, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0004569/2024 | Em Andamento | TCC
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S5.B da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-3 AL | Concluída | 0004571/2024 | Não Iniciada | 84S5.B
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Campo Mourão, DJ782, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0004572/2024 | Em Andamento | TCA
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S5.C da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-3 AL | Concluída | 0004573/2024 | Não Iniciada | 84S5.C
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Canoinhas - São Mateus do Sul C-1, DJ732, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV CANOINHAS ESU/S.MATEUS SUL C-1 SC/PR | Concluída | 0004574/2024 | Não Iniciada | TCA
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S6.A da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0004576/2024 | Não Iniciada | 84S6.A
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Canoinhas - São Mateus do Sul C-1, DJ732, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV CANOINHAS ESU/S.MATEUS SUL C-1 SC/PR | Concluída | 0004577/2024 | Não Iniciada | TCB
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S7.A da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0004578/2024 | Não Iniciada | 84S7.A
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Canoinhas - São Mateus do Sul C-1, DJ732, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV CANOINHAS ESU/S.MATEUS SUL C-1 SC/PR | Concluída | 0004579/2024 | Não Iniciada | SMS 1
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S7.B da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0004580/2024 | Não Iniciada | 84S7.B
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Canoinhas, DJ742, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0004581/2024 | Não Iniciada | TCA
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S7.C da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-2 AL | Concluída | 0004582/2024 | Não Iniciada | 84S7.C
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Canoinhas, DJ742, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0004583/2024 | Não Iniciada | TCC
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR1 230/138 kV da SE Canoinhas, DJ742, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0004584/2024 | Não Iniciada | TCB
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ752, referente ao Interligador de Barras (IB) da SE Santo Ângelo. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0004585/2024 | Não Iniciada | DJ752
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor tripolar 230 kV, DJ772, referente ao TR2 525/230 kV da SE Santo Ângelo. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, cabos de controle e potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | TR 525/230 kV SANTO ANGELO TR2 RS | Concluída | 0004586/2024 | Não Iniciada | DJ772
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82T3.A da Subestação RIB | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Concluída | 0004587/2024 | Não Iniciada | 82T3.A
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82T3.B da Subestação RIB | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Concluída | 0004588/2024 | Não Iniciada | 82T3.B
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82T3.C da Subestação RIB | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Concluída | 0004589/2024 | Não Iniciada | 82T3.C
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81T4 fase A da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0004590/2024 | Não Iniciada | 81T4.A
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81T4 fase C da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0004591/2024 | Não Iniciada | 81T4.C
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81T5 fase A da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0004592/2024 | Não Iniciada | 81T5.A
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81T5 fase C da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0004593/2024 | Não Iniciada | 81T5.C
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34E1-8 da Subestação PIC | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /PICOS C-1 PI | Concluída | 0004598/2024 | Não Iniciada | 34E1-8
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M3-4 da Subestação PIC | LT 230 kV PICOS /TAUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0004600/2024 | Não Iniciada | 34M3-4
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5 da Subestação PIC | TR 230/69 kV PICOS TR1 PI | Concluída | 0004601/2024 | Não Iniciada | 34T1-5
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-4 da Subestação PRI | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI | Concluída | 0004602/2024 | Não Iniciada | 34T1-4
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-5 da Subestação PRI | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI | Concluída | 0004603/2024 | Não Iniciada | 34T1-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32A1-8 da Subestação SJI | MC 69 kV TT 69/13,8 kV S.JOAO PIAUI TA1 PI (32A1) | Concluída | 0004604/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-2 da Subestação SJI | IB 69 kV MG 500 kV S.JOAO PIAUI MG1 PI IB1 (12D1) | Concluída | 0004605/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T3-4 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004606/2024 | Não Iniciada | 32T3-4
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T3-5 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004607/2024 | Não Iniciada | 32T3-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T3-6 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004608/2024 | Não Iniciada | 32T3-6
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T4-6 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0004609/2024 | Não Iniciada | 32T4-6
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-1 da Subestação SJI | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004610/2024 | Não Iniciada | 34D1-1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-2 da Subestação SJI | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004611/2024 | Não Iniciada | 34D1-2
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-1 da Subestação SJI | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /PICOS C-1 PI | Concluída | 0004612/2024 | Não Iniciada | 34M1-1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-2 da Subestação SJI | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /PICOS C-1 PI | Concluída | 0004613/2024 | Não Iniciada | 34M1-2
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-6 da Subestação SJI | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /PICOS C-1 PI | Concluída | 0004614/2024 | Não Iniciada | 34M1-6
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1A da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0004615/2024 | Não Iniciada | 34T1-1A
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1B da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0004616/2024 | Não Iniciada | 34T1-1B
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2A da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0004617/2024 | Não Iniciada | 34T1-2A
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2B da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0004618/2024 | Não Iniciada | 34T1-2B
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5A da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0004619/2024 | Não Iniciada | 34T1-5A
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5B da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0004620/2024 | Não Iniciada | 34T1-5B
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-1 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004621/2024 | Não Iniciada | 34T3-1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-2 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004622/2024 | Não Iniciada | 34T3-2
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-4 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004623/2024 | Não Iniciada | 34T3-4
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-5 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004624/2024 | Não Iniciada | 34T3-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-6 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0004625/2024 | Não Iniciada | 34T3-6
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T4-1 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0004626/2024 | Não Iniciada | 34T4-1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T4-2 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0004627/2024 | Não Iniciada | 34T4-2
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T4-4 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0004628/2024 | Não Iniciada | 34T4-4
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T4-5 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0004629/2024 | Não Iniciada | 34T4-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T4-6 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0004630/2024 | Não Iniciada | 34T4-6
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-1 da Subestação TSA | MG TERESINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004631/2024 | Não Iniciada | 34D1-1
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-2 da Subestação TSA | MG TERESINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004632/2024 | Não Iniciada | 34D1-2
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T3-1 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR3 PI | Concluída | 0004633/2024 | Não Iniciada | 34T3-1
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-2 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR3 PI | Concluída | 0004634/2024 | Não Iniciada | 34T3-2
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T3-4 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR3 PI | Concluída | 0004635/2024 | Não Iniciada | 34T3-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-5 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR3 PI | Concluída | 0004636/2024 | Não Iniciada | 34T3-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32A1-8 da Subestação RSD | MC 69 kV TT 69/13,8 kV RUSSAS II TA1 CE (32A1) | Concluída | 0004637/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32A1-8 da Subestação PRD | MC 69 kV TT 69/13,8 kV PIRAPAMA II TA1 PE (32A1) | Concluída | 0004640/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SIMISA-02J1 (12J1) | Concluída | 0004641/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T1-4 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0004642/2024 | Não Iniciada
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T1-5 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0004643/2024 | Não Iniciada | 32T1-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-6 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Concluída | 0004644/2024 | Não Iniciada | 32T1-6
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-1 da Subestação SJI | IB 69 kV MG 500 kV S.JOAO PIAUI MG1 PI IB1 (12D1) | Concluída | 0004646/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-4 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST1 (12J1) | Concluída | 0004678/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-5/7 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST1 (12J1) | Concluída | 0004679/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-6 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST1 (12J1) | Concluída | 0004680/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J2-4 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST2 (12J2) | Concluída | 0004681/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-5/7 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST2 (12J2) | Concluída | 0004682/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J2-6 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST2 (12J2) | Concluída | 0004683/2024 | Não Iniciada | 32J2-6
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J3-4 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST3 (12J3) | Concluída | 0004684/2024 | Não Iniciada | 32J3-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J3-5/7 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST3 (12J3) | Concluída | 0004685/2024 | Não Iniciada | 32J3-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J3-6 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST3 (12J3) | Concluída | 0004686/2024 | Não Iniciada | 32J3-6
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J4-4 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST4 (12J4) | Concluída | 0004687/2024 | Não Iniciada | 32J4-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J4-5/7 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST4 (12J4) | Concluída | 0004688/2024 | Não Iniciada | 32J4-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J4-6 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST4 (12J4) | Concluída | 0004689/2024 | Não Iniciada | 32J4-6
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J5-4 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST5 (12J5) | Concluída | 0004690/2024 | Não Iniciada | 32J5-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J5-5/7 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST5 (12J5) | Concluída | 0004691/2024 | Não Iniciada | 32J5-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J5-6 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST5 (12J5) | Concluída | 0004692/2024 | Não Iniciada | 32J5-6
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J6-4 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST6 (12J6) | Concluída | 0004693/2024 | Não Iniciada | 32J6-4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J6-5/7 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST6 (12J6) | Concluída | 0004694/2024 | Não Iniciada | 32J6-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J6-6 da Subestação TSA | EL 69 kV TERESINA DIST6 (12J6) | Concluída | 0004695/2024 | Não Iniciada | 32J6-6
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-4 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST1 (12J1) | Concluída | 0004696/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-5/7 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST1 (12J1) | Concluída | 0004697/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-6 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST1 (12J1) | Concluída | 0004698/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-5/7 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST2 (12J2) | Concluída | 0004699/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J4-5/7 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST3 (12J4) | Concluída | 0004700/2024 | Não Iniciada | 32J4-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J4-6 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST3 (12J4) | Concluída | 0004701/2024 | Não Iniciada | 32J4-6
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J5-4 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST4 (12J5) | Concluída | 0004702/2024 | Não Iniciada | 32J5-4
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J5-5/7 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST4 (12J5) | Concluída | 0004703/2024 | Não Iniciada | 32J5-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J6-4 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST5 (12J6) | Concluída | 0004704/2024 | Não Iniciada | 32J6-4
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J6-5/7 da Subestação RSD | EL 69 kV RUSSAS II DIST5 (12J6) | Concluída | 0004705/2024 | Não Iniciada | 32J6-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-1 da Subestação RSD | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004706/2024 | Não Iniciada | 34C1-1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-2 da Subestação RSD | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004707/2024 | Não Iniciada | 34C1-2
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-4 da Subestação RSD | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004708/2024 | Não Iniciada | 34C1-4
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C1-5/7 da Subestação RSD | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004709/2024 | Não Iniciada | 34C1-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C1-6 da Subestação RSD | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004710/2024 | Não Iniciada | 34C1-6
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C2-1 da Subestação RSD | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0004711/2024 | Não Iniciada | 34C2-1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C2-2 da Subestação RSD | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0004712/2024 | Não Iniciada | 34C2-2
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C2-4 da Subestação RSD | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0004713/2024 | Não Iniciada | 34C2-4
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C2-5/7 da Subestação RSD | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0004714/2024 | Não Iniciada | 34C2-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34C2-6 da Subestação RSD | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0004715/2024 | Não Iniciada | 34C2-6
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-1 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Concluída | 0004716/2024 | Não Iniciada | 34T1-1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-2 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Concluída | 0004717/2024 | Não Iniciada | 34T1-2
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-4 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Concluída | 0004718/2024 | Não Iniciada | 34T1-4
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-5 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Concluída | 0004719/2024 | Não Iniciada | 34T1-5
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T1-6 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Concluída | 0004720/2024 | Não Iniciada | 34T1-6
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-1 da Subestação SBD | IB 69 kV MG 230 kV SOBRAL II MG1 CE IB1 (12D1) | Concluída | 0004721/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-2 da Subestação SBD | IB 69 kV MG 230 kV SOBRAL II MG1 CE IB1 (12D1) | Concluída | 0004722/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H1-4 da Subestação SBD | MC 69 kV BC 69 kV 24,4 Mvar SOBRAL II BC1 CE (12H1) | Concluída | 0004723/2024 | Não Iniciada | 32H1-4
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H1-7 da Subestação SBD | MC 69 kV BC 69 kV 24,4 Mvar SOBRAL II BC1 CE (12H1) | Concluída | 0004724/2024 | Não Iniciada | 32H1-7
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H2-4 da Subestação SBD | MC 69 kV BC 69 kV 24,4 Mvar SOBRAL II BC2 CE (12H2) | Concluída | 0004725/2024 | Não Iniciada | 32H2-4
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H2-7 da Subestação SBD | MC 69 kV BC 69 kV 24,4 Mvar SOBRAL II BC2 CE (12H2) | Concluída | 0004726/2024 | Não Iniciada | 32H2-7
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J6-4 da Subestação SBD | EL 69 kV SOBRAL II DIST6 (12J6) | Concluída | 0004727/2024 | Não Iniciada | 32J6-4
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J6-5/7 da Subestação SBD | EL 69 kV SOBRAL II DIST6 (12J6) | Concluída | 0004728/2024 | Não Iniciada | 32J6-5
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J6-6 da Subestação SBD | EL 69 kV SOBRAL II DIST6 (12J6) | Concluída | 0004729/2024 | Não Iniciada | 32J6-6
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-4 da Subestação SBD | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Concluída | 0004730/2024 | Não Iniciada | 32T1-4
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-5 da Subestação SBD | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Concluída | 0004731/2024 | Não Iniciada | 32T1-5
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-6 da Subestação SBD | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Concluída | 0004732/2024 | Não Iniciada | 32T1-6
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-4 da Subestação SBD | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Concluída | 0004733/2024 | Não Iniciada | 32T2-4
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-5 da Subestação SBD | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Concluída | 0004734/2024 | Não Iniciada | 32T2-5
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-6 da Subestação SBD | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Concluída | 0004735/2024 | Não Iniciada | 32T2-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32A2-8 da Subestação PRD | MC 69 kV TT 69/13,8 kV PIRAPAMA II TA2 PE (32A2) | Concluída | 0004736/2024 | Não Iniciada | 32A2-8
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32D1-1 da Subestação PRD | IB 69 kV MG 230 kV PIRAPAMA II MG1 PE IB1 (12D1) | Concluída | 0004737/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32D1-2 da Subestação PRD | IB 69 kV MG 230 kV PIRAPAMA II MG1 PE IB1 (12D1) | Concluída | 0004738/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H1-4 da Subestação PRD | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar PIRAPAMA II BC1 PE (02H1) | Concluída | 0004739/2024 | Não Iniciada | 32H1-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H1-7 da Subestação PRD | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar PIRAPAMA II BC1 PE (02H1) | Concluída | 0004740/2024 | Não Iniciada | 32H1-7
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-5 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0004742/2024 | Não Iniciada | 32T2-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-6 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0004743/2024 | Não Iniciada | 32T2-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T3-4 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0004744/2024 | Não Iniciada | 32T3-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T3-5 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0004745/2024 | Não Iniciada | 32T3-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T3-6 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0004746/2024 | Não Iniciada | 32T3-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34D1-2 da Subestação PRD | MG PIRAPAMA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004747/2024 | Não Iniciada | 34D1-2
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - SMDJ6-08 - 06CY. | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-1 RO | Concluída | 0004749/2024 | Não Iniciada | SMDJ608
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-5 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0004748/2024 | Não Iniciada | 34T2-5
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-4 da Subestação RIB | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004750/2024 | Não Iniciada | 34M1-4
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - MCDJ7-13 - VÃO C. | RTB 500 kV 136 MVAr MIRACEMA RT3 TO | Concluída | 0004751/2024 | Não Iniciada | MCDJ713
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230kV, posição operacional 34M1-5/7 da Subestação RIB | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004752/2024 | Não Iniciada | 34M1-5
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34M1-6 da Subestação RIB | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0004753/2024 | Não Iniciada | 34M1-6
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - VCDJ6-30 - C2. | TR 230/69 kV UTINGA TF2 PA | Concluída | 0004754/2024 | Não Iniciada | VCDJ630
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H1-4 da Subestação NTD | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar NATAL II BC1 RN (12H1) | Concluída | 0004755/2024 | Não Iniciada | 32H1-4
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H1-7 da Subestação NTD | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar NATAL II BC1 RN (12H1) | Concluída | 0004756/2024 | Não Iniciada | 32H1-7
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H2-4 da Subestação NTD | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar NATAL II BC2 RN (12H2) | Concluída | 0004757/2024 | Não Iniciada | 32H2-4
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - LDDJ6-19 - Da Linha São Luis II - Miranda - LDMRLT6-01 - C1. | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0004758/2024 | Não Iniciada | LDDJ619
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H2-7 da Subestação NTD | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar NATAL II BC2 RN (12H2) | Concluída | 0004759/2024 | Não Iniciada | 32H2-7
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H3-4 da Subestação NTD | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar NATAL II BC3 RN (12H3) | Concluída | 0004760/2024 | Não Iniciada | 32H3-4
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - SMDB6-01. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0004761/2024 | Não Iniciada | SMDB601
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32H3-7 da Subestação NTD | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar NATAL II BC3 RN (12H3) | Concluída | 0004762/2024 | Não Iniciada | 32H3-7
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-1 da Subestação ITB | IB 69 kV MG 230 kV ITABAIANA MG1 SE IB1 (12D1) | Concluída | 0004763/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-2 da Subestação ITB | IB 69 kV MG 230 kV ITABAIANA MG1 SE IB1 (12D1) | Concluída | 0004764/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - SMDJ6-09. | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0004766/2024 | Não Iniciada | SMDJ609
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-6 da Subestação ITB | TR 230/69 kV ITABAIANA TR2 SE | Concluída | 0004767/2024 | Não Iniciada | 32T2-6
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - SMDJ6-10. | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0004769/2024 | Não Iniciada | SMDJ610
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-1 da subestação JDM | IB 69 kV MG 500 kV JARDIM MG1 SE IB1 (12D1) | Concluída | 0004770/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-2 da subestação JDM | IB 69 kV MG 500 kV JARDIM MG1 SE IB1 (12D1) | Concluída | 0004772/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230 KV - LDDJ6-05. | [Sem FT] | Concluída | 0004773/2024 | Não Iniciada | LDDJ605
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34D1-1 da subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004774/2024 | Não Iniciada | 34D1-1
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34D1-2 da subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004775/2024 | Não Iniciada | 34D1-2
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230 KV - LDDJ6-06. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR1 MA | Concluída | 0004776/2024 | Em Andamento | LDDJ606
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32A2-8 da subestação JDM | MC 69 kV TT 69/13,8 kV JARDIM TA2 SE (32A2) | Concluída | 0004777/2024 | Não Iniciada | 32A2-8
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230 KV - LDDJ6-10. | TR 500/230 kV SAO LUIS II TR2 MA | Concluída | 0004778/2024 | Não Iniciada | LDDJ610
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - LDDJ6-15. | EL 230 kV CVRD LT 230 kV CVRD /SAO LUIS II C-1 PA/MA | Concluída | 0004779/2024 | Não Iniciada | LDDJ615
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-4 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0009019/2024 | Não Iniciada | 32T1-4
ELETRONORTE | SAO LUIS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 500KV - LDDJ7-07. | RTB 500 kV 136 MVAr SAO LUIS II RT3 MA | Concluída | 0005513/2024 | Não Iniciada | LDDJ707
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-5 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004783/2024 | Não Iniciada | 32T1-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-6 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004785/2024 | Não Iniciada | 32T1-6
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-4 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004786/2024 | Não Iniciada | 32T2-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-5 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004787/2024 | Não Iniciada | 32T2-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-6 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004789/2024 | Não Iniciada | 32T2-6
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - VCDJ7-09. | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR3 PA | Concluída | 0004790/2024 | Não Iniciada | VCDJ709
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV -VCDJ7-08. | MG 500 kV VILA DO CONDE MG1 PA | Concluída | 0004792/2024 | Não Iniciada | VCDJ708
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V2-4 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM TAICOCA (12V2) | Concluída | 0004793/2024 | Não Iniciada | 32V2-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V2-5 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM TAICOCA (12V2) | Concluída | 0004795/2024 | Não Iniciada | 32V2-5
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - ANDJ6-02. | LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0004796/2024 | Não Iniciada | ANDJ602
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V2-6/7 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM TAICOCA (12V2) | Concluída | 0004798/2024 | Não Iniciada | 32V2-6
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - ANDJ6-03. | LT 230 kV ABUNA / RIO BRANCO I C 1 RO/AC | Concluída | 0004799/2024 | Não Iniciada | ANDJ603
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - ANDJ6-09. | TR 230/138 kV ABUNA TR1 RO | Concluída | 0004801/2024 | Não Iniciada | ANDJ609
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C2-1 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0004803/2024 | Não Iniciada | 34C2-1
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - AQDJ4-01. | TR 230/69 kV ARIQUEMES TR1 RO | Concluída | 0005527/2024 | Não Iniciada | AQDJ401
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C2-2 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0004804/2024 | Não Iniciada | 34C2-2
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - AQDJ4-04. | TR 230/69 kV ARIQUEMES TR2 RO | Concluída | 0005530/2024 | Não Iniciada | AQDJ404
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C2-4 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0004805/2024 | Não Iniciada | 34C2-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C2-5 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0004806/2024 | Não Iniciada | 34C2-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C2-6/7 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0004807/2024 | Não Iniciada | 34C2-6
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-1 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004808/2024 | Não Iniciada | 34T1-1
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-2 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004809/2024 | Não Iniciada | 34T1-2
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-4 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004810/2024 | Não Iniciada | 34T1-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-5 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004811/2024 | Não Iniciada | 34T1-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-6 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR1 SE | Concluída | 0004812/2024 | Não Iniciada | 34T1-6
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-1 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004813/2024 | Não Iniciada | 34T2-1
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-2 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004814/2024 | Não Iniciada | 34T2-2
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - JRDJ4-04. | TR 230/69 kV JARU 2 RO | Concluída | 0005532/2024 | Não Iniciada | JRDJ404
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-4 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004815/2024 | Não Iniciada | 34T2-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-5 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004816/2024 | Não Iniciada | 34T2-5
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - MMDB4-01. | [Sem FT] | Concluída | 0004817/2024 | Não Iniciada | MMDB401
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-6 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR2 SE | Concluída | 0004818/2024 | Não Iniciada | 34T2-6
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32D1-2 da Subestação NTD | IB 69 kV MG 230 kV NATAL II MG1 RN IB1 (12D1) | Concluída | 0004819/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - MMDJ4-04. | TR 230 / 69 kV MIRAMAR 1 PA | Concluída | 0004820/2024 | Não Iniciada | MMDJ404
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32H1-4, da subestação de BGI. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar BONGI BC1 PE (02H1) | Concluída | 0004821/2024 | Não Iniciada | 32H1-4
ELETRONORTE | MIRAMAR | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - MMDJ4-07. | TR 230 / 69 kV MIRAMAR 2 PA | Concluída | 0004822/2024 | Não Iniciada | MMDJ407
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32H1-7, da subestação de BGI. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar BONGI BC1 PE (02H1) | Concluída | 0004823/2024 | Não Iniciada | 32H1-7
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - NMDJ6-01. | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF1 MT | Concluída | 0004824/2024 | Não Iniciada | NMDJ601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PDDJ4-04. | TR 230/69 kV P.DUTRA TF4 MA | Concluída | 0004825/2024 | Não Iniciada | PDDJ404
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - PDDJ7-05. | MG 500 kV P.DUTRA MG1 MA | Concluída | 0004827/2024 | Não Iniciada | PDDJ705
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - PDDJ7-14. | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Concluída | 0004829/2024 | Não Iniciada | PDDJ714
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - RBDJ4-01. | TR 230/69 kV RIO BRANCO 1 TR3 AC | Concluída | 0004832/2024 | Não Iniciada | RBDJ401
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T6-6, da subestação de BGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR6 PE | Concluída | 0004834/2024 | Não Iniciada | 34T6-6
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34C1-4, da subestação de BGI. | EL 230 kV BONGI LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE (14C1) | Concluída | 0004836/2024 | Não Iniciada | 34C1-4
ELETRONORTE | TAPE DE JIRAU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - TJDJ4-01. | TR 230 / 69 kV TAPE DE JIRAU TF1 RO | Concluída | 0006255/2024 | Não Iniciada | TJDJ401
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34C1-5, da subestação de BGI. | EL 230 kV BONGI LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE (14C1) | Concluída | 0004837/2024 | Não Iniciada | 34C1-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T6-4, da subestação de BGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR6 PE | Concluída | 0004839/2024 | Não Iniciada | 34T6-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T7-5, da subestação de BGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR7 PE | Concluída | 0004840/2024 | Não Iniciada | 34T7-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T7-4, da subestação de BGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR7 PE | Concluída | 0004841/2024 | Não Iniciada | 34T7-4
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - RUDJ6-01. | LT 230 kV TRANSAMAZONIC /RUROPOLIS C-1 PA | Concluída | 0004842/2024 | Não Iniciada | RUDJ601
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T7-6, da subestação de BGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR7 PE | Concluída | 0004843/2024 | Não Iniciada | 34T7-6
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V6-4, da subestação de BGI. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0004844/2024 | Não Iniciada | 34V6-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V4-5, da subestação de BGI. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0004845/2024 | Não Iniciada | 34V4-5
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - RUDJ6-03. | TR 230/138 kV RUROPOLIS TR1 PA | Concluída | 0004847/2024 | Não Iniciada | RUDJ603
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V5-5, da subestação de BGI. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004848/2024 | Não Iniciada | 34V5-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V4-4, da subestação de BGI. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0004849/2024 | Não Iniciada | 34V4-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V5-4, da subestação de BGI. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0004851/2024 | Não Iniciada | 34V5-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de terra de 230 kV, posição operacional 34C1-6, da subestação de BGI. | EL 230 kV BONGI LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE (14C1) | Concluída | 0004852/2024 | Não Iniciada | 34C1-6
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34D1-1, da subestação de BEA. | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004853/2024 | Não Iniciada | 34D1-1
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34D1-2, da subestação de BEA. | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0004854/2024 | Não Iniciada | 34D1-2
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L1-1, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0004855/2024 | Não Iniciada | 34L1-1
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L1-2, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0004856/2024 | Não Iniciada | 34L1-2
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L1-4, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0004858/2024 | Não Iniciada | 34L1-4
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de terra de 230 kV, posição operacional 34L1-5/7, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0004860/2024 | Não Iniciada | 34L1-5
ELETRONORTE | RUROPOLIS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - RUDJ6-05. | TR 230/138 kV RUROPOLIS TR2 PA | Concluída | 0004861/2024 | Não Iniciada | RUDJ605
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L1-6, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0004862/2024 | Não Iniciada | 34L1-6
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L1-7, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0004864/2024 | Não Iniciada | 34L1-7
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - SPDJ6-04. | TR 230/138 kV SINOP TR1 MT | Concluída | 0004865/2024 | Não Iniciada | SPDJ604
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L2-1, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0004867/2024 | Não Iniciada | 34L2-1
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L2-2, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0004868/2024 | Não Iniciada | 34L2-2
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L2-4, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0004870/2024 | Não Iniciada | 34L2-4
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - SSDJ6-03. | TR 230/69 kV SORRISO TF1 MT | Concluída | 0005544/2024 | Não Iniciada | SSDJ603
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de terra de 230 kV, posição operacional 34L2-5/7, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0004871/2024 | Não Iniciada | 34L2-5
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L2-6, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0004872/2024 | Não Iniciada | 34L2-6
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34L2-7, da subestação de BEA. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-2 PI | Concluída | 0004873/2024 | Não Iniciada | 34L2-7
ELETRONORTE | TRANSAMAZONIC | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - TMDJ6-02. | TR 230/34,5 kV TRANSAMAZONIC TF1 PA | Concluída | 0004874/2024 | Não Iniciada | TMDJ602
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T1-1A, da subestação de BEA. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004875/2024 | Não Iniciada | 34T1-1A
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T1-1B, da subestação de BEA. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004876/2024 | Não Iniciada | 34T1-1B
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T1-2A, da subestação de BEA. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004877/2024 | Não Iniciada | 34T1-2A
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T1-2B, da subestação de BEA. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004878/2024 | Não Iniciada | 34T1-2B
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - TCDJ403. | TR 69/13,8 kV TUCURUI TF1 PA | Concluída | 0006263/2024 | Não Iniciada | TCDJ403
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T1-5A, da subestação de BEA. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004879/2024 | Não Iniciada | 34T1-5A
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34T1-5B, da subestação de BEA. | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0004880/2024 | Não Iniciada | 34T1-5B
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V1-1, da subestação de BEA. | LT 230 kV UB.ESPERANCA /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0004881/2024 | Não Iniciada | 34V1-1
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V1-2, da subestação de BEA. | LT 230 kV UB.ESPERANCA /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0004882/2024 | Não Iniciada | 34V1-2
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V1-4, da subestação de BEA. | LT 230 kV UB.ESPERANCA /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0004883/2024 | Não Iniciada | 34V1-4
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de terra de 230 kV, posição operacional 34V1-5/7, da subestação de BEA. | LT 230 kV UB.ESPERANCA /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0004884/2024 | Não Iniciada | 34V1-5
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - TCDJ4-05. | TR 69/13,8 kV TUCURUI TF2 PA | Concluída | 0006266/2024 | Não Iniciada | TCDJ405
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V1-6, da subestação de BEA. | LT 230 kV UB.ESPERANCA /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0004885/2024 | Não Iniciada | 34V1-6
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 230 kV, posição operacional 34V1-7, da subestação de BEA. | LT 230 kV UB.ESPERANCA /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0004886/2024 | Não Iniciada | 34V1-7
ELETRONORTE | TUCURUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - TCDJ4-06. | [Sem FT] | Concluída | 0004887/2024 | Não Iniciada | TCDJ406
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - PVDJ6-02. | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0004888/2024 | Não Iniciada | PVDJ602
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - PVDJ6-07. | TR 230/69 kV PORTO VELHO TR2 RO | Concluída | 0004889/2024 | Não Iniciada | PVDJ607
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - PVDJ6-03. | LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0004890/2024 | Não Iniciada | PVDJ603
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T1-4 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Concluída | 0004891/2024 | Não Iniciada | 32T1-4
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - PVDJ6-05. | TR 230/69 kV PORTO VELHO TR1 RO | Concluída | 0004892/2024 | Não Iniciada | PVDJ605
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T1-5 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Concluída | 0004893/2024 | Não Iniciada | 32T1-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T1-6 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Concluída | 0004894/2024 | Não Iniciada | 32T1-6
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - ATDB4-01. | [Sem FT] | Concluída | 0004895/2024 | Não Iniciada | ATDB401
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32W1-4 da Subestação BNB | TR 69/13,8 kV BANABUIU TR7 CE | Concluída | 0004896/2024 | Não Iniciada | 32W1-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32W1-5 da Subestação BNB | TR 69/13,8 kV BANABUIU TR7 CE | Concluída | 0004897/2024 | Não Iniciada | 32W1-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32W1-6 da Subestação BNB | TR 69/13,8 kV BANABUIU TR7 CE | Concluída | 0004898/2024 | Não Iniciada | 32W1-6
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - ATDJ4-01. | TR 230/69 kV ALTAMIRA TF1 PA | Concluída | 0004899/2024 | Não Iniciada | ATDJ401
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34C1-4 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004900/2024 | Não Iniciada | 34C1-4
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - ATDJ4-04. | TR 230/69 kV ALTAMIRA TF2 PA | Concluída | 0004901/2024 | Não Iniciada | ATDJ404
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34C1-5 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004902/2024 | Não Iniciada | 34C1-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C1-6/7 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0004903/2024 | Não Iniciada | 34C1-6
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - ATDJ6-01. | LT 230 kV TUCURUI /ALTAMIRA C-1 PA | Concluída | 0004904/2024 | Não Iniciada | ATDJ601
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34C2-5 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0004905/2024 | Não Iniciada | 34C2-5
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - ATDJ6-02. | LT 230 kV ALTAMIRA /TRANSAMAZONIC C-1 PA | Concluída | 0004906/2024 | Não Iniciada | ATDJ602
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C2-6/7 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0004907/2024 | Não Iniciada | 34C2-6
ELETRONORTE | ALTAMIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do disjuntor de 230 KV - ATDJ6-07. | TR 230/69 kV ALTAMIRA TF1 PA | Concluída | 0004908/2024 | Não Iniciada | ATDJ607
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34C8-4 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0004909/2024 | Não Iniciada | 34C8-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34C8-5 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0004910/2024 | Não Iniciada | 34C8-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C8-6/7 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0004911/2024 | Não Iniciada | 34C8-6
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34M1-4 da Subestação BNB | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0004912/2024 | Não Iniciada | 34M1-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34M1-5 da Subestação BNB | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0004913/2024 | Não Iniciada | 34M1-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34M1-6/7 da Subestação BNB | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0004914/2024 | Não Iniciada | 34M1-6
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34M3-6/7 da Subestação BNB | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0004915/2024 | Não Iniciada | 34M3-6
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34T1-4 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Concluída | 0004916/2024 | Não Iniciada | 34T1-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34T1-6 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Concluída | 0004917/2024 | Não Iniciada | 34T1-6
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34T2-5 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR2 CE | Concluída | 0004918/2024 | Não Iniciada | 34T2-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34T2-6 da Subestação BNB | TR 230/69 kV BANABUIU TR2 CE | Concluída | 0004919/2024 | Não Iniciada | 34T2-6
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32H1-7 da Subestação FTZ | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar FORTALEZA BC3 CE (12H1) | Concluída | 0004920/2024 | Não Iniciada | 32H1-7
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32H2-7 da Subestação FTZ | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar FORTALEZA BC4 CE (12H2) | Concluída | 0004921/2024 | Não Iniciada | 32H2-7
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32H3-7 da Subestação FTZ | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar FORTALEZA BC5 CE (12H3) | Concluída | 0004922/2024 | Não Iniciada | 32H3-7
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32H4-7 da Subestação FTZ | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar FORTALEZA BC6 CE (12H4) | Concluída | 0004923/2024 | Não Iniciada | 32H4-7
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34E2-8 da Subestação FTZ | RTL 230 kV 10 Mvar FORTALEZA RT2 CE | Concluída | 0004924/2024 | Não Iniciada | 34E2-8
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D1-1 da Subestação MSD | IB 69 kV MG 230 kV MOSSORO II MG1 RN IB1 (12D1) | Concluída | 0004925/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D1-2 da Subestação MSD | IB 69 kV MG 230 kV MOSSORO II MG1 RN IB1 (12D1) | Concluída | 0004926/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PRDJ4-03. | TR 230/69 kV PERITORO TF2 MA | Concluída | 0004927/2024 | Não Iniciada | PRDJ403
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PRDJ4-05. | TR 230/69 kV PERITORO TR3 MA | Concluída | 0004928/2024 | Não Iniciada | PRDJ405
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D1-1 da Subestação GNN | IB 69 kV MG 230 kV GOIANINHA MG1 PE IB1 (12D1) | Concluída | 0004929/2024 | Não Iniciada | 32D1-1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D1-2 da Subestação GNN | IB 69 kV MG 230 kV GOIANINHA MG1 PE IB1 (12D1) | Concluída | 0004930/2024 | Não Iniciada | 32D1-2
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32H2-7 da Subestação MRR | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar MIRUEIRA BC2 PE (02H2) | Concluída | 0004931/2024 | Não Iniciada | 32H2-7
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32H1-7 da Subestação MRR | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar MIRUEIRA BC1 PE (02H1) | Concluída | 0004932/2024 | Não Iniciada | 32H1-7
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PRDJ6-01. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0005516/2024 | Não Iniciada | PRDJ601
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34T3-4 da Subestação MRD | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Concluída | 0004933/2024 | Não Iniciada | 34T3-4
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34T3-6 da Subestação MRD | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Concluída | 0004934/2024 | Não Iniciada | 34T3-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32T4-6 da Subestação AGL | MC 69 kV TR 69/13,8 kV ANGELIM TR4A PE (12T4) | Concluída | 0004935/2024 | Não Iniciada | 32T4-6
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição 32T2-5 da subestação IRE | TR 230/69 kV IRECE TR2 BA | Concluída | 0004936/2024 | Não Iniciada | 32T2-5
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição 32T2-4 da subestação PTU | TR 230/69 kV PITUACU TR2 BA | Concluída | 0004937/2024 | Não Iniciada | 32T2-4
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição 32T2-5 da subestação PTU | TR 230/69 kV PITUACU TR2 BA | Concluída | 0004938/2024 | Não Iniciada | 32T2-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-4 da Subestação SJI | EL 69 kV S.JOAO PIAUI S.MENDES-02J1 (12J1) | Concluída | 0004939/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-5/7 da Subestação SJI | EL 69 kV S.JOAO PIAUI S.MENDES-02J1 (12J1) | Concluída | 0004940/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-6 da Subestação SJI | EL 69 kV S.JOAO PIAUI S.MENDES-02J1 (12J1) | Concluída | 0004941/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J2-4 da Subestação SJI | EL 69 kV S.JOAO PIAUI C.BURITI-02J2 (12J2) | Concluída | 0004942/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-5/7 da Subestação SJI | EL 69 kV S.JOAO PIAUI C.BURITI-02J2 (12J2) | Concluída | 0004943/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J2-6 da Subestação SJI | EL 69 kV S.JOAO PIAUI C.BURITI-02J2 (12J2) | Concluída | 0004944/2024 | Não Iniciada | 32J2-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SIMISA-02J1 (12J1) | Concluída | 0004945/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J1-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SIMISA-02J1 (12J1) | Concluída | 0004946/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J2-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II TERMOCABO-02P1 (12J2) | Concluída | 0004947/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J2-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II TERMOCABO-02P1 (12J2) | Concluída | 0004948/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II TERMOCABO-02P1 (12J2) | Concluída | 0004949/2024 | Não Iniciada | 32J2-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J3-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II W MARTINS-02J3 (12J3) | Concluída | 0004950/2024 | Não Iniciada | 32J3-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J3-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II W MARTINS-02J3 (12J3) | Concluída | 0004951/2024 | Não Iniciada | 32J3-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J3-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II W MARTINS-02J3 (12J3) | Concluída | 0004952/2024 | Não Iniciada | 32J3-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J4-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II RHODIA-02J4 (12J4) | Concluída | 0004953/2024 | Não Iniciada | 32J4-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J4-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II RHODIA-02J4 (12J4) | Concluída | 0004954/2024 | Não Iniciada | 32J4-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J4-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II RHODIA-02J4 (12J4) | Concluída | 0004955/2024 | Não Iniciada | 32J4-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J5-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II JUCARAL-02J5 (12J5) | Concluída | 0004956/2024 | Não Iniciada | 32J5-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J6-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II CABO-02J6 (12J6) | Concluída | 0004957/2024 | Não Iniciada | 32J6-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32J6-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II CABO-02J6 (12J6) | Concluída | 0004958/2024 | Não Iniciada | 32J6-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J6-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II CABO-02J6 (12J6) | Concluída | 0004959/2024 | Não Iniciada | 32J6-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J7-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SUAPE-02J7 (12J7) | Concluída | 0004960/2024 | Não Iniciada | 32J7-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J7-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SUAPE-02J7 (12J7) | Concluída | 0004961/2024 | Não Iniciada | 32J7-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J7-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SUAPE-02J7 (12J7) | Concluída | 0004962/2024 | Não Iniciada | 32J7-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J8-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II PIEDADE-02J8 (12J8) | Concluída | 0004963/2024 | Não Iniciada | 32J8-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J9-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II PONTEZINHA-02J9 (12J9) | Concluída | 0004964/2024 | Não Iniciada | 32J9-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32J9-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II PONTEZINHA-02J9 (12J9) | Concluída | 0004965/2024 | Não Iniciada | 32J9-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J9-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II PONTEZINHA-02J9 (12J9) | Concluída | 0004966/2024 | Não Iniciada | 32J9-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V1-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II RECIFE-II-02V1 (12V1) | Concluída | 0004967/2024 | Não Iniciada | 32V1-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V1-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II RECIFE-II-02V1 (12V1) | Concluída | 0004968/2024 | Não Iniciada | 32V1-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V1-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II RECIFE-II-02V1 (12V1) | Concluída | 0004969/2024 | Não Iniciada | 32V1-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V2-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II AMBEV-02V2 (12V2) | Concluída | 0004970/2024 | Não Iniciada | 32V2-6
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V3-4 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SUAPE-02V3 (12V3) | Concluída | 0004971/2024 | Não Iniciada | 32V3-4
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V3-5 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SUAPE-02V3 (12V3) | Concluída | 0004972/2024 | Não Iniciada | 32V3-5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V3-6/7 da Subestação PRD | EL 69 kV PIRAPAMA II SUAPE-02V3 (12V3) | Concluída | 0004973/2024 | Não Iniciada | 32V3-6
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J8-6/7 da Subestação NTD | EL 69 kV NATAL II PARNAMIRIM-02J8 (12J8) | Concluída | 0004974/2024 | Não Iniciada | 32J8-7
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-6/7 da Subestação ITB | EL 69 kV ITABAIANA DIST1 (12J1) | Concluída | 0004975/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J4-6/7 da Subestação ITB | EL 69 kV ITABAIANA DIST3 (12J4) | Concluída | 0004976/2024 | Não Iniciada | 32J4-6
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J7-6/7 da Subestação ITB | EL 69 kV ITABAIANA DIST6 (12J7) | Concluída | 0004977/2024 | Não Iniciada | 32J7-6
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32C1-4 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM GRAGERU C-1 (12C1) | Concluída | 0004978/2024 | Não Iniciada | 32C1-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32C1-5 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM GRAGERU C-1 (12C1) | Concluída | 0004979/2024 | Não Iniciada | 32C1-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32C1-6/7 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM GRAGERU C-1 (12C1) | Concluída | 0004980/2024 | Não Iniciada | 32C1-6
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32C7-4 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM SAO CRISTOVAO (12C7) | Concluída | 0004981/2024 | Não Iniciada | 32C7-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32C7-5 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM SAO CRISTOVAO (12C7) | Concluída | 0004982/2024 | Não Iniciada | 32C7-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32C7-6/7 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM SAO CRISTOVAO (12C7) | Concluída | 0004983/2024 | Não Iniciada | 32C7-6
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V1-4 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM CARMOPOLIS C-1 (12V1) | Concluída | 0004984/2024 | Não Iniciada | 32V1-4
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V1-5 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM CARMOPOLIS C-1 (12V1) | Concluída | 0004985/2024 | Não Iniciada | 32V1-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V1-6/7 da subestação JDM | EL 69 kV JARDIM CARMOPOLIS C-1 (12V1) | Concluída | 0004986/2024 | Não Iniciada | 32V1-6
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32A1-8, da subestação de BGI. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV BONGI TA1 PE (32A1) | Concluída | 0004987/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32A2-8, da subestação de BGI. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV BONGI TA2 PE (32A2) | Concluída | 0004988/2024 | Não Iniciada | 32A2-8
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J1-4, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI RETIRO 02J1 (12J1) | Concluída | 0004989/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J1-5, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI RETIRO 02J1 (12J1) | Concluída | 0004990/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J1-6, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI RETIRO 02J1 (12J1) | Concluída | 0004991/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J1-7, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI RETIRO 02J1 (12J1) | Concluída | 0004992/2024 | Não Iniciada | 32J1-7
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J7-4, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ-PINA 02J7 (12J7) | Concluída | 0004993/2024 | Não Iniciada | 32J7-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de terra de 69 kV, posição operacional 32J7-5/7, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ-PINA 02J7 (12J7) | Concluída | 0004994/2024 | Não Iniciada | 32J7-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32L1-4, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI IMBIRI 02L1 (12L1) | Concluída | 0004996/2024 | Não Iniciada | 32L1-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32L5-4, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ 02L5 (12L5) | Concluída | 0005000/2024 | Não Iniciada | 32L5-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32L5-6, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ 02L5 (12L5) | Concluída | 0005001/2024 | Não Iniciada | 32L5-6
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32L6-4, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ-PORT 02L6 (12L6) | Concluída | 0005002/2024 | Não Iniciada | 32L6-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de terra de 69 kV, posição operacional 32L6-5/7, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ-PORT 02L6 (12L6) | Concluída | 0005003/2024 | Não Iniciada | 32L6-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32L6-6, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI GAZ-PORT 02L6 (12L6) | Concluída | 0005004/2024 | Não Iniciada | 32L6-6
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32T8-4, da subestação de BGI. | MC 69 kV TR 69/13,8 kV BONGI TR1-A PE (12T8) | Concluída | 0005005/2024 | Não Iniciada | 32T8-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32T8-5, da subestação de BGI. | MC 69 kV TR 69/13,8 kV BONGI TR1-A PE (12T8) | Concluída | 0005006/2024 | Não Iniciada | 32T8-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora com lâmina de 69 kV, posição operacional 32T8-6/7, da subestação de BGI. | MC 69 kV TR 69/13,8 kV BONGI TR1-A PE (12T8) | Concluída | 0005007/2024 | Não Iniciada | 32T8-6
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J1-4 da Subestação BES | EL 69 kV UB.ESPERANCA PARAIBANO-02J3 (12J1) | Concluída | 0005008/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-5/7 da Subestação BES | EL 69 kV UB.ESPERANCA PARAIBANO-02J3 (12J1) | Concluída | 0005009/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-4 da Subestação BES | EL 69 kV UB.ESPERANCA BERTOLINEA-02J2 (12J2) | Concluída | 0005010/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-5/7 da Subestação BES | EL 69 kV UB.ESPERANCA BERTOLINEA-02J2 (12J2) | Concluída | 0005011/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J3-4 da Subestação BES | EL 69 kV UB.ESPERANCA S.J.PATOS-02J3 (12J3) | Concluída | 0005012/2024 | Não Iniciada | 32J3-4
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J3-5 da Subestação BES | EL 69 kV UB.ESPERANCA S.J.PATOS-02J3 (12J3) | Concluída | 0005013/2024 | Não Iniciada | 32J3-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-6/7 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST6 (12J1) | Concluída | 0005014/2024 | Não Iniciada | 32J1-6/7
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-4 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST5 (12J2) | Concluída | 0005015/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-5 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST5 (12J2) | Concluída | 0005016/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-6/7 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST5 (12J2) | Concluída | 0005017/2024 | Não Iniciada | 32J2-6
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J4-4 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST3 (12J4) | Concluída | 0005018/2024 | Não Iniciada | 32J4-4
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J4-5 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST3 (12J4) | Concluída | 0005019/2024 | Não Iniciada | 32J4-5
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J4-6/7 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST3 (12J4) | Concluída | 0005020/2024 | Não Iniciada | 32J4-6
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J8-4 da Subestação FTZ | EL 69 kV FORTALEZA PARANGABA 02J8 (12J8) | Concluída | 0005021/2024 | Não Iniciada | 32J8-4
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J9-4 da Subestação FTZ | EL 69 kV FORTALEZA DISTRITO 02J9 (12J9) | Concluída | 0005022/2024 | Não Iniciada | 32J9-4
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J9-6 da Subestação FTZ | EL 69 kV FORTALEZA DISTRITO 02J9 (12J9) | Concluída | 0005023/2024 | Não Iniciada | 32J9-6
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J1-6 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II ROSADO-02J1 (12J1) | Concluída | 0005024/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J3-5/7 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II MOSSORO I-02J3 (12J3) | Concluída | 0005025/2024 | Não Iniciada | 32J3-5
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J5-4 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II C.AMARO-02J5 (12J5) | Concluída | 0005026/2024 | Não Iniciada | 32J5-4
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J5-5/7 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II C.AMARO-02J5 (12J5) | Concluída | 0005027/2024 | Não Iniciada | 32J5-5
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J5-6 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II C.AMARO-02J5 (12J5) | Concluída | 0005028/2024 | Não Iniciada | 32J5-6
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J6-4 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II GROSSOS-02J6 (12J6) | Concluída | 0005029/2024 | Não Iniciada | 32J6-4
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J6-5/7 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II GROSSOS-02J6 (12J6) | Concluída | 0005030/2024 | Não Iniciada | 32J6-5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32A1-8 da Subestação AGL | MC 69 kV TT 69/13,8 kV ANGELIM TA1 PE (32A1) | Concluída | 0005031/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J1-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (12J1) | Concluída | 0005032/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J1-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (12J1) | Concluída | 0005033/2024 | Não Iniciada | 32J1-5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J1-6/7 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST1 (12J1) | Concluída | 0005034/2024 | Não Iniciada | 32J1-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J6-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST6 (12J6) | Concluída | 0005035/2024 | Não Iniciada | 32J6-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J6-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST6 (12J6) | Concluída | 0005036/2024 | Não Iniciada | 32J6-5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J6-6/7 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST6 (12J6) | Concluída | 0005037/2024 | Não Iniciada | 32J6-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J7-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST7 (12J7) | Concluída | 0005038/2024 | Não Iniciada | 32J7-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J7-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST7 (12J7) | Concluída | 0005039/2024 | Não Iniciada | 32J7-5
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;009/1;009/2;009/3;010/1;010/2;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005040/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-1
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 126 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;023/3;024/1;025/1;025/2;025/3;025/4;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005041/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-2
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (028/3;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;033/3;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005042/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-3
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (043/2;043/3;044/1;044/2;045/1;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;057/2;057/3;058/1;058/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005043/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-4
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (059/1;059/2;060/1;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;063/3;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005044/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-5
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 138 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (075/2;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005045/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-6
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (091/2;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;095/1;096/1;096/2;097/1;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;102/1;103/1;103/2;104/1;104/2;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;108/2;109/1;109/2;110/1;110/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005046/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-7
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 126 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;117/1;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;120/1;120/2;121/1;121/2;121/3;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;125/1;125/2;126/1;126/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005047/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-8
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;130/3;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;135/1;135/2;136/1;136/2;137/1;138/1;138/2;138/3;138/4;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;141/1;141/2;141/3). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005048/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-9
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA-04F2 (142/1;142/2;143/1;144/1;144/2;145/1;146/1;146/2;147/1;147/2;148/1;148/2;148/3;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1;151/2;152/1;152/2;152/3;153/1;153/2;154/1;154/2;154/3;154/4;155/1;155/2;156/1;156/2;157/1;157/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005049/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04f2-cade-10
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 126 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;023/3;024/1;025/1;025/2;025/3;025/4;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005050/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-1
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (028/3;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;033/3;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005051/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-2
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (043/2;043/3;044/1;044/2;045/1;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;057/2;057/3;058/1;058/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005052/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-3
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (059/1;059/2;060/1;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;063/3;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005053/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-4
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 138 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (075/2;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;082/1;082/2;083/1;083/2;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005054/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-5
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (091/2;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;095/1;096/1;096/2;097/1;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;102/1;103/1;103/2;104/1;104/2;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;108/2;109/1;109/2;110/1;110/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005055/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-6
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 126 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;117/1;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;120/1;120/2;121/1;121/2;121/3;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;125/1;125/2;126/1;126/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005056/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-7
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;130/3;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;135/1;135/2;136/1;136/2;137/1;138/1;138/2;138/3;138/4;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;141/1;141/2;141/3). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005057/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-8
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (142/1;142/2;143/1;144/1;144/2;145/1;146/1;146/2;147/1;147/2;148/1;148/2;148/3;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1;151/2;152/1;152/2;152/3;153/1;153/2;154/1;154/2;154/3;154/4;155/1;155/2;156/1;156/2;157/1;157/2). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005058/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-9
CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 111 cadeias de isolador em 17 estrutura(s) da LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA-04L3 (158/1;158/2;158/3;159/1;159/2;159/3;160/1;160/2;161/1;161/2;162/1;162/2;163/1;163/2;163/3;163/4;164/1). | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0005059/2024 | Não Iniciada | d-sstjsfnl-04l3-cade-10
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 204 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL-04M7 (017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/2;033/1;034/1;035/1;036/1). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005060/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m7-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 222 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL-04M7 (036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;040/4;043/1;043/2;043/4;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;047/1;048/1;048/2;048/3;049/1;051/1;051/2;052/2;053/1;053/2). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005061/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m7-cade-3
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 213 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL-04M7 (054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;070/1;071/1). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005062/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m7-cade-4
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 198 cadeias de isolador em 23 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL-04M7 (071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;077/2A;078/1;078/2;078/2A;078/4;078/5;AGL;MSI). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005063/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m7-cade-5
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 180 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL-04M9 (001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;001/6;002/1;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;010/1;010/2;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;015/3;016/1;016/2;017/1;018/1;018/2). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005064/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m9-cade-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL-04M9 (019/1;019/2;019/3;020/1;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;023/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;031/1;031/2;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005065/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m9-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL-04M9 (038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;044/2;045/1;045/3;047/1;047/2;048/1;049/2;050/1;051/1;052/1;052/2;053/2;054/2;054/3;055/1;055/2;056/1;057/1;057/2;058/1;058/2). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005066/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m9-cade-3
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 102 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL-04M9 (059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;070/1;070/2;071/1;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005067/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m9-cade-4
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 192 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL-04M9 (076/1;076/2;077/1;078/2;079/1;079/2;079/3;079/4;079/5;079/6;079/7;005/1;011/1;015/1;015/2;023/2;024/1;032/1;044/1;045/2;046/1;049/1;050/2;053/1;054/1;064/1;078/1;AGL;MSI). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005068/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m9-cade-5
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 255 cadeias de isolador em 37 estrutura(s) da LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL-04S2 (001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;010/1;010/2;010/3;010/4;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;012/3;013/1;RLD;BSK1;BSK2). | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (04S2) | Concluída | 0005069/2024 | Não Iniciada | d-srldsbsk-04s2-cade-1
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 252 cadeias de isolador em 33 estrutura(s) da LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL-04S2 (013/2;013/3;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;015/3;015/4;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;019/4;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1A;024/1B). | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (04S2) | Concluída | 0005070/2024 | Não Iniciada | d-srldsbsk-04s2-cade-2
CHESF | LT 230 kV BONGI /ACONORTE PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 175 cadeias de isolador em 27 estrutura(s) da LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE-04C1 (BGI;001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;003/1;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;005/4;005/5;005/6;006/1;006/2;006/3;006/4;006/5;006/6). | LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE (04C1) | Concluída | 0005071/2024 | Não Iniciada | d-sbgisacn-04c1-cade-1
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 210 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-2 PE/PB-04N3 (GNN;000/1;000/2;000/3;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3;011/1;012/1;012/2;012/3;013/1). | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-2 PE/PB | Concluída | 0005072/2024 | Não Iniciada | d-sgnnsjpd-04n3-cade-1
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-2 PE/PB-04N3 (013/2;014/1;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3). | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-2 PE/PB | Concluída | 0005073/2024 | Não Iniciada | d-sgnnsjpd-04n3-cade-2
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 168 cadeias de isolador em 33 estrutura(s) da LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-2 PE/PB-04N3 (031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2). | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-2 PE/PB | Concluída | 0005074/2024 | Não Iniciada | d-sgnnsjpd-04n3-cade-3
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 198 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB-04N2 (GNN;000/1;000/2;000/3;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3;011/1;012/1;012/2;012/3;013/1). | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB | Concluída | 0005075/2024 | Não Iniciada | d-sgnnsjpd-04n2-cade-1
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB-04N2 (013/2;014/1;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3). | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB | Concluída | 0005076/2024 | Não Iniciada | d-sgnnsjpd-04n2-cade-2
CHESF | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II PE/PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 168 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB-04N2 (031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;046/1;046/2). | LT 230 kV GOIANINHA /JOAO PESSOA II C-1 PE/PB | Concluída | 0005077/2024 | Não Iniciada | d-sgnnsjpd-04n2-cade-3
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 252 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (RCD;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;004/4;004/5;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;007/3;007/4;007/5;008/1;008/2;008/3;008/4;009/1;009/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005078/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 234 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (009/3;009/4;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;017/4;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005079/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-2
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 174 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/3;027/4;028/1;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;034/1;034/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005080/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-3
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 171 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;036/3;037/1;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;052/1). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005081/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-4
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 147 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (053/1;053/2;053/3;054/1;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005082/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-5
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 252 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE-04C4 (RCD;001/1;001/2;001/2A;001/3;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;008/1;008/2;008/3;009/1;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;013/3;014/1;014/2;014/3). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0005083/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c4-cade-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 160 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE-04C4 (014/4;015/1;015/2;015/3;015/4;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1;021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0005084/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c4-cade-2
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 189 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE-04C5 (RCD;001/1;001/2;001/2A;001/3;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;008/1;008/2;008/3;009/1;010/1;010/2;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0005085/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c5-cade-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE-04C5 (015/3;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0005086/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c5-cade-2
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 45 cadeias de isolador em 8 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE-04C5 (029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;MRR). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0005087/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c5-cade-3
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 180 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE-04C1 (RCD;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;015/1;015/2;015/3;016/1). | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0005088/2024 | Não Iniciada | d-srcdsprd-04c1-cade-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE-04C1 (016/2;016/3;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;024/1;025/1;025/2;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;PRD). | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0005089/2024 | Não Iniciada | d-srcdsprd-04c1-cade-2
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 (037/1;037/2;037/3;038/1;039/1;040/1;040/2;041/2;042/1;042/3;043/1;043/2;043/3;044/2;045/1;045/2;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005090/2024 | Não Iniciada | d-sribsrcd-04m1-cade-1
CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 60 cadeias de isolador em 10 estrutura(s) da LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE-04M1 (054/1;054/2;055/1;055/2;056/2;056/3;057/1;057/2;057/3;RCD). | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005091/2024 | Não Iniciada | d-sribsrcd-04m1-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 240 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL-04M8 (000/1;000/2;000/3;001/1;001/2;002/1;002/2;003/1;004/1;004/2;004/3;005/1;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;008/1;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005092/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m8-cade-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 222 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL-04M8 (017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/2;033/1;034/1;035/1;036/1). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005093/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m8-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 222 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL-04M8 (036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;040/4;043/1;043/2;043/4;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;047/1;048/1;048/2;048/3;049/1;051/1;051/2;052/2;053/1;053/2). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005094/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m8-cade-3
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 213 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL-04M8 (054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;070/1;071/1). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005095/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m8-cade-4
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 198 cadeias de isolador em 23 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL-04M8 (071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;077/2A;078/1;078/2;078/2A;078/4;078/5;AGL;MSI). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005096/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m8-cade-5
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (001/1;001/1A;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;013/3;014/1;014/2;014/3;015/1). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005097/2024 | Não Iniciada | d-saglsrcd-04m3-cade-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;022/4;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005098/2024 | Não Iniciada | d-saglsrcd-04m3-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 176 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (028/3;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;033/1;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;044/1). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005099/2024 | Não Iniciada | d-saglsrcd-04m3-cade-3
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 143 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (044/2;044/3;045/1;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;059/1;059/2;059/3). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005100/2024 | Não Iniciada | d-saglsrcd-04m3-cade-4
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005101/2024 | Não Iniciada | d-saglsrcd-04m3-cade-5
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 54 cadeias de isolador em 12 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE-04M3 (076/1;077/1;077/2;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;080/1;080/2;080/3;AGL). | LT 230 kV ANGELIM /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005102/2024 | Não Iniciada | d-saglsrcd-04m3-cade-6
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE-04S1 (002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;007/1;008/1;008/2;008/3;009/1;010/1;010/2;011/2;012/1;012/2;013/2;014/1;015/1;015/2;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005103/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s1-cade-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 132 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE-04S1 (023/3;024/1;025/1;025/2;026/1;026/2;027/2;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;034/1;034/2;035/1;036/1;037/1;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;041/2;042/1;043/1;044/1;044/2;045/2;046/1;046/2;047/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005104/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s1-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 168 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE-04S1 (047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;054/1;055/1;055/2;055/3;057/1;057/2;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;060/3;061/1;061/2;062/1;062/2;064/1;064/2;064/3;065/2;066/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0005105/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s1-cade-3
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (001/1;001/1A;001/2;001/3;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;013/3;014/1;014/2;014/3;015/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0005106/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s2-cade-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;022/4;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0005107/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s2-cade-2
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 176 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (028/3;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;033/1;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;044/1). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0005108/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s2-cade-3
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 150 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0005109/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s2-cade-4
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 54 cadeias de isolador em 12 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (076/1;077/1;077/2;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;080/1;080/2;080/3;AGL). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0005110/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s2-cade-5
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 258 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE-04C9 (RCD;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;004/4;004/5;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;007/3;007/4;007/5;008/1;008/2;008/3;008/4;009/1;009/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0005111/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c9-cade-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 264 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE-04C9 (009/3;009/4;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;012/1;011/3;012/2;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;017/4;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0005112/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c9-cade-2
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 174 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE-04C9 (021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/4;027/3;028/1;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;034/1;034/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0005113/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c9-cade-3
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 171 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE-04C9 (035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;036/3;037/1;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;052/1). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0005114/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c9-cade-4
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 147 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE-04C9 (053/1;053/2;053/3;054/1;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0005115/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c9-cade-5
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 189 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE-04C6 (RCD;001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;008/1;008/2;008/3;009/1;010/1;010/2;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;015/3). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0005116/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c6-cade-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 132 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE-04C6 (016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0005117/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c6-cade-2
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (001/0;001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;013/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005118/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-1
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (043/1;043/2;043/3;043/4;044/1;044/2;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;055/1;055/2;056/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005119/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-4
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;063/2;063/3;064/1;064/2;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005120/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-5
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (085/1;085/2;085/3;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;088/3;089/1;089/2;089/3;089/4;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005121/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-6
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;101/3;102/1;102/2;103/1;103/2;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;106/2;106/3;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;112/3;113/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005122/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-7
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (113/2;114/1;114/2;114/3;115/1;115/2;116/1;116/2;116/3;117/1;117/2;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;122/1;122/2;122/3;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005123/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-8
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (127/3;128/1;128/2;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2;134/3;135/1;135/2;135/3;136/1;136/2;137/1;137/2;137/3;138/1;138/2;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;140/3;141/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005124/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-9
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (141/2;141/3;142/1;142/2;142/3;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;146/3;147/1;147/2;148/1;148/2;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1;151/2;151/3;152/1;152/2;153/1;153/2;154/1;154/2;155/1;155/2;155/3;156/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005125/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-10
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 177 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;007/3;007/4;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;011/3;011/4;012/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005126/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-1
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (012/2;012/3;013/1;013/2;013/3;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;016/4;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;019/4;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;022/3;023/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005127/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-2
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;024/4;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;026/3;026/4;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;028/3;028/4;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3;030/4;031/1;031/2;032/1;032/2;032/3;032/4;033/1;033/2;033/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005128/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-3
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (128/1;128/2;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;133/1;133/2;134/1;134/2;134/3;135/1;135/2;135/3;136/1;136/2;137/1;137/2;137/3;138/1;138/2;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;140/3;141/1;141/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005129/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-10
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (141/3;142/1;142/2;142/3;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;146/3;147/1;147/2;148/1;148/2;149/1;149/2;150/1;150/2;151/1;151/2;151/3;152/1;152/2;153/1;153/2;154/1;154/2;155/1;155/2;155/3;156/1;156/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005130/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-11
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 37 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE-04C1 (020/1;020/2;020/3;020/4;020/5;022/1;022/2;022/3;022/4;023/3;024/3;024/4;027/3;028/2;029/3;030/2;030/4;031/3;033/2;034/1;034/3;035/1;035/3;038/1;038/2;039/2;039/3;040/2;041/1;043/2;044/1;046/2;047/1;048/3;049/1;049/2;050/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0005131/2024 | Não Iniciada | d-sbnbsrsd-04c1-cade-2
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 37 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE-04C1 (050/2;052/1;053/2;054/1;054/3;055/1;055/2;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;058/4;059/2;059/3;059/4;060/1;060/2;060/3;061/2;061/4;062/1;062/2;063/2;063/4;064/1;064/3;065/1;066/1;066/2;067/1;068/2;068/3;068/4;069/2;070/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0005132/2024 | Não Iniciada | d-sbnbsrsd-04c1-cade-3
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 37 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE-04C1 (070/3;071/1;072/1;072/2;072/3;074/1;074/2;074/4;075/2;076/1;077/1;077/3;077/4;079/4;080/3;081/1;081/4;082/1;083/1;083/2;083/4;084/3;085/2;086/2;086/3;088/2;088/3;088/4;089/3;092/3;093/2;093/3;095/1;095/2;095/3;096/2;097/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0005133/2024 | Não Iniciada | d-sbnbsrsd-04c1-cade-4
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 54 cadeias de isolador em 18 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE-04C1 (097/2;097/3;098/1;098/3;099/2;100/3;100/4;101/2;101/3;102/1;102/2;102/4;103/2;104/2;104/3;108/4;110/3;111/1). | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0005134/2024 | Não Iniciada | d-sbnbsrsd-04c1-cade-5
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 201 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;009/3;010/1;010/2;011/1;011/2;011/3;011/4;012/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005135/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-1
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (012/2;012/3;013/1;013/2;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;016/4;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005136/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-2
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (024/1;024/2;024/3;025/1;025/2;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;028/1;028/2;028/3;028/4;029/1;029/2;030/1;030/2;030/3;030/4;031/1;031/2;031/3;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;033/3;033/4;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005137/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-3
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 177 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;037/4;038/1;038/2;038/3;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;042/3;042/4;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;046/3;046/4 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005138/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-4
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 177 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (047/1;047/2;047/3;047/4;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;049/3;049/4;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;051/4;052/1;052/2;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;055/3;055/4;056/1;056/2;056/3;057/1;057/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005139/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-5
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (057/3;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;059/3;060/1;060/2;060/3;061/1;061/2;061/3;061/4;062/1;062/2;062/3;062/4;063/1;063/2;063/3;063/4;063/5;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;067/3;068/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005140/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-6
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 42 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE-04C6 (030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;MRR). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0005141/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c6-cade-3
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 87 cadeias de isolador em 29 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (218/3;218/4;219/1;219/2;219/3;220/1;220/2;220/3;220/4;221/1;221/2;221/3;222/1;222/2;222/3;222/4;223/1;223/2;223/3;224/1;224/2;224/3;225/1;225/2;225/3;226/1;226/2;226/3;226/4). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005142/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-7
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;005/2;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;009/3;010/1;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;015/3;016/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005143/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-1
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 165 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;022/1;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;024/3;025/1;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005145/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-2
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (032/1;032/2;033/1;033/2;033/3;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;046/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005146/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-3
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;054/1;054/2;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;057/1;057/2;057/3;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005150/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-4
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (062/2;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;069/1;069/2;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005153/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-5
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (094/1;094/2;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;098/1;098/2;099/1;099/2;100/1;100/2;100/3;101/1;101/2;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;104/1;104/2;105/1;105/2;105/3;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;108/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005155/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-7
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (108/3;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/3;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;116/1;116/2;117/1;117/2;118/1;118/2;119/1;119/2;119/3;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005159/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-8
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 165 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (123/2;123/3;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;131/1;131/2;132/1;132/2;132/3;133/1;133/2;134/1;135/1;135/2;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;137/3;138/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005162/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-9
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 165 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (138/2;139/1;139/2;139/3;140/1;141/1;141/2;141/3;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;147/1;147/2;147/3;148/1;148/2;148/3;149/1;149/2;150/1;151/1;151/2;152/1;152/2;152/3;153/1;153/2;154/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005167/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-10
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (154/2;154/3;155/1;155/2;156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;158/1;158/2;159/1;159/2;159/3;160/1;160/2;161/1;161/2;162/1;162/2;163/1;163/2;164/1;164/2;164/3;165/1;165/2;166/1;166/2;167/1;167/2;167/3;168/1;168/2;169/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005170/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-11
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (169/2;170/1;170/2;170/3;171/1;171/2;172/1;172/2;172/3;173/1;173/2;174/1;174/2;174/3;175/1;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2;177/3;177/4;178/1;178/2;179/1;179/2;180/1;180/2;181/1;181/2;182/1;182/2;182/3;183/1;183/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005172/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-12
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (184/1;184/2;184/3;185/1;185/2;185/3;186/1;186/2;187/1;187/2;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;190/3;191/1;191/2;192/1;192/2;192/3;193/1;193/2;194/1;194/2;195/1;195/2;195/3;196/1;196/2;196/3;197/1;197/2;197/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005173/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-13
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (198/1;198/2;199/1;199/2;200/1;200/2;201/1;201/2;201/3;202/1;202/2;203/1;203/2;203/3;204/1;204/2;204/3;205/1;205/2;205/3;206/1;206/2;206/3;207/1;207/2;208/1;208/2;208/3;208/4;209/1;209/2;209/3;210/1;210/2;210/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005175/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-14
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 6 cadeias de isolador em 2 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (225/4;226/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005176/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-15
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (211/1;211/2;212/1;212/2;212/3;213/1;213/2;213/3;214/1;214/2;215/1;215/2;216/1;216/2;216/3;217/1;217/2;218/1;218/2;218/3;219/1;219/2;220/1;220/2;220/3;221/1;221/2;222/1;223/1;223/2;223/3;224/1;225/1;225/2;225/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005178/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-16
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 60 cadeias de isolador em 16 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (219/2;220/1;220/2;220/3;221/1;221/2;222/1;223/1;223/2;223/3;224/1;225/1;225/2;225/3;225/4;226/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005179/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-1
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (026/1;026/2;026/3;026/4;027/1;027/2;027/3;027/4;028/1;028/2;028/3;028/4;029/1;029/2;029/3;029/4;030/1;030/2;030/3;030/4;031/1;031/2;031/3;031/4;032/1;032/2;032/3;032/4;033/1;033/2;033/3;033/4;034/1;034/2;034/3 ). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005180/2024 | Não Iniciada | d-sqxrsmsd-04l1-cade-1
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (034/4;035/1;035/2;035/3;035/4;036/1;036/2;036/3;036/4;037/1;037/2;037/3;037/4;038/1;038/2;038/3;038/4;039/1;039/2;039/3;039/4;039/5;040/1;040/2;040/3;040/4;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;042/3;042/4;043/1;043/2 ). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005181/2024 | Não Iniciada | d-sqxrsmsd-04l1-cade-2
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (043/3;043/4;044/1;044/2;044/3;044/4;045/1;045/2;045/3;045/4;046/1;046/2;046/3;046/4;047/1;047/2;047/3;047/4;048/1;048/2;048/3;048/4;049/1;049/2;049/3;049/4;050/1;050/2;050/3;050/4;051/1;051/2;051/3;051/4;052/1 ). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005183/2024 | Não Iniciada | d-sqxrsmsd-04l1-cade-3
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;053/4;054/1;054/2;054/3;054/4;054/5;055/1;055/2;055/3;055/4;056/1;056/2;056/3;056/4;057/1;057/2;057/3;057/4;058/1;058/2;058/3;058/4;059/1;059/2;059/3;059/4;060/1;060/2;060/3;060/4 ). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005185/2024 | Não Iniciada | d-sqxrsmsd-04l1-cade-4
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (061/1;061/2;061/3;061/4;062/1;062/2;062/3;062/4;063/1;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;064/4;065/1;065/2;065/3;065/4;066/1;066/2;066/3;066/4;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;068/4;068/5;069/1;069/2;069/3 ). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005191/2024 | Não Iniciada | d-sqxrsmsd-04l1-cade-5
CHESF | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II CE/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 78 cadeias de isolador em 22 estrutura(s) da LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN-04L1 (070/1;070/2;070/3;070/4;070/5;071/1;071/2;071/3;071/4;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3 ). | LT 230 kV QUIXERE /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005196/2024 | Não Iniciada | d-sqxrsmsd-04l1-cade-6
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE-04C2 (001/0;001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;004/4;004/5;005/1;005/2;005/3;005/4;005/5;006/1;006/2;006/3;006/4;006/5;007/1;007/2;007/3;007/4;008/1 ). | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0005199/2024 | Não Iniciada | d-srsdsqxr-04c2-cade-1
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE-04C2 (008/2;008/3;008/4;009/1;009/2;009/3;009/4;010/1;010/2;010/3;011/1;012/1;012/2;012/3;012/4;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;014/3;014/4;015/1;015/2;015/3;015/4;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;017/4;018/1 ). | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0005203/2024 | Não Iniciada | d-srsdsqxr-04c2-cade-2
CHESF | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 93 cadeias de isolador em 31 estrutura(s) da LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE-04C2 (018/2;018/3;018/4;019/1;019/2;019/3;019/4;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1;021/2;021/3;021/4;022/1;022/2;022/3;022/4;022/5;023/1;023/2;023/3;023/4;024/1;024/2;024/3;024/4;025/1;025/2;025/3 ). | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0005208/2024 | Não Iniciada | d-srsdsqxr-04c2-cade-3
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 36 cadeias de isolador em 7 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE-04C9 (070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;GNN). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0005210/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c9-cade-6
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 36 cadeias de isolador em 7 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;GNN). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005213/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-6
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (102/3;103/1;103/2;104/1;104/2;105/1;105/2;105/3;106/1;106/2;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/3;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;116/1;116/2;117/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005217/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-2
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (117/2;118/1;118/2;119/1;119/2;119/3;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1;123/2;123/3;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2;128/1;128/2;129/1;129/2;130/1;130/2;131/1;131/2;132/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005222/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-3
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (132/2;132/3;133/1;133/2;134/1;135/1;135/2;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;137/3;138/1;138/2;139/1;139/2;139/3;140/1;141/1;141/2;141/3;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;145/1;145/2;146/1;146/2;147/1;147/2;147/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005225/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-4
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (148/1;148/2;148/3;149/1;149/2;150/1;151/1;151/2;152/1;152/2;152/3;153/1;153/2;154/1;154/2;154/3;155/1;155/2;156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;158/1;158/2;159/1;159/2;159/3;160/1;160/2;161/1;161/2;162/1;162/2;163/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005228/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-5
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (163/2;164/1;164/2;164/3;165/1;165/2;166/1;166/2;167/1;167/2;167/3;168/1;168/2;169/1;169/2;170/1;170/2;170/3;171/1;171/2;172/1;172/2;172/3;173/1;173/2;174/1;174/2;174/3;175/1;175/2;176/1;176/2;177/1;177/2;177/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005229/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-6
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (177/4;178/1;178/2;179/1;179/2;180/1;180/2;181/1;181/2;182/1;182/2;182/3;183/1;183/2;184/1;184/2;184/3;185/1;185/2;185/3;186/1;186/2;187/1;187/2;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;190/3;191/1;191/2;192/1;192/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005230/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-7
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (192/3;193/1;193/2;194/1;194/2;195/1;195/2;195/3;196/1;196/2;196/3;197/1;197/2;197/3;198/1;198/2;199/1;199/2;200/1;200/2;201/1;201/2;201/3;202/1;202/2;203/1;203/2;203/3;204/1;204/2;204/3;205/1;205/2;205/3;206/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005231/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-8
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /ICO CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE-04C2 (206/2;206/3;207/1;207/2;208/1;208/2;208/3;208/4;209/1;209/2;209/3;210/1;210/2;210/3;211/1;211/2;212/1;212/2;212/3;213/1;213/2;213/3;214/1;214/2;215/1;215/2;216/1;216/2;216/3;217/1;217/2;218/1;218/2;218/3;219/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005232/2024 | Não Iniciada | d-sicosbnb-04c2-cade-9
CHESF | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 81 cadeias de isolador em 27 estrutura(s) da LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN-04Z7 (046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;059/1;060/1;060/2 ). | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN | Concluída | 0005233/2024 | Não Iniciada | d-smsdsact-04z7-cade-1
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 140 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO C-1 BA-05S5 (048/1;048/2;049/1;049/2;049/3;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;062/2;062/3;063/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO C-1 BA | Concluída | 0005237/2024 | Não Iniciada | d-spaqsjer-05s5-cade-1
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 152 cadeias de isolador em 44 estrutura(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO C-1 BA-05S5 (063/2;064/1;064/2;065/1;065/2;066/1;066/2;067/1;067/2;068/1;068/2;069/1;069/2;069/3;070/1;070/2;071/1;071/2;072/1;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;081/1;081/2;082/1;082/2;083/1;083/2;). | LT 500 kV P. AFONSO IV /JEREMOABO C-1 BA | Concluída | 0005239/2024 | Não Iniciada | d-spaqsjer-05s5-cade-2
CHESF | LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 164 cadeias de isolador em 23 estrutura(s) da LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA C-1 BA-05L9 (085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;092/2;093/1;093/2;093/3;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1). | LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0005241/2024 | Não Iniciada | d-sjersold-05l9-cade-1
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 158 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (181/4;182/1;182/2;182/4;183/1;183/2;183/3;184/1;184/2;184/3;185/1;185/2;185/3;185/4;186/1;186/2;187/1;187/2;188/1;189/1;189/2;189/3;189/4;190/1;190/2;191/1;191/3;192/2;192/3;193/1;193/3;194/1;194/3;195/1;196/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005247/2024 | Não Iniciada | d-slgzsold-05s4-cade-1
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 176 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (196/4;197/1;197/2;197/3;198/3;199/2;199/3;199/4;200/1;200/2;200/3;201/1;201/2;201/4;202/1;203/1;203/2;203/4;204/1;204/2;204/3;205/2;205/3;206/1;206/2;206/3;207/1;207/3;208/1;208/2;209/1;209/3;210/1;210/2;210/3). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005249/2024 | Não Iniciada | d-slgzsold-05s4-cade-2
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 124 cadeias de isolador em 22 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (210/4;211/1;211/3;212/3;213/2;214/2;216/2;216/4;217/1;217/3;218/2;219/3;220/3;221/2;221/3;222/3;223/2;223/4;225/2;225/3;225/4;226/2). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005254/2024 | Não Iniciada | d-slgzsold-05s4-cade-3
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (068/2;068/3;069/1;069/2;070/1;070/2;070/3;070/4;071/1;071/2;071/3;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;076/3;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005258/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-8
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (079/3;079/4;080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;082/1;082/2;082/3;082/4;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;084/3;084/4;085/1;085/2;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;087/3;088/1;088/2;088/3;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;090/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005263/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-9
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (090/4;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2;092/3;092/4;093/1;093/2;093/3;094/1;094/2;094/3;094/4;095/1;095/2;095/3;095/4;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;097/3;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;099/3;099/4;100/1;100/2;101/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005265/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-10
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 189 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (101/2;101/3;101/4;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;104/3;104/4;105/1;105/2;105/3;106/1;106/2;106/3;106/4;107/1;107/2;107/3;107/4;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;109/3;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005266/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-11
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 177 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (111/3;112/1;112/2;112/3;112/4;113/1;113/2;113/3;114/1;114/2;114/3;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;116/3;116/4;117/1;117/2;117/3;117/4;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;119/3;119/4;120/1;120/2;121/1;121/2;121/3;121/4 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005267/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-12
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 177 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (122/1;122/2;122/3;122/4;123/1;123/2;123/3;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;126/3;127/1;127/2;127/3;128/1;128/2;128/3;128/4;129/1;129/2;130/1;130/2;130/3;131/1;131/2;131/3;132/1;132/2;132/3;133/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005269/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-13
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (133/2;133/3;133/4;133/5;134/1;134/2;135/1;135/2;135/3;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;137/3;138/1;138/2;138/3;139/1;139/2;139/3;139/4;140/1;140/2;140/3;141/1;141/2;141/3;141/4;142/1;142/2;142/3;143/1;143/2;143/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005270/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-14
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (144/1;144/2;144/3;144/4;145/1;145/2;145/3;146/1;146/2;146/3;147/1;147/2;147/3;147/4;148/1;148/2;149/1;149/2;149/3;149/4;150/1;150/2;150/3;151/1;151/2;151/3;152/1;152/2;152/3;152/4;153/1;153/2;153/3;154/1;154/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005271/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-15
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (154/3;155/1;155/2;155/3;156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;157/3;158/1;158/2;158/3;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;161/2;161/3;161/4;162/1;162/2;162/3;163/1;163/2;163/3;163/4;164/1;164/2;164/3;165/1;165/2;165/3 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005273/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-16
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (165/4;166/1;166/2;167/1;167/2;167/3;167/4;168/1;168/2;168/3;169/1;169/2;169/3;170/1;170/2;170/3;171/1;171/2;171/3;172/1;172/2;172/3;173/1;173/2;173/3;174/1;174/2;174/3;174/4;175/1;175/2;175/3;175/4;176/1;176/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005275/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-17
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (176/3;177/1;177/2;177/3;177/4;178/1;178/2;178/3;179/1;179/2;179/3;180/1;180/2;180/3;181/1;181/2;181/3;182/1;182/2;182/3;183/1;183/2;183/3;183/4;184/1;184/2;184/3;185/1;185/2;185/3;185/4;186/1;186/2;186/3;187/1 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005276/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-18
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (187/2;187/3;188/1;188/2;188/3;188/4;189/1;189/2;189/3;190/1;190/2;190/3;191/1;191/2;191/3;192/1;192/2;192/3;192/4;193/1;193/2;193/3;194/1;194/2;194/3;195/1;195/2;195/3;196/1;196/2;196/3;196/4;197/1;197/2;197/3). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005277/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-19
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (198/1;198/2;198/3;198/4;199/1;199/2;199/3;200/1;200/2;200/3;201/1;201/2;201/3;202/1;202/2;202/3;202/4;203/1;203/2;203/3;204/1;204/2;204/3;204/4;205/1;205/2;205/3;206/1;206/2;206/3;206/4;207/1;207/2;207/3;207/4). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005278/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-20
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE-04M1 (208/1;208/2;208/3;208/4;209/1;209/2;209/3;210/1;210/2;210/3;211/1;211/2;211/3;212/1;212/2;212/3;213/1;213/2;213/3;213/4;214/1;214/2;214/3;214/4;215/1;215/2;215/3;216/1;216/2;216/3;217/1;217/2;217/3;218/1;218/2). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005279/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m1-cade-21
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (071/2;071/3;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;082/3;082/4;083/1;083/2;084/1;084/2;084/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005280/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-11
CHESF | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN-04Z7 (001/1;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/2;006/3;006/4;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;008/3;008/4;009/1;009/2;009/3;009/4;010/1;010/2;010/3 ). | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN | Concluída | 0005281/2024 | Não Iniciada | d-smsdsact-04z7-cade-2
CHESF | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN-04Z7 (010/4;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;012/3;013/1;014/1;014/2;014/3;015/1;016/1;016/2;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1 ). | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN | Concluída | 0005282/2024 | Não Iniciada | d-smsdsact-04z7-cade-3
CHESF | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN-04Z7 (028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;037/3;038/1;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;045/1;045/2;046/1 ). | LT 230 kV MOSSORO II /ACU III C-1 RN | Concluída | 0005283/2024 | Não Iniciada | d-smsdsact-04z7-cade-4
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 143 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE-04S2 (044/2;044/3;045/1;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;058/2;059/1;059/2;059/3). | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-2 PE | Concluída | 0005285/2024 | Não Iniciada | d-saglsrib-04s2-cade-6
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 96 cadeias de isolador em 24 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (156/2;156/3;156/4;157/1;157/2;157/3;158/1;158/2;158/3;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;161/2;162/1;162/2;162/3;163/1;163/2;164/1;164/2;164/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005289/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-12
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 93 cadeias de isolador em 21 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE-04C4 (025/3;025/4;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;028/3;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;032/1;MRR). | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0005292/2024 | Não Iniciada | d-srcdsmrr-04c4-cade-3
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 42 cadeias de isolador em 10 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (162/2;162/3;162/4;163/1;163/2;164/1;164/2;164/3;165/1;165/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005296/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-16
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 3 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (040/1). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005299/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-7
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 6 cadeias de isolador em 2 estrutura(s) da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8 (046/1;046/2). | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005303/2024 | Não Iniciada | d-srcdsgnn-04c8-cade-8
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1 (015/2;016/1;016/2;028/2;016/3;016/4). | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0005304/2024 | Não Iniciada | d-sitbsjdm-04c1-cade-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 57 cadeias de isolador em 19 estrutura(s) da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1 (004/3;004/4;005/1;007/2;009/1;009/2;024/1;027/2;029/2;029/3;030/1;031/3;035/2;044/2;016/2;018/1;019/1;021/1;021/2). | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005305/2024 | Não Iniciada | d-sithsctu-04l1-cade-1
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 4 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4 (117/1). | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005307/2024 | Não Iniciada | d-slgzsold-05s4-cade-4
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 17,3 km de cabos condutores (Hawk) em 2 vão(s) da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (042/1;043/1). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005310/2024 | Não Iniciada | d-sagdspfe-05l3-cndt-1
CHESF | LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 3 km de cabos condutores (Grosbeak) em 1 vão(s) da LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU C-1 BA-02M2 (3). | LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU C-1 BA | Concluída | 0005311/2024 | Não Iniciada | d-sabxsmlu-02m2-cndt-1
CHESF | LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 9 cadeias de isolador em 1 estrutura(s) da LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU C-1 BA-02M2 (3). | LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU C-1 BA | Concluída | 0005312/2024 | Não Iniciada | d-sabxsmlu-02m2-cade-1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 108 cadeias de isolador em 36 estrutura(s) da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2 (001/3;011/1;011/2;012/2;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;021/2;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/2;027/3;028/1;028/2;028/3;029/2;029/3;030/2;031/2;031/3;032/1;032/2;034/2). | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005313/2024 | Não Iniciada | d-scgdsprs-04v2-cade-1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento para Transformador de Força 500kV posição operacional 05T1 da subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0005314/2024 | Não Iniciada | 12627623
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento para Transformador de Força 500kV posição operacional 05T1.C da subestação BEA | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0005315/2024 | Não Iniciada | 12627628
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de um mancal do compensador síncrono 13,8 kv, posição 01k2 da substação de RCD | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0005316/2024 | Não Iniciada | 12622075
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de um anel coletor do compensador síncrono 13,8 kv, posição 01k1 da substação de CMD | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Concluída | 0005317/2024 | Não Iniciada | 12622076
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de um anel coletor do compensador síncrono 13,8 kv, posição 01k2 da substação de CMD | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Concluída | 0005318/2024 | Não Iniciada | 12622077
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Relé de gás para Transformador de posição operacional 04T6 da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0005319/2024 | Não Iniciada | 11348083
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J7-6/7 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST7 (12J7) | Concluída | 0005320/2024 | Não Iniciada | 32J7-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST2 (12J2) | Concluída | 0005321/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST2 (12J2) | Concluída | 0005322/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-6/7 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST2 (12J2) | Concluída | 0005323/2024 | Não Iniciada | 32J2-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J4-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST4 (12J4) | Concluída | 0005324/2024 | Não Iniciada | 32J4-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J4-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST4 (12J4) | Concluída | 0005325/2024 | Não Iniciada | 32J4-5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J4-6/7 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST4 (12J4) | Concluída | 0005326/2024 | Não Iniciada | 32J4-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J3-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST3 (12J3) | Concluída | 0005327/2024 | Não Iniciada | 32J3-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J3-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST3 (12J3) | Concluída | 0005328/2024 | Não Iniciada | 32J3-5
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J3-6/7 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST3 (12J3) | Concluída | 0005329/2024 | Não Iniciada | 32J3-6
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J5-4 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST5 (12J5) | Concluída | 0005330/2024 | Não Iniciada | 32J5-4
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J5-5 da Subestação AGL | EL 69 kV ANGELIM DIST5 (12J5) | Concluída | 0005331/2024 | Não Iniciada | 32J5-5
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32A1-8 da Subestação ACD | MC 69 kV TT 69/13,8 kV ACU II TA1 RN (32A1) | Concluída | 0005332/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T1-A da Subestação BEA | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0005342/2024 | Não Iniciada | 14T1-A
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T1-B da Subestação BEA | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Concluída | 0005345/2024 | Não Iniciada | 14T1-B
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T1-A da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0005347/2024 | Não Iniciada | 14T1-A
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T1-B da Subestação SJI | TR 500/230 kV S.JOAO PIAUI TR1 PI | Concluída | 0005349/2024 | Não Iniciada | 14T1-B
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T3 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR3 PI | Concluída | 0005350/2024 | Não Iniciada | 14T3
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T4 da Subestação SJI | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR4 PI | Concluída | 0005351/2024 | Não Iniciada | 14T4
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14F3 da Subestação FTZ | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE | Concluída | 0005352/2024 | Não Iniciada | 14F3
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14Z4 da Subestação FTZ | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0005353/2024 | Não Iniciada | 14Z4
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14Z6 da Subestação FTZ | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-3 CE | Concluída | 0005355/2024 | Não Iniciada | 14Z6
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14C2 da Subestação RSD | LT 230 kV RUSSAS II /QUIXERE C-1 CE | Concluída | 0005357/2024 | Não Iniciada | 14C2
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14D1 da Subestação RSD | MG RUSSAS II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005359/2024 | Não Iniciada | 14D1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T1 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Concluída | 0005360/2024 | Não Iniciada | 14T1
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T3 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Concluída | 0005361/2024 | Não Iniciada | 14T3
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14C2 da Subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-2 SE | Concluída | 0005363/2024 | Não Iniciada | 14C2
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J1 da Subestação BNB | EL 69 kV BANABUIU DIST6 (12J1) | Concluída | 0005364/2024 | Não Iniciada | 12J1
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Caxias, DJ782, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525/230 kV CAXIAS TR2 RS | Concluída | 0005365/2024 | Em Andamento | TCB
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500kV, posição operacional 75T5.A da Subestação SOB | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR5 BA | Concluída | 0005366/2024 | Não Iniciada | 75T5.A
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Caxias, DJ782, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525/230 kV CAXIAS TR2 RS | Concluída | 0005367/2024 | Não Iniciada | TCA
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500kV, posição operacional 75T5.B da Subestação SOB | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR5 BA | Concluída | 0005368/2024 | Não Iniciada | 75T5.B
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR2 525/230 kV da SE Caxias, DJ782, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 525/230 kV CAXIAS TR2 RS | Concluída | 0005370/2024 | Não Iniciada | TCC
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição de 01 (um) PR 500kV, posição operacional 75T5.C da Subestação SOB | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR5 BA | Concluída | 0005371/2024 | Não Iniciada | 75T5.C
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74Z9.A da Subestação AGL | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0005372/2024 | Não Iniciada | 74Z9.A
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Dourados - Anastácio C-1, DJ792, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0005373/2024 | Não Iniciada | TCA
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74Z9.B da Subestação AGL | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0005374/2024 | Não Iniciada | 74Z9.B
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Dourados - Anastácio C-1, DJ792, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0005375/2024 | Não Iniciada | TCB
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74Z9.C da Subestação AGL | LT 230 kV SANTANA II /ANGELIM C-1 AL/PE | Concluída | 0005376/2024 | Não Iniciada | 74Z9.C
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Dourados - Anastácio C-1, DJ792, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0005377/2024 | Não Iniciada | TCC
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74S1.A da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0005378/2024 | Não Iniciada | 74S1.A
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1, DJ1062, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0005379/2024 | Não Iniciada | TCB
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Itá, DJ1072, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0005381/2024 | Não Iniciada | TCA
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Itá, DJ1072, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0005382/2024 | Não Iniciada | TCB
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1070, SE Itá, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005385/2024 | Não Iniciada | TCB
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74S1.C da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0005386/2024 | Não Iniciada | 74S1.C
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1070, SE Itá, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005387/2024 | Não Iniciada | TCA
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 138 | Substituição de 01 (um) PR 138kV posição operacional 73C4 fase A da Subestação ACD. | EL 138 kV ACU II DIST4 (13C4) | Concluída | 0005388/2024 | Não Iniciada | 73C4.A
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente ao Interligador de Barras, DJ1070, SE Itá, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005389/2024 | Não Iniciada | TCC
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 138 | Substituição de 01 (um) PR 138kV posição operacional 73C4 fase B da Subestação ACD. | EL 138 kV ACU II DIST4 (13C4) | Concluída | 0005390/2024 | Não Iniciada | 73C4.B
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1, DJ1062, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0005392/2024 | Não Iniciada | TCC
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04N4 (LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2), na subestação ANGELIM, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0005393/2024 | Não Iniciada | 11449214
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente ao Reator 1 (RT1) da SE Itá, DJ1072, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | RT 525 kV 150 Mvar ITA RT1 SC | Concluída | 0005394/2024 | Não Iniciada | TCC
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Transformador de Corrente | 525 | Substituição de Transformador de Corrente 525 kV, referente a LT Itá - Nova Santa Rita C-1, DJ1062, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0005396/2024 | Não Iniciada | TCA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR3 230/138 kV da SE Passo Fundo, DJ772, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0005404/2024 | Não Iniciada | TCA
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR3 230/138 kV da SE Passo Fundo, DJ772, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0005407/2024 | Não Iniciada | TCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1, DJ742, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0005408/2024 | Não Iniciada | TCC
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1, DJ742, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0005409/2024 | Não Iniciada | TCB
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente a LT Passo Fundo - Vila Maria C-1, DJ742, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | Concluída | 0005411/2024 | Não Iniciada | TCA
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II C-2), na subestação MOSSORO II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV ALEX /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0005452/2024 | Não Iniciada | 11446255
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1), na subestação JACARACANGA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA | Concluída | 0005457/2024 | Não Iniciada | 11449335
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1), na subestação MATATU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0005460/2024 | Não Iniciada | 11446324
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 ), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005463/2024 | Não Iniciada | 11446239
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0005465/2024 | Não Iniciada | 11449340
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0005469/2024 | Não Iniciada | 11449344
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA C-1 BA (14C9) | Concluída | 0005471/2024 | Não Iniciada | 11449354
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0005472/2024 | Não Iniciada | 11449342
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR2 230/138 kV da SE Xanxerê, DJ792, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV XANXERE ESU TR2 SC | Concluída | 0005478/2024 | Não Iniciada | TCA
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR2 230/138 kV da SE Xanxerê, DJ792, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV XANXERE ESU TR2 SC | Concluída | 0005480/2024 | Não Iniciada | TCC
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR2 230/138 kV da SE Xanxerê, DJ792, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV XANXERE ESU TR2 SC | Concluída | 0005481/2024 | Não Iniciada | TCb
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Banco de Capacitores 04H2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | BC 230 kV 50,5 MVAr MILAGRES BC2 CE | Concluída | 0005483/2024 | Não Iniciada | 11446247
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005485/2024 | Não Iniciada | 11449266
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0005488/2024 | Não Iniciada | 11449267
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL-04S2 (004/2;004/3). | LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (04S2) | Concluída | 0005538/2024 | Não Iniciada | d-srldsbsk-04s2-esfe-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL-04M7 (077/2A). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0005543/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m7-esfe-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL-04M8 (000/2;077/2A). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | Concluída | 0005548/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m8-esfe-1
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL-04M9 (001/3). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | Concluída | 0005554/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m9-esfe-1
CHESF | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE-05L5 (002/2;002/3). | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0005557/2024 | Não Iniciada | d-sgrdsagd-05l5-esfe-1
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE-05Z1 (237/2;238/1). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0005561/2024 | Não Iniciada | d-slgzsgrd-05z1-esfe-1
CHESF | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA-04L2 (041/2;072/3). | LT 230 kV CIC. DANTAS /CATU C-1 BA | Concluída | 0005563/2024 | Não Iniciada | d-sccdsctu-04l2-esfe-1
CHESF | LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 33 esferas de sinalização em 11 vão(s) da LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA C-1 BA-05L9 (020/3;024/2;030/2;032/2;040/2;044/2;047/2;049/1;054/2;090/1;121/1). | LT 500 kV JEREMOABO /OLINDINA C-1 BA | Concluída | 0005568/2024 | Não Iniciada | d-sjersold-05l9-esfe-1
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III PE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 12 esferas de sinalização em 4 vão(s) da LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA-05C5 (001/2;001/7;007/2;092/2). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0005572/2024 | Não Iniciada | d-slgzsjzt-05c5-esfe-1
CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA/U.SOBRADINHO PE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA-05C4 (315/3). | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Concluída | 0005576/2024 | Não Iniciada | d-slgzssob-05c4-esfe-1
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS AL/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-2 AL/BA-04S3 (418). | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-2 AL/BA | Concluída | 0005583/2024 | Não Iniciada | d-spafsccd-04s3-esfe-1
CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA AL/SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE-04S6 (007/2;081/1). | LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE | Concluída | 0005586/2024 | Não Iniciada | d-spafsitb-04s6-esfe-1
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 046/1 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 7236,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005589/2024 | Não Iniciada | 11531574
CHESF | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 046/2 por outra com altura de 40,5 m e carregamento/esforço de 5926,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE-04C8. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005595/2024 | Não Iniciada | 11531584
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 015/2 por outra com altura de 40,5 m e carregamento/esforço de 5926,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0005597/2024 | Não Iniciada | 11934726
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/1 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 4985,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0005598/2024 | Não Iniciada | 11934746
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/2 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 4543,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0005599/2024 | Não Iniciada | 11934766
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 028/2 por outra com altura de 51 m e carregamento/esforço de 9971,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0005600/2024 | Não Iniciada | 11935349
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras de 230 kV da SE Campo Mourão, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos LT S.Osório C-1, S.Osório C-2, Apucarana C-1, Maringá C-1, TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV e Interligador de Barras - IB), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005602/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e T
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/3 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 4543,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0005603/2024 | Não Iniciada | 11934786
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Campo Mourão, DJ772. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005604/2024 | Em Andamento | BF - DJ772
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Campo Mourão - Apucarana C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0005607/2024 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT APA C-1
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Campo Mourão - Maringá C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0005610/2024 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT MGA C-1
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substiuição da Seccionadora de Neutro (13,8kV) - MBST2-05 - Fase A. | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0006316/2024 | Não Iniciada | MBCB205
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Campo Mourão - Apucarana C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV C.MOURAO /APUCARANA C-1 PR | Concluída | 0005612/2024 | Em Andamento | Controle - LT APA C-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 009/1 por outra com altura de 27 m e carregamento/esforço de 4342,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005615/2024 | Não Iniciada | 11937258
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Campo Mourão - Maringá C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV C.MOURAO /MARINGA C-1 PR | Concluída | 0005616/2024 | Em Andamento | Controle - LT MGA C-1
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Campo Mourão - Salto Osório C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-1 PR | Concluída | 0005619/2024 | Em Andamento | Controle - LT SOS C-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 009/2 por outra com altura de 22,5 m e carregamento/esforço de 3437,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005620/2024 | Não Iniciada | 11937278
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Campo Mourão - Salto Osório C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV C.MOURAO /S. OSORIO C-2 PR | Concluída | 0005622/2024 | Em Andamento | Controle - LT SOS C-2
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 024/1 por outra com altura de 31,5 m e carregamento/esforço de 5103,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005624/2024 | Não Iniciada | 11937999
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Campo Mourão, DJ772, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG C.MOURAO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005626/2024 | Em Andamento | Controle - DJ772
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 027/2 por outra com altura de 30 m e carregamento/esforço de 4641,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005628/2024 | Não Iniciada | 11938139
CGT ELETROSUL | C.MOURAO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR1 230/138 kV da SE Campo Mourão, lado de 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV C.MOURAO TR1 PR | Concluída | 0005629/2024 | Em Andamento | Controle - TF1 230 kV
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 029/2 por outra com altura de 21 m e carregamento/esforço de 3231,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005630/2024 | Não Iniciada | 11938239
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da cadeia de proteção de barras (única), referente às barras A e B de 138 kV da SE Campo Grande, incluindo uma Unidade Central e quinze unidades de Bay (vãos BC1, Interligador de Barras - IB, LT Mimoso 2 C-1, LT Mimoso 2 C-2, LT Mimoso 2 C-3, LT Mimoso C-4, LT C.Grande 2 C-1, LT C.Grande 2 C-2, LT A.Guariroba C-1, LT C.Grande Cuiabá C-1, LT C.Grande Cuiabá C-2, LT C.Grande M.Couto C-1, LT C.Grande M.Couto C-2, LT Assis Scaffa C-1, LT Sidrolândia C-1), painéis e cabos de controle e | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0005631/2024 | Não Iniciada | BA - Barras A e B
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 029/3 por outra com altura de 22,5 m e carregamento/esforço de 3437,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005632/2024 | Não Iniciada | 11938259
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Campo Grande, DJ532. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0005633/2024 | Não Iniciada | BF - DJ532
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 030/1 por outra com altura de 24 m e carregamento/esforço de 3686,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005634/2024 | Não Iniciada | 11938279
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Campo Grande - A. Guariroba C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / A.GUARIROBA C-1 MS | Concluída | 0005635/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT AGU C-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 031/3 por outra com altura de 28,5 m e carregamento/esforço de 4391,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005636/2024 | Não Iniciada | 11938379
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande Cuiabá C-2. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C. GRANDE CUIABÁ C-2 MS | Concluída | 0005637/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT CGB C-2
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande M. Couto C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C. GRANDE M. COUTO C-1 MS | Concluída | 0005640/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT CGM C-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 044/2 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 5716,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005642/2024 | Não Iniciada | 11938977
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande M. Couto C-2. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C. GRANDE M. COUTO C-2 MS | Concluída | 0005643/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT CGM C-2
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/2 por outra com altura de 27 m e carregamento/esforço de 4342,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005645/2024 | Não Iniciada | 11937599
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Campo Grande - Sidrolândia C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / SIDROLANDIA C-1 MS | Concluída | 0005646/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT SIA C-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 018/1 por outra com altura de 22,5 m e carregamento/esforço de 3437,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005648/2024 | Não Iniciada | 11937699
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV Campo Grande - U.Mimoso C-4. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0005650/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT MIM C-4
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 019/1 por outra com altura de 21 m e carregamento/esforço de 3231,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005653/2024 | Não Iniciada | 11937759
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Banco de Capacitor 138 kV - BC1 - da SE Campo Grande. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | BC 138 kV 30 Mvar CAMPO GRANDE BC1 MS | Concluída | 0005654/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - BC1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - A. Guariroba C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / A.GUARIROBA C-1 MS | Concluída | 0005658/2024 | Não Iniciada | Controle - LT AGU C-1
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 021/1 por outra com altura de 21 m e carregamento/esforço de 3231,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005659/2024 | Não Iniciada | 11937859
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande Cuiabá C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C. GRANDE CUIABÁ C-2 MS | Concluída | 0005662/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CGB C-2
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 021/2 por outra com altura de 21 m e carregamento/esforço de 3231,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0005663/2024 | Não Iniciada | 11937879
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande M. Couto C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C. GRANDE M. COUTO C-1 MS | Concluída | 0005665/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CGM C-1
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA BA/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 117/1 por outra com altura de 41,5 m e carregamento/esforço de 8272,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE-05S4. | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0005667/2024 | Não Iniciada | 11798959
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Campo Grande M. Couto C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / C. GRANDE M. COUTO C-2 MS | Concluída | 0005669/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CGM C-2
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 9 esferas de sinalização em 3 vão(s) da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (17;59;116). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0005671/2024 | Não Iniciada | d-soldscmd-05l4-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Mimoso 2 C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / MIMOSO 2 C-1 MS | Concluída | 0005674/2024 | Não Iniciada | Controle - LT MIM2 C-1
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 27 esferas de sinalização em 9 vão(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (006/3;013/2;023/2;028/1;029/3;030/3;031/1;031/3;033/2). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005676/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Mimoso 2 C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / MIMOSO 2 C-2 MS | Concluída | 0005677/2024 | Não Iniciada | Controle - LT MIM2 C-2
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 102 esferas de sinalização em 34 vão(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (038/1;064/1;071/2;077/1;080/2;089/3;094/1;113/1;123/2;125/1;134/2;135/1;141/2;142/1;142/2;144/1;144/3;149/1;150/2;151/2;155/1;156/3;157/1;158/1;162/1;164/1;167/1;167/2;174/2;178/1;183/2;189/2;191/1;196/2). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005679/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-esfe-2
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Mimoso 2 C-3, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / MIMOSO 2 C-3 MS | Concluída | 0005681/2024 | Não Iniciada | Controle - LT MIM2 C-3
CHESF | LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 69 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 3 por outra com altura de 42,65 m e carregamento/esforço de 12682 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU C-1 BA-02M2. | LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU C-1 BA | Concluída | 0005683/2024 | Não Iniciada | 11781644
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - Sidrolândia C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / SIDROLANDIA C-1 MS | Concluída | 0005686/2024 | Não Iniciada | Controle - LT SIA C-1
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 3 esferas de sinalização em 1 vão(s) da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1 (123/2). | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005688/2024 | Não Iniciada | d-srldsart-04f1-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV Campo Grande - U.Mimoso C-4, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0005690/2024 | Não Iniciada | Controle - LT MIM C-4
CHESF | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM AL/SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 12 esferas de sinalização em 4 vão(s) da LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE-05V5 (003/1;003/2;018/1;051/2). | LT 500 kV USINA XINGO /JARDIM C-1 AL/SE | Concluída | 0005691/2024 | Não Iniciada | d-sxgosjdm-05v5-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Banco de Capacitor 138 kV - BC1 - da SE Campo Grande, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | BC 138 kV 30 Mvar CAMPO GRANDE BC1 MS | Concluída | 0005692/2024 | Não Iniciada | Controle - BC1
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 047/1 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0005693/2024 | Não Iniciada | 11575116
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE Campo Grande, DJ532, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0005694/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ532
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 049/2 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 6389,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0005695/2024 | Não Iniciada | 11575176
CGT ELETROSUL | CAMPO GRANDE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos serviços auxiliares CA / CC, da SE Campo Grande, incluindo painéis e cabos associados. | MG CAMPO GRANDE / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0005696/2024 | Não Iniciada | Controle - Serv. Aux.
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 051/1 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 6389,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0005697/2024 | Não Iniciada | 11575206
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras de 230 kV da SE Canoinhas, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos TF 1 230/138 kV, TF 2 230/138 kV, TF 3 230/138 kV, Interligador de Barras - IB, Banco de Capacitor 1, LT 230 kV São Mateus do Sul C-1 e São Mateus do Sul C-2), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005698/2024 | Não Iniciada | BA - Barras P e T
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 062/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5819,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0005699/2024 | Não Iniciada | 11575446
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Canoinhas, DJ722. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005700/2024 | Não Iniciada | BF - DJ722
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 064/1 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5819,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0005702/2024 | Não Iniciada | 11575486
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Canoinhas - São Mateus do Sul C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV CANOINHAS ESU/S.MATEUS SUL C-1 SC/PR | Concluída | 0005703/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT SMS C-1
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 072/2 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 6046,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0005705/2024 | Não Iniciada | 11575686
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Canoinhas - São Mateus do Sul C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CANOINHAS ESU/S.MATEUS SUL C-1 SC/PR | Concluída | 0005704/2024 | Não Iniciada | Controle - LT SMS C-1
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Canoinhas, DJ722, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005706/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ722
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 040/1 por outra com altura de 39 m e carregamento/esforço de 6372,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE-04C7. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005707/2024 | Não Iniciada | 11525104
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR1 230/69 kV da SE Canoinhas, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR1 SC | Concluída | 0005708/2024 | Não Iniciada | Controle - TF1
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 048/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5819,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005709/2024 | Não Iniciada | 11575066
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 230/69 kV da SE Canoinhas, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR2 SC | Concluída | 0005710/2024 | Não Iniciada | Controle - TF2
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 052/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5819,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005712/2024 | Não Iniciada | 11574976
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR3 230/69 kV da SE Canoinhas, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/138 kV CANOINHAS ESU TR3 SC | Concluída | 0005713/2024 | Não Iniciada | Controle - TF3
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 055/3 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 6389,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005714/2024 | Não Iniciada | 11574896
CGT ELETROSUL | CANOINHAS ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos serviços auxiliares CA / CC, da SE Canoinhas, incluindo painéis e cabos associados. | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005715/2024 | Não Iniciada | Controle - Serv. Aux.
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 058/1 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 6046,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005717/2024 | Não Iniciada | 11574846
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Caxias, incluindo uma Unidade Central e onze unidades de Bay (vãos TF 1 525/230 kV, TF 2 525/230 kV, TF 3 525/230 kV, Interligador de Barras - IB, LT 230 kV Caxias do Sul 5 C-1, Farroupilha C-1, Farroupilha C-2, Campo Bom C-1, Campo Bom C-2, N. Petrópolis 2 C-1 e Caxias do Sul 6 C-1), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005719/2024 | Não Iniciada | BA - Barras P e T
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 065/3 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 6389,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005720/2024 | Não Iniciada | 11574676
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Caxias, DJ802. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005722/2024 | Não Iniciada | BF - DJ802
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 066/2 por outra com altura de 31,5 m e carregamento/esforço de 5457,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005723/2024 | Não Iniciada | 11574656
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, D1010 (vão da LT Itá C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005724/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1010
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 072/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5819,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005725/2024 | Não Iniciada | 11574526
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, DJ1030 (vão entre o TF1 e a LT C.Novos C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005726/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1030
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 077/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5819,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005728/2024 | Não Iniciada | 11574456
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, DJ1050 (vão entre o TF2 e a LT Gravataí C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005729/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1050
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 081/3 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 6046,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005730/2024 | Não Iniciada | 11574296
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, DJ1070 (vão entre o TF3 e o Reator 1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005731/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1070
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Caxias - Caxias 5 C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV CAXIAS /CAXIAS SUL 5 C-1 RS | Concluída | 0005733/2024 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT CAX5 C-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 1 525 kV (RT1) da SE Caxias. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | RT 525 kV 150 Mvar CAXIAS 1 RS | Concluída | 0005734/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - RT1
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 093/3 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005736/2024 | Não Iniciada | 11574016
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR1 525/230 kV da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525/230 kV CAXIAS TR1 RS | Concluída | 0005737/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF1
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 114/1 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 6389,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0005738/2024 | Não Iniciada | 11573546
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR2 525/230 kV da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525/230 kV CAXIAS TR2 RS | Concluída | 0005739/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF2
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR3 525/230 kV da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525/230 kV CAXIAS TR3 RS | Concluída | 0005740/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF3
CHESF | LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 22 esferas de sinalização em 8 vão(s) da LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO C-1 PE-04F8 (002/1;005/1;006/1;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1). | LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0005741/2024 | Não Iniciada | d-spfeslac-04f8-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Caxias - Caxias 5 C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CAXIAS /CAXIAS SUL 5 C-1 RS | Concluída | 0005743/2024 | Em Andamento | Controle - LT CAX5 C-1
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO PB/PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 35 esferas de sinalização em 16 vão(s) da LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE-04F9 (055/2;056/1;056/2;060/2;062/1;063/1;110/1;117/3;118/1;118/2;119/1;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2). | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE | Concluída | 0005744/2024 | Não Iniciada | d-slacsctm-04f9-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Caxias - Campos Novos C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV C.NOVOS /CAXIAS C-1 SC/RS | Concluída | 0005745/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CNO C-1
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 1 estrutura metálica estaiada 206/1 por outra com altura de 51,5 m e carregamento/esforço de 13161,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0005747/2024 | Não Iniciada | 11691624
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Caxias - Gravataí C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV CAXIAS /GRAVATAI C-1 RS | Concluída | 0005748/2024 | Não Iniciada | Controle - LT GRA C-1
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 1 estrutura metálica estaiada 207/1 por outra com altura de 51,5 m e carregamento/esforço de 13161,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0005749/2024 | Não Iniciada | 11691634
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Caxias - Itá C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV CAXIAS /ITA C-1 RS/SC | Concluída | 0005750/2024 | Não Iniciada | Controle - LT YTA C-1
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de 1 estrutura metálica estaiada 207/2 por outra com altura de 51,5 m e carregamento/esforço de 13161,4 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2. | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0005751/2024 | Não Iniciada | 11691644
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Caxias, DJ802, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005753/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ802
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 034/2 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5453,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005754/2024 | Não Iniciada | 11592078
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, D1010 (vão da LT Itá C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005755/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1010
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 001/3 por outra com altura de 31,5 m e carregamento/esforço de 4770 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005756/2024 | Não Iniciada | 11591238
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, DJ1030 (vão entre o TF1 e a LT C.Novos C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005757/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1030
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, DJ1050 (vão entre o TF2 e a LT Gravataí C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005758/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1050
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 011/1 por outra com altura de 48 m e carregamento/esforço de 7268,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005759/2024 | Não Iniciada | 11591498
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Caxias, DJ1070 (vão entre o TF3 e o Reator 1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005761/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1070
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 013/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5224,3 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005762/2024 | Não Iniciada | 11591548
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 1 525 kV (RT1) da SE Caxias, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar CAXIAS 1 RS | Concluída | 0005763/2024 | Não Iniciada | Controle - RT1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 015/1 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005765/2024 | Não Iniciada | 11591578
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator Unidade Reserva 1 525 kV (RTR1) da SE Caxias, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RTR 525 kV 50 MVAr CAXIAS RTR1 RS | Concluída | 0005766/2024 | Não Iniciada | Controle - RTR1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 015/2 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005767/2024 | Não Iniciada | 11591588
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR1 525/230 kV da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CAXIAS TR1 RS | Concluída | 0005768/2024 | Não Iniciada | Controle - TF1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/1 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005770/2024 | Não Iniciada | 11591608
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 525/230 kV da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CAXIAS TR2 RS | Concluída | 0005771/2024 | Não Iniciada | Controle - TF2
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR3 525/230 kV da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525/230 kV CAXIAS TR3 RS | Concluída | 0005773/2024 | Não Iniciada | Controle - TF3
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 021/2 por outra com altura de 39 m e carregamento/esforço de 5905,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005774/2024 | Não Iniciada | 11591748
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TRR1 525/230 kV Unidade Reserva da SE Caxias, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TRR 525/230 kV CAXIAS TRR1 RS | Concluída | 0005775/2024 | Não Iniciada | Controle - TRR1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 022/2 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005776/2024 | Não Iniciada | 11591768
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, da SE Caxias, pátio de 230 kV, incluindo painéis e cabos associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005777/2024 | Não Iniciada | Controle - Serv. Aux. 230 kV
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 023/1 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5224,3 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005778/2024 | Não Iniciada | 11591778
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, da SE Caxias, pátio de 525 kV, incluindo painéis e cabos associados. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005779/2024 | Não Iniciada | Controle - Serv. Aux. 525 kV
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 023/2 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5224,3 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005780/2024 | Não Iniciada | 11591788
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 023/3 por outra com altura de 40,5 m e carregamento/esforço de 6132,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005781/2024 | Não Iniciada | 11591798
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 024/1 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5224,3 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005782/2024 | Não Iniciada | 11591808
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 024/2 por outra com altura de 48 m e carregamento/esforço de 7268,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005783/2024 | Não Iniciada | 11591818
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 025/1 por outra com altura de 48 m e carregamento/esforço de 7268,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005784/2024 | Não Iniciada | 11591828
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 025/2 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 4997,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005785/2024 | Não Iniciada | 11591838
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 026/1 por outra com altura de 42 m e carregamento/esforço de 6360,1 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005786/2024 | Não Iniciada | 11591858
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Caxias 5, DJ742. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005787/2024 | Em Andamento | BF - DJ742
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 027/3 por outra com altura de 39 m e carregamento/esforço de 5905,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005788/2024 | Não Iniciada | 11591898
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Caxias 5 - Caxias C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV CAXIAS /CAXIAS SUL 5 C-1 RS | Concluída | 0005789/2024 | Em Andamento | PP, PA, BF - LT CAX C-1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 028/2 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005790/2024 | Não Iniciada | 11591918
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR2 230/13,8 kV da SE Caxias 5, lados de 230 e 13,8 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 230/13,8 kV CAXIAS SUL 5 TR2 RS | Concluída | 0005791/2024 | Em Andamento | PP, PA, BF - TF2
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 028/3 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005792/2024 | Não Iniciada | 11591928
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Caxias 5 - Caxias C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CAXIAS /CAXIAS SUL 5 C-1 RS | Concluída | 0005793/2024 | Em Andamento | Controle - LT CAX C-1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 029/2 por outra com altura de 37,5 m e carregamento/esforço de 5678,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005794/2024 | Não Iniciada | 11591948
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Caxias 5 - Farroupilha C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV FARROUPILHA /CAXIAS SUL 5 C-1 RS | Concluída | 0005795/2024 | Em Andamento | Controle - LT FAR C-1
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 029/3 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5224,3 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005796/2024 | Não Iniciada | 11591958
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Caxias 5, DJ742, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005797/2024 | Em Andamento | Controle - DJ742
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 031/2 por outra com altura de 39 m e carregamento/esforço de 5905,8 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005798/2024 | Não Iniciada | 11591998
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 230/13,8 kV da SE Caxias 5, lados de 230 e 13,8 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 230/13,8 kV CAXIAS SUL 5 TR2 RS | Concluída | 0005799/2024 | Em Andamento | Controle - TF2
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 031/3 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 4997,2 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005800/2024 | Não Iniciada | 11592008
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Interligador de Barras (IB - P1 e P2) 13,8 kV da SE Caxias 5, DJ52-22, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005801/2024 | Em Andamento | Controle - DJ52-22
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 032/2 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 5451,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005802/2024 | Não Iniciada | 11592028
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Interligador de Barras (IB - P1 e T1) 13,8 kV da SE Caxias 5, DJ24-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005803/2024 | Em Andamento | Controle - DJ24-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos serviços auxiliares CA / CC, da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos associados. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0005804/2024 | Em Andamento | Controle - Serv. Aux.
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO PB/RN | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 50 esferas de sinalização em 16 vão(s) da LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN-04V2 (001/1;001/2;002/1;004/1;007/2;008/2;013/1;026/2;028/2;026/2;044/1;069/1;113/2;116/3;117/2;118/1). | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005805/2024 | Não Iniciada | d-scgdsprs-04v2-esfe-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-108 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-108 RS | Concluída | 0005806/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-108
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-109 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-109 RS | Concluída | 0005807/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-109
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-110 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-110 RS | Concluída | 0005808/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-110
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 36 cadeias de isolador em 12 estrutura(s) da LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE-04F2 (164/4;165/1;165/2;166/1;166/2;166/3;167/1;167/2;167/3;168/1;168/2;169/1). | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE | Concluída | 0005809/2024 | Não Iniciada | d-saqdsftz-04f2-cade-1
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-111 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-111 RS | Concluída | 0005810/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-111
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 147 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (034/1;034/2;035/1;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;038/1;038/3;038/4;038/5;039/1;039/2;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;045/4;046/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005811/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-2
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-112 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-112 RS | Concluída | 0005812/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-112
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (046/2;046/3;046/4;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;049/3;049/4;050/1;050/2;051/1;051/2;051/3;052/1;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;056/3;057/1;057/2). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005813/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-3
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-113 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-113 RS | Concluída | 0005814/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-113
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV - AL-114 - da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / AL-114 RS | Concluída | 0005816/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-114
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 126 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (057/3;057/4;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;059/3;060/1;060/2;060/3;060/4;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;062/3;062/4;063/1;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0005817/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-4
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV dos Bancos de Capacitores BC1 e BC2 da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / BC1 e BC2 RS | Concluída | 0005819/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-BC1-BC2
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do sistema de proteção, controle e supervisão, referente ao Alimentador 13, 8 kV dos Bancos de Capacitores BC3 e BC4 da SE Caxias 5, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 13,8 kV CAXIAS 5 / BC3 e BC4 RS | Concluída | 0005821/2024 | Em Andamento | SPCS - AL-BC3-BC4
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV U.Mimoso - Campo Grande C-4. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0005822/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT CGR C-4
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 85L7_B da Subestação RCD | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005823/2024 | Não Iniciada | 85L7.B
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV U.Mimoso - Jupiá C-3. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-3 MS | Concluída | 0005825/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT JUP C-3
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV U.Mimoso - Jupiá C-4. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-4 MS | Concluída | 0005826/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT JUP C-4
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV U.Mimoso - Campo Grande C-4, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0005827/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CGR C-4
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV U.Mimoso - Jupiá C-3, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-3 MS | Concluída | 0005828/2024 | Não Iniciada | Controle - LT JUP C-3
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;031/3;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;034/3;035/1;035/2;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;038/1;038/2;038/3;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;042/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0005829/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-3
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV U.Mimoso - Jupiá C-4, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-4 MS | Concluída | 0005830/2024 | Não Iniciada | Controle - LT JUP C-4
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (034/1;034/2;034/3;034/4;035/1;035/2;035/3;035/4;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;038/3;038/4;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;041/4;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;043/4;044/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005831/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-4
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV U.Mimoso - Mimoso 2 C-3, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 138 kV U.MIMOSO / MIMOSO 2 C-3 MS | Concluída | 0005832/2024 | Não Iniciada | Controle - LT MIM2 C-3
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84BP-2.C da Subestação CTU | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005833/2024 | Não Iniciada | 84BP-2.C
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;046/3;047/1;047/2;047/3;047/4;047/5;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;049/3;049/4;050/1;050/2;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;053/4;054/1;054/2;055/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005834/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-5
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP 138kV, posição operacional 83P2.A da Subestação FNL | EL 138 kV FUNIL DIST5 (13P2) | Concluída | 0005835/2024 | Não Iniciada | 83P2.A
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (055/2;055/3;056/1;056/2;056/3;057/1;057/2;057/3;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;059/3;060/1;060/2;060/3;060/4;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;062/3;063/1;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;066/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005836/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-6
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (066/2;066/3;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;069/1;069/2;069/3;069/4;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;071/4;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;076/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005838/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-7
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP 138kV, posição operacional 83P2.B da Subestação FNL | EL 138 kV FUNIL DIST5 (13P2) | Concluída | 0005837/2024 | Não Iniciada | 83P2.B
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP 138kV, posição operacional 83P2.C da Subestação FNL | EL 138 kV FUNIL DIST5 (13P2) | Concluída | 0005839/2024 | Não Iniciada | 83P2.C
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;079/3;079/4;080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;082/3;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;084/3;084/4;085/1;085/2;085/3;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;087/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005840/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-8
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (088/1;088/2;088/3;088/4;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2;092/3;093/1;093/2;093/3;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;097/3;097/4;098/1;098/2;098/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005841/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-9
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP 138kV, posição operacional 83N1.A da Subestação IRE | EL 138 kV IRECE AGUAS BELAS (13N1) | Concluída | 0005842/2024 | Não Iniciada | 83N1.A
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição de chave-seccionadora SC811, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006151/2024 | Em Andamento | SC 811
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC813, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | MC 345 kV TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006197/2024 | Em Andamento | SC 813
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (099/1;099/2;099/3;100/1;100/2;100/3;101/1;101/2;101/3;101/4;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;105/3;105/4;106/1;106/2;106/3;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;109/3;109/4 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005843/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-10
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP 138kV, posição operacional 83N1.B da Subestação IRE | EL 138 kV IRECE AGUAS BELAS (13N1) | Concluída | 0005844/2024 | Não Iniciada | 83N1.B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC815, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006203/2024 | Em Andamento | SC 815
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC817, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006207/2024 | Em Andamento | SC 817
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/3;111/4;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;113/3;114/1;114/2;114/3;114/4;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;116/3;116/4;117/1;117/2;117/3;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;119/3;120/1;120/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005845/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-11
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP 138kV, posição operacional 83N1.C da Subestação IRE | EL 138 kV IRECE AGUAS BELAS (13N1) | Concluída | 0005846/2024 | Não Iniciada | 83N1.C
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC819, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006213/2024 | Em Andamento | SC819
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (120/3;120/4;121/1;121/2;121/3;122/1;122/2;122/3;123/1;123/2;123/3;123/4;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;126/3;126/4;127/1;127/2;127/3;128/1;128/2;128/3;129/1;129/2;129/3;129/4;130/1;130/2;130/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0005847/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-12
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC821, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006216/2024 | Em Andamento | SC821
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC823, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006218/2024 | Em Andamento | SC823
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC825, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006225/2024 | Em Andamento | SC825
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC827, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006228/2024 | Em Andamento | SC827
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC829, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | MC 345 kV TR 345/138 kV CAMPINAS TR2 SP | Concluída | 0006229/2024 | Em Andamento | SC829
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (001/1;001/2;001/3;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;011/3;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005848/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição transformador de corrente fase A, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006232/2024 | Em Andamento | TC 817 A
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S4.B da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-2 AL | Concluída | 0005849/2024 | Não Iniciada | 84S4.B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição transformador de corrente fase B, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006235/2024 | Em Andamento | TC 817 B
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (014/2;014/3;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005850/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-2
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição transformador de Corrente fase C, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR1 SP | Concluída | 0006239/2024 | Em Andamento | TC 817 C
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S4.C da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-2 AL | Concluída | 0005851/2024 | Não Iniciada | 84S4.C
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial EL fase A, 138kV, arranjo BS, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006243/2024 | Em Andamento | TPC 6515 A
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;031/3;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;034/3;035/1;035/2;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;038/1;038/2;038/3;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;042/3;043/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005852/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-3
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial EL fase C, 138kV, arranjo BS, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006185/2024 | Em Andamento | TPC 6515 C
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S6.B da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0005853/2024 | Não Iniciada | 84S6.B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial EL fase C, 138kV, arranjo BS, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006190/2024 | Em Andamento | TPC 6525 A
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (043/2;043/3;043/4;044/1;044/2;045/1;045/2;045/3;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;050/3;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;055/1;055/2;056/1;056/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005854/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-4
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial EL fase B, 138kV, arranjo BS, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | EL 138 kV CAMPINAS LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0006244/2024 | Em Andamento | TPC 6515 B
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84S6.C da Subestação MSI | LT 230 kV MESSIAS /MACEIO C-1 AL | Concluída | 0005855/2024 | Não Iniciada | 84S6.C
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (057/1;057/2;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;063/1;063/2;063/3;064/1;064/2;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;070/2;071/1;071/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005856/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-5
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial EL fase B, 138kV, arranjo BS, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0006198/2024 | Em Andamento | TPC 6525 B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial EL fase C, 138kV, arranjo BS, associado ao AT02, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-2 SP | Concluída | 0006200/2024 | Em Andamento | TPC 6525 C
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (071/3;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2;075/3;076/1;076/2;077/1;077/2;077/3;078/1;078/2;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;082/3;082/4;083/1;083/2;084/1;084/2;084/3;085/1 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005858/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-6
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador Potencial TP Lado AT01 fase C, 138kV, arranjo BS, associado ao AT01, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006204/2024 | Em Andamento | TP 6515 C
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCPS 9305 fase B, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | LT 500 kV CAMPINAS / FERNAO DIAS C 1 SP | Concluída | 0006209/2024 | Em Andamento | TPC 9305B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCP - LICAMFDI fase A, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | LT 500 kV CAMPINAS / FERNAO DIAS C 1 SP | Concluída | 0006212/2024 | Em Andamento | TPC LICAMFDI A
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCP - LICAMFDI fase B, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | LT 500 kV CAMPINAS / FERNAO DIAS C 1 SP | Concluída | 0006215/2024 | Em Andamento | TPC LICAMFDI B
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;101/3;102/1;102/2;103/1;103/2;104/1;104/2;104/3;105/1;105/2;106/1;106/2;106/3;107/1;107/2;108/1;108/2;108/3;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005861/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-8
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCP - LICAMFDI fase C, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | EL 500 kV CAMPINAS LT 500 kV FERNAO DIAS /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006188/2024 | Em Andamento | TPC LICAMFDI C
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCP - LTARCA fase A, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | EL 500 kV CAMPINAS LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006193/2024 | Em Andamento | TPC LTARCA A
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (114/1;114/2;114/3;115/1;115/2;116/1;116/2;116/3;117/1;117/2;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2;122/1;122/2;122/3;123/1;123/2;124/1;124/2;125/1;125/2;125/3;126/1;126/2;127/1;127/2;127/3 ). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005863/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-9
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCP - LTARCA fase B, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | EL 500 kV CAMPINAS LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006194/2024 | Em Andamento | TPC LTARCA B
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCP - LTARCA fase C, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | EL 500 kV CAMPINAS LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006195/2024 | Em Andamento | TPC LTARCA C
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 69 cadeias de isolador em 23 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (156/3;156/4;157/1;157/2;157/3;158/1;158/2;158/3;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;161/2;162/1;162/2;162/3;163/1;163/2;164/1;164/2;164/3). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0005865/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-12
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de Transformador Potencial DCPS 9207 fase B, 500kV, arranjo AN, associado a EL, na SE CAMPINAS. | EL 500 kV CAMPINAS LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0006199/2024 | Em Andamento | TPC 9207 B
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora CS721, 230 kV, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006265/2024 | Em Andamento | CS721
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 141 cadeias de isolador em 36 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE-04C1 (001/1;001/2;001/4;002/1;002/2;002/3;003/1;004/1;004/2;005/1;006/3;006/4;006/5;007/2;007/3;008/2;009/1;009/2;010/4;012/1;012/2;012/3;013/2;014/1;014/3;015/1;015/2;016/1;016/4;017/2;017/3;018/1;018/2;019/2;019/3;019/4 ). | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0005867/2024 | Não Iniciada | d-sbnbsrsd-04c1-cade-1
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora CS723, 230 kV, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006269/2024 | Em Andamento | CS723
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora CS725, 230 kV, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MC 230 kV RTB 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Concluída | 0006275/2024 | Em Andamento | CS725
CHESF | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 249 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE-04M3 (078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;080/1;080/2;081/1;081/2;081/3;082/1;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;087/1;087/2;087/3;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2;093/1;093/2 ). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0005869/2024 | Não Iniciada | d-smlgsbnb-04m3-cade-6
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de Chave Seccionadora CS727, 230 kV, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006280/2024 | Em Andamento | CS727
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para-raios 230 kV fase A, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006285/2024 | Em Andamento | PRA
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 156 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE-04C7 (009/1;009/2;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;022/1;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1). | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005871/2024 | Não Iniciada | d-spfesgnn-04c7-cade-1
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84C8.A da Subestação CMD | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0005872/2024 | Não Iniciada | 84C8.A
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para-raios 230 kV fase B, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006294/2024 | Em Andamento | PRB
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 230 | Substituição de Para-raios 230 kV fase C, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006304/2024 | Em Andamento | PRC
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 117 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE-04C7 (026/2;026/3;027/1;028/1;028/2;028/3;029/1;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;033/3;034/1;035/1;035/2;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;041/1;041/2). | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005873/2024 | Não Iniciada | d-spfesgnn-04c7-cade-2
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84F2.A da Subestação IRE | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0005875/2024 | Não Iniciada | 84F2.A
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de Disjuntor (DJ722) 230 kV, 50Mvar, arranjo BD4, associado ao RT1, na SE DOURADOS. | MG DOURADOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006308/2024 | Em Andamento | DJ722
CHESF | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 33 cadeias de isolador em 4 estrutura(s) da LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE-04C7 (042/1;042/2;042/3;GNN). | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0005876/2024 | Não Iniciada | d-spfesgnn-04c7-cade-3
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Disjuntor | 138 | Substituição de disjuntor (DJ572) 138 kV, arranjo BPT, associado a EL, na SE J.LACERDA-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006186/2024 | Em Andamento | DJ572
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84C3.A da Subestação ITH | LT 230 kV ITABAIANA /ITABAIANINHA C-1 SE | Concluída | 0005877/2024 | Não Iniciada | 84C3.A
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de chave seccionadora (CS571) 138 kV, arranjo BPT, associado a EL, na SE J.LACERDA-A. | EL 138 kV J.LACERDA-A LT 138 kV J.LACERDA-A /U.JLACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0006125/2024 | Em Andamento | CS571
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84C3.C da Subestação ITH | LT 230 kV ITABAIANA /ITABAIANINHA C-1 SE | Concluída | 0005880/2024 | Não Iniciada | 84C3.C
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Seccionadora | 138 | Substituição de chave seccionadora (CS573) 138 kV, arranjo BPT, associado a EL, na SE J.LACERDA-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006192/2024 | Em Andamento | CS573
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente (TC572) 138kV fase A, arranjo BPT, associado a EL, na SE J.LACERDA-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006202/2024 | Em Andamento | TCA
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO BA/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 176 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL-05V6 (001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;004/1;004/2;005/1;006/1;006/2;006/3;007/1;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;017/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0005881/2024 | Não Iniciada | d-spaqsxgo-05v6-cade-1
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84F2.B da Subestação JDM | EL 230 kV JARDIM CIMESA (14F2) | Concluída | 0005882/2024 | Não Iniciada | 84F2.B
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente (TC572) 138kV fase B, arranjo BPT, associado a EL, na SE J.LACERDA-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006206/2024 | Em Andamento | TCB
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de Transformador de Corrente (TC572) 138kV fase C, arranjo BPT, associado a EL, na SE J.LACERDA-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006210/2024 | Em Andamento | TCC
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO BA/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 176 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL-05V6 (017/2;018/1;018/2;019/1;020/1;020/2;021/1;021/2;022/1;022/2;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2;028/1;028/2;029/1;029/2;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0005883/2024 | Não Iniciada | d-spaqsxgo-05v6-cade-2
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP 500kV, posição operacional 85L7.A da Subestação RCD | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005884/2024 | Não Iniciada | 85L7.A
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO BA/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 188 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL-05V6 (035/2;036/1;036/2;036/3;036/4;037/1;037/2;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;043/1;043/2;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1). | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0005885/2024 | Não Iniciada | d-spaqsxgo-05v6-cade-3
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP 500kV, posição operacional 85L7.C da Subestação RCD | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005886/2024 | Não Iniciada | 85L7.C
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de Barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV, incluindo uma Unidade Central e nove unidades de Bay (vãos TF 5, TF 7, TF 10, TF 11, LT J.Lacerda-B C-1, LT J.Lacerda-B C-2, LT UT J.Lacerda-A C-4,UT J.Lacerda-A C-6 e Interligador de Barras (IB - DJ792)), painéis e cabos de controle e potência associados, da SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006219/2024 | Em Andamento | 10386778
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor (DJ792), referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle, na SE J.Lacerda-A. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006223/2024 | Em Andamento | 10386780
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária e Secundária e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV J.Lacerda-A - Bom Jardim da Serra C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006273/2024 | Em Andamento | 10356586
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das proteções Primária e Secundária, referentes a LT 69 kV J.Lacerda-A - Tubarão C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006242/2024 | Em Andamento | 10356995
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das proteções Primária e Secundária, referentes a LT 69 kV J.Lacerda-A - Tubarão C-2. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006247/2024 | Em Andamento | 10357002
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição das proteções Primária e Secundária, referentes a LT 69 kV J.Lacerda-A - Tubarão C-3. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006252/2024 | Em Andamento | 10357008
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Primária, Secundária e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV J.Lacerda-A - Imbituba C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006268/2024 | Em Andamento | 10354819
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0006292/2024 | Em Andamento | 10399939
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-2. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006300/2024 | Em Andamento | 10399944
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-3. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006310/2024 | Em Andamento | 10399942
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-4. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006313/2024 | Em Andamento | 10399935
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-6. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG J.LACERDA-A / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006318/2024 | Em Andamento | 10399937
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR10 230/69 kV da SE J.Lacerda-A, lados de 230 e 69 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Concluída | 0006322/2024 | Em Andamento | 10386783
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR11 230/69 kV da SE J.Lacerda-A, lados de 230 e 69 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR11 SC | Concluída | 0006324/2024 | Em Andamento | 10386785
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV J.Lacerda-A - J.Lacerda-B C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV J.LACERDA-A /J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0006327/2024 | Em Andamento | 12480806
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M7 (LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0005887/2024 | Não Iniciada | 11449346
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV J.Lacerda-A - J.Lacerda-B C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV J.LACERDA-A / J.LACERDA-B C-2 SC | Concluída | 0006329/2024 | Em Andamento | 12480807
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-4, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UT J.LACERDA-A C-4 SC | Concluída | 0006208/2024 | Em Andamento | SPCS230 LT230 JLA-UTJLA C4
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0005888/2024 | Não Iniciada | 11450216
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-6, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV J.LACERDA-A / UT J.LACERDA-A C-6 SC | Concluída | 0006214/2024 | Em Andamento | SPCS230 LT230 JLA-UTJLA C6
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE J.Lacerda-A, DJ792, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | IB 230 kV MG 230 kV J.LACERDA-A MG1 SC IB2 | Concluída | 0006220/2024 | Em Andamento | SPCS230 IB2
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L4 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0005889/2024 | Não Iniciada | 11446332
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR10 230/69 kV da SE J.Lacerda-A, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Concluída | 0006222/2024 | Em Andamento | SPCS230 TR10
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR11 230/69 kV da SE J.Lacerda-A, lados de 230 e 69 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR11 SC | Concluída | 0006226/2024 | Em Andamento | SPCS230 TR11
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L5 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0005890/2024 | Não Iniciada | 11446333
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV J.Lacerda-A - Bom Jardim da Serra C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV BOM JARDIM DA SERRA/J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0006302/2024 | Em Andamento | SPCS138 LT138 JLA-BJS C1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV J.Lacerda-A - Imbituba C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV IMBITUBA /J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0006240/2024 | Em Andamento | SPCS138 LT138 JLA-IBA C1
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L6 (LT 500 kV CAMACARI VI /CAMACARI II C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV CAMACARI IV /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0005891/2024 | Não Iniciada | 11446336
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT J.LACERDA-A C-1 SC | Concluída | 0006245/2024 | Em Andamento | SPCS138 LT138 JLA-UTJLA C1
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0005892/2024 | Não Iniciada | 11449203
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT J.LACERDA-A C-2 SC | Concluída | 0006256/2024 | Em Andamento | SPCS138 LT138 JLA-UTJLA C2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 138 kV J.Lacerda-A - UT J.Lacerda-A C-3, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 138 kV J.LACERDA-A / UT J.LACERDA-A C-3 SC | Concluída | 0006260/2024 | Em Andamento | SPCS138 LT138 JLA-UTJLA C3
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0005893/2024 | Não Iniciada | 12365342
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 69 kV J.Lacerda-A - Tubarão C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARAO C-1 SC | Concluída | 0006267/2024 | Em Andamento | SPCS69 LT69 JLA-TRO C1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 69 kV J.Lacerda-A - Tubarão C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARAO C-2 SC | Concluída | 0006270/2024 | Em Andamento | SPCS69 LT69 JLA-TRO C2
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L7 (LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005894/2024 | Não Iniciada | 11446204
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 69 kV J.Lacerda-A - Tubarão C-3, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | LT 69 kV J.LACERDA-A / TUBARAO C-3 SC | Concluída | 0006272/2024 | Em Andamento | SPCS69 LT69 JLA-TRO C3
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do sistema de controle e supervisão do Interligador de Barras (IB) 138 kV da SE J.Lacerda-A, DJ552, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados, e adaptações na casa de controle. | IB 138 kV MG 230 kV J.LACERDA-A MG1 SC IB1 | Concluída | 0006281/2024 | Em Andamento | SPCS138 IB1
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L8 (LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005895/2024 | Não Iniciada | 11446218
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, incluindo painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle, da SE J.Lacerda-A. | MG 230 kV J.LACERDA-A MG1 SC | Concluída | 0006288/2024 | Em Andamento | SPCS13,8 MIG1
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Restauração de pórticos metálicos das Funções Transmissão 230 kV da Subestação Jorge Lacerda A. Associados a este item, são esperadas a substituição/restauração de peças metálicas componentes das vigas e colunas, desmontagem de estruturas a serem removida | MG 230 kV J.LACERDA-A MG1 SC | Concluída | 0006293/2024 | Em Andamento | PÓRTICOS 230
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2), na subestação PIRAPAMA II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0005896/2024 | Não Iniciada | 11449209
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 138 | Restauração de pórticos metálicos das Funções Transmissão 138 kV da Subestação Jorge Lacerda A. Associados a este item, são esperadas a substituição de estruturas completas (vigas e colunas) quando necessário, desmontagem de estruturas a serem removidas p | MC 138 kV TR 230/138 kV J.LACERDA-A TR7 SC | Concluída | 0006297/2024 | Em Andamento | PÓRTICOS 138
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição completa dos pórticos metálicos das Funções Transmissão 69 kV da Subestação Jorge Lacerda A. Associados a este item, são esperadas a restauração e recuperação estrutural das respectivas bases e demais adaptações necessárias. | MC 69 kV TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Concluída | 0006299/2024 | Em Andamento | PÓRTICOS 69
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1), na subestação RIBEIRAO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005897/2024 | Não Iniciada | 11446206
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1), na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0005898/2024 | Não Iniciada | 11447641
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2), na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0005899/2024 | Não Iniciada | 11449240
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3), na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0005900/2024 | Não Iniciada | 11449241
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Banco de Capacitores 04H1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | BC 230 kV 50,5 MVAr MILAGRES BC1 CE | Concluída | 0005901/2024 | Não Iniciada | 11446246
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2), na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Concluída | 0005902/2024 | Não Iniciada | 11449298
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Concluída | 0005903/2024 | Não Iniciada | 11449262
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05V3 (LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0005904/2024 | Não Iniciada | 11446244
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1), na subestação COREMAS, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Concluída | 0005905/2024 | Não Iniciada | 11446256
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Transformador 04T3, na subestação CAUIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV CAUIPE TR3 CE | Concluída | 0005906/2024 | Não Iniciada | 12613401
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II), na subestação BANABUIU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005907/2024 | Não Iniciada | 11449302
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associada ao vão de Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV BANABUIU /MOSORO II C-2), na subestação BANABUIU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1 CE | Concluída | 0005908/2024 | Não Iniciada | 12446956
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II C-2 CE/RN | Concluída | 0005909/2024 | Não Iniciada | 11444179
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associada ao vão de Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0005910/2024 | Não Iniciada | 12446953
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1), na subestação ICO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0005911/2024 | Não Iniciada | 12362807
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L1 (LT 230 kV COTEGIPE /USIBA C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV COTEGIPE LT 230 kV COTEGIPE /USIBA C-1 BA (14L1) | Concluída | 0005912/2024 | Não Iniciada | 11449351
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV COTEGIPE /SIBRA C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV COTEGIPE LT 230 kV COTEGIPE /SIBRA C-1 BA (14L2) | Concluída | 0005913/2024 | Não Iniciada | 11449352
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 05E1, na subestação FORTALEZA II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0005914/2024 | Não Iniciada | 11366572
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0005915/2024 | Não Iniciada | 12365304
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0005916/2024 | Não Iniciada | 12448353
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0005917/2024 | Não Iniciada | 11449334
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04S4 (LT 230 kV P.DO CAVALO /G.MANGABEIRA C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV G.MANGABEIRA LT 230 kV P.DO CAVALO /G.MANGABEIRA C-1 BA (14S4) | Concluída | 0005918/2024 | Não Iniciada | 12448325
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Transformador 04T2, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV G.MANGABEIRA TR2 BA | Concluída | 0005919/2024 | Não Iniciada | 11444236
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04F2 (LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1), na subestação IRECE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0005920/2024 | Não Iniciada | 12405597
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 03N1 (LT 138 kV IRECE /AGUAS BELAS), na subestação IRECE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 138 kV IRECE AGUAS BELAS (13N1) | Concluída | 0005921/2024 | Não Iniciada | 11444061
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 04E4, na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 230 kV 20 MVAr BANABUIU RT4 CE | Concluída | 0005922/2024 | Não Iniciada | 11363019
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D2, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV COTEGIPE MG1 BA IB2 (12D2) | Concluída | 0005923/2024 | Não Iniciada | 11353171
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 03C1 (LT 138 kV BOM NOME /FLORES), na subestação BOM NOME, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 138 kV BOM NOME FLORES-03C1 (13C1) | Concluída | 0005924/2024 | Não Iniciada | 11446408
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3, na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR3 BA | Concluída | 0005925/2024 | Não Iniciada | 11361200
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 03C2 (LT 138 kV BOM NOME /SALGUEIRO), na subestação BOM NOME, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 138 kV BOM NOME SALGUEIRO 03C2 (13C2) | Concluída | 0005926/2024 | Não Iniciada | 11446409
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV G.MANGABEIRA TA1 BA (32A1) | Concluída | 0005927/2024 | Não Iniciada | 11367398
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 03C3 (LT 138 kV BOM NOME /SALGUEIRO), na subestação BOM NOME, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 138 kV BOM NOME SALGUEIRO-03C3 (13C3) | Concluída | 0005928/2024 | Não Iniciada | 11446412
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1), na subestação SAPEACU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0005929/2024 | Não Iniciada | 11365377
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0005930/2024 | Não Iniciada | 11446377
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-2), na subestação SAPEACU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-2 BA | Concluída | 0005931/2024 | Não Iniciada | 11365378
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005932/2024 | Não Iniciada | 11446378
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3), na subestação SAPEACU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3 BA | Concluída | 0005933/2024 | Não Iniciada | 11365379
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1 PB | Concluída | 0005934/2024 | Não Iniciada | 11446372
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 01E2, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 13,8 kV 5 MVAr IRECE RT2 BA | Concluída | 0005935/2024 | Não Iniciada | 11360763
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associada ao vão de Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0005936/2024 | Não Iniciada | 12479839
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J1 (LT 69 kV IRECE /CDI), na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV IRECE DIST1 (12J1) | Concluída | 0005937/2024 | Não Iniciada | 11357013
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB | Concluída | 0005938/2024 | Não Iniciada | 11446380
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J2 (LT 69 kV IRECE /IRECE-COELBA), na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV IRECE DIST2 (12J2) | Concluída | 0005939/2024 | Não Iniciada | 11357014
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V4 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3 PB | Concluída | 0005940/2024 | Não Iniciada | 11446381
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J3 (LT 69 kV IRECE /MORRO DO CHAPEU), na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV IRECE DIST3 (12J3) | Concluída | 0005941/2024 | Não Iniciada | 11359021
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1), na subestação TACAIMBO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0005942/2024 | Não Iniciada | 11446349
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J4 (LT 69 kV IRECE /IRECE ASA SUL), na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV IRECE DIST4 (12J4) | Concluída | 0005943/2024 | Não Iniciada | 11359022
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2), na subestação TACAIMBO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0005944/2024 | Não Iniciada | 11446348
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D1, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV IRECE MG1 BA IB1 (12D1) | Concluída | 0005945/2024 | Não Iniciada | 11357092
CHESF | COTEMINAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1), na subestação COTEMINAS, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1 PB | Concluída | 0005946/2024 | Não Iniciada | 12479835
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 03N1 (LT 138 kV IRECE /AGUAS BELAS), na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 138 kV IRECE AGUAS BELAS (13N1) | Concluída | 0005947/2024 | Não Iniciada | 11360306
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 ), na subestação PARAISO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0005948/2024 | Não Iniciada | 11446373
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1, na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Concluída | 0005949/2024 | Não Iniciada | 11357791
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2), na subestação C.GRANDE III, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB | Concluída | 0005950/2024 | Não Iniciada | 12362653
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3, na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV IRECE TR3 BA | Concluída | 0005951/2024 | Não Iniciada | 11360665
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V4 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3), na subestação C.GRANDE III, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3 PB | Concluída | 0005952/2024 | Não Iniciada | 11444115
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005953/2024 | Não Iniciada | 11348590
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M9 (LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1 BA | Concluída | 0005954/2024 | Não Iniciada | 11449343
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 04E1, na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 230 kV 10 Mvar C.GRANDE II RT1 PB | Concluída | 0005955/2024 | Não Iniciada | 11363010
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L4 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1), na subestação OLINDINA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0005956/2024 | Não Iniciada | 11446317
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 04E2, na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 230 kV 30 MVAr C.GRANDE II RT2 PB | Concluída | 0005957/2024 | Não Iniciada | 11359896
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L5 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2), na subestação OLINDINA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0005958/2024 | Não Iniciada | 11446319
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 04H1, na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr C.GRANDE II BC1 PB | Concluída | 0005959/2024 | Não Iniciada | 11364320
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L6 (LT 500 kV CAMACARI VI /CAMACARI II C-1), na subestação CAMACARI IV, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV CAMACARI IV /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0005960/2024 | Não Iniciada | 12658938
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L7 (LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1), na subestação SUAPE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005961/2024 | Não Iniciada | 11446361
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0005962/2024 | Não Iniciada | 11353350
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05L8 (LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1), na subestação PAU FERRO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005963/2024 | Não Iniciada | 12335630
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005964/2024 | Não Iniciada | 11362491
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Transformador 04T2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV MILAGRES TR9 CE | Concluída | 0005965/2024 | Não Iniciada | 11446393
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1), na subestação PARAISO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0005966/2024 | Não Iniciada | 11362493
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CAMACARI II TA1 BA (32A1) | Concluída | 0005967/2024 | Não Iniciada | 11357338
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2), na subestação COREMAS, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Concluída | 0005968/2024 | Não Iniciada | 11449299
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CAMACARI II TA2 BA (32A2) | Concluída | 0005969/2024 | Não Iniciada | 11357341
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 05V3 (LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1), na subestação QUIXADA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0005970/2024 | Não Iniciada | 11444185
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V2 (LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV RECIFE II LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II C-1 RJ/PE (12V2) | Concluída | 0005971/2024 | Não Iniciada | 11360346
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T1, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005972/2024 | Não Iniciada | 11360325
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T2, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005973/2024 | Não Iniciada | 11360328
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005974/2024 | Não Iniciada | 11363041
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D2, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005975/2024 | Não Iniciada | 11363326
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0005976/2024 | Não Iniciada | 11353296
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D3, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005977/2024 | Não Iniciada | 11356317
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D4, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005978/2024 | Não Iniciada | 11349897
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2), na subestação PIRAPAMA II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0005979/2024 | Não Iniciada | 11353320
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C6 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0005980/2024 | Não Iniciada | 11365442
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1), na subestação JOAIRAM, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0005981/2024 | Não Iniciada | 11364936
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y2 (LD 13,8 kV MILAGRES /MAURITY), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV MILAGRES DIST2 (21Y2) | Concluída | 0005982/2024 | Não Iniciada | 11366345
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C2 (LT 69 kV MILAGRES /J. DO NORTE II), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST2 (12C2) | Concluída | 0005983/2024 | Não Iniciada | 11358147
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C3 (LT 69 kV MILAGRES /J. DO NORTE), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST3 (12C3) | Concluída | 0005984/2024 | Não Iniciada | 11358156
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C4 (LT 69 kV MILAGRES /J. DO NORTE), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST4 (12C4) | Concluída | 0005985/2024 | Não Iniciada | 11358159
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C8 (LT 69 kV MILAGRES /MAURITY), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST8 (12C8) | Concluída | 0005986/2024 | Não Iniciada | 12360684
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 04H1, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr MILAGRES BC1 CE | Concluída | 0005987/2024 | Não Iniciada | 11366397
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2), na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Concluída | 0005988/2024 | Não Iniciada | 11366833
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T1, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Concluída | 0005989/2024 | Não Iniciada | 11359995
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 05E2, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 500 kV 99,1 MVAr MILAGRES RT2 CE | Concluída | 0005990/2024 | Não Iniciada | 11364776
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T2, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Concluída | 0005991/2024 | Não Iniciada | 11359998
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V3 (LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0005992/2024 | Não Iniciada | 11364307
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T3, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Concluída | 0005993/2024 | Não Iniciada | 11357800
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005994/2024 | Não Iniciada | 11364697
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T4, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV RECIFE II TR4 PE | Concluída | 0005995/2024 | Não Iniciada | 11358828
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Proteção do Transformador 230 kV, posição operacional 04T7, na subestação IRECE, composto por: 01 painel exclusivo, 01 relé digital PP, 01 relé digital PA, 01 UC. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0005996/2024 | Em Andamento | 11461962
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D1, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0005997/2024 | Não Iniciada | 11363325
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y3 (LT 13,8 kV ANGELIM/ PALMEIRINHA), na subestação ANGELIM, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV ANGELIM PALMERINA (01Y3) | Concluída | 0005998/2024 | Não Iniciada | 11365390
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1), na subestação RIBEIRAO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0005999/2024 | Não Iniciada | 11365444
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Controle associado ao vão da Entrada de Linha 04N2 (LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1), na subestação ANGELIM, composto por: 02 painéis, 01 unidade de controle, cabos e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2 PE | Concluída | 0006000/2024 | Não Iniciada | 11361517
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1), na subestação MIRUEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0006001/2024 | Não Iniciada | 11365435
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Sistema de Controle associado ao vão da Entrada de Linha 04N4 (LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2), na subestação ANGELIM, composto por: 02 painéis, 01 unidade de controle, cabos e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1 PE | Concluída | 0006002/2024 | Não Iniciada | 11361518
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2), na subestação MIRUEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0006003/2024 | Não Iniciada | 11365436
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y1 (LT 13,8 kV CATU/COELBA - CATU), na subestação CATU, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV CATU CATU 01Y1 (11Y1) | Concluída | 0006004/2024 | Não Iniciada | 11365400
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C6 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3), na subestação MIRUEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0006005/2024 | Não Iniciada | 11365438
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y2 (LT 13,8 kV CATU/COELBA - CIDADE CATU), na subestação CATU, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV CATU CID. CATU (11Y2) | Concluída | 0006006/2024 | Não Iniciada | 11366874
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2), na subestação JOAIRAM, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0006007/2024 | Não Iniciada | 11364937
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1), na subestação CATU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1 BA | Concluída | 0006008/2024 | Não Iniciada | 11367757
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3), na subestação JOAIRAM, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0006009/2024 | Não Iniciada | 11364940
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2), na subestação CATU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2 BA | Concluída | 0006010/2024 | Não Iniciada | 11367759
CHESF | SUAPE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L7 (LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1), na subestação SUAPE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006011/2024 | Não Iniciada | 11365352
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D2, na subestação CAMACARI IV, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI IV / CCO-2010-007 - RB | Concluída | 0006012/2024 | Não Iniciada | 11366793
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L8 (LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1), na subestação PAU FERRO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006013/2024 | Não Iniciada | 12335628
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 11W1 (Serv. Auxiliares 13,8 kV), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006014/2024 | Não Iniciada | 11363630
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 04E1, na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0006015/2024 | Não Iniciada | 11359937
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 11W2 (Serv. Auxiliares 13,8 kV), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006016/2024 | Não Iniciada | 11360358
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II C-2), na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1 CE | Concluída | 0006017/2024 | Não Iniciada | 11365506
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 11W3 (Serv. Auxiliares 13,8 kV), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006018/2024 | Não Iniciada | 11360364
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II C-2 CE/RN | Concluída | 0006019/2024 | Não Iniciada | 11360694
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y1 (LD 13,8 kV MILAGRES /MAURITY), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV MILAGRES DIST1 (21Y1) | Concluída | 0006020/2024 | Não Iniciada | 12360694
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0006021/2024 | Não Iniciada | 11361994
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y3 (LD 13,8 kV MILAGRES /BREJO SANTO), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV MILAGRES DIST3 (21Y3) | Concluída | 0006022/2024 | Não Iniciada | 11364353
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1, na subestação BANABUIU, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG BANABUIU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006023/2024 | Não Iniciada | 11351197
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y4 (LD 13,8 kV MILAGRES /MILAGRES-ENEL), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV MILAGRES DIST4 (21Y4) | Concluída | 0006024/2024 | Não Iniciada | 11363304
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1), na subestação ICO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0006025/2024 | Não Iniciada | 11361335
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV MILAGRES TA2 CE (32A2) | Concluída | 0006026/2024 | Não Iniciada | 11366780
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II C-2), na subestação MOSSORO II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ALEX /MOSSORO II C-1 CE/RN | Concluída | 0006027/2024 | Não Iniciada | 11365543
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C1 (LT 69 kV MILAGRES /BREJO SANTO), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST1 (12C1) | Concluída | 0006028/2024 | Não Iniciada | 11357743
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C5 (LT 69 kV MILAGRES /BARBALHA), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST5 (12C5) | Concluída | 0006029/2024 | Não Iniciada | 11365234
CHESF | AQUIRAZ II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1), na subestação AQUIRAZ II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0006030/2024 | Não Iniciada | 11361996
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C6 (LT 69 kV MILAGRES /BALANÇOS), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST6 (12C6) | Concluída | 0006031/2024 | Não Iniciada | 11357744
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C7 (LT 69 kV MILAGRES /BALANÇOS), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV MILAGRES DIST7 (12C7) | Concluída | 0006032/2024 | Não Iniciada | 11360927
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transform2dor de Aterramento 02A2, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/69 kV COTEGIPE TA2 BA (32A2) | Concluída | 0006033/2024 | Não Iniciada | 11361228
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 02H1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar MILAGRES BC1 CE (12H1) | Concluída | 0006034/2024 | Não Iniciada | 11358720
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C1 (LT 69 kV COTEGIPE /MILLENIUM), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C1 (12C1) | Concluída | 0006035/2024 | Não Iniciada | 11357754
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 12W1 (02T6, 02T7 e 02T8), na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TR 69/13,8 kV MILAGRES TR6 CE TR7 e TR8 (12W1) | Concluída | 0006036/2024 | Não Iniciada | 11358777
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C2 (LT 69 kV COTEGIPE /MILLENIUM), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE MILLENIUM 02C2 (12C2) | Concluída | 0006037/2024 | Não Iniciada | 11357756
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV MILAGRES MG1 CE IB1 (12D1) | Concluída | 0006038/2024 | Não Iniciada | 11357947
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 04H2, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr MILAGRES BC2 CE | Concluída | 0006039/2024 | Não Iniciada | 11366403
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C6 (LT 69 kV COTEGIPE /CIA I), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CIA I 02C6 (12C6) | Concluída | 0006040/2024 | Não Iniciada | 11365522
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0006041/2024 | Não Iniciada | 11365547
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C9 (LT 69 kV COTEGIPE /CIA I), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CIA I 02C9 (12C9) | Concluída | 0006042/2024 | Não Iniciada | 11365524
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0006043/2024 | Não Iniciada | 11365236
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J2 (LT 69 kV PITUACU /COTEGIPE C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV PITUACU /COTEGIPE C-1 BA (12J2) | Concluída | 0006044/2024 | Não Iniciada | 11365519
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Concluída | 0006045/2024 | Não Iniciada | 11365551
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J3 (LT 69 kV COTEGIPE /CAMACARI I), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J3 (12J3) | Concluída | 0006046/2024 | Não Iniciada | 11357770
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MILAGRES TR9 CE | Concluída | 0006047/2024 | Não Iniciada | 11366808
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J5 (LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 BA (12J5) | Concluída | 0006048/2024 | Não Iniciada | 11357774
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0006049/2024 | Não Iniciada | 11358840
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02L1 (LT 69 kV COTEGIPE /CIM-ARATU), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CIM-ARATU 02L1 (12L1) | Concluída | 0006050/2024 | Não Iniciada | 11365517
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T4, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0006051/2024 | Não Iniciada | 11358842
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02L2 (LT 69 kV COTEGIPE /PARIPE), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE PARIPE 02L2 (12L2) | Concluída | 0006052/2024 | Não Iniciada | 11365518
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das barras 500 kV, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (principal), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (principal) e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006053/2024 | Não Iniciada | 11366601
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02L3 (LT 69 kV COTEGIPE /EMBASA), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE EMBASA 02L3 (12L3) | Concluída | 0006054/2024 | Não Iniciada | 11365520
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 05E3, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0006055/2024 | Não Iniciada | 11364775
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02L7 (LT 69 kV COTEGIPE /CIA II), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CIA II 02L7 (12L7) | Concluída | 0006056/2024 | Não Iniciada | 11353474
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02L8 (LT 69 kV COTEGIPE /CIA II), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CIA II 02L8 (12L8) | Concluída | 0006057/2024 | Não Iniciada | 11353475
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T6, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV MILAGRES TR2 CE | Concluída | 0006058/2024 | Não Iniciada | 11361800
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 02H1, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar COTEGIPE BC1 BA (12H1) | Concluída | 0006059/2024 | Não Iniciada | 11364689
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006060/2024 | Não Iniciada | 11364696
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 02H2, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV BC 69 kV 27,1 Mvar COTEGIPE BC2 BA (12H2) | Concluída | 0006061/2024 | Não Iniciada | 11363033
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1), na subestação ICO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0006062/2024 | Não Iniciada | 11365227
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T8, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006063/2024 | Não Iniciada | 11363034
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2), na subestação COREMAS, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Concluída | 0006064/2024 | Não Iniciada | 11360690
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D1, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV COTEGIPE MG1 BA IB1 (12D1) | Concluída | 0006065/2024 | Não Iniciada | 11366736
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1), na subestação COREMAS, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Concluída | 0006066/2024 | Não Iniciada | 11365541
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L1 (LT 230 kV COTEGIPE /USIBA C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV COTEGIPE LT 230 kV COTEGIPE /USIBA C-1 BA (14L1) | Concluída | 0006067/2024 | Não Iniciada | 11353462
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05V3 (LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1), na subestação QUIXADA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0006068/2024 | Não Iniciada | 11353395
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L2 (LT 230 kV COTEGIPE /SIBRA C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV COTEGIPE LT 230 kV COTEGIPE /SIBRA C-1 BA (14L2) | Concluída | 0006069/2024 | Não Iniciada | 11353465
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha não-manobrável 05E1, na subestação QUIXADA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0006070/2024 | Não Iniciada | 11365622
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA | Concluída | 0006071/2024 | Não Iniciada | 11353466
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006072/2024 | Não Iniciada | 11353471
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0006073/2024 | Não Iniciada | 11353468
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0006074/2024 | Não Iniciada | 11360705
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T4, na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Concluída | 0006075/2024 | Não Iniciada | 11359145
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006076/2024 | Não Iniciada | 11353170
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1), na subestação JACARACANGA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA | Concluída | 0006077/2024 | Não Iniciada | 11365515
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1), na subestação MATATU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006078/2024 | Não Iniciada | 11353864
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV GOIANINHA TA1 PE (32A1) | Concluída | 0006079/2024 | Não Iniciada | 11361084
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV GOIANINHA TA2 PE (32A2) | Concluída | 0006080/2024 | Não Iniciada | 11361086
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 02H1, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV BC 69 kV 21,3 Mvar GOIANINHA BC1 PE (02H1) | Concluída | 0006081/2024 | Não Iniciada | 11362189
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J2 (LT 69 kV GOIANINHA /CONDADO), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST1 (12J2) | Concluída | 0006082/2024 | Não Iniciada | 11364016
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02M2 (LT 69 kV GOIANINHA /POTY), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST8 (12M2) | Concluída | 0006083/2024 | Não Iniciada | 11353347
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2, na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV GOIANINHA TR2 PE | Concluída | 0006084/2024 | Não Iniciada | 11359118
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3, na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV GOIANINHA TR3 PE | Concluída | 0006085/2024 | Não Iniciada | 11365035
CGT ELETROSUL | AQUIDAUANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Aquidauana (vinculada a LT 138 kV Aquidauana - Anastácio). | LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA C-1 MS | Concluída | 0006086/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 48 VCC
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006087/2024 | Não Iniciada | 11360111
CGT ELETROSUL | AQUIDAUANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Aquidauana (vinculada a LT 138 kV Aquidauana - Anastácio). | LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA C-1 MS | Concluída | 0006088/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A2, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV G.MANGABEIRA TA2 BA (32A2) | Concluída | 0006090/2024 | Não Iniciada | 11356627
CGT ELETROSUL | AQUIDAUANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Aquidauana (vinculada a LT 138 kV Aquidauana - Anastácio). | LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA C-1 MS | Concluída | 0006092/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V1 (LT 69 kV G.MANGABEIRA /ANGÉLICA), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST1 (12V1) | Concluída | 0006094/2024 | Não Iniciada | 11363203
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Atlântida 2. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006096/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 125 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V2 (LT 69 kV G.MANGABEIRA /TOMBA), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST2 (12V2) | Concluída | 0006097/2024 | Não Iniciada | 11363210
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Atlântida 2. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006098/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V5 (LT 69 kV G.MANGABEIRA /SERRA), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST3 (12V5) | Concluída | 0006099/2024 | Não Iniciada | 11364148
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Atlântida 2. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006100/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 48 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V6 (LT 69 kV G.MANGABEIRA /MURITIBA), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST4 (12V6) | Concluída | 0006102/2024 | Não Iniciada | 11364149
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Atlântida 2. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006103/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V7 (LT 69 kV G.MANGABEIRA /SÃO FELIPE), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST5 (12V7) | Concluída | 0006104/2024 | Não Iniciada | 11358190
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Atlântida 2. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006106/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V8 (LT 69 kV G.MANGABEIRA /CRUZ DAS ALMAS), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV G.MANGABEIRA DIST6 (12V8) | Concluída | 0006108/2024 | Não Iniciada | 11358193
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0006115/2024 | Não Iniciada | 11365316
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0006118/2024 | Não Iniciada | 11365314
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1 PB | Concluída | 0006121/2024 | Não Iniciada | 11364960
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 ), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0006123/2024 | Não Iniciada | 11365322
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB | Concluída | 0006126/2024 | Não Iniciada | 11365536
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V4 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3 PB | Concluída | 0006128/2024 | Não Iniciada | 11365538
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T5, na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR5 PB | Concluída | 0006130/2024 | Não Iniciada | 11361190
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D2, na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006133/2024 | Não Iniciada | 11365150
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1), na subestação TACAIMBO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0006135/2024 | Não Iniciada | 11353322
CHESF | TACAIMBO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2), na subestação TACAIMBO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TACAIMBO /C.GRANDE II C-2 PE/PB | Concluída | 0006139/2024 | Não Iniciada | 11353324
CHESF | COTEMINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1), na subestação COTEMINAS, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE II /COTEMINAS C-1 PB | Concluída | 0006142/2024 | Não Iniciada | 11364962
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 ), na subestação PARAISO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0006143/2024 | Não Iniciada | 11353354
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2), na subestação C.GRANDE III, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-2 PB | Concluída | 0006144/2024 | Não Iniciada | 12362649
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 11C1 (Serv. Auxiliares 13,8 kV), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006145/2024 | Não Iniciada | 11356754
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 11C2 (Serv. Auxiliares 13,8 kV), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006146/2024 | Não Iniciada | 11367115
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador 02T8, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006150/2024 | Não Iniciada | 11356541
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRAS.C.SODA C-1 BA (14C9) | Concluída | 0006153/2024 | Não Iniciada | 11361729
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0006156/2024 | Não Iniciada | 11365567
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M7 (LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006159/2024 | Não Iniciada | 11353476
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M9 (LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1 BA | Concluída | 0006162/2024 | Não Iniciada | 11365569
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04N2 (LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-2 BA (14N2) | Concluída | 0006163/2024 | Não Iniciada | 11363472
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /US.CAMACARI C-1 BA (14V1) | Concluída | 0006164/2024 | Não Iniciada | 11353435
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T6, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Concluída | 0006166/2024 | Não Iniciada | 11358866
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D2, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006168/2024 | Não Iniciada | 11357242
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D3, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006169/2024 | Não Iniciada | 11360172
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das barras 500 kV, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (principal), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (principal) e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006171/2024 | Não Iniciada | 11356911
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha manobrável 05E1, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTL 500 kV 100 Mvar CAMACARI II RT1 BA | Concluída | 0006173/2024 | Não Iniciada | 11356604
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L4 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006174/2024 | Não Iniciada | 11361699
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L5 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006176/2024 | Não Iniciada | 11361701
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L6 (LT 500 kV CAMACARI VI /CAMACARI II C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV CAMACARI IV /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006177/2024 | Não Iniciada | 11366153
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T1, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0006179/2024 | Não Iniciada | 11356882
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T2, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0006180/2024 | Não Iniciada | 11356885
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T4, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR4 BA | Concluída | 0006238/2024 | Não Iniciada | 11358856
CGT ELETROSUL | ATLANTIDA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Atlântida 2. | MG ATLANTIDA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006249/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Biguaçu. | MG BIGUACU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006251/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | BIGUACU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Biguaçu. | MG BIGUACU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006253/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006257/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET11 (setor de 138 kV), da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006261/2024 | Não Iniciada | RET11 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET12 (setor de 138 kV), da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006264/2024 | Não Iniciada | RET12 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAXIAS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Caxias. | MG CAXIAS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006271/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CAXIAS 6 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Caxias 6. | MG CAXIAS 6 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0006274/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | CAXIAS 6 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Caxias 6. | MG CAXIAS 6 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0006277/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT52 (setor de 525 kV) na SE Curitiba. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006282/2024 | Não Iniciada | BAT52 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Foz do Chapecó. | MG FOZ CHAPECO / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0006284/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Foz do Chapecó. | MG FOZ CHAPECO / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0006287/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | FOZ CHAPECO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Foz do Chapecó. | MG FOZ CHAPECO / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0006291/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | GARIBALDI 1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Garibaldi 1 (vinculada a LT 230 kV Garibaldi 1 - Vinhedos). | LT 230 kV GARIBALDI 1 / VINHEDOS C 1 RS | Concluída | 0006295/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | GARIBALDI 1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Garibaldi 1 (vinculada a LT 230 kV Garibaldi 1 - Vinhedos). | LT 230 kV GARIBALDI 1 / VINHEDOS C 1 RS | Concluída | 0006298/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | GARIBALDI 1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Garibaldi 1 (vinculada a LT 230 kV Garibaldi 1 - Vinhedos). | LT 230 kV GARIBALDI 1 / VINHEDOS C 1 RS | Concluída | 0006301/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 48 VCC
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D3, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006321/2024 | Não Iniciada | 11367713
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D4, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006323/2024 | Não Iniciada | 11352983
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M7 (LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1), na subestação MATATU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0006325/2024 | Não Iniciada | 11367358
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M9 (LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1), na subestação PITUACU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1 BA | Concluída | 0006326/2024 | Não Iniciada | 11367360
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L4 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1), na subestação OLINDINA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006328/2024 | Não Iniciada | 11361695
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L5 (LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2), na subestação OLINDINA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-2 BA | Concluída | 0006330/2024 | Não Iniciada | 11361698
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03C3, na subestação ACU II, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV ACU II DIST3 (13C3) | Concluída | 0006331/2024 | Não Iniciada | 11446240
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L6 (LT 500 kV CAMACARI VI /CAMACARI II C-1), na subestação CAMACARI IV, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV CAMACARI IV /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0006332/2024 | Não Iniciada | 11366151
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05L5, na subestação ANGELIM II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV GARANHUNS II /ANGELIM II C-1 PE | Concluída | 0006333/2024 | Não Iniciada | 11446210
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05L6, na subestação ANGELIM II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0006334/2024 | Não Iniciada | 11446211
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05L3, na subestação ANGELIM II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0006335/2024 | Não Iniciada | 11446215
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S1, na subestação ANGELIM, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE | Concluída | 0006336/2024 | Não Iniciada | 11449220
CGT ELETROSUL | GARIBALDI 1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Garibaldi 1 (vinculada a LT 230 kV Garibaldi 1 - Vinhedos). | LT 230 kV GARIBALDI 1 / VINHEDOS C 1 RS | Concluída | 0006337/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C6, na subestação B. ESPERANCA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV S.JOAO PIAUI /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0006338/2024 | Não Iniciada | 11446281
CGT ELETROSUL | GUARITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Guarita. | MG GUARITA / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0006341/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C7, na subestação B. ESPERANCA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV P.DUTRA /B. ESPERANCA C-1 MA/PI | Concluída | 0006342/2024 | Não Iniciada | 11446282
CGT ELETROSUL | GUARITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Guarita. | MG GUARITA / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0006344/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04C1, na subestação BONGI, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV BONGI LT 230 kV BONGI /ACONORTE C-1 PE (14C1) | Concluída | 0006345/2024 | Não Iniciada | 11446221
CGT ELETROSUL | GUARITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Guarita. | MG GUARITA / CCO-2011-002 - RB | Concluída | 0006348/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04V4, na subestação BONGI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0006349/2024 | Não Iniciada | 11449247
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006350/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04V5, na subestação BONGI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0006351/2024 | Não Iniciada | 11449245
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Itá. | MG ITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006353/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04V6, na subestação BONGI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0006354/2024 | Não Iniciada | 11449246
CGT ELETROSUL | ITAJAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Itajaí. | MG ITAJAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006355/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | ELISEU MARTINS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 02L1, na subestação ELISEU MARTIN, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 69 kV ELISEU MARTIN BERTOLINEA-02L1 (12L1) | Concluída | 0006357/2024 | Não Iniciada | 11449307
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE J.Lacerda-B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006358/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CHESF | ELISEU MARTINS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 02L2, na subestação ELISEU MARTIN, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 69 kV ELISEU MARTIN BOM JESUS-02L2 (12L2) | Concluída | 0006359/2024 | Não Iniciada | 11449306
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE J.Lacerda-B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006360/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | ELISEU MARTINS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M2, na subestação ELISEU MARTIN, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /ELISEU MARTIN C-1 PI | Concluída | 0006362/2024 | Não Iniciada | 11449305
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE J.Lacerda-B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006363/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03V1, na subestação EUNAPOLIS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 138 kV EUNAPOLIS DIST1 (13V1) | Concluída | 0006364/2024 | Não Iniciada | 11446335
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-B | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE J.Lacerda-B. | MG J.LACERDA-B / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006366/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03J1, na subestação FUNIL, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV FUNIL DIST1 (13J1) | Concluída | 0006367/2024 | Não Iniciada | 11446329
CGT ELETROSUL | JOINV.NORTE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Joinville Norte. | MG JOINV.NORTE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006368/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03J2, na subestação FUNIL, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV FUNIL DIST2 (13J2) | Concluída | 0006369/2024 | Não Iniciada | 11446322
CGT ELETROSUL | JOINV.NORTE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Joinville Norte. | MG JOINV.NORTE / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006370/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11K1-a da subestação BJS | CS 30/-15 MVAr B.JESUS LAPA CS1 BA | Concluída | 0006371/2024 | Não Iniciada | 11K1-A
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04F2, na subestação FUNIL, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006372/2024 | Não Iniciada | 11446321
CGT ELETROSUL | LIVRAMENTO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Livramento 2 (vinculada a LT 230 kV Livramento 2 - Rivera). | LT 230 kV LIVRAMENTO 2 / RIVERA C-1 RS | Concluída | 0006374/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04C3, na subestação ITABAIANA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV ITABAIANA /ITABAIANINHA C-1 SE | Concluída | 0009020/2024 | Não Iniciada | 11449339
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11K1-b da subestação BJS | CS 30/-15 MVAr B.JESUS LAPA CS1 BA | Concluída | 0006377/2024 | Não Iniciada | 11K1-B
CGT ELETROSUL | LIVRAMENTO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Livramento 2 (vinculada a LT 230 kV Livramento 2 - Rivera). | LT 230 kV LIVRAMENTO 2 / RIVERA C-1 RS | Concluída | 0006378/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | ITABAIANINHA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04C3, na subestação ITABAIANINHA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV ITABAIANA /ITABAIANINHA C-1 SE | Concluída | 0006379/2024 | Não Iniciada | 11446323
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14S1 da Subestação PRI | LT 230 kV TERESINA /PIRIPIRI C-1 PI | Concluída | 0006380/2024 | Não Iniciada | 14S1
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N3, na subestação JACARACANGA, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV JACARACANGA LT 230 kV JACARACANGA /DOW QUIMICA C-1 BA (14N3) | Concluída | 0006381/2024 | Não Iniciada | 11449336
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14D1 da Subestação SJI | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006382/2024 | Não Iniciada | 14D1
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N4, na subestação JACARACANGA, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV JACARACANGA LT 230 kV JACARACANGA /DOW QUIMICA C-2 BA (14N4) | Concluída | 0006383/2024 | Não Iniciada | 11449337
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14L1 da Subestação TSA | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0006384/2024 | Não Iniciada | 14L1
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04V4, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0006482/2024 | Não Iniciada | 11449242
CGT ELETROSUL | MISSOES | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Missões. | MG MISSOES / CCO-2009-005 - RB | Concluída | 0006385/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 48 VCC
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T3 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR3 PI | Concluída | 0006386/2024 | Não Iniciada | 14T3
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04V5, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0006387/2024 | Não Iniciada | 11449243
CGT ELETROSUL | MISSOES | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Missões. | MG MISSOES / CCO-2009-005 - RB | Concluída | 0006388/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04V6, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BONGI /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0006389/2024 | Não Iniciada | 11449244
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14F2 da Subestação FTZ | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE | Concluída | 0006390/2024 | Não Iniciada | 14F2
CGT ELETROSUL | MISSOES | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Missões. | MG MISSOES / CCO-2009-005 - RB | Concluída | 0006391/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | JUAZEIRO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S1, na subestação JUAZEIRO II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-1 BA | Concluída | 0006392/2024 | Não Iniciada | 11446191
CGT ELETROSUL | MISSOES | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Missões. | MG MISSOES / CCO-2009-005 - RB | Concluída | 0006393/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14C1 da Subestação RSD | LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE | Concluída | 0006395/2024 | Não Iniciada | 14C1
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C5, na subestação US. L.GONZAGA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /JUAZEIRO III C-1 PE/BA | Concluída | 0006396/2024 | Não Iniciada | 11446303
CGT ELETROSUL | N.PETROPOLIS2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Nova Petrópolis 2. | MG N.PETROPOLIS2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0006397/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14T3 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR3 CE | Concluída | 0006398/2024 | Não Iniciada | 14T3
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05Z1, na subestação US. L.GONZAGA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS II C-2 PE | Concluída | 0006400/2024 | Não Iniciada | 11446304
CGT ELETROSUL | N.PETROPOLIS2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Nova Petrópolis 2. | MG N.PETROPOLIS2 / CCO-2010-011 - RB | Concluída | 0006401/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14L3 da Subestação GNN | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0006402/2024 | Não Iniciada | 14L3
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05S4, na subestação US. L.GONZAGA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0006403/2024 | Não Iniciada | 11446299
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET2, da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006404/2024 | Não Iniciada | RET2 - 48 VCC
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14D1 da Subestação MRR | MG MIRUEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006408/2024 | Não Iniciada | 14D1
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05V1, na subestação US. L.GONZAGA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0006409/2024 | Não Iniciada | 11446300
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006410/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Grupo Moto Gerador 480 VCA - SACA480-MG1. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006411/2024 | Não Iniciada | MG1 - 480 VCA
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0006414/2024 | Não Iniciada | 11449279
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L3, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Concluída | 0006416/2024 | Não Iniciada | 11449272
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12V2, da Subestação de RCD. | EL 69 kV RECIFE II LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II C-1 RJ/PE (12V2) | Concluída | 0008414/2024 | Não Iniciada | 11341781
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M3, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Concluída | 0006418/2024 | Não Iniciada | 11449261
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05V1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /MILAGRES C-1 PE/CE | Concluída | 0006419/2024 | Não Iniciada | 11446265
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05V2, na subestação MESSIAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE | Concluída | 0006421/2024 | Não Iniciada | 11446208
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05V4, na subestação MESSIAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV USINA XINGO /MESSIAS C-1 AL | Concluída | 0006422/2024 | Não Iniciada | 11446209
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S3, na subestação MESSIAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0006425/2024 | Não Iniciada | 11446214
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04F2, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /FLORESTA II C-1 AL/PE | Concluída | 0006428/2024 | Não Iniciada | 11449311
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de 230 kV, posição operacional, 94M1.B da subestação de RIB. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006429/2024 | Não Iniciada | 94M1.B
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04F3, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /BOM NOME C-3 AL/PE | Concluída | 0006430/2024 | Não Iniciada | 11449312
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04G13, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-III C-4 AL/BA (14G13) | Concluída | 0006433/2024 | Não Iniciada | 11449322
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04J1, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-I C-2 AL/BA (14J1) | Concluída | 0006487/2024 | Não Iniciada | 11449320
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91H2 da Subestação ACD. | BC 13,8 kV 3,1 MVAr ACU II BC2 RN | Concluída | 0006436/2024 | Não Iniciada | 91H2.N
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04J2, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-II C-2 AL/BA (14J2) | Concluída | 0006489/2024 | Não Iniciada | 11449325
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L2, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-2 AL/PE | Concluída | 0006438/2024 | Não Iniciada | 11449314
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91T424 fase A da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006439/2024 | Não Iniciada | 91T424.A
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L3, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-3 AL/PE | Concluída | 0006440/2024 | Não Iniciada | 11449315
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91T425 fase B da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006441/2024 | Não Iniciada | 91T425.B
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L4, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /GARANHUNS II C-1 AL/PE | Concluída | 0006443/2024 | Não Iniciada | 11449316
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91T426 fase C da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Concluída | 0006444/2024 | Não Iniciada | 91T426.C
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S2, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 AL/BA | Concluída | 0006445/2024 | Não Iniciada | 11449317
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91T524 fase A da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0006447/2024 | Não Iniciada | 91T524.C
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S3, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-2 AL/BA | Concluída | 0006448/2024 | Não Iniciada | 11449318
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91T525 fase B da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0006449/2024 | Não Iniciada | 91T525.A
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05L6, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV P. AFONSO IV /ANGELIM II C-1 BA/PE | Concluída | 0006451/2024 | Não Iniciada | 11446297
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91T526 fase C da Subestação ACD. | TR 230/69 kV ACU II TR5 RN | Concluída | 0006452/2024 | Não Iniciada | 91T526.B
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05V6, na subestação P. AFONSO IV, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0006453/2024 | Não Iniciada | 11446301
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M3, na subestação PICOS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PICOS /TAUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0006455/2024 | Não Iniciada | 11446402
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92J6-1.A da Subestação de ITB | EL 69 kV ITABAIANA DIST5 (12J6) | Concluída | 0006456/2024 | Não Iniciada | 92J6-1.A
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S1, na subestação PIRAPAMA II, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV PIRAPAMA II LANXES (14S1) | Concluída | 0006457/2024 | Não Iniciada | 11449223
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92J6-1.B da Subestação de ITB | EL 69 kV ITABAIANA DIST5 (12J6) | Concluída | 0006458/2024 | Não Iniciada | 92J6-1.B
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03C1, na subestação PIRIPIRI, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV PIRIPIRI TABULEIRO-03C1 (13C1) | Concluída | 0006460/2024 | Não Iniciada | 11446279
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92J6-2.C da Subestação de ITB | EL 69 kV ITABAIANA DIST5 (12J6) | Concluída | 0006461/2024 | Não Iniciada | 92J6-1.C
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S2, na subestação RIO LARGO II, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV RIO LARGO II LT 230 kV RIO LARGO II /BRASKEM C-1 AL (14S2) | Concluída | 0006462/2024 | Não Iniciada | 11449205
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S3, na subestação RIO LARGO II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-1 AL | Concluída | 0006464/2024 | Não Iniciada | 11449206
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S4, na subestação RIO LARGO II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-2 AL | Concluída | 0006466/2024 | Não Iniciada | 11449207
CHESF | RIO LARGO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S5, na subestação RIO LARGO II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-3 AL | Concluída | 0006467/2024 | Não Iniciada | 11449208
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L2, na subestação SOBRAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV SOBRAL II /SOBRAL III C-1 CE | Concluída | 0006468/2024 | Não Iniciada | 11449283
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L3, na subestação SOBRAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV SOBRAL II /SOBRAL III C-2 CE | Concluída | 0006469/2024 | Não Iniciada | 11449284
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L2, na subestação SOBRAL III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV SOBRAL II /SOBRAL III C-1 CE | Concluída | 0006470/2024 | Não Iniciada | 11449289
CHESF | JOAO CAMARA 2 | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14D1 da Subestação JCD | MG J. CAMARA II / CCO-2010-019 - RB | Concluída | 0006471/2024 | Não Iniciada | 14D1
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L3, na subestação SOBRAL III, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV SOBRAL II /SOBRAL III C-2 CE | Concluída | 0006472/2024 | Não Iniciada | 11449290
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M1, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /PICOS C-1 PI | Concluída | 0006473/2024 | Não Iniciada | 11446280
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C5, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0006474/2024 | Não Iniciada | 11446284
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C6, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV S.JOAO PIAUI /B. ESPERANCA C-1 PI | Concluída | 0006476/2024 | Não Iniciada | 11446285
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de 230 kV, posição operacional, 94M1.A da subestação de RIB. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006477/2024 | Não Iniciada | 94M1.A
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C3, na subestação U.SOBRADINHO, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV JUAZEIRO III /U.SOBRADINHO C-1 BA | Concluída | 0006478/2024 | Não Iniciada | 11446195
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05C5, na subestação U.SOBRADINHO, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Concluída | 0006480/2024 | Não Iniciada | 11446197
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04F2, na subestação STO.A.JESUS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006481/2024 | Não Iniciada | 11449328
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de 230 kV, posição operacional, 94M1.C da subestação de RIB. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006493/2024 | Não Iniciada | 94M1.C
CHESF | ZEBU 138_69 | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 02V3, na subestação ZEBU*, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 69 kV ZEBU LT 69 kV ZEBU /ITAPARICA C-1 BA/PE (12V3) | Concluída | 0006483/2024 | Não Iniciada | 11446306
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91H1-2 da Subestação ACD. | BC 13,8 kV 3,1 MVAr ACU II BC1 RN | Concluída | 0006484/2024 | Não Iniciada | 91H1-2.N
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0006485/2024 | Não Iniciada | 11449294
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L4, na subestação ACU II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006486/2024 | Não Iniciada | 11446384
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L1, na subestação B. ESPERANCA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV B. ESPERANCA /TERESINA C-1 PI | Concluída | 0006488/2024 | Não Iniciada | 11446292
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03C2, na subestação BARREIRAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV BARREIRAS DIST2 (13C2) | Concluída | 0006490/2024 | Não Iniciada | 11446346
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03P1, na subestação FUNIL, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV FUNIL DIST6 (13P1) | Concluída | 0006491/2024 | Não Iniciada | 11446417
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006492/2024 | Não Iniciada | 11420279
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N2, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0006494/2024 | Não Iniciada | 11449260
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006497/2024 | Não Iniciada | 11420280
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR1 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006498/2024 | Não Iniciada | 12587113
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR2 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006500/2024 | Não Iniciada | 12587114
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR3 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006502/2024 | Não Iniciada | 12587115
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC1 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006503/2024 | Não Iniciada | 12587116
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N1, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007248/2024 | Não Iniciada | 11446242
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC2 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006506/2024 | Não Iniciada | 12587117
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N3, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0006507/2024 | Não Iniciada | 11446376
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC3 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006509/2024 | Não Iniciada | 12587118
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N4, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007260/2024 | Não Iniciada | 11446387
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006510/2024 | Não Iniciada | 11420111
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 05S4, na subestação OLINDINA, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 500 kV OLINDINA /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0006512/2024 | Não Iniciada | 11446316
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006513/2024 | Não Iniciada | 11420112
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04G11, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-III C-2 AL/BA (14G11) | Concluída | 0006514/2024 | Não Iniciada | 11449326
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006515/2024 | Não Iniciada | 11420155
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04J3, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 230 kV P.AFONSO III LT 230 kV P.AFONSO III /USINA PA-II C-3 AL/BA (14J3) | Concluída | 0007263/2024 | Não Iniciada | 11449323
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006517/2024 | Não Iniciada | 11420156
CHESF | PILOES II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03L2, na subestação PILOES, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV PILOES LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB (13L2) | Concluída | 0006518/2024 | Não Iniciada | 11449581
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006520/2024 | Não Iniciada | 11420193
CHESF | PILOES II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03M3, na subestação PILOES, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV PILOES LT 138 kV PILOES /PARAISO C-1 PB/RN (13M3) | Concluída | 0006521/2024 | Não Iniciada | 11449582
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006522/2024 | Não Iniciada | 11420194
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04N1, na subestação PARAISO, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0006524/2024 | Não Iniciada | 11446374
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006525/2024 | Não Iniciada | 11420207
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04L4, na subestação PARAISO, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0006526/2024 | Não Iniciada | 11446375
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006527/2024 | Não Iniciada | 11420208
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M2, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /ELISEU MARTIN C-1 PI | Concluída | 0006529/2024 | Não Iniciada | 11449304
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006530/2024 | Não Iniciada | 11420257
CHESF | SR.BONFIM II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 03S1, na subestação SR.BONFIM II, composto por: 01 Oscilógrafo. | EL 138 kV SR.BONFIM II JACOBINA (13S1) | Concluída | 0006531/2024 | Não Iniciada | 11446344
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006532/2024 | Não Iniciada | 11420258
CHESF | TAUA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M3, na subestação TAUA II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV PICOS /TAUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0006534/2024 | Não Iniciada | 11446397
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006535/2024 | Não Iniciada | 11420289
CHESF | TAUA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04M4, na subestação TAUA II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MILAGRES /TAUA II C-1 CE | Concluída | 0006536/2024 | Não Iniciada | 11446270
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006537/2024 | Não Iniciada | 11420290
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006538/2024 | Não Iniciada | 11420311
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006539/2024 | Não Iniciada | 11420312
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-DC da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006541/2024 | Não Iniciada | 11420336
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional AUX-AC da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006542/2024 | Não Iniciada | 11420337
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R2 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006544/2024 | Não Iniciada | 11455504
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R5 440 Vac 125 Vcc da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006545/2024 | Não Iniciada | 11455507
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 11,9 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na IB 11D1, na subestação MATATU, composto por: 01 Oscilógrafo. | IB 11,9 kV MG 230 kV MATATU MG1 BA IB1 (11D1) | Concluída | 0006547/2024 | Não Iniciada | 11446444
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R6 440 Vac 125 Vcc da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006548/2024 | Não Iniciada | 11455508
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400RR1 440 Vac 125 Vcc da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006550/2024 | Não Iniciada | 11455509
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R1 440 Vac 125 Vcc da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006551/2024 | Não Iniciada | 11455680
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R2 440 Vac 125 Vcc da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006553/2024 | Não Iniciada | 11455681
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R5 440 Vac 125 Vcc da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006554/2024 | Não Iniciada | 11455714
CHESF | APOLONIO SALES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Multiplexador Rádio na U. A. SALES, composto por: 01 Multiplexador. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM U. A. SALES (UAS) | Concluída | 0006555/2024 | Não Iniciada | 11371535
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R6 440 Vac 125 Vcc da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006557/2024 | Não Iniciada | 11455715
CHESF | US.COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de Remota ECIL, na USINA PCH CUREMAS, composto por: 01 UTR. | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM PCH CUREMAS (UCR) | Concluída | 0006558/2024 | Não Iniciada | 11451401
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R1 440 Vac 125 Vcc da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006559/2024 | Não Iniciada | 11455719
CHESF | USINA BOA ESPERANCA* | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T1-8 da Usina UBE | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA BOA ESPERANCA (UBE) | Concluída | 0006561/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R2 440 Vac 125 Vcc da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006562/2024 | Não Iniciada | 11455720
CHESF | USINA BOA ESPERANCA* | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34T2-8 da Usina UBE | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA BOA ESPERANCA (UBE) | Concluída | 0006563/2024 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R1 440 Vac 125 Vcc da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006564/2024 | Não Iniciada | 11455838
CHESF | USINA BOA ESPERANCA* | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T3-8 da Usina UBE | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA BOA ESPERANCA (UBE) | Concluída | 0006566/2024 | Não Iniciada
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Retificador de serviço auxiliar posição operacional 400R2 440 Vac 125 Vcc da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006567/2024 | Não Iniciada | 11455839
CHESF | USINA BOA ESPERANCA* | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T4-8 da Usina UBE | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA BOA ESPERANCA (UBE) | Concluída | 0006569/2024 | Não Iniciada
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR1 da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006570/2024 | Não Iniciada | 12587119
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 138 kV posição operacional 73T2.A da Usina USD | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA PA-II (USD) | Concluída | 0006571/2024 | Não Iniciada
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC1 da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006572/2024 | Não Iniciada | 12587120
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 138 kV posição operacional 73T2.B da Usina USD | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA PA-II (USD) | Concluída | 0006574/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR1 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006575/2024 | Não Iniciada | 12587123
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 138 kV posição operacional 73T2.C da Usina USD | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA PA-II (USD) | Concluída | 0006576/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR2 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006577/2024 | Não Iniciada | 12587124
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 138 kV posição operacional 73T4.A da Usina USD | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA PA-II (USD) | Concluída | 0006578/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR3 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006579/2024 | Não Iniciada | 12587125
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 138 kV posição operacional 73T4.B da Usina USD | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA PA-II (USD) | Concluída | 0006580/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC1 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006581/2024 | Não Iniciada | 12587126
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 138 kV posição operacional 73T4.C da Usina USD | MDL GERACAO EQUIVALENTE A MG EM USINA PA-II (USD) | Concluída | 0006582/2024 | Não Iniciada
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC2 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006583/2024 | Não Iniciada | 12587127
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC3 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006586/2024 | Não Iniciada | 12587128
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QA1CS da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006588/2024 | Não Iniciada | 12587134
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QA2CS da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006590/2024 | Não Iniciada | 12587135
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDA11 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006592/2024 | Não Iniciada | 12587136
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDA21 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006594/2024 | Não Iniciada | 12587137
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDA31 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006596/2024 | Não Iniciada | 12587138
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDB11 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006598/2024 | Não Iniciada | 12587139
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDB21 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006600/2024 | Não Iniciada | 12587140
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDB31 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006602/2024 | Não Iniciada | 12587141
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR1 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006603/2024 | Não Iniciada | 12587142
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR2 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006604/2024 | Não Iniciada | 12587143
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC1 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006605/2024 | Não Iniciada | 12587144
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC2 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006606/2024 | Não Iniciada | 12587145
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QA3 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006607/2024 | Não Iniciada | 12587146
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QA4 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006608/2024 | Não Iniciada | 12587147
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFG da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006609/2024 | Não Iniciada | 12587152
CHESF | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2 PE-04N2 (001/2;010/2). | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2 PE | Concluída | 0006610/2024 | Não Iniciada | d-sgrdsagl-04n2-esfe-1
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional SU7 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006612/2024 | Não Iniciada | 12587153
CHESF | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM PE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 6 esferas de sinalização em 2 vão(s) da LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-3 PE-04N4 (001/2;010/3). | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-3 PE | Concluída | 0006613/2024 | Não Iniciada | d-sgrdsagl-04n4-esfe-1
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional SUC1 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006614/2024 | Não Iniciada | 12587154
CHESF | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM SE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 016/4 por outra com altura de 31,5 m e carregamento/esforço de 4372,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE-04C1. | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0006615/2024 | Não Iniciada | 11934806
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDF2 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006617/2024 | Não Iniciada | 12587155
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 004/3 por outra com altura de 27 m e carregamento/esforço de 4185,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006618/2024 | Não Iniciada | 11937058
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDF3 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006619/2024 | Não Iniciada | 12587156
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 004/4 por outra com altura de 25,5 m e carregamento/esforço de 4028,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006621/2024 | Não Iniciada | 11937078
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDF4 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006622/2024 | Não Iniciada | 12587157
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDF5 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006623/2024 | Não Iniciada | 12587158
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 005/1 por outra com altura de 34,5 m e carregamento/esforço de 5471 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006625/2024 | Não Iniciada | 11937098
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDCC11 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006626/2024 | Não Iniciada | 12587159
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 007/2 por outra com altura de 28,5 m e carregamento/esforço de 4391,6 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006627/2024 | Não Iniciada | 11937198
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDCC12 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006629/2024 | Não Iniciada | 12587160
CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU SE/BA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 035/2 por outra com altura de 27 m e carregamento/esforço de 5744,9 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA-04L1. | LT 230 kV ITABAIANINHA /CATU C-1 SE/BA | Concluída | 0006630/2024 | Não Iniciada | 11938539
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QDCC13 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006631/2024 | Não Iniciada | 12587161
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 085/2 por outra com altura de 33 m e carregamento/esforço de 5554 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0006633/2024 | Não Iniciada | 11574216
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR1 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006634/2024 | Não Iniciada | 12587166
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 087/2 por outra com altura de 31,5 m e carregamento/esforço de 5457,5 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0006635/2024 | Não Iniciada | 11574166
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QFR2 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006636/2024 | Não Iniciada | 12587167
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição de 1 estrutura metálica autoportante 089/2 por outra com altura de 36 m e carregamento/esforço de 6046,7 DAN) e componentes e 04 fundações associadas da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0006637/2024 | Não Iniciada | 11574116
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC1 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006638/2024 | Não Iniciada | 12587168
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Painel de serviço auxiliar posição operacional QCC2 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006639/2024 | Não Iniciada | 12587169
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de automatismos e distribuição em corrente alternada da subestação JDM. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006640/2024 | Não Iniciada | 11420314
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de automatismos e distribuição em corrente Contínua da subestação JDM. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006642/2024 | Não Iniciada | 11420313
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 01Y2 (LD 13,8 kV BANABUIU /COELCE), na subestação BANABUIU, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 13,8 kV BANABUIU DIST1 (21Y2) | Concluída | 0006644/2024 | Não Iniciada | 11363021
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transform2dor de Aterramento 02A2, na subestação BANABUIU, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/0 kV BANABUIU TT2 CE (32A2) | Concluída | 0006646/2024 | Não Iniciada | 12368746
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 01T6, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006647/2024 | Não Iniciada | 11361274
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS associado ao disjuntor 11S1 (Serv. Auxiliares 13,8 kV), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006649/2024 | Não Iniciada | 11356751
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02V1 (LT 69 kV RECIFE II /PIRAPAMA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV RECIFE II PIRAPAMA C1 (12V1) | Concluída | 0007482/2024 | Não Iniciada | 11360343
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha manobrável 05E2, na subestação CAMACARI IV, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTL 500 kV 148 Mvar CAMACARI IV RT1 BA | Concluída | 0006651/2024 | Não Iniciada | 11367721
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1, na subestação BANABUIU, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TT 69/13,8 kV BANABUIU TA1 CE | Concluída | 0007486/2024 | Não Iniciada | 12406167
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74S1.B da Subestação BNO | LT 230 kV TACARUTU /BOM NOME C-1 PE | Concluída | 0006654/2024 | Não Iniciada | 74S1.B
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) Disjuntor de 69 kV, posição operacional 12T3 da subestação MRD. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Concluída | 0006655/2024 | Não Iniciada | 12T3
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02M6 (LT 69 kV GOIANINHA /AGROINDÚSTRIA), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST5 (12M6) | Concluída | 0006657/2024 | Não Iniciada | 11364103
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02M7 (LT 69 kV GOIANINHA /GOIANA II), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST6 (12M7) | Concluída | 0006658/2024 | Não Iniciada | 11353345
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J2 da subestação de RSD. | EL 69 kV RUSSAS II DIST2 (12J2) | Concluída | 0006659/2024 | Não Iniciada | 12J2
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D1, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV GOIANINHA MG1 PE IB1 (12D1) | Concluída | 0006660/2024 | Não Iniciada | 11358502
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J5 da subestação de RSD. | EL 69 kV RUSSAS II DIST4 (12J5) | Concluída | 0006661/2024 | Não Iniciada | 12J5
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 04E1, na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 230 kV 10 MVAr GOIANINHA RT1 PE | Concluída | 0006662/2024 | Não Iniciada | 11362940
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12L1 da subestação de PIC. | EL 69 kV PICOS DIST1 (12L1) | Concluída | 0006663/2024 | Não Iniciada | 12L1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0006664/2024 | Não Iniciada | 11353314
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12L2 da subestação de PIC. | EL 69 kV PICOS DIST2 (12L2) | Concluída | 0006666/2024 | Não Iniciada | 12L2
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0006667/2024 | Não Iniciada | 11353310
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J1 da subestação de TSA. | EL 69 kV TERESINA DIST1 (12J1) | Concluída | 0006668/2024 | Não Iniciada | 12J1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Concluída | 0006669/2024 | Não Iniciada | 11353316
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J2 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA MESSEJANA 02J2 (12J2) | Concluída | 0006671/2024 | Não Iniciada | 12J2
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T1, na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV GOIANINHA TR1 PE | Concluída | 0006672/2024 | Não Iniciada | 11359115
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0006674/2024 | Não Iniciada | 11366161
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-2), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-2 BA | Concluída | 0006676/2024 | Não Iniciada | 11365374
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J3 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA D. GOUVEIA 02J3 (12J3) | Concluída | 0006677/2024 | Não Iniciada | 12J3
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3 BA | Concluída | 0006679/2024 | Não Iniciada | 11365373
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J4 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA D. GOUVEIA 02J4 (12J4) | Concluída | 0006680/2024 | Não Iniciada | 12J4
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006681/2024 | Não Iniciada | 11367764
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J5 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA TBM 02J5 (12J5) | Concluída | 0006683/2024 | Não Iniciada | 12J5
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S1 (LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0006684/2024 | Não Iniciada | 11365575
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J7 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA PARANGABA 02J7 (12J7) | Concluída | 0006685/2024 | Não Iniciada | 12J7
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04S4 (LT 230 kV P.DO CAVALO /G.MANGABEIRA C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV G.MANGABEIRA LT 230 kV P.DO CAVALO /G.MANGABEIRA C-1 BA (14S4) | Concluída | 0006687/2024 | Não Iniciada | 11365572
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J8 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA PARANGABA 02J8 (12J8) | Concluída | 0006688/2024 | Não Iniciada | 12J8
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV G.MANGABEIRA TR2 BA | Concluída | 0006689/2024 | Não Iniciada | 11361833
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D1, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG G.MANGABEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006691/2024 | Não Iniciada | 11352667
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12J9 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA DISTRITO 02J9 (12J9) | Concluída | 0006692/2024 | Não Iniciada | 12J9
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV PITUACU /RL (COTEGIPE / MATATU) C-1), na subestação PITUACU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV PITUACU /RL (COTEGIPE/MATATU) C-1 BA/PE | Concluída | 0006693/2024 | Não Iniciada | 11365460
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12L3 da subestação de FTZ. | EL 69 kV FORTALEZA DISTR. II 02L3 (12L3) | Concluída | 0006694/2024 | Não Iniciada | 12L3
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 01E1, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 13,8 kV 5 MVAr IRECE RT1 BA | Concluída | 0006696/2024 | Não Iniciada | 11360764
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14M1 da Subestação RIB | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006697/2024 | Não Iniciada | 14M1
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV IRECE TA1 BA (32A1) | Concluída | 0006698/2024 | Não Iniciada | 11361542
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14C1 da Subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0006700/2024 | Não Iniciada | 14C1
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 03N2 (LT 138 kV IRECE /BAIXIOS), na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 138 kV IRECE BAIXIOS 03N2 (13N2) | Concluída | 0006701/2024 | Não Iniciada | 12479364
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94H2-2.B da Subestação FNL | BC 230 kV 50,5 MVAr FUNIL BC2 BA | Concluída | 0006702/2024 | Não Iniciada | 94H2-2.B
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 13D1, na subestação IRECE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 138 kV MG 230 kV IRECE MG1 BA IB1 (13D1) | Concluída | 0006703/2024 | Não Iniciada | 11348594
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94H2-2.C da Subestação FNL | BC 230 kV 50,5 MVAr FUNIL BC2 BA | Concluída | 0006704/2024 | Não Iniciada | 94H2-2.C
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2, na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV IRECE TR2 BA | Concluída | 0006705/2024 | Não Iniciada | 11357794
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94F2.A da Subestação FNL | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006706/2024 | Não Iniciada | 94F2.A
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T4, na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/138 kV IRECE TR4 BA | Concluída | 0006707/2024 | Não Iniciada | 11359112
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94F2.B da Subestação FNL | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006708/2024 | Não Iniciada | 94F2.B
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T5, na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/138 kV IRECE TR5 BA | Concluída | 0006709/2024 | Não Iniciada | 11361066
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /CARAIBAS C-1 BA (14C8) | Concluída | 0006710/2024 | Não Iniciada | 11353434
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94F2.C da Subestação FNL | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006711/2024 | Não Iniciada | 94F2.C
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T6.A da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0006712/2024 | Não Iniciada | 94T6.A
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D1, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006892/2024 | Não Iniciada | 11357324
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T6.B da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0006713/2024 | Não Iniciada | 94T6.B
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0006714/2024 | Não Iniciada | 11365432
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T6.C da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0006715/2024 | Não Iniciada | 94T6.C
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0006716/2024 | Não Iniciada | 11365440
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T2.A da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Concluída | 0006717/2024 | Não Iniciada | 94T2.A
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0006718/2024 | Não Iniciada | 11353312
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Concluída | 0006719/2024 | Não Iniciada | 11353308
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T2.B da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Concluída | 0006720/2024 | Não Iniciada | 94T2.B
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006721/2024 | Não Iniciada | 11353300
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T8.A da Subestação FNL | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0006904/2024 | Não Iniciada | 94T8.A
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-1 PE | Concluída | 0006722/2024 | Não Iniciada | 11364954
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T8.B da Subestação FNL | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0006905/2024 | Não Iniciada | 94T8.B
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0006723/2024 | Não Iniciada | 11364956
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 94T8.C da Subestação FNL | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0006908/2024 | Não Iniciada | 94T8.C
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0006725/2024 | Não Iniciada | 11364958
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 93T1.B da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Concluída | 0006726/2024 | Não Iniciada | 93T1.B
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Banco de Capacitores 04H1, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr RECIFE II BC1 PE | Concluída | 0006727/2024 | Não Iniciada | 11365006
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC de posição operacional 93T2.C da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Concluída | 0006729/2024 | Não Iniciada | 93T2.C
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao Banco de Capacitores 04H2, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr RECIFE II BC2 PE | Concluída | 0006730/2024 | Não Iniciada | 11365007
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 14D2, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006732/2024 | Não Iniciada | 11362908
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das barras 500 kV, na subestação RECIFE II, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (principal), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (principal) e infraestrutura de comunicação associados. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006734/2024 | Não Iniciada | 11356815
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Reator de Linha manobrável 05E1, na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTL 500 kV 100 Mvar RECIFE II RT1 PE | Concluída | 0006913/2024 | Não Iniciada | 11356824
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L7 (LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006736/2024 | Não Iniciada | 11363989
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 05L8 (LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 500 kV PAU FERRO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0006738/2024 | Não Iniciada | 11361950
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T1, na subestação MILAGRES, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV MILAGRES TR1 CE | Concluída | 0006916/2024 | Não Iniciada | 11366590
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C1-1 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0009393/2024 | Não Iniciada | 34C1-1
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13.8 kV posição operacional 31K1-8 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006749/2024 | Não Iniciada | 31K1-8
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13.8 kV posição operacional 31K1-9 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006750/2024 | Não Iniciada | 31K1-9
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J2-4, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI TAMARIN 02J2 (12J2) | Concluída | 0006752/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) chave seccionadora de 69 kV, posição operacional 32J2-5, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI TAMARIN 02J2 (12J2) | Concluída | 0006754/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32J2-6/7, da subestação de BGI. | EL 69 kV BONGI TAMARIN 02J2 (12J2) | Concluída | 0006755/2024 | Não Iniciada | 32J2-6/7
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição 32T3-5 da subestação JDM | TR 230/69 kV JARDIM TR3 SE | Concluída | 0006757/2024 | Não Iniciada | 32T3-5
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição 32J8-5 da subestação PTU | EL 69 kV PITUACU S.CRIST. 02J8 (12J8) | Concluída | 0006759/2024 | Não Iniciada | 32J8-5
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição 32J8-4 da subestação PTU | EL 69 kV PITUACU S.CRIST. 02J8 (12J8) | Concluída | 0006760/2024 | Não Iniciada | 32J8-4
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Interconexão de Barra 14J4, na subestação ABAIXADORA, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006773/2024 | Não Iniciada | 11449321
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Interconexão de Barra 14D1, na subestação ANGELIM, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006775/2024 | Não Iniciada | 11449211
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 13,8 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Módulo de Conexão 01K1, na subestação IRECE, composto por: 01 Oscilógrafo. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006777/2024 | Não Iniciada | 11446200
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Módulo de Conexão 15G3 na USINA XINGO, composto por: 01 Oscilógrafo. | MC 500 kV TR 18/500 kV USINA XINGO TR3 AL (15G3) | Concluída | 0006778/2024 | Não Iniciada | 11446311
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Transformador 05T1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | TR 500/230 kV MILAGRES TR1 CE | Concluída | 0006802/2024 | Não Iniciada | 11446260
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Reator de Barra 05E2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | RTB 500 kV 99,1 MVAr MILAGRES RT2 CE | Concluída | 0006779/2024 | Não Iniciada | 11446271
CHESF | ICO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1), na subestação ICO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Concluída | 0006781/2024 | Não Iniciada | 12362808
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 156 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (068/1;068/2;068/3;069/1;069/2;069/3;069/4;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;071/3;071/4;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;079/3). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006782/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-5
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 132 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;085/4;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;087/3;087/4;088/1;088/2;088/3;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;090/3;091/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006784/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-6
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 138 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (091/2;091/3;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;097/2;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;099/3;100/1;100/2;100/3;100/4;101/1;101/2;102/1;102/2;102/3;103/2;103/3;104/1;104/2). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006787/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-7
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 156 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;107/3;108/1;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;117/1;117/2;117/3;118/1;118/2;119/1;119/2;120/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006789/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-8
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 189 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (120/2;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;125/1;126/1;127/1;127/2;128/1;129/1;130/1;130/2;131/1;132/1;132/2;133/1;134/1;134/2;135/1;135/2;136/1;136/2;137/1;138/1;138/2;138/3;139/1;140/1;140/2;140/3;168/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006790/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-9
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 162 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (141/1;141/2;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;144/3;145/1;145/2;145/3;146/1;146/2;147/1;147/2;147/3;148/1;148/2;149/1;149/2;150/1;150/2;150/3;151/1;151/2;151/3;152/1;153/1;153/2;153/3;154/1;154/2;155/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006792/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-10
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a EL da LT Charqueadas - Santa Cruz C-1, Fase B. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 230 kV CHARQUEADAS /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0008192/2024 | Em Andamento | TPCB
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 174 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;158/1;158/2;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;162/1;162/2;163/1;163/2;164/1;164/2;164/3;165/1;166/1;167/1;167/2;168/2;169/1;169/2;170/1;170/2;170/3;171/1;171/2;171/3;172/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0006794/2024 | Não Iniciada | d-sspusfnl-04f1-cade-11
CHESF | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS PE/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 240 cadeias de isolador em 34 estrutura(s) da LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL-04M7 (000/1;000/2;000/3;001/1;001/2;002/1;002/2;003/1;004/1;004/2;004/3;005/1;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;008/1;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;013/1;013/2;014/1;014/2;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3). | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | Concluída | 0006796/2024 | Não Iniciada | d-saglsmsi-04m7-cade-1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC837, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0006800/2024 | Não Iniciada | SC837
CHESF | LT 230 kV JOAO PESSOA II /MUSSURE II PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 80 cadeias de isolador em 15 estrutura(s) da LT 230 kV JOAO PESSOA II /MUSSURE II C-2 PB-04F2 (046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;050/1;050/2;050/3;051/1;MRD). | LT 230 kV JOAO PESSOA II /MUSSURE II C-2 PB | Concluída | 0006799/2024 | Não Iniciada | d-smrdsjpd-04f2-cade-1
CHESF | LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 159 cadeias de isolador em 32 estrutura(s) da LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II C-1 PE-02V1 (001/1;001/2;001/3;001/4;001/5;001/6;001/7;002/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;004/3;004/4;004/5;005/1;005/2;006/1;006/2;006/3;007/1;008/3;009/1;009/2;009/3;010/1;010/2;010/3;011/1;011/2;011/3). | LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II C-1 PE (02V1) | Concluída | 0006805/2024 | Não Iniciada | d-srcdsprd-02v1-cade-1
CHESF | LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 144 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II C-1 PE-02V1 (011/4;011/5;012/1;012/2;012/3;012/4;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;014/3;014/4;015/1;015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;016/4;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;020/4;021/1). | LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II C-1 PE (02V1) | Concluída | 0006808/2024 | Não Iniciada | d-srcdsprd-02v1-cade-2
CHESF | LT 230 kV JOAO PESSOA II /MUSSURE II PB | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 84 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV JOAO PESSOA II /MUSSURE II C-1 PB-04F1 (046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;050/1;050/2;050/3;051/1;MRD). | LT 230 kV JOAO PESSOA II /MUSSURE II C-1 PB | Concluída | 0006812/2024 | Não Iniciada | d-smrdsjpd-04f1-cade-1
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC839, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0006813/2024 | Não Iniciada | SC839
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 1) 13,8 kV, 0,25MVA, fase A, arranjo BS, associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG 13,8 kV GRAVATAI MG1 RS | Concluída | 0006824/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF1-A (Banco 1)
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE-04C8 (014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;018/3;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;023/1;023/2;023/3;024/1;024/2;025/1;025/2;025/3;026/1;026/2;027/1;027/2). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0006815/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c8-cade-2
CGT ELETROSUL | PASSO FUNDO | SUL/MS | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de Transformador de Corrente 230 kV, referente ao TR3 230/138 kV da SE Passo Fundo, DJ772, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | TR 230/138 kV PASSO FUNDO TR3 RS | Concluída | 0006817/2024 | Não Iniciada | TCB
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (130/4;131/1;131/2;131/3;131/4;132/1;132/2;132/3;133/1;133/2;133/3;133/4;134/1;134/2;134/3;134/4;135/1;135/2;135/3;136/1;136/2;137/1;137/2;137/3;137/4;138/1;138/2;138/3;139/1;139/2;139/3;140/1;140/2;140/3;140/4). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0006818/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-13
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 129 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (141/1;141/2;141/3;141/4;142/1;142/2;142/3;142/4;143/1;143/2;143/3;144/1;144/2;144/3;144/4;145/1;145/2;145/3;146/1;146/2;147/1;147/2;148/1;148/2;148/3;148/4;149/1;149/2;149/3;150/1;150/2;150/3;151/1;151/2;151/3). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0006821/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-14
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição das Unidades Centrais do sistema de registro de perturbações (RDP), MIMRDP_138_1 e MIMRDP_138_2, para monitoração de variáveis associadas a SE U. Mimoso. Atualmente estas unidades monitoram os seguintes bays: LT Mimoso 2 C-3, C.Grande C-4, Jupiá C-3 e Jupiá C-4. | MG U.MIMOSO / CCO-2001-057 - DIT | Concluída | 0006822/2024 | Não Iniciada | RDP - UC
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 153 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE-04C6 (151/4;152/1;152/2;152/3;152/4;153/1;153/2;153/3;154/1;154/2;155/1;155/2;155/3;156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;157/3;157/4;158/1;158/2;158/3;159/1;159/2;159/3;159/4;160/1;160/2;160/3;161/1;161/2;161/3;161/4;162/1). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE | Concluída | 0006825/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c6-cade-15
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV U. Mimoso - Campo Grande C-4. | LT 138 kV U.MIMOSO / CAMPO GRANDE C-4 MS | Concluída | 0006826/2024 | Não Iniciada | RDP - LT CGR C-4
CHESF | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 105 cadeias de isolador em 35 estrutura(s) da LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE-04C7 (085/2;085/3;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;088/3;089/1;089/2;089/3;089/4;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;091/3;092/1;092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;099/1). | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE | Concluída | 0006828/2024 | Não Iniciada | d-saqdsbnb-04c7-cade-7
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 1) 13,8 kV, 0,25MVA, fase C, arranjo BS, associado ao TR2 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006830/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF2-C (Banco 1)
CHESF | LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II PE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 36 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II C-1 PE-02V1 (021/2;021/3;021/4;022/1;021/5;022/2). | LT 69 kV RECIFE II/ PIRAPAMA II C-1 PE (02V1) | Concluída | 0006831/2024 | Não Iniciada | d-srcdsprd-02v1-cade-3
CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO BA/AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 84 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL-05V6 (052/2;052/3;053/1;053/2;053/3;053/4). | LT 500 kV P. AFONSO IV /USINA XINGO C-1 BA/AL | Concluída | 0006834/2024 | Não Iniciada | d-spaqsxgo-05v6-cade-4
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 1) 13,8 kV, 0,25MVA, fase B, arranjo BS, associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006840/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF1-B (Banco 1)
CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 18 cadeias de isolador em 6 estrutura(s) da LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL-04S9 (047/1;049/2;051/1;062/2;064/1;072/2). | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0006836/2024 | Não Iniciada | d-sartspen-04s9-cade-1
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV U. Mimoso - Jupiá C-3. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-3 MS | Concluída | 0006841/2024 | Não Iniciada | RDP - LT JUP C-3
CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III AL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 42 cadeias de isolador em 14 estrutura(s) da LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL-04F1 (048/2;052/2;055/3;058/1;065/3;066/2;072/2;077/2;081/3;085/2;087/2;089/2;093/3;114/1). | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0006842/2024 | Não Iniciada | d-srldsart-04f1-cade-1
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV U. Mimoso - Jupiá C-4. | LT 138 kV U.MIMOSO / JUPIA C-4 MS | Concluída | 0006843/2024 | Não Iniciada | RDP - LT JUP C-4
CHESF | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 9 cadeias de isolador em 3 estrutura(s) da LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE-05C2 (206/1;207/1;207/2). | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0006845/2024 | Não Iniciada | d-spedsfzd-05c2-cade-1
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 138 kV U. Mimoso - Mimoso 2 C-3. | LT 138 kV U.MIMOSO / MIMOSO 2 C-3 MS | Concluída | 0006846/2024 | Não Iniciada | RDP - LT MIM2 C-3
CHESF | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA CE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 27 cadeias de isolador em 9 estrutura(s) da LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE-05V3 (039/2;040/1;040/2;041/1;064/2;065/1;085/1;085/2;118/2). | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Concluída | 0006847/2024 | Não Iniciada | d-smlgsqxa-05v3-cade-1
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 1) 13,8 kV, 0,25MVA, fase C, arranjo BS, associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006849/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF1-C (Banco 1)
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) conjunto de Isolador Pedestal 69kV posição operacional 02J4 da Subestação ITB | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006850/2024 | Não Iniciada | 12627516
CGT ELETROSUL | MACHADINHO | SUL/MS | Registrador de Perturbação | 525 | Substituição da Unidade Central do sistema de registro de perturbações (RDP), MCHRDP_525_1, para monitoração de variáveis associadas a SE Machadinho. Atualmente esta unidade monitora os seguintes bays: LT Itá C-1, LT C.Novos C-1 e IB DJ1132. | MG MACHADINHO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006851/2024 | Em Andamento | RDP - UC
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 11 (onze) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BP da Subestação MRD | MG MUSSURE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006854/2024 | Não Iniciada | 12627518
CGT ELETROSUL | MACHADINHO | SUL/MS | Registrador de Perturbação | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Machadinho - Itá C-1. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0006855/2024 | Em Andamento | RDP - LT YTA C-1
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 11 (onze) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BA da Subestação MRD | MG MUSSURE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006857/2024 | Não Iniciada | 12627519
CGT ELETROSUL | MACHADINHO | SUL/MS | Registrador de Perturbação | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas a LT 525 kV Machadinho - Campos Novos C-1. | LT 525 kV C.NOVOS /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0006859/2024 | Em Andamento | RDP - LT CNO C-1
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) conjuntos de Isoladores Pedestal 230kV posição operacional 04BP da Subestação MRD | MG MUSSURE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006860/2024 | Não Iniciada | 12627520
CGT ELETROSUL | MACHADINHO | SUL/MS | Registrador de Perturbação | 525 | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP - unidade de bay), para monitoração das variáveis associadas ao Interligador de Barras 525 kV, IB DJ1132, da SE Machadinho. | MG MACHADINHO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006861/2024 | Em Andamento | RDP - DJ1132
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 02 (dois) conjuntos de Isoladores Pedestal 230kV posição operacional 04BA da Subestação MRD | MG MUSSURE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006865/2024 | Não Iniciada | 12627521
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 06 (seis) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BP-1 da Subestação CGD | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006867/2024 | Não Iniciada | 12627522
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de conjunto de Resistor de Aterramento (Banco 1) associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007063/2024 | Em Andamento | RAT13,8 TF1 (Banco 1)
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a EL da LT Charqueadas - Santa Cruz C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento | LT 230 kV CHARQUEADAS /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0006869/2024 | Em Andamento | TPCA
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 07 (sete) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BA-1 da Subestação CGD | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006870/2024 | Não Iniciada | 12627523
CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / L.GRANDE C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica completa da LT 230 kV Forquilhinha - Lajeado Grande C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 060. | LT 230 kV FORQUILHINHA / L.GRANDE C-1 SC | Concluída | 0006872/2024 | Não Iniciada | Torre
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 11 (onze) conjuntos de Isoladores Pedestal 230kV posição operacional 04BP da Subestação CGD | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006873/2024 | Não Iniciada | 12627524
CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS ESU C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica (somente Estrutura) da LT 230 kV Forquilhinha - Siderópolis C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 021. | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS ESU C-1 SC | Concluída | 0006877/2024 | Não Iniciada | Torre
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 11 (onze) conjuntos de Isoladores Pedestal 230kV posição operacional 04BA da Subestação CGD | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006878/2024 | Não Iniciada | 12627525
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 2) 13,8 kV, 0,25MVA, fase A, arranjo BS, associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006881/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF1-A (Banco 2)
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 04 (quatro) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BP-1 da Subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006883/2024 | Não Iniciada | 12627527
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 08 (oito) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BP-2 da Subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006889/2024 | Não Iniciada | 12627528
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos cubículos e disjuntores 13,8 kV, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Nova Santa Rita, e dos cabos associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006893/2024 | Não Iniciada | SKO1 / SKO2 / SKO3 / SKO4 / SKO5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) conjunto de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BP-3 da Subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006895/2024 | Não Iniciada | 12627517
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 2) 13,8 kV, 0,25MVA, fase B, arranjo BS, associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006896/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF1-B (Banco 2)
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 15 (quinze) conjuntos de Isoladores Pedestal 69kV posição operacional 02BA da Subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006899/2024 | Não Iniciada | 12627529
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 125 VCC (2PD01, 5PD34, 5PD56, 5SC1, 5SC2) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006900/2024 | Não Iniciada | Painel - 125 VCC
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 380 VCA (5SA4A, 5SA4B) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0009022/2024 | Não Iniciada | Painel - 380 VCA
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 2) 13,8 kV, 0,25MVA, fase C, arranjo BS, associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006906/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF1-C (Banco 2)
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H1-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006909/2024 | Não Iniciada | 11338477
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC831, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0006910/2024 | Não Iniciada | SC831
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H2-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006911/2024 | Não Iniciada | 11343412
CHESF | ABAIXADORA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação das posições operacionais 02M2 e 02V2, na subestação ABAIXADORA, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006915/2024 | Não Iniciada | 11446307
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC833, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0006917/2024 | Não Iniciada | SC833
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação das posições operacionais 04T3 e 04T5, na subestação ACU II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006921/2024 | Não Iniciada | 11446241
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 345 | Substituição chave-seccionadora SC835, 345kV, arranjo BD5, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | TR 345/138 kV CAMPINAS TR3 SP | Concluída | 0006922/2024 | Não Iniciada | SC835
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H2-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006925/2024 | Não Iniciada | 11338478
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos cubículos de 15 kV, na SE GRAVATAÍ. | MG 525 kV GRAVATAI MG1 RS | Concluída | 0006927/2024 | Em Andamento | Cubículo
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H3-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006928/2024 | Não Iniciada | 11343413
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H3-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006931/2024 | Não Iniciada | 11338479
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H4-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006932/2024 | Não Iniciada | 11343414
CHESF | PILOES II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação da posição operacional 03T1, na subestação PILOES, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG 138 kV PILOES MG1 PB | Concluída | 0006933/2024 | Não Iniciada | 11449583
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H4-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0006934/2024 | Não Iniciada | 11338480
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H5-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006935/2024 | Não Iniciada | 11343415
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H5-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006936/2024 | Não Iniciada | 11338481
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Banco de Capacitor 2 de 13,8kV da SE Sinop (SPBC202). | [Sem FT] | Concluída | 0007126/2024 | Não Iniciada | SPBC202
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT52 (setor de 525 kV) na SE Santo Ângelo. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006938/2024 | Não Iniciada | BAT52 - 125 VCC
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RDP-4 - CE201. | BC 13,8 kV 9,6 MVAr COXIPO BC2 MT | Concluída | 0007322/2024 | Não Iniciada | CXSPR01-AY
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H6-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006939/2024 | Não Iniciada | 11343416
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Banco de Capacitores 1 da SE Ji-Paraná ( JPBC6-01.) Será necessário o desligamento da FT do banco JPBC6-01, JPBC6-02 e JPBC6-03 | BC 230 kV 18,5 Mvar JI-PARANA BC1 RO | Concluída | 0007130/2024 | Não Iniciada | JPSPR01-06FX
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Banco de Capacitores 2 da SE Ji-Paraná ( JPBC6-02.) Será necessário o desligamento da FT do banco JPBC6-01, JPBC6-02 e JPBC6-03 | BC 230 kV 18,5 Mvar JI-PARANA BC1 RO | Concluída | 0007326/2024 | Não Iniciada | JPSPR01-06FX
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Siderópolis. | MG SIDEROPOL.ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006941/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 48 VCC
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H6-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006942/2024 | Não Iniciada | 11338482
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Banco de Capacitores 3 da SE Ji-Paraná ( JPBC6-03.) Será necessário o desligamento da FT do banco JPBC6-01, JPBC6-02 e JPBC6-03 | BC 230 kV 18,5 Mvar JI-PARANA BC1 RO | Concluída | 0007327/2024 | Não Iniciada | JPSPR01-06FX
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Banco de Capacitores 1 da SE Sinop (SPBC6-01.) Será necessário o desligamento da FT do banco SPBC6-01 | BC 230 kV 30 MVAr SINOP BC1 MT | Concluída | 0007331/2024 | Não Iniciada | SPBC6-01
CGT ELETROSUL | SIDEROPOL.ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Siderópolis. | MG SIDEROPOL.ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006944/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistemas da instrumentação e do sistema de controle e proteção do Compensador Estático 1 da SE Sinop - SPCE1-01. | CE 55/-20 Mvar SINOP CE1 MT | Concluída | 0007332/2024 | Não Iniciada | SPCE1-01
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H7-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006945/2024 | Não Iniciada | 11343417
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do vão da linha de Transmissão de Sinop DIST1 (SNSPLI501) na SE SINOP. | [Sem FT] | Concluída | 0007337/2024 | Não Iniciada | SNSPLI501
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação B. ESPERANCA, composto por: 01 Multiplexador. | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006946/2024 | Não Iniciada | 11373020
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do linha Abunã Rio Branco 230kV C2 na SE Abunã (ANRBLT6-02-ANRE605-ANSPR01). Será necessário o desligamento da própria linha ANRBLT6-02 e do reator ANRE6-05. | LT 230 kV ABUNA /RIO BRANCO 1 C-2 RO/AC | Concluída | 0007342/2024 | Não Iniciada | ANSPR01-06BY
CGT ELETROSUL | S V PALMAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Santa Vitória do Palmar 2. | MG S V PALMAR 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0006947/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituir o RDP - ECIL OSC-1000 que contemplam a linha RVBP-LI6-0. | LT 230 kV RIB.GONCALVES /BALSAS C-1 PI/MA | Concluída | 0007346/2024 | Não Iniciada | RVBPLI6-01
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H7-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006948/2024 | Não Iniciada | 11338483
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - CXNBLT601. | LT 230 kV COXIPO /NOBRES C-1 MT | Concluída | 0007347/2024 | Não Iniciada | CXSPRLT-B1Y
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação DELM. GOUVEIA, composto por: 01 Multiplexador. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006949/2024 | Não Iniciada | 11374707
CGT ELETROSUL | S V PALMAR 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Santa Vitória do Palmar 2. | MG S V PALMAR 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0006950/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H8-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006952/2024 | Não Iniciada | 11343418
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - RPCXLT601. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-1 MT | Concluída | 0007352/2024 | Não Iniciada | CXSPRPP-CX
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação STO.A.JESUS, composto por: 01 Multiplexador. | MG STO.A.JESUS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006954/2024 | Não Iniciada | 11374134
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - RPCXLT602. | LT 230 kV RONDONOPOLIS /COXIPO C-2 MT | Concluída | 0007353/2024 | Não Iniciada | CXSPR01-DX
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Tapera 2. | MG TAPERA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006955/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - JUVDLI601. | LT 230 kV JAURU /VARZEA GRANDE C-1 MT | Concluída | 0007355/2024 | Não Iniciada | JUVDLI6-01
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36H8-8 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0006956/2024 | Não Iniciada | 11338484
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - JUVDLI602 | LT 230 kV JAURU /VARZEA GRANDE C-2 MT | Concluída | 0007357/2024 | Não Iniciada | JUVDLI6-02
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Multiplexador Óptico SDH, na subestação EUNAPOLIS, composto por: 01 Multiplexador. | MG EUNAPOLIS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0006959/2024 | Não Iniciada | 11374139
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Tapera 2. | MG TAPERA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006960/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do Sistema de Proteção e Controle (SPCS) da linha Nova Mutum - Sorriso circuito 1, na SE Nova Mutum, (QPC1-6CY - UCD1-2). | LT 230 kV NOVA MUTUM /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0007367/2024 | Não Iniciada | NMSPRLT-6CY
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 13.8 kV posição operacional 41T8-8 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006961/2024 | Não Iniciada | 12621037
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - AQTC6-01 - Vão 06AX | MG 230 kV ARIQUEMES MG1 RO | Concluída | 0007368/2024 | Não Iniciada | AQTC601-06AX
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - AQTC601 - Vão 06CX. | MG 230 kV ARIQUEMES MG1 RO | Concluída | 0007370/2024 | Não Iniciada | AQTC601-06CX
CGT ELETROSUL | TAPERA 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Tapera 2. | MG TAPERA 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006964/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - AQTC601 - Vão 06AY | MG 230 kV ARIQUEMES MG1 RO | Concluída | 0007371/2024 | Não Iniciada | AQTC601-06AY
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) conjunto de TP de medição 13.8 kV posição operacional 81k1 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006966/2024 | Não Iniciada | 12621102
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do SPCS da Unidade de Controle do vão de transferência (interligação de barras) da SE Ji-Paraná (JPSPR01). Será necessário do desligamento das barras JPBR6-01 e JPBR6-02. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007372/2024 | Não Iniciada | JPSPR01
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir da proteção de Barras da SE Pimenta Bueno (UPDB-UNID. Prot. Barra 7SS52 siemens) . Para execução desta melhoria será necessário a indisponibilidade de atuação da proteção de barras 01 e 02 da SE Pimenta Bueno e de todos os vãos da SE Pimenta Bueno. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007375/2024 | Não Iniciada | PBSPR01
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-2 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006968/2024 | Não Iniciada | 12621103
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE na SE Abunã (ANAUS00). | MG 230 kV ABUNA MG1 RO | Concluída | 0007376/2024 | Não Iniciada | ANAUS00
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do Serviço Auxiliar CC da SE Abunã (ANSPR00 - SSC01). Será necessário o desligamento do proprio Serviço Auxiliar CC da SE Abunã. | MG 230 kV ABUNA MG1 RO | Concluída | 0007377/2024 | Não Iniciada | ANSPR00 - SSC01
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do Serviço Auxiliar CA da SE Abunã (ANSPR00 - SSA01). Será necessário o desligamento do proprio Serviço Auxiliar CA da SE Abunã. | MG 230 kV ABUNA MG1 RO | Concluída | 0007378/2024 | Não Iniciada | ANSPR00 - SSA01
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-3.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006969/2024 | Não Iniciada | 12621104
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Mimoso (vinculada a LT 138 kV Mimoso - Campo Grande C-4). | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0006970/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE na SE Ariquemes. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Ariquemes. | MG 230 kV ARIQUEMES MG1 RO | Concluída | 0007380/2024 | Não Iniciada | MG (AQAUS00)
CHESF | CEARA MIRIM 2 | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S1, na subestação CEARA MIRIM II, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV TOUROS /CEARA MIRIM II C-1 RN | Concluída | 0006971/2024 | Não Iniciada | 12445133
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição SPCS do vão de transferência (- CJBR6-01-SPR01). Com desligamento do próprio vão de transferência e disjuntor e seccionadoras. | MG 230 kV CARAJAS MG1 PA | Concluída | 0007390/2024 | Não Iniciada | CJBR6-01
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-3.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006973/2024 | Não Iniciada | 12621105
ELETRONORTE | JARU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE da SE Jaru. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Jaru. | MG 230 kV JARU MG1 RO | Concluída | 0007389/2024 | Não Iniciada | MG (JRAUS01)
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT1 na SE Mimoso (vinculada a LT 138 kV Mimoso - Campo Grande C-4). | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0006974/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 48 VCC
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do Sistema de proteção e controle de Barra única (JUSPRAT01 - BR201) de 13.8KV - . Como existe apenas uma barra única de 13,8 KV, haverá necessidade de desligameno do lado de baixa das FT JUAT601, JUAT602 e todo o barramento de 13,8kV. | MG 230 kV JAURU MG1 MT | Concluída | 0007387/2024 | Não Iniciada | JUSPRAT01
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na Entrada de Linha 04S4, na subestação MESSIAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | LT 230 kV MESSIAS /RIO LARGO II C-2 AL | Concluída | 0006975/2024 | Não Iniciada | 12445621
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de proteção e controle do sistema de 13.8KV ( JUSPRAT6-02 - BR202.) Como existe apenas uma barra única de 13,8 KV, haverá necessidade de desligameno do lado de baixa das FT JUAT6-01, JUAT6-02 e todo o barramento de 13,8kV. | MG 230 kV JAURU MG1 MT | Concluída | 0007385/2024 | Não Iniciada | JUSPRAT02
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-3.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006978/2024 | Não Iniciada | 12621106
ELETRONORTE | JAURU | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de proteção e controle do sistema (SPCS) do serviço auxiliar 1 (JUSPRAT - SSA01). Será necessário o desligamento do proprio Serviço Auxiliar CC e CA da SE Jauru. | MG 230 kV JAURU MG1 MT | Concluída | 0007384/2024 | Não Iniciada | JUSPRAT - SSA01
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Mimoso (vinculada a LT 138 kV Mimoso - Campo Grande C-4). | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0006980/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04N2 (LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-1), na subestação ANGELIM, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV GARANHUNS II /ANGELIM C-2 PE | Concluída | 0006982/2024 | Não Iniciada | 12442036
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do microcomputador 2 (SICAM PAS 1-UIN MG230-AUS00) interface das unidades de controle e proteção para o SAGE da SE Ji-Paraná. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Jí-Paraná. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007397/2024 | Não Iniciada | MG230-AUS00
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-4.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006985/2024 | Não Iniciada | 12621107
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do microcomputador 1 (SICAM PAS 2-UIN- MG230-AUS00) da SE Ji-Paraná. interface entre as unidades de controle e proteção para o SAGE. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Jí-Paraná. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007398/2024 | Não Iniciada | MG230-AUS00
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Xanxerê. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0006986/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do Serviço Auxiliar CC da SE Ji-Paraná (JPSPR00 - SSA01). | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007399/2024 | Não Iniciada | JPSPR00 - SSA01
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1), na subestação CATU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1 BA | Concluída | 0006987/2024 | Não Iniciada | 12447625
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do Serviço Auxiliar CA da SE Jiparaná (JPSPR00- SSA01). Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Jí-Paraná. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007401/2024 | Não Iniciada | JPSPR00- SSA01
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-4.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006990/2024 | Não Iniciada | 12621108
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE na SE Ji-Paraná. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007403/2024 | Não Iniciada | MG230-AUS00
ELETRONORTE | NOBRES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do SPCS da Unidade de Controle do vão de transferência - (NBSPRBR601). Será necessário o desligamento barra 01. | MG 230 kV NOBRES MG1 MT | Concluída | 0007407/2024 | Não Iniciada | NBSPRBR601
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2), na subestação CATU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2 BA | Concluída | 0006992/2024 | Não Iniciada | 12447633
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-4.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006994/2024 | Não Iniciada | 12621109
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE da SE Pimenta Bueno (PBSPR01). Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Pimenta Bueno. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007408/2024 | Não Iniciada | MG (PBSPR01)
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do Microcomputador 1 (Sicam PAS 1-UIN-1) interface das unidades de controle e proteção para o SAGE da SE Pimenta Bueno. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Pimenta Bueno. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007409/2024 | Não Iniciada | AUS01
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1), na subestação CAMACARI IV, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1 BA | Concluída | 0007157/2024 | Não Iniciada | 12447743
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-5.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006997/2024 | Não Iniciada | 12621110
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do Microcomputador 2 (Sicam PAS 2-UIN-2) interface das unidades de controle e proteção para o SAGE da SE Pimenta Bueno. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Pimenta Bueno. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007411/2024 | Não Iniciada | AUS01
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE -na SE Porto Velho (U29PBVSPR01). Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Porto Velho. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0007412/2024 | Não Iniciada | MG (PVAUS00)
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do microcomputador 1 (Sicam PAS 1-UIN-1 MG230-SSA01) interface entre as unidades de controle e proteção para o SAGE na SE Porto Velho. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Porto Velho. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0007418/2024 | Não Iniciada | AUS00
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-5.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0006999/2024 | Não Iniciada | 12621111
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2), na subestação CAMACARI IV, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2 BA | Concluída | 0007000/2024 | Não Iniciada | 12447741
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de Microcomputador 3 (Sicam PAS 2-UIN-2 MG230-SSA01) interface entre as unidades de controle e proteção para o SAGE na SE Porto Velho. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Porto Velho. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0007428/2024 | Não Iniciada | SSA01
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de Microcomputador 2 (Sicam PAS 1-UIN-1 - PVAUS00) interface entre as unidades de controle e proteção para o SAGE. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Porto Velho. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0007419/2024 | Não Iniciada | MG (PVAUS00)
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91k1-5.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007003/2024 | Não Iniciada | 12621112
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de Microcomputador 4 (Sicam PAS 2-UIN-2 - PVAUS00) interface entre as unidades de controle e proteção para o SAGE, na SE Porto Velho. Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Porto Velho. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0007420/2024 | Não Iniciada | MG (PVAUS00)
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição de 02 Monitores De 50" para substituir as telas do SAGE da SE Samuel (SMAUS00). Será necessário o desligamento de toda supervisão da SE Samuel. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007422/2024 | Não Iniciada | MG (SMAUS00)
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da Unidade de Controle do vão de transferência. BR601-SPSPRBR. Será necessário o desligamento do vão de transferência e disjunto e seccionadoras. | MG 230 kV SINOP MG1 MT | Concluída | 0007430/2024 | Não Iniciada | SPSPRBR-CY
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91T9.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007005/2024 | Não Iniciada | 12621113
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91T9.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007009/2024 | Não Iniciada | 12621114
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV COTEGIPE /JACARACANGA C-1 BA | Concluída | 0007010/2024 | Não Iniciada | 12448378
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 91T9.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007013/2024 | Não Iniciada | 12621115
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Concluída | 0007154/2024 | Não Iniciada | 12448382
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-1.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007015/2024 | Não Iniciada | 12621116
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0007016/2024 | Não Iniciada | 12448380
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de conjunto de Resistor de Aterramento (Banco 2) associado ao TR1 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007068/2024 | Em Andamento | RAT13,8 TF1 (Banco 2)
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do SERVIÇO AUXILIAR (QCD-02) SETOR 13,8KV. | MG 230 kV SINOP MG1 MT | Concluída | 0007431/2024 | Não Iniciada | SPSPRCA
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-1.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007019/2024 | Não Iniciada | 12621117
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1), na subestação CAMACARI IV, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0007020/2024 | Não Iniciada | 12447738
ELETRONORTE | RIO BRANCO I | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da Proteção e Controle - SPCS do Reator 2 de 230kV (RBRE6-02) da SE Rio Branco. | RTB 230 kV 20 Mvar RIO BRANCO 1 RT2 AC | Concluída | 0007436/2024 | Não Iniciada | RBSPR01-06DX
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 220 VCA (5SA5) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007022/2024 | Não Iniciada | Painel - 220 VCA
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Reator 2 da SE Sinop (SPRE6-02). Será necessário o desligamento da FT da linha LT 230 kV SINOP /SORRISO C-1 MT . | LT 230 kV SINOP /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0007438/2024 | Não Iniciada | SPRE6-02
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-1.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007023/2024 | Não Iniciada | 12621118
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de Pára-raios fase A, 138kV, arranjo BS, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0007024/2024 | Em Andamento | PR LITQCA3 STCAM FASE A
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Reator 1 da linha Sorriso/Sinop C1 na SE Sinop (SPRE6-01). Será necessário o desligamento da FT do reator SPRE6-01 e da linha Sorriso/Sinop C1. | LT 230 kV SINOP /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0007443/2024 | Não Iniciada | SPRE6-01
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Transformador 04T3, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | TR 230/69 kV GOIANINHA TR3 PE | Concluída | 0007026/2024 | Não Iniciada | 12441505
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do Autotransformador 230/138kV numero 1 da SE Abunã (ANAT6-01-ANSPR01). Será necessário o desligamento do autotransformador ANAT602. | TR 230/138 kV ABUNA TR1 RO | Concluída | 0007445/2024 | Não Iniciada | ANAT601
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 48 Vcc - SACC48-RET1, da SE Osório 2. | MG OSORIO 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007027/2024 | Não Iniciada | RET1 - 48 VCC
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir sistema de SPCS do Autotransformador 1 da SE Ji-Paraná ( JPAT6-01). Será necessário desligamento do auto-transformador JPAT602 | TR 230/138 kV JI-PARANA TR1 RO | Concluída | 0007447/2024 | Não Iniciada | JPAT601-06DY
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-2.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007029/2024 | Não Iniciada | 12621119
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação PAU FERRO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0007031/2024 | Não Iniciada | 12442122
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do sistema de SPCS do Autotransformador 2 da SE Sinop ( SPAT6-02). Será necessário o desligamento da FT do autotransformador SPAT6-01. | TR 230/138 kV SINOP TR2 MT | Concluída | 0007448/2024 | Não Iniciada | SPAT6-02
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de Pára-raios fase B, 138kV, arranjo BS, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0007032/2024 | Em Andamento | PR LITQCA3 STCAM FASE B
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Osório 2. | MG OSORIO 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007034/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do Sistema de Proteção e Controle da proteção de barras associada ao Transformador 1 da SE Nova Mutum (QPC1-6BX - UPD3(BU)). Será necessário desligar o proprio transformador NMTF601. Para a substituição da UPD3 precisa desligar as barras NMBR6-01 e NMBR6-02. | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF1 MT | Concluída | 0007449/2024 | Não Iniciada | NMSPRTF - 6BX
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-2.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007036/2024 | Não Iniciada | 12621120
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do comando do OLTC do trafo TR58-A (cod. Furnas: 10182450 - COD. OBRA: F00451). | TR 500 / 138 kV ANGRA FUR 58 RJ | Concluída | 0007105/2024 | Em Andamento | TR58-A
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0007038/2024 | Não Iniciada | 12448309
ELETRONORTE | NOVA MUTUM | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição do Sistema de Proteção e Controle (SPCS) QPC1-6AX - UCD2. Será necessário desligar o próprio transformador NMTF6-02. | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF1 MT | Concluída | 0007478/2024 | Não Iniciada | NMSPRTF-6AX
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Osório 2. | MG OSORIO 2 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007039/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
ELETRONORTE | RIO BRANCO 1 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da Proteção e Controle do Transformador 1 230/69kV (RBTF6-01) da SE Rio Branco. | TR 230/69 kV RIO BRANCO 1 TR1 AC | Concluída | 0007479/2024 | Não Iniciada | RBSPR01-06EX
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-2.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007040/2024 | Não Iniciada | 12621121
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção da LT 230 kV Sorriso - Sorriso II na SE Sorriso (QPC1-6DY - UPD1 referente ao SSSX-LT6-01). Será necessário o desligamento da LT 230 kV Sorriso - Sorriso II. | LT 230 kV SORRISO II /SORRISO C-1 MT | Concluída | 0007483/2024 | Não Iniciada | SSSPRLT-06DY
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 1) 13,8 kV, 0,25MVA, fase A, arranjo BS, associado ao TR2 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007042/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF2-A (Banco 1)
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-2), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-2 BA | Concluída | 0007043/2024 | Não Iniciada | 12448308
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-3.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007044/2024 | Não Iniciada | 12621122
FURNAS | CAMPINAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Para-raios | 138 | Substituição de Pára-raios fase C, 138kV, arranjo BS, associado ao AT03, na SE CAMPINAS. | LT 138 kV TANQUINHO /CAMPINAS C-3 SP | Concluída | 0007046/2024 | Em Andamento | PR LITQCA3 STCAM FASE C
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3), na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3 BA | Concluída | 0007047/2024 | Não Iniciada | 12448307
CGT ELETROSUL | POVO NOVO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Povo Novo. | MG POVO NOVO / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007048/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do comando do OLTC do trafo TR58-B (cod. Furnas: 10182451 - COD. OBRA: F00452). | TR 500 / 138 kV ANGRA FUR 58 RJ | Concluída | 0007106/2024 | Em Andamento | TR58-B
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-3.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007049/2024 | Não Iniciada | 12621123
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Transformador de Aterramento | 13,8 | Substituição de Transformador de Aterramento (Banco 1) 13,8 kV, 0,25MVA, fase B, arranjo BS, associado ao TR2 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007052/2024 | Em Andamento | TFAT13,8 TF2-B (Banco 1)
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C3 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3), na subestação SAPEACU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-3 BA | Concluída | 0007053/2024 | Não Iniciada | 12447399
CGT ELETROSUL | POVO NOVO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Povo Novo. | MG POVO NOVO / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007054/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-3.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007055/2024 | Não Iniciada | 12621124
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 220 Vcc - SACC220-BAT1 na SE P. Médici (vinculada a LT 230 kV P.Médici - Santa Cruz 1). | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007056/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 220 VCC
CHESF | BROTAS.MACAUBAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04F2 (LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1), na subestação BROT.MACAUBAS, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007057/2024 | Não Iniciada | 12441172
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-4.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007062/2024 | Não Iniciada | 12621125
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125/CS1/2-BAT2 na SE Marmeleiro 2 (vinculada aos Compensadores Síncronos). | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007064/2024 | Não Iniciada | BAT2 - CS1/2 - 125 VCC
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 138 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 03N2 (LT 138 kV IRECE /BAIXIOS), na subestação IRECE, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 138 kV IRECE BAIXIOS 03N2 (13N2) | Concluída | 0007065/2024 | Não Iniciada | 12479366
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-4.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007067/2024 | Não Iniciada | 12621126
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do comando do OLTC do trafo TR58-C (cod. Furnas: 10182453 - COD. OBRA: F00453). | TR 500 / 138 kV ANGRA FUR 58 RJ | Concluída | 0007121/2024 | Em Andamento | TR58-C
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007069/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V1 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 ), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-2 PB/RN | Concluída | 0007071/2024 | Não Iniciada | 12446745
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-4.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007073/2024 | Não Iniciada | 12621127
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Salto Osório. | MG S. OSORIO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007074/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007075/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-5.A da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007077/2024 | Não Iniciada | 12621128
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1), na subestação PARAISO, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV C.GRANDE II /PARAISO C-1 PB/RN | Concluída | 0007145/2024 | Não Iniciada | 12445675
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do comando do OLTC do trafo TRR1 (cod. Furnas: 10182452 - COD. OBRA: F00454). | TRR 500 / 138 kV ANGRA FUR TRR1 RJ | Concluída | 0007122/2024 | Em Andamento | TRR1
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-5.B da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007079/2024 | Não Iniciada | 12621129
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04M7 (LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1), na subestação MATATU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV CAMACARI II /MATATU C-1 BA | Concluída | 0007081/2024 | Não Iniciada | 12447557
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de conjunto de Resistor de Aterramento (Banco 1) associado ao TR3 na SE GRAVATAI. | MG 13,8 kV GRAVATAI MG1 RS | Concluída | 0007083/2024 | Em Andamento | RAT13,8 TF3 (Banco 1)
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 96k1-5.C da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007085/2024 | Não Iniciada | 12621130
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associada ao vão de Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE | Concluída | 0007086/2024 | Não Iniciada | 12444345
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bombas do circuito aberto do Sistema de Resfriamento de Equipamentos, referentes aos Compensadores Síncronos da SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007087/2024 | Em Andamento | Bomba
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04V2 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-2 PE | Concluída | 0007088/2024 | Não Iniciada | 12444312
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bombas do circuito fechado do Sistema de Resfriamento de Equipamentos, referentes aos Compensadores Síncronos da SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007089/2024 | Em Andamento | Bomba
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associada ao vão de Entrada de Linha 04V3 (LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /JOAIRAM C-3 PE | Concluída | 0007090/2024 | Não Iniciada | 12444317
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Painel de Controle MVW1 do Ponymotor (Compensador de Partida), referente aos Compensadores Síncronos da SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007092/2024 | Em Andamento | Painel de Controle
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associada ao Banco de Capacitores 04H1, na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | BC 230 kV 50,5 MVAr RECIFE II BC1 PE | Concluída | 0007093/2024 | Não Iniciada | 12444306
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Painel de Controle MVW2 do Ponymotor (Compensador de Partida), referente aos Compensadores Síncronos da SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007095/2024 | Em Andamento | Painel de Controle
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2), na subestação MIRUEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0007096/2024 | Não Iniciada | 12441608
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição dos Painéis de Distribuição 480 VCA (5SA1, 5SA2A, 5SA2B, 5SA3) e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Nova Santa Rita. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007098/2024 | Não Iniciada | Painel - 480 VCA
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituir o RDP - ECIL OSC-1000 que contemplam a linha RVBP-LI6-02. | LT 230 kV RIO VERDE FUR /BARRA PEIXE C-2 GO/MT | Concluída | 0007481/2024 | Não Iniciada | RVBP-LI6-02
CGT ELETROSUL | MARMELEIRO 2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Ponymotor (Compensador de Partida), referente aos Compensadores Síncronos da SE Marmeleiro 2. | MG MARMELEIRO 2 / CCO-2012-020 - RB | Concluída | 0007099/2024 | Em Andamento | Ponymotor
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - PVANLT601 | LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-1 RO | Concluída | 0007484/2024 | Não Iniciada | PVANLT601-06BY
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C6 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3), na subestação MIRUEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-3 PE | Concluída | 0007140/2024 | Não Iniciada | 12441599
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do Transformador IGTF3-02 34,5KV/380V. | MG 230 kV INTEGRADORA MG1 PA | Concluída | 0007489/2024 | Não Iniciada | IGTF3-02
FURNAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do comando do OLTC do trafo TRTD01 (cod. Furnas: 10232004 - COD. OBRA: F00739). | TR 500 / 138 kV ANGRA FUR 58 RJ | Concluída | 0007133/2024 | Em Andamento | TRTD01
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 JP-MG601. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007490/2024 | Não Iniciada | AUS00-06AY
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilógrafa Registrador digital de perturbações - RPV 310 - JP-MG601. | MG 230 kV JI-PARANA MG1 RO | Concluída | 0007491/2024 | Não Iniciada | JP-MG601-06BY
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROPB-MG601 - 06DY. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007492/2024 | Não Iniciada | OSC01-06DY
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROPB-MG601 - 06DX | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007493/2024 | Não Iniciada | OSC01-06DX
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROPB-MG601 - 06BY. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007495/2024 | Não Iniciada | OSC01-06BY
ELETRONORTE | PIMENTA BUENO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROPB-MG601 - 06CY. | MG 230 kV PIMENTA BUENO MG1 RO | Concluída | 0007496/2024 | Não Iniciada | OSC01-06CY
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - MG230-OSC01. | MG 230 kV PORTO VELHO MG1 RO | Concluída | 0007497/2024 | Não Iniciada | MG230-OSC01
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 -MG230-OSC01- VAO 06AX. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007498/2024 | Não Iniciada | OSC01-06AX
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 -MG230-OSC01 VAO-06BX. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007499/2024 | Não Iniciada | OSC01-06BX
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - MG230-OSC01 VAO-06DX | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007507/2024 | Não Iniciada | OSC01-06DX
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 -MG230-OSC01VAO-06EX | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007506/2024 | Não Iniciada | OSC01-06EX
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 -MG230-OSC01VAO-06FX. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007508/2024 | Não Iniciada | OSC01-06FX
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - MG230-OSC01 - VAO 06CY. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007503/2024 | Não Iniciada | OSC01-06CY
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - MG230-OSC01-VAO-06DY. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0007505/2024 | Não Iniciada | OSC01-06DY
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DOS RV (REGULADORES DE VELOCIDADE) E RT (REGULADORES DE TENSÃO) DA UG01 DA UHE ITUMBIARA | UG01 UHITB | Concluída | 0007163/2024 | Não Iniciada | UG01 UHITB
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROVN-MG601 - 06EX. | MG 230 kV VILHENA MG1 RO | Concluída | 0007502/2024 | Não Iniciada | MG230-06EX
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROVN-MG601 - 06GY. | MG 230 kV VILHENA MG1 RO | Concluída | 0007510/2024 | Não Iniciada | MG230-06GY
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DOS RV (REGULADORES DE VELOCIDADE) E RT (REGULADORES DE TENSÃO) DA UG02 DA UHE ITUMBIARA | UG02 UHITB | Concluída | 0007168/2024 | Não Iniciada | UG02 UHITB
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROVN-MG601 - 06BY. | MG 230 kV VILHENA MG1 RO | Concluída | 0007511/2024 | Não Iniciada | MG230-06BY
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DOS RV (REGULADORES DE VELOCIDADE) E RT (REGULADORES DE TENSÃO) DA UG03 DA UHE ITUMBIARA | UG03 UHITB | Concluída | 0007171/2024 | Não Iniciada | UG03 UHITB
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Autotransformadores MRAT6-01. | TR 230/138 kV MIRANDA II TR1 MA | Concluída | 0007512/2024 | Não Iniciada | MRAT601
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG01 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG01 UHMMO | Concluída | 0007172/2024 | Não Iniciada | UG01 UHMMO
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DOS RV (REGULADORES DE VELOCIDADE) E RT (REGULADORES DE TENSÃO) DA UG04 DA UHE ITUMBIARA | UG04 UHITB | Concluída | 0007174/2024 | Não Iniciada | UG04 UHITB
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV fase V do transformador PFTF6-01 | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0007513/2024 | Não Iniciada | PFAT601
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de Transformador de Corrente 69 kV, referente ao ramal de atendimento aos Serviços Auxiliares, LT Salto Osório - Salto Santiago C-1, Fase B. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV S.OSORIO/ S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0007176/2024 | Não Iniciada | TCB
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DOS RV (REGULADORES DE VELOCIDADE) E RT (REGULADORES DE TENSÃO) DA UG05 DA UHE ITUMBIARA | UG05 UHITB | Concluída | 0007175/2024 | Não Iniciada | UG05 UHITB
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Revitalização do SPAT6-01. Substituição de Buchas 138 KV, Vedações, Relé de Gás e Bolsa de Expansão, Etc. | TR 230/138 kV SINOP TR1 MT | Concluída | 0007516/2024 | Não Iniciada | SPAT601
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DOS RV (REGULADORES DE VELOCIDADE) E RT (REGULADORES DE TENSÃO) DA UG06 DA UHE ITUMBIARA | UG06 UHITB | Concluída | 0007177/2024 | Não Iniciada | UG06 UHITB
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV fase A do transformador PFTF6-01. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0007524/2024 | Não Iniciada | PFTF601
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG02 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG02 UHMMO | Concluída | 0007179/2024 | Não Iniciada | UG02 UHMMO
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV fase B do transformador PFTF6-01. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0007518/2024 | Não Iniciada | PFTF601
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de Transformador de Corrente 69 kV, referente ao ramal de atendimento aos Serviços Auxiliares, LT Salto Osório - Salto Santiago C-1, Fase A. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV S.OSORIO/ S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0007180/2024 | Não Iniciada | TCA
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG03 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG03 UHMMO | Concluída | 0007181/2024 | Não Iniciada | UG03 UHMMO
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 69kV fase A do transformador PFTF6-01 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0007520/2024 | Não Iniciada | PFTF601
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO ESTATOR DO GERADOR DA UG07 E DO DISTRIBUIDOR DA TURBINA DA UG07 DA UHE FURNAS. | UG07 UHFUR | Concluída | 0007182/2024 | Não Iniciada | UG07 UHFUR
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 69kV fase B do transformador PFTF6-01 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0007535/2024 | Não Iniciada | PFTF601
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG04 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG04 UHMMO | Concluída | 0007184/2024 | Não Iniciada | UG04 UHMMO
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de Transformador de Corrente 69 kV, referente ao ramal de atendimento aos Serviços Auxiliares, LT Salto Osório - Salto Santiago C-1, Fase C. Associado à obra, são esperadas substituições/adaptações de fundações e suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. Funções do TC: proteção e medição. | LT 69 kV S.OSORIO/ S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0007185/2024 | Não Iniciada | TCC
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO ESTATOR DO GERADOR DA UG08 E DO DISTRIBUIDOR DA TURBINA DA UG08 DA UHE FURNAS. | UG08 UHFUR | Concluída | 0007186/2024 | Não Iniciada | UG08 UHFUR
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG05 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG05 UHMMO | Concluída | 0007187/2024 | Não Iniciada | UG05 UHMMO
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 69kV fase V do transformador PFTF6-01 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0007537/2024 | Não Iniciada | PFTF601
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 69kV fase B do transformador PFTF6-02 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007538/2024 | Não Iniciada | PFTF602
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG06 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG06 UHMMO | Concluída | 0007190/2024 | Não Iniciada | UG06 UHMMO
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de Transformador de Potencial 69 kV, referente ao ramal de atendimento aos Serviços Auxiliares, LT Salto Osório - Salto Santiago C-1, Fase A. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento. | LT 69 kV S.OSORIO/ S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0007191/2024 | Não Iniciada | TPA
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 01 DA UHE FURNAS. | UG01 UHFUR | Concluída | 0007192/2024 | Não Iniciada | UG01 UHFUR
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 69kV fase V do transformador PFTF6-02 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007540/2024 | Não Iniciada | PFTF602
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG07 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG07 UHMMO | Concluída | 0007193/2024 | Não Iniciada | UG07 UHMMO
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV fase A do transformador PFTF6-02 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007541/2024 | Não Iniciada | PFTF602
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG08 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG08 UHMMO | Concluída | 0007194/2024 | Não Iniciada | UG08 UHMMO
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 02 DA UHE FURNAS. | UG02 UHFUR | Concluída | 0007195/2024 | Não Iniciada | UG02 UHFUR
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV fase B do transformador PFTF6-02 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007549/2024 | Não Iniciada | PFTF602
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG09 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG09 UHMMO | Concluída | 0007198/2024 | Não Iniciada | UG09 UHMMO
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 03 DA UHE FURNAS. | UG03 UHFUR | Concluída | 0007199/2024 | Não Iniciada | UG03 UHFUR
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 230kV fase V do transformador PFTF6-02 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0007528/2024 | Não Iniciada | PFTF602
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 04 DA UHE FURNAS. | UG04 UHFUR | Concluída | 0007200/2024 | Não Iniciada | UG04 UHFUR
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO), RV (REGULADOR DE TENSÃO) E RDP (REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBAÇÕES) DA UG10 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES. | UG10 UHMMO | Concluída | 0007201/2024 | Não Iniciada | UG10 UHMMO
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de conjunto de Resistor de Aterramento (Banco 1) associado ao TR2 na SE GRAVATAI. | MG GRAVATAI / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007202/2024 | Em Andamento | RAT13,8 TF2 (Banco 1)
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - MG230-OSC01. | TR 230/69 kV PORTO VELHO TR1 RO | Concluída | 0007529/2024 | Não Iniciada | OSC01-06CY
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 05 DA UHE FURNAS. | UG05 UHFUR | Concluída | 0007203/2024 | Não Iniciada | UG05 UHFUR
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - MG230-OSC01. | TR 230/69 kV PORTO VELHO TR2 RO | Concluída | 0007548/2024 | Não Iniciada | PVSPRTF-06DY
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 06 DA UHE FURNAS. | UG06 UHFUR | Concluída | 0007205/2024 | Não Iniciada | UG06 UHFUR
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 -MG230-OSC01. | TR 230/69 kV PORTO VELHO TR3 RO | Concluída | 0007547/2024 | Não Iniciada | PVSPRTF-06EY
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 07 DA UHE FURNAS. | UG07 UHFUR | Concluída | 0007206/2024 | Não Iniciada | UG07 UHFUR
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Transformador MCTF7-01 Fase A - Vão C. | TR 500/138 kV MIRACEMA TF1 TO | Concluída | 0007532/2024 | Não Iniciada | MCTF7-01
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SPCS (SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO) DA UG 08 DA UHE FURNAS. | UG08 UHFUR | Concluída | 0007208/2024 | Não Iniciada | UG08 UHFUR
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Transformador MCTF7-01 Fase B - Vão C. | TR 500/138 kV MIRACEMA TF1 TO | Concluída | 0007527/2024 | Não Iniciada | MCTF701
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Transformador MCTF7-01 Fase V - Vão C. | TR 500/138 kV MIRACEMA TF1 TO | Concluída | 0007546/2024 | Não Iniciada | MCTF701
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Vedações, Válvulas, Indicador de nivel de óleo e Relé de Gás do Autotransformador - MRTF6-03. | TR 230/69 kV MIRANDA II TR3 MA | Concluída | 0007545/2024 | Não Iniciada | MRTF603
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da bucha de neutro fase A do IZRE7-04 - Necessário desligamento da função LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0007569/2024 | Não Iniciada | IZRE7-04-FASE A
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituir o relé do sistema de proteção da linha Porto Velho Abunã 230kV C2 na SE Abunã (Relés REF545 (UPD4) da PVANLT6-02-ANSPPR) e como consequencia eliminação do sistema MicroScada desta função, migrando para o sistema SAGE. Será necessário o desligamento da própria linha e do reator da linha. | LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-2 RO | Concluída | 0007578/2024 | Não Iniciada | ANSPPR-06BX
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das Barras 500 kV , na subestação SOBRAL III, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (principal), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 08 vãos, 08 unidades de bay de proteção de barras (principal) e infraestrutura de comunicação associados. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007218/2024 | Em Andamento | 12442606
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição Cabo para raio MRPR-LT601 - Substituir em toda a Linha de Transmissão. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0007586/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II MA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição Cabo para raio LDMR-LT601 - Substituir em toda a Linha de Transmissão | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0007584/2024 | Não Iniciada | LDMR-LT601
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROVN-MG601 - 06CY. | MG 230 kV VILHENA MG1 RO | Concluída | 0007577/2024 | Não Iniciada | MG230-06CY
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 01T3, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007220/2024 | Não Iniciada | 11364018
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO DO SISTEMA DE ESVAZIAMENTO E DRENAGEM DA CASA DE FORÇA DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO | Concluída | 0007221/2024 | Não Iniciada | UHMMO
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Campos Novos - Nova Santa Rita C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV C.NOVOS /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0007222/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT NSR C-1
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 - ROVN-MG601 - 06DX. | MG 230 kV VILHENA MG1 RO | Concluída | 0007576/2024 | Não Iniciada | MG230-06DX
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG01 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG01 | Concluída | 0007223/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG01
CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA CE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 5Km de Cabo Para-Raio por OPGW na LT 04F2 AQD/FZD C-2 | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE | Concluída | 0007224/2024 | Não Iniciada | d-saqdsftz-04f2-cprr
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha de 230kV - BSTF6-01 - Fases A | TR 230/69 kV BALSAS TR1 MA | Concluída | 0007571/2024 | Não Iniciada | BSTF601
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 01T5, na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007225/2024 | Não Iniciada | 11362999
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha de 230kV - BSTF6-01 - Fases B | TR 230/69 kV BALSAS TR1 MA | Concluída | 0007567/2024 | Não Iniciada | BSTF601
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Caxias 5, incluindo uma Unidade Central e sete unidades de Bay (vãos TF 1 230/13,8 kV, TF 2 230/13,8 kV, TF 3 230/69 kV, Interligador de Barras - IB, LT Caxias C-1, LT Farroupilha C-1 e LT Lajeado Grande C-1), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG CAXIAS SUL 5 / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007227/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
ELETRONORTE | BALSAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha de 230kV - BSTF6-01 - Fases V | TR 230/69 kV BALSAS TR1 MA | Concluída | 0007564/2024 | Não Iniciada | BSTF601
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha de 230kV - RGTF601 - Fase A | TR 230/69 kV RIB.GONCALVES TR1 PI | Concluída | 0007563/2024 | Não Iniciada | RGTF601
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 12D1, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | IB 69 kV MG 230 kV G.MANGABEIRA MG1 BA IB1 (12D1) | Concluída | 0007230/2024 | Não Iniciada | 12448310
CGT ELETROSUL | GRAVATAI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Gravataí - Nova Santa Rita C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV GRAVATAI /NOVA STA RITA C-1 RS | Concluída | 0007231/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT NSR C-1
ELETRONORTE | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA MA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição Cabo para raio LDBC-LI701 - Substituir em toda a Linha de Transmissão | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA C-1 MA | Concluída | 0007595/2024 | Não Iniciada | LDBCLI701
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 01E1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 13,8 kV 5 MVAr MILAGRES RT1 CE | Concluída | 0007232/2024 | Não Iniciada | 11350864
CHESF | LT 230 kV PARAISO /NATAL II RN | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 5Km de Cabo Para-Raio por OPGW na LT 04N2 PRS/NTD C-1 | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0007233/2024 | Não Iniciada | d-sprssntd-04n2-cprr
ELETRONORTE | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA MA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição Cabo para raio LDBC-LI702 -Substituir em toda a Linha de Transmissão | LT 500 kV SAO LUIS II /BACABEIRA C-2 MA | Concluída | 0007594/2024 | Não Iniciada | LDBCLI702
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0007234/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT NSR C-1
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG06 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG06 | Concluída | 0007235/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG06
ELETRONORTE | LT 500kV MIRANDA II / BACABEIRA - C1 | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição Cabo para raio MRBC-LI701 -Substituir em toda a Linha de Transmissão | LT 500 kV BACABEIRA /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0007593/2024 | Não Iniciada | MRBCLI701
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG02 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG02 | Concluída | 0007236/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG02
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS do Reator de Barra 01E2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 painel, 01 unidade de proteção e controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | RTB 13,8 kV 10 Mvar MILAGRES RT2 CE | Concluída | 0007237/2024 | Não Iniciada | 11350865
ELETRONORTE | LT 500kV MIRANDA II / BACABEIRA-C2 | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituição Cabo para raio MRBC-LI702 -Substituir em toda a Linha de Transmissão | LT 500 kV BACABEIRA /MIRANDA II C-2 MA | Concluída | 0007590/2024 | Não Iniciada | MRBCLI702
CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II PB | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 5Km de Cabo Para-Raio por OPGW na LT 04V4 CGT/CGD C-3 | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3 PB | Concluída | 0007243/2024 | Não Iniciada | d-scgdscgt-04v4-cprr
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita C-2. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-2 SC/RS | Concluída | 0007238/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT NSR C-2
ELETRONORTE | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 290. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0007598/2024 | Não Iniciada | IZPD-LT7-01
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS principal das Barras 230 kV , na subestação SOBRAL III, composto por: 01 painel, 01 unidade central de proteção de barras (principal), do tipo adaptativa e distribuída, com capacidade para atender, no mínimo, 09 vãos, 09 unidades de bay de proteção de barras (principal) e infraestrutura de comunicação associados. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007239/2024 | Em Andamento | 11366650
ELETRONORTE | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens TCVCLT701 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | Concluída | 0007600/2024 | Não Iniciada | TCVCLT701
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG03 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG03 | Concluída | 0007240/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG03
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG07 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG07 | Concluída | 0007241/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG07
CHESF | CAUIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T3, na subestação CAUIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CAUIPE TR3 CE | Concluída | 0007242/2024 | Não Iniciada | 11365418
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG04 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG04 | Concluída | 0007245/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG04
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG08 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG08 | Concluída | 0007246/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG08
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1), na subestação CAMACARI IV, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-1 BA | Concluída | 0007247/2024 | Não Iniciada | 11360711
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG05 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG05 | Concluída | 0007249/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG05
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2), na subestação CAMACARI IV, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CATU /CAMACARI IV C-2 BA | Concluída | 0007251/2024 | Não Iniciada | 11360713
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG09 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG09 | Concluída | 0007252/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG09
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C2 (LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0007253/2024 | Não Iniciada | 11361337
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ÓLEO PARA O POÇO DE DRENAGEM DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO | Concluída | 0007254/2024 | Não Iniciada
FURNAS | M. MORAES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | REFORMA DA COMPORTA DE MANUTENÇÃO (STOP LOG) DA UG10 DA UHE MASCARENHAS DE MORAES | UHMMO UG10 | Concluída | 0007258/2024 | Não Iniciada | UHMMO UG10
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M1 (LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1), na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Concluída | 0007256/2024 | Não Iniciada | 11365231
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 04H1, na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr BANABUIU BC1 CE | Concluída | 0007257/2024 | Não Iniciada | 11364873
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T3 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007261/2024 | Não Iniciada | 11456568
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Banco de Capacitores 04H2, na subestação BANABUIU, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | BC 230 kV 50,5 MVAr BANABUIU BC2 CE | Concluída | 0007262/2024 | Não Iniciada | 11364875
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T4 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007264/2024 | Não Iniciada | 11456569
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T1 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007266/2024 | Não Iniciada | 11347957
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional RCD_01T2 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007267/2024 | Não Iniciada | 11347958
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02C5 (LT 69 kV COTEGIPE /CIA III), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV PITUACU /COTEGIPE C-2 BA (12C5) | Concluída | 0007269/2024 | Não Iniciada | 11365521
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T2 da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007471/2024 | Não Iniciada | 11347961
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J4 (LT 69 kV COTEGIPE /CAMACARI I), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE CAMACARI I 02J4 (12J4) | Concluída | 0007270/2024 | Não Iniciada | 11357772
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02J6 (LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-2), na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV COTEGIPE LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-2 BA (12J6) | Concluída | 0007469/2024 | Não Iniciada | 11357776
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T2, na subestação COTEGIPE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR2 BA | Concluída | 0007271/2024 | Não Iniciada | 11359142
CHESF | CAMACARI IV | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1), na subestação CAMACARI IV, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI IV /COTEGIPE C-1 BA | Concluída | 0007273/2024 | Não Iniciada | 11360703
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02M3 (LT 69 kV GOIANINHA /GOIANA), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST2 (12M3) | Concluída | 0007274/2024 | Não Iniciada | 11362942
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T7 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007275/2024 | Não Iniciada | 11348059
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02M4 (LT 69 kV GOIANINHA /GOIANA), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST3 (12M4) | Concluída | 0007276/2024 | Não Iniciada | 11362944
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Transformador de Corrente de Neutro, referente ao TR2 138/69 kV da SE Joinville. | TR 138/69 kV JOINVILLE TR2 SC | Concluída | 0007277/2024 | Não Iniciada | TCN
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T9 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007278/2024 | Não Iniciada | 11456489
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 02M5 (LT 69 kV GOIANINHA /MONJOPE), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 69 kV GOIANINHA DIST4 (12M5) | Concluída | 0007279/2024 | Não Iniciada | 11364102
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras A e B de 525 kV da SE Nova Santa Rita, incluindo Unidade Central e doze unidades de Bay (vãos TF 1 525/230 kV, TF 2 525/230 kV, TF 3 525/230 kV, TF 4 525/230 kV, LT Gravataí C-1, LT Guaíba 3 C-1, LT Guaíba 3 C-2, LT C.Novos C-1, LT Itá C-1, LT Itá C-2, IB DJ1110 e IB DJ1090), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007280/2024 | Não Iniciada | BA - Barras A e B
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T1 da subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007281/2024 | Não Iniciada | 11456496
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0007282/2024 | Não Iniciada | 11353304
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T2 da subestação MLG. | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007283/2024 | Não Iniciada | 11456497
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Nova Santa Rita, incluindo Unidade Central e quinze unidades de Bay (vãos TF 1 525/230 kV, TF 2 525/230 kV, TF 3 525/230 kV, TF 4 525/230 kV, LT Scharlau 2 C-1, LT Scharlau 2 C-2, LT C.Industrial C-1, LT C.Industrial C-2, LT C.Industrial C-3, LT P.Alegre 9 C-1, LT Camaquã 3 C-1, LT P.Petroquímico C-1, LT Candelária 2 C-1, LT Lajeado 2 C-1 e IB 230 kV), painéis e cabos de controle e potência associa | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007284/2024 | Não Iniciada | BA - Barras P e PT
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação PAU FERRO, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0007285/2024 | Não Iniciada | 12402674
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T6 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007286/2024 | Não Iniciada | 11456563
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Nova Santa Rita, DJ812. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007287/2024 | Não Iniciada | BF - DJ812
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F2 (LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1), na subestação IRECE, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007288/2024 | Não Iniciada | 11361424
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T7 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007289/2024 | Não Iniciada | 11456564
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1010 (vão entre o TF1 e a LT Guaíba 3 C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007290/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1010
CHESF | BROTAS.MACAUBAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04F2 (LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1), na subestação BROT.MACAUBAS, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV IRECE /BROT.MACAUBAS C-1 BA | Concluída | 0007291/2024 | Não Iniciada | 11361406
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T8 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007292/2024 | Não Iniciada | 11456565
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1030 (vão entre o TF2 e a LT Itá C-2). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007293/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1030
CHESF | US. L.GONZAGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T9 da subestação LGZ. | MG US. L.GONZAGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007296/2024 | Não Iniciada | 11456567
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1050 (vão entre o TF3 e a LT Itá C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007298/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1050
CHESF | C.GRANDE III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04V4 (LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3), na subestação C.GRANDE III, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-3 PB | Concluída | 0007465/2024 | Não Iniciada | 12361202
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T3 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007303/2024 | Não Iniciada | 11456612
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1070 (vão entre o TF4 e a LT C.Novos C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007304/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1070
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-1 BA | Concluída | 0007307/2024 | Não Iniciada | 11365573
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T4 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007308/2024 | Não Iniciada | 11456613
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição da proteção Falha de Disjuntor, referente ao Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1110 (vão da LT Gravataí C-1). Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007310/2024 | Não Iniciada | BF - DJ1110
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T5 da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007314/2024 | Não Iniciada | 11456666
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04N1 (LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-1 BA (14N1) | Concluída | 0007315/2024 | Não Iniciada | 11361725
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Nova Santa Rita - Camaquã 3 C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV CAMAQUA 3 /NOVA STA RITA C-1 RS | Concluída | 0007317/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT CAM3 C-1
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T6 da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007319/2024 | Não Iniciada | 11456667
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS do Transformador 04T5, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Concluída | 0007320/2024 | Não Iniciada | 11358865
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Nova Santa Rita - Campos Novos C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV C.NOVOS /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0007321/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT CNO C-1
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T4 da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007323/2024 | Não Iniciada | 12587121
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Transformador 05T3, na subestação CAMACARI II, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 02 unidades de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0007324/2024 | Não Iniciada | 11359710
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Nova Santa Rita - Gravataí C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV GRAVATAI /NOVA STA RITA C-1 RS | Concluída | 0007325/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT GRA C-1
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T5 da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007328/2024 | Não Iniciada | 12587122
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do SPCS do Disjuntor de Interligação de Barras 15D2, na subestação CAMACARI II, composto por: 01 painel, 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007329/2024 | Não Iniciada | 11357323
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3 C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV GUAIBA 3 / NOVA STA RITA C 1 RS | Concluída | 0007330/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT GUA3 C-1
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T3 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007334/2024 | Não Iniciada | 12587130
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Nova Santa Rita - Itá C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0007335/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT YTA C-1
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T4 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007336/2024 | Não Iniciada | 12587131
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 525 kV Nova Santa Rita - Itá C-2. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-2 SC/RS | Concluída | 0007338/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT YTA C-2
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T5 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007339/2024 | Não Iniciada | 12587132
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 1 (RT1) da SE Nova Santa Rita. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT1 RS | Concluída | 0007340/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - RT1
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T6 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007343/2024 | Não Iniciada | 12587133
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 2 (RT2) da SE Nova Santa Rita. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT2 RS | Concluída | 0007344/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - RT2
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Reator 05E1, na subestação ANGELIM II, composto por: 01 Oscilógrafo. | RTB 500 kV 150 MVAr ANGELIM II RT1 PE | Concluída | 0007345/2024 | Não Iniciada | 11446225
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T3 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007349/2024 | Não Iniciada | 12587148
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao Reator 3 (RT3) da SE Nova Santa Rita. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT3 RS | Concluída | 0007350/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - RT3
CHESF | ELISEU MARTINS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T1, na subestação ELISEU MARTIN, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV ELISEU MARTIN TR1 PI | Concluída | 0007351/2024 | Não Iniciada | 11446286
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T4 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007354/2024 | Não Iniciada | 12587149
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR1 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 1 RS | Concluída | 0007356/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF1
CHESF | ELISEU MARTINS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T2, na subestação ELISEU MARTIN, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV ELISEU MARTIN TR2 PI | Concluída | 0007358/2024 | Não Iniciada | 11446287
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T11 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007360/2024 | Não Iniciada | 12587150
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR2 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 2 RS | Concluída | 0007361/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF2
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T1 230 kV, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV JOAIRAM TR1 PE | Concluída | 0007362/2024 | Não Iniciada | 11449237
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T12 da subestação RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007363/2024 | Não Iniciada | 12587151
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR3 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS | Concluída | 0007364/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF3
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T2 230 kV, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV JOAIRAM TR2 PE | Concluída | 0007365/2024 | Não Iniciada | 11449238
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T6 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007366/2024 | Não Iniciada | 12587162
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes ao TR4 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS | Concluída | 0007369/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - TF4
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 12,3 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 01Q1, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 58/-35 MvAr MILAGRES CE1 CE | Concluída | 0007474/2024 | Não Iniciada | 11462601
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T7 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007373/2024 | Não Iniciada | 12587163
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 230 kV Nova Santa Rita - Camaquã 3 C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 230 kV CAMAQUA 3 /NOVA STA RITA C-1 RS | Concluída | 0007374/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CAM3 C-1
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 12,3 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 01Q2, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 58/-35 MvAr MILAGRES CE2 CE | Concluída | 0007475/2024 | Não Iniciada | 11462602
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T8 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007379/2024 | Não Iniciada | 12587164
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Nova Santa Rita - Campos Novos C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV C.NOVOS /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0007381/2024 | Não Iniciada | Controle - LT CNO C-1
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação na RTB04E2, na subestação PICOS, composto por: 01 Oscilógrafo. | RTB 230 kV 15 Mvar PICOS RT1 PI | Concluída | 0007382/2024 | Não Iniciada | 11446401
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T9 da subestação SOB. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007383/2024 | Não Iniciada | 12587165
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Nova Santa Rita - Gravataí C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV GRAVATAI /NOVA STA RITA C-1 RS | Concluída | 0007386/2024 | Não Iniciada | Controle - LT GRA C-1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T2, na subestação RUSSAS II, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV RUSSAS II TR4 CE | Concluída | 0007388/2024 | Não Iniciada | 11449263
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T8 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007391/2024 | Não Iniciada | 12587170
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3 C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV GUAIBA 3 / NOVA STA RITA C 1 RS | Concluída | 0007392/2024 | Não Iniciada | Controle - LT GUA3 C-1
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T3, na subestação RUSSAS II, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV RUSSAS II TR3 CE | Concluída | 0007393/2024 | Não Iniciada | 11446262
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 400T9 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007394/2024 | Não Iniciada | 12587171
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Nova Santa Rita - Itá C-1, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-1 SC/RS | Concluída | 0007395/2024 | Não Iniciada | Controle - LT YTA C-1
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 05T1, na subestação SOBRAL III, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 500/230 kV SOBRAL III TR1 CE | Concluída | 0007396/2024 | Não Iniciada | 11446259
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T1 da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007400/2024 | Não Iniciada | 11347955
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) da LT 525 kV Nova Santa Rita - Itá C-2, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-2 SC/RS | Concluída | 0007402/2024 | Não Iniciada | Controle - LT YTA C-2
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 05T4, na subestação U.SOBRADINHO, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Concluída | 0007404/2024 | Não Iniciada | 11446192
CHESF | ANGELIM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T2 da subestação AGD. | MG ANGELIM II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007405/2024 | Não Iniciada | 11347956
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 230 kV da SE Nova Santa Rita, DJ812, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007406/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ812
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 05T5, na subestação U.SOBRADINHO, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR5 BA | Concluída | 0007410/2024 | Não Iniciada | 11446193
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T4 da subestação BEA | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007413/2024 | Não Iniciada | 11348060
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1010 (vão entre o TF1 e a LT Guaíba 3 C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007414/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1010
CHESF | TAUA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T1, na subestação TAUA II, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV TAUA II TR1 CE | Concluída | 0007415/2024 | Não Iniciada | 11446264
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T3 da subestação BEA | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007416/2024 | Não Iniciada | 11348058
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1030 (vão entre o TF2 e a LT Itá C-2), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007417/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1030
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 05T6, na subestação JARDIM, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 500/230 kV JARDIM TR6 SE | Concluída | 0007421/2024 | Não Iniciada | 11446341
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T8-A da subestação TSA | MG TERESINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007423/2024 | Não Iniciada | 11456550
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1050 (vão entre o TF3 e a LT Itá C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007424/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1050
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Reator 04E3, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | RTL 230 kV 9,9 MVAr NATAL II RT3 RN | Concluída | 0007425/2024 | Não Iniciada | 11446388
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T6 da subestação DMG | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007426/2024 | Não Iniciada | 11456503
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1070 (vão entre o TF4 e a LT C.Novos C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007427/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1070
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 05T4, na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 500/230 kV RECIFE II TR4 PE | Concluída | 0007429/2024 | Não Iniciada | 11446205
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T4 da subestação SBD | MG SOBRAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007432/2024 | Não Iniciada | 11348311
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Interligador de Barras (IB) 525 kV da SE Nova Santa Rita, DJ1110 (vão da LT Gravataí C-1), incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007433/2024 | Não Iniciada | Controle - DJ1110
CHESF | TAUA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Reator 04E1, na subestação TAUA II, composto por: 01 Oscilógrafo. | RTB 230 kV 15 Mvar TAUA II RT1 CE | Concluída | 0007434/2024 | Não Iniciada | 11446391
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T7 da subestação AGL | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007435/2024 | Não Iniciada | 11456669
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 1 (RT1) da SE Nova Santa Rita, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT1 RS | Concluída | 0007437/2024 | Não Iniciada | Controle - RT1
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Banco de Capacitores 04H2, na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | BC 230 kV 50,5 MVAr RECIFE II BC2 PE | Concluída | 0007439/2024 | Não Iniciada | 11444085
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 2 (RT2) da SE Nova Santa Rita, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT2 RS | Concluída | 0009023/2024 | Não Iniciada | Controle - RT2
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T8 da subestação AGL | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007441/2024 | Não Iniciada | 11456668
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao Transformador 05T6, na subestação MILAGRES, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | TR 500/230 kV MILAGRES TR2 CE | Concluída | 0007442/2024 | Não Iniciada | 11444170
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T1 da subestação NTD. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007444/2024 | Não Iniciada | 11456453
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator 3 (RT3) da SE Nova Santa Rita, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT3 RS | Concluída | 0007446/2024 | Não Iniciada | Controle - RT3
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 04G10 e o4G12 na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007450/2024 | Não Iniciada | 11446314
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator Reserva 1 (RER 1) da SE Nova Santa Rita, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RTR 525 kV 50 Mvar NOVA STA RITA RTR1 RS | Concluída | 0007451/2024 | Não Iniciada | Controle - RTR1
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T2 da subestação NTD. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007452/2024 | Não Iniciada | 11456456
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 04T3, 04T4, 02BP e 02A1, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007453/2024 | Não Iniciada | 11446291
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do Reator Reserva 3 (RER 3) da SE Nova Santa Rita, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | RTR 525 kV 50 Mvar NOVA STA RITA RTR3 RS | Concluída | 0007454/2024 | Não Iniciada | Controle - RTR3
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 04T3, 04T4 e 04B1, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007455/2024 | Não Iniciada | 11446290
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR1 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 1 RS | Concluída | 0007456/2024 | Não Iniciada | Controle - TF1
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 05G1 e 05G2 na USINA XINGO, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007457/2024 | Não Iniciada | 11446312
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR2 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 2 RS | Concluída | 0007458/2024 | Não Iniciada | Controle - TF2
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 05G4 e 05V4 na USINA XINGO, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007459/2024 | Não Iniciada | 11446310
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR3 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 3 RS | Concluída | 0007460/2024 | Não Iniciada | Controle - TF3
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 05G6 e 05V6 na USINA XINGO, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007461/2024 | Não Iniciada | 11446308
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TR4 525/230 kV da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TR 525 / 230 kV NOVA STA RITA 4 RS | Concluída | 0007462/2024 | Não Iniciada | Controle - TF4
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão (com unidade redundante) do TRR1 525/230 kV Unidade Reserva da SE Nova Santa Rita, lados de 525 e 230 kV, incluindo painéis e cabos de controle e potência associados. | TRR 525/230 kV NOVA STA RITA TRR1 RS | Concluída | 0007463/2024 | Não Iniciada | Controle - TRR1
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 04M1 e 04M2, na subestação P.AFONSO III, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG P.AFONSO III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007464/2024 | Não Iniciada | 11446315
CGT ELETROSUL | NOVA STA RITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) dos cubículos e serviços auxiliares CA / CC, da SE Nova Santa Rita, pátio de 525 kV, incluindo painéis e cabos associados. | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007466/2024 | Não Iniciada | Controle - Serv. Aux. 525 kV
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1), na subestação SAPEACU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV G.MANGABEIRA /SAPEACU C-1 BA | Concluída | 0007468/2024 | Não Iniciada | 11444223
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04L4 (LT 230 kV PITUACU /RL (COTEGIPE / MATATU) C-1), na subestação PITUACU, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV PITUACU /RL (COTEGIPE/MATATU) C-1 BA/PE | Concluída | 0007470/2024 | Não Iniciada | 11446328
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04N1 (LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-1), na subestação CAMACARI II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | EL 230 kV CAMACARI II LT 230 kV CAMACARI II /BRASKEM C-1 BA (14N1) | Concluída | 0007472/2024 | Não Iniciada | 12451436
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-2 PE | Concluída | 0007473/2024 | Não Iniciada | 11446207
CHESF | AQUIRAZ II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1), na subestação AQUIRAZ II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE | Concluída | 0007485/2024 | Não Iniciada | 12441358
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0007488/2024 | Não Iniciada | 11446229
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0007494/2024 | Não Iniciada | 11446228
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C1 (LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /PIRAPAMA II C-2 PE | Concluída | 0007500/2024 | Não Iniciada | 11444083
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Concluída | 0007501/2024 | Não Iniciada | 11444089
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C4 (LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1), na subestação MIRUEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV RECIFE II /MIRUEIRA C-1 PE | Concluída | 0007504/2024 | Não Iniciada | 12365326
CHESF | SANTA CRUZ II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72W1-2.A da Subestação STD | MC 69 kV TR 69/13,8 kV SANTA CRUZ II TR2A RN (12T2-A) | Concluída | 0007517/2024 | Não Iniciada | 72W1-2.A
CHESF | SANTA CRUZ II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72W1-2.B da Subestação STD | MC 69 kV TR 69/13,8 kV SANTA CRUZ II TR2A RN (12T2-A) | Concluída | 0007521/2024 | Não Iniciada | 72W1-2.B
CHESF | SANTA CRUZ II | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 69 | Substituição de 01 (um) PR 69 kV posição operacional 72W1-2.C da Subestação STD | MC 69 kV TR 69/13,8 kV SANTA CRUZ II TR2A RN (12T2-A) | Concluída | 0007523/2024 | Não Iniciada | 72W1-2.C
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36T7-8 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007525/2024 | Não Iniciada | 36T7-8
CGT ELETROSUL | SANTA CRUZ1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Santa Cruz 1 (vinculada a LT 230 kV P.Médici - S.Cruz 1). | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007526/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6.9 kV posição operacional 36K1-8 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0007530/2024 | Não Iniciada | 36K1-8
CGT ELETROSUL | SANTA CRUZ1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Santa Cruz 1 (vinculada a LT 230 kV P.Médici - S.Cruz 1). | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007531/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T7 da subestação BJS | CS 30/-15 MVAr B.JESUS LAPA CS1 BA | Concluída | 0007533/2024 | Não Iniciada | 11T7
CGT ELETROSUL | SANTA MARIA 3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Santa Maria 3. | MG SANTA MARIA 3 / CCO-2014-007 - RB | Concluída | 0007534/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | SANTO ANGELO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT51 (setor de 525 kV) na SE Santo Ângelo. | MG SANTO ANGELO / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007536/2024 | Não Iniciada | BAT51 - 125 VCC
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T9 da subestação BJS | CS 30/-15 MVAr B.JESUS LAPA CS1 BA | Concluída | 0007774/2024 | Não Iniciada | 11T9
CGT ELETROSUL | U.MIMOSO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT1 na SE Mimoso (vinculada a LT 138 kV Mimoso - Campo Grande C-4). | LT 138 kV CAMPO GRANDE / U.MIMOSO C-4 MS | Concluída | 0007539/2024 | Não Iniciada | BAT1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET1, da SE Xanxerê. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007542/2024 | Não Iniciada | RET1 - 125 VCC
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET2, da SE Xanxerê. | MG XANXERE ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007543/2024 | Não Iniciada | RET2 - 125 VCC
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13.8 kV posição operacional 01K1/BAB42 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007544/2024 | Não Iniciada | 12621985
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição da cadeia de proteção de barras principal, referente às barras P e PT de 230 kV da SE Londrina, incluindo uma Unidade Central e quatorze unidades de Bay (vãos TF 1, TF 3, TF 4, IBP C2, IBP C1, LNA C1, LNA C2, SDI C1, LNS C1, MGA C2, FRA C1, FRA C2, APA C2 e Interligador de Barras (IB - DJ762)), painéis e cabos de controle e potência associados. | MG LONDRINA ESU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007550/2024 | Em Andamento | BA - Barras P e PT
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13.8 kV posição operacional 01K1/BAB42 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007552/2024 | Não Iniciada | 12621986
CGT ELETROSUL | ANASTACIO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 230 kV Anastácio - Dourados C-1, no terminal da SE Anastácio. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0007553/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAB25 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007555/2024 | Não Iniciada | 12621987
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 230 kV Anastácio - Dourados C-1, no terminal da SE Dourados. | LT 230 kV ANASTACIO /DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0007556/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAB25 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007558/2024 | Não Iniciada | 12621988
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Areia - Segredo C-1, no terminal da SE Areia. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0007560/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAB25 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007562/2024 | Não Iniciada | 12621989
CGT ELETROSUL | SEGREDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Areia - Segredo C-1, no terminal da SE Segredo. | LT 525 kV AREIA /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0007565/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAC20 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007566/2024 | Não Iniciada | 12621990
CGT ELETROSUL | CASCAVEL OEST | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Cascavel Oeste - Guaíra C-1, no terminal da SE Cascavel Oeste. | LT 525 kV GUAIRA / CASCAVEL OEST C 1 PR | Concluída | 0007568/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAC20 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007570/2024 | Não Iniciada | 12621991
CGT ELETROSUL | GUAIRA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Cascavel Oeste - Guaíra C-1, no terminal da SE Guaíra. | LT 525 kV GUAIRA / CASCAVEL OEST C 1 PR | Concluída | 0007572/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAC20 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007574/2024 | Não Iniciada | 12621992
CGT ELETROSUL | MACHADINHO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Machadinho - Itá C-1, no terminal da SE Machadinho. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0007575/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAX10 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007580/2024 | Não Iniciada | 12621993
CGT ELETROSUL | ITA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Machadinho - Itá C-1, no terminal da SE Itá. | LT 525 kV ITA /MACHADINHO C-1 SC | Concluída | 0007581/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAX10 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007583/2024 | Não Iniciada | 12621994
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 230 kV Presidente Médici - Santa Cruz 1 C-1, no terminal da SE Presidente Médici. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007585/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAX10 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007588/2024 | Não Iniciada | 12621995
CGT ELETROSUL | SANTA CRUZ1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 230 kV Presidente Médici - Santa Cruz 1 C-1, no terminal da SE Santa Cruz 1. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007589/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA14 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007591/2024 | Não Iniciada | 12621996
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Salto Santiago - Segredo C-1, no terminal da SE Salto Santiago. | LT 525 kV S.SANTIAGO /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0007596/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CGT ELETROSUL | SEGREDO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição do sistema de teleproteção com comunicação do tipo OPLAT, para a LT 525 kV Salto Santiago - Segredo C-1, no terminal da SE Segredo. | LT 525 kV S.SANTIAGO /SEGREDO C-1 PR | Concluída | 0007599/2024 | Não Iniciada | Sistema de Teleproteção
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92H1.N da Subestação CTG | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar COTEGIPE BC1 BA (12H1) | Concluída | 0007601/2024 | Não Iniciada | 92H1.N
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92H2.N da Subestação CTG | MC 69 kV BC 69 kV 27,1 Mvar COTEGIPE BC2 BA (12H2) | Concluída | 0007602/2024 | Não Iniciada | 92H2.N
CGT ELETROSUL | CAMAQUA 3 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição das proteções Principal, Alternada e Falha de Disjuntor, referentes a LT 230 kV Camaquã 3 - Nova Santa Rita C-1. Associada a obra estão previstos serviços de engenharia de especificações técnicas, projeto, teleproteção, adequações no sistema digital de supervisão e controle, fabricação dos equipamentos, peças reservas, substituição de painéis e cabos associados, e adaptações na casa de controle. | LT 230 kV CAMAQUA 3 /NOVA STA RITA C-1 RS | Concluída | 0007603/2024 | Não Iniciada | PP, PA, BF - LT NSR C-1
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação SOBRAL II, composto por: 01 Unidade Remota. | MG SOBRAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007607/2024 | Em Andamento | 12434637
CHESF | ITABAIANA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação ITABAIANA, composto por: 01 Unidade Remota. | MG ITABAIANA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007609/2024 | Não Iniciada | 11444265
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação RIBEIRAO, composto por: 01 Unidade Remota. | MG RIBEIRAO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007610/2024 | Não Iniciada | 11444250
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação IRECE, composto por: 01 Unidade Remota. | MG IRECE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007612/2024 | Não Iniciada | 11444685
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação FUNIL, composto por: 01 Unidade Remota. | MG FUNIL / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007613/2024 | Não Iniciada | 11444694
CHESF | COREMAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação COREMAS, composto por: 01 Unidade Remota. | MG COREMAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007615/2024 | Não Iniciada | 11444260
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA14 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007616/2024 | Não Iniciada | 12621998
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação TERESINA, composto por: 01 Unidade Remota. | MG TERESINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007617/2024 | Não Iniciada | 11444689
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA11 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007619/2024 | Não Iniciada | 12621999
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação BARREIRAS, composto por: 01 Unidade Remota. | MG BARREIRAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007620/2024 | Não Iniciada | 11444684
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA11 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007621/2024 | Não Iniciada | 12622000
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de UTR, na subestação EUNAPOLIS, composto por: 01 Unidade Remota. | MG EUNAPOLIS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007622/2024 | Não Iniciada | 11444272
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA11 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007624/2024 | Não Iniciada | 12622001
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 230 KV, posição operacional 15D4 da Subestação PED | MG PECEM II / CCO-2010-004 - RB | Concluída | 0007625/2024 | Não Iniciada | 12660018
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA12 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007626/2024 | Não Iniciada | 12622002
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 230 KV, posição operacional 15T2 da Subestação PED | TR 500/230 kV PECEM II TR2 CE | Concluída | 0007628/2024 | Não Iniciada | 12660022
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA12 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007629/2024 | Não Iniciada | 12622003
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15V7 da Subestação SBT | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007630/2024 | Não Iniciada | 12660023
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA12 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007632/2024 | Não Iniciada | 12622004
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15D1 da Subestação SBT | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007633/2024 | Não Iniciada | 12660024
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA13 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007634/2024 | Não Iniciada | 12622005
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15D1 da Subestação QXA | MG QUIXADA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007635/2024 | Não Iniciada | 12660119
CHESF | QUIXADA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15V5 da Subestação QXA | LT 500 kV QUIXADA /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007637/2024 | Não Iniciada | 12660120
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA13 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007638/2024 | Não Iniciada | 12622006
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15D1 da Subestação FZD | MG FORTALEZA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007639/2024 | Não Iniciada | 12660122
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA13 fase C da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0007641/2024 | Não Iniciada | 12622007
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 230 KV, posição operacional 14Z5 da Subestação FZD | LT 230 kV FORTALEZA /FORTALEZA II C-2 CE | Concluída | 0007642/2024 | Não Iniciada | 12660124
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15C2 da Subestação FZD | LT 500 kV PECEM II /FORTALEZA II C-1 CE | Concluída | 0007644/2024 | Não Iniciada | 12660126
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 500 KV, posição operacional 15T2 da Subestação FZD | TR 500/230 kV FORTALEZA II TR2 CE | Concluída | 0007645/2024 | Não Iniciada | 12660127
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Regulação dos ATRs , na subestação U.SOBRADINHO, composto por: 04 painéis; 03 unidades remotas de aquisição de dados; 02 CLPs, 01 IHM, 08 conversores óptos, 04 DIOS, 10 Transdutores de TAP. | MG U.SOBRADINHO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007646/2024 | Não Iniciada | 11445768
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do Sistema de Regulação dos ATRs , na subestação CAMACARI II, composto por: 05 painéis, 04 unidades remotas de aquisição de dados, 02 CLPs, 01 IHM, 10 conversores óptos, 05 DIOS, 13 Transdutores de TAP. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007647/2024 | Não Iniciada | 12367799
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T3 da subestação OLD. | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007648/2024 | Não Iniciada | 11347962
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T1 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007649/2024 | Não Iniciada | 11347963
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T2 da subestação CMD. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007650/2024 | Não Iniciada | 11347964
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador de serviço auxiliar posição operacional 01T6 da subestação SJI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007651/2024 | Não Iniciada | 11348057
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de estruturas de concreto armado do Isolador de Pedestal dos barramentos 05B1 (110 un), na SE JDM, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007652/2024 | Não Iniciada | 12658554
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição de estruturas de concreto armado do Isolador de Pedestal dos barramentos 05B2 (110 un), na SE JDM, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007653/2024 | Não Iniciada | 12658556
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição estruturas de concreto armado do Isolador Pedestal dos barramentos 05D1 (36 und) na USINA XINGO, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007654/2024 | Não Iniciada | 12658568
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição estruturas de concreto armado do Isolador Pedestal dos barramentos 05D2 (36 und) na USINA XINGO, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007655/2024 | Não Iniciada | 12658570
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição estruturas de concreto armado do Isolador Pedestal dos barramentos 05D3 (37 und) na USINA XINGO, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007656/2024 | Não Iniciada | 12658572
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição estruturas de concreto armado do Isolador Pedestal dos barramentos 05D4 (37 und) na USINA XINGO, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007657/2024 | Não Iniciada | 12658574
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição estruturas de concreto armado do Isolador Pedestal dos barramentos 05D5 (37 und) na USINA XINGO, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007658/2024 | Não Iniciada | 12658576
CHESF | USINA XINGO | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 500 | Substituição estruturas de concreto armado do Isolador Pedestal dos barramentos 05D6 (37 und) na USINA XINGO, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | MG USINA XINGO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007659/2024 | Não Iniciada | 12658578
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição dos suportes de concreto de eqptos que compõem o módulo de manobras do 04H1 (90 sup.), na SE IRE, composto por: Desmontagem e/ou demolição de peça desgastada e implantação de novo suporte, completo (coluna+capitél) ou apenas capitel dos IPs. | CR 230 kV 81 MVAr IRECE BC1 BA | Concluída | 0007660/2024 | Não Iniciada | 12658582
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - MBDB4-01. | [Sem FT] | Concluída | 0008784/2024 | Não Iniciada | MBDB401
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - MBDJ4-01. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008785/2024 | Não Iniciada | MBDJ401
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - MBDJ4-04. | TR 230/69 kV MARABA TF3 PA | Concluída | 0008786/2024 | Não Iniciada | MBDJ404
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de buchas 69kV fase A do transformador PFTF6-02 | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0008544/2024 | Não Iniciada | PFTF602
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da LLT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ (Nome Furnas LTIRRL) e instalação de controle do vão, incluindo rearmes dos relés de bloqueio (86) e de seleção de transferência de proteção (43T), e validação das lógicas de comandos e intertravamentos das UACs da linha (LTIRRL) LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ | LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ | Concluída | 0007754/2024 | Não Iniciada | LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha de 230kV - RGTF601 - Fase B | TR 230/69 kV RIB.GONCALVES TR1 PI | Concluída | 0008546/2024 | Não Iniciada | RGTF601
ELETRONORTE | RIB.GONCALVES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha de 230kV - RGTF601 - Fase V | TR 230/69 kV RIB.GONCALVES TR1 PI | Concluída | 0008552/2024 | Não Iniciada | RGTF601
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET51 (setor de 525 kV), da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007765/2024 | Não Iniciada | RET51 - 125 VCC
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1 RJ e instalação de controle do vão, incluindo rearmes dos relés de bloqueio (86) e de seleção de transferência de proteção (43T), e validação das lógicas de comandos e intertravamentos das UACs do Banco de Capacitores (BC01) BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1 RJ | BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1 RJ | Concluída | 0007766/2024 | Não Iniciada | BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1 RJ
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão em 230kV, arranjo BPT associado ao atual transformador 04T3-B na SE Eunápolis. | TR 230 / 138 kV EUNAPOLIS T3A BA | Concluída | 0008213/2024 | Em Andamento
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MCMBLI6-01 - Fase A - Linha Marabá / D. Industrial. | TR 230/13,8 kV MARABA TF1 PA | Concluída | 0008487/2024 | Não Iniciada | MBTC601
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MCMBLI6-01 - Fase B - Linha Marabá / D. Industrial. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008488/2024 | Não Iniciada | MBTC601
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 500KV - TCMBLT7-02 - Fase A. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008489/2024 | Não Iniciada | MBTC701
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 500KV - TCMBLT7-02 - Fase B. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008491/2024 | Não Iniciada | MBTC701
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador de Serviço Auxiliar TSA1 13,8/0,48 kV, 1.000 kVA, arranjo BS, na SE AREIA. Associado à obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008011/2024 | Em Andamento | TSA1
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase C, arranjo AN, associado ao IB DJ8718 - Vão 71 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008096/2024 | Em Andamento | TC8718 C
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 138 | Instalação de 1 (um) módulo de conexão em 138kV, arranjo BPT associado ao atual transformador 04T3-B na SE Eunápolis. | TR 230 / 138 kV EUNAPOLIS T3A BA | Concluída | 0008233/2024 | Em Andamento
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador de Serviço Auxiliar TSA2 13,8/0,48 kV, 1.000 kVA, arranjo BS, na SE AREIA. Associado à obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008017/2024 | Em Andamento | TSA2
CGT ELETROSUL | C.NOVOS | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC125-RET52 (setor de 525 kV), da SE Campos Novos. | MG C.NOVOS / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0007813/2024 | Não Iniciada | RET52 - 125 VCC
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção do BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2 RJ e instalação de controle do vão, incluindo rearmes dos relés de bloqueio (86) e de seleção de transferência de proteção (43T), e validação das lógicas de comandos e intertravamentos das UACs do Banco de Capacitores (BC02) BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2 RJ | BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2 RJ | Concluída | 0007804/2024 | Não Iniciada | BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2 RJ
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Grupo Motor Gerador Diesel, 480 Vca, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008028/2024 | Em Andamento | GMGD 480Vca
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, fase A, arranjo BS, associado a EL VITORIA/PITANGA C-1 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008110/2024 | Em Andamento | TP LIVITPIT 1 A
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) 125 Vcc - SACC220-RET1, da SE P. Médici (vinculada a LT 230 kV P.Médici - S.Cruz 1). | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0007821/2024 | Não Iniciada | RET1 - 220 VCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 1, 480/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008035/2024 | Em Andamento | TFAX1
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção da BR6I, BR6O1, BR6O2 e BR6O3 e substituição da UAC7, referente ao vão de Amarre e Barras | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Concluída | 0007831/2024 | Não Iniciada | BR6I BR6O1 BR6O2 BR6O3
CGT ELETROSUL | LT 230 kV GASPAR 2 / PALHOCA ESU C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica (somente Estrutura) da LT 230 kV Gaspar 2 - Palhoça C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 103. | LT 230 kV GASPAR 2 / PALHOCA ESU C-1 SC | Concluída | 0007834/2024 | Não Iniciada | Torre
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compenasador Estático 09Q1, na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 100/-0 Mvar C.GRANDE II CE1 PB | Concluída | 0007839/2024 | Não Iniciada | 11446238
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA ESU C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica completa da LT 230 kV J. Lacerda B - Palhoça C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 005. | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA ESU C-1 SC | Concluída | 0007842/2024 | Não Iniciada | Torre
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, fase B, arranjo BS, associado a EL VITORIA/PITANGA C-1 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008115/2024 | Em Andamento | TP LIVITPIT 1 B
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 01Q1-1, na subestação FUNIL, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0007846/2024 | Não Iniciada | 11462607
CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA ESU C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica completa da LT 230 kV J. Lacerda B - Palhoça C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 007. | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA ESU C-1 SC | Concluída | 0007847/2024 | Não Iniciada | Torre
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MRBC6-01 - Fase B. | BC 230 kV 20 Mvar MIRANDA II BC1 MA | Concluída | 0008492/2024 | Não Iniciada | MRTC601
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 01Q1-2, na subestação FUNIL, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0007852/2024 | Não Iniciada | 11462606
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica completa da LT 230 kV Biguaçu - J. Lacerda B C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 003. | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0007853/2024 | Não Iniciada | Torre
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição do Cubículo e Disjuntor de 13,8KV MBDJ2-02. | [SEM FT] | Concluída | 0008787/2024 | Não Iniciada | MBDJ202
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição do Cubículo e Disjuntor de 13,8KV MBDJ2-10. | [SEM FT] | Concluída | 0008789/2024 | Não Iniciada | MBDJ210
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 2, 480/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008041/2024 | Em Andamento | TFAX2
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição dos sistemas de proteção de Falha de Disjuntor DJ604. | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Concluída | 0007855/2024 | Não Iniciada | DJ604
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MCMBLI6-01 - Fase V - Linha Marabá / D. Industrial. | TR 230/69 kV MARABA TR3 PA | Concluída | 0008500/2024 | Não Iniciada | MBTC601
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 3,3 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Módulo de Conexão 06Q1, na subestação MOSSORO II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MC 3,3 kV CE MOSSORO II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0007904/2024 | Não Iniciada | 11446245
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de corrente de 500KV - TCMBLT7-02 - Fase V. | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-2 PA | Concluída | 0008497/2024 | Não Iniciada | MBTC701
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 3, 480/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008048/2024 | Em Andamento | TFAX3
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição do Cubículo e Disjuntor de 13,8KV MBDJ2-08. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008799/2024 | Não Iniciada | MBDJ208
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 3,3 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 06Q1, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MC 3,3 kV CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06B1) | Concluída | 0007900/2024 | Não Iniciada | 11446235
CHESF | APOLONIO SALES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS (Sistema de proteção, controle e supervisão), dos RV (Reguladores de velocidade) e RT (Reguladores de tensão) da UG01 da UHE APOLÔNIO SALES. | UAS UG01 | Concluída | 0007858/2024 | Não Iniciada
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição do Cubículo e Disjuntor de 13,8KV MBDJ2-09. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008798/2024 | Não Iniciada | MBDJ209
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção do RTB 345 kV 60 Mvar ITUTINGA RT1 MG | RT 345 kV 60 Mvar ITUTINGA RT1 MG | Concluída | 0007860/2024 | Não Iniciada | N/A
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição do Cubículo e Disjuntor de 13,8KV MBDJ2-11. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008796/2024 | Não Iniciada | MBDJ211
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 3,3 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 06Q2, na subestação NATAL II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MC 3,3 kV CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06B2) | Concluída | 0007901/2024 | Não Iniciada | 11446236
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição do Cubículo e Disjuntor de 13,8KV MBDJ2-12. | TR 230/69 kV MARABA TF2 PA | Concluída | 0008795/2024 | Não Iniciada | MBDJ212
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 4, 480/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008057/2024 | Em Andamento | TFAX4
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital do RTB 345 kV 60 Mvar ITUTINGA RT1 MG | RT 345 kV 60 Mvar ITUTINGA RT1 MG | Concluída | 0007864/2024 | Não Iniciada | N/A
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador 05H1, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | CR 500 kV 436 MVAr S.JOAO PIAUI BC1 PI | Concluída | 0007903/2024 | Não Iniciada | 11446276
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica completa da LT 230 kV Biguaçu - J. Lacerda B C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 005. | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0007865/2024 | Não Iniciada | Torre
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-4 da Subestação RCD | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007866/2024 | Não Iniciada | 32T1-4
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 5, 480/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008062/2024 | Em Andamento | TFAX5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador 05H2, na subestação S.JOAO PIAUI, composto por: 01 Oscilógrafo. | CR 500 kV 484 MVAr S.JOAO PIAUI BC2 PI | Concluída | 0007902/2024 | Não Iniciada | 11446277
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T1-5 da Subestação RCD | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007871/2024 | Não Iniciada | 32T1-5
CHESF | APOLONIO SALES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS (Sistema de proteção, controle e supervisão), dos RV (Reguladores de velocidade) e RT (Reguladores de tensão) da UG02 da UHE APOLÔNIO SALES. | UAS UG02 | Concluída | 0007872/2024 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 1, 460/380/220 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008068/2024 | Em Andamento | TFAX1
CHESF | APOLONIO SALES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS (Sistema de proteção, controle e supervisão), dos RV (Reguladores de velocidade) e RT (Reguladores de tensão) da UG03 da UHE APOLÔNIO SALES. | UAS UG03 | Concluída | 0007874/2024 | Não Iniciada
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-4 da Subestação RCD | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007876/2024 | Não Iniciada | 32T2-4
CHESF | APOLONIO SALES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do SPCS (Sistema de proteção, controle e supervisão), dos RV (Reguladores de velocidade) e RT (Reguladores de tensão) da UG04 da UHE APOLÔNIO SALES. | UAS UG04 | Concluída | 0007879/2024 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 4, 460/380/220 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008074/2024 | Em Andamento | TFAX4
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T2-5 da Subestação RCD | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007883/2024 | Não Iniciada | 32T2-5
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de Transformador de Potencial 138 kV, fase C, arranjo BS, associado a EL VITORIA/PITANGA C-1 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008130/2024 | Em Andamento | TP LIVITPIT 1 C
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0007888/2024 | Não Iniciada | N/A
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V1-4 da Subestação RCD | EL 69 kV RECIFE II PIRAPAMA C1 (12V1) | Concluída | 0008027/2024 | Não Iniciada | 32V1-4
CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 torre metálica completa da LT 230 kV Biguaçu - J. Lacerda B C-1. A torre envolvida é a de número de operação: 006. | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C-1 SC | Concluída | 0007891/2024 | Não Iniciada | Torre
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V1-5/7 da Subestação RCD | EL 69 kV RECIFE II PIRAPAMA C1 (12V1) | Concluída | 0008029/2024 | Não Iniciada | 32V1-5
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0007896/2024 | Não Iniciada | N/A
FURNAS | FURNAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do registrador de perturbações digital com localizador de faltas por ondas viajantes (TW) da LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | LT 345 kV FURNAS /ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0007899/2024 | Não Iniciada | N/A
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 345 kV, fase A, arranjo AN, associado a EL VIANA/VITORIA na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008136/2024 | Em Andamento | TP LTVIAVIT A
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO ESTATOR DA UG08 DA UHE PAULO AFONSO II | USD UG08 | Concluída | 0007914/2024 | Não Iniciada
CHESF | P. AFONSO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | SUBSTITUIÇÃO DO ESTATOR DA UG09 DA UHE PAULO AFONSO II | USD UG09 | Concluída | 0007918/2024 | Não Iniciada
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ (Nome Furnas LTIRRL) | LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ | Concluída | 0007905/2024 | Não Iniciada | RDP LT138 kV IRIRI /ROCHA LEAO C-2 RJ
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 2, 460/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008079/2024 | Em Andamento | TFAX2
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1 RJ/MG | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1 RJ/MG | Concluída | 0007906/2024 | Não Iniciada | N/A
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 345 kV, fase B, arranjo AN, associado a EL VIANA/VITORIA na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008139/2024 | Em Andamento | TP LTVIAVIT B
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos sistemas de proteção da LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | Concluída | 0007908/2024 | Não Iniciada | N/A
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital do BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1 RJ | BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1 RJ | Concluída | 0007910/2024 | Não Iniciada | RDP BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC1
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 345 kV, fase C, arranjo AN, associado a EL VIANA/VITORIA na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008145/2024 | Em Andamento | TP LTVIAVIT C
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital do BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2 RJ | BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2 RJ | Concluída | 0007915/2024 | Não Iniciada | RDP BC 138 kV 75 Mvar ROCHA LEAO BC2
CGT ELETROSUL | PINHALZINHO | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 125 Vcc - SACC125-BAT2 na SE Pinhalzinho 2. | MG PINHALZINHO 2 / CCO-2014-007 - RB | Concluída | 0007919/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 125 VCC
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potencial | 345 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 345 kV, fase B, arranjo AN, associado a EL VIANA/VITORIA (BARRA) na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008149/2024 | Em Andamento | TPC345 EL VIA/VIT (BARRA)-B
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do Módulo Concentrador de Informações de oscilografia (MCRDP) na SE ITUTINGA | MG ITUTINGA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007920/2024 | Não Iniciada | N/A
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32V2-4 da Subestação RCD | EL 69 kV RECIFE II LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II C-1 RJ/PE (12V2) | Concluída | 0007922/2024 | Não Iniciada | 32V2-4
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição do Módulo de Sincronização das informações (RARP) na SE ITUTINGA | MG ITUTINGA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007925/2024 | Não Iniciada | N/A
CGT ELETROSUL | QUINTA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bateria - 48 Vcc - SACC48-BAT2 na SE Quinta (vinculada a LT 230 kV Quinta - Povo Novo). | LT 230 kV POVO NOVO /QUINTA C-1 RS | Concluída | 0007923/2024 | Não Iniciada | BAT2 - 48 VCC
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32V2-5/7 da Subestação RCD | EL 69 kV RECIFE II LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II C-1 RJ/PE (12V2) | Concluída | 0007926/2024 | Não Iniciada | 32V2-5
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição dos painel de intertravamento do setor de 345kV (barra dupla cinco chaves). Para substituição deste painel será necessário realizar o desligamento das barras e de cada vão do setor de 345kV. | MG ITUTINGA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0007928/2024 | Não Iniciada | N/A
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C1-2 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0007929/2024 | Não Iniciada | 34C1-2
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C1-4 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0007931/2024 | Não Iniciada | 34C1-4
FURNAS | ITUTINGA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Substituição da UAC - SICAM eRTU de supervisão do BANCO DE REATORES (RT01) RTB 345 kV 60 Mvar ITUTINGA RT1 | RT 345 kV 60 Mvar ITUTINGA RT1 MG | Concluída | 0007933/2024 | Não Iniciada | 10218611
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34C1-5 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0007934/2024 | Não Iniciada | 34C1-5
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 230 kV, posição operacional 34C1-6/7 da subestação JDM | LT 230 kV ITABAIANA /JARDIM C-1 SE | Concluída | 0007935/2024 | Não Iniciada | 34C1-6
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT PARAISO /NATAL II C-2 (04N1), na subestação PARAISO, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007936/2024 | Em Andamento | 11369882
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT PARAISO /NATAL II C-2 (04N1), na subestação PARAISO, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007937/2024 | Em Andamento | 11369883
CHESF | NATAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT NATAL III /NATAL II C-1 (04N3), na subestação NATAL III, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0007938/2024 | Em Andamento | 11373891
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12V1, da Subestação de RCD. | EL 69 kV RECIFE II PIRAPAMA C1 (12V1) | Concluída | 0008032/2024 | Não Iniciada | 12V1
CHESF | NATAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT NATAL III /NATAL II C-1 (04N3), na subestação NATAL III, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0007940/2024 | Em Andamento | 11373892
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12T1, da Subestação de RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007941/2024 | Não Iniciada | 12T1
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Teleproteção Principal na LT SOBRAL III /PECEM II C-1 (05V7), na subestação SOBRAL III, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007943/2024 | Em Andamento | 11373864
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT SOBRAL III /PECEM II C-1 (05V7), na subestação SOBRAL III, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007945/2024 | Em Andamento | 11373865
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 69 kV, posição operacional 12T2, da Subestação de RCD. | MG RECIFE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008507/2024 | Não Iniciada | 12T2
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT PARAISO /NATAL II C-2 (04N1), na subestação NATAL II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007948/2024 | Em Andamento | 11369884
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT PARAISO /NATAL II C-2 (04N1), na subestação NATAL II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0007950/2024 | Em Andamento | 11369885
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT NATAL III /NATAL II C-1 (04N3), na subestação NATAL II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0007952/2024 | Em Andamento | 11373886
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT NATAL III /NATAL II C-1 (04N3), na subestação NATAL II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-1 RN | Concluída | 0007954/2024 | Em Andamento | 11373888
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador 13,8kV posição operacional 01T1 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007957/2024 | Não Iniciada | 11347959
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Teleproteção Principal na LT SOBRAL III /PECEM II C-1 (05V7), na subestação PECEM II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007958/2024 | Em Andamento | 11373866
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) Transformador 13,8kV posição operacional 01T2 da subestação PAQ. | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007960/2024 | Não Iniciada | 11347960
CHESF | PECEM II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT SOBRAL III /PECEM II C-1 (05V7), na subestação PECEM II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0007961/2024 | Em Andamento | 11373867
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento para transformador de força 13,8kV, posição operacional 01T4, da subestação BEA. | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007964/2024 | Não Iniciada | 12627627
CGT ELETROSUL | LT 230 kV CANOINHAS ESU / S.MATEUS SUL C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 230 kV Canoinhas - São Mateus do Sul C-1, em toda a sua extensão (47,7 km), por cabos tipo OPGW. | LT 230 kV CANOINHAS ESU / S.MATEUS SUL C-1 SC | Concluída | 0007970/2024 | Não Iniciada | Cabo Para-Raios
CGT ELETROSUL | LT 230 kV ANASTACIO / DOURADOS C-1 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 230 kV Anastácio - Dourados C-1, em toda a sua extensão (210,9 km), por cabos tipo OPGW. | LT 230 kV ANASTACIO / DOURADOS C-1 MS | Concluída | 0007973/2024 | Não Iniciada | Cabo Para-Raios
CHESF | QUIXERE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Retificador, posição operacional 200R1 da subestação QXR | MG QUIXERE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007974/2024 | Não Iniciada | 11420059
CGT ELETROSUL | LT 230 kV DOURADOS / GUAIRA C-1 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 230 kV Dourados - Guaíra C-1, por cabos tipo OPGW. O trecho a ser substituído será a partir da SE Dourados até o ponto de seccionamento da linha na nova SE Iguatemi 2 (aproximadamente 173 km). | LT 230 kV DOURADOS / GUAIRA C-1 MS | Concluída | 0007975/2024 | Não Iniciada | Cabo Para-Raios
CHESF | QUIXERE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Retificador, posição operacional 200R2 da subestação QXR | MG QUIXERE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0007976/2024 | Não Iniciada | 11420060
CGT ELETROSUL | LT 525 kV CASCAVEL OEST / GUAIRA C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 525 kV Cascavel Oeste - Guaíra C-1, em toda a sua extensão (126 km), por cabos tipo OPGW. | LT 525 kV GUAIRA / CASCAVEL OEST C 1 PR | Concluída | 0007979/2024 | Não Iniciada | Cabo Para-Raios
CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / UH S.SANTIAGO C-1 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 525 kV Salto Santiago - UH. Salto Santiago C-1, em toda a sua extensão (0,6 km), por cabos tipo OPGW. | LT 525 kV S.SANTIAGO / UH S.SANTIAGO C-1 PR | Concluída | 0007980/2024 | Não Iniciada | Cabo Para-Raios
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da BR6O1 | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Concluída | 0007982/2024 | Não Iniciada | RDP BR601
CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / UH S.SANTIAGO C-2 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 525 | Substituição de 01 (um) dos cabos para-raios da LT 525 kV Salto Santiago - UH. Salto Santiago C-2, em toda a sua extensão (0,7 km), por cabos tipo OPGW. | LT 525 kV S.SANTIAGO / UH S.SANTIAGO C-2 PR | Concluída | 0007983/2024 | Não Iniciada | Cabo Para-Raios
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do registrador de perturbações digital da BR6O2 | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Concluída | 0007985/2024 | Não Iniciada | RDP BR602
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do Módulo Concentrador de Informações de oscilografia (MCRDP) na SE ROCHA LEAO | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Concluída | 0007988/2024 | Não Iniciada | MCRDP
FURNAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição do Módulo de Sincronização das informações (RARP) na SE ROCHA LEAO | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Concluída | 0007990/2024 | Não Iniciada | RARP
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - IZDJ6-04. | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008794/2024 | Não Iniciada | IZDJ604
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PRDJ6-02. | TR 230/69 kV PERITORO TF1 MA | Concluída | 0008810/2024 | Não Iniciada | PRDJ602
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PRDJ6-03. | LT 230 kV PERITORO /CAXIAS II C-1 MA | Concluída | 0008811/2024 | Não Iniciada | PRDJ603
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PRDJ6-04. | TR 230/69 kV PERITORO TF2 MA | Concluída | 0008812/2024 | Não Iniciada | PRDJ604
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PFDB6-01. | MG 230 kV PORTO FRANCO MG1 MA | Concluída | 0008813/2024 | Não Iniciada | PFDB601
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PFDJ6-01. | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0008814/2024 | Não Iniciada | PFDJ601
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PFDJ6-02. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0008816/2024 | Não Iniciada | PFDJ602
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PFDJ6-03. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0008818/2024 | Não Iniciada | PFDJ603
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - PFDJ6-04. | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0008820/2024 | Não Iniciada | PFDJ604
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 138 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PFDJ5-02. | [Sem FT] | Concluída | 0008821/2024 | Não Iniciada | PFDJ502
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 138 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PFDJ5-03. | [Sem FT] | Concluída | 0008822/2024 | Não Iniciada | PFDJ503
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - IZPF-LT601 - Fase V. | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0008458/2024 | Não Iniciada | IZTC601
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 138 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PFDJ5-01. | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0008826/2024 | Não Iniciada | PFDJ501
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MRBC6-01 - Fase V. | BC 230 kV 20 Mvar MIRANDA II BC1 MA | Concluída | 0008457/2024 | Não Iniciada | MRTC601
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MRBC6-02 - Fase A. | BC 230 kV 20 Mvar MIRANDA II BC2 MA | Concluída | 0008456/2024 | Não Iniciada | MRTC601
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD1, 460 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008025/2024 | Em Andamento | QD1
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente de 230KV - MRBC6-02 - Fase V. | BC 230 kV 20 Mvar MIRANDA II BC2 MA | Concluída | 0008455/2024 | Não Iniciada | MRTC601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - PDCS201-TC601 - Fase A. | CS 100/-70 MVAr P.DUTRA CS1 MA | Concluída | 0008453/2024 | Não Iniciada | PDTC601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - PDCS201-TC601 - Fase B. | CS 100/-70 MVAr P.DUTRA CS1 MA | Concluída | 0008466/2024 | Não Iniciada | PDTC601
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD2, 460 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008038/2024 | Em Andamento | QD2
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - PDCS201-TC601 - Fase V. | CS 100/-70 MVAr P.DUTRA CS1 MA | Concluída | 0008465/2024 | Não Iniciada | PDTC601
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente 230kV - TF604-IZTC601 - Fase A. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008475/2024 | Não Iniciada | IZTC601
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente 230kV - TF604-IZTC601 - Fase V. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008469/2024 | Não Iniciada | IZTC601
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente 230kV - IZDJ603-TC601 - Fase V. | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008470/2024 | Não Iniciada | IZTC601
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de corrente 230kV - IZDJ604-TC601 - Fase V | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008477/2024 | Não Iniciada | IZTC601
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD1/2, 460 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008053/2024 | Em Andamento | QD1/2
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - PDDJ601-TC601 - Fase A. | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0008478/2024 | Não Iniciada | PDTC601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - PDDJ601-TC601 - Fase B. | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0008479/2024 | Não Iniciada | PDTC601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição do Transformador de Corrente 230kV - PDDJ601-TC601 - Fase V. | TR 500/230 kV P.DUTRA TR1 MA | Concluída | 0008481/2024 | Não Iniciada | PDTC601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição do Transformador de Corrente 500kV - PDRE709-TC701 - Fase V. | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0008504/2024 | Não Iniciada | PDTC701
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - Do Transformador IZAT7-01 - Fase V. | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008858/2024 | Não Iniciada | IZPR701
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QD1, 380 Vca, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008061/2024 | Em Andamento | QD1
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - Do Transformador IZAT7-01 - Fase B. | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008857/2024 | Não Iniciada | IZPR701
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PFDJ4-02. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0008827/2024 | Não Iniciada | PFDJ402
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD1, 220 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008067/2024 | Em Andamento | QD1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD9, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008073/2024 | Em Andamento | QPD9
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD1, 220 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008071/2024 | Em Andamento | QPD1
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - IZDJ6-05. | LT 230 kV IMPERATRIZ /PORTO FRANCO C-1 MA | Concluída | 0008828/2024 | Não Iniciada | IZDJ605
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - IZDJ6-07. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF3 MA | Concluída | 0008829/2024 | Não Iniciada | IZDJ607
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição do Disjuntor de 230KV - IZDJ6-08. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008832/2024 | Não Iniciada | IZDJ608
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD2, 220 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008077/2024 | Em Andamento | QPD2
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - IZDJ4-02. | [Sem FT] | Concluída | 0008837/2024 | Não Iniciada | IZDJ402
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - IZDJ4-07. | [Sem FT] | Concluída | 0008838/2024 | Não Iniciada | IZDJ407
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - IZDJ7-11. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008840/2024 | Não Iniciada | IZDJ711
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - IZDJ7-10. | MG 500 kV IMPERATRIZ MG2 MA | Concluída | 0008841/2024 | Não Iniciada | IZDJ710
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD1, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008083/2024 | Em Andamento | QD1
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - MBDJ7-09. | TR 500/230 kV MARABA TR1 PA | Concluída | 0008842/2024 | Não Iniciada | MBDJ709
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador IZTF6-03 - Fase A. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF3 MA | Concluída | 0008505/2024 | Não Iniciada | IZTP401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador IZTF6-04 - Fase A. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008506/2024 | Não Iniciada | IZTP401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador IZTF6-04 - Fase B. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008515/2024 | Não Iniciada | IZTP401
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador IZTF6-04 - Fase V. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF4 MA | Concluída | 0008516/2024 | Não Iniciada | IZTP401
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD2, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008088/2024 | Em Andamento | QD2
FURNAS | IVAIPORA FUR | SUL/MS | Outros Equipamentos | 765 | Substituição da proteção de Falha de Disjuntor DJ12876 principal do IB, arranjo DJM, na SE IVAIPORA. | MG IVAIPORA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008259/2024 | Não Iniciada | SPCS DJ12876
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - IZDJ7-19. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Concluída | 0008846/2024 | Não Iniciada | IZDJ719
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador IZTF6-03 - Fase B. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF3 MA | Concluída | 0008517/2024 | Não Iniciada | IZTP401
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QD3, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008093/2024 | Em Andamento | QD3
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador IZTF6-03 - Fase V. | TR 230/69 kV IMPERATRIZ TF3 MA | Concluída | 0008518/2024 | Não Iniciada | IZTP401
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD1, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008098/2024 | Em Andamento | QPD1
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador PFTF6-01 - Fase A. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0008521/2024 | Não Iniciada | PFTP401
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase C, arranjo AN, associado ao IB DJ8728 - Vão 72 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008099/2024 | Em Andamento | TC8728 C
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET21, 125 Vcc, na SE BLUMENAU. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008100/2024 | Em Andamento | RET21
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase B, arranjo AN, associado ao IB DJ8728 - Vão 72 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008102/2024 | Em Andamento | TC8728 B
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de Potencial (TP) 69kV - do Transformador PFTF6-01 - Fase B. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0008526/2024 | Não Iniciada | PFTP401
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV posição operacional 34T2-8 da Subestação TSA | TR 230/13,8 kV TERESINA TR2 PI | Concluída | 0008103/2024 | Não Iniciada | 34T2-8
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase A, arranjo AN, associado ao IB DJ8728 - Vão 72 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008104/2024 | Em Andamento | TC8728 A
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de potencial (TP) 69kV - do Transformador PFTF6-01 - Fase V. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Concluída | 0008527/2024 | Não Iniciada | PFTP401
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD2, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008109/2024 | Em Andamento | QPD2
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32T2-4 da Subestação PRD | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Concluída | 0008113/2024 | Não Iniciada | 32T2-4
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de potencial (TP) 69kV - do Transformador PFTF6-02- Fase A. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0008528/2024 | Não Iniciada | PFTP401
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 kV, posição operacional 34S1-5 da Subestação PRD | EL 230 kV PIRAPAMA II LANXES (14S1) | Concluída | 0008121/2024 | Não Iniciada | 34S1-5
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de potencial (TP) 69kV - do Transformador PFTF6-02- Fase B. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0008529/2024 | Não Iniciada | PFTP401
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET22, 125 Vcc, na SE BLUMENAU. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008123/2024 | Em Andamento | RET22
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição do Transformador de potencial (TP) 69kV - do Transformador PFTF6-02- Fase V. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Concluída | 0008531/2024 | Não Iniciada | PFTP401
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD1, 48 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008126/2024 | Em Andamento | QPD1
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD1, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008129/2024 | Em Andamento | QPD1
ELETRONORTE | MARABA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do Disjuntor de 500KV - MBDJ7-08. | MG 500 kV MARABA MG1 PA | Concluída | 0008844/2024 | Não Iniciada | MBDJ708
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD2, 48 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008135/2024 | Em Andamento | QPD2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD2, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008140/2024 | Em Andamento | QPD2
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD3, 48 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 500 kV CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008141/2024 | Em Andamento | QPD3
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador de Serviço Auxiliar TSA5, 13,8/0,48 kV, 1.000 kVA, na SE BLUMENAU. Associado à obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008146/2024 | Em Andamento | TSA5
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD3, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008148/2024 | Em Andamento | QPD3
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador de Serviço Auxiliar TSA6, 13,8/0,48 kV, 1.000 kVA, na SE BLUMENAU. Associado à obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008151/2024 | Em Andamento | TSA6
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD4, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008152/2024 | Em Andamento | QPD4
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR7-DX - Fase B. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008873/2024 | Não Iniciada | MCPR701
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR7-DX - Fase V. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008876/2024 | Não Iniciada | MCPR701
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase A, arranjo AN, associado ao IB DJ8718 - Vão 71 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008157/2024 | Em Andamento | TC8718 A
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 345 | Substituição de Transformador de Corrente 345 kV, fase B, arranjo AN, associado ao IB DJ8718 - Vão 71 na SE VITORIA. | MG VITORIA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0008158/2024 | Em Andamento | TC8718 B
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR7-DX - Fase A. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008877/2024 | Não Iniciada | MCPR701
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD5, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008160/2024 | Em Andamento | QPD5
ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens UGMTLT6-01 | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-1 PA | Concluída | 0008676/2024 | Não Iniciada | UGMTLT6-01
ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens UGMMLT6-01 | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-1 PA | Concluída | 0008679/2024 | Não Iniciada | UGMMLT6-01
ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens UGMTLT6-02 | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-2 PA | Concluída | 0008680/2024 | Não Iniciada | UGMTLT6-02
ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens UGMMLT6-02 | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-2 PA | Concluída | 0008683/2024 | Não Iniciada | UGMMLT6-02
ELETRONORTE | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens VCGMLT6-01 | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-1 PA | Concluída | 0008685/2024 | Não Iniciada | VCGMLT6-01
ELETRONORTE | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA PA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens VCGMLT6-02 | LT 230 kV VILA DO CONDE /GUAMA C-2 PA | Concluída | 0008689/2024 | Não Iniciada | VCGMLT6-02
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD6, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008167/2024 | Em Andamento | QPD6
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição Para-raios 230KV - TF601 - Fase A - revestimento cerâmico por polimérico. | TR 230/69 kV COELHO NETO TF1 MA | Concluída | 0008878/2024 | Não Iniciada | CHPR601
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição Para-raios 230KV - TF601 - Fase B - revestimento cerâmico por polimérico. | TR 230/69 kV COELHO NETO TF1 MA | Concluída | 0008880/2024 | Não Iniciada | CHPR601
ELETRONORTE | COELHO NETO | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição Para-raios 230KV - TF601 - Fase V - revestimento cerâmico por polimérico. | TR 230/69 kV COELHO NETO TF1 MA | Concluída | 0008881/2024 | Não Iniciada | CHPR601
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - PDRE7-09 - Fase A - De carboneto de silicio por oxido de zinco. | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0008882/2024 | Não Iniciada | PDPR701
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - PDRE7-09 - Fase B - De carboneto de silicio por oxido de zinco | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0008883/2024 | Não Iniciada | PDPR701
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - PDRE7-09 - Fase V - De carboneto de silicio por oxido de zinco. | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Concluída | 0008884/2024 | Não Iniciada | PDPR701
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - PDMR-LT702 - Fase B - com revesimento cerâmico por polimerico. | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008885/2024 | Não Iniciada | PDPR701
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - PDMR-LT702 - Fase V - com revesimento cerâmico por polimerico. | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008886/2024 | Não Iniciada | PDPR701
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens GMMTLT6-01 | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-1 PA | Concluída | 0008690/2024 | Não Iniciada | GMMTLT6-01
ELETRONORTE | GUAMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens GMMTLT6-02 | LT 230 kV GUAMA /MARITUBA C-2 PA | Concluída | 0008691/2024 | Não Iniciada | GMMTLT6-02
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD6, 380 Vca e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008176/2024 | Em Andamento | QPD6
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador de Serviço Auxiliar TSA1 13,8/0,48 kV, 1.000 kVA, arranjo BS, na SE CURITIBA. Associado à obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008182/2024 | Em Andamento | TSA1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painéis de Distribuição QPD16, 220 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008184/2024 | Em Andamento | QPD16
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-CZ - Fase A. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008888/2024 | Não Iniciada | COPR701
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase A da UG01 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG01-TRUG01 | Concluída | 0008185/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG01-TRUG01
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase A da UG04 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG04-TRUG04 | Concluída | 0008186/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG04-TRUG04
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador de Serviço Auxiliar TSA2 13,8/0,48 kV, 1.000 kVA, arranjo BS, na SE CURITIBA. Associado à obra são esperadas adaptações/substituições da base existente, da caixa separadora de óleo, e cabos associados. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008187/2024 | Em Andamento | TSA2
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 69KV - MCPR4-DX - MCMCRN4-01 - 11916750. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008889/2024 | Não Iniciada | MCPR401
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 69KV - MCPR4-DZ - MCMCRN4-02 FASE A - 11981495. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008890/2024 | Não Iniciada | MCPR401
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 3, 460/220/127 Vca, arranjo BS, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008188/2024 | Em Andamento | TFAX3
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painéis de Distribuição QPD17, 220 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008189/2024 | Em Andamento | QPD17
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase B da UG04 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG04-TRUG04 | Concluída | 0008190/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG04-TRUG04
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase B da UG01 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG01-TRUG01 | Concluída | 0008191/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG01-TRUG01
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-CL701 - Fase A. | MG 500 kV COLINAS MG2 TO | Concluída | 0008891/2024 | Não Iniciada | COPR701
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR2-TF2 - Fase A. | MG 500 kV MIRACEMA MG1 TO | Concluída | 0008892/2024 | Não Iniciada | MCPR201
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase C da UG01 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG01-TRUG01 | Concluída | 0008193/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG01-TRUG01
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR7-RE1 - Fase A. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008893/2024 | Não Iniciada | MCPR701
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase C da UG04 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG04-TRUG04 | Concluída | 0008194/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG04-TRUG04
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase A da UG02 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG02-TRUG02 | Concluída | 0008195/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG02-TRUG02
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR7-RR - Fase R. | TR 500/138 kV ANGRA FUR TR58 RJ | Concluída | 0008894/2024 | Não Iniciada | MCPR7RR
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase B da UG02 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG02-TRUG02 | Concluída | 0008197/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG02-TRUG02
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - PDRE7-09 - Fase R - De carboneto de silicio por oxido de zinco. | RTL 500 kV 50 Mvar P.DUTRA RTR2 MA | Concluída | 0008896/2024 | Não Iniciada | PDRE7-09
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Grupo Motor Gerador Diesel, 480 Vca, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008198/2024 | Em Andamento | GMG
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase C da UG02 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG02-TRUG02 | Concluída | 0008199/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG02-TRUG02
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição PD01, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008200/2024 | Em Andamento | PD01
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase A da UG05 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG05-TRUG05 | Concluída | 0008202/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG05-TRUG05
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase A da UG03 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG03-TRUG03 | Concluída | 0008204/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG03-TRUG03
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase B da UG05 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG05-TRUG05 | Concluída | 0008205/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG05-TRUG05
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase B da UG03 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG03-TRUG03 | Concluída | 0008207/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG03-TRUG03
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET21, 125 Vcc, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008208/2024 | Em Andamento | RET21
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase C da UG05 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG05-TRUG05 | Concluída | 0008209/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG05-TRUG05
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase C da UG03 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG03-TRUG03 | Concluída | 0008211/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG03-TRUG03
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase A da UG06 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG06-TRUG06 | Concluída | 0008215/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG06-TRUG06
ELETRONORTE | SANTA MARIA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens SRCNLI6-02 | LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-2 PA | Concluída | 0008692/2024 | Não Iniciada | SRCNLI6-02
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Transformador Auxiliar TFAX 11, 480/220/127 Vca, arranjo BS, na SE CURITIBA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008220/2024 | Em Andamento | TFAX11
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-CX - Fase A. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008897/2024 | Não Iniciada | COPR701
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase C da UG06 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG06-TRUG06 | Concluída | 0008222/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG06-TRUG06
FURNAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição de 01 transformador Elevador 525/13,8 kV e serviços complementares da Fase B da UG06 da UHE Itumbiara. | F-U-UHITB-UG06-TRUG06 | Concluída | 0008223/2024 | Não Iniciada | F-U-UHITB-UG06-TRUG06
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD1, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008224/2024 | Em Andamento | QPD1
ELETRONORTE | UTINGA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de isoladores de suspensão e ancoragem, incluindo ferragens UGCNLT6-01 | LT 230 kV UTINGA /CASTANHAL C-1 PA | Concluída | 0008698/2024 | Não Iniciada | UGCNLT6-01
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 5. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008569/2024 | Não Iniciada | MRPR-LT601
ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Fundações Grelha de LDMR-LT601 | LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA | Concluída | 0008672/2024 | Não Iniciada | LDMR-LT601
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - MCPR7-RE4 - Fase A. | RTB 500 kV 165 Mvar COLINAS RT4 TO | Concluída | 0008905/2024 | Não Iniciada | COPR704
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET22, 125 Vcc, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008227/2024 | Em Andamento | RET22
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD2, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008228/2024 | Em Andamento | QPD2
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-RE1 - Fase A. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008906/2024 | Não Iniciada | COPR701
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-RE2 - Fase A. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008907/2024 | Não Iniciada | COPR701
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-RR2 - Fase R. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008908/2024 | Não Iniciada | COPR702
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET21, 125 Vcc, na SE CURITIBA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008235/2024 | Em Andamento | RET21
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição para-raios 500KV - Do Transformador IZAT7-01 - Fase R. | TR 500/230 kV IMPERATRIZ TR1 MA | Concluída | 0008910/2024 | Não Iniciada | IZATR7-01
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD3, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008236/2024 | Em Andamento | QPD3
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 500 | Substituição Para-raios 500KV - COPR7-RR1 - Fase R. | RTL 500 kV 40 Mvar JARDIM RTR1 SE | Concluída | 0008911/2024 | Não Iniciada | COPR701
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição PS125, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2000-088 - RB | Concluída | 0008239/2024 | Em Andamento | PS125
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD4, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008240/2024 | Em Andamento | QPD4
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET22, 125 Vcc, na SE CURITIBA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008242/2024 | Em Andamento | RET22
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD5, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008244/2024 | Em Andamento | QPD5
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET51, 125 Vcc, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008246/2024 | Em Andamento | RET51
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC48-RET1, 48 Vcc, na SE CURITIBA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008247/2024 | Em Andamento | RET1
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD6, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008250/2024 | Em Andamento | QPD6
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC48-RET2, 48 Vcc, na SE CURITIBA. | MG CURITIBA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008251/2024 | Em Andamento | RET2
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do reator de neutro CORN4-01 à óleo, por núcleo ar - Necessário desligamento da função LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008750/2024 | Não Iniciada | CORN401
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do reator de neutro MCRN4-01 à óleo, por núcleo ar - Necessário desligamento da função LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008748/2024 | Não Iniciada | MCRN401
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do reator de neutro MCRN4-02 à óleo, por núcleo ar - Necessário desligamento da função LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008749/2024 | Não Iniciada | MCRN402
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD7, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE CURITIBA. | MG 230 kV C.I.CURITIBA MG1 PR | Concluída | 0008253/2024 | Em Andamento | QPD7
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Compensador síncrono | 13,8 | Substituição dos sistema de excitação, proteção e controle de partida e parada do compensador síncrono CS01 da SE Vítoria | CS 60/-30 Mvar VITORIA CS1 + TR1A ES | Concluída | 0008255/2024 | Em Andamento | CS01
CHESF | BOM NOME | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação do vão 02T3 , na subestação BOM NOME, composto por: 01 Oscilógrafo. | MC 69 kV TR 69/13,8 kV BOM NOME TR3A PE (32T3-8A) | Concluída | 0008258/2024 | Não Iniciada | 11446313
FURNAS | VITORIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Compensador síncrono | 13,8 | Substituição dos sistema de excitação, proteção e controle de partida e parada do compensador síncrono CS02 da SE Vítoria | CS 60 / -30 Mvar VITORIA CS2 + TR2 2 ES | Concluída | 0008261/2024 | Em Andamento | CS02
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 03C1 e 04T3, na subestação BARREIRAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG BARREIRAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008262/2024 | Não Iniciada | 11446190
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC125-RET52, 125 Vcc, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008264/2024 | Em Andamento | RET52
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação do vão 04BP, na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008267/2024 | Não Iniciada | 11446382
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 02BP1 e 02BP2, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008412/2024 | Não Iniciada | 11446337
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 7. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008571/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 8. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008572/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD1, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008270/2024 | Em Andamento | QPD1
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 9. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008575/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição do reator de neutro CORN4-02 à óleo, por núcleo ar - Necessário desligamento da função LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Concluída | 0008751/2024 | Não Iniciada | CORN402
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC48-RET1, 48 Vcc, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008271/2024 | Em Andamento | RET1
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do reator de neutro PDRE4-02 à óleo, por núcleo ar - Necessário desligamento da função LT 500 kV SANTO A. DOS LOPES /P.DUTRA C-1 MA. | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008754/2024 | Não Iniciada | PDRE702
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD2, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008275/2024 | Em Andamento | QPD2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de Retificador (Carregador de Baterias) SACC48-RET2, 48 Vcc, na SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008276/2024 | Em Andamento | RET2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QD3, 125 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG 230 kV AREIA MG1 PR | Concluída | 0008278/2024 | Em Andamento | QD3
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD7, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008279/2024 | Em Andamento | QPD7
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD7, 480 Vca, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008280/2024 | Em Andamento | QPD7
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD1, 125 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG 230 kV AREIA MG1 PR | Concluída | 0008282/2024 | Em Andamento | QPD1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD8, 125 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008285/2024 | Em Andamento | QPD8
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 10. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008582/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD2, 125 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG 230 kV AREIA MG1 PR | Concluída | 0008284/2024 | Em Andamento | QPD2
CGT ELETROSUL | CHARQUEADAS | SUL/MS | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de Transformador de Potencial Capacitivo 230 kV, referente a EL da LT Charqueadas - Santa Cruz C-1, Fase C. Associado à obra são esperadas substituições/adaptações de fundações, suportes, caixa de junção, cabos de controle/potência, barramento, conectores e conexão de aterramento | LT 230 kV CHARQUEADAS /SANTA CRUZ1 C-1 RS | Concluída | 0008286/2024 | Em Andamento | TPCC
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painéis de Distribuição QPD1, 48 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG 230 kV AREIA MG1 PR | Concluída | 0008288/2024 | Em Andamento | QPD1
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 11. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008583/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painéis de Distribuição QPD2, 48 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG 230 kV AREIA MG1 PR | Concluída | 0008289/2024 | Em Andamento | QPD2
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QPD1, 220 Vca, e cabos associados, referente aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008291/2024 | Em Andamento | QPD1
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD18, 48 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008292/2024 | Em Andamento | QPD18
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação do vão 04BP, na subestação G.MANGABEIRA, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG G.MANGABEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008293/2024 | Não Iniciada | 11449327
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painéis de Distribuição QPD3, 48 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG 230 kV AREIA MG1 PR | Concluída | 0008294/2024 | Em Andamento | QPD3
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 05T2 e 05T3, na subestação MESSIAS, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008411/2024 | Não Iniciada | 11446212
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD19, 48 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008295/2024 | Em Andamento | QPD19
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QD1, 125 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008296/2024 | Em Andamento | QD1
CHESF | MOXOTO | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 02M1 e 02V1, na subestação MOXOTO, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG 69 kV MOXOTO MG1 BA | Concluída | 0008297/2024 | Não Iniciada | 11446305
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD5, 440 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008300/2024 | Em Andamento | QPD5
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação do vão 04BP, na subestação PIRAPAMA II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG PIRAPAMA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008298/2024 | Não Iniciada | 11446234
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD20, 48 Vcc e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008299/2024 | Em Andamento | QPD20
CGT ELETROSUL | AREIA | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Painel de Distribuição QD2, 125 Vcc, e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE AREIA. | MG AREIA / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008301/2024 | Em Andamento | QD2
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 500 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação dos vãos 05V7 e 05E2, na subestação SOBRAL III, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG SOBRAL III / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008302/2024 | Não Iniciada | 11446263
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD10, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008303/2024 | Em Andamento | QPD10
CHESF | ALEX | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação associado ao vão de Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1), na subestação ALEX, composto por: 01 Oscilógrafo e infraestrutura de comunicação associada. | LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1 CE | Concluída | 0008305/2024 | Não Iniciada | 12389804
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD4, 440 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008306/2024 | Em Andamento | QPD4
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD3, 440 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008308/2024 | Em Andamento | QPD3
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 12. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008585/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD12, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008310/2024 | Em Andamento | QPD12
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD15, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008311/2024 | Em Andamento | QPD15
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD14, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008312/2024 | Em Andamento | QPD14
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD11, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008313/2024 | Em Andamento | QPD11
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição dos Painel de Distribuição QPD13, 480 Vca e cabos associados, referentes aos Serviços Auxiliares da SE Blumenau. | MG BLUMENAU / CCO-2001-057 - RB | Concluída | 0008314/2024 | Em Andamento | QPD13
FURNAS | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | NORTE/NORDESTE | Linha de Transmissão | 500 | Troca de 30 cadeias de isoladores ao longo da LT. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008331/2024 | Em Andamento | GUPMIC1
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 15. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008586/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 16. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008587/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 17. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008591/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 18. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008592/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 19. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008594/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
FURNAS | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BRAS. SUL C-1 GO/DF | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 230 | Troca de 3 cadeias de isoladores ao longo da LT. | LT 230 kV AGUAS LINDAS /BRAS. SUL C-1 GO/DF | Concluída | 0008345/2024 | Em Andamento | BSLALI
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 56. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008595/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 58. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008596/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
FURNAS | LT 230 kV BARRO ALTO /AGUAS LINDAS C-1 GO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 230 | Troca de 5 cadeias de isoladores ao longo da LT. | LT 230 kV BARRO ALTO /AGUAS LINDAS C-1 GO | Concluída | 0008353/2024 | Em Andamento | BTOALI
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 59. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008598/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 68. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008599/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 78. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008602/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 32. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008603/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 37. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008605/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 47. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008611/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 51. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008612/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 53. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008613/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 20. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008614/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 22. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008617/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 23. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008620/2024 | Não Iniciada | MRPR-LT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 27. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008623/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 30. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008624/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 31. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008625/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 86. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008626/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 90. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008633/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 100. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008634/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 134. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008636/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 135. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008637/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 85. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008639/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 145. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008644/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO MA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 139. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008646/2024 | Não Iniciada | MRPRLT601
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230kV posição operacional 04T7 da subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TRX PI | Concluída | 0008359/2024 | Não Iniciada | 12627618
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 96. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008647/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230kV posição operacional 04T3 da subestação PIC | TR 230/69 kV PICOS TR3 PI | Concluída | 0008360/2024 | Não Iniciada | 12627619
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230kV posição operacional 04T1 da subestação PRI | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI | Concluída | 0008362/2024 | Não Iniciada | 12627620
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 230kV posição operacional 04E1 da subestação PIC | LT 230 kV S.JOAO PIAUI /PICOS C-1 PI | Concluída | 0008364/2024 | Não Iniciada | 12627621
FURNAS | LT 230 kV PIRINEUS /XAVANTES C-1 GO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 230 | Substituição de 4 esferas ao longo da LT | LT 230 kV PIRINEUS /XAVANTES C-1 GO | Concluída | 0008365/2024 | Em Andamento | PRSXAV1
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 168. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008648/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230kV posição operacional 04T5 da subestação PRI | TR 230/138 kV PIRIPIRI TR5 PI | Concluída | 0008367/2024 | Não Iniciada | 12627622
FURNAS | LT 345 kV BRAS. SUL /SAMAMBAIA C-2 DF | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Troca de 3 cadeias de isoladores ao longo da LT. | LT 345 kV BRAS. SUL /SAMAMBAIA C-2 DF | Concluída | 0008368/2024 | Em Andamento | BSLSBA2
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 500kV posição operacional 05T2.B da subestação TSD | TR 500/230 kV TERESINA II TR2 PI | Concluída | 0008369/2024 | Não Iniciada | 12627624
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 500kV posição operacional 05ER-2.M da subestação TSD | RTL 500 kV 60 Mvar TERESINA II RTR1 PI | Concluída | 0008371/2024 | Não Iniciada | 12627625
ELETRONORTE | LT MIRANDA-PERITORÓ, C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição Fundação Grelha MRPR-LT601 - Torre: 55. | LT 230 kV MIRANDA II /PERITORO C-1 MA | Concluída | 0008663/2024 | Não Iniciada | MRPR-LT601
FURNAS | LT 345 kV BRAS. SUL /SAMAMBAIA C-1 DF | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Troca de 2 cadeias de isoladores ao longo da LT | LT 345 kV BRAS. SUL /SAMAMBAIA C-1 DF | Concluída | 0008372/2024 | Em Andamento | BSLSBA1
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 500kV posição operacional 05E3.C da subestação TSD | LT 500 kV TERESINA II /TIANGUA II C-1 PI/CE | Concluída | 0008373/2024 | Não Iniciada | 12627626
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 175. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008649/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 182. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008652/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 197. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008653/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 217. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008654/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ENP | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR2 BA | Concluída | 0008376/2024 | Não Iniciada | 12656901
ELETRONORTE | LT 500kV IMPERATRIZ / PRESIDENTE DUTRA-C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição 6 Fundações Grelha IZPD-LT701 - Torre: 275. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Concluída | 0008656/2024 | Não Iniciada | IZPDLT701
FURNAS | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 230 | Substituição de 7 esferas ao longo da LT. | LT 230 kV BRAS. SUL /PIRINEUS C-1 DF/GO | Concluída | 0008377/2024 | Em Andamento | BSLPRS
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230 kV posição operacional 04T2 da Subestação ICA | TR 230/138 kV IBICOARA TR2 BA | Concluída | 0008378/2024 | Não Iniciada | 11348275
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição SPCS(cadeia alternada), Instrumentação (Um monitor de variáveis (temperatura, pressão etc)) e Sistema de Regulação de velocidade e de tensão do Compensador Síncrono 02 da SE Vila do Conde (VCSPR02 (CS202) (Alternada)) | CS 150/-90 MVAr VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0008769/2024 | Não Iniciada | VCSPR01
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição SPCS(cadeia principal), Instrumentação (Um monitor de variáveis (temperatura, pressão etc)) e Sistema de Regulação de velocidade e de tensão do Compensador Síncrono 01 da SE Vila do Conde (VCSPR01 (CS201) (principal)) | CS 150/-90 MVAr VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0008770/2024 | Não Iniciada | VCSPR01
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Transformador de Força 230 kV posição operacional 04T4 da Subestação ENP | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR2 BA | Concluída | 0008380/2024 | Não Iniciada | 11348276
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição SPCS(cadeia alternada), Instrumentação (Um monitor de variáveis (temperatura, pressão etc)) e Sistema de Regulação de velocidade e de tensão do Compensador Síncrono 01 da SE Vila do Conde (VCSPR02 (CS201) (Alternada)) | CS 150/-90 MVAr VILA DO CONDE CS1 PA | Concluída | 0008771/2024 | Não Iniciada | VCSPR02
ELETRONORTE | VILA DO CONDE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição SPCS(cadeia principal), Instrumentação (Um monitor de variáveis (temperatura, pressão etc)) e Sistema de Regulação de velocidade e de tensão do Compensador Síncrono 02 da SE Vila do Conde (VCSPR01 (CS202) (principal)) | CS 150/-90 MVAr VILA DO CONDE CS2 PA | Concluída | 0008773/2024 | Não Iniciada | VCSPR02
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição da bucha de neutro fase B do IZRE7-04 - Necessário desligamento da função LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008746/2024 | Não Iniciada | IZRR714
FURNAS | LT 500 kV IBIUNA /ITATIBA C-1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 12 esferas de sinalização em atendimento a legislação pertinente. | LT 500 kV IBIUNA /ITATIBA C-1 SP | Concluída | 0008385/2024 | Não Iniciada | IBNTBA
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-01 Fase R. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008742/2024 | Não Iniciada | MCRE701
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-01 Fase A. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008743/2024 | Não Iniciada | MCRE701
FURNAS | LT 345 kV ESTREITO/M. MORAES C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 4 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ESTREITO/M. MORAES C-1. | LT 345 kV ESTREITO/M. MORAES C-1 MG | Concluída | 0008386/2024 | Em Andamento | MMOEST
FURNAS | LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-2 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 4 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-2. | LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-2 MG | Concluída | 0008387/2024 | Em Andamento | FURPCA2
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | SUL/MS | Linha de Transmissão | 750 | Substituição de 30 Esferas de Sinalização. | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-1 SP/PR | Concluída | 0008388/2024 | Não Iniciada | IABIVP1
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-01 Fase B. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008744/2024 | Não Iniciada | MCRE701
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-01 Fase V. | LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008745/2024 | Não Iniciada | MCRE701
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-02 Fase R. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008738/2024 | Não Iniciada | MCRE702
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | SUL/MS | Linha de Transmissão | 750 | Substituição completa de 340 pencas de isoladores (equivalente a 41 cadeias) da LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 | LT 750 kV ITABERA /IVAIPORA C-2 SP/PR | Concluída | 0008389/2024 | Não Iniciada | IABIVP2
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-02 Fase A. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008737/2024 | Não Iniciada | MCRE702
FURNAS | LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 5 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-1. | LT 345 kV FURNAS/POCOS CALDAS C-1 MG | Concluída | 0008390/2024 | Não Iniciada | FURPCA1
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-02 Fase B. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008736/2024 | Não Iniciada | MCRE702
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-02 Fase V. | LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-1 TO | Concluída | 0008735/2024 | Não Iniciada | MCRE702
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-03 Fase A. | RTB 500 kV 136 MVAr MIRACEMA RT3 TO | Concluída | 0008739/2024 | Não Iniciada | MCRE703
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-03 Fase B. | RTB 500 kV 136 MVAr MIRACEMA RT3 TO | Concluída | 0008740/2024 | Não Iniciada | MCRE703
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Reator MCRE7-03 Fase V. | RTB 500 kV 136 MVAr MIRACEMA RT3 TO | Concluída | 0008741/2024 | Não Iniciada | MCRE703
FURNAS | LT 345 kV FURNAS/ITUTINGA C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 2 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV FURNAS/ITUTINGA C-1. | LT 345 kV FURNAS/ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0008391/2024 | Não Iniciada | FURITU1
FURNAS | LT 345 kV VARGINHA 4/ITUTINGA C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 1 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV VARGINHA 4/ITUTINGA C-1. | LT 345 kV VARGINHA 4/ITUTINGA C-1 MG | Concluída | 0008392/2024 | Não Iniciada | ITUVGA
FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS/POCOS CALDAS C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 4 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV GUARULHOS/POCOS CALDAS C-1. | LT 345 kV GUARULHOS/POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0008393/2024 | Não Iniciada | GARPCA1
FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS/POCOS CALDAS C-2 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 3 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV GUARULHOS/POCOS CALDAS C-2. | LT 345 kV GUARULHOS/POCOS CALDAS C-2 SP/MG | Concluída | 0008394/2024 | Não Iniciada | GARPCA2
FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO/POCOS CALDAS C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 3 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV L.C.BARRETO/POCOS CALDAS C-1. | LT 345 kV L.C.BARRETO/POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0008395/2024 | Não Iniciada | LBAPCA1
FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO/POCOS CALDAS C-2 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 4 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV L.C.BARRETO/POCOS CALDAS C-2 . | LT 345 kV L.C.BARRETO/POCOS CALDAS C-2 SP/MG | Concluída | 0008396/2024 | Não Iniciada | LBAPCA2
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS/ITUTINGA C-2 RJ/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 2 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ADRIANOPOLIS/ITUTINGA C-2. | LT 345 kV ADRIANOPOLIS/ITUTINGA C-2 RJ/MG | Concluída | 0008397/2024 | Não Iniciada | ADRITU2
FURNAS | LT 345 kV ATIBAIA 2/POCOS CALDAS C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 2 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ATIBAIA 2/POCOS CALDAS C-1. | LT 345 kV ATIBAIA 2/POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0008398/2024 | Não Iniciada | PCAABA
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 500kV posição operacional 05E2.B da subestação SBT | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0008400/2024 | Não Iniciada | 11344094
FURNAS | LT 138 kV IRIRI/ROCHA LEAO C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 138 | Substituição de 08 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 138 kV IRIRI/ROCHA LEAO C-1 RJ | Concluída | 0008401/2024 | Não Iniciada | IRIROL
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 500kV posição operacional 05E2.C da subestação SBT | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0008402/2024 | Não Iniciada | 11344095
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição de 30 Esferas de Sinalização. | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0008403/2024 | Não Iniciada | IABTPR2
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição de 30 Esferas de Sinalização. | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0008404/2024 | Não Iniciada | IABTPR2
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 500kV posição operacional 05ER da subestação SBT | RTL 500 kV 60 Mvar SOBRAL III RTR1 CE | Concluída | 0008405/2024 | Não Iniciada | 11344096
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 230kV posição operacional 04E1 fase B da Subestação NTD. | RTB 230 kV 30 MVAr NATAL II RT1 RN | Concluída | 0008406/2024 | Não Iniciada | 11344116
FURNAS | LT 345 kV MACAE MERCHAN/VENDA PEDRAS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 30 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV MACAE MERCHAN/VENDA PEDRAS C-1 RJ | Concluída | 0008408/2024 | Não Iniciada | MMHVDP
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS/MACAE MERCHAN C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 100 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV CAMPOS/MACAE MERCHAN C-1 RJ | Concluída | 0008409/2024 | Não Iniciada | CMSMMH1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 69 | Substituição de alambrado banco de capacitores (100m) 02H1, na subestação GOIANINHA, composto por: Remoção do alambrado existente, implantação de novo alambrado do perímetro do banco e de novo portão de acesso. | BC 69 kV 21,3 Mvar GOIANINHA BC1 PE (02H1) | Concluída | 0008410/2024 | Não Iniciada | 12658410
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 69 | Substituição de alambrado banco de capacitores 02H1 (75m), na subestação MIRUEIRA, composto por: Remoção do alambrado existente, implantação de novo alambrado do perímetro do banco e de novo portão de acesso. | BC 69 kV 20,3 Mvar MIRUEIRA BC1 PE (02H1) | Concluída | 0008413/2024 | Não Iniciada | 12658412
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição da pavimentação dos bancos de capacitores 04H2 230 kV (250m² ), na subestação RECIFE II. | BC 230 kV 50,5 Mvar RECIFE II BC2 PE | Concluída | 0008485/2024 | Não Iniciada | 12658423
CHESF | IGAPORA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) relé de fluxo para comutador da posição operacional 05T4-B da Subestação IGT | TR 500/230 kV IGAPORA III TR4 BA | Concluída | 0008424/2024 | Em Andamento | 12627617
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 230 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 230 KV, posição operacional 14D1 da Subestação PRD | MG PIRAPAMA II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008425/2024 | Não Iniciada | 14D1
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 500 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 85C1.C da Subestação PAQ | LT 500 kV P. AFONSO IV /US. L.GONZAGA C-1 BA/PE | Concluída | 0008426/2024 | Não Iniciada | 85C1.C
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J6-6 da Subestação MSD | EL 69 kV MOSSORO II GROSSOS-02J6 (12J6) | Concluída | 0008430/2024 | Não Iniciada | 32J6-6
CHESF | ALEX | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do SPCS associado ao vão da Entrada de Linha 04C5 (LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1), na subestação ALEX, composto por: 02 painéis, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, 02 falhas de disjuntor (principal e alternada), cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | LT 230 kV BANABUIU /ALEX C-1 CE | Concluída | 0008431/2024 | Não Iniciada | 12389828
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J1-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST7 (12J1) | Concluída | 0008432/2024 | Não Iniciada | 32J1-4
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do SPCS do Transformador de Aterramento 02A1, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 painel, 02 proteções (principal e alternada), 01 unidade de controle, cabos de controle e infraestrutura de comunicação associados. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV COTEGIPE TA1 BA (32A1) | Concluída | 0008474/2024 | Não Iniciada | 11361229
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de um anel coletor do compensador síncrono 13,8 kv, posição 01k1 da substação de RCD | CS 150/-105 MVAr RECIFE II CS1 PE | Concluída | 0008433/2024 | Não Iniciada | 12622074
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-5 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST1 (12J2) | Concluída | 0008434/2024 | Não Iniciada | 32J2-5
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M2-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST8 (12M2) | Concluída | 0008435/2024 | Não Iniciada | 32M2-4
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M4-5 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST3 (12M4) | Concluída | 0008436/2024 | Não Iniciada | 32M4-5
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M5-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST4 (12M5) | Concluída | 0008437/2024 | Não Iniciada | 32M5-4
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M5-5 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST4 (12M5) | Concluída | 0008438/2024 | Não Iniciada | 32M5-5
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32M5-6/7 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST4 (12M5) | Concluída | 0008439/2024 | Não Iniciada | 32M5-6
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32A1-8 da Subestação BNB | MC 69 kV TT 69/13,8 kV BANABUIU TA1 CE | Concluída | 0008473/2024 | Não Iniciada | 32A1-8
FURNAS | LT 345 kV COMPERJ/LAGOS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 20 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV COMPERJ/LAGOS C-1 RJ | Concluída | 0008440/2024 | Não Iniciada | CPJLGS
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32J2-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST1 (12J2) | Concluída | 0008441/2024 | Não Iniciada | 32J2-4
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M1-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST9 (12M1) | Concluída | 0008443/2024 | Não Iniciada | 32M1-4
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS/MACAE MERCHAN C-2 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 60 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV CAMPOS/MACAE MERCHAN C-2 RJ | Concluída | 0008444/2024 | Não Iniciada | CMSMMH2
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS/RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 16 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV CAMPOS/RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | Concluída | 0008445/2024 | Não Iniciada | CMSRNS1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M2-5 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST8 (12M2) | Concluída | 0008446/2024 | Não Iniciada | 32M2-5
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M4-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST3 (12M4) | Concluída | 0008448/2024 | Não Iniciada | 32M4-4
CHESF | FORTALEZA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção (relé de gás) para autotransformador da posição operacional 05TR-M da Subestação FZD. | TR 500/230 kV FORTALEZA II TRR1 CE | Concluída | 0008450/2024 | Não Iniciada | 12627684
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 05T1-B da Subestação ICA | TR 500/230 kV IBICOARA TR1 BA | Concluída | 0008451/2024 | Não Iniciada | 12656897
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 05T1-C da Subestação ICA | TR 500/230 kV IBICOARA TR1 BA | Concluída | 0008452/2024 | Não Iniciada | 12657695
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T8-A da Subestação FNL | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0008468/2024 | Não Iniciada | 12656902
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T8-B da Subestação FNL | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0008471/2024 | Não Iniciada | 12656903
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T8-C da Subestação FNL | CE 200/-100 MvAr FUNIL CE1 BA | Concluída | 0008472/2024 | Não Iniciada | 12656904
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T1 da Subestação ENP | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR1 BA | Concluída | 0008454/2024 | Em Andamento | 12656905
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T1 da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Concluída | 0008461/2024 | Em Andamento | 12656906
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 84D1.A da Subestação CMD | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008462/2024 | Não Iniciada | 84D1.A
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T3 da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR3 BA | Concluída | 0008463/2024 | Em Andamento | 12656895
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T6 da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Concluída | 0008467/2024 | Em Andamento | 12656907
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição de 1.500m de cabos OPGW da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0008480/2024 | Não Iniciada | IABTPR3
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição de 1.500m de cabos OPGW da LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-2 SP | Concluída | 0008483/2024 | Não Iniciada | IABTPR2
FURNAS | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição dos cabos para raios do trecho total da OOTSA.F entre as torres 543 (primeira ancoragem de PR trecho OOTSA.F) à 727 (76,639 km). | LT 750 kV ITABERA /TIJUCO PRETO C-3 SP | Concluída | 0008486/2024 | Não Iniciada | IABTPR3
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 84D1.C da Subestação CMD | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008494/2024 | Não Iniciada | 84D1.C
FURNAS | LT 500 kV TIJUCO PRETO /TAUBATE C-1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 60 esferas de sinalização em atendimento a legislação pertinente. | LT 500 kV TIJUCO PRETO /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0008498/2024 | Não Iniciada | TPRTAU
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.A da Subestação CTU | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008499/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.A
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 82BP-1.B da Subestação CTU | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008503/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.B
CHESF | CATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 82BP-1.C da Subestação CTU | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008509/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.C
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04F1, na subestação ARAPIRACA III. | LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL | Concluída | 0008510/2024 | Não Iniciada | 11444738
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.A da Subestação JCR | MG JACARACANGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008511/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.A
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Banco Capactor 04H1, na subestação ARAPIRACA III. | BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC1 AL | Concluída | 0008513/2024 | Não Iniciada | 11444731
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.B da Subestação JCR | MG JACARACANGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008514/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.B
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Banco Capacitor 04H2, na subestação ARAPIRACA III. | BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC2 AL | Concluída | 0008519/2024 | Não Iniciada | 11444732
CHESF | JACARACANGA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.C da Subestação JCR | MG JACARACANGA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008520/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.C
FURNAS | LT 500 kV ITATIBA /CAMPINAS C-1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 27 esferas de sinalização em atendimento a legislação pertinente. | LT 500 kV ITATIBA /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0008522/2024 | Não Iniciada | CAMTBA
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.A da Subestação MRR | MG MIRUEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008523/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.A
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04S9, na subestação ARAPIRACA III. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0008524/2024 | Não Iniciada | 11444739
FURNAS | LT 500 kV IBIUNA /ITATIBA C-1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 43 esferas de sinalização em atendimento a legislação pertinente. | LT 500 kV IBIUNA /ITATIBA C-1 SP | Concluída | 0008525/2024 | Não Iniciada | IBNTBA
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.C da Subestação MRR | MG MIRUEIRA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008532/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.C
CHESF | ARAPIRACA III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T1, na subestação ARAPIRACA III. | TR 230/69 kV ARAPIRACA III TR1 AL | Concluída | 0008533/2024 | Não Iniciada | 11444735
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP 230kV, posição operacional 84B1.B da Subestação MSI | MG MESSIAS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008535/2024 | Não Iniciada | 84B1.B
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 03C2, na subestação BARREIRAS. | EL 138 kV BARREIRAS DIST2 (13C2) | Concluída | 0008536/2024 | Não Iniciada | 11445677
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.A da Subestação RIB | MG RIBEIRAO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008537/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.A
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T2, na subestação BARREIRAS. | TR 230/69 kV BARREIRAS TR2 BA | Concluída | 0008538/2024 | Não Iniciada | 11444699
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.B da Subestação RIB | MG RIBEIRAO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008539/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.B
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Trafo 04T4, na subestação BARREIRAS. | TR 230/138 kV BARREIRAS TR4 BA | Concluída | 0008540/2024 | Não Iniciada | 11445675
CHESF | RIBEIRAO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 69kV, posição operacional 82BP-1.C da Subestação RIB | MG RIBEIRAO / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008541/2024 | Não Iniciada | 82BP-1.C
CHESF | BARREIRAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Interconexão de Barra 13D1, na subestação BARREIRAS. | IB 138 kV MG 230 kV BARREIRAS MG1 BA IB2 (13D1) | Concluída | 0008542/2024 | Não Iniciada | 11445678
CHESF | MESSIAS | NORTE/NORDESTE | Para-raios | 230 | Substituição de 01 (um) PR 230kV, posição operacional 74TR.M da Subestação MSI | TR 500/230 kV MESSIAS TRR1 AL | Concluída | 0008543/2024 | Não Iniciada | 74TR.M
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T3, na subestação MOSSORO II. | TR 230/69 kV MOSSORO II TR3 RN | Concluída | 0008545/2024 | Não Iniciada | 11365164
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 138 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 83B2-C da Subestação FNL | MG FUNIL / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008547/2024 | Não Iniciada | 83B2.C
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T1, na subestação PICI II. | TR 230/69 kV PICI II TR1 CE | Concluída | 0008548/2024 | Não Iniciada | 11444751
FURNAS | LT 345 kV VIANA/VITORIA C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 57 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV VIANA/VITORIA C-1 ES | Concluída | 0008551/2024 | Não Iniciada | VIAVIT
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81B1 fase A da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008553/2024 | Não Iniciada | 81B1.A
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Reator de Linha 04E1, na subestação PENEDO. | RTL 230 kV 10 Mvar PENEDO RT1 AL | Concluída | 0008554/2024 | Não Iniciada | 11444740
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 13,8 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81B1 fase C da Subestação ACD. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008555/2024 | Não Iniciada | 81B1.C
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS/RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 49 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV CAMPOS/RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | Concluída | 0008556/2024 | Não Iniciada | CMSRNS1
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04S9, na subestação PENEDO. | LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL | Concluída | 0008557/2024 | Não Iniciada | 11444741
CHESF | PENEDO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T3, na subestação PENEDO. | TR 230/69 kV PENEDO TR3 AL | Concluída | 0008559/2024 | Não Iniciada | 11448988
FURNAS | LT 345 kV RIO NOVO DO SUL/VITORIA C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 137 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV RIO NOVO DO SUL/VITORIA C-1 ES | Concluída | 0008561/2024 | Não Iniciada | VITRNS1
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T3, na subestação PICOS. | TR 230/69 kV PICOS TR3 PI | Concluída | 0008562/2024 | Não Iniciada | 11444754
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor de 13,8 KV, posição operacional 11Y3 da Subestação TSA. | EL 13,8 kV TERESINA DIST3 (01Y3) | Concluída | 0008563/2024 | Em Andamento | 11Y3
FURNAS | LT 345 kV CAMPOS/RIO NOVO DO SUL C-2 RJ/ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 93 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV CAMPOS/RIO NOVO DO SUL C-2 RJ/ES | Concluída | 0008564/2024 | Não Iniciada | CMSRNS2
CHESF | SOBRAL II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04L1, na subestação SOBRAL II. | LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE | Concluída | 0008565/2024 | Não Iniciada | 11444753
FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 100 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /GRAJAU C-1 RJ | Concluída | 0008568/2024 | Não Iniciada | ADRGRA
FURNAS | LT 345 kV RIO NOVO DO SUL/VIANA C-1 ES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 93 cadeias de isoladores completas ao logo da LT. | LT 345 kV RIO NOVO DO SUL/VIANA C-1 ES | Concluída | 0008570/2024 | Não Iniciada | VIARNS
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04S1, na subestação PIRAPAMA II. | EL 230 kV PIRAPAMA II LANXES (14S1) | Concluída | 0008573/2024 | Não Iniciada | 12276444
FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 20 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Concluída | 0008574/2024 | Em Andamento | ADRSJS
FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR /ZONA OESTE C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 20 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV ANGRA FUR /ZONA OESTE C-1 RJ | Concluída | 0008576/2024 | Em Andamento | ANGZOE
CHESF | PIRAPAMA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T4, na subestação PIRAPAMA II. | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR4 PE | Concluída | 0008577/2024 | Não Iniciada | 11444705
FURNAS | LT 500 kV B. FLUMINENSE / C. PAULISTA C 1 RJ/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 25 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV B. FLUMINENSE / C. PAULISTA C 1 RJ/SP | Concluída | 0008578/2024 | Em Andamento | BFLCHP
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T3, na subestação PIRIPIRI. | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR3 PI | Concluída | 0008580/2024 | Não Iniciada | 11444759
FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 10 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV C. PAULISTA /RESENDE C-1 SP/RJ | Concluída | 0008581/2024 | Não Iniciada | CHPRSD
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Interconexão de Barra 13D1, na subestação PIRIPIRI. | IB 138 kV MG 230 kV PIRIPIRI MG1 PI IB1 (13D1) | Concluída | 0008589/2024 | Não Iniciada | 11444758
FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 10 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV C. PAULISTA /TAUBATE C-1 SP | Concluída | 0008590/2024 | Não Iniciada | CHPTAU
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (um) seccionador de 230 KV, posição operacional 34N1-2 da Subestação PRS. | LT 230 kV PARAISO /NATAL II C-2 RN | Concluída | 0008677/2024 | Em Andamento | 34N1-2
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T2, na subestação STO.A.JESUS. | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR2 BA | Concluída | 0008640/2024 | Não Iniciada | 11444773
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 09Q2, na subestação FORTALEZA, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 100/-70 MvAr FORTALEZA CE1 CE | Concluída | 0008600/2024 | Não Iniciada | 11462603
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04F3, na subestação STO.A.JESUS. | LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 BA | Concluída | 0008601/2024 | Não Iniciada | 11444774
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T1 69 kV, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV JOAIRAM TR1 PE | Concluída | 0008604/2024 | Não Iniciada | 11449235
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04L2, na subestação STO.A.JESUS. | LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-1 BA | Concluída | 0008607/2024 | Não Iniciada | 11444769
CHESF | JOAIRAM | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 69 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Trafo 04T2 69 kV, na subestação JOAIRAM, composto por: 01 Oscilógrafo. | TR 230/69 kV JOAIRAM TR2 PE | Concluída | 0008608/2024 | Não Iniciada | 11449236
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle na Entrada de Linha 04L3, na subestação STO.A.JESUS. | LT 230 kV STO.A.JESUS /FUNIL C-2 BA | Concluída | 0008609/2024 | Não Iniciada | 11444771
CHESF | IBICOARA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 05T1-A da Subestação ICA | TR 500/230 kV IBICOARA TR1 BA | Concluída | 0008610/2024 | Não Iniciada | 12660407
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Sistema de Automação e Controle dos equipamentos de pátio do CS 01K1, na subestação IRECE, composto por: 01 Painel Exclusivo, 01 CLP, 01 IHM, 01 Medidor, 01 Switch, 01 GPS, 01 distribuidor ótico. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0008615/2024 | Em Andamento | 12364426
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T2 da Subestação FNL | TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Concluída | 0008616/2024 | Não Iniciada | 12657695
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Sistema de Controle de tensão do CS 01K1, na subestação IRECE, composto por: 01 Painel Exclusivo, 01 CLP, 01 IHM, 01 Medidor, 01 Switch. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0008618/2024 | Em Andamento | 12627689
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04E2-A da Subestação FNL | RTB 230 kV 22,2 Mvar FUNIL RT2 BA | Concluída | 0008619/2024 | Em Andamento | 12660408
FURNAS | LT 500 kV TERMINAL RIO /C. PAULISTA C-1 RJ/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 20 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV TERMINAL RIO /C. PAULISTA C-1 RJ/SPP RJ | Concluída | 0008621/2024 | Não Iniciada | CHPTMR
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04E2-B da Subestação FNL | RTB 230 kV 22,2 Mvar FUNIL RT2 BA | Concluída | 0008622/2024 | Em Andamento | 12660409
FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU /GRAJAU C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 60 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 500 kV NOVA IGUACU /GRAJAU C-1. | LT 500 kV NOVA IGUACU /GRAJAU C-1 RJ | Concluída | 0008628/2024 | Não Iniciada | GRANIG
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04E2-C da Subestação FNL | RTB 230 kV 22,2 Mvar FUNIL RT2 BA | Concluída | 0008629/2024 | Em Andamento | 12660410
FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU /SAO JOSE C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 10 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV NOVA IGUACU /SAO JOSE C-1 RJ | Concluída | 0008630/2024 | Em Andamento | SJSNIG
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04E1-A da Subestação ENP | LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA | Concluída | 0008632/2024 | Em Andamento | 12660411
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 230 | Substituição de 01 (um) TP posição operacional 84BP-1.A da Subestação FTZ | MG FORTALEZA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008635/2024 | Não Iniciada | 84BP-1.A
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04E1-B da Subestação ENP | LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA | Concluída | 0008638/2024 | Em Andamento | 12660412
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81Y1 fase B da Subestação NTD. | MG 230 kV NATAL II MG1 RN | Concluída | 0008641/2024 | Não Iniciada | 81Y1.B
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04E1-C da Subestação ENP | LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA | Concluída | 0008642/2024 | Em Andamento | 12660413
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81Y1 fase C da Subestação NTD. | MG 230 kV NATAL II MG1 RN | Concluída | 0008643/2024 | Não Iniciada | 81Y1.C
CHESF | EUNAPOLIS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) dispositivo de proteção posição operacional 04T2 da Subestação ENP | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR2 BA | Concluída | 0008645/2024 | Em Andamento | 12657429
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81B1 fase B da Subestação NTD. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008650/2024 | Não Iniciada | 81B1.A
FURNAS | LT 500 kV ZONA OESTE /NOVA IGUACU C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 20 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV ZONA OESTE /NOVA IGUACU C-1 RJ | Concluída | 0008651/2024 | Em Andamento | ZOENIG
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV posição operacional 81B1 fase C da Subestação NTD. | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008655/2024 | Não Iniciada | 81B1.C
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /VENDA PEDRAS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 30 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /VENDA PEDRAS C-1 RJ | Concluída | 0008657/2024 | Não Iniciada | ADRVDP
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV, posição operacional 81B1-A SE PTU | MG PITUACU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008658/2024 | Não Iniciada | 81B1.A
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV, posição operacional 81B1-B SE PTU | MG PITUACU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008660/2024 | Não Iniciada | 81B1.B
FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / B. FLUMINENSE C 1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 03 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / B. FLUMINENSE C 1 RJ | Concluída | 0008661/2024 | Em Andamento | ADRBFL
FURNAS | LT 345 KV JACAREPAGUA / NOVA IGUACU C 1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 12 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 KV JACAREPAGUA / NOVA IGUACU C 1 RJ | Concluída | 0008662/2024 | Não Iniciada | JPANIG
CHESF | PITUACU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 69 | Substituição de 01 (um) TP 13,8kV, posição operacional 81B1-C SE PTU | MG PITUACU / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008664/2024 | Não Iniciada | 81B1.C
FURNAS | LT 345 kV MACAE MERCHAN /VENDA PEDRAS C-1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 10 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV MACAE MERCHAN /VENDA PEDRAS C-1 RJ | Concluída | 0008666/2024 | Não Iniciada | MMHVDP
ELETRONORTE | LT RIBEIRO GONÇALVES - BALSAS, C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Torre - 171 - RGBS-LT601. | LT 230 kV RIB.GONCALVES /BALSAS C-1 PI/MA | Concluída | 0008667/2024 | Não Iniciada | RGBS-LT601
ELETRONORTE | LT RIBEIRO GONÇALVES - BALSAS, C1 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Torre - 172 - RGBS-LT601. | LT 230 kV RIB.GONCALVES /BALSAS C-1 PI/MA | Concluída | 0008669/2024 | Não Iniciada | RGBS-LT601
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 05 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-2 RJ/MG | Concluída | 0008670/2024 | Em Andamento | ADRITU2
FURNAS | LT 345 kV COMPERJ / LAGOS C 1 RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 05 cadeias de isoladores completas ao longo da LT. | LT 345 kV COMPERJ / LAGOS C 1 RJ | Concluída | 0008671/2024 | Não Iniciada | CPJLGS
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Transformador do Serviços Auxiliares posição operacional 01T1 da Subestação PCD. | MG PICI II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008678/2024 | Em Andamento | 11456530
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação no Compensador Estático 09Q2, na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 Oscilógrafo. | CE 100/-0 Mvar C.GRANDE II CE1 PB | Concluída | 0008681/2024 | Não Iniciada | 11462600
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Sistema de Proteção do CS 01K1, na subestação IRECE, composto por: 01 painel exclusivo , 01 relé digital PP, 01 relé digital PA. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0008682/2024 | Em Andamento | 11360952
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 69 | Substituição de alambrado banco de capacitores 02H2 (75m), na subestação MIRUEIRA, composto por: Remoção do alambrado existente, implantação de novo alambrado do perímetro do banco e de novo portão de acesso. | MC 69 kV BC 69 kV 20,3 Mvar MIRUEIRA BC2 PE (02H2) | Concluída | 0008684/2024 | Não Iniciada | 12658414
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Itens não elétricos | 230 | Substituição da pavimentação dos bancos de capacitores 04H1 230 kV (250m² ), na subestação RECIFE II. | BC 230 kV 50,5 MVAr RECIFE II BC1 PE | Concluída | 0008686/2024 | Não Iniciada | 12658421
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de UTR, na subestação B. ESPERANCA, composto por: 03 Unidades Remotas. | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008687/2024 | Em Andamento | 11444690
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Trafo 04T5, na subestação PIRIPIRI. | TR 230/138 kV PIRIPIRI TR5 PI | Concluída | 0008688/2024 | Não Iniciada | 11444756
FURNAS | LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV P. COLOMBIA /VOLTA GRANDE C-1 MG | Concluída | 0008694/2024 | Não Iniciada | CLOVGR
FURNAS | LT 345 kV ITUMBIARA /P. COLOMBIA C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV ITUMBIARA /P. COLOMBIA C-1 MG | Concluída | 0008697/2024 | Não Iniciada | ITBCLO
FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO /VOLTA GRANDE C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV L.C.BARRETO /VOLTA GRANDE C-1 SP/MGC 1 SP/MG | Concluída | 0008700/2024 | Não Iniciada | LBAVGR1
FURNAS | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV MARIMBONDO /P. COLOMBIA C-1 MGG | Concluída | 0008702/2024 | Não Iniciada | MRICLO
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T7-4 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR1 PI | Concluída | 0008703/2024 | Não Iniciada | 32T7-4
FURNAS | LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /CAMPINAS C-1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /CAMPINAS C-1 SP | Concluída | 0008705/2024 | Não Iniciada | ARACAM
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T7-5 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR1 PI | Concluída | 0008707/2024 | Não Iniciada | 32T7-5
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32T7-6 da Subestação TSA | TR 230/69 kV TERESINA TR1 PI | Concluída | 0008710/2024 | Não Iniciada | 32T7-6
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-1 MG/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-1 MG/SP | Concluída | 0008711/2024 | Não Iniciada | ARAMAR1
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-2 MG/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-2 MG/SP | Concluída | 0008713/2024 | Não Iniciada | ARAMAR2
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D2-1 da Subestação GNN | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008715/2024 | Não Iniciada | 32D2-1
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-2 MG/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV MARIMBONDO II /ARARAQUARA FURNAS C-2 MG/SP | Concluída | 0008716/2024 | Não Iniciada | ARAMAR2
ELETRONORTE | SAMUEL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição de sistema de oscilografia Registrador digital de perturbações - RPV 310 -MG230-OSC01-VAO-06EY. | MG 230 kV SAMUEL MG1 RO | Concluída | 0008717/2024 | Não Iniciada | OSC01-06EY
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32D2-2 da Subestação GNN | MG GOIANINHA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008719/2024 | Não Iniciada | 32D2-2
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV MARIMBONDO /AGUA VERMELHA C-1 MG/SP | Concluída | 0008720/2024 | Não Iniciada | MRIAVE1
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO /MARIMBONDO II C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV MARIMBONDO /MARIMBONDO II C-1 MG | Concluída | 0008721/2024 | Não Iniciada | MRIMAR1
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 KV posição operacional 32M6-4 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST5 (12M6) | Concluída | 0008723/2024 | Não Iniciada | 32M6-4
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de Buchas, Vedação, Painel de instrumentação/ventilação, Válvulas, Indicador de nivel de óleo, Relés de Gás e Bolsa de expansão, Etc, do Transformador MCTF7-01 Fase R - Vão C. | TR 500/138 kV MIRACEMA TF1 TO | Concluída | 0008724/2024 | Não Iniciada | MCTF701
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO /MARIMBONDO II C-2 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV MARIMBONDO /MARIMBONDO II C-2 MG | Concluída | 0008725/2024 | Não Iniciada | MRIMAR2
FURNAS | LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1 ES/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1 ES/MG | Concluída | 0008726/2024 | Não Iniciada | VITPFI
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora com lâmina de terra 69 kV, posição operacional 32M6-6/7 da Subestação GNN | EL 69 kV GOIANINHA DIST5 (12M6) | Concluída | 0008727/2024 | Não Iniciada | 32M6-6
FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1 RJ/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /ITUTINGA C-1 RJ/MG | Concluída | 0008728/2024 | Não Iniciada | ADRITU1
FURNAS | LT 345 KV BARREIRO 1 / SARZEDO C 1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 KV BARREIRO 1 / SARZEDO C 1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 KV BARREIRO 1 / SARZEDO C 1 MG | Concluída | 0008729/2024 | Não Iniciada | BARSZD
FURNAS | LT 345 kV BARRO BRANCO /OURO PRETO 2 C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV BARRO BRANCO /OURO PRETO 2, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV BARRO BRANCO /OURO PRETO 2 C-1 MG | Concluída | 0008730/2024 | Não Iniciada | BBROPR
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de bucha 230kV Fase B do Autotransformador PFAT6-01 | TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR1 MA | Concluída | 0008731/2024 | Não Iniciada | PFAT6-01
FURNAS | LT 345 kV PADRE FIALHO /BARRO BRANCO C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV PADRE FIALHO /BARRO BRANCO C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV PADRE FIALHO /BARRO BRANCO C-1 MG | Concluída | 0008732/2024 | Não Iniciada | BBRPFI
FURNAS | LT 345 kV CAMPINAS /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV CAMPINAS /POCOS CALDAS C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV CAMPINAS /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0008733/2024 | Não Iniciada | CAMPCA
FURNAS | LT 345 kV ESTREITO /FURNAS C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ESTREITO /FURNAS C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV ESTREITO /FURNAS C-1 MG | Concluída | 0008734/2024 | Não Iniciada | FUREST
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /M. MORAES C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV FURNAS /M. MORAES C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV FURNAS /M. MORAES C-1 MG | Concluída | 0008752/2024 | Não Iniciada | FURMMO
FURNAS | LT 345 kV FURNAS /VARGINHA 4 C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV FURNAS /VARGINHA 4 C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV FURNAS /VARGINHA 4 C-1 MG | Concluída | 0008756/2024 | Não Iniciada | FURVGA
FURNAS | LT 345 kV PIMENTA / SARZEDO C 1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV PIMENTA / SARZEDO C 1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV PIMENTA / SARZEDO C 1 MG | Concluída | 0008758/2024 | Não Iniciada | PIMSZD
FURNAS | LT 345 kV ESTREITO /L.C.BARRETO C-1 MG/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ESTREITO /L.C.BARRETO C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV ESTREITO /L.C.BARRETO C-1 MG/SP/SP | Concluída | 0008760/2024 | Não Iniciada | LBAEST1
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição do reator de neutro PDRE4-03 à óleo, por núcleo ar - Necessário desligamento da função LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA. | LT 500 kV MIRANDA II /P.DUTRA C-2 MA | Concluída | 0008762/2024 | Não Iniciada | PDRE403
FURNAS | LT 345 kV ESTREITO /L.C.BARRETO C-2 MG/SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 345 kV ESTREITO /L.C.BARRETO C-2, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 345 kV ESTREITO /L.C.BARRETO C-2 MG/SPSP | Concluída | 0008764/2024 | Não Iniciada | LBAEST2
FURNAS | LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /POCOS CALDAS C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV ARARAQUARA FURNAS /POCOS CALDAS C-1 SP/MG | Concluída | 0008766/2024 | Não Iniciada | ARAPCA1
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 230 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 230 KV posição operacional 34E2-8 da Subestação BNB | LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE | Concluída | 0008895/2024 | Não Iniciada | 34E2-8
FURNAS | LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 17 cadeias de isoladores completas ao longo da LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1, incluindo pórticos e demais estruturas. | LT 500 kV POCOS CALDAS /ITAJUBA 3 C-1 MG | Concluída | 0008767/2024 | Não Iniciada | PCAIJU
FURNAS | LT 345 kV BARRO BRANCO /OURO PRETO 2 C-1 MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Recuperação de erosão - 2ª etapa Linha Barro Branco Ouro Preto | LT 345 kV BARRO BRANCO /OURO PRETO 2 C-1 MG | Concluída | 0008774/2024 | Não Iniciada | BBROPR
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91Y1 fase A da Subestação NTD. | MG 230 kV NATAL II MG1 RN | Concluída | 0008792/2024 | Não Iniciada | 91Y1-1.A
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91Y1 fase B da Subestação NTD. | MG 230 kV NATAL II MG1 RN | Concluída | 0008797/2024 | Não Iniciada | 91Y1-1.B
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13,8kV posição operacional 91Y1 fase C da Subestação NTD. | MG 230 kV NATAL II MG1 RN | Concluída | 0008801/2024 | Não Iniciada | 91Y1-1.C
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92C2-1.A da Subestação de JDM | EL 69 kV JARDIM 02X2 (VAGO) (12C2) | Concluída | 0008901/2024 | Não Iniciada | 92C2-1.A
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92C2-1.B da Subestação de JDM | EL 69 kV JARDIM 02X2 (VAGO) (12C2) | Concluída | 0008902/2024 | Não Iniciada | 92C2-1.B
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69kV, posição operacional 92C2-1.C da Subestação de JDM | EL 69 kV JARDIM 02X2 (VAGO) (12C2) | Concluída | 0008903/2024 | Não Iniciada | 92C2-1.C
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 69 | Substituição do Disjuntor de 69KV - PFDJ4-07. | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF3 MA | Concluída | 0008849/2024 | Não Iniciada | PFDJ407
FURNAS | LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1 ES/MG | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Recuperação de erosão no "Taludes" na LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1 | LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1 ES/MG | Concluída | 0008872/2024 | Não Iniciada | VITPFI
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11E1 da subestação BJS | RTB 13,8 kV 5 MVAr B.JESUS LAPA RT1 BA | Concluída | 0008904/2024 | Não Iniciada | 11E1
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11E2 da subestação BJS | RTB 13,8 kV 5 MVAr B.JESUS LAPA RT2 BA | Concluída | 0008909/2024 | Não Iniciada | 11E2
FURNAS | LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Recuperação da fundação da torre n° 144 danificada por processo erosivo da LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C1 | LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C1 SP | Concluída | 0008916/2024 | Não Iniciada | IBNTPR1
FURNAS | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição de 30 esferas de sinalização, referentes a 10 vãos da LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 SP | Concluída | 0008918/2024 | Não Iniciada | IABTPR1
FURNAS | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA/TIJUCO PRETO C1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 442 metros de cabo contrapeso, referentes a 5 torres da LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA/TIJUCO PRETO C1 | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA/TIJUCO PRETO C1 SP | Concluída | 0008919/2024 | Não Iniciada | CHPTPR1
FURNAS | LT 500 KV TIJUCO PRETO/TAUBATÉ SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 500 | Substituição de 557,6 metros de cabo contrapeso, referente a 7 torres da LT 500 KV TIJUCO PRETO/TAUBATÉ | LT 500 KV TIJUCO PRETO/TAUBATÉ SP | Concluída | 0008920/2024 | Não Iniciada | TPRTAU
FURNAS | LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C2 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição completa de 309 pencas de isoladores (equivalente a 170 cadeias) da LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C2 | LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C2 SP | Concluída | 0008921/2024 | Não Iniciada | IBNTPR2
FURNAS | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição completa de 38 pencas de isoladores (equivalente a 9 cadeias) da LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 SP | Concluída | 0008922/2024 | Não Iniciada | IABTPR1
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 3,3 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 6,9 kV posição operacional 36H1-7 da Subestação NTD | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0008923/2024 | Não Iniciada | 36H1-7
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV posição operacional 32B1-1 da Subestação NTD | MG NATAL II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008924/2024 | Não Iniciada | 32B1-1
FURNAS | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição completa de 908 pencas de isoladores (equivalente a 483 cadeias) da LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C1 SP | Concluída | 0008925/2024 | Não Iniciada | IABTPR1
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32BP-1 da subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008926/2024 | Não Iniciada | 32BP-1
FURNAS | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C2 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 750 | Substituição completa de 340 pencas de isoladores (equivalente a 41 cadeias) | LT 750 kV ITABERÁ/TIJUCO PRETO C2 SP | Concluída | 0008927/2024 | Não Iniciada | IABTPR2
CHESF | JARDIM | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 69 | Substituição de 01 (uma) Seccionadora 69 kV, posição operacional 32BP-2 da subestação JDM | MG JARDIM SE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008928/2024 | Não Iniciada | 32BP-2
FURNAS | LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C2 SP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Linha de Transmissão | 345 | Substituição completa de 789 pencas de isoladores (equivalente a 463 cadeias). | LT 345 kV IBIÚNA/TIJUCO PRETO C2 SP | Concluída | 0008929/2024 | Não Iniciada | IBNTPR2
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 3,3kV posição operacional 86B1 fase B da Subestação NTD. | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0008930/2024 | Não Iniciada | 86B1.B
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 3,3kV posição operacional 86B1 fase C da Subestação NTD. | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0008931/2024 | Não Iniciada | 86B1.C
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 3,3kV posição operacional 86B2 fase A da Subestação NTD. | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0008932/2024 | Não Iniciada | 86B2.A
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 3,3kV posição operacional 86B2 fase B da Subestação NTD. | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0008933/2024 | Não Iniciada | 86B2.B
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T2 da subestação CGD | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008945/2024 | Não Iniciada | 11T2
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 3,3kV posição operacional 86B2 fase C da Subestação NTD. | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE2 RN (06Q2) | Concluída | 0008934/2024 | Não Iniciada | 86B2.C
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T1 da subestação MSD | TR 230/69 kV MOSSORO II TR1 RN | Concluída | 0008946/2024 | Não Iniciada | 11T1
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição da Excitatriz CS 01K1, na subestação IRECE, composto por: 01 Excitatriz, 01 disjuntor de campo. | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0008935/2024 | Em Andamento | 12627687
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) conjunto de TC de medição 13.8 kV posição operacional 91K1-1 da Subestação IRE | CS 30/-15 MVAr IRECE CS1 BA | Concluída | 0008936/2024 | Não Iniciada | 12621101
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BAB42 fase A da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0008937/2024 | Não Iniciada | 12621984
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 01 (um) TC 13.8 kV posição operacional 01K1/BBA14 fase B da Subestação TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0008938/2024 | Não Iniciada | 12621997
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de motor do aeroventilador (superior a 7,5 CV) do trocador de calor água/ar do CS 01k1 da TSD. | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0008939/2024 | Não Iniciada | 12622071
CHESF | TERESINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de uma motobomba (motor>7,5 cv) de água do trocador de calor água/ar do CS 01k1 da TSD | CS 150/-105 MVAr TERESINA II CS1 PI | Concluída | 0008940/2024 | Não Iniciada | 12622072
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do transformador de partida de 13,8/6,9 kV, posição 04T7 da subestação BJS | CS 30/-15 MVAr B.JESUS LAPA CS1 BA | Concluída | 0008941/2024 | Não Iniciada | 12574413
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do transformador de excitação de 13,8/0,46 kV, posição 04T8 da subestação BJS | CS 30/-15 MVAr B.JESUS LAPA CS1 BA | Concluída | 0008942/2024 | Não Iniciada | 11456640
CHESF | CEARA MIRIM 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 12 células capacitivas do Banco de capacitores filtro 7ª Harmônica 01H7 CID. | CE 150/-75 Mvar CEARA MIRIM II CE1 RN | Concluída | 0008943/2024 | Não Iniciada | 12623287
CHESF | SOBRAL III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) sistema de monitoramento do Reator 500kV posição operacional 05E2.A da subestação SBT | LT 500 kV SOBRAL III /PECEM II C-1 CE | Concluída | 0008944/2024 | Não Iniciada | 11344092
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potencial | 3,3 | Substituição de 01 (um) TP 3,3kV posição operacional 86B1 fase A da Subestação NTD. | CE 20/-0 Mvar NATAL II CE1 RN (06Q1) | Concluída | 0008949/2024 | Não Iniciada | 86B1.A
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 69 kV, posição operacional 12T2 da subestação de RSD. | TR 230/69 kV RUSSAS II TR4 CE | Concluída | 0008950/2024 | Não Iniciada | 12660414
CHESF | G.MANGABEIRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) mecanismo de operação do disjuntor de 230 KV, posição operacional 14S4 da Subestação GVM. | EL 230 kV G.MANGABEIRA LT 230 kV P.DO CAVALO /G.MANGABEIRA C-1 BA (14S4) | Concluída | 0008952/2024 | Em Andamento | 12628802
CHESF | FORTALEZA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) armário de comando do seccionador, posição operacional 34F2-4 da Subestação FTZ. | LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE | Concluída | 0008954/2024 | Em Andamento | 12658274
CHESF | IBIAPINA II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) Dispositivo de Proteção do Transformador 230 kV posição operacional 04T1 da Subestação IBD. | TR 230/69 kV IBIAPINA II TR1 CE | Concluída | 0008955/2024 | Em Andamento | 12611437
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) conjunto de contatos fixos do seccionador, posição operacional 34Z1-4 da Subestação PAF. | LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU C-1 AL | Concluída | 0008957/2024 | Em Andamento | 12612174
CHESF | P.AFONSO III | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) conjunto de contatos móveis do seccionador, posição operacional 34Z1-4 da Subestação PAF. | LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU C-1 AL | Concluída | 0008958/2024 | Em Andamento | 12612176
CHESF | LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 20,26 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 43 vãos da LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO C-1 PE-04F8 (PFE;001/1;001/2;002/1;002/2;003/1;003/2;003/3;004/1;004/2;004/3;005/1;006/1;006/2;007/1;007/2;008/1;008/2;008/3;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;015/1;015/2;016/1;016/2;016/3;017/1;017/2;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2). | LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008960/2024 | Em Andamento | d-spfeslac-04f8-cprr-000128/2024
CHESF | LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 19,05 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 42 vãos da LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO C-1 PE-04F8 (021/1;021/2;022/1;022/2;022/3;023/1;023/2;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;028/1;028/2;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;032/2;033/1;033/2;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;039/1;039/2;040/1). | LT 230 kV LAGOA DO CARRO /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008961/2024 | Em Andamento | d-spfeslac-04f8-cprr-000129/2024
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO PB/PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 10,7 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 23 vãos da LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE-04F9 (040/2;041/1;041/2;042/1;042/2;042/3;043/1;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;046/2;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;050/1;050/2). | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE | Concluída | 0008962/2024 | Em Andamento | d-slacsctm-04f9-cprr-000130/2024
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO PB/PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 25 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 45 vãos da LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE-04F9 (051/1;052/1;052/2;053/1;053/2;053/3;054/1;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;058/1;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;062/1;063/1;063/2;063/3;064/1;065/1;065/2;066/1;067/1;068/1;068/2;069/1;069/2;070/1;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;074/1;074/2;075/1;075/2;075/3). | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE | Concluída | 0008963/2024 | Em Andamento | d-slacsctm-04f9-cprr-000131/2024
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO PB/PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 22,55 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 45 vãos da LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE-04F9 (076/1;076/2;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;079/3;080/1;081/1;082/1;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;085/1;085/2;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;091/2;092/1;093/1;093/2;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2). | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE | Concluída | 0008964/2024 | Em Andamento | d-slacsctm-04f9-cprr-000132/2024
CHESF | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO PB/PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 23,73 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 46 vãos da LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE-04F9 (098/3;099/1;099/2;100/1;100/2;101/1;101/2;102/1;102/2;103/1;104/1;104/2;105/1;106/1;106/2;107/1;108/1;108/2;109/1;109/2;110/1;110/2;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;113/3;114/1;115/1;115/2;116/1;116/2;117/1;117/2;117/3;118/1;118/2;119/1;119/2;120/1;120/2;120/3;121/1;121/2). | LT 230 kV COTEMINAS /LAGOA DO CARRO C-1 PB/PE | Concluída | 0008965/2024 | Em Andamento | d-slacsctm-04f9-cprr-000133/2024
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 55,73 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 60 vãos da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (AGD;000/1;000/2;000/3;001/1;002/1;002/2;002/3;003/1;003/2;003/3;003/4;004/1;004/2;005/1;005/2;005/3;005/4;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;008/1;008/2;009/1;009/2;010/1;010/2;011/1;011/2;012/1;012/2;013/1;013/2;014/1;015/1;016/1;016/2;017/1;018/1;018/2;019/1;019/2;020/1;020/2;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;023/1;024/1;024/2;025/1;025/2;026/1;026/2;027/1;027/2). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008966/2024 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cprr-000134/2024
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 60,03 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 60 vãos da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (028/1;028/2;028/3;029/1;030/1;030/2;031/1;031/2;032/1;033/1;033/2;033/3;034/1;035/1;035/2;036/1;036/2;037/1;037/2;038/1;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;041/1;041/2;042/1;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;045/1;045/2;046/1;047/1;047/2;048/1;048/2;049/1;049/2;050/1;050/2;051/1;051/2;052/1;052/2;052/3;053/1;053/2;054/1;054/2;055/1;055/2;056/1;056/2;057/1;057/2;057/3). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008967/2024 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cprr-000135/2024
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 44,88 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 52 vãos da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (057/4;058/1;058/2;059/1;059/2;060/1;060/2;061/1;061/2;061/3;062/1;063/1;063/2;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;067/3;068/1;068/2;068/3;069/1;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2;072/1;072/2;073/1;073/2;073/3;074/1;074/2;074/3;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;077/2;078/1;078/2;079/1;079/2;079/3). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008968/2024 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cprr-000136/2024
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 49,14 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 60 vãos da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (080/1;080/2;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;082/3;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;085/1;085/2;085/3;086/1;086/2;087/1;087/2;088/1;088/2;088/3;089/1;089/2;090/1;090/2;091/1;092/1;092/2;093/1;093/2;093/3;094/1;094/2;095/1;096/1;096/2;096/3;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;098/4;099/1;099/2;100/1;100/2;100/3;100/4;101/1;101/2;101/3;102/1;102/2;103/1;103/2;103/3;104/1). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008969/2024 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cprr-000137/2024
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 46,16 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 60 vãos da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (104/2;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;107/3;108/1;108/2;109/1;109/2;109/3;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;111/3;112/1;112/2;112/3;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;115/4;116/1;116/2;117/1;117/2;118/1;118/2;118/3;119/1;119/2;119/3;120/1;121/1;121/2;121/3;122/1;122/2;122/3;123/1;123/2;123/3;124/1;124/2;124/3;125/1;125/2;126/1;126/2;126/3;127/1;127/2). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008970/2024 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cprr-000138/2024
CHESF | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO PE | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 21,99 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 27 vãos da LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE-05L3 (127/3;128/1;128/2;128/3;128/4;129/1;129/2;129/3;130/1;130/2;130/3;131/1;131/2;132/1;132/2;132/3;133/1;133/2;133/3;134/1;135/1;136/1;136/2;136/3;137/1;137/2;138/1). | LT 500 kV ANGELIM II /PAU FERRO C-1 PE | Concluída | 0008971/2024 | Em Andamento | d-sagdspfe-05l3-cprr-000139/2024
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 48,75 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 82 vãos da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (OLD;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0008972/2024 | Em Andamento | d-soldscmd-05l4-cprr-000141/2024
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 54,16 km de cabos para-raios (Alumoweld) em 82 vãos da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0008973/2024 | Em Andamento | d-soldscmd-05l4-cprr-000142/2024
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 52,95 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 82 vãos da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (164;165;166;167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0008974/2024 | Em Andamento | d-soldscmd-05l4-cprr-000143/2024
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 50,37 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 82 vãos da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0008975/2024 | Em Andamento | d-soldscmd-05l4-cprr-000144/2024
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 67,33 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 82 vãos da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0008976/2024 | Em Andamento | d-soldscmd-05l4-cprr-000145/2024
CHESF | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 500 | Substituir 20,92 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 29 vãos da LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA-05L4 (410;411;412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438). | LT 500 kV OLINDINA /CAMACARI II C-1 BA | Concluída | 0008977/2024 | Em Andamento | d-soldscmd-05l4-cprr-000146/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 32,74 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 55 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (SPU;001/1;001/2;001/3;002/1;002/2;002/3;002/4;002/5;002/6;003/1;003/2;004/1;004/2;004/3;004/4;005/1;005/2;005/3;006/1;006/2;006/3;007/1;007/2;007/3;008/1;008/2;008/3;008/4;009/1;009/2;009/3;010/1;010/2;010/3;010/4;011/1;011/2;012/1;012/2;012/3;013/1;013/2;013/3;013/4;014/1;014/2;014/3;015/1;015/2;015/3;016/1;016/2;016/3;016/4). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008978/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000147/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 33,53 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 55 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (017/1;017/2;017/3;018/1;018/2;019/1;019/2;019/3;020/1;020/2;020/3;021/1;021/2;021/3;022/1;022/2;022/3;022/4;023/1;023/2;023/3;023/4;023/5;024/1;024/2;024/3;024/4;025/1;025/2;025/3;025/4;026/1;026/2;026/3;027/1;027/2;027/3;028/1;028/2;028/3;029/1;029/2;029/3;030/1;030/2;030/3;031/1;031/2;031/3;032/1;032/2;032/3;033/1;033/2;033/3). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008979/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000148/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 38,16 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 60 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (033/4;034/1;034/2;035/1;035/2;035/3;036/1;036/2;036/3;037/1;037/2;037/3;038/1;038/2;038/3;038/4;038/5;039/1;039/2;039/3;040/1;040/2;040/3;041/1;041/2;041/3;042/1;042/2;043/1;043/2;043/3;044/1;044/2;044/3;045/1;045/2;045/3;045/4;046/1;046/2;046/3;046/4;047/1;047/2;047/3;048/1;048/2;048/3;049/1;049/2;049/3;049/4;050/1;050/2;051/1;051/2;051/3;052/1;052/2;052/3). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008980/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000149/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 37,01 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 60 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (053/1;053/2;053/3;054/1;054/2;054/3;055/1;055/2;055/3;056/1;056/2;056/3;057/1;057/2;057/3;057/4;058/1;058/2;058/3;059/1;059/2;059/3;060/1;060/2;060/3;060/4;061/1;061/2;061/3;062/1;062/2;062/3;062/4;063/1;063/2;063/3;063/4;064/1;064/2;064/3;065/1;065/2;065/3;066/1;066/2;066/3;067/1;067/2;068/1;068/2;068/3;069/1;069/2;069/3;069/4;070/1;070/2;070/3;071/1;071/2). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008981/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000150/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 42,88 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 60 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (071/3;071/4;072/1;072/2;072/3;073/1;073/2;073/3;073/4;074/1;074/2;075/1;075/2;076/1;076/2;077/1;078/1;078/2;078/3;079/1;079/2;079/3;080/1;080/2;080/3;081/1;081/2;081/3;082/1;082/2;083/1;083/2;083/3;084/1;084/2;084/3;085/1;085/2;085/3;085/4;086/1;086/2;086/3;087/1;087/2;087/3;087/4;088/1;088/2;088/3;089/1;089/2;089/3;090/1;090/2;090/3;091/1;091/2;091/3;092/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008982/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000151/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 49,21 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 60 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (092/2;093/1;093/2;094/1;094/2;094/3;095/1;095/2;095/3;096/1;096/2;097/1;097/2;098/1;098/2;098/3;099/1;099/2;099/3;100/1;100/2;100/3;100/4;101/1;101/2;102/1;102/2;102/3;103/1;103/2;103/3;104/1;104/2;105/1;105/2;106/1;106/2;107/1;107/2;107/3;108/1;109/1;109/2;110/1;110/2;110/3;111/1;111/2;112/1;112/2;113/1;113/2;114/1;114/2;115/1;115/2;115/3;116/1;116/2;117/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008983/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000152/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 60,99 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 60 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (117/2;117/3;118/1;118/2;119/1;119/2;119/3;120/1;120/2;121/1;121/2;122/1;122/2;123/1;123/2;124/1;125/1;126/1;127/1;127/2;127/3;128/1;129/1;130/1;130/2;131/1;132/1;132/2;133/1;134/1;134/2;135/1;135/2;136/1;136/2;137/1;138/1;138/2;138/3;139/1;140/1;140/2;140/3;141/1;141/2;142/1;142/2;143/1;143/2;144/1;144/2;144/3;145/1;145/2;145/3;146/1;146/2;147/1;147/2;147/3). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008984/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000153/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 58,41 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 60 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (148/1;148/2;149/1;149/2;150/1;150/2;150/3;151/1;151/2;151/3;152/1;153/1;153/2;153/3;154/1;154/2;155/1;156/1;156/2;156/3;157/1;157/2;158/1;158/2;159/1;159/2;160/1;160/2;160/3;161/1;162/1;162/2;163/1;163/2;164/1;164/2;164/3;165/1;166/1;167/1;167/2;168/1;168/2;169/1;169/2;170/1;170/2;170/3;171/1;171/2;171/3;172/1;172/2;173/1;173/2;174/1;174/2;175/1;175/2;176/1). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008985/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000154/2024
CHESF | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL BA | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituir 37,91 km de cabos para-raios (EHS 3/8") em 41 vãos da LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA-04F1 (177/1;177/2;178/1;179/1;180/1;180/2;181/1;181/2;182/1;182/2;183/1;183/2;184/1;184/2;185/1;185/2;186/1;186/2;187/1;187/2;187/3;188/1;188/2;189/1;189/2;190/1;190/2;191/1;191/2;192/1;192/2;192/3;193/1;193/2;194/1;194/2;194/3;195/1;196/1;196/2;196/3). | LT 230 kV SAPEACU /FUNIL C-1 BA | Concluída | 0008986/2024 | Em Andamento | d-sspusfnl-04f1-cprr-000155/2024
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 (04F3), na subestação SAPEACU, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 BA | Concluída | 0008987/2024 | Em Andamento | 11373911
CHESF | SAPEACU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 (04F3), na subestação SAPEACU, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 BA | Concluída | 0008988/2024 | Em Andamento | 11373913
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT PARAISO /ACU II C-2 (04L4), na subestação PARAISO, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0008989/2024 | Em Andamento | 11369890
CHESF | PARAISO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT PARAISO /ACU II C-2 (04L4), na subestação PARAISO, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0008990/2024 | Em Andamento | 11369891
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 (04F3), na subestação STO.A.JESUS, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 BA | Concluída | 0008991/2024 | Em Andamento | 11372998
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 (04F3), na subestação STO.A.JESUS, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-2 BA | Concluída | 0008992/2024 | Em Andamento | 11372994
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Principal na LT PARAISO /ACU II C-2 (04L4), na subestação ACU II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0008993/2024 | Em Andamento | 11369888
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de Teleproteção Alternada na LT PARAISO /ACU II C-2 (04L4), na subestação ACU II, composto por: 01 Transceptor de dados. | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-2 RN | Concluída | 0008994/2024 | Em Andamento | 11369889
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,5 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11BP da subestação FNL | MG FUNIL / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008995/2024 | Não Iniciada | 11BP
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11E2 da subestação IRE | RTB 13,8 kV 5 MVAr IRECE RT2 BA | Concluída | 0008996/2024 | Não Iniciada | 11E2
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T5 da subestação MLG | MG MILAGRES / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0008997/2024 | Não Iniciada | 11T5
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T6 da subestação MLG | MC 13,8 kV TR 69/13,8 kV MILAGRES TR6 CE (31T6-9) | Concluída | 0009001/2024 | Não Iniciada | 11T6
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11E1 da subestação PRI | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI | Concluída | 0008998/2024 | Não Iniciada | 11E1
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11E1 da subestação MSD | RTB 13,8 kV 5 MVAr MOSSORO II RT1 RN | Concluída | 0008999/2024 | Não Iniciada | 11E1
CHESF | MOSSORO II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T2 da subestação MSD | TR 230/69 kV MOSSORO II TR2 RN | Concluída | 0009000/2024 | Não Iniciada | 11T2
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T3 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009002/2024 | Não Iniciada | 11T3
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11T4 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009003/2024 | Não Iniciada | 11T4
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) seccionadora 13,8 KV, posição operacional 31T3-4 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009004/2024 | Não Iniciada | 31T3-4
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) seccionadora 13,8 KV, posição operacional 31T3-5 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009005/2024 | Não Iniciada | 31T3-5
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,5 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11Y1 da subestação FNL | EL 13,8 kV FUNIL GER1 (11Y1) | Concluída | 0009006/2024 | Não Iniciada | 11Y1
CHESF | ACU II | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação, na subestação ACU II, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG ACU II / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009007/2024 | Não Iniciada | 12445253
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação, na subestação COTEGIPE, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009008/2024 | Não Iniciada | 11449349
CHESF | DELM. GOUVEIA | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação, na subestação DELM. GOUVEIA, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG DELM. GOUVEIA / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009009/2024 | Não Iniciada | 11449278
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação, na subestação PICOS, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG PICOS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009010/2024 | Não Iniciada | 11446278
CHESF | STO.A.JESUS | NORTE/NORDESTE | Registrador de Perturbação | 230 | Substituição do Sistema de Registro de Perturbação, na subestação STO.A.JESUS, composto por: 01 Oscilógrafo. | MG STO.A.JESUS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009011/2024 | Não Iniciada | 11446326
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 Unidade de Controle no Módulo Geral, na subestação PICOS. | MG PICOS / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0009012/2024 | Não Iniciada | 12406411
CHESF | RUSSAS II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição de 01 (um) pólo de disjuntor 230 KV, posição operacional 14T2 da Subestação RSD | TR 230/69 kV RUSSAS II TR4 CE | Concluída | 0009013/2024 | Não Iniciada | 12660128
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) seccionadora 13,8 KV, posição operacional 31T4-4 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009017/2024 | Não Iniciada | 31T4-4
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 13,8 | Substituição de 01 (uma) seccionadora 13,8 KV, posição operacional 31T4-5 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009018/2024 | Não Iniciada | 31T4-5
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T3.A da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009027/2024 | Não Iniciada | 91T3.A
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T3.B da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009028/2024 | Não Iniciada | 91T3.B
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T3.C da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009029/2024 | Não Iniciada | 91T3.C
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T4.A da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009030/2024 | Não Iniciada | 91T4.A
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T4.B da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009031/2024 | Não Iniciada | 91T4-A.B
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T4.C da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009032/2024 | Não Iniciada | 91T4-A.C
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 13,8 | Substituição de 01 (um) transformador de corrente 13,8 KV, posição operacional 91T4.A-A da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009033/2024 | Não Iniciada | 91T4-A.A
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 13,8 | Substituição de 01 (um) disjuntor 13,8 KV, posição operacional 11E1 da subestação IRE. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0009034/2024 | Em Andamento | 11E1
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 2000 metros de Cabo Isolado de 13,8 kV, posição operacional 11T3 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Concluída | 0009035/2024 | Não Iniciada | 12660134
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição de 2000 metros de Cabo Isolado de 13,8 kV, posição operacional 11T4 da subestação MLG | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Concluída | 0009036/2024 | Não Iniciada | 12660135
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de fechamento de delta de 13,8 KV, posição operacional 05T1 da subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0009037/2024 | Não Iniciada | 12658281
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de fechamento de delta de 13,8 KV, posição operacional 05T2 da subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0009038/2024 | Não Iniciada | 12658282
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de fechamento de delta de 13,8 KV, posição operacional 05T3 da subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0009039/2024 | Não Iniciada | 12658283
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de ventilação 13,8 KV, posição operacional 05T1 da subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Concluída | 0009040/2024 | Não Iniciada | 12660138
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de ventilação 13,8 KV, posição operacional 05T2 da subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Concluída | 0009041/2024 | Não Iniciada | 12660139
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Substituição de 01 (um) painel de ventilação 13,8 KV, posição operacional 05T3 da subestação CMD | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Concluída | 0009042/2024 | Não Iniciada | 12660137
FURNAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Cabo para-raio | 345 | Substituição de proteção de Barra Principal e Alternada da barra BR8B e BR8D, na SE Ibiúna. | MG IBIUNA / CCO-2001-062 - RB | Concluída | 0009179/2024 | Em Andamento | SPCS345 Barra BR8B e BR8D
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de 500KV - PDRE7-09 - Fase V - 11991554. | RT 500 kV 163 Mvar P.DUTRA RT9 MA | Em Andamento | 0000044/2025 | Não Iniciada | PDRE709
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de 500KV - PDRE7-09 - Fase R - 11991549. | RT 500 kV 163 Mvar P.DUTRA RT9 MA | Em Andamento | 0000067/2025 | Não Iniciada | PDRE709 FASE R
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Autotransformador Regulador Trifásico de 230kV - BPAT6-03 - 50MVA - 230/138/13,8 kV - 11912442 | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR3 MT | Em Andamento | 0000106/2025 | Não Iniciada | BPAT603
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Disjuntor | 500 | Substituição de 1 (um) Disjuntor 500 kV posição operacional 15D4 da Subestação PAQ | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | Concluída | 0000484/2025 | Não Iniciada | 15D4
ELETROBRAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase A, na SE F.IGUACU 60HZ. | TR 765/500 kV F.IGUACU 60HZ TR2 PR | Em Andamento | 0000651/2025 | Não Iniciada | AT02 A
ELETRONORTE | PERITORO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TF1 (PRTF6-01) 230/69kV, 100MVA, na SE PERITORO. | TR 230/69 kV PERITORO TF1 MA | Em Andamento | 0000700/2025 | Não Iniciada | PRTF601
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do Transformador Monofásico TR6 (TF6) 525/230/13,8kV, 224MVA, fase A, na SE BLUMENAU | TR 500/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Em Andamento | 0000709/2025 | Não Iniciada | TF6-A
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Transformador de Potência | 525 | Substituição do Transformador Monofásico TR6 (TF6) 525/230/13,8kV, 224MVA, fase B, na SE BLUMENAU | TR 500/230 kV BLUMENAU TR6 SC | Em Andamento | 0000710/2025 | Não Iniciada | TF6-B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (RE1-A) 525kV 50MVAr. fase A, na SE BLUMENAU. | RTB 500 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Em Andamento | 0000711/2025 | Não Iniciada | RE1-A
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (RE1-B) 525kV 50MVAr. fase B, na SE BLUMENAU. | RTB 500 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Em Andamento | 0000712/2025 | Não Iniciada | RE1-B
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (RE1-C) 525kV 50MVAr. fase C, na SE BLUMENAU. | RTB 500 kV 150 Mvar BLUMENAU RT1 SC | Em Andamento | 0000713/2025 | Não Iniciada | RE1-C
CGT ELETROSUL | BLUMENAU | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do Reator de Barra Monofásico (RE-R) 525kV 50MVAr. fase Reserva, na SE BLUMENAU. | RTB 500 kV 50 Mvar BLUMENAU RTR1 SC | Em Andamento | 0000714/2025 | Não Iniciada | RE1-R
CGT ELETROSUL | XANXERE ESU | SUL/MS | Capacitor | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 230kV, 100MVAr, arranjo BPT, na SE XANXERE ESU. | BC 230 kV 100 Mvar XANXERE ESU BC1 SC | Em Andamento | 0000715/2025 | Não Iniciada | BC1
CGT ELETROSUL | S. OSORIO | SUL/MS | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (TF7) 230/69kV, 33,3MVA, na SE S. OSORIO. | TR 230/69 kV S. OSORIO TR7 PR | Em Andamento | 0000716/2025 | Não Iniciada | TF7
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (Shunt RE1) 525kV, 50MVAr, Fase B, na SE CURITIBA. | RTB 500 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Em Andamento | 0000717/2025 | Não Iniciada | RE1-B
CGT ELETROSUL | CURITIBA | SUL/MS | Reator | 525 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT1 (Shunt RE1) 525kV, 50MVAr, Fase C, na SE CURITIBA. | RTB 500 kV 150 Mvar CURITIBA RT1 PR | Em Andamento | 0000718/2025 | Não Iniciada | RE1-C
CGT ELETROSUL | JOINVILLE | SUL/MS | Transformador de Potência | 138 | Substituição do transformador trifásico TR2 (TF2) 138/69/13,2 KV, 33MVA na SE JOINVILLE | TR 138/69 kV JOINVILLE TR2 SC | Em Andamento | 0000719/2025 | Não Iniciada | TF2
CGT ELETROSUL | J.LACERDA-A | SUL/MS | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR10 (TF10) 230/69kV, 83MVA, na SE J.LACERDA-A. | TR 230/69 kV J.LACERDA-A TR10 SC | Em Andamento | 0000720/2025 | Não Iniciada | TF10
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT8 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase B, na SE P.DUTRA | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Em Andamento | 0000721/2025 | Não Iniciada | PDRE708
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT8 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase V, na SE P.DUTRA | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Em Andamento | 0000722/2025 | Não Iniciada | PDRE708
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase R, na SE P.DUTRA | RTL 500 kV 50 Mvar P.DUTRA RTR1 MA | Em Andamento | 0000723/2025 | Não Iniciada | PDRR708
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT9 (PDRE7-09-A) 500kV, 60 MVAr, fase A, na SE P.DUTRA | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Em Andamento | 0000724/2025 | Não Iniciada | PDRE709 FASE R
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT9 (PDRE7-09-B) 500kV, 60 MVAr, fase B, na SE P.DUTRA | RTB 500 kV 163 MVAr P.DUTRA RT9 MA | Em Andamento | 0000725/2025 | Não Iniciada | PDRE709
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 ( MRRE6-01) 230kV, 10 MVAr, na SE MIRANDA II. | RTB 230 kV 10 MVAr MIRANDA II RT1 MA | Em Andamento | 0000726/2025 | Não Iniciada | MRRE601
ELETRONORTE | MIRANDA II | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT2 (MRRE6-02) 230kV, 10MVAr, na SE MIRANDA II. | RTB 230 kV 10 MVAr MIRANDA II RT2 MA | Em Andamento | 0000727/2025 | Não Iniciada | MRRE602
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (SSBC201) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE SORRISO | BC 13,8 kV 3,6 MVAr SORRISO BC1 MT | Em Andamento | 0000728/2025 | Não Iniciada | SSBC201
ELETRONORTE | SORRISO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 (SSBC202) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE SORRISO | BC 13,8 kV 3,6 MVAr SORRISO BC2 MT | Em Andamento | 0000729/2025 | Não Iniciada | SSBC202
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (CJBC601) 230kV, 30 MVAr, arranjo BD4, na SE CARAJAS | BC 230 kV 30 MVAr CARAJAS BC1 PA | Em Andamento | 0000730/2025 | Não Iniciada | CJBC601
ELETRONORTE | VILHENA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 (VNBC603) 230kV, 116MVAr, arranjo BD4, na SE VILHENA | BC 230 kV 18,5 Mvar VILHENA BC3 RO | Em Andamento | 0000731/2025 | Não Iniciada | VNBC603
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr, fase A, na SE IMPERATRIZ | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Em Andamento | 0000732/2025 | Não Iniciada | IZRE704
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr, fase B, na SE IMPERATRIZ | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Em Andamento | 0000733/2025 | Não Iniciada | IZRE704
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr, fase V, na SE IMPERATRIZ | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Em Andamento | 0000734/2025 | Não Iniciada | IZRE704
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT14 (IZRE7-14-A) 500kV, 60MVAr, fase A, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Em Andamento | 0000735/2025 | Não Iniciada | IZRE7-14 A
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT14 (IZRE7-14-B) 500kV, 60MVAr, fase B, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Em Andamento | 0000736/2025 | Não Iniciada | IZRE714
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT14 (IZRE7-14-V) 500kV, 60MVAr, fase V, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT14 MA | Em Andamento | 0000737/2025 | Não Iniciada | IZRE714
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RTR14 (IZRE7-14-R) 500kV, 60MVAr, fase R, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 54,4 Mvar IMPERATRIZ RTR14 MA | Em Andamento | 0000738/2025 | Não Iniciada | IZRR714
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT11 ( IZRE711-A) 500kV, 55MVAr, fase A, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Em Andamento | 0000739/2025 | Não Iniciada | IZRE711
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT11 ( IZRE711-B) 500kV, 55MVAr, fase B, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Em Andamento | 0000740/2025 | Não Iniciada | IZRE711
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RT11 ( IZRE711-V) 500kV, 55MVAr, fase V, na SE IMPERATRIZ. | RTB 500 kV 165 Mvar IMPERATRIZ RT11 MA | Em Andamento | 0000741/2025 | Não Iniciada | IZRE711
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 (JPBC6-02) 230KV, 18,5MVAR, arranjo BD3, na SE JI-PARANA. | BC 230 kV 18,5 Mvar JI-PARANA BC2 RO | Em Andamento | 0000742/2025 | Não Iniciada | JPBC602
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (JPBC6-01) 230KV, 18,5MVAR, arranjo BD3, na SE JI-PARANA. | BC 230 kV 18,5 Mvar JI-PARANA BC1 RO | Em Andamento | 0000743/2025 | Não Iniciada | JPBC601
ELETRONORTE | JI-PARANA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição da Reator de Linha Trifásico RT1 (JPRE6-01) 230kV, 20 MVAR, na SE JI-PARANA. | RTL 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT1 RO | Em Andamento | 0000744/2025 | Não Iniciada | JPRE601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico Reserva TRR1 (BPATR601) 230/138kV, 50 MVA, na SE BARRA PEIXE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TRR1 MT | Em Andamento | 0000745/2025 | Não Iniciada | BPATR601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT1 (BPRE601) 230kV, 20 MVAr, arranjo BD4, na SE BARRA PEIXE | RTL 230 kV 20 MVAr BARRA PEIXE RT1 MT | Em Andamento | 0000746/2025 | Não Iniciada | BPRE601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Monofásico TR1 (BPAT601) 230/138/13,8 kV, 16,67 MVA, fase A, na SE BARRA PEIXE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 MT | Em Andamento | 0000747/2025 | Não Iniciada | BPAT601
ELETRONORTE | BARRA PEIXE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Monofásico TR1 (BPAT601) 230/138/13,8 kV, 16,67 MVA, fase B, na SE BARRA PEIXE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR1 MT | Em Andamento | 0000748/2025 | Não Iniciada | BPAT601
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TF1 (PFTF601) 230/69 kV, 33 MVA, na SE PORTO FRANCO | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF1 MA | Em Andamento | 0000749/2025 | Não Iniciada | PFTF601
ELETRONORTE | PORTO FRANCO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TF2 (PFTF602) 230/69kV, 33MVA, na SE PORTO FRANCO | TR 230/69 kV PORTO FRANCO TF2 MA | Em Andamento | 0000750/2025 | Não Iniciada | PFTF602
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT2 (CORE7-02) 500kV, 55MVAr, fase A, na SE COLINAS. | LT 500 kV IMPERATRIZ /COLINAS C-1 MA/TO | Em Andamento | 0000751/2025 | Não Iniciada | CORE702
ELETRONORTE | SAO LUIS I | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (LITF6-01) 230/69kV, 100MVA, na SE SAO LUIS I. | TR 230/69 kV SAO LUIS I TF1 MA | Em Andamento | 0000752/2025 | Não Iniciada | LITF601
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (AQTF601) 230/69kV, 60 MVA, na SE ARIQUEMES | TR 230/69 kV ARIQUEMES TR1 RO | Em Andamento | 0000753/2025 | Não Iniciada | AQTF601
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (AQTF602) 230/69kV, 60 MVA, na SE ARIQUEMES | TR 230/69 kV ARIQUEMES TR2 RO | Em Andamento | 0000754/2025 | Não Iniciada | AQTF602
ELETRONORTE | TUCURUI VILA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 69 | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (TVTF4-02) 69/13,8KV, 10MVA, na SE TUCURUI VILA. | TR 69/13,8 kV TUCURUI VILA TR2 PA | Em Andamento | 0000755/2025 | Não Iniciada | TVTF402
ELETRONORTE | TUCURUI VILA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição de Banco de Capacitor Derivação BC1 (TVBC2-02) 13,8kV, 3MVAr, arranjo BS, na SE TUCURUI VILA. | BC 13,8 kV 3 Mvar TUCURUI VILA BC1 PA | Em Andamento | 0000756/2025 | Não Iniciada | TVBC202
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (BVBC201) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC1 RR | Em Andamento | 0000757/2025 | Não Iniciada | BVBC201
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 (BVBC202) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC2 RR | Em Andamento | 0000758/2025 | Não Iniciada | BVBC202
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 (BVBC203) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC3 RR | Em Andamento | 0000759/2025 | Não Iniciada | BVBC203
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC4 (BVBC204) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC4 RR | Em Andamento | 0000760/2025 | Não Iniciada | BVBC204
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC5 (BVBC205) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC5 RR | Em Andamento | 0000761/2025 | Não Iniciada | BVBC205
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC6 (BVBC206) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC6 RR | Em Andamento | 0000762/2025 | Não Iniciada | BVBC206
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC7 (BVBC207) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC7 RR | Em Andamento | 0000763/2025 | Não Iniciada | BVBC207
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC8 (BVBC208) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC8 RR | Em Andamento | 0000764/2025 | Não Iniciada | BVBC208
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC9 (BVBC209) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC9 RR | Em Andamento | 0000765/2025 | Não Iniciada | BVBC209
ELETRONORTE | BOA VISTA | NORTE/NORDESTE | Capacitor | 13,8 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC10 (BVBC210) 13,8kV, 3,6 MVAr, arranjo BS, na SE BOA VISTA | BC 13,8 kV 3,6 Mvar BOA VISTA BC10 RR | Em Andamento | 0000766/2025 | Não Iniciada | BVBC210
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT4 (RPRE604) 230kV, 20MVAr, na SE RONDONOPOLIS. | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-2 MT | Em Andamento | 0000767/2025 | Não Iniciada | RPRE604
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT2 (RPRE602) 230kV, 30 MVAr, na SE RONDONOPOLIS | LT 230 kV BARRA PEIXE /RONDONOPOLIS C-1 MT | Em Andamento | 0000768/2025 | Não Iniciada | RPRR602
ELETRONORTE | RONDONOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT3 (RPRE603) 230kV, 30 MVAr, na SE RONDONOPOLIS | RTB 230 kV 30 MVAr RONDONOPOLIS RT3 MT | Em Andamento | 0000769/2025 | Não Iniciada | RPRE603
ELETRONORTE | SINOP | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT2 (SPRE602) 230kV, 20 MVAr, na SE SINOP | LT 230 kV SINOP /SORRISO II C-1 MT | Em Andamento | 0000770/2025 | Não Iniciada | SPRE602
ELETRONORTE | COXIPO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 138 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT2 (CXRE502) 138kV, 5 MVAr, na SE COXIPO | RTL 138 kV 5 Mvar COXIPO RT2 MT | Em Andamento | 0000771/2025 | Não Iniciada | CXRE502
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT8 (PDRE7-08) 500kV, 50 MVAr, fase A, na SE P.DUTRA | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | Em Andamento | 0000772/2025 | Não Iniciada | PDRE708
ELETRONORTE | ARIQUEMES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RT1 (AQRE601) 230kV, 20 MVAr, na SE ARIQUEMES | RTL 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES RT1 RO | Em Andamento | 0000773/2025 | Não Iniciada | AQRE601
CHESF | COTEGIPE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (04T2 ) 230/69 kV, 100 MVA, na SE COTEGIPE. | TR 230/69 kV COTEGIPE TR2 BA | Em Andamento | 0000774/2025 | Não Iniciada | 04T2
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico Reserva TRR1 (04TR) 230/13,8/13,8 kV, 40 MVA, na SE MATATU. | TR 230/11,9 kV MATATU TRR1 BA | Em Andamento | 0000775/2025 | Não Iniciada | 04T4R
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Monofásico RTR1 (04ER) 230 kV, 3,33 MVAr, na SE BANABUIU. | RTB 230 kV 3,33 MVAr BANABUIU RTR1 CE | Em Andamento | 0000776/2025 | Não Iniciada | 04ER
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (04T1) 230/69 kV, 33 MVA, na SE BANABUIU. | TR 230/69 kV BANABUIU TR1 CE | Em Andamento | 0000777/2025 | Não Iniciada | 04T1
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 (04E1) 230 kV, 10 MVAr, na SE C.GRANDE II. | RTB 230 kV 10 Mvar C.GRANDE II RT1 PB | Em Andamento | 0000778/2025 | Não Iniciada | 04E1
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de Transformador Trifásico TR1 (04T1) 230/69 kV, 100 MVA, arranjo BPT, na SE MUSSURE II. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Em Andamento | 0000779/2025 | Não Iniciada | 04T1
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 40 MVA, na SE BONGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR7 PE | Em Andamento | 0000780/2025 | Não Iniciada | 04T7
CHESF | BONGI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR6 (04T6) 230/13,8 kV, 40 MVA, na SE BONGI. | TR 230/13,8 kV BONGI TR6 PE | Em Andamento | 0000781/2025 | Não Iniciada | 04T6
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 (04E1) 230 kV, 10 MVAr, na SE GOIANINHA. | RTB 230 kV 10 MVAr GOIANINHA RT1 PE | Em Andamento | 0000782/2025 | Não Iniciada | 04E1
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.A) 500/230 kV, 200 MVA, fase A, na SE RECIFE II. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Em Andamento | 0000783/2025 | Não Iniciada | 05T2.A
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.B) 500/230 kV, 200 MVA, fase B, na SE RECIFE II. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Em Andamento | 0000784/2025 | Não Iniciada | 05T2.B
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.C) 500/230 kV, 200 MVA, fase C, na SE RECIFE II. | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Em Andamento | 0000785/2025 | Não Iniciada | 05T2.C
CHESF | PIRIPIRI | NORTE/NORDESTE | Reator | 13,8 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT1 (01E1) 13,8 kV, 5 MVAr, na SE PIRIPIRI. | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI | Em Andamento | 0000786/2025 | Não Iniciada | 01E1
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR4 (04T4) 230/69 kV, 100 MVA, arranjo BD5, na SE TERESINA. | TR 230/69 kV TERESINA TR4 PI | Em Andamento | 0000787/2025 | Não Iniciada | 04T4
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (04ER.M) 230 kV, 3,33 MVAr, fase reserva, na SE TERESINA. | RTL 230 kV 3,33 Mvar TERESINA RTR1 PI | Em Andamento | 0000788/2025 | Não Iniciada | 04ER.M
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2) 230 kV, 3,3 MVAr, fase A, na SE NATAL II. | RTL 230 kV 9,9 MVAr NATAL II RT2 RN | Em Andamento | 0000789/2025 | Não Iniciada | 04E2.A
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2) 230 kV, 3,3 MVAr, fase B, na SE NATAL II. | RTL 230 kV 9,9 MVAr NATAL II RT2 RN | Em Andamento | 0000790/2025 | Não Iniciada | 04E2.B
CHESF | NATAL II | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT2 (04E2) 230 kV, 3,3 MVAr, fase C, na SE NATAL II. | RTL 230 kV 9,9 MVAr NATAL II RT2 RN | Em Andamento | 0000791/2025 | Não Iniciada | 04E2.C
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (04ER) 230 kV, 5 MVAr, arranjo BPT, na SE B.JESUS LAPA. | RTL 230 kV 5 Mvar B.JESUS LAPA RTR1 BA | Em Andamento | 0000792/2025 | Não Iniciada | 04ER
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT3 (04E3) 230 kV, 3,33 MVAr, na SE B.JESUS LAPA. | RTB 230 kV 10 Mvar B.JESUS LAPA RT3 BA | Em Andamento | 0000793/2025 | Não Iniciada | 04E3
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 69 | Substituição do Transformador Trifásico TR8 (02T8) 69/13,8 kV, 5 MVA, na SE CAMACARI II. | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0000794/2025 | Não Iniciada | 02T8
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Monofásico TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 100 MVA, fase C, na SE CAMACARI II. | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Em Andamento | 0000795/2025 | Não Iniciada | 04T7.C
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Monofásico TRR1 (04TR) 230/13,8 kV, 100 MVA, fase reserva, na SE CAMACARI II. | TR 230/13,8 kV CAMACARI II TRR1 BA | Em Andamento | 0000796/2025 | Não Iniciada | 04TR.M
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.A) 500/230 kV, 200 MVA, fase A, na SE CAMACARI II. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Em Andamento | 0000797/2025 | Não Iniciada | 05T2.A
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.B) 500/230 kV, 200 MVA, fase B, na SE CAMACARI II. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Em Andamento | 0000798/2025 | Não Iniciada | 05T2.B
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (05T2.C) 500/230 kV, 200 MVA, fase C, na SE CAMACARI II. | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Em Andamento | 0000799/2025 | Não Iniciada | 05T2.C
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Reator | 230 | Substituição do Reator de Linha Trifásico RTR1 (04ER) 230 kV, 5 MVAr, na SE IRECE. | RTL 230 kV 5 Mvar IRECE RTR1 BA | Em Andamento | 0000800/2025 | Não Iniciada | 04ER
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 69 | Substituição do Transformador Regulador de Potência TREG2 (02R2) 69/69 kV, 40 MVA, na IRECE. | TR 230/69 kV IRECE TR2 BA | Em Andamento | 0000801/2025 | Não Iniciada | 02R2
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (05E3.A) 500 kV, 50 MVA, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV FUTURA /U.SOBRADINHO C-1 BA | Em Andamento | 0000802/2025 | Não Iniciada | 05E3.A
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (05E3.B) 500 kV, 50 MVA, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV FUTURA /U.SOBRADINHO C-1 BA | Em Andamento | 0000803/2025 | Não Iniciada | 05E3.B
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT3 (05E3.C) 500 kV, 50 MVA, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV FUTURA /U.SOBRADINHO C-1 BA | Em Andamento | 0000804/2025 | Não Iniciada | 05E3.C
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TRR1 (05TR) 500/230 kV, 100 MVA, na SE U.SOBRADINHO. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TRR1 BA | Em Andamento | 0000805/2025 | Não Iniciada | 05T4R.M
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR4 (05T4.A) 500/230 kV, 100 MVA, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Em Andamento | 0000806/2025 | Não Iniciada | 05T4.A
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR4 (05T4.B) 500/230 kV, 100 MVA, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Em Andamento | 0000807/2025 | Não Iniciada | 05T4.B
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR4 (05T4.C) 500/230 kV, 100 MVA, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR4 BA | Em Andamento | 0000808/2025 | Não Iniciada | 05T4.C
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT5 (05E5.A) 500 kV, 33,3 MVAr, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Em Andamento | 0000809/2025 | Não Iniciada | 05E5.A
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT5 (05E5.B) 500 kV, 33,3 MVAr, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Em Andamento | 0000810/2025 | Não Iniciada | 05E5.B
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT5 (05E5.C) 500 kV, 33,3 MVAr, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV U.SOBRADINHO /S.JOAO PIAUI C-1 BA/PI | Em Andamento | 0000811/2025 | Não Iniciada | 05E5.C
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (05E4.A) 500 kV, 33,3 MVAr, fase A, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Em Andamento | 0000812/2025 | Não Iniciada | 05E4.A
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (05E4.B) 500 kV, 33,3 MVAr, fase B, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Em Andamento | 0000813/2025 | Não Iniciada | 05E4.B
CHESF | U.SOBRADINHO | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT4 (05E4.C) 500 kV, 33,3 MVAr, fase C, na SE U.SOBRADINHO. | LT 500 kV US. L.GONZAGA /U.SOBRADINHO C-2 PE/BA | Em Andamento | 0000814/2025 | Não Iniciada | 05E4.C
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TRR1 (05TR.M) 500/230 kV, 200 MVA, fase Reserva, na SE P. AFONSO IV. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TRR1 BA | Em Andamento | 0000815/2025 | Não Iniciada | 05TR.M
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR8 (05T8.A) 500/230 kV, 200 MVA, fase A, na SE P. AFONSO IV. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Em Andamento | 0000816/2025 | Não Iniciada | 05T8.A
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR8 (05T8.B) 500/230 kV, 200 MVA, fase B, na SE P. AFONSO IV. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Em Andamento | 0000817/2025 | Não Iniciada | 05T8.B
CHESF | P. AFONSO IV_SE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR8 (05T8.C) 500/230 kV, 200 MVA, fase C, na SE P. AFONSO IV. | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Em Andamento | 0000818/2025 | Não Iniciada | 05T8.C
CHESF | OLINDINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR1 (04T1) 230/13,8 kV, 40 MVA na SE OLINDINA. | TR 230/13,8 kV OLINDINA TR1 BA | Em Andamento | 0000819/2025 | Não Iniciada | 04T1
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 69 | Substituição do Transformador Trifásico TR5 (02T5) 69/13,8 kV, 1 MVA, na SE S.JOAO PIAUI. | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | Em Andamento | 0000820/2025 | Não Iniciada | 02T5
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.A) 500 kV, 33,3 MVAr, fase A, na SE S.JOAO PIAUI. | RTL 500 kV 100 MVAr S.JOAO PIAUI RT1 PI | Em Andamento | 0000821/2025 | Não Iniciada | 05E1.A
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.B) 500 kV, 33,3 MVAr, fase B, na SE S.JOAO PIAUI. | RTL 500 kV 100 MVAr S.JOAO PIAUI RT1 PI | Em Andamento | 0000822/2025 | Não Iniciada | 05E1.B
CHESF | S.JOAO PIAUI | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.C) 500 kV, 33,3 MVAr, fase C, na SE S.JOAO PIAUI. | RTL 500 kV 100 MVAr S.JOAO PIAUI RT1 PI | Em Andamento | 0000823/2025 | Não Iniciada | 05E1.C
CHESF | PICOS | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR2 (04T2) 230/69/13,8 kV, 39 MVA, na SE PICOS. | TR 230/69 kV PICOS TR2 PI | Em Andamento | 0000824/2025 | Não Iniciada | 04T2
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Trifásico TR6 (04T6) 230/69/13,8 kV, 33,34 MVA na SE UB.ESPERANCA. | TR 230/69 kV UB.ESPERANCA TR6 PI | Em Andamento | 0000825/2025 | Não Iniciada | 04T6
CHESF | UB.ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 69 | Substituição do Transformador Trifásico TR7 (02T7) 69/13,8 kV, 5 MVA, na SE UB.ESPERANCA. | TR 69/13,8 kV UB.ESPERANCA TR7 PI | Em Andamento | 0000826/2025 | Não Iniciada | 02T7
ELETRONORTE | MIRACEMA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 138 | Substituição do Transformador Trifásico TF1 (MCTF5-01) 138/13,8kV, 2MVA, na SE MIRACEMA. | MG 500 kV MIRACEMA MG1 TO | Em Andamento | 0000829/2025 | Não Iniciada | MCTF5-01
CHESF | MUSSURE II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição de Transformador Trifásico TR3 (04T3) 230/69 kV, 100 MVA, arranjo BPT, na SE MUSSURE II. | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Em Andamento | 0000830/2025 | Não Iniciada | 04T3
CHESF | CAMACARI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Potência | 230 | Substituição do Transformador Monofásico TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 100 MVA, fase A, na SE CAMACARI II. | CS 150/-105 MVAr CAMACARI II CS1 BA | Em Andamento | 0000831/2025 | Não Iniciada | 04T7.A
CHESF | B. ESPERANCA | NORTE/NORDESTE | Reator | 500 | Substituição de Reator de Linha Monofásico RT1 (05E1.A) 500 kV, 33,3 MVAr, fase A, arranjo DJM, associado a EL de S.J Piauí, na SE B. ESPERANCA. | LT 500 kV S.JOAO PIAUI /B. ESPERANCA C-1 PI | Em Andamento | 0000832/2025 | Não Iniciada | 05E1.A
CGT ELETROSUL | S.SANTIAGO | SUL/MS | Transformador de Potência | 69 | Substituição do Transformador Trifásico TR4 (TF4) 69/13,8kV, 15MVA na SE S.SANTIAGO. | TR 69/13,8 kV S.SANTIAGO TR4 PR | Em Andamento | 0000872/2025 | Não Iniciada | TF4
ELETROBRAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02-A) 345/230kV, 75MVA, fase A, na SE BANDEIRANTES. | TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | Em Andamento | 0000918/2025 | Não Iniciada | AT02 A
ELETROBRAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02-B) 345/230kV, 75MVA, fase B, na SE BANDEIRANTES. | TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | Em Andamento | 0000919/2025 | Não Iniciada | AT02 B
ELETROBRAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02-C) 345/230kV, 75MVA, fase C, na SE BANDEIRANTES. | TR 345/230 kV BANDEIRANTES TR2 GO | Em Andamento | 0000920/2025 | Não Iniciada | AT02 C
ELETROBRAS | BANDEIRANTES | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1 (RT8V1), 345kV, 20 MVAr, na SE BANDEIRANTES. | RTL 345 kV 20 Mvar BANDEIRANTES RTR1 GO | Em Andamento | 0000921/2025 | Não Iniciada | RT8V1
ELETROBRAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT6 (RT06-A), 345kV, 20MVAr, fase A, na SE CAMPOS. | RTL 345 kV 60 MVAr CAMPOS RT6 RJ | Em Andamento | 0000922/2025 | Não Iniciada | RTL 6 A
ELETROBRAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT6 (RT06-B), 345kV, 20MVAr, fase B, na SE CAMPOS. | RTL 345 kV 60 MVAr CAMPOS RT6 RJ | Em Andamento | 0000923/2025 | Não Iniciada | RTL 6 B
ELETROBRAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RT6 (RT06-C), 345kV, 20MVAr, fase C, na SE CAMPOS. | RTL 345 kV 60 MVAr CAMPOS RT6 RJ | Em Andamento | 0000924/2025 | Não Iniciada | RTL 6 C
ELETROBRAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 345 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR1, 345kV, 20MVAr, fase reserva, na SE CAMPOS. | RTL 345 kV 20 Mvar CAMPOS RTR1 RJ | Em Andamento | 0000925/2025 | Não Iniciada | RTL RS
ELETROBRAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TR3 (AT03-A) 345/230kV, 75MVA, fase A, na SE BRAS. SUL | TR 345/230 kV BRAS. SUL TR3 DF | Em Andamento | 0000926/2025 | Não Iniciada | AT87V1
ELETROBRAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TR3 (AT03-B) 345/230kV, 75MVA, fase B, na SE BRAS. SUL. | TR 345/230 kV BRAS. SUL TR3 DF | Em Andamento | 0000927/2025 | Não Iniciada | AT03 A
ELETROBRAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TR3 (AT03-C) 345/230kV, 75MVA, fase C, na SE BRAS. SUL. | TR 345/230 kV BRAS. SUL TR3 DF | Em Andamento | 0000928/2025 | Não Iniciada | AT03 B
ELETROBRAS | BRAS. SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TRR2 (AT87V1) 345/230kV, 75 MVA, fase Reserva, na SE BRAS. SUL. | TR 345/230 kV BRAS. SUL TRR2 DF | Em Andamento | 0000929/2025 | Não Iniciada | AT03 C
ELETROBRAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR3 500/345kV, 350MVA, fase B, na SE SAMAMBAIA. | TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR3 DF | Em Andamento | 0000930/2025 | Não Iniciada | AT03 B
ELETROBRAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR8 500/345kV, 350MVA, fase C, na SE SAMAMBAIA. | TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR7 DF | Em Andamento | 0000931/2025 | Não Iniciada | AT08 C
ELETROBRAS | SAMAMBAIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 500/345kV, 350MVA, fase A, na SE SAMAMBAIA. | TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR2 DF | Em Andamento | 0000932/2025 | Não Iniciada | STSB_AT02 (FASE A)
ELETROBRAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 500 | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC1A (BSINBC1A) 500kV, 127,5MVAr, fases A, B e C, arranjo DJM, na SE IBIUNA | CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC1A SP | Em Andamento | 0000933/2025 | Não Iniciada | 10251958
ELETROBRAS | IBIUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 500 | Substituição do Banco de Capacitor de Série BC2A (BSINBC2A) 500kV, 127,5MVAr, fases A, B e C, arranjo DJM, na SE IBIUNA | CR 500 kV 382 MVAr IBIUNA BC2A SP | Em Andamento | 0000934/2025 | Não Iniciada | 10251957
ELETROBRAS | JACAREPAGUA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico AT2B 345/138kV, 75MVA, fase C, na SE JACAREPAGUA. | TR 345/138 kV JACAREPAGUA TR2B RJ | Em Andamento | 0000935/2025 | Não Iniciada | TR96V2
ELETROBRAS | JACAREPAGUA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 345 | Substituição do Transformador Monofásico TRR2 345/138kV, 75MVA, na SE JACAREPAGUA | TR 345/138 kV JACAREPAGUA TRR2 RJ | Em Andamento | 0000936/2025 | Não Iniciada | TR RES
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 138 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 138kV, 100Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ. | BC 138 kV 100 Mvar SAO JOSE BC2 RJ | Em Andamento | 0000937/2025 | Não Iniciada | BC02
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 138 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 138kV, 150Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ. | BC 138 kV 150 Mvar SAO JOSE BC1 RJ | Em Andamento | 0000938/2025 | Não Iniciada | BC01
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 138 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 138kV, 150Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ | BC 138 kV 150 Mvar SAO JOSE BC3 RJ | Em Andamento | 0000939/2025 | Não Iniciada | BC03
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 138 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC4 138kV, 100Mvar, arranjo BD5, na SE SÃO JOSÉ. | BC 138 kV 100 Mvar SAO JOSE BC4 RJ | Em Andamento | 0000940/2025 | Não Iniciada | BC04
ELETROBRAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC5 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC5 SP | Em Andamento | 0000941/2025 | Não Iniciada | BC05
ELETROBRAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC2 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC2 SP | Em Andamento | 0000942/2025 | Não Iniciada | BC02
ELETROBRAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC6 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC6 SP | Em Andamento | 0000943/2025 | Não Iniciada | BC06
ELETROBRAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC9 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC9 SP | Em Andamento | 0000944/2025 | Não Iniciada | BC09
ELETROBRAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC4 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO | BC 345 kV 200 MVAr TIJUCO PRETO BC4 SP | Em Andamento | 0000945/2025 | Não Iniciada | BC04
ELETROBRAS | TIJUCO PRETO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor | 345 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC10 345kV, 200Mvar, arranjo DJM, na SE TIJUCO PRETO. | BC 345 kV 200 Mvar TIJUCO PRETO BC10 SP | Em Andamento | 0000946/2025 | Não Iniciada | BC10
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTR4 500kV, 37MVAr, fase reserva, na SE ITUMBIARA. | RTL 500 kV 37 Mvar ITUMBIARA RTR4 MG | Em Andamento | 0000947/2025 | Não Iniciada | RTEBIM FASE A
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTEBIM 500kV, 37MVAr, fase B, na SE ITUMBIARA. | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Em Andamento | 0000948/2025 | Não Iniciada | RTEBIM FASE B
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 500 | Substituição do Reator de Linha Monofásico RTEBIM 500kV, 37MVAr, fase C, na SE ITUMBIARA. | LT 500 kV EMBORCACAO /ITUMBIARA C-1 MG | Em Andamento | 0000949/2025 | Não Iniciada | RTEBIM FASE C
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR49 (AT49) 500/345kV, 186,7MVA, fase A, na SE ITUMBIARA. | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Em Andamento | 0000950/2025 | Não Iniciada | AT49 FASE A
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR49 (AT49) 500/345kV, 186,7MVA, fase B, na SE ITUMBIARA. | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Em Andamento | 0000951/2025 | Não Iniciada | AT49 FASE B
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 500 | Substituição do Transformador Monofásico TR49 (AT49) 500/345kV, 186,7MVA, fase C, na SE ITUMBIARA. | TR 500/345 kV ITUMBIARA TR49 MG | Em Andamento | 0000952/2025 | Não Iniciada | AT49 FASE C
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Série BC1 (BSIMRV1 - C) 230kV, 11,3MVAr, fase C, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA. | CR 230 kV 33,9 Mvar ITUMBIARA BC1 MG | Em Andamento | 0000953/2025 | Não Iniciada | 10252478
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Série BC2 (BSIMRV2 - B) 230kV, 61MVAr, fase B, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA | CR 230 kV 183 Mvar ITUMBIARA BC2 MG | Em Andamento | 0000954/2025 | Não Iniciada | 10252474
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Série BC2 (BSIMRV2 - C) 230kV, 61MVAr, fase C, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA | CR 230 kV 183 Mvar ITUMBIARA BC2 MG | Em Andamento | 0000955/2025 | Não Iniciada | 10252475
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Série BC1 (BSIMRV1 - A) 230kV, 11,3MVAr, fase A arranjo BD5, na SE ITUMBIARA. | CR 230 kV 33,9 Mvar ITUMBIARA BC1 MG | Em Andamento | 0000956/2025 | Não Iniciada | 10252476
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Série BC2 (BSIMRV2 - A) 230kV, 61MVAr, fase A, arranjo BD5, na SE ITUMBIARA | CR 230 kV 183 Mvar ITUMBIARA BC2 MG | Em Andamento | 0000957/2025 | Não Iniciada | 10252473
ELETROBRAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC1 (BSRVBP1) 230kV, 37,2MVAr, arranjo BD5, na SE RIO VERDE FUR | CR 230 kV 37,2 Mvar RIO VERDE FUR BC1 GO | Em Andamento | 0000958/2025 | Não Iniciada | 10251386
ELETROBRAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Reator | 138 | Substituição do Reator de Barra Trifásico RT4 138kV, 15MVA, na SE RIO VERDE FUR. | RTB 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR RT4 GO | Em Andamento | 0000959/2025 | Não Iniciada | RT04
ELETROBRAS | RIO VERDE FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Derivação BC3 (BSIMRV1) 230kV, 33,9MVAr, arranjo BD5, na SE RIO VERDE FUR | CR 230 kV 34 Mvar RIO VERDE FUR BC3 GO | Em Andamento | 0000960/2025 | Não Iniciada | 10251389
ELETROBRAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase A, na SE F.IGUACU 60HZ. | TR 750/500 kV F.IGUACU 60HZ TR2 PR | Em Andamento | 0000961/2025 | Não Iniciada | AT02 A
ELETROBRAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase B, na SE F.IGUACU 60HZ. | TR 750/500 kV F.IGUACU 60HZ TR2 PR | Em Andamento | 0000962/2025 | Não Iniciada | AT02 B
ELETROBRAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição do Transformador Monofásico TR2 (AT02) 750/500 kV, 550MVA, fase C, na SE F.IGUACU 60HZ. | TR 750/500 kV F.IGUACU 60HZ TR2 PR | Em Andamento | 0000963/2025 | Não Iniciada | AT02 C
ELETROBRAS | F.IGUACU 60HZ | SUL/MS | Transformador de Potência | 765 | Substituição do Transformador Monofásico TRR5 (AT912V) 750/500kV, 550MVA, fase Reserva, na SE F.IGUACU 60HZ. | TR 750/500 kV F.IGUACU 60HZ TRR5 PR | Em Andamento | 0000964/2025 | Não Iniciada | AT912V
ELETROBRAS | SANTA CRUZ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 138 | Substituição do Transformador trifásico TR12 138/34,5kV, 1x30MVA, na SE SANTA CRUZ | TR 138/34,5 kV SANTA CRUZ TR12 RJ | Em Andamento | 0000965/2025 | Não Iniciada | TR-12
ELETROBRAS | SANTA CRUZ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Potência | 138 | Substituição do Transformador trifásico TR34 138/34,5kV, 1x30MVA, na SE SANTA CRUZ | TR 138/34,5 kV SANTA CRUZ TR34 RJ | Em Andamento | 0000966/2025 | Não Iniciada | TR-34
ELETROBRAS | ITUMBIARA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Capacitor série | 230 | Substituição do Banco de Capacitor Série BC1 (BSIMRV1 - B) 230kV, 11,3MVAr, fase B arranjo BD5, na SE ITUMBIARA. | CR 230 kV 33,9 Mvar ITUMBIARA BC1 MG | Em Andamento | 0000967/2025 | Não Iniciada | 10252477
CHESF | LT 230 kV PIRIPIRI /IBIAPINA II PI/CE | NORTE/NORDESTE | Linha de Transmissão | 230 | Desativação de Linha de Transmissão, LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS, posição operacional 04N1, extensão 86,21km, 1 x 636 MCM (GROSBEAK/Flint OPGW). | LT 230 kV PIRIPIRI /IBIAPINA II C-1 PI/CE | Em Andamento | 0000968/2025 | Não Iniciada | 11402868
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação do Reator de Linha Monosáfico RT1 (04E1.A) 230 kV, 3,33MVAr, fase A, associado a EL BOM NOME C1, na SE MILAGRES | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Em Andamento | 0000970/2025 | Não Iniciada | 11343917
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação do Reator de Linha Monosáfico RT1 (04E1.B) 230 kV, 3,33MVAr, fase B, ssociado a EL BOM NOME C1, na SE MILAGRES | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Em Andamento | 0000971/2025 | Não Iniciada | 11343916
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação do Reator de Linha Monosáfico RT1 (04E1.C) 230 kV, 3,33MVAr, fase C, ssociado a EL BOM NOME C1, na SE MILAGRES | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-1 PE/CE | Em Andamento | 0000972/2025 | Não Iniciada | 11343918
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação de Reator de Linha Monosáfico RT2 (04E2) 230kV, 3,3Mvar fase B , associado a EL ABAIARA C1, na SE MILAGRES. | LT 230 kV ABAIARA /MILAGRES C-1 CE | Em Andamento | 0000973/2025 | Não Iniciada | 11343872
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação de Reator de Linha Monosáfico RT2 (04E2) 230kV, 3,3Mvar fase C, associado a EL ABAIARA C1, na SE MILAGRES. | LT 230 kV ABAIARA /MILAGRES C-1 CE | Em Andamento | 0000974/2025 | Não Iniciada | 11343873
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação de Reator de Linha Monosáfico RT2 (04E2) 230kV, 3,3Mvar fase A, associado a EL ABAIARA C1, na SE MILAGRES. | LT 230 kV ABAIARA /MILAGRES C-1 CE | Em Andamento | 0000975/2025 | Não Iniciada | 11343871
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação de Reator de Linha Trifásico RT3 (04E3) 230kV, 10 Mvar, associado a EL ARATICUM C1, na SE MILAGRES. | LT 230 kV BOM NOME /MILAGRES C-3 PE/CE | Em Andamento | 0000976/2025 | Não Iniciada | 11344038
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Desativação do Banco Capacitor 13,8 kV, posição operacional 01H1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | BC 13,8 kV 3,6 Mvar CUR.NOVOS II BC1 RN (01H1) | Em Andamento | 0000977/2025 | Não Iniciada | 11342811
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Desativação do Banco Capacitor 13,8 kV, posição operacional 01H2, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | BC 13,8 kV 3,6 Mvar CUR.NOVOS II BC2 RN (01H2) | Em Andamento | 0000978/2025 | Não Iniciada | 11342812
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Desativação do Banco Capacitor 13,8 kV, posição operacional 01H3, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | BC 13,8 kV 3,6 Mvar CUR.NOVOS II BC3 RN (01H3) | Em Andamento | 0000979/2025 | Não Iniciada | 11342813
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação de Entrada de Linha 138 kV, da LT 138kV Santana dos Matos II / Currais Novos II C-1 RN, posição operacional 13C1, na SE Currais Novos II 138/69 kV | EL 138 kV CUR.NOVOS II LT 138 kV SAN.MATOS II /CUR.NOVOS II C-1 RN (13C1) | Em Andamento | 0000980/2025 | Não Iniciada | 11341741
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Desativação do Módulo de Conexão do Banco Capacitor 13,8 kV, posição operacional 01H1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | MC 13,8 kV BC 13,8 kV 3,6 Mvar CUR.NOVOS II BC1 RN (11H1) | Em Andamento | 0000981/2025 | Não Iniciada | 11341820
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Desativação do Módulo de Conexão do Banco Capacitor 13,8 kV, posição operacional 01H2, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | MC 13,8 kV BC 13,8 kV 3,6 Mvar CUR.NOVOS II BC2 RN (11H2) | Em Andamento | 0000982/2025 | Não Iniciada | 11457461
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Desativação do Módulo de Conexão do Banco Capacitor 13,8 kV, posição operacional 01H3, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | MC 13,8 kV BC 13,8 kV 3,6 Mvar CUR.NOVOS II BC3 RN (11H3) | Em Andamento | 0000983/2025 | Não Iniciada | 11457462
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação do Módulo de Conexão do Transformador Trifásico 138kV, posição operacional 13T1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TR 138/69 kV CUR.NOVOS II TR1 RN | Em Andamento | 0000984/2025 | Não Iniciada | 11338530
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação do Módulo de Conexão do Transformador Trifásico 138kV, posição operacional 13T2, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TR 138/69 kV CUR.NOVOS II TR2 RN | Em Andamento | 0000985/2025 | Não Iniciada | 11338448
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação do Módulo de Conexão do Transformador de Aterramento 69kV, posição operacional 32A1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | MC 69 kV TT 69/13,8 kV CUR.NOVOS II TA1 RN (32A1) | Em Andamento | 0000986/2025 | Não Iniciada | 11338514
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação do Módulo Geral 138 kV, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | MG 138 kV CUR.NOVOS II MG1 RN | Em Andamento | 0000987/2025 | Não Iniciada | 12365899
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação do Regulador Série 69 kV, posição operacional 02R1, potência 40 Mvar, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | RTS 69 kV 40 Mvar CUR.NOVOS II RT1 RN (02R1) | Em Andamento | 0000988/2025 | Não Iniciada | traf8.00013-3
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação do Transformador Trifásico, 138 kV, posição operacional 03T1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TR 138/69 kV CUR.NOVOS II TR1 RN | Em Andamento | 0000989/2025 | Não Iniciada | 11347651
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação do Transformador Trifásico, 138 kV, posição operacional 03T2, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TR 138/69 kV CUR.NOVOS II TR2 RN | Em Andamento | 0000990/2025 | Não Iniciada | 11348017
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação do Transformador de Aterramento, 69 kV, posição operacional 02A1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TT 69/13,8 kV CUR.NOVOS II TA1 RN (02A1) | Em Andamento | 0000991/2025 | Não Iniciada | 11344307
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação do Modulo Geral 69 k, obras no pátio de 69 kV, na SE Currais Novos II. | MG 138 kV CUR.NOVOS II MG1 RN | Em Andamento | 0000992/2025 | Não Iniciada | 12365898
CHESF | LT 138 kV CUR.NOVOS II /SANTA CRUZ II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação da Linha de transmissão LT 138kV Currais Novos II /Santa Cruz II, posição operacional 03M2. | LT 138 kV CUR.NOVOS II /SANTA CRUZ II C-1 RN | Em Andamento | 0000993/2025 | Não Iniciada | 11387625
CHESF | LT 138 kV SAN.MATOS II /CUR.NOVOS II RN | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação da Linha de transmissão LT 138kV Santana dos Matos II / Currais Novos II, posição operacional 03C1. | LT 138 kV SAN.MATOS II /CUR.NOVOS II C-1 RN | Em Andamento | 0000994/2025 | Não Iniciada | 11386009
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Desativação de Reator de Linha Trifasico, posição operacional 04E3, 230kV, 10Mvar, associado a LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2, na SE BANABUIU. | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Em Andamento | 0000995/2025 | Não Iniciada | 11343876
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação de Entrada de Linha 69 kV, posição operacional 12F1, na SE Currais Novos II 138/69 kV | EL 69 kV CUR.NOVOS II DIST1 (12F1) | Em Andamento | 0000996/2025 | Não Iniciada | 11338554
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação da Entrada de linha 69 kV, posição operacional 12F2, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | EL 69 kV CUR.NOVOS II DIST2 (12F2) | Em Andamento | 0000997/2025 | Não Iniciada | 11342076
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação do Módulo de Conexão 69 kV, posição operacional 12T1, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TR 138/69 kV CUR.NOVOS II TR1 RN | Em Andamento | 0000998/2025 | Não Iniciada | 11338490
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 69 | Desativação do Módulo de Conexão do Transformador Trifásico 69kV, posição operacional 12T2, na SE Currais Novos II 138/69 kV. | TR 138/69 kV CUR.NOVOS II TR2 RN | Em Andamento | 0000999/2025 | Não Iniciada | 11338513
CHESF | CURRAIS NOVOS 2 | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 138 | Desativação de Entrada de Linha 138 kV, da LT 138kV Currais Novos II / Santa Cruz II C-1 RN, posição operacional 13M2, na SE Currais Novos II 138/69 kV | EL 138 kV CUR.NOVOS II LT 138 kV CUR.NOVOS II /SANTA CRUZ II C-1 RN (13M2) | Em Andamento | 0001000/2025 | Não Iniciada | 11341652
ELETROBRAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de painel e cabos do SEP 345kV AD-RNS na SE Adrianópolis, para monitoramento dos vãos das LT 345kV Adrianópolis - Comperj e LT 345kV Adrianópolis - Venda das Pedras. | MG 500 kV ADRIANOPOLIS MG1 RJ | Solicitado | 0001102/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação dos painéis de rede/segurança do SEP 345kV AD-RNS na SE Adrianópolis. | MG 500 kV ADRIANOPOLIS MG1 RJ | Solicitado | 0001103/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Modernização do sistema de transmissão optico para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS na SE Adrianópolis, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. (PNL1) | MG 500 kV ADRIANOPOLIS MG1 RJ | Solicitado | 0001104/2025 | Não Iniciada | 10206851 / 10206852 / 10256125
ELETROBRAS | ADRIANOPOLIS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Modernização do sistema de transmissão optico para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS na SE Adrianópolis, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. (PNL2) | MG 500 kV ADRIANOPOLIS MG1 RJ | Solicitado | 0001105/2025 | Não Iniciada | 10206851 / 10206852 / 10256125
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Instalação do Disjuntor 9144 em nova localização no anel de 500 kV, visando atender a configuração proposta na NT-ONS DPL 0046/2024. Na nova configuração o DJ9144 passa a conectar a UNE Angra 2 à UNE Angra 1. Essa obra está associada ao empreendimento autorizado pela ReA ANEEL 6787/2017 (T2017-068 - remanejamento de vãos 500 kV). | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ | Solicitado | 0001106/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Disjuntor | 500 | Substituição do disjuntor do anel de 500 kV - DJ 9124 (COD_SAP: 10191536; NUM_SERIE: 1133-4R-016). | MC 500 kV TR 500/25 kV ANGRA FUR TRG2 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da chave seccionadora do anel de 500 kV - SC9125 (COD_SAP: 10195259; NUM_SERIE: 986). | MC 500 kV TR 500/25 kV ANGRA FUR TRG2 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Seccionadora | 500 | Substituição da chave seccionadora do anel de 500 kV - SC9127 (COD_SAP: 10195258; NUM_SERIE: M972). | MC 500 kV TR 500/25 kV ANGRA FUR TRG2 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição da fase A do TC do disjuntor do anel - DJ9124 (TC DJ9124 FASE A; COD_SAP: 10187371; NUM_SERIE: GDP40385). | ND |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição da fase B do TC do disjuntor do anel - DJ9124 (TC DJ9124 FASE B; COD_SAP: 10187372; NUM_SERIE: GDP40382). | MC 500 kV TR 500/25 kV ANGRA FUR TRG2 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição da fase C do TC do disjuntor do anel - DJ9124 (TC DJ9124 FASE C; COD_SAP: 10187373; NUM_SERIE: GDP40381). | MC 500 kV TR 500/25 kV ANGRA FUR TRG2 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição da fase A do TC do disjuntor do anel - DJ9144 (TC DJ9144 FASE A; COD_SAP: 10187365; NUM_SERIE: GDP-40383). | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição da fase B do TC do disjuntor do anel - DJ9144 (TC DJ9144 FASE B; COD_SAP: 10187366; NUM_SERIE: GDP-40384). | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | ANGRA FUR | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Transformador de Corrente | 500 | Substituição da fase C do TC do disjuntor do anel - DJ9144 (TC DJ9144 FASE C; COD_SAP: 10187367; NUM_SERIE: GDP-40386). | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | CAMPOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Campos para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | MG 345 kV CAMPOS MG1 RJ | Solicitado | 0001107/2025 | Não Iniciada | 10206881
ELETROBRAS | MACAE MERCHAN | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Macaé para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | MG 345 kV MACAE MERCHAN MG1 RJ | Solicitado | 0001108/2025 | Não Iniciada | 12687968
ELETROBRAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Rocha Leão e Rocha Leão ENEL para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados.(PNL1) | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Solicitado | 0001109/2025 | Não Iniciada | 10206879
ELETROBRAS | ROCHA LEAO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Rocha Leão e Rocha Leão ENEL para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. (PNL2) | MG 138 kV ROCHA LEAO MG1 RJ | Solicitado | 0001110/2025 | Não Iniciada | 12595325
ELETROBRAS | IRIRI | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Iriri para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | MG 138 kV IRIRI MG1 RJ | Solicitado | 0001111/2025 | Não Iniciada | 12687967
ELETROBRAS | VENDA PEDRAS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Venda das Pedras para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | LT 345 kV MACAE MERCHAN /VENDA PEDRAS C-1 RJ | Solicitado | 0001112/2025 | Não Iniciada | 10247038
ELETROBRAS | LAGOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação de painel e cabos do SEP 345kV AD-RNS na SE Lagos, para monitoramento dos vãos das LT 345kV Adrianópolis - Comperj e LT 345kV Lagos - Comperj. | MG 345 kV LAGOS MG3 RJ | Solicitado | 0001113/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | LAGOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação dos painéis rede/seguranças do SEP 345kV AD-RNS na SE Lagos. | MG 345 kV LAGOS MG3 RJ | Solicitado | 0001114/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | LAGOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Lagos para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | MG 345 kV LAGOS MG3 RJ | Solicitado | 0001115/2025 | Não Iniciada | 12687965
ELETROBRAS | COMPERJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação de painel e cabos do SEP 345kV AD-RNS na SE Comperj, para monitoramento dos vãos das LT 345kV Adrianópolis - Comperj e LT 345kV Lagos - Comperj. | MG 345 kV COMPERJ MG2 RJ | Solicitado | 0001116/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | COMPERJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Comperj para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | MG 345 kV COMPERJ MG2 RJ | Solicitado | 0001117/2025 | Não Iniciada | 12480781
ELETROBRAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /COMPERJ RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Cabo para-raio | 345 | Instalação de 67km de cabo OPGW na LT 345kV Adrianópolis - Comperj | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /COMPERJ C-1 RJ |  |  | Não Iniciada | CaboOticoNovoLT-Adr-Comp
ELETROBRAS | LT 345 kV COMPERJ /LAGOS RJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Cabo para-raio | 345 | Instalação de 97km cabo OPGW na LT 345kV Comperj - Lagos, incluindo derivação de fibras para a SE Rocha Leão | FT LT 345 kV COMPERJ /LAGOS C-1 RJ |  |  | Não Iniciada
ELETROBRAS | COMPERJ | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Instalação dos painéis rede/segurança do SEP 345kV AD-RNS na SE Comperj. | MG 345 kV COMPERJ MG2 RJ | Solicitado | 0001137/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | RIO NOVO SUL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 345 | Modernização do sistema de transmissão optico da SE Rio Novo do Sul para atendimento ao requisitos do SEP 345kV AD-RNS, consistindo na substituição de um painel com equipamentos SDH e serviços relacionados. | MG 345 kV RIO NOVO DO SUL MG3 ES | Solicitado | 0001139/2025 | Não Iniciada | 12687969
CHESF | MATATU | NORTE/NORDESTE | Cabo para-raio | 230 | Substituição de 1300 m de cabo para-raio, do tipo OPGW, no trecho compreendido entre estruturas 73-76 e 82-84 na LT 230 kV PITUACU /RL (COTEGIPE / MATATU) C-1 BA/PE (04L4) no trecho PITUACU/MATATU. | RL 230 kV PITUACU C-1 LT COTEGIPE /MATATU C-1 BA | Solicitado | 0001141/2025 | Não Iniciada | 11898927
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-2 fase A, na subestação TERESINA (TSA). | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC1 PI | Solicitado | 0001216/2025 | Não Iniciada | 94H1-2.A
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-2 fase B, na subestação TERESINA (TSA). | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC1 PI | Solicitado | 0001217/2025 | Não Iniciada | 94H1-2.B
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-2 fase C, na subestação TERESINA (TSA). | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC1 PI | Solicitado | 0001218/2025 | Não Iniciada | 94H1-2.C
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H2-2 fase A, na subestação TERESINA (TSA). | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC2 PI | Solicitado | 0001219/2025 | Não Iniciada | 94H2-2.A
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H2-2 fase B, na subestação TERESINA (TSA). | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC2 PI | Solicitado | 0001220/2025 | Não Iniciada | 94H2-2.B
CHESF | TERESINA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H2-2 fase C, na subestação TERESINA (TSA). | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC2 PI | Solicitado | 0001221/2025 | Não Iniciada | 94H2-2.C
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T4.A fase A, na subestação MIRUEIRA (MRR). | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR4 PE | Solicitado | 0001222/2025 | Não Iniciada | 92T4.A
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T4.B fase B, na subestação MIRUEIRA (MRR). | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR4 PE | Solicitado | 0001223/2025 | Não Iniciada | 92T4.B
CHESF | MIRUEIRA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T4.C fase C, na subestação MIRUEIRA (MRR). | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR4 PE | Solicitado | 0001224/2025 | Não Iniciada | 92T4.C
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3.A fase A, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/69 kV IRECE TR3 BA | Solicitado | 0001225/2025 | Não Iniciada | 92T3.A
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3.B fase B, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/69 kV IRECE TR3 BA | Solicitado | 0001226/2025 | Não Iniciada | 92T3.B
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3.C fase C, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/69 kV IRECE TR3 BA | Solicitado | 0001227/2025 | Não Iniciada | 92T3.C
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC 138 kV posição operacional 93T4 fase A, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/138 kV IRECE TR4 BA | Solicitado | 0001229/2025 | Não Iniciada | 93T4.A
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC 138 kV posição operacional 93T4 fase B, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/138 kV IRECE TR4 BA | Solicitado | 0001230/2025 | Não Iniciada | 93T4.B
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC 138 kV posição operacional 93T4 fase C, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/138 kV IRECE TR4 BA | Solicitado | 0001231/2025 | Não Iniciada | 93T4.C
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC 138 kV posição operacional 93T5 fase A, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/138 kV IRECE TR5 BA | Solicitado | 0001232/2025 | Não Iniciada | 93T5.A
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC 138 kV posição operacional 93T5 fase B, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/138 kV IRECE TR5 BA | Solicitado | 0001233/2025 | Não Iniciada | 93T5.B
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 138 | Substituição de 01 (um) TC 138 kV posição operacional 93T5 fase C, na subestação IRECE (IRE). | TR 230/138 kV IRECE TR5 BA | Solicitado | 0001234/2025 | Não Iniciada | 93T5.C
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92D1.A fase A, na subestação ANGELIM (AGL). | IB 69 kV MG 230 kV ANGELIM MG1 PE IB3 (12D1) | Solicitado | 0001235/2025 | Não Iniciada | 92D1.A
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92D1.B fase B, na subestação ANGELIM (AGL). | IB 69 kV MG 230 kV ANGELIM MG1 PE IB3 (12D1) | Solicitado | 0001236/2025 | Não Iniciada | 92D1.B
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92D1.C fase C, na subestação ANGELIM (AGL). | IB 69 kV MG 230 kV ANGELIM MG1 PE IB3 (12D1) | Solicitado | 0001237/2025 | Não Iniciada | 92D1.C
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T5.A fase A, na subestação ANGELIM (AGL). | TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Solicitado | 0001238/2025 | Não Iniciada | 92T5.A
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94M4 fase A, na subestação ANGELIM (AGL). | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Solicitado | 0001239/2025 | Não Iniciada | 94M4.A
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94M4 fase B, na subestação ANGELIM (AGL). | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Solicitado | 0001240/2025 | Não Iniciada | 94M4.B
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94M4 fase C, na subestação ANGELIM (AGL). | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | Solicitado | 0001241/2025 | Não Iniciada | 94M4.C
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94M5 fase A, na subestação ANGELIM (AGL). | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Solicitado | 0001242/2025 | Não Iniciada | 94M5.A
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94M5 fase B, na subestação ANGELIM (AGL). | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Solicitado | 0001243/2025 | Não Iniciada | 94M5.B
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Substituição de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94M5 fase C, na subestação ANGELIM (AGL). | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | Solicitado | 0001244/2025 | Não Iniciada | 94M5.C
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T5.B fase B, na subestação ANGELIM (AGL). | TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Solicitado | 0001245/2025 | Não Iniciada | 92T5.B
CHESF | ANGELIM | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T5.C fase C, na subestação ANGELIM (AGL). | TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Solicitado | 0001246/2025 | Não Iniciada | 92T5.C
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3.A fase A, na subestação PICI II (PCD). | TR 230/69 kV PICI II TR3 CE | Solicitado | 0001247/2025 | Não Iniciada | 92T3.A
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3.B fase B, na subestação PICI II (PCD). | TR 230/69 kV PICI II TR3 CE | Solicitado | 0001248/2025 | Não Iniciada | 92T3.B
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T3.C fase C, na subestação PICI II (PCD). | TR 230/69 kV PICI II TR3 CE | Solicitado | 0001249/2025 | Não Iniciada | 92T3.C
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2 fase A, na subestação PICI II (PCD). | TR 230/69 kV PICI II TR2 CE | Solicitado | 0001250/2025 | Não Iniciada | 92T2.A
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2 fase B, na subestação PICI II (PCD). | TR 230/69 kV PICI II TR2 CE | Solicitado | 0001251/2025 | Não Iniciada | 92T2.B
CHESF | PICI II | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Substituição de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T2 fase C, na subestação PICI II (PCD). | TR 230/69 kV PICI II TR2 CE | Solicitado | 0001252/2025 | Não Iniciada | 92T2.C
ELETROBRAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 Cubículo de Disjuntor 15KV. (Cubículo 1) | MG 500 kV GURUPI MG2 TO | Solicitado | 0001306/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | GURUPI | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 Cubículo de Disjuntor 15KV. (Cubículo 2) | MG 500 kV GURUPI MG2 TO | Solicitado | 0001307/2025 | Não Iniciada | na
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de barra alternado BR9A e BR9B, 500 kV , arranjo DJM, na SE SAO JOSE. | MG 500 kV SAO JOSE MG1 RJ | Solicitado | 0001309/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de Falha de Disjuntor alternado DJ9158, 500kV, arranjo DJM, associado a Entrada de Linha Adrianópolis, na SE SAO JOSE. | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Solicitado | 0001310/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de Falha de Disjuntor alternado DJ9168, 500kV, arranjo DJM, associado a Entrada de Linha Nova Iguaçu, na SE SAO JOSE. | LT 500 kV NOVA IGUACU /SAO JOSE C-1 RJ | Solicitado | 0001311/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de Falha de Disjuntor alternado DJ9178, 500kV, arranjo DJM, associado ao TR14, na SE SAO JOSE. | TR 500/138 kV SAO JOSE TR14 RJ | Solicitado | 0001312/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de Falha de Disjuntor alternado DJ9358, 500kV, arranjo DJM, associado ao TR11, na SE SAO JOSE. | TR 500/138 kV SAO JOSE TR11 RJ | Solicitado | 0001315/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de Falha de Disjuntor alternado DJ9368, 500kV, arranjo DJM, associado ao TR12, na SE SAO JOSE. | TR 500/138 kV SAO JOSE TR12 RJ | Solicitado | 0001319/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | SAO JOSE | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação do sistema de proteção de Falha de Disjuntor alternado DJ9378, 500kV, arranjo DJM, associado ao TR13, na SE SAO JOSE. | TR 500/138 kV SAO JOSE TR13 RJ | Solicitado | 0001320/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Cubículo de 13,8kV Nº03, 01 (um) painel de proteção e controle, todos os cabos de força e comando e respectiva obra civil na subestação Carajás. | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001339/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | CARAJAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Cubículo de 13,8kV Nº04, 01 (um) painel de proteção e controle, todos os cabos de força e comando e respectiva obra civil na subestação Carajás. | MG CARAJAS / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001340/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 (um) Cubículo de 13,8kV Nº 01, 01 (um) painel de proteção e controle, todos os cabos de força e comando e respectiva obra civil na subestação Colinas. | MG COLINAS / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001341/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | COLINAS | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 (um) Cubículo de 13,8kV Nº 02, 01 (um) painel de proteção e controle, todos os cabos de força e comando e respectiva obra civil na subestação Colinas. | MG COLINAS / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001342/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Cubículo de 13,8kV Nº01, 01 (um) painel de proteção e controle, todos os cabos de força e comando e respectiva obra civil na subestação Integradora. | MG INTEGRADORA / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001343/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de 01 (um) Cubículo de 13,8kV Nº02, 01 (um) painel de proteção e controle, todos os cabos de força e comando e respectiva obra civil na subestação Integradora. | MG INTEGRADORA / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001345/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do transformador de 34,5kV/0,38kV/0,22kV 200kVA (IGTF3-01) por um de 13,8kV/0,38kV/0,22kV 200kVA da subestação Integradora. | MG INTEGRADORA / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001346/2025 | Não Iniciada | 12336951
ELETRONORTE | INTEGRADORA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Substituição do transformador de 34,5kV/0,38kV/0,22kV 200kVA (IGTF3-02) por um de 13,8kV/0,38kV/0,22kV 200kVA da subestação Integradora. | MG INTEGRADORA / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001347/2025 | Não Iniciada | 12336956
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção alternada de falha do disjuntor ANDJ6-06 230kV, associado à Entrada de Linha Porto Velho C2, na SE ABUNA. | LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-2 RO | Solicitado | 0001364/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção alternada de falha do disjuntor ANDJ6-07 230kV, associado à Entrada de Linha Rio Branco C2, na ABUNA. | LT 230 kV ABUNA /RIO BRANCO 1 C-2 RO/AC | Solicitado | 0001365/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção alternada de falha do disjuntor ANDJ6-01 230kV, associado à Interligação de Barras IB1. na SE ABUNA. | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001366/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção alternada de falha do disjuntor ANDJ6-09 230kV, associado ao TR1, na SE ABUNA. | TR 230/138 kV ABUNA TR1 RO | Solicitado | 0001367/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção alternada de falha do disjuntor ANDJ6-08 230kV, associado ao RT4, na ABUNA. | RTB 230 kV 30 Mvar ABUNA RT4 RO | Solicitado | 0001368/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de proteção alternada de falha do disjuntor ANDJ6-10 230kV, associado ao TR2, na SE ABUNA. | TR 230/138 kV ABUNA TR2 RO | Solicitado | 0001369/2025 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E1 fase C, na subestação BANABUIU (BNB). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-1 CE | Solicitado | 0001378/2025 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E3 fase A, na subestação BANABUIU (BNB). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Solicitado | 0001379/2025 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E3 fase C, na subestação BANABUIU (BNB). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Solicitado | 0001380/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E1 fase A, na subestação GOIANINHA (GNN). | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA RT1 PE | Solicitado | 0001381/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | OSORIO 2 | SUL/MS | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Implantação da proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada e dos cabos de controle e potência associados (1000 m), referente a LT 230 kV Osório 2 - Atlântida 2. | LT 230 kV ATLANTIDA 2 /OSORIO 2 C-1 RS | Solicitado | 0001382/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | PRE.MEDICI | SUL/MS | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Implantação da proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada e dos cabos de controle e potência associados (1000 m), referente a LT 230 kV Presidente Médici - Santa Cruz 1. | LT 230 kV PRE.MEDICI /SANTA CRUZ 1 C-1 RS | Solicitado | 0001383/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E1 fase B, na subestação GOIANINHA (GNN). | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA RT1 PE | Solicitado | 0001384/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E1 fase C, na subestação GOIANINHA (GNN). | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA RT1 PE | Solicitado | 0001385/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Instalação de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1 fase A, na subestação GOIANINHA (GNN). | TR 230/69 kV GOIANINHA TR1 PE | Solicitado | 0001386/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | SANTA MARIA 3 | SUL/MS | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Implantação da proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada e dos cabos de controle e potência associados (1000 m), referente a TF 6 setor 230 kV . | TR 230/138 kV SANTA MARIA 3 TR4 RS | Solicitado | 0001387/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Instalação de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1 fase B, na subestação GOIANINHA (GNN). | TR 230/69 kV GOIANINHA TR1 PE | Solicitado | 0001388/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | SANTA MARIA 3 | SUL/MS | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Implantação da proteção diferencial de barras Unidade de Bay Principal e Alternada e dos cabos de controle e potência associados (1000 m), referente a TF 7 setor 230 kV . | TR 230/138 kV SANTA MARIA 3 TR3 RS | Solicitado | 0001389/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 69 | Instalação de 01 (um) TC 69 kV posição operacional 92T1 fase C, na subestação GOIANINHA (GNN). | TR 230/69 kV GOIANINHA TR1 PE | Solicitado | 0001390/2025 | Não Iniciada
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-3 fase A, na subestação B.JESUS LAPA (BJS). | CR 230 kV 34,9 Mvar B.JESUS LAPA BC1 BA | Solicitado | 0001391/2025 | Não Iniciada
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-3 fase B, na subestação B.JESUS LAPA (BJS). | CR 230 kV 34,9 Mvar B.JESUS LAPA BC1 BA | Solicitado | 0001392/2025 | Não Iniciada
CHESF | B.JESUS LAPA | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-3 fase C, na subestação B.JESUS LAPA (BJS). | CR 230 kV 34,9 Mvar B.JESUS LAPA BC1 BA | Solicitado | 0001393/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Registrador Digital de Perturbações (RDP) de 13,8 KV com integração ao SPERT, codigo operacional CS13CS1, Vão DX da subestação Imperatriz. | CS 2x(100/-70) Mvar IMPERATRIZ CS1 CS2 TF1 MA | Solicitado | 0001394/2025 | Não Iniciada | 119846
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Registrador Digital de Perturbações (RDP) de 13,8 KV com integração ao SPERT, codigo operacional CS13CS2, Vão DX da subestação Imperatriz. | CS 100/-70 Mvar IMPERATRIZ CS2 MA | Solicitado | 0001395/2025 | Não Iniciada | 11984699
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-3 fase A, na subestação IRECE (IRE). | CR 230 kV 81 Mvar IRECE BC1 BA | Solicitado | 0001396/2025 | Não Iniciada
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-3 fase B, na subestação IRECE (IRE). | CR 230 kV 81 Mvar IRECE BC1 BA | Solicitado | 0001397/2025 | Não Iniciada
CHESF | IRECE | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94H1-3 fase C, na subestação IRECE (IRE). | CR 230 kV 81 Mvar IRECE BC1 BA | Solicitado | 0001398/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Registrador Digital de Perturbações (RDP) de 13,8 KV com integração ao SPERT, codigo operacional CS201 - PDSPR01, Vão AX da subestação Presidente Dutra. | CS 100/-70 + 100/-70 Mvar P.DUTRA CS1CS2 MA | Solicitado | 0001399/2025 | Não Iniciada | 11990226
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Solicitado | 0001400/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 13,8 | Substituição do Registrador Digital de Perturbações (RDP) de 13,8 KV com integração ao SPERT, codigo operacional CS202 - PDSPR01, Vão AX da subestação Presidente Dutra. | CS 100/-70 Mvar P.DUTRA CS2 MA | Solicitado | 0001401/2025 | Não Iniciada | 11990436
CHESF | C.GRANDE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação C.GRANDE II, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Solicitado | 0001402/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001404/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001405/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Solicitado | 0001406/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Solicitado | 0001407/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001409/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | lt 230 Kv recife ii /goianinha c-1 pe | Solicitado | 0001410/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Solicitado | 0001411/2025 | Não Iniciada
CHESF | GOIANINHA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04L3 (LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1), na subestação GOIANINHA, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV GOIANINHA /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Solicitado | 0001412/2025 | Não Iniciada
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001413/2025 | Não Iniciada
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Solicitado | 0001414/2025 | Não Iniciada
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04C8 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1), na subestação RECIFE II, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001415/2025 | Não Iniciada
CHESF | RECIFE II | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04C9 (LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2), na subestação RECIFE II, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV RECIFE II /GOIANINHA C-2 PE | Solicitado | 0001416/2025 | Não Iniciada
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação PAU FERRO, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001417/2025 | Não Iniciada
CHESF | PAU FERRO | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04C7 (LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1), na subestação PAU FERRO, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE | Solicitado | 0001419/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de lógica de transferência automática de carga, na contingência transferência entre os transformadores TR1, TR2 e TR3 de 230/13,8 kV, na SE CAXIAS SUL 5. | MG 230 kV CAXIAS SUL 5 MG1 RS | Solicitado | 0001422/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de Interligação de Barras 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente), arranjo BPT, na SE CAXIAS SUL 5. | IB 13,8 kV MG 230 kV CAXIAS SUL 5 RS P3 e P1 | Solicitado | 0001423/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de Interligação de Barras 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3, arranjo BPT, na SE CAXIAS SUL 5. | IB 13,8 kV MG 230 kV CAXIAS SUL 5 RS P3 e T3 | Solicitado | 0001424/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | CAXIAS SUL 5 | SUL/MS | Outros Equipamentos | 13,8 | Instalação de Módulo de Conexão Transformador 13,8kV, arranjo BPT, associado ao TR3, na SE CAXIAS SUL 5. | MC 13,8 kV TR 230/13,8 kV CAXIAS SUL 5 TR3 RS | Solicitado | 0001425/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da proteção alternada contra falha de disjuntor do módulo de conexão do reator RE1 de 230 kV (DJ722) na SE DOURADOS | RTB 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Solicitado | 0001426/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 138 | Instalação da proteção alternada contra falha de disjuntor do módulo de conexão do TR3 230kV (DJ752) na SE DOURADOS | TR 230/138 kV DOURADOS TR3 MS | Solicitado | 0001427/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | DOURADOS | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da proteção alternada contra falha de disjuntor do módulo de conexão do TR4 230kV (DJ772) na SE DOURADOS | TR 230/138 kV DOURADOS TR4 MS | Solicitado | 0001428/2025 | Não Iniciada
CGT ELETROSUL | LONDRINA ESU | SUL/MS | Outros Equipamentos | 230 | Instalação da proteção alternada contra falha de disjuntor (DJ 862) 230 kV, arranjo BD4, associado ao TR3, na SE LONDRINA ESU | TR 500/230 kV LONDRINA ESU TR3 PR | Solicitado | 0001429/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | ABUNA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação do sistema de proteção e controle alternado para as barras 230kV, na SE ABUNA. | MG ABUNA / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001430/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | VARZ.GRANDE 2 | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de Registrador Digital de Perturbações RDP 230kV, arranjo BD4, associado a Entrada de Linha Jauru C2, na SE VARZEA GRANDE. | LT 230 kV JAURU /VARZEA GRANDE C-2 MT | Solicitado | 0001440/2025 | Não Iniciada
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Barras BR7A e BR7B 230kV, arranjo BD4, na SE NIQUELÂNDIA. | MG NIQUELANDIA / CCO-2001-062 - RB | Solicitado | 0001441/2025 | Não Iniciada | 10217226
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ7116, 230kV (S.da Mesa-Niquelândia C2), arranjo BD4, na SE NIQUELÂNDIA. | LT 230 kV S.DA MESA /NIQUELANDIA C-2 GO | Solicitado | 0001442/2025 | Não Iniciada | 10255812
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ7106, 230kV (S.da Mesa-Niquelândia C1), arranjo BD4, na SE NIQUELÂNDIA. | LT 230 kV S.DA MESA /NIQUELANDIA C-1 GO | Solicitado | 0001443/2025 | Não Iniciada | 12673951
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ706, 230kV, arranjo BD4, na SE NIQUELÂNDIA. | MG NIQUELANDIA / CCO-2001-062 - RB | Solicitado | 0001444/2025 | Não Iniciada | 10256745
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ7626, 230kV (Niquelândia-Codemin C1), arranjo BD4, na NIQUELÂNDIA. | EL 230 kV NIQUELANDIA LT 230 kV NIQUELANDIA /CODEMIN C-1 GO | Solicitado | 0001445/2025 | Não Iniciada | 12595809
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ7546, 230kV (Barro Alto-Niquelândia C2), arranjo BD4, na NIQUELÂNDIA. | LT 230 kV BARRO ALTO /NIQUELANDIA C-2 GO | Solicitado | 0001446/2025 | Não Iniciada | 10255808
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ7526, 230kV (Barro Alto-Niquelândia C1), arranjo BD4, na SE NIQUELÂNDIA. | LT 230 kV BARRO ALTO /NIQUELANDIA C-1 GO | Solicitado | 0001447/2025 | Não Iniciada | 12595707
ELETROBRAS | NIQUELANDIA | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Dispositivo de Proteção Relé | 230 | Substituição da proteção de Falha do disjuntor DJ7616, 230kV (Niquelândia Dist 1), arranjo BD4, na NIQUELÂNDIA. | EL 230 kV NIQUELANDIA DIST1 | Solicitado | 0001448/2025 | Não Iniciada | 12595793
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 04 (quatro) Merging Units nos novos painéis no pátio de 500 kV e 08 (oito) pares de fibras óticas para conecta-las aos DIOs, localização operacional IZPD-LT7-01 da subestação Imperatiz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001455/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 04 (quatro) DIOs nos novos painéis no pátio de 500 kV e cordões de fibras óticas conectando-os aos DIOs na casa de relés Nº 507 realizando a conexão das Merging Units ao barramento de processo e aos relés de proteção dos equipamentos da linha, localização operacional IZPD-LT7-01 da subestação Imperatiz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001456/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 02 (dois) painéis no pátio de 500kV, 01 (um) junto ao reator IZRE7-01 Fase R e 01 (um) junto ao banco de reatores IZRE7-02, para instalação das Merging Units e dos DIOs, localização operacional IZPD-LT7-01 da subestação Imperatiz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001458/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 04 (quatro) Merging Units nos novos painéis no pátio de 500 kV e 08 (oito) pares de fibras óticas para conecta-las aos DIOs, localização operacional IZPD-LT7-02 da subestação Imperatiz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001459/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 04 (quatro) DIOs nos novos painéis no pátio de 500 kV e cordões de fibras óticas conectando-os aos DIOs na casa de relés Nº 507 realizando a conexão das Merging Units ao barramento de processo e aos relés de proteção dos equipamentos da linha, localização operacional IZPD-LT7-02 da subestação Imperatiz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001460/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 02 (dois) painéis no pátio de 500kV, 1 (um) junto ao reator IZRE7-01 Fase R e 01 (um) junto ao banco de reatores IZRE7-04, para instalação das Merging Units e dos DIOs, localização operacional IZPD-LT7-01 da subestação Imperatiz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001461/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 02 (duas) unidades de controle no novo painél de automatismo na casa de relés Nº 502 e 08 (oito) pares de fibras óticas para conexão com os barramentos de estação e processo. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001463/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição 01 (uma) secionadora IZSR7-02 de 500 kV pela chave seccionadora de 750 kV semi pantográfica com abertura vertical e fechamento horizontal, com adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha IZRE7-02 da subestação Imperatriz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001464/2025 | Não Iniciada | IZSR702
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição 01 (uma) secionadora IZSR7-04 pela chave seccionadora de 750 kV semi pantográfica com abertura vertical e fechamento horizontal, com adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha IZRE7-04 da subestação Imperatriz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001465/2025 | Não Iniciada | IZSR704
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Instalação de 01 (um) novo secionador para neutro de 69, adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha IZRE7-02 - aplicação no neutropara adequação de projeto de substituição de secionadores conjugados semi-pantográficos da subestação Imperatriz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001467/2025 | Não Iniciada | 516
ELETRONORTE | IMPERATRIZ | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Instalação de 01 (um) novo secionador para neutro de 69 kV, adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha IZRE7-04 - aplicação no neutro, para adequação de projeto de substituição de secionadores conjugados semi-pantográficos da subestação Imperatriz. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001468/2025 | Não Iniciada | 517
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de 01 (um) painel de automatismo na casa de relés 502 para instalação das unidades de controle. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001469/2025 | Não Iniciada
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição de 01 (uma) secionadora PDSR7-03 de 500 kV pela chave seccionadora de 750 kV semi pantográfica com abertura vertical e fechamento horizontal, com adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha PDRE7-04 da subestação Presidente Dutra. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001471/2025 | Não Iniciada | PDSR703
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Substituição 01 (uma) secionadora PDSR7-05 de 500 kV pela chave seccionadora de 750 kV semi pantográfica com abertura vertical e fechamento horizontal, com adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha PDRE7-07 da subestação Presidente Dutra. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001472/2025 | Não Iniciada | PDSR705
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Instalação de 01 (um) novo secionador para neutro de 69 kV, adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha PDRE7-04 - aplicação no neutro, para adequação de projeto de substituição de secionadores conjugados semi-pantográficos da subestação Presidente Dutra. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-1 MA | Solicitado | 0001473/2025 | Não Iniciada | 514
ELETRONORTE | P.DUTRA | NORTE/NORDESTE | Seccionadora | 500 | Instalação de 01 (um) novo secionador para neutro de 69 kV, adequações civis, eletromecânicas e de controle, para transferência de fase do banco de reatores de linha PDRE7-07 - aplicação no neutropara adequação de projeto de substituição de secionadores conjugados semi-pantográficos da subestação Presidente Dutra. | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | Solicitado | 0001474/2025 | Não Iniciada | 515
ELETRONORTE | PORTO VELHO | SUDESTE/CENTRO-OESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de sistema completo de Grupo Gerador de Emergência Nº 02 para atender o Serviço Auxiliar da subestação Porto Velho. | MG PORTO VELHO / CCO-2001-058 - RB | Solicitado | 0001475/2025 | Não Iniciada
CHESF | BANABUIU | NORTE/NORDESTE | Transformador de Corrente | 230 | Instalação de 01 (um) TC 230 kV posição operacional 94E3 fase B, na subestação BANABUIU (BNB). | LT 230 kV MILAGRES /BANABUIU C-2 CE | Solicitado | 0001476/2025 | Não Iniciada
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI C-1), na subestação FUNIL, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI C-1 BA | Solicitado | 0001477/2025 | Não Iniciada
CHESF | FUNIL | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI C-1), na subestação FUNIL, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI C-1 BA | Solicitado | 0001478/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Solicitado | 0001479/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2), na subestação MILAGRES, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Solicitado | 0001480/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Solicitado | 0001481/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 05V3 (MILAGRES /QUIXADA C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Solicitado | 0001482/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04M2 (LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE | Solicitado | 0001483/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04M5 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2), na subestação MILAGRES, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-2 CE/PB | Solicitado | 0001484/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 04M6 (LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 230 kV MILAGRES /COREMAS C-1 CE/PB | Solicitado | 0001485/2025 | Não Iniciada
CHESF | MILAGRES | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 500 | Instalação de equipamentos de teleproteção associados ao vão da Entrada de Linha 05V3 (LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1), na subestação MILAGRES, composto por: 02 Bobinas de Bloqueio. | LT 500 kV MILAGRES /QUIXADA C-1 CE | Solicitado | 0001486/2025 | Não Iniciada
CHESF | ITAPEBI SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04F6 (LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI C-1), na subestação ITAPEBI, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI C-1 BA | Solicitado | 0001487/2025 | Não Iniciada
CHESF | ITAPEBI SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04N1 (LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1), na subestação ITAPEBI, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA | Solicitado | 0001488/2025 | Não Iniciada
CHESF | ITAPEBI SE | NORTE/NORDESTE | Outros Equipamentos | 230 | Instalação de OPLAT e equipamentos associados, relacionados à teleproteção alternada do vão da Entrada de Linha 04N2 (LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-2), na subestação ITAPEBI, composto por: 01 sistema de teleproteção alternado. | LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-2 BA | Solicitado | 0001489/2025 | Não Iniciada

## _Config (hidden)
VP | Descricao |  | Corporativo_SPE | Segmento | Ambiental | Geração | Infraestrutura | Transmissão
COO | VP Operações e Segurança |  | Corporativo | Ambiental | Ambiental | Ampliação | Bens Móveis | Ampliação
VEE | VP Engenharia de Expansão |  | SPE | Geração |  | Melhoria Pequeno Porte | Bens Imóveis | Investimento de Apoio
VCM | VP Comercialização e Soluções em Energia |  |  | Infraestrutura |  | Modernização | Tecnologia da Informação | Melhoria Grande Porte
VED | VP Estratégia e Desenvolvimento de Negócios |  |  | Transmissão |  | Segurança de Barragem |  | Reforço Grande Porte
VRR | VP Regulação e Relações Institucionais | [6 empty] | Reforço Pequeno Porte
VFR | VP Financeira e de Relações com Investidores | [6 empty] | Melhoria Pequeno Porte
VGR | VP Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade
VSS | VP Suprimentos e Serviços
VGC | VP Gente, Gestão e Cultura
VJR | VP Jurídica |  | Investimento Contratado | Investimento Novo | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
VID | VP Inovação, P&D, Digital e TI |  | Contratado | Sim | Ampliação_G | Investimentos de Apoio | Melhoria_Grande_Porte | Reforço_Grande_Porte | Reforço_Pequeno_Porte | Melhoria_Pequeno_Porte | GeraçãoMelhoriaPequenoPorte | Ampliação_T | Reforços_E_Melhorias | Segurança_de_Barragem | Modernização | Ambiental_ | Bens_Móveis | Bens_Imóveis | Tecnologia_da_Informação
DCO | Diretoria de Comunicação |  | Em Contratação | Não | Ampliação | Outras obrigações Não Regulatórias | Melhoria Grande Porte | Reforço Grande Porte | Reforço Pequeno Porte | Melhoria Pequeno Porte | Melhoria | Ampliação | Reforço | Segurança de Barragem | Modernização | Geração | Veículos leves | Ampliação | Software de tecnologia
AUD | Auditoria |  | A Contratar |  |  | Telecom |  |  | Telecom | Telecom | Telecom |  | Melhoria |  | Cibersegurança Operacional | Transmissão | Máquinas pesadas | Nova instalação | Software de TO operação
[6 empty] | Cibersegurança Operacional |  |  | Cibersegurança Operacional | Cibersegurança Operacional | Cibersegurança Operacional |  | Telecom |  | Telecom | ESG | Mobiliário |  | Equipamento de TI (notebooks, monitores, periféricos etc.)
[9 empty] | SPCS – Sistema de Proteção Controle e Supervisão | SPCS – Sistema de Proteção Controle e Supervisão | SPCS – Sistema de Proteção Controle e Supervisão |  | Cibersegurança Operacional |  |  |  | Bens móveis diversos |  | Equipamentos de TO operação
SPCS – Sistema de Proteção Controle e Supervisão
|  | Corporativo | Eletrobras
|  | Corporativo | Chesf
|  | Corporativo | CGT Eletrosul
|  | Corporativo | Eletronorte
Descrição da ação | Especificação PDNG | SPE | Baguari
| Ajuste de Meta | SPE | Brasil Ventos
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 04 - Reforços de Pequeno Porte - Novos Projetos | SPE | Colíder
2D61 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | 07 - Reforços de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | Ibirapuitã
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 01 - Melhorias de Pequeno Porte - Projetos em Carteira | SPE | NE Catarina
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 05 - Melhorias de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | NE Ceará
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 07 - Reforços de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | NE Integração
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 05 - Melhorias de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | NE Janapú
2C47 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte | 05 - Melhorias de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | NE Teresina
2D61 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | 05 - Melhorias de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | Reiro Baixo
2C47 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte | 07 - Reforços de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | Saesa
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 03 - Reforços de Pequeno Porte - Projetos em Carteira | SPE | Teles Pires
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 01 - Melhorias de Pequeno Porte - Projetos em Carteira | SPE | TMT - Triângulo Mineiro Transmissora
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 07 - Reforços de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | TNE
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 05 - Melhorias de Grande Porte - Projetos em Carteira | SPE | Vale São Bartolomeu
15L6 - Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte | 24 - Ampliação no sistema de Transmissão
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 07 - Reforços de Grande Porte - Projetos em Carteira
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 08 - Reforços de Grande Porte - Novos Projetos
FT01 - Revitalização do sistema HVDC | 05 - Melhorias de Grande Porte - Projetos em Carteira
2D61 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | 03 - Reforços de Pequeno Porte - Projetos em Carteira
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 24 - Ampliação no sistema de Transmissão
5107 - Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - PAC | 09 - Outros projetos em transissão - Sem receita
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 09 - Outros projetos em transissão - Sem receita
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 06 - Melhorias de Grande Porte - Novos Projetos
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 06 - Melhorias de Grande Porte - Novos Projetos
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 06 - Melhorias de Grande Porte - Novos Projetos
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 02 - Melhorias de Pequeno Porte - Novos Projetos
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 01 - Melhorias de Pequeno Porte - Projetos em Carteira
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 02 - Melhorias de Pequeno Porte - Novos Projetos
2C47 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte | 01 - Melhorias de Pequeno Porte - Projetos em Carteira
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 02 - Melhorias de Pequeno Porte - Novos Projetos
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 08 - Reforços de Grande Porte - Novos Projetos
2C47 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte | 03 - Reforços de Pequeno Porte - Projetos em Carteira
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 04 - Reforços de Pequeno Porte - Novos Projetos
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 22 - Reforços do Tipo X (Contratos/Conexão com Acessantes) aprovados pelo ONS no SGPMR
4478- Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | 03 - Reforços de Pequeno Porte - Projetos em Carteira
2D94 - Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 04 - Reforços de Pequeno Porte - Novos Projetos
2D61 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | 22 - Reforços do Tipo X (Contratos/Conexão com Acessantes) aprovados pelo ONS no SGPMR
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | 09 - Outros projetos em transissão - Sem receita
Aporte em operação | 0,4
Aporte em operação | 0,24719999999999998
Aporte em operação | 0,5038
Construção | 1
Aporte em operação | 0,5056
Aporte em operação | 0,2472
Aporte em operação | 0,49
Aporte em operação | 0,67946815293856666
Aporte em operação | 1
8549 - Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | 19 - Ações ambientais- Condicionante
8549 - Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | 21 - Ações ambientais- Preservação e conservação
8549 - Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | 20 - Ações ambientais- Exigência legal
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | 23 - Infraestrutura
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | 17 - Manutenção de Usinas Não Cotizadas - Novos Projetos
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | 14 - Manutenção de Usinas Cotizadas - Projetos em Carteira
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | 14 - Manutenção de Usinas Cotizadas - Projetos em Carteira
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | 16 - Manutenção de Usinas Não Cotizadas - Projetos em Carteira
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | 15 - Manutenção de Usinas Cotizadas - Novos Projetos
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | 15 - Manutenção de Usinas Cotizadas - Novos Projetos
12OR - Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW - PAC | 12 - Implantação de Usinas - Projetos em Carteira
14NB - Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica | 12 - Implantação de Usinas - Projetos em Carteira
3414 - Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) | 12 - Implantação de Usinas - Projetos em Carteira
N17E - Implantação de Usina de Energia Eólica - FD | 13 - Implantação de Usinas - Novos Projetos
N17F - Implantação de Usina Fotovoltaica - L | 25 - Desenvolvimento de Pipeline
1H19 - Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW | 12 - Implantação de Usinas - Projetos em Carteira
14N8 - Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica | 12 - Implantação de Usinas - Projetos em Carteira
15BD - Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul | 12 - Implantação de Usinas - Projetos em Carteira
15SO - Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte fotovoltáica em geração distribuída - fase 1 | 13 - Implantação de Usinas - Novos Projetos
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 25 - Desenvolvimento de Pipeline
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 12 radiadores para UG´s da UHE Itumbiara - 1cj/2025, 01cj 2026, 1cj2027
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Sistema de monitoramento de vibração e de descargas parciais UGs de Furnas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Reserva Técnica para atividades emergenciais
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de Radiadores e Trocadores de Calor de Mancais para os Geradores das Usinas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 05 conjuntos de radiadores para as UGs da UHE Marimbondo - 01cj/2024, 02cj/2025, 02cj/2026
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização dos Sistemas de Incêndio de CO2 dos Geradores para Usinas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização em Sistemas de Esvaziamento das UGs da UHE FURNAS
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Substituição de baterias, retificadores e inversores de várias áreas de Furnas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Melhoria e ampliação de usinas hidrelétricas.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização de Sistema de Incêndio de CO2 de várias áreas de Furnas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização de Sistemas de Esvaziamento e Drenagem de Usinas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Substituição de grupos diesel de emergência de serviço auxiliar de várias instalações de Furnas
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Bombas de drenagem e esvaziamento
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Fornecimento de 12 radiadores para as unidades geradoras da UHE itumbiara, nova contratação.
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Fornecimento de conjuntos de trocadores dos mancais para as unidades geradoras da UHE Marimbondo
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de Compressores e vasos de pressão para as Usinas
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Atualização do sistema supervisório t3000 das turbinas a gás da UTE Santa Cruz
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | buchas e sistema de lubrificação das palhetas das ugs 07 e 08
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização Sistemas de Dosagem Química para o controle de bioincrustração Ugs das Usinas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de Compressores e vasos de pressão para Usinas
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Retrofit do sistema de comportas e bombas da captação rio/lagoa da UTE Campos
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Implantação de defensas metálicas
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Modernização dos Sistemas de Incêndio de CO2 dos Geradores das UHE Corumbá
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Conjunto de sapatas para os mancais de escora e guia das unidades geradoras da UHE Simplício
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Projeto SOMA de Monitoramento do CEPEL
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | sistema dc para bombas drenagem
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Central de ar condicionado da casa de força da UHE Itumbiara.
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Filtros separadores de sedimentos
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Substituição dos cabos dos terciários do AT01 e AT02 da Usina de Campos
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Substituição dos radiadores de ar dos Geradores da Usina de Manso
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | sistema de esvaziamento e esgotamento
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | trocadores de calor da cuba do mancal combinado
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização do sistema SMARTRUNK
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Sistema de Dosagem Química nos sitemas de resfriamento das Ugs de Funil
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Sistema de retro lavagem dos filtros separadores de sedimento
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | bombas e reservatórios de óleo
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Rede externa alimentação Serviço auxiliar da UHE Batalha
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do sistema de CO2 das unidades geradoras da UHE Itumbiara
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Modernização do sistema SMARTRUNK
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | sistema de bombas do regulador de velocidade
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | SPCI das Unidades Geradoras
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Substituição dos compressores de ar de serviço da UHE Itumbiara
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização dos RDP's da UHE Manso
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Alocação de hora atividade nas atividades de manutenção - Gedral DRT.O.
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Aquisição de central de ar condicionado - UHE Marimbondo
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | bacia de contenção de óleo
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Compressores de ar de regulação
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Iluminação de acessos
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Instrumentação de supervisão dos mancais dos geradores
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização do sistema de indicação de posição das comportas de serviço da UHE Itumbiara
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Sistema de iluminação - UHE Corumbá
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Substituição das vedações das comportas do vertedouro da UHE CORUMBÁ
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Substituição dos trocadores de calor do mancal guia turbina UG's da UHE Itumbiara
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Substituição dos trocadores de calor do regulador de velocidade das UG's da UHE Itumbiara
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | bacia de contenção para centrais hidráulicas da tomada d'água
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | banco de baterias de 125vcc- 600ah
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do Sistema de resfriamento dos mancais das UG's da UHE Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | reforma de 2 conjuntos (4 stop-logs) das comportas de manutenção
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Substituição dos compressores de ar de regulação da UHE Manso
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | complementos das plataformas dos mancais das turbinas
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | trocadores de calor mancal guia da turbina ug07 e 08
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Aquisição de Sistema de Registro de Perturbações - UHE Batalha
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Aquisição de Sistema de Registro de Perturbações - UHE Corumbá
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | servomotor tomada dagua
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Sistema de iluminação da UHE Batalha
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Sistema de rebaixamento das turbinas
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Aquisição sistema eletrônico de segurança patrimonial - UHE Marimbondo / UHE Porto Colômbia
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Sistema de alimentação de emergência
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | vasos de pressão
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Aquisição de tiristores para Sistema de Excitação da Unidades Geradoras
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Serviços de implementação de CFTV - UHITB
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Substituição de tubulação - Sistema de alimentação de água potável - UHMR/UHCL.
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Aquisição de câmeras e acessórios para reposição do CITV do DRG
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de câmeras e acessórios para reposição do CITV do DRG
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do sistema de monitoramento de temperatura dos mancais
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do sistema dos bicos de injeção da caixa de vedação UHE Manso
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | trocador de calor regulador de velocidade
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Serviços de implementação de CFTV - UHBHA
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do sistema de lubrificação dos mancais
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do sistema de monitoramento do nível d'água de vedação da tampa das UG's da UHE Manso
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Sistema de iluminação da SE 230 kV
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de Inversor de Potência - UHE Marimbondo
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do Sistema de Destilação de água tratada.
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Atualização parcial Sistema de Esvaziamento/Drenagem
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Atualização Sistema de Medição de Níveis
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | banco de baterias de 125vcc
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Extratores de Vapor das Unidades Geradoras
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do sistema de indicação de posição das comportas de serviço da UHE Manso
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | sistema de controle de nível
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Aquisição de nobreaks, inversores e equipamentos para rede corporativa e operativa.
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização da talha do Vertedouro e da Sucção
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização do Sistema de medição de Nível Jusante
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Modernização do Sistema de medição de Nível Jusante
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização/ampliação do sistema de CITV na Usina de Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Alimentação do serviço auxiliar da Usina pelo terciário AT01 (CNT)
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Modernização/ampliação do sistema de CITV na Usina de Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | sistema de drenagem da galeria da tomada d'água
Projeto novo - Nova ação orçamentária | sistema de drenagem da galeria do vertedouro
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | Aquisição de terminais de operação - Uso Geral DRT.O.
20OM - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Melhoria no Sistema de Interligação Óptica entre a usina e subestação
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | terminais server para se furnas
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | ihm uacs de vão
215U - Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional | inversor - grm.o geral
4467 - O&M de Geração | UTE Mauá 3 - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UTE Aparecida - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UHE Tucuruí - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UHE Balbina - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UHE Samuel - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UHE Coaracy Nunes - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UTE Interior - O&M e Melhorias
4467 - O&M de Geração | UHE Curuá-una - O&M e Melhorias
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projetos futuros - Modernização de sistemas eletromecânicos de usinas
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Modernização de sistemas eletromecânicos de usinas
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | WLAN das Usinas
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Aquisição de Switches Rede LAN (2023) - Usinas para segregação de redes
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Melhorias em estruturas civis e sinalização das barragens e usinas . Obras decorrentes - Segurança de barragens.
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em UPA
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em ULG
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em UAS
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em USQ
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Modernização de Sistemas de controle, proteção e automação de unidades geradoras
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em UBE
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em UXG
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Implantação de SDHs Usinas Fase 2
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Projeto Previnir+ em UFL/UPE
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Contrato SPAT Regionais (Ação 4476)
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Desenvolvimento de modelo de Despacho Diário de Geração das Usinas da Chesf
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Modernização de posto hidrométrico
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Implantação do posto hidrométrico Exu do Gavião
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Implantação do posto hidrométrico Jacaré
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Implantação do posto hidrométrico Sincorá
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Implantação do posto hidrométrico Tocadas
4476 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | Implantação de MUX SDH NGN - USINAS
20OG - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | Demais manutenções de Usinas
20OG - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | Pá sobressalente para aerogerador Weg4.2
20OG - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | Sistema de monitoramento online de vibração
20OG - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | PPCI`S da Usina de Passo São João
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Alocação de hora atividade nas atividades de manutenção - Gedral DRT.O.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição sistema eletrônico de segurança patrimonial - UHE Marimbondo / UHE Porto Colômbia
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | Solução de Cibersegurança de TO para aumentar o grau de maturuidade
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção da Edificação Industrial para Realização de Ensaios em Alta Tensão (800 kV)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Termovisor
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | reserva técnica aquisições emergenciais pv - uso geral
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Banco de Imagens.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Pickup 4x4 3.0 em Substituição aos veículos
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Fonte ressonante de alta tensão para 800 kV
4102 - Aquisição de veículos | Veículo Picape
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Veiculos pick-up 3.0 4x4
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento central telefônica VoIP
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Repintura de estruturas metálicas e equipamentos eletromecânicos em geral da UHE Manso.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Plataforma Elevatória - 18 metros para uso geral na Usina e nas subestações.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículo tipo caminhonete pickup 4x4
4102 - Aquisição de veículos | Caminhão Guindaste e demais acessórios, para trabalhos nas LTs do DRG.O. (DMEG.O)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Guindaste 30 TONELADAS para uso geral na Usina e nas subestações.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caminhão Munk
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Maquina de Regeneração/Tratamento de Óleo Isolante (totalmente automatizada)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | CPC 100
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de camionete
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Pick-up cabine dupla 4x4 DMER.O
4102 - Aquisição de veículos | picape cabine dupla 4x4
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Guindaste 43T (madal md 600 ou similar )
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Plataforma elevatória (PTA) de 28 mts.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de plataforma para trabalho em altura tipo PTA
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Pickup 4x4 3.0 em Substituição aos veículos (3 unidades ) 2 DMER.O e 1 DMLR.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de testes de relés, com 4 saídas de tensão e 6 saídas de corrente, CMC-356, OMICRON
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de caminhão
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Arruamento com pavimentação asfáltica ETEL Mendanha - DMLR.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | PTA - Plataforma de Trabalho em Altura para a SE Itaberá.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Plataforma de Trabalho em Altura - PTA - UHE Marimbondo; UHE Porto Colômbia.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Torno Vertical CNC
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Veículos Padronizados
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículos tipo camionetes 4x4 cabine dupla
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Purificadora de óleo (DMES.O)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículos picapes
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Guindauto - Linhas de Transmissão e Subestações
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Plataforma de Trabalho Aéreo (PTA) de 40 mts.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Pick-up cabine dupla 4x4 DMLR.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Equipamentos - CPCIE - Termovisor e outros
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | PTA - Plataforma de Trabalho em Altura para a SE Itaberá.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de - Cavalo mecânico + prancha -Uso geral DRT.O.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de equipamentos diversos (equipamentos específicos e de pequeno porte)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Duas Pontes Rolantes para movimentação de cargas na Central de Manutenção de Disjuntores II
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização do pavimeno da estrada Usina Serra da Mesa/ Trevo GO-241
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Plataformas aérea de lança articulada 15 metros F-4000
Projeto novo - Nova ação orçamentária | PTA a diesel, altura trabalho mínima de 15 mts, altura mínima 12 metros.Cap.carga mínima de 220 kg
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Sistema ressonante de alta tensão (70 kV/1 MVA/60 Hz)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Veículos para processo de Linhas de Transmissão
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de caixa de testes digital para manutenção em relés
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumentos para testes em equipamentos de subestações
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | trator de esteira
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | trator de pneu
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção da instalação predial para o Torno Vertical CNC - Central de Manutenção Metal-Mecânica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | aquisições diversas cpcie
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumento termovisor portátil
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de PTA 18m
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caminhão TEREX - linha viva
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | guindaste 30 ton
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de testes em relés + softwares + Notebook DMLR.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento de guindar - Linhas de Transmissão
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | CPC100 + CPTD
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | PTA 16m
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Trator de pneus - Linha de transmissão
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de caminhão pipa - UHE Porto Colômbia
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Empilhadeira para uso geral na Usina e nas subestações.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de rebocador
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de retroescavadeira - Linha de Transmissão
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Unidade de Teste de Relés de Proteção. (Ref.: ISA DRT 64/ OMICRON CMC256)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículo caminhão tipo Truck
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caminhão prancha
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Carro Sedan
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Escavadeira pc 160
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor/Analisador de Descarga Parciais em equipamentos de Alta Tensão
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Modernização das instalações elétricas do prédio do DES.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | PTA Pantográfica
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Reforma da casa de força - UHE Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Unidade móvel de tratamento de óleo
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Instalação de elevador na casa de força - UHE Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Adequação e pintura de guarda corpos e escadas metálicas em geral da UHE Manso.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de máquina automática para tratamento de óleo
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de sistema contra incêndio
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de teste hexafásica para testes full digital IEC 61850 - ref. Omicron CMC 356
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de depósito temporário de resíduos
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medir de isolação AC
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Sala de multimidea
4102 - Aquisição de veículos | Veículo tipo Pick-up Cabine Dupla 4x4 para LTs do DRG.O.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de estações de recarga de veículos elétricos
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de testes de Relés
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento de guindar com cesto suspenso - UHE Marimbondo/ UHE Porto Colômbia.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de veículos leves tipo elétrico/híbrido plug-in
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de caminhão com cesta aérea
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | caminhão com guindauto acoplado
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caminhão MUNCK (15 TON IÇAMENTO)
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de estacionamento e arruamento com pavimentação asfáltica
Projeto novo - Nova ação orçamentária | sistema de vigilância interna patrimonial
4102 - Aquisição de veículos | veículos leve tipo suv, oriundos do contrato de 2022
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Cercamento da área industrial - UHE Manso
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | CPC100 para testes de injeção de corrente primária (com módulo de testes de polaridade)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de Grandeza - CPC100 OHMICRON COMPLETO
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Oscilógrafos/Osciloscópios/Transdutores de Alta Frequência/Fontes de Tensão
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Mini Picape
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de equipamento para transporte de material linha viva.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analisador de Partículas Laser Net / Óleo Lubrificante
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de caixa de testes de relés
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de caixa de testes de relés
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de medidor de isolação CA
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Caminhão 3 ou 4 eixos com tração nos eixos traseiros (6x4 ou 8x4)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caminhão+PTA (2 Cj)
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Casa da Brigada de Emergência
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de Garagem & Deposito Gás DRV.O (F-S-STVIT )
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Oscilógrafo digital
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Padrão de Transferência
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | SUBSTITUIÇÃO CERCA SE CAMPOS
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | RDP Portátil
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículos tipo utilitário leve
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de Caminhão Cavalo Mecânico
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização e adequação do setor Químico do DES.O
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Modernização/substituição dos Fancoils do sistema de ar-condicionado no prédio principal do DES.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ponte de medição de perdas dielétricas
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Instrumento para Medição de Fator de Dissipação (Perdas Dielétricas)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Unidade de Teste de Relés de Proteção.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | PTA 26m
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Empilhadeira
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisção de caminhão carroceria - Uso geral DRT.O.
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de Plataforma Elevatória
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caminhão
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Tratamento Sf6
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Ar Seco
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Modernização da instalação elétrica do Galpão da Central de Manutenção Metal-Mecânica
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Obra civil relativa a instalação do Grupo Gerador de Emergência
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Unidade de Testes Relés
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de equipamentos e ferramentas para manutenção em linhas viva.
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Modernização de máquinas/equipamentos de usinagem instaladas na Central de Manutenção Metal-Mecânica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Espectômetro Óptico Portátil
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Impressora 3D para fabricação de sobressalentes para equipamentos de Alta Tensão
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bomba de vácuo (DMES.O)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Mini Retroescavadeira Compacta
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 01- Plataforma elevatória DC.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Ampliação e adequação da cantina da UHE Itumbiara..
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Ampliação e adequação da guarita de acesso a UHE Itumbiara.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Caixa de testes de relés - Caixa DOBLE - Uso geral DRT.O.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de máquina tipo trator agrícola 4x4
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de teste monofásica para testes em relés auxiliares eletromecânicos
Projeto novo - Nova ação orçamentária | central telefônica
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Concretagem do pátio de manobras da Central de Manutenção Metal-Mecânica
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de calçadas e muros na LT 345kV Itapeti-Nordeste
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de calçadas e muros na LT 345kV Mogi das Cruzes-Nordeste
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Diversos equipamentos de Ar Condicionado
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Janelas metálicas SE Mogi
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Minicarregadeira (1 Pç) e miniescavadeira (1 Pç)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização e atualização do layout do pavimento térreo do prédio administrativo do DRB.O.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ponte de medição de capacitância
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Retroescavadeira Cat 420 4x4
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Padrão de trabalho de energia com fonte (classe de exatidão de 200 ppm)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de drones com câmera termográfica
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Arruamento com pavimentação asfáltica Modelo Reduzido
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização da rede de distribuição aérea de energia do DRB.O
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Adequação viária para movimentação de veículos nas instalações do prédio principal do DES.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículo do tipo mini-van/furgão com estação de trabalho montada.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de caminhão 3/4 Plataforma para na UHE Marimbondo - Uso Geral DRT.O.
4102 - Aquisição de veículos | Aquisição de Prancha para o Cavalo Mecânico
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Máquina de ar super seco (Ref.: SEPARAR)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Vácuo
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Reforma da casa de controle - SE Bandeirantes
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Termovisor FLIR série T650sc + acessórios ( bateria reserva e bolsa de transporte)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Mobiliário - COR e CTOS
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de bomba de vácuo
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Adequações de projetos de sistemas de detecção, proteção e combate a incêndio - SE Bandeirantes.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Caixa para ensaio p/ teste de bateria - Uso Geral DRT.O
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de câmera detetora de vazamento de gás SF6
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de instrumentos de teste
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículo tipo utilitário leve
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de descarga de bateriais - 1 Pç (DMLS.O)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Fonte Trifásica de Potência e Energia
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Testador de Rigidez Dielétrica (Isolante)
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | reserva operacional para obras emergenciais - todas as unidades
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Instrumentos diversos CPCIE
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de equipamento caixa resistiva
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | ETD - Oscilógrafo DMER.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Caixa de Testes de descarga de Baterias e Acessórios. (Ref.: TORKEL 920 - MEGGER)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de empilhadeira para movimentação de cargas no Laboratório de Alta Tensão
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de esticadores, garras e talhas de 1,5 a 4,5 toneladas.
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de mobiliário
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Concretagem do pátio para estocagem de equipamentos da Central de Manutenção Eletromecância
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Equipamento de Engenharia Reversa
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Termovisor - DOSN.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ducter - Medidor de resistência ohmica.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Mobiliários diversos
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento Drone profissional
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | drones com infravermelho
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Termovisor Modelo FLIR T650SC
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Acessórios para picapes
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Ampliação e adequação do estacionamento de veículos da UHE Itumbiara.
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de aparelhos de ar condicionado
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de bens móveis e ferramentas diversas
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de central de macacos
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de veículo tipo Van para transporte de passageiros
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de veículos tipo caminhonete 4x4 cabine dupla
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição/Substituição de Instrumentos DRG.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | bombas bibo de alta performace
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Câmera detectora de gás SF6
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Contador de Partículas / Óleo Isolante
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Drone
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Drones com câmera térmica
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Fechamento do galpão da Eletromecãnica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina para pintura airless
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor/Analisador de corrente de fuga em Para-Raios
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização das instalações e infraestrutura de rede/internet do DES.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Multi-Analyzer SF6 (Ref.: MULTI-ANALYZER SF6 DILO)
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Recuperação da estrutura da Estação de tratamento de esgoto (ETE) - UHE Manso
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Trocador De Calor Do Mancal Guia Inferior Sobressalente
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Testador de rigidez dielétrica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Caixa de Ferramentas manuais e eletricas
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de drone
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumento medidor de isolação
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Fluke 437
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analisador de gás sf6
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MICROHMÍMETRO DIGITAL
Projeto novo - Nova ação orçamentária | banco de baterias 48 vcc
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Mobiliário
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de equipamentos e máquinas para a equipe de manutenção do DRV.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização de máquinas - trator de esteiras - Linha de Transmissão.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Banho Termostático Imersão (Resistores Alta Precisão)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Acessórios para camionete dedicada novas (capota, estribo, protetor de caçamba, etc)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | aquecedor de estator
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de equipamentos diversos
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de Unidade de Filtragem Móvel FU5HB S V 2 M 1 B E, para tratamento de óleo
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de veículo tipo leve
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de depósito temporário de resíduos em SE Viana
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Execução do projeto do Auditório da SE Campos.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Rádios Portáteis, móveis VHF e UHF
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Sinalização geral das vias da SE Samambaia
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumento medidor de resistência elétrica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Disjuntor
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ferramentas diversas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Medidor Ultrassônico e Imageador Acústico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analalisador de qualidade de energia - Fluke DMLR.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analalisadores de redes DMLR.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | ferramentas especializadas e instrumentos de medição
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 02 bancos de bateria 125vcc - 200ah / 10h
Projeto novo - Nova ação orçamentária | retrofit no rdp da subestação de itutinga (vãos ltfuit, ltadit1, ltadit2, rt01)
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Adequação arquitetônica da guarita de entrada do prédio principal do DES.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de barco, motor e reboque - UHE Porto Colômbia
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de guincho
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de Área Externa para Convivência/Confraternização de colaboradores lotados no DES.O
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de rampas e sinalização para transito de equipamentos em pátios britados da SE Viana
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de rampas e sinalização para transito de equipamentos em pátios britados da SE Vitória
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Emenda/Fusão Ótica e Clivador. 22S/62S. FUJIKURA DMLR.O
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Modernização da ETA da UHE CORUMBÁ
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Rádios Portáteis, móveis VHF e UHF DOSN.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Termovisor para SE Itaberá
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Trator agrícola com guincho TMO 18T
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de barracão na SE Campinas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de rádios de comunicação VHF
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Lavar Vidraria para Laboratório
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Maleta completa com isolação tipo VDE. Modelo: 1104 / GEDORE
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de máquina tipo Trator com implementos
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de sonda multi parâmetro
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de depósito para armazenagem temporária de resíduos perigosos.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Fresadora Universal
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | KIT PARA CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA contendo uma fonte óptica e um powermeter DMLR.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ferramentas elétricas de uso geral
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Padrão de Referência - Super Termômetro.
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Substituição de telhado na SE Guarulhos - Casa de Controle
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Padrão de referência em medidas de Resistência, Indutância e Capacitância.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Motocicleta 250cc para LT´s (2)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | indicadores digitais medições - idm
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Equipamento de hidrojateamento abrasivo
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Atualização do layout do prédio administrativo do DRB.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de binóculos para uso em atividades de manutenção
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de rampas para acesso de embarcações
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção/adequação de local para cozinha e refeitório - UHE Manso
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 unidade - caixa de descarga de baterias
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analisador de falha à terra - Bender DMLR.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de instrumento analisador e registrador de grandezas elétricas
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de skimmer
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de depósito temporário de resíduos em SE Linhares
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de Rigidez Dielétrica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MOBILIÁRIO (CADEIRAS) DOSN.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Registrador Digital de Perturbações Portátil
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Relocação estacionamento UHE Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | ups 10kva da casa de força da usina de furnas
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Viscosímetro
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | DEA - Desfibrilador externo automático
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Drone para Fotovoltaica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de ar seco (DMES.O)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aqusição de instrumento analisador de baterias
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de aparelhos de ar condicionado
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Localizador de fuga a terra em sistemas DC (Ref.: ISOSCAN EDS30 - BENDER)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Multímetro (para calibração de simuladores de termopar/ termorresistência)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | plataforma elevatória
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | VEÍCULO PARA USO NA USINA EM APOIO A OPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO JACAREPAGUÁ.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bancada de Testes Universal
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bomba dosadora diafragma
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Pintura e manutenção interna do prédio principal do DES.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 8 rádios VHF portáteis
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Câmara Climática - Meio térmico para calibração de Termohigrômetros
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de estacionamento coberto na UHE Corumbá
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Ensaiador de rigidez dielétrico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Multiteste Digital 15 undidades DMLR.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Testador de circuito de alta velocidade SDH
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Construção de abrigo de gases e inflamáveis - UHE Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Escadas de alumínio trapézio da Tesmec para trabalhos de manutenção de Linhas de Transmissão
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Veículo utilitário elétrico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Refletômetro ótico (OTDR) - Ref. ANRITSU MT9083C2-053. ANRITSU MT9083C2. ANRITSU.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de ponto de orvalho - ref. VAISALA DM70
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de isolação - megôhmetro 5 kV MIT 1515 / ref. Megabras MD 5075x
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Instrumentos em Geral para Eletromecânica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Refletômetro ótico (OTDR) - Ref. ANRITSU MT9083C2-053. ANRITSU MT9083C2. ANRITSU DMLR.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de aparelhos de ar condicionado
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento para combate a emergência - SE Araraquara
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de micro ohmímetro
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ducter Copacto
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | equipamentos gerais área energizada
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Esticadores de Parafusos
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Kits Isolantes
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Mala Kelman Ge
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de ponto de orvalho para a SE Itaberá
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Modernização do sistema de climatização do prédio do DRB.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Oscilador de Rubídio
Projeto novo - Nova ação orçamentária | powermiter reg tensão
Projeto novo - Nova ação orçamentária | recuperação de cerca no perímetro da subestação de barro branco
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Substituição do forro termo-acústico do DES.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Torno mecânico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de aparelhos de ar condicionado Split e janela e máquina de gelo
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analisador de Isolação
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analisador de Isolação 15kV - MIT1525 / Megger, Cabos - 1005-260 / Megger
20OJ - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | Aquisição de sistema de climatização para estações de telecomunicações
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Localizador de Falhas à Terra Portatil do fabricante RDI Bender (Modelo LFMS90GS-13)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização da climatização de estações de telecomunicações
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Padrão de trabalho para temperatura (Corpo Negro - fonte de radiação infravervelha)
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Reforma geral de banheiros e vestiários - UHE Manso
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Sistema de calibração para desnimetros de SF6
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | TP de aterramento
Projeto novo - Nova ação orçamentária | analisador de meio físico e protocolo de redes profibus
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Carretinha de transporte barco e de reboque oc.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | estação digital de calibração
Projeto novo - Nova ação orçamentária | móveis em geral
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Utensílios diversos
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de dispositivo eletrônico para marcação de ponto
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Sistema de tratamento de óleo movel.
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | Aquisição de aparelho Smartphone/Tablet
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de ferramentas portáteis, para substituir eventuais obsolências
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de hipsômetro
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de medidor de condutância baterias
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de nobreaks, inversores e equipamentos para rede corporativa e operativa.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de osciloscópio digital
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de prensa hidráulica
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | cameras de vigilância
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Carregador de Bateria Portátil 125Vcc
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Carregador de Bateria Portátil 48Vcc
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Esticador Para Cabo Opgw
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Inversor CC/CA para instalações diversas (04 unidades)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de reconhimento de gás SF6
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Unidade de tratamento de óleo a vácuo
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 x Inversor 125 Vcc/127 Vca de 5.0 kVA para instalações STIVP 765/500kV
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | reserva técnica aquisições emergenciais pv - uso geral
Projeto novo - Nova ação orçamentária | bancadas de testes pl-100
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Calibrador de TLV´s e Termômetros com sensores
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Equipamento para calibração de TLV´s e Termômetros com sensores
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização para inspeção das estruturas civis das usinas da Eletrobras Furnas.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | sistema de proteção da lipcab
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Torre de Iluminação 4 x 1000w em LED, Elevação 9m com Gerador 220v Monofásico a Diesel 10kw- SE
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Binoculos 50x10
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de motosserra
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de binóculo com estabilização óptica
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de binóculos Cânon com Resolução 20x50
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de drone - Linhas de Transmissão.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bomba dosadora embolo
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Conexões DILO para SF6
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Coulômetro (Teor de Água - Isolante)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Embarcação com motor - UHE Manso
Projeto novo - Nova ação orçamentária | instalação das centrais de ar self-container do prédio da sala de controle
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de pH
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Megger - Medidor de resistência de isolamento.
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Melhoria estrutura civil casa força UHE Batalha
Projeto novo - Nova ação orçamentária | MOBILIÁRIO Mesas DOSN.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Modernização do Sistema de Iluminação da SE
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Testador cabeamneto de rede DMLR.O
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Unidade de filtragem móvel, Hydac: MFUD-60-M-P-2-H60-2-ON10-03-B /-S5P5.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | registradores digitais de perturbações
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Rádio motorola VHP Motorola
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Termohigrômetros
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Analisador de Vibração (Modelo: Fluke-805FC)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 unidade - aparelho medidor de condutância/teste de baterias
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 x OTDR
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumento medidor de relação de transformação
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumentos Diversos - CPCIE
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de motosserras elétricas
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | Aquisição de PC de Processo -Tarifador
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Câmara Climática
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Condutivímetro
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Densimetro Digital para Eletróilito de Baterias
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Drone
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Hipsômetro ref Lasertek TP360E
Projeto novo - Nova ação orçamentária | medidor de ponto de orvalho;
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de potência DMLR.O
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Modernização da sala de operação da subestação Gurupi.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Multimetros CAT4 600V (Ref.: Fluke 87)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | registrador de pertubações portátil
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | Televisores para Auditório e Sala de Reunião.
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de chave de impacto elétrica
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Cadeiras P/ CRV da SE de Foz do Iguaçu
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Drone REF DJI
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Furadeira com Mandril de 1/2 Pol com Velocidade Variável e Reversível 600W - DEWALT-DW245
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Guincho manual para tração- Tifor
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Projeto de Ampliação da Guarita da Usina de Campos com eclusa.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Projeto de atualização do layout do prédio administrativo do DRB.O
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Talhas de alavanca para içamento de cargas
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de Ferramentas Rotativas elétricas para oficina e utilização em campo.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Alicate Amperimentro Digital
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de Serra Fita
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Binóculo Canon Image Stabilizer 10x42 L IS WP.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | bomba pneumática manual com calibrador de pressão pc 507 (pneumático)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Carretilha de aluminio de Linha Viva- Roldana de linha Viva
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Conjunto de Fusão de Fibra Optica por arco elétrico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Estação de retrabalho e solda em placas de componentes eletrônicos
4102 - Bens móveis gerais | Medidor de isolação CC
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Motoserra a bateria 36Volts
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Parafusadeiras com baterias 18 Volts
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | rádios portáteis para uso na operação
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Rocadeira hidraulica para trator de pneu
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | servidores para o sage
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | Sistema de rádio por IP para comunicação da UTE Campos com as Ses Campos e Macaé.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de sistema de abastecimento de água
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 10 Unid. - Poltronas giratórias
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de Alicate de Prensa Hidráulica
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de GPS GARMIN
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Capacimetro
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Estufa
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Medidor de Oxigênio Dissolvido
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Reflectômetro OTDR
Projeto novo - Nova ação orçamentária | módulo entrada digital do serviço auxiliar
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Motoserras
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Bomba dosadora
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 10 Unid. - Poltronas giratórias
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 2 Unid - Multímetro Fluke 87V.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 2 unidades - multimetro de rede Fluke Microscanner
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento portátil para verificação de qualidade de água tratada.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bureta Automática para Titulação
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Gerador Diesel Portátil
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Mobiliário administrativo
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Vara de manobra seccionável Ritz Glass.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Gerador Portátil
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina Retificadora de Solda 450A Trifásica 440V. Modelo: Origo Arc 455 / ESAB
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Tanque reservatório gradeado
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Acessorios para veículos de Linhas de Transmissão.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 01- Medidor de resistência de isolação CC.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 1 unidade - Máquina de fusão de fibra óptica
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de Tesoura hidráulica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Cadeiras
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Ferramental- caixa de ferramenta, chaves combinadas, catracas, torquimetros, etc
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Emenda/Fusão Ótica e Clivador. 22S/62S. FUJIKURA
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Medidor de ponto de orvalho
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | Projeto de Ampliação da Guarita da Subestação de Rocha Leão com eclusa.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | sistema de medição de nível do canal de fuga
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Multímetro digital ttrue RMS 1000V FLUKE, MODELO 177
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Chave impacto (Ref.: DCF899B-B3+DCB205C2K-BR DEWALT)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | lanterna de led portátil a bateria 18 Volts
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Barco com motor de popa
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Drone (Ref.: DJI MINI 3 PRO COM KIT FLYMORE)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 Megômetro digital portátil - Fluke 1507 - 1000 V
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 unidade - densímetro digital
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de esmerilhadeira com baterias 18 Volts
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de ferramentas isoladas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de motopoda
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de película protetora de vidros
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de torquímetro
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Balança Analíica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bureta (Ensaio de Acidez)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Cameras IP
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | DMEP.O - Bastões de aterramentos
Projeto novo - Nova ação orçamentária | guindaste hidráulico
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Implemento de Escavação P/ trator sobre rodas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Osciloscópio Digital Portátil com entradas isoladas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | portão eletrônico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Sensor Termorresistivo PT100 Classe A - sugestão: Fluke, 5626A
Projeto novo - Nova ação orçamentária | sistema citv - se itutinga
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Talhas Diversas
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Equipamento ar condicionado 22.000 BTU
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Guincho de alavanca
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Monitor/TV
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Aquisição de instrumentos multímetro digital
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Alicate Amperimetro CAT4 600V
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aparelho celular
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de Chave de Impacto
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de gerador portátil
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de lavadora de pressão
4102 - Aquisição de máquinas e equipamentos | Aquisição de máquina de pintura
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Balança analítica
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Estufa
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Guincho para picape 4x4
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Jogo de Pipetas de Gilson
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Máquina corte de plasma- SE Itaberá
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Máquina de alta pressão com aquecimento
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Máquina de solda multi processo- MMA, TIG e MIG- SE Itaberá
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Máquina inversora de solda (Ref.: ESAB-742913)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Maquina Policorte Maquina de Solda Kit Maçarico
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Multitestes
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Torquimetro hidráulico
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Esmerilhadeira a bateria 4" (Ref.: GWS 180-LI BRUSHLESS 18V BOSCH)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Kit fita catraca carga para embalar
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Poltrona giratória com braços, com relax, gomada, estofado na cor azul, tipo DiretoR
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Retifica a bateria (Ref.: GGS 18V-23 PLC BOSCH)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Densímetro Portátil (Ref.: ANTOON PAAR/DMA 35)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Medidor de tensão de correias, Fabricante SKF, Modelo PHL FM10/400.
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento ar condicionado
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de furadeira de impacto profissional
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Freezer horizontal
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Geladeira
Projeto novo - Nova ação orçamentária | 01 alcate amperímetro
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 2 Unid - Multímetro Fluke 177.
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Condutivímetro Digital Portátil
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Desumidificador
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | HD portátil
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Kit exaustor/insuflador com duto - NR33 (Ref.: ITINS30/INSTRUTEMP)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Multimetro de Bancada
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Bebedouro industrial
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Kit de solda de oxi-acetileno portátil
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 2 x Kit de ferramentas para fibra óptica
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de detector de tensão
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de equipamento portátil para verificação de qualidade do ar (NR 33).
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de medidor de nivel de água com Sonda
4102 - Bens móveis gerais | Aquisição de micro amperímetro digital
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Aquisição de roçadeiras costais
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Chave de Impacto à Bateria 1/2'' 18V 1000NM DTW1002RTJ
Projeto novo - Nova ação orçamentária | FLUKE 771 ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | KIT de insulflamento para luva isolante
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Kit verificador de cabos microscanner (Ref.: FLUKE/MS2-POE-KIT FLUKE)
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Manovacuômetro digital p/ SF6
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Máquina de Solda para a SE Itaberá
Projeto novo - Nova ação orçamentária | rádios portáteis vhf/uhf
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | Testador de bastões
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Microamperímetro Analógico (Ref.: RITZ-RC402-0288)
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Equipamento de Pintura Airless
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | forno elétrico
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Armários em Aço
Projeto novo - Nova ação orçamentária | Balança analítica